ԹԻՎ ԵՀԳ/2018/041-608 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ I ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ (ՏՎԴ-ՆԵՐ)

| 1. Անվանում/ հիմնական ակտ/ CRIS համար | ԵՄ-ն քաղաքացիների համար՝ Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդում 2018/041-608, ֆինանսավորվում է Եվրոպական հարեւանության գործիքի շրջանակներում |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Գոտին, հօգուտ որի իրականացվում է Գործողությունը /վայրը | Արեւելյան հարեւանություն, Հայաստան Գործողությունը կատարվելու է հետեւյալ վայրում՝ Հայաստան |  |
| 3. Ծրագրային փաստաթուղթ | Հայաստանին տրամադրվող ԵՄ աջակցության 2017-2020 թթ. միասնական աջակցության շրջանակ |  |
| 4. Հիմնական բնագավառ/ թեմատիկ ոլորտ | Ընտրություններ Մարդու իրավունքներ Լրատվության միջոցների զարգացում Անցումային կառավարում եւ քաղաքացիների մասնակցություն Կայուն զարգացման նպատակներ | Զարգացման օգնություն՝ ԱՅՈ |
| 5. Տրամադրվող գումարները | Ընդհանուր գնահատված արժեքը` 8 040 000 եվրո ԵՄ բյուջետային օժանդակության ընդհանուր գումարը՝ 7 500 000 եվրո Սույն գործողությունը կարող է համաֆինանսավորվել հնարավոր դրամաշնորհների շահառուների կողմից՝ 540 000 եվրո նախանշված գումարի չափով: Հայաստանի կառավարությունը չի համաֆինանսավորում ծրագիրը գույքային եւ ֆինանսական օժանդակության մասով։ |  |
| 6. Օգնության մեթոդը (մեթոդները) եւ իրականացման մեթոդը (մեթոդները) | Ծրագրի մեթոդները Ուղղակի կառավարում - Դրամաշնորհներ՝ հայտերի ներկայացման հրավեր - Ծառայությունների ձեռքբերում Անուղղակի կառավարում - ՄԱԶԾ-ի հետ (Ընտրությունների համատեղ ֆինանսավորման ֆոնդ) - ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ (այդ թվում՝ ՄԱԶԾ-ի եւ ՄԱԿԲՀ-ի կողմից իրականացված գործողությունները) |  |

| 7ա) ԶԱԿ ծածկագրերը | 150՝ Կառավարությունը եւ քաղաքացիական հասարակությունը 15150՝ Ժողովրդավարական մասնակցություն եւ քաղաքացիական հասարակություն. Ընտրություններ (15151), Մարդու իրավունքներ (15160) եւ Լրատվության միջոցներ եւ տեղեկությունների ազատ հոսք (15153) 160` Այլ սոցիալական ենթակառուցվածքներ եւ ծառայություններ 16010՝ Սոցիալական/սոցիալական ապահովության ծառայություններ 16015՝ Սոցիալական ծառայություններ (այդ թվում՝ երիտասարդների, կանանց եւ երեխաների զարգացում) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| բ) Մատուցման հիմնական ուղին | 41000՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության գործակալություն, հիմնադրամ կամ հանձնաժողով (ՄԱԿ) 21000՝ Միջազգային ՀԿ |  |  |  |
| 8. Ցուցիչները (վերցված CRIS համակարգի ԶԱԿ ձեւից) |  | Ընդհանուր քաղաքականության նպատակը | Ոչ թիրախային | Կարեւոր նպատակ | Հիմնական նպատակ |
|  |  | Մասնակցության ակտիվացում/արդյունավետ կառավարում | ☐ | ☐ | x |
|  |  | Աջակցություն շրջակա միջավայրի պահպանմանը | x | ☐ | ☐ |
|  |  | Գենդերային հավասարություն (այդ թվում՝ զարգացման ծրագրերում կանանց ներգրավվածությունը) | ☐ | x | ☐ |
|  |  | Առեւտրի զարգացում | x | ☐ | ☐ |
|  |  | Վերարտադրողական, մոր, նորածնի եւ երեխայի առողջություն | x | ☐ | ☐ |
|  |  | Ռիոյի կոնվենցիայի ցուցիչները | Ոչ թիրախային | Կարեւոր նպատակ | Հիմնական նպատակ |
|  |  | Կենսաբազմազանություն | x | ☐ | ☐ |
|  |  | Պայքար անապատացման դեմ | x | ☐ | ☐ |
|  |  | Կլիմայական փոփոխությունների մեղմացում | x | ☐ | ☐ |
|  |  | Հարմարեցում կլիմայական փոփոխություններին | x | ☐ | ☐ |
| 9. Գլոբալ հանրային բարիքներ եւ մարտահրավերներ (ԳՀԲՄ). թեմատիկ լավագույն նմուշները | Մարդկային զարգացում, իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում, ներառյալ՝ արժանապատիվ աշխատանքը, զբաղվածության եւ կարողությունների զարգացման հնարավորություններ, սոցիալական արդարադատություն եւ մշակույթ, անհավասարության նվազեցում, ներառական կրթության խթանում, աջակցություն մարգինալացված եւ մեկուսացված խմբերի ու անհատների սոցիալական եւ տնտեսական ներառման հարցում։ Կանանց իրավազորում, գենդերային հավասարություն եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանություն։ |  |  |  |
| 10. Կայուն զարգացման նպատակներ (ԿԶՆ-ներ) | Հիմնական ԿԶՆ-ներ՝ - ԿԶՆ 5 «Հասնել գենդերային հավասարության եւ իրավազորել բոլոր կանանց եւ աղջիկներին» - ԿԶՆ 16 «Խթանել խաղաղ եւ ներառական հասարակության կայուն զարգացումը, բոլորի համար ապահովել արդարադատության մատչելիություն եւ բոլոր մակարդակներում ստեղծել արդյունավետ, հաշվետու եւ ներառական հաստատություններ» Երկրորդական ԿԶՆ-ներ՝ - ԿԶՆ 1 «Ամենուրեք վերացնել աղքատության բոլոր ձեւերը» - ԿԶՆ 4 «Ապահովել ներառական եւ հավասար որակյալ կրթություն, ինչպես նաեւ բոլորի համար ընդլայնել հարատեւ կրթության հնարավորությունները» - ԿԶՆ 10 «Կրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում եւ դրանց միջեւ» |  |  |  |

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 2018 թվականի ապրիլ եւ մայիս ամիսներին Հայաստանի՝ տարբեր տարիքի մեծ թվով քաղաքացիներ զանգվածային խաղաղ ցույցերի միջոցով պահանջում էին ժողովրդական կառավարման սկզբունքին ավելի մեծ նվիրվածություն, ինչն անսպասելիորեն հանգեցրեց իշխանափոխության։ 2018 թվականի մայիսին նշանակված անցումային կառավարությունը հրապարակել է Կառավարման նոր ծրագիր, որի առաջնային նպատակն Ազգային ժողովի վաղ ընտրություններ կազմակերպելը եւ ժողովրդավարության, քաղաքացիների նկատմամբ թափանցիկության եւ հաշվետվողականության վրա հիմնված բարեփոխումների օրակարգի համար ուղի հարթելն է։ Ի պատասխան քաղաքական փոփոխություններին՝ Գործողության մեջ հատուկ ուշադրություն կդարձվի Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակի բարձրացմանը՝ քաղաքական կյանքում քաղաքացիների եւ քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ամրապնդման, կառավարության հաշվետվողականության եւ թափանցիկության միջոցով։ Գործողությունը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ «Կառավարության նկատմամբ վստահության բարձրացում» առաջին բաղադրիչը հիմնականում կաջակցի Ազգային ժողովի ընտրությունների վստահելիությունը եւ թափանցիկությունն ապահովելու հարցում՝ մասնակցային կառավարման համար ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծելու միջոցով՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզերին, ինչպես նաեւ ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման համար պատասխանատու անձանց վերապատրաստման եւ ընտրողների կենսաչափական տվյալների նույնականացման գործընթացն ընդլայնելու միջոցով։ Բաց կառավարման նախաձեռնություններին աջակցելու միջոցով կբարելավվեն բաց կառավարումը եւ քաղաքացիական հասարակության ավելի լայն շրջանակի մասնակցությունը։ «Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում» երկրորդ բաղադրիչը, որի հիմնական նպատակն է ընդլայնել մասնակցային ժողովրդավարության ընկալումը եւ որպես ակտիվ քաղաքացի ներգրավելու գործիքները, հնարավորություն կտա հայերին պահանջելու ավելի բաց գործելաոճ եւ հաշվետվողականություն ազգային եւ տեղական մակարդակներում, ինչպես նաեւ նրանց կաջակցի Հայաստանի ապագայի համար իրենց ձգտումների մասին բարձրաձայնելու հարցում: Երկրորդ բաղադրիչի շրջանակում իրականացվող գործողություններով կապահովվի, որ քաղաքականության մշակման եւ բարեփոխումների իրականացման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության հատուկ գիտելիքները փոխանցվեն կառավարությանը։ Բացի այդ, այս բաղադրիչի շրջանակում լրատվական դաշտի նպատակն անկախ եւ մասնագիտական լրատվության միջոցների ամրապնդումն է։ Բազմակողմ նախաձեռնություններն ուղղված են լրատվական ոլորտում կարգավորման շրջանակի բարելավումներին, լրագրության մեջ պրոֆեսիոնալիզմի ապահովմանը եւ էթիկայի կանոնների պահպանմանը, ինչպես նաեւ ավելի թիրախային լրագրողական հետազոտություն իրականացնելուն եւ լրատվության միջոցների բովանդակության բազմազանությանն ուղղված գործողություններին։ Գենդերային հավասարության խթանմանը եւ կանանց քաղաքացիական մասնակցության ամրապնդմանն ուղղված գործողությունները նախատեսված են տեղական համայնքներում վաղ մանկական տարիքի կրթության եւ խնամքի մատչելիությունն ապահովելու միջոցով։ Ծրագիրը հիմնված կլինի Հայաստանում ԺՄԻԵԳ-ի միջոցով ծրագրի իրականացման փորձի վրա, ինչպես նաեւ դրանով կստեղծվի «ԵՄ-ն երիտասարդության համար», Պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումների, Մարդու իրավունքների ոլորտի բարեփոխումների եւ Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների ծրագրերի շուրջ փոխգործակցություն, այն հիմնված կլինի նախորդ ընտրական աջակցության վրա, ներկայիս եւ հետագա ԺՄԻԵԳ ֆինանսական աջակցության, ինչպես նաեւ «ԵՄ-ն Հայաստանի համար» ծրագրի վրա, որը նույնպես ընդգրկված է 2018 թվականի ՏԳԾ-ում։ Չնայած որոշ գործողություններ կիրականացվեն երկրի մասշտաբով, թիրախային գործողություններ եւ ներդրումներ կլինեն երեք փորձնական տարածաշրջաններում (Շիրակի, Լոռու եւ Տավուշի մարզերում)

# 1.	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

## 1.1.	Նպատակները/արդյունքները եւ հնարավոր տարբերակները

Ընդհանուր նպատակն է Հայաստանում ամրապնդել ժողովրդավարությունը։

Ծրագրի հատուկ նպատակներն ու արդյունքները հետեւյալն են՝

Նպատակ 1. Բարձրացնել կառավարության նկատմամբ վստահությունը

Արդյունք 1.1. Թափանցիկ եւ վստահելի ընտրություններ

Արդյունք 1.2. Կառավարության բաց գործելաոճ եւ հաշվետվողականություն

Արդյունք 1.3. Մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի բարձրացում

Արդյունք 1.4. Քաղաքացիական հասարակության հետ կառուցողական երկխոսության մեխանիզմ

Նպատակ 2. Բարձրացնել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության մակարդակը

Արդյունք 2.1. Մասնակցային ժողովրդավարության զարգացում

Արդյունք 2.2. Հայաստանում ակտիվ լրատվական միջավայրի զարգացում

Արդյունք 2.3 Կանանց ներգրավվածության ամրապնդում

Այս ծրագիրը կարեւոր նշանակություն ունի 2030 թվականի օրակարգի համար։ Այն նպաստում է հիմնականում հետեւյալ ԿԶՆ-ներին աստիճանաբար հասնելուն՝ i) ԿԶՆ 5 «Հասնել գենդերային հավասարության եւ իրավազորել բոլոր կանանց եւ աղջիկներին» եւ ԿԶՆ 16 «Խթանել խաղաղ եւ ներառական հասարակության կայուն զարգացումը, բոլորի համար ապահովել արդարադատության մատչելիություն եւ բոլոր մակարդակներում ստեղծել արդյունավետ, հաշվետու եւ ներառական ինստիտուտներ»։ Նախատեսված է նաեւ, որ ծրագիրը կնպաստի ԿԶՆ 1-ին՝ «Ամենուրեք վերացնել աղքատության բոլոր ձեւերը», ԿԶՆ 4-ին՝ «Ապահովել ներառական եւ հավասար որակյալ կրթություն, ինչպես նաեւ բոլորի համար ընդլայնել հարատեւ կրթության հնարավորությունները» եւ ԿԶՆ 10-ին՝ «Կրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում եւ դրանց միջեւ»։

## 1.2.	Հիմնական գործողությունները

Պլանավորվող գործողություններն ուղղված են ծրագրի հենասյուներին՝

i.	Կառավարության նկատմամբ վստահության բարձրացում,

ii.	Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում

Բաղադրիչ 1. Կառավարության նկատմամբ վստահության բարձրացում

Քանի որ անցումային Կառավարության հիմնական նպատակը վաղ ընտրություններ կազմակերպելն է, ընտրությունների թափանցիկությունը եւ վստահելիությունը դառնում են կարեւոր նշանակություն ունեցող հարցեր՝ քաղաքացիական ալիքը պահպանելու եւ այն լեգիտիմ արդյունքների վերածելու համար։ Բաղադրիչն առաջարկում է բազմակողմ մոտեցում, որը միեւնույն ժամանակ ուղղված է ընտրությունների թափանցիկության եւ վստահելիության մակարդակի բարձրացմանը, մարդու իրավունքների համակարգի ամրապնդմանը եւ արդարադատության իրականացմանը, ինչպես նաեւ ընտրական փուլում ավելի բաց կառավարման համակարգերի խթանմանը։

Հավանական չէ, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) կազմն էականորեն փոխվի, սակայն դեռ առկա է ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման համար պատասխանատու անձանց կարողությունների նպատակային զարգացման անհրաժեշտություն բոլոր մակարդակներում (կենտրոնական, տարածքային եւ տեղամասային)։ Հաշվի առնելով, որ ընտրական վարչարարությունը համալիր համակարգ է՝ առաջարկվող միջոցառումներով պահանջվում է ընտրական ցիկլի բոլոր փուլերում միաժամանակ անդրադառնալ ինչպես դրա առանձին խնդիրներին, այնպես էլ դրանց փոխկապակցվածությանը, օրինակ՝ ընթացակարգեր, սարքավորումներ, քաղաքացիներ եւ ընտրական հանձնաժողովներ: Համապետական մակարդակով պետք է անցկացվեն պատշաճ վերապատրաստումներ ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման համար պատասխանատու անձանց ընթացակարգային, իրավական եւ բարոյական պարտականությունների վերաբերյալ, որպեսզի նրանք իրենց աշխատանքը կատարեն առանց որեւէ կուսակցության կամ թեկնածուի աջակցելու՝ ընդգծելով քաղաքական որոշումներ կայացնելու հարցում կանանց մասնակցության մակարդակը բարձրացնելու կարեւորությունը: Ընտրողներին կաշառելու դեմ պայքարելու եւ քարոզարշավի ֆինանսական միջոցների թափանցիկությունն ընդհանուր առմամբ բարձրացնելու եւ դրանք վերահսկելու առումով կարեւոր է նաեւ ընդլայնել ԿԸՀ-ի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության կարողությունները:

Ընտրատեղամասում ընտրողների կենսաչափական տվյալների նույնականացման համընդհանուր եւ հուսալի համակարգի ներդրմամբ փաստացի կբացառվի բազմակի քվեարկության հնարավորությունը, քանի որ համակարգն ավտոմատ կերպով հրաժարվում է նույնականացնել ընտրողին, եթե մատնահետքերը չեն համապատասխանում: Սա կպահանջի թարմացնել ընտրողների նույնականացման գործող ծրագրաշարը, հնարավոր է նույնիսկ սարքաշարը (երկուսն էլ ձեռք են բերվել «Աջակցություն Հայաստանում ընտրական գործընթացին» ՄԱԶԾ ծրագրի ընթացքում, որը մասամբ ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի կողմից), սակայն բոլոր ընտրողների կենսաչափական տվյալները հավաքելը շարունակում է լինել մարտահրավեր, ինչը եւ՛ ժամանակատար է, եւ՛ համարվում է լուրջ խնդիր:

Ընտրական վեճերի լուծման (ԸՎԾ) մեխանիզմները դիտորդական զեկույցների մեջ հետեւողականորեն սահմանվել են որպես ընտրական գործընթացում «թույլ կապեր», որտեղ բացակայում են թե՛ համաձայնեցված կիրառումը, թե՛ թափանցիկությունը: Այս խնդիրները կարգավորելու համար պետք է բարձրացվեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի կարողությունները՝ սկսած դատավորներից, դատախազներից ու ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման համար պատասխանատու անձանցից։ Բացի այդ, կարեւոր է, որ ԸՎԾ մեխանիզմներն ընտրողների եւ թեկնածուների համար լինեն հստակ, որպեսզի նրանք պաշտոնական բողոք ներկայացնելիս տեղյակ լինեն իրենց իրավունքներից եւ պարտականություններից: Կարողությունների զարգացումը ԸՎԾ մեխանիզմների ընդլայնումն է, որը կարող է տարածվել նաեւ դատավորների եւ դատախազների վրա:

Վերոնշյալ խնդիրները դեռ առկա են եւ՛ ազգային, եւ՛ տեղական ընտրություններում, հետեւաբար, առաջարկվող մեխանիզմները կիրառվում են թե՛ հանրային վստահությունը եւ թե՛ ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթացների վստահելիությունը բարձրացնելու համար: Բնականաբար, լավագույն հնարավոր արդյունքին կարելի է հասնել, եթե առաջարկվող միջոցները կիրառվեն ամբողջությամբ։ Այնուամենայնիվ, կախված վաղ ընտրությունների ժամկետներից՝ դրանք կարող են կիրառվել ընտրողաբար՝ առաջնահերթությունը տալով այն մարտահրավերներին, որոնց ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն։ Անհրաժեշտ երաշխիքներն ապահովելու համար կարող է դիտարկվել նաեւ անտեսանելի թանաք կիրառելու այլընտրանքային տարբերակը, մասնավորապես, այն դեպքում, երբ տեխնիկական լուծումների հետ կապված անհրաժեշտ թարմացումները հակասում են վաղ ընտրություններ անցկացնելու համար ցանկալի ժամկետին:

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ հայեցակետը կներառի համապատասխան պետական գերատեսչություններին ուղղված խորհրդատվություն եւ նպատակային վերապատրաստումներ մարդու իրավունքների հետ կապված հիմնական թեմաների վերաբերյալ եւ պետական ծառայությունների ոլորտում, ինչպես նաեւ մարզերում իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման հետ կապված հանձնառությունների ամրապնդումը եւ մասնավորապես գոյություն ունեցող գենդերային անհավասարությունը: ՀԿ-ները կանցնեն միջազգայնորեն ընդունված մեթոդաբանության վերաբերյալ վերապատրաստումներ՝ դատական քննություններն ուսումնասիրելու եւ դատական որոշումների մոնիթորինգ իրականացնելու համար:

«Իրավահավասարության ապահովման մասին» օրենքի նախագիծն ընդունվելուց հետո կստեղծվի իրավահավասարության հարցերով մարմին, որի դեպքում կառաջանա այդ մարմնի լիազորությունների եւ միջազգային չափանիշների վերաբերյալ վերապատրաստման եւ ընկալման անհրաժեշտություն, ինչպես նաեւ, բացի իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված ծավալուն աշխատանքից, իր աշխատանքի մեթոդաբանության մշակման անհրաժեշտություն: Նմանապես, աշխատանքային տեսչության լիարժեք գործունեությունը Հայաստանում վերականգնելուն զուգահեռ կառաջանա կարողությունների զարգացման եւ վերապատրաստման անհրաժեշտություն: Առաջարկվում է իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում ներդնելու եւ հարմարեցնելու հարցում աշխատանքներ կատարել պատասխանատու նախարարությունների եւ կառավարության աշխատակազմի շրջանում, այդ թվում՝ մայրաքաղաքից դուրս, որտեղ կառավարության աշխատակազմը նույնիսկ չունի մարդու իրավունքների վերաբերյալ հիմնական գիտելիքներ: Կխթանվի նաեւ մասնավոր հատվածում եւ աշխատավայրում մարդու իրավունքների կարեւորության, այդ թվում՝ աշխատանքային չափանիշների եւ իրավունքների վերաբերյալ իրազեկության ավելի բարձր մակարդակ: Հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացման նպատակով ակնկալվում է, որ ավելի շատ աշխատանքներ կկատարվեն ոլորտային ծրագրերի ցուցիչների մշակման, ինչպես նաեւ մոնիթորինգի (այդ թվում՝ քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող) եւ հաշվետվությունների ներկայացման համակարգերում: Ի թիվս այլնի, այս բաղադրիչում կօգտագործվեն աշխարհի մյուս մասերից վերցված օրինակներ:

Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել ընտանեկան եւ սեռական բռնության ենթարկված կին զոհերին։ Առկա մարտահրավերները հասկանալու նպատակով պետք է հավաքվեն ապացույցներ ՔՀԿ-ների կողմից դատաքննության ավելի լայնածավալ եւ հետեւողական մոնիթորինգ իրականացնելու միջոցով: Սա տեղեկություններ հավաքելու եւ բարեփոխումների ոլորտները որոշելու համար ընդունված մեթոդ է։ Այդպիսի պարբերական դիտարկումների միջոցով, օրինակ, կարգավորվել են մի շարք խնդիրներ, ինչպես նաեւ հարեւան Վրաստանում դրանք նպաստել են արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների իրականացմանը: Ակնկալվում է, որ հավաքված փորձով ու տեղեկություններով կբարձրացվի իրավապահ մարմիններում հետագա բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումների, ինչպես նաեւ այս ոլորտում քաղաքացիական հասարակությանը տրամադրվող ԺՄԻԵԳ հետագա աջակցության մասին իրազեկվածության մակարդակը։

Բաց կառավարման նախաձեռնությունները կմեկնարկեն եւ կփորձարկվեն քաղաքացիների տարբեր խմբերի կողմից, եւ հաջողված նախաձեռնությունները կպատրաստվեն ավելի հետեւողականորեն իրականացվելու համար՝ քաղաքացիների նախընտրություններին եւ հաշվետվողականության պահանջարկներին համապատասխան։ Աշխատանքը հիմնված կլինի առկա ձեռքբերումների եւ Հայաստանում ԲԿԳ երեք գործողությունների ծրագրերի իրականացման արդյունքում քաղած դասերի վրա եւ կընդլայնի բաց կառավարման մանդատը ենթաազգային մակարդակով՝ ընդունելով քաղաքային բաց կառավարման եւ բարեվարքության վերաբերյալ հանձնառություններ եւ Հայաստանում ստեղծելով տվյալների ազատ շարժի հնարավորություն։

Մասնավորապես, ԲԿԳ գործընթացում գաղափարների մրցույթների միջոցով ակտիվ քաղաքացիների եւ հանրային ոլորտի նորարարների ավելի ընդլայնված մասնակցության ապահովումը՝ տվյալների գրանցման միջոցով աջակցելով համակարգման հիմնական մարմիններին, էապես կխթանի ԲԿԳ իրականացման հարցում առաջընթացը եւ կառավարությունում ազգային գերակայություն դառնալը՝ այդպիսով նպաստելով նաեւ Պետական կառավարման ոլորտում բարեփոխումների ավելի լայն նպատակներին հասնելուն։ Կառավարության՝ քաղաքացիներին առնչվող թեմաների վերաբերյալ տարեկան համաժողովում հետագայում կընդգծվեն ամրապնդված եւ մասնակցային ժողովրդավարության ուղղությամբ հիմնական ձեռքբերումներն ու հաջողությունները:

Գործողությունը կաջակցի ինչպես ԲԿԳ հանձնառությունների իրականացման, այնպես էլ դրանց քաղաքացիական վերահսկողության հարցում: Բացի ազգային եւ ենթաազգային մակարդակում բաց կառավարման մոտեցումների համար տրամադրվող համակարգային աջակցությունից, գործողությամբ կնախատեսվեն նաեւ ՔՀԿ դրամաշնորհային սխեմաներ՝ ապահովելու, որ քաղաքացիական հասարակությունը կարողանա տրամադրել փորձառություն, իրականացնել կառավարման ոլորտում բարեփոխումների եւ ենթակառուցվածքային ծրագրերի մոնիթորինգ եւ վերահսկողություն: Ակնկալվում է, որ բոլոր մակարդակներում Կառավարությունը շատ ավելի լավ կընկալի քաղաքացիների նկատմամբ ավելի բաց եւ պատասխանատու լինելու մեխանիզմներ ընդունելու կարեւորությունը։

Երիտասարդների ներգրավմանն ուղղված ԲԿԳ աշխատանքի մեկնարկով կբարձրանան նրանց քաղաքացիական մասնակցության հմտությունները, եւ, ամենայն հավանականությամբ, կխթանվի նաեւ նոր եւ ավելի շատ երիտասարդների համար նախատեսված տեխնոլոգիաների ընդլայնված օգտագործումը՝ բաց գործելաոճ եւ հաշվետվողականություն ապահովելու համար։ Գործողությունները հիմնված կլինեն այլ հարեւան երկրներում նույնանման միջամտությունների վրա եւ կհարմարեցվեն Հայաստանի համատեքստում հաստատված եւ փորձարկված՝ դեռահասների քաղաքացիական ներգրավման եւ 21-րդ դարի հմտությունները սովորելու մոդելներին՝ կենտրոնանալով հետեւյալի վրա՝

1)	կյանքի բոլոր ոլորտներում հմտությունների խթանում՝ կարողությունների զարգացման եւ համայնքային ներգրավման միջոցով դեռահաս աղջիկներին եւ տղաներին ակտիվ քաղաքացիներ դառնալու հնարավորություն տալով՝ այդպիսով նպաստելով ավելի բարգավաճ համայնքներ ունենալուն (Upshift մոդել).

2)	Դեռահասները կսովորեն կիրառել քննադատական մտածողության հմտություններ՝ մասնավորապես, տեղեկությունների մշակման եւ լրատվության միջոցների, ինչպես նաեւ սոցիալական հարցերի վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացման համար լրատվության միջոցներն օգտագործելու առնչությամբ (Ponder)։

3)	Դեռահասներին ապահովել համայնքային կարիքների գնահատումներ իրականացնելու, արշավները ղեկավարելու, որոշումների կայացման գործընթացում լոբբինգի եւ ազդեցություն ունենալու հետ կապված անհրաժեշտ հմտություններով (Podium)

4)	Ստեղծել քաղաքացիական հասարակության կողմից ձեւավորված տեսակետներն ուղղորդելու համար նախատեսված կառուցողական երկխոսության մեխանիզմներ։

Գործողությունները կիրականացվեն Հայաստանի մարզերում՝ ընդգրկելով համայնքները, դպրոցները, երիտասարդական ակումբները, զանգվածային լրատվության միջոցները եւ գործընկեր հաստատությունները: Երիտասարդների վրա կենտրոնացված գործողություններում կներգրավվեն 4 100 երիտասարդներ, որոնցից շուրջ 1 100-ը վերապատրաստումներից ուղղակիորեն օգտվող դեռահաս աղջիկներն եւ տղաներն են։ Բացի այդ, ծրագրի նպատակն է առցանց եւ սոցիալական ցանցերով հաղորդակցությունների միջոցով ներգրավել 9 000 երիտասարդների։

Այս բաղադրիչի ընդհանուր արդյունքը մարդու իրավունքների բարելավված պաշտպանությունը եւ մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշների մասին իրազեկվածության բարձրացումն է ինչպես իրական արդարադատություն իրականացնող պատասխանատու մարմինների կողմից, այնպես էլ ընդհանուր բնակչության շրջանում եւ Հայաստանի քաղաքացիների ավելի ընդլայնված մասնակցության միջոցով։

Բաղադրիչ 2. Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում

Հայաստանում վերջին զարգացումները ցույց են տալիս կանանց եւ տղամարդկանց՝ բացի ընտրական փուլից նաեւ քաղաքական երկխոսության եւ կառավարման գործընթացներում ներգրավված լինելու աճող պահանջարկը։ Մոտեցմամբ նախատեսվում են քաղաքացիների կողմից ուղղակի համագործակցություն, պետական ծառայությունների համատեղ ստեղծում եւ համատեղ իրականացում եւ, ընդհանուր առմամբ, հասարակական կյանք։ Գործողությունը կօգնի Հայաստանի կառավարությանը ընդունել քաղաքականության իրականացման տարբեր մակարդակներում երիտասարդների համար նախատեսված ներգրավման մոտեցում՝ մարտահրավերների սահմանումից մինչեւ փաստացի իրականացում՝ ցուցաբերելով գենդերային մոտեցում։ Խրախուսելով մասնակցային ժողովրդավարությունը՝ գործողությամբ կընդգծվի նաեւ կայուն ժողովրդավարական հաստատությունների կարեւորությունը փորձնական ընտրությունների եւ երիտասարդական խորհրդարաններով կառավարման կամ եվրոակումբների եւ ԵՄ երիտասարդ դեսպանների ցանցի ներառման միջոցով։ Գործողությամբ ավելի լավ հնարավորություններ կստեղծվեն մարզերում գտնվող երեխաների, երիտասարդների եւ կանանց համար, հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերի, ինչպես օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, փախստականների, ծայրահեղ աղքատների, էթնիկ փոքրամասնությունների համար եւ այլն։

Գործողությունների նպատակն է երիտասարդներին խրախուսել ակտիվորեն ներգրավվել համայնքային զարգացմանը՝ ստեղծելով միկրոծրագրեր։ Երիտասարդների կողմից նախաձեռնված ծրագրերը չեն փոխարինի, սակայն կլրացնեն տեղական մարմինների զարգացման ռազմավարությունը, այդ թվում՝ այնպիսի գործողությունները, ինչպիսիք են հանրային տարածքների վերակենդանացումը, վեբ/բջջային ծրագրերի ստեղծումը, երիտասարդների կողմից իրականացվող հետազոտությունը, այնպիսի խմբերի հատուկ մարտահրավերներին ծրագրի վրա հիմնված արձագանքը, ինչպիսիք են օրինակ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունները եւ այլն։

Օգտատերերի այս խմբերի ներգրավմանն ուղղված հատուկ գործողությունները կներառեն Dream Labs՝ քաղաքացիների կողմից ուղղորդվող դրական ապագայի հետ կապված սցենարների հավաքման կանխատեսման մոտեցումը: Հաղորդակցման անխափան գործընթացներ եւ հետադարձ կապի արդյունավետ հանգույցներ ապահովելու նպատակով Գործողության շրջանակում կձեւավորվեն նաեւ ռեցեպտիվ եւ կառավարությունում օգտատերերի համար առավել մատչելի մեխանիզմներ: Համագործակցության պայմանական հարացույցում, բնակչության եւ հանրային ծառայությունների վերջնական օգտատերերի միջեւ կապն ապահովելու համար Կառավարությունը հիմնվում է լրատվության միջոցների եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների վրա: Այնուամենայնիվ, ժողովրդավարական կառավարման ավելի նոր մոդելներում առավել շեշտադրվում են հաղորդակցման եւ համագործակցության, այդ թվում՝ բովանդակային մասնակցության ուղղակի ուղիները։

Ի վերջո, կոլեկտիվ կերպով տեղական եւ ազգային կառավարման մարմինների ծառայությունները մոնիթորինգի ենթարկելու եւ գնահատելու համար կօգտագործվեն երիտասարդների բարելավված կարողությունները՝ իրական ժամանակում վեբ տեղեկատվական ցուցանակների միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է զեկուցել եւ գնահատել Կառավարությանը՝ որպես իր ծառայություններից օգտվող: Տեղեկատվական ցուցանակը կամրապնդի վեբ-ռեզիդենտ հանդիսացող երիտասարդների շրջանում աճող պահանջարկ-վարքագիծը եւ կապահովի որոշումներ կայացնողների թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը: Նպատակային դրամաշնորհի բաղադրիչն ընդգրկվել է կանանց եւ այնպիսի թիրախային խմբերին խրախուսելու համար, ինչպիսիք են երիտասարդները, ուսանողները, փոքրամասնության խմբերը, կանայք եւ մեկուսացված խմբերի անդամները՝ քաղաքականության իրականացման մոնիթորինգն ավելի համակարգված իրականացնելու եւ երիտասարդների կողմից ուղղորդվող պետական գույքի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ փաստահավաք նախաձեռնությունները խրախուսելու նպատակով:

Գործողությունը հիմնված կլինի ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախորդ ծրագրերի վրա եւ կհամակարգվի վերջերս Հայաստանում մեկնարկած «ԵՄ-ն երիտասարդության համար» ծրագրերի հետ եւ կփորձի բարձրացնել քաղաքացիների բավարարվածությունը եւ վստահությունը՝ էապես բարելավելով գործընթացներում ուղղակի մասնակցությունը հետեւյալ առանցքային ոլորտներում՝ i) քաղաքացի-կառավարություն հաղորդակցում. ii) ազգային եւ ենթաազգային ծառայությունների մատուցում:

Վաղ մանկական տարիքի եւ խնամքի ծառայությունների մատչելիությունը, որակը եւ հավասարությունը բարելավելու ուղղությամբ ներդրումների մակարդակի ավելացումը եւ ընտանիքների, ծնողների եւ, մասնավորապես, կանանց աջակցությունը հրատապ անհրաժեշտություն են Հայաստանի համար՝ գենդերային հավասարության մակարդակը բարձրացնելու, բնակչության ողջ կադրային ներուժի օգտագործման մակարդակը մեծացնելու եւ կանանց տնտեսական անկախությունը բարձրացնելու համար: Բաղադրիչը ենթադրում է վաղ մանկական տարիքի կրթության եւ խնամքի 40 հաստատությունների ստեղծում Հայաստանի գյուղական տարածքներում, որտեղ հնարավոր կլինի տեղավորել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին: Այս կենտրոնների հասանելիությունը թույլ կտա երիտասարդ մայրերին, ինչպես նաեւ կանանց ու տղամարդկանց օգտվել հզորացման նոր հնարավորություններից, իրականացնել համատեղ ծրագրեր, աշխատել եւ ներգրավվել եկամուտներ ստեղծող հնարավորություններում՝ հմտությունների խաչաձեւ համապատասխանեցման միջոցով: Առաջարկվող մոդելները նաեւ կօգտվեն պետական-մասնավոր հատված համագործակցության հնարավորությունից՝ նպաստելով համայնքի զարգացմանը, ընտանիքի ամրապնդմանը եւ սոցիալական միասնականությանը: Բացի այդ, երբ նախադպրոցական ծառայությունները կազմակերպվում են դպրոցի տարածքում եւ ունեն համայնքային ուղղվածություն, ակնկալվում է, որ դրանք եւս կբարձրացնեն համայնքի մոբիլիզացման մակարդակը եւ հեռավոր ու գյուղական համայնքների վերակենդանացումը:

Համայնքի ընտրված անդամները, ավելի հաճախ մայրերը/խնամակալներն անցել են փոքր երեխաների հետ աշխատելու վերապատրաստում, հետեւաբար վաղ մանկական ուսուցման եւ խնամքի ծառայությունների մատուցման գործընթացում համայնքին ներգրավելը կխթանի կանանց հզորացումը տարբեր ուղղություններով: Վաղ մանկական եւ խնամքի կենտրոնները կարող են նաեւ համախմբել մայրերին եւ հայրերին, տատիկներին եւ պապիկներին իրենց փոքր երեխաների համար ավելի լավ ապագա ապահովելու ձգտումներում՝ իրականացնելով խորհրդատվական քննարկումներ երեխաների դաստիարակության, սննդի, առողջության եւ զարգացման հարցերով ծնողների հմտությունների վերաբերյալ: Բաղադրիչը բազմաոլորտային մոտեցմամբ կաջակցի նաեւ ներառական մանկապարտեզներին, ինչպես նաեւ դրանում ընդգրկված են պետական եւ հասարակական այնպիսի գործակալություններ, որոնք համայնքներին տրամադրում են սոցիալական աջակցություն։ Վաղ մանկական տարիքի կրթության եւ խնամքի տրամադրման երկու տեսակներն ավանդական մոդելներից տարբերվում են ճկունությամբ, կարիքների վրա հիմնված ծրագրերի մշակման գործընթացում տեղական համայնքների եւ ծնողների մեծ ներգրավվածությամբ, համապատասխանում են համայնքում առկա իրավիճակին եւ հատուկ են տվյալ համայնքին։

Երկու կարեւոր գործողությունների միջոցով ԵՄ աջակցություն կտրամադրվի Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը եւ լրատվական ոլորտին։ Քաղաքացիական հասարակությանն ուղղված աջակցությամբ կընդլայնվեն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունները՝ քաղաքականության մշակման եւ բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ կարեւոր գիտելիքները կառավարությանը փոխանցելու եւ քաղաքացիների ներգրավման հարթակները ներկայացնելու համար։ Հաշվի առնելով Կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ քննարկումներն այն մասին, թե ինչպես ձեռնարկել ավելի կառուցողական քաղաքականության երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնություններ իրականացնող եւ խնդիրները բարձրացնող այլ անձանց հետ՝ ԵՄ-ն կմեկնարկի հայտամրցույթ փորձնական նախաձեռնության համար, որով հարթակ կտրամադրվի քաղաքականության եւ բարեփոխումների առաջնահերթությունների, ինչպես նաեւ քաղաքացիների հետագա իրավազորման վերաբերյալ շարունակական երկխոսությունների, խորհրդակցությունների եւ քննարկումների համար։ Որոշ մոդելներ արդեն ներկայացվել եւ փորձարկվել են Կառավարության կողմից, եւ ակնկալվում է, որ Ընտրական օրենսգրքի եւ այլ առանցքային օրենքների նախագծերի ու քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթղթերի հետ կապված հանրային քննարկումների արդյունքում աշնան ամիսների ընթացքում կներկայացվեն ավելի շատ մոդելներ։ Հայտամրցույթը բաց կլինի թե՛ եվրոպական, թե՛ հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, եւ ակնկալվում է ներառել քաղաքացիների եւ կառավարության ներգրավման ու համագործակցության նորարարական տարրեր:

Լրատվական ոլորտում բարեփոխումներին աջակցելու նպատակով կձեւավորվի ԵՄ լրատվական ծրագիր, եւ լրատվական ոլորտում համաշխարհային զարգացումները, ինչպես նաեւ Հայաստանի կանանց եւ տղամարդկանց կողմից լրատվական արտադրանքների պահանջարկներն արտացոլող գործունեության եւ ֆինանսական կայուն ռազմավարություններ մշակելու նպատակով լրատվամիջոցներին կտրամադրվի տեխնիկական եւ ֆինանսական աջակցություն՝ մասնավորապես Հայաստանի մարզերում: Վերջին տարիներին Հայաստանում չի իրականացվել լրատվության միջոցների կիրառման եւ նախասիրությունների վերաբերյալ լայնածավալ հետազոտություն, սակայն դա կարող էր օգնել լրատվության միջոցներին համապատասխանեցնել իրենց որոշումները լրատվական շուկայում առկա իրավիճակին։ Նախատեսվում է երրորդ կողմերին տրամադրել եւ՛ հիմնական ֆինանսական աջակցություն, եւ՛ գործողություններին ուղղված ֆինանսական աջակցություն, եւ դա լրացնել փորձագիտական խորհրդատվությամբ եւ ուսուցմամբ: Նախատեսվում է նաեւ շարունակել խթանել քաղաքացիների կողմից ուղղորդվող լրագրությունը, հետաքննական լրագրությունը տեխնիկական ոլորտներում եւ երիտասարդների ու գենդերային խնդիրները հաշվի առնող լրագրությունը: Լրատվական ոլորտի վերջին գնահատման համաձայն՝ մեծ ծավալի տվյալների հավաքագրումը եւ կառավարումը, ինչպես նաեւ լրագրողներին տրամադրվող իրավական աջակցությունը կարծես թե այն բաց ոլորտներն են, որտեղ նույնպես առկա է աջակցության անհրաժեշտություն։ Փոքր տեղական անկախ լրատվության միջոցներին մասնագիտական գիտելիքների եւ սարքավորումների բացակայության խնդիրները հաղթահարելուն աջակցելու նպատակով կապահովվի արտադրության կենտրոնների ցանցի հասանելիությունը:

Որպես համալիր տարր, նախատեսվում է մասնակցային մոնիթորինգի լայնածավալ նախաձեռնություն հետեւյալ ոլորտներում ԵՄ փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով՝ i) հնարավորության ընձեռում Հայաստանի կանանց եւ տղամարդկանց՝ զարգացող ժողովրդավարությանը եւ իրենց երկրի զարգացման գործընթացում իրենց ներդրումն ունենալու համար. 
ii) ժողովրդավարական ինստիտուտների հանրային լեգիտիմության եւ կայունության ապահովում: Սրանով նաեւ կապահովվի ԵՄ լավ տեսանելի աջակցություն՝ մասնակցային ժողովրդավարությունը պահպանելու նպատակով նոր սերունդների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու հարցում։

## 1.3.	Միջամտության հիմնավորումը

ԵՄ-ն պարտավորվում է աջակցել Հայաստանին այն ժամանակահատվածում, երբ երկիրն անցնում է ժողովրդավարության ամրապնդման եւ ձեւավորում է իր ժողովրդավարական ապագան: Առաջարկվող գործողությունը հիմնված կլինի նախկինում տրամադրված լայնածավալ աջակցության եւ քաղած դասերի վրա, ինչպես նաեւ դրանում հատուկ ուշադրություն կդարձվի ժողովրդավարացման, կառավարման, գենդերային հավասարության եւ մարդու իրավունքների ոլորտներում հայտնաբերված բացերին՝ նպատակ ունենալով անցումային ժամանակաշրջանում ամրապնդել ժողովրդավարությունը եւ մասնակցությունը, բարելավել մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու հարգանքը՝ միեւնույն ժամանակ նաեւ նյութական ծառայություններ մատուցելով Հայաստանի մարգինալացված տարածքներում գտնվող կանանց եւ տղամարդկանց, ինչպես նաեւ երեխաների համար։ Առաջարկվող գործողությունը կաջակցի նաեւ գործընկերների կարողությունների զարգացման եւ փորձի փոխանակման հարցում։ Ազգային եւ տեղական մակարդակներում քաղաքացիների մոնիթորինգի ընդլայնված համակարգեր, ինչպես նաեւ ձեռք բերված արդյունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման գործիք ստեղծելու նպատակով առաջարկվող գործողությունը կաջակցի նորարարական մասնակցության գործիքներ նախագծելու եւ մշակելու հարցում։

Սույն գործողության տեսանելիությունը հիմնականում հիմնված կլինի նաեւ երեխաների եւ երիտասարդների խմբերի, սովորական քաղաքացիների՝ կանայք-տղամարդիկ, եւ հատկապես հեռավոր շրջանների բնակիչների խոսքի վրա՝ ծրագրի մասին պատմելու, տեսողական պատկերը ներկայացնելու հարցում իրենց աջակցությունը տրամադրելու եւ իրենց նեգրավվածության ու փորձի վերաբերյալ հետադարձ կապն ապահովելու համար։ Այսպիսով, ավանդական լրատվության միջոցները կվերապատրաստվեն Հայաստանի մարզերից լրատվական տարբեր հոսքեր ապահովելու համար իրադարձությունների կարճ լուսաբանումներ եւ պատմություններ օգտագործելու հարցում։ Բացի այս, հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցները, ինչպես օրինակ՝ սոցիալական արվեստը եւ (կամ) հեռուստահաղորդումները, նույնպես կօգտագործվեն գենդերային կարծրատիպերից զերծ պրոակտիվ եւ պատասխանատու քաղաքացու կերպար ստեղծելու համար։ Արդյունքում, որպես տեսանելիության ռազմավարության մաս, հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցների հետ մեկտեղ կօգտագործվի ավանդական եւ նոր լրատվության միջոցների ֆինանսավորումը՝ ուղիղ ժողովրդավարության հնարավորությունների վերաբերյալ քաղաքացիներին կրթելու համար։

Նախատեսվում է նաեւ մասնակցության վերաբերյալ հետադարձ կապի եւ մոնիթորինգի մոդել, որը, ի թիվս այլ միջոցների, կներառի տարեկան երկու համաժողով, որոնց ընթացքում կքննարկվեն Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարման եւ քաղաքացիների ներգրավման հետ կապված հարցեր։

# 2.	ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

## 2.1.	Իրականացման մեթոդը

Հանձնաժողովը կապահովի, որ պահպանվեն ԵՄ-ի՝ երրորդ կողմերին ֆինանսավորման տրամադրման կանոնները եւ ընթացակարգերը, ներառյալ՝ վերանայման ընթացակարգերը, անհրաժեշտության դեպքում, եւ գործողության համապատասխանությունը ԵՄ սահմանափակող միջոցներին:

#### 2.1.1.1.	Դրամաշնորհներ. հայտերի ներկայացման սահմանափակ հրավեր՝ Հայաստանում ԵՄ լրատվամիջոցների համար

ա)	Դրամաշնորհների նպատակները, միջամտության ոլորտները, տարվա առաջնահերթությունները եւ ակնկալվող արդյունքները

Հայտերի ներկայացման սույն հրավերի նպատակն է աջակցել 2.2 արդյունքին՝ Հայաստանում ակտիվ լրատվական միջավայր ստեղծելու մասով: Հիմնական խնդիրն է շարունակել զարգացնել Հայաստանի լրատվական ոլորտը եւ աջակցել լրատվական նոր եւ ավելի տարաբնույթ արտադրանքի ստեղծմանը, ինչպես նաեւ աջակցել լրատվամիջոցների կայուն արդիականացմանը: Նախագիծը կներառի երրորդ կողմերին ֆինանսական աջակցության տարբեր ծրագրեր:

բ)	Համապատասխանելիության պայմանները

Դրամաշնորհ ստանալու իրավունք ունենալու համար հայտատուն պետք է՝

Անմիջական պատասխանատվություն կրի գործողության նախապատրաստման եւ կառավարման համար համահայտատուի (համահայտատուների) եւ փոխկապակցված անձի (անձանց) հետ միասին՝ առանց հանդես գալու որպես միջնորդ:

Հաշվի առնելով հայտերի ներկայացման հրավերում հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը՝ ԵՄ օժանդակության նախանշված գումարը կազմում է 2 000 000 եվրո, եւ դրամաշնորհը կարող է տրամադրվել մեկ շահառուի կամ շահառուների կոնսորցիումին (համակարգող եւ համաշահառուներ): Դրամաշնորհի (դրա իրականացման ժամանակահատվածի) նախանշված տեւողությունն է առավելագույնը 48 ամիս:

գ)	Ընտրման եւ տրամադրման կարեւորագույն չափորոշիչները

Ընտրման կարեւորագույն չափորոշիչներն են հայտատուի ֆինանսական եւ գործառնական կարողությունները:

Տրամադրման կարեւորագույն չափորոշիչներն են առաջարկվող գործողության համապատասխանությունը հայտամրցույթի նպատակներին՝ փորձառությունը, գործողության կառուցվածքը, արդյունավետությունը, իրագործելիությունը, կայունությունը եւ ծախսարդյունավետությունը:

դ)	Համաֆինանսավորման առավելագույն չափը

Այս հայտամրցույթի շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհների համար համաֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կազմում է 80 %։

Եթե գործողությունն իրականացնելու համար ամբողջական ֆինանսավորումն էական է, ապա համաֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կարող է բարձրացվել մինչեւ 100%։ Ամբողջական ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է դրամաշնորհ տրամադրելու մասին որոշում կայացնելու համար պատասխանատու՝ Հանձնաժողովի լիազոր պաշտոնյայի կողմից՝ հավասար վերաբերմունքի եւ սահուն ֆինանսական կառավարման սկզբունքներին համապատասխան:

ե)	Հայտամրցույթի մեկնարկի նախանշված ժամկետները

Ե4 2018 թվական — Ե1 2019 թվական

#### 2.1.1.2.	Դրամաշնորհներ. հայտերի ներկայացման սահմանափակ հրավեր՝ քաղաքացիների ներգրավվածությունը խթանելու գործողության համար

ա)	Դրամաշնորհների նպատակները, միջամտության ոլորտները, տարվա առաջնահերթությունները եւ ակնկալվող արդյունքները

Հայտերի ներկայացման սույն հրավերի նպատակն է աջակցել 2.1 եւ 1.4 արդյունքներին՝ Հայաստանում մասնակցային ժողովրդավարությունը զարգացնելու մասով, համապատասխանաբար հաստատելով կառուցողական երկխոսություն կառավարության հետ: Հիմնական նպատակն է ստեղծել մեծ շահագրգռվածություն 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին խաղաղ ցույցերի ընթացքում հազարավոր հայերի կողմից ցուցաբերված՝ քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության մասով, շարունակել ապահովել քաղաքականության վերաբերյալ քննարկումներին եւ բարեփոխումների նախաձեռնություններին հետեւելու հարթակներ սովորական քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ ամրապնդել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների՝ կառավարությանը քաղաքականության մշակման եւ բարեփոխումների իրականացման մասով խորհրդատվություն տրամադրելու կարողությունները: Ֆինանսական աջակցությունը երրորդ կողմերին կարող է լինել գործողության հիմնական նպատակը:

բ)	Համապատասխանելիության պայմանները

Դրամաշնորհ ստանալու իրավունք ունենալու համար հայտատուն պետք է՝

Լինի ժողովրդավարական կառավարման եւ քաղաքացիների ներգրավման մասով մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություն:

Անմիջական պատասխանատվություն կրի գործողության նախապատրաստման եւ կառավարման համար համահայտատուի (համահայտատուների) եւ փոխկապակցված անձի (անձանց) հետ միասին՝ առանց հանդես գալու որպես միջնորդ:

Հաշվի առնելով հայտերի ներկայացման հրավերում հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը՝ ԵՄ օժանդակության նախանշված գումարը կազմում է 400 000 եվրո, եւ դրամաշնորհը կարող է տրամադրվել մեկ շահառուի կամ շահառուների կոնսորցիումին (համակարգող եւ համաշահառուներ): Դրամաշնորհի (դրա իրականացման ժամանակահատվածի) նախանշված տեւողությունն է առնվազն 30 ամիս:

գ)	Ընտրման եւ տրամադրման կարեւորագույն չափորոշիչները

Ընտրման կարեւորագույն չափորոշիչներն են հայտատուի ֆինանսական եւ գործառնական կարողությունները:

Տրամադրման կարեւորագույն չափորոշիչներն են առաջարկվող գործողության համապատասխանությունը հայտամրցույթի նպատակներին՝ փորձառությունը, գործողության կառուցվածքը, արդյունավետությունը, իրագործելիությունը, կայունությունը եւ ծախսարդյունավետությունը:

դ)	Համաֆինանսավորման առավելագույն չափը

Այս հայտամրցույթի շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհների համար համաֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կազմում է 80 %։

Եթե գործողությունն իրականացնելու համար ամբողջական ֆինանսավորումն էական է, ապա համաֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կարող է բարձրացվել մինչեւ 100%։ Ամբողջական ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է դրամաշնորհ տրամադրելու մասին որոշում կայացնելու համար պատասխանատու՝ Հանձնաժողովի լիազոր պաշտոնյայի կողմից՝ հավասար վերաբերմունքի եւ սահուն ֆինանսական կառավարման սկզբունքներին համապատասխան:

ե)	Հայտամրցույթի մեկնարկի նախանշված ժամկետները

Ե4 2018 թվական — Ե1 2019 թվական

#### 2.1.1.3.	Գնումներ (ուղղակի կառավարում)

| Առարկան | Տեսակը | Պայմանագրերի նախանշված թիվը | Ընթացակարգի մեկնարկի նախանշված եռամսյակը |
| --- | --- | --- | --- |
| Դիտանցում, վերանայում եւ գնահատում | Ծառայության նկարագրությունը | 2 | 2019 թվական Ե1 |

#### 2.1.1.4.	Անուղղակի կառավարումը Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (այսուհետ՝ ՄԱԶԾ) հետ

Սույն ծրագրի 1.1 եւ 1.2 արդյունքները կարող են իրականացվել Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ) հետ անուղղակի կառավարմամբ, որը գնահատված հենասյուն է: Այսպիսի իրականացումը հիմնավորված է, քանի որ ԵՄ-ՄԱԶԾ համատեղ աշխատանքային խմբի (այսուհետ՝ ՀԱԽ) միջեւ հաստատված է ամուր գործընկերություն ընտրությունների հետ կապված աջակցության մասով, եւ ԵՄ-ն օգտագործում է այս գործընկերությունը՝ ընտրությունների հետ կապված իր աջակցության մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջ աջակցությունը, իրականացնելու համար: ՄԱԶԾ-ն ունի հաստատված փորձ եւ տեխնիկական կարողություններ բաց կառավարությունը խթանելու ոլորտներում (արդյունք 1.2) եւ արժեքավոր մեծ փորձ այլ երկրներից, որը կարող է կիրառվել Հայաստանում:

Լիազորված մարմինը կատարում է բյուջեի կատարմանն առնչվող հետեւյալ առաջադրանքները. տենդերներին մասնակցության հրավերների եւ հայտերի ներկայացման հրավերների ներկայացում. համապատասխանելիության, ընտրության եւ տրամադրման չափորոշիչների որոշում, տենդերների եւ հայտերի գնահատում, դրամաշնորհների, պայմանագրերի եւ ֆինանսական գործիքների տրամադրում, որպես պայմանագրեր կնքող եւ դրանց իրականացման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող, վճարումներ կատարող՝ պետական պատվիրատու հանդես գալ: Կքննարկվի այն հարցը, թե արդյոք ՄԱԶԾ-ի հետ կկնքվի մեկ պայմանագիր, որը կներառի նաեւ 5.3.1.4 եւ 5.3.1.5 կետերում նշված պայմանագրերը. սակայն, քանի որ ընտրությունների հետ կապված աջակցության իրականացումն ավելի հրատապ է, հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի առանձին պայմանագիր: Թափանցիկություն ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ «Նախանշված բյուջե» անվանմամբ 5.5 բաժնում ներառված է նախանշված բաշխում՝ ըստ կազմակերպության/աշխատանքի ոլորտների:

Հանձնաժողովն ընդունում է, որ լիազորված մարմնի կողմից կրած ծախսերը կարող են ճանաչվել որպես համապատասխանող՝ 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ, բացառիկ եւ պատշաճ կերպով հիմնավորված դեպքերում, ԵՄ պատվիրակության նախնական համաձայնությամբ, քանի որ անհրաժեշտ կլինի նախատեսել ընտրությունների համատեղ ֆինանսավորման ֆոնդ՝ Ընտրական օրենսգրքի ընդունումից անմիջապես հետո ընտրություններին նախապատրաստվելու մասով աջակցելու համար: 2018 թվականի սեպտեմբերի կեսի դրությամբ անձնակազմի առկայությունն ապահովելու համար ԵՄ-ն արդեն պատրաստվում է սկսել աշխատանքի ընդունում:

#### 2.1.1.5.	Անուղղակի կառավարումը Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի
(այսուհետ՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հետ

Սույն գործողության 1.2, 1.3 եւ 2.1 արդյունքները կարող են իրականացվել Միավորված ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հետ անուղղակի կառավարմամբ, որը գնահատված հենասյուն է: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ունի գործունեություն ծավալելու մեծ փորձ Հայաստանում՝ սերտորեն աշխատելով կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն առկա է այլ երկրներում եւ կառավարում է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող՝ ՄԱԿ-ի համատեղ ծրագրեր, եւ քանի որ նախադպրոցական կրթությունը եւ աշխատանքը դեռահասների հետ լինելու են սույն ծրագրի կարեւոր բաղադրիչ (1.4 միլիոն եվրո), նախատեսվում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ կնքել մեկ պատվիրակման համաձայնագիր՝ ընդգրկելու համար բոլոր միջոցառումները, որոնք չեն ներառում ընտրությունները՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՄԱԿԲՀ-ի եւ ՄԱԶԾ-ի հետ ձեռք բերված համաձայնության համաձայն: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կհամակարգի ԵՄ համաձայնագիրը եւ կնքի համաձայնագրեր ՄԱԿ-ի մյուս գործակալությունների հետ՝ սույն գործողությանը համապատասխան նրանց համաձայնեցված գործողությունների համաձայն:

Հարկավոր է հաշվի առնել այն փաստը, որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը համայնքային մակարդակով սոցիալական ծառայությունների մատուցման մոդելի առաջատար համաշխարհային ներկայացուցիչ է եւ միեւնույն ժամանակ ունի լավ հնարավորություններ սույն գործողության իրականացման մեջ ներգրավված պետական մարմինների հետ սույն գործողությունը համակարգելու համար: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը նաեւ սկսել է իրականացնել կայուն նախադպրոցական կրթության եւ խնամքի մոդել Հայաստանի գյուղական շրջաններում, ինչպես նաեւ ներառական նախադպրոցական կրթության մոդել, եւ վերը նշվածը հավանաբար կարտացոլվի նոր կառավարության՝ կրթության ոլորտի ռազմավարության մեջ: Ուստի ժամանակն է կատարել ներդրում այս մոդելն ընդլայնելու մեջ: Հաշվի առնելով Հայաստանում ապաինստիտուցիոնալացման հետ կապված բարեփոխումների դանդաղ առաջընթացը, համայնքային մակարդակով ծառայությունների հետագա ընդլայնումը, ներառյալ՝ աղքատ ընտանիքներին կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ կամ մեծահասակներ ներառող ընտանիքներին օգնության տրամադրումը, հավանաբար կստեղծվի լրացուցիչ բարենպաստ միջավայր:

Որպես գենդերային հարցերով թեմատիկ խմբի համանախագահ (գենդերային համակարգման մեխանիզմ), ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն ունի նաեւ լավ հնարավորություններ ապահովելու համար, որ կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները եւ կանանց իրավունքների պաշտպանները քաջատեղյակ լինեն գործողության մասին, եւ որ կանանց կարողությունների հզորացումը սերտորեն փոխկապակցված լինի ազգային գենդերային քաղաքականության շրջանակներում սահմանված առաջնահերթությունների հետ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով երեխայի իրավունքներին եւ ծնողների (խնամակալների) եւ ուսուցիչների ուղղորդմանը: Սա կապահովի նաեւ, որ համընկնում չլինի այլ նախաձեռնությունների հետ, եւ որ համաձայնեցվեն ծառայությունների այն մոդելները, որոնք ապահովում են աշխատող մայրերի եւ հայրերի համար ամբողջ օրով մատչելի, որակյալ նախադպրոցական կրթության եւ խնամքի ծառայությունների բարձր մատչելիություն: Բացի այդ, հատուկ ուշադրություն կդարձվի տղամարդկանց կողմից խնամատարությանն առավել ներգրավվելը խրախուսելու վրա՝ Մենինգեյջի եւ Պրոմունդոյի լավագույն փորձին համապատասխան: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն այս աշխատանքի մեծ մասն իրականացրել է քաղաքապետարանների եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ եւ ներգրավել է համայնքներում երիտասարդ ու տարեց կանանց եւ տղամարդկանց՝ գենդերային կարողությունների հզորացման հարցում: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կաշխատի նաեւ 18 տարին չլրացած դեռահասների եւ երիտասարդների հետ՝ Հայաստանում 21-րդ դարի հմտությունների մոդելն ընդլայնելու համար, քանի որ այն նաեւ առաջատար գործակալություն է տվյալ թիրախային խմբի հետ աշխատանքի մասով:

Տվյալ պայմանագրի շրջանակներում ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող գործունեությունը հիմնականում կենտրոնացված կլինի բաց կառավարման այն նախաձեռնությունների վրա, որոնք ուղղված են կառավարության քաղաքականությունների եւ ծրագրերի պլանավորմանը, նախագծմանը, իրականացմանը եւ մոնիթորինգին ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ ներգրավելուն ու քաղաքացիների, համայնքի եւ կառավարության հարցերին լուծումներ գտնելու նորարարական մոդելների միջոցով երիտասարդների եւ կանանց կարողությունների հզորացմանը: Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակությունն ունեցել է ՄԱԶԾ-ի կողմից «Կանայք տեղական ժողովրդավարությունում» (ԿՏԺ) նախագծի իրականացման շատ հաջող փորձ, որն ավարտվել է 2015 թվականի վերջին: Ծրագրի 2.1 արդյունքի համաձայն աշխատանքը թույլ կտա ՄԱԶԾ-ին շարունակել եւ ընդլայնել այս աշխատանքի որոշ մասը եւ նպաստել էթնիկական եւ կրոնական փոքրամասնությունների խմբերից կանանց եւ տղամարդկանց, ինչպես նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ավելի ակտիվ ներգրավմանը տեղական ժողովրդավարությանն ու ազգային քաղաքականությանը եւ կառավարմանն առնչվող հարցերում՝ գենդերային տեսանկյունից ելնելով: 2.1 բաղադրիչում ներառված գործողությունների շրջանակներում կտրամադրվեն նաեւ փորձագիտական գիտելիքներ եւ աշխատանքի մեթոդներ «ԵՄ4Իննօ» ծրագրի շրջանակներում՝ հաշվետվողականության նոր միջոցների եւ կառավարություն-քաղաքացիներ հարաբերությունների խթանման համար, ներառական քաղաքականության մշակման, հուսալիության եւ կառավարության արձագանքման միջոցով բոլոր հայ կանանց եւ տղամարդկանց շրջանում վստահությունն ամրապնդելու նպատակով:

2.1 բաղադրիչում ներառված աշխատանքը կլրացվի նաեւ Հայաստանի շրջաններում Վիննետ ռեսուրսային կենտրոնների եւ պատասխանատուների շվեդական մոդելի ընդլայնման հետ կապված հետագա աշխատանքով (ՄԱԿԲՀ-ի գլխավորությամբ), որը նախկինում աջակցություն էր ստանում ԵԱՀԿ-ից, եւ որին Շվեդիան մտադիր էր աջակցություն տրամադրել տարածաշրջանային նախագծի միջոցով: Շվեդիայի եւ ԵՄ-ի համաժամանակյա ֆինանսավորման դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել համընկնումներից, եւ, հաշվի առնելով գենդերային անհավասարությունը Հայաստանում, սա կարող է նպաստել աշխատանքի ընդլայնմանը դեպի չներառված շրջաններ եւ քաղաքներ: ՄԱԿԲՀ-ի ներգրավվածությունը նաեւ կներառի համագործակցություն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ՝ կանանց կարողությունների հզորացմանը եւ կանանց մասնակցության համար առավել բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը տղամարդկանց ներգրավելու հետ կապված գործողությունների մասով:

Հանձնաժողովն ընդունում է, որ լիազորված մարմնի կողմից կրած ծախսերը կարող են ճանաչվել որպես համապատասխանող՝ 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ, բացառիկ եւ պատշաճ կերպով հիմնավորված դեպքերում, ԵՄ պատվիրակության նախնական համաձայնությամբ, ՄԱԿ-ի այն գործակալություններին դիմելուց խուսափելու համար, որոնք անհավասար կերպով օգուտ են ստանում տվյալ պայմանագրից:

## 2.2.	Գնումների եւ դրամաշնորհների՝ աշխարհագրական առումով համապատասխանելիության շրջանակը

Աշխարհագրական համապատասխանելիությունը հիմնադրման վայրի առումով գնման եւ դրամաշնորհի տրամադրման ընթացակարգերին մասնակցելու համար ու հիմնական ակտով սահմանված եւ համապատասխան պայմանագրային փաստաթղթերում նշված կարգով մատակարարվող ապրանքների ծագման առումով կիրառելի է հետեւյալ դրույթների դեպքում:

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյան կարող է ընդլայնել աշխարհագրական առումով համապատասխանելիության շրջանակը՝ թիվ 236/2014 (ԵՄ) կանոնակարգի 9(2)(բ) հոդվածին համապատասխան:

## 2.3.	Նախանշված բյուջեն

|  | ԵՄ-ի օժանդակությունը (եվրո) | Երրորդ կողմի նախանշված օժանդակությունը, եվրոյով |
| --- | --- | --- |
| Բարեհաջող անցումային գործընթացի կառավարում եւ ժողովրդավարության ամրապնդում | 7 500 000 |  |
| Կառավարության նկատմամբ վստահության բարձրացում 1.1, 1.2 եւ 1.3 արդյունքները | 1 700 000 |  |
| 5.3.1.4 Պայմանագրի ուղղակի կնքում ՄԱԶԾ-ի հետ. Անցկացվել են թափանցիկ եւ վստահելի ընտրություններ | 1 500 000 |  |
| 5.5.1.5 Պայմանագրի ուղղակի կնքում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ. Բարելավվել են Կառավարության բաց գործելաոճը եւ հաշվետվողականությունը (ՄԱԶԾ-ի գլխավորությամբ) | 200 000 | Առկա չէ |
| Հայաստանի քաղաքացիների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում Արդյունք 2.1, 2.2, 2.3 եւ 2.4 | 5 300 000 |  |
| 5.5.1.5 Պայմանագրի ուղղակի կնքում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ. Զարգացել է մասնակցային ժողովրդավարությունը, եւ ամրապնդվել է կանանց ներգրավվածությունը (ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՄԱԶԾ-ի եւ ՄԱԿԲՀ-ի գլխավորությամբ իրականացված գործունեություն) | 2 900 000 | Առկա չէ |
| 5.3.1.1 Հայտերի ներկայացման սահմանափակ հրավեր միջազգային կազմակերպությունների/ՔՀԿ-ի համար. Հայաստանում ԵՄ լրատվամիջոցներ | 2 000 000 | 500 000 |
| 5.3.1.2 Հայտերի ներկայացման սահմանափակ հրավեր քաղաքացիների ներգրավվածության նախաձեռնությունների համար | 400 000 | 40 000 |
| 5.3.1.3 Գնումներ (ուղղակի կառավարում) | 200 000 |  |
| 5.6, 5.7 Մոնիթորինգ, միջանկյալ վերանայում եւ գնահատում | 200 000 | Առկա չէ |
| Չնախատեսված | 300 000 |  |
| Ընդամենը | 7 500 000 | 540 000 |

## 2.4.	Կազմակերպական կառուցվածքը եւ պարտավորությունները

Բոլոր բաղադրիչների մասով, Հայաստանի կառավարությունը եւ համապատասխան պետական գործակալություններն ամբողջությամբ ներգրավված կլինեն բոլոր նախագծերի մշակման, իրականացման եւ համակարգման մեջ եւ համաձայնության կգան դրանց բովանդակության շուրջ: Կստեղծվի ընդհանուր Ղեկավար կոմիտե, որը կներառի ԵՄ պատվիրակությունը, կառավարությունը, ԵՄ անդամ պետությունները, բոլոր իրականացնող գործընկերներին եւ քաղաքացիական հասարակության առանցքային մյուս շահագրգիռ կողմերին՝ ապահովելու համար նախագծի պլանավորման եւ իրականացման համակարգված եւ թափանցիկ գործընթաց՝ ծրագրի նպատակներին համապատասխան:

Սա կլրացվի նախագծի իրականացման ամբողջ ընթացքում երկու անգամ կազմակերպվող մասնակցային մոնիթորինգի համաժողովով (նախնական՝ 2019 թվականի հունիս-սեպտեմբեր եւ 2020 թվականի երկրորդ կես): Այս միջոցառումները պլանավորվելու եւ մշակվելու են կառավարության եւ շահագրգիռ այլ կողմերի, այդ թվում՝ կին եւ երիտասարդ շահառուների հետ, կազմակերպվելու են ՄԱԿ-ի կողմից եւ ֆինանսավորվելու մոնիթորինգի եւ գնահատման պայմանագրի միջոցով: Այս ամբողջը համակարգվելու է ԵՄ պատվիրակության կողմից:

Հավանական է, որ ՄԱԶԾ-ն կստեղծի ընտրությունների համատեղ ֆինանսավորման ֆոնդ, որը կունենա իր սեփական կառավարման կառուցվածքը՝ ներգրավված բոլոր շահագրգիռ կողմերի պարբերական հանդիպումների կազմակերպմամբ: Հավանական է, որ Ղեկավար կոմիտեի անդամների թվին պատկանեն միջազգային դիվանագիտական առանցքային առաքելություններ եւ դոնորներ, կառավարության ներկայացուցիչներ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ԿԸՀ) եւ այլն: Ղեկավար կոմիտեն համաձայնության կգա ընտրությունների նախապատրաստման համար աշխատանքային պլանի շուրջ եւ կտրամադրի մեկնաբանություններ տեխնիկական եւ ֆինանսական թարմացումների վերաբերյալ: Ղեկավար կոմիտեն կարող է լրացուցիչ եւ (կամ) հատուկ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու համար, որ ընտրական գործընթացը նախապատրաստվի եւ անցկացվի թափանցիկ եւ վստահելի ձեւով:

Ծրագիրը կդիմի մյուս համապատասխան քաղաքացիական հասարակության հարթակներին եւ լրատվամիջոցներին՝ ապահովելու համար միջոցառումների թափանցիկությունը՝ զուգահեռ մյուս գործընթացների հետ համաձայնեցմանը նպաստելու համար:

## 2.5.	Կատարողականի մոնիթորինգը եւ հաշվետվությունը

Սույն գործողության ամենօրյա տեխնիկական եւ ֆինանսական մոնիթորինգը շարունակական գործընթաց կլինի եւ կկազմի իրականացնող գործընկերոջ պարտավորությունների մի մասը։ Այս նպատակով իրականացնող գործընկերը գործողության համար սահմանում է ներքին, տեխնիկական եւ ֆինանսական մշտական մոնիթորինգի համակարգ եւ կազմում առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական (յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ) եւ վերջնական հաշվետվություններ: Յուրաքանչյուր հաշվետվություն տրամադրում է ճշգրիտ նկարագրություն՝ գործողության իրականացման, ի հայտ եկած դժվարությունների, կատարված փոփոխությունների, ինչպես նաեւ գործողության՝ գրանցված արդյունքների (արդյունքների եւ ուղղակի արդյունքների)՝ համապատասխան ցուցանիշներով չափված աստիճանի վերաբերյալ՝ որպես հղում օգտագործելով տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցան (որպես ծրագրի միջոց) եւ ստացողների եւ մասնակիցների կարծիքը՝ ազդեցությունն օպտիմալացնելու համար: Հաշվետվությունները կազմվում են այնպես, որ հնարավոր լինի իրականացնել գործողության համար նախատեսված եւ կիրառված միջոցների ու բյուջետային տվյալների մոնիթորինգ։ Նկարագրական եւ ֆինանսական վերջնական հաշվետվությունները կընդգրկեն ծրագրի տարբեր բաղադրիչների իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածը։

Հանձնաժողովը կարող է իրականացնել ծրագրի մոնիթորինգի լրացուցիչ այցեր եւ՛ իր սեփական անձնակազմի, եւ՛ մոնիթորինգի անկախ վերանայումների համար անմիջականորեն Հանձնաժողովի կողմից աշխատանքի ընդունված (կամ այդպիսի վերանայումներ իրականացնելու համար Հանձնաժողովի կողմից վարձված պատասխանատու գործակալի կողմից աշխատանքի ընդունված) անկախ խորհրդատուների միջոցով։

## 2.6.	Գնահատումը

Հաշվի առնելով գործողության կարեւորությունը՝ այս ծրագրի կամ դրա բաղադրիչների համար կիրականացվի միջանկյալ վերանայում կամ վերջնական գնահատում այն անկախ խորհրդատուների կամ համատեղ առաքելության կողմից, որոնց հետ Հանձնաժողովը պայմանագիր է կնքել։ Առանձին բաղադրիչները կարող են ներառել վերջնական գնահատում:

Եթե նախատեսվի միջանկյալ գնահատում, ապա այն կիրականացվի խնդիրների լուծման, ուսուցման նպատակներով, մասնավորապես, ապահովելու համար, որ ծրագրում անդրադարձ կատարվի քաղաքացիների կողմից ներկայացված կարիքներին եւ ժողովրդավարության ամրապնդման նպատակին: Սա կարող է նաեւ նպաստել կառավարման հետագա միջոցառումների եւ սույն գործողության հնարավոր երկրորդ փուլի կամ այլ բաղադրիչների մշակմանը:

Վերջնական գնահատումը կիրականացվի տարբեր մակարդակներում հաշվետվողականության եւ ուսուցման նպատակներով (ներառյալ՝ քաղաքականության վերանայման համար)՝ հաշվի առնելով, մասնավորապես, ապագա ընտրությունների համար նախապատրաստական աշխատանքները, աջակցման միջոցառումների հետագա իրականացումը՝ գյուղական տարածքներում կանանց կարողությունների հզորացման եւ կառավարություն-քաղաքացիներ երկխոսության բարելավման համար:

Հանձնաժողովն առնվազն 3 ամիս առաջ իրականացնող գործընկերոջը տեղեկացնում է գնահատման առաքելությունների համար նախատեսված ամսաթվերի մասին։ Իրականացնող գործընկերը խելամիտ եւ արդյունավետ կերպով համագործակցում է գնահատման հարցերով փորձագետների հետ եւ, ի թիվս այլնի, նրանց տրամադրում բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները եւ փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ ապահովում է նախագծի սենքերի եւ աշխատանքների հասանելիությունը։

Գնահատման վերաբերյալ հաշվետվությունները տրամադրվում են գործընկեր երկրին եւ մյուս հիմնական շահագրգիռ կողմերին։ Իրականացնող գործընկերը եւ Հանձնաժողովը վերլուծում են գնահատման եզրակացություններն ու առաջարկությունները եւ, անհրաժեշտության դեպքում, գործընկեր երկրի հետ համաձայնությամբ, համատեղ որոշում են կայացնում հետագա գործողությունների եւ ցանկացած անհրաժեշտ փոփոխության, այդ թվում՝ ծրագրի ուղղվածության վերափոխման վերաբերյալ, եթե այդ մասին նշվում է։

Ենթադրաբար, շրջանակային պայմանագրերին համապատասխան կնքվելու է մոնիթորինգի եւ միջանկյալ վերանայման ծառայությունների եւ արտաքին գնահատման ծառայությունների երկու պայմանագիր: Մոնիթորինգի պայմանագիրը կսկսվի իրականացվել 2018 թվականի վերջին, իսկ գնահատման պայմանագիրը՝ 2020 թվականի վերջին:

## 2.7.	Աուդիտը

Հանձնաժողովը, չխախտելով սույն գործողության իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերով կիրառելի պարտավորությունները, ռիսկերի գնահատման արդյունքների հիման վրա կարող է, մեկ կամ մի քանի պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի մասով, պայմանագիր կնքել անկախ աուդիտներ կամ ծախսերի ստուգումների հանձնարարություններ իրականացնելու նպատակով։ Սույն գործողության աուդիտները պետք է ավարտվեն այլ որոշման համաձայն:

## 2.8.	Հաղորդակցումը եւ տեսանելիությունը

ԵՄ-ի հետ հաղորդակցումն ու տեսանելիությունն իրավական պարտավորություն է ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող բոլոր արտաքին գործողությունների դեպքում։

«ԵՄ-ն քաղաքացիների համար. ժողովրդավարության ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող գործողությունները պետք է պարունակեն հաղորդակցման եւ տեսանելիության միջոցառումներ, որոնք պետք է հիմնված լինեն գործողության հաղորդակցման եւ տեսանելիության հատուկ պլանի վրա, որը պետք է մշակվի պայմանագրի յուրաքանչյուր կողմի կողմից իրականացման սկզբում՝ Հայաստանի համար ընդհանուր տեսանելիության գործողության միջոցով՝ լրացուցիչ աջակցությամբ:

Հաղորդակցման եւ տեսանելիության իրավական պարտավորությունների առումով միջոցառումներն իրականացվում են Հանձնաժողովի, գործընկեր երկրի, կատարողների, դրամաշնորհի շահառուների եւ (կամ) այլ լիազորված անձանց կողմից։ Համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունները պետք է ներառված լինեն, համապատասխանաբար, ֆինանսավորման համաձայնագրում, գնումների եւ դրամաշնորհի պայմանագրերում, ինչպես նաեւ լիազորությունների պատվիրակման մասին համաձայնագրերում։

Եվրոպական Միության արտաքին գործողությունների համար նախատեսված «Հաղորդակցում եւ տեսանելիություն» ձեռնարկն օգտագործվում է գործողության՝ Հաղորդակցման եւ տեսանելիության ծրագիրն ու համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունները սահմանելու համար։

# ԱՌԴԻՐ. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՏՐԻՑԱ (ՈՐՊԵՍ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑ)

Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցայում ներառված գործողությունները, ակնկալվող արդյունքներն ու բոլոր ցուցանիշները, թիրախներն ու ելակետային ցուցանիշները կողմնորոշիչ են եւ կարող են թարմացվել գործողության իրականացման ընթացքում՝ առանց ֆինանսավորման որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու: Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցան կենթարկվի փոփոխությունների գործողության իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում. կավելացվեն նոր տողեր գործողությունները թվարկելու համար, ինչպես նաեւ նոր սյունակներ՝ միջանկյալ թիրախների (ուղենիշների) համար՝ անհրաժեշտության դեպքում, եւ ցուցանիշների հիման վրա արդյունքներին հասնելու մասին հաշվետվության նպատակով:

|  | Միջամտության տրամաբանությունը | Ցուցանիշներ | Ելակետային ցուցանիշներ (այդ թվում՝ բազային տարին) | Թիրախներ (այդ թվում՝ բազային տարին) | Ստուգման աղբյուրներ եւ միջոցներ | Ենթադրություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |
| Ընդհանուր նպատակ/Ազդեցություն | Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդում | 1) Համաշխարհային բանկի արդյունավետ կառավարման ցուցանիշները՝ ա) Ձայնի իրավունք եւ հաշվետվողականություն (կանանց եւ տղամարդկանց մասով). բ) Կառավարության արդյունավետություն (կանանց եւ տղամարդկանց մասով). 2) Ուսումնասիրություններում արտահայտված՝ ազգային եւ տեղական մակարդակներով Հայաստանի կառավարման համակարգին վերաբերող հաստատում (ցուցանիշներ) (25 տարեկանը չլրացած եւ 25 տարեկանից բարձր կանանց եւ տղամարդկանց մասով) 3) Հանրային վստահությունը 2018/2019 թվականների ընտրական գործընթացում բարեխղճության նկատմամբ (կանանց եւ տղամարդկանց մասով). 4) Կանանց ներկայացվածությունն Ազգային ժողովում, Կառավարությունում (նախարարի մակարդակ) եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (մարզպետ, մարզպետի տեղակալներ, քաղաքապետներ եւ քաղաքապետի տեղակալներ). | 1) Համաշխարհային բանկի արդյունավետ կառավարման հիմնական ցուցանիշներ 2016 եւ 2017 թվականների համար (2017 թվականի տվյալները դեռ հրապարակված չեն). ա) 30.54 բ) 49.52 2) Կովկասի ինստիտուտի ուսումնասիրության եւ համանման այլ ուսումնասիրությունների՝ 2017/2018 թվականների տվյալներ. «Ֆրիդոմ Հաուս»-ի զեկույց (2017/2018 թվականներ). 3) 2017 ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ 2017 թվականի Ազգային ժողովի ընտրությունների դիտորդական վերջնական զեկույց (վստահության ցածր մակարդակ, ընտրողների ահաբեկման բարձր մակարդակ եւ ձայների գնում որոշ քաղաքական կուսակցությունների կողմից) 4) Պետք է թարմացվեն/ ավելացվեն տվյալներ 2018 թվականի օգոստոսի համար. Առկա չէ X իգական սեռի քաղաքապետներ Համայնքների 502 ղեկավարներից 8-ը կանայք են (2016/2017 թվականների ընտրությունների արդյունքներ) Համայնքային խորհրդի բոլոր անդամների 10 տոկոսը կանայք են (3849-ից 389-ը) | 1) 30% աճ (2021 թվականին). x (2018-2022 թվականներ) 2) Քաղաքացիների 25 տոկոսը (Ի/Ա) զգում են, որ մասնակցել են կարեւոր քաղաքական իրադարձություններին կամ գործընթացներին եւ որոշված եւ գնահատված 5 քաղաքական բարեփոխումներին. 3) Զգալի բարելավումներ. 4) Կանանց ներկայացվածությունը հասցնել առնվազն 25 տոկոսի. | (ՀԸԳՀ իրականացման զեկույցներ. 1) Համաշխարհային բանկի արդյունավետ կառավարման ցուցանիշները 2017/2018 թվականների համար. 2) Կովկասի ինստիտուտի ուսումնասիրության 2017/2018 թվականների տվյալներ. «Ֆրիդոմ Հաուս»-ի զեկույցներ. 3) Ներքին ընտրությունների դիտորդական միջազգային (ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ եւ այլն) զեկույցներ. 4) Հայաստանի ազգային վիճակագրություններ եւ այլ աղբյուրներ | Քաղաքական անցումները շարունակում են մնալ խաղաղ եւ ընդունված ԼՂ հակամարտության էական սրացում չի գրանցվել |
| Կոնկրետ նպատակը (նպատակները). Արդյունքը (արդյունքները) | 1) Կառավարության նկատմամբ վստահության բարձրացում | 1) Կառավարության՝ սահուն քաղաքականություն մշակելու եւ իրականացնելու կարողությունը. 2) Անցկացվել են թափանցիկ եւ վստահելի ընտրություններ. 3) Բարելավվել են Կառավարության բաց գործելաոճը եւ հաշվետվողականությունը. 4) Ռազմավարական քաղաքականության գործընթացներին մասնակցող կանանց եւ տղամարդկանց թիվը. 5) Քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը նախագծի շահառուների շրջանում | 1) ՍԻԳՄԱ-ի ելակետային ցուցանիշներ. 2) Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային ցուցանիշներ | Բարելավումներ (Կառավարության հետ համաձայնեցման ենթակա հատուկ թիրախներ) | Համաշխարհային բանկի արդյունավետ կառավարման զեկույցներ. ՀԸԳՀ զեկույցներ ՀՊԴ ՏՀԶԿ/ՍԻԳՄԱ զեկույցներ ԵԽ զեկույցներ Ոչ առեւտրային իրավունքի միջազգային կենտրոն «Ֆրիդոմ Հաուս»-ի զեկույցներ | ԼՂ հակամարտության էական սրացում չի գրանցվել Հասարակության շրջանում ներքին պառակտումների կամ բռնության սրացում չի գրանցվել |
| Կոնկրետ նպատակը (նպատակները). Արդյունքը (արդյունքները) | 2) Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության բարձր մակարդակ | 1) Քաղաքական/ ընթացիկ իրադարձությունների հետ կապված հարցերով հետաքրքրվածությունը քաղաքացիների եւ ՔՀԿ-ների շրջանում, ներառյալ՝ պատանի աղջիկները եւ տղաները, երիտասարդ կանայք եւ տղամարդիկ, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձինք. 2) Քաղաքացիների եւ ՔՀԿ-ների մասնակցությունը տեղական եւ ազգային քաղաքականության գործընթացներին, ներառյալ՝ պատանի աղջիկները եւ տղաները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք ու երիտասարդ կանայք եւ տղամարդիկ. 3) Քաղաքացիների եւ ՔՀԿ-ների տեսանկյունների արտացոլումը ռազմավարությունների, քաղաքականությունների եւ իրականացման մեջ տեղական եւ ազգային մակարդակով, ներառյալ՝ պատանի աղջիկների եւ տղաների, երիտասարդ կանանց եւ տղամարդկանց, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեսանկյունները. 4) ԶԼՄ-ներում արտահայտված տարբեր կարծիքներ, ներառյալ՝ պատանիների (աղջիկների եւ տղաների), կանանց եւ տղամարդկանց ձայները, մարզերում եւ մայրաքաղաքում բնակվող անձանց ձայները ԶԼՄ-ների պրոդուկտներում. 5) Բարենպաստ միջավայր կանանց, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող կանանց՝ գյուղական տարածքներում հանրային կյանքին մասնակցության համար, եւ պատանիների (Ի/Ա), տղամարդկանց եւ կանանց կողմից այս մասին արտահայտած տեսանկյունները. | Նախագծի եւ ծրագրի ելակետային տվյալներ Այլ համապատասխան հաշվետվություններ Մանկապարտեզների թիվը Այն բանի գնահատում, թե ինչով են զբաղված ծնողները, մինչ նախադպրոցական տարիքի երեխաները գտնվում են խնամքի կամ կրթական հաստատություններում | Էական բարելավումներ (Պետք է քննարկվի նախագիծն իրականացնող գործընկերների եւ Կառավարության հետ) | Նախագծի եւ ծրագրի ելակետային տվյալներ Այլ համապատասխան աղբյուրներ | Հայ կանայք եւ տղամարդիկ, ինչպես նաեւ պատանիները հետաքրքրված են քաղաքացիական նախաձեռնությունների եւ քաղաքականության մեջ ներգրավվմամբ |
| Վերջնարդյունքները | 1.1. Անցկացվել են թափանցիկ եւ վստահելի ընտրություններ | 1) Պահպանել կամ բարձրացնել թափանցիկությունը՝ 2017 թվականի ընտրությունների համեմատ (ԸԳՍ-ներ եւ այլն). 2) Բարեփոխված Ընտրական օրենսգիրք, որում արտացոլվել են Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ-ի/ԺՀՄԻԳ-ի առաջարկությունները. 3) Ընտրական օրենսգրքի բարելավված կիրարկում (վարչական ռեսուրսների չարաշահումը, ընտրողների ահաբեկման մակարդակը եւ կուսակցության կողմից ձայների գնումը, դիտորդների եւ լրատվամիջոցների մուտքը ընտրատեղամասեր). 4) Ընտրողները/ քաղաքացիները՝ բաժանված ըստ կանանց եւ տղամարդկանց, տեսանկյուններ Ընտրական օրենսգրքի եւ ընդհանուր ընտրական գործընթացի վերաբերյալ. | Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ-ի/ԺՀՄԻԳ-ի 2016/2017 թվականների զեկույցներ Ներքին դիտորդական զեկույցներ Միջազգային այլ փորձագետների՝ ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցներ/ կարծիքներ Ներքին դիտորդների զեկույցներ Լրատվամիջոցների՝ մոնիթորինգի արդյունքների մասին զեկույցներ | Էական բարելավումներ | Նոր ընտրական շրջանակի գնահատումներ եւ ԵԱՀԿ-ի/ԺՀՄԻԳ-ի՝ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ գնահատում ՀԸԳՀ իրականացման զեկույցներ Ներքին դիտորդների զեկույցներ Լրատվամիջոցների՝ մոնիթորինգի արդյունքների մասին զեկույցներ | Ընտրությունների անցկացման ժամկետները համաձայնեցվել եւ իրականացվել են առանց էական խախտումների կամ բռնության. |
|  | 1.2. Բարելավվել են Կառավարության բաց գործելաոճը եւ հաշվետվողականությունը | 1) Քաղաքացիական հասարակության համար լիազորված միջնորդի առկայություն տարբեր համապատասխան նախարարությունների եւ պետական հաստատությունների մակարդակով, այդ թվում՝ տարածաշրջանային եւ տեղական մակարդակով. 2) Պլանների, ծրագրային ռազմավարության քննարկումների/օրենքների եւ ենթաօրենսդրական ակտերի, բյուջեների տեղական/ազգային եւ ոլորտային մակարդակով մշակման եւ արձագանքման համար բավարար ժամանակ տրամադրելու մասով երկխոսության եւ խորհրդատվությունների առաջարկված մեխանիզմների առկայությունը եւ որակը. 3) Քաղաքացիական հասարակության/քաղաքացիների՝ պետական գնումների նկատմամբ վերահսկողությունը տեղական մակարդակով. 4) Գենդերային հավասարության մեխանիզմները եւ գենդերային հարցերին վերաբերող հանրային քննարկումները եւ երկխոսությունը, մասնավորապես, տեղական մակարդակով բարելավելու համար կարողություններն ամրապնդելու՝ Կառավարության նախաձեռնությունների առկայությունը եւ որակը. 5) Կանանց, երիտասարդների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ների եւ, ընդհանուր առմամբ, կանանց, երիտասարդների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ քաղաքականության գործընթացներին մասնակցությունը եւ նրանց տեսանկյունների արտացոլումը. | ՍԻԳՄԱ-ի 2018 թվականի գնահատում Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային տվյալներ Բաց կառավարման նախաձեռնության զեկույցներ Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային ցուցանիշներ | 20% աճ Որակական բարելավումներ (Պետք է մանրամասն քննարկվի եւ համաձայնեցվի Կառավարության հետ) | Կանանց եւ տղամարդկանց կարծիքը (25 տարեկանը չլրացած եւ 25 տարեկանից բարձր) Հաշմանդամություն ունեցող անձանց նախաձեռնությունների/ ներկայացուցիչների կարծիքը Ծրագրի շահառուների կարծիքներ (Ի/Ա) ՍԻԳՄԱ-ի 2018 թվականի գնահատում Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային տվյալներ Բաց կառավարման նախաձեռնության զեկույցներ Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային ցուցանիշներ | Կառավարության աշխատակազմը հասկանում է բաց կառավարման եւ հաշվետվողականության կարեւորությունը |
|  | 1.3 Ավելացել է Մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը | 1) Մարդու իրավունքների ոլորտում գործողությունների ազգային ծրագրի իրականացում՝ ներառյալ ֆինանսավորման ծավալները եւ արդյունավետ մոնիթորինգը եւ հաշվետվությունների ներկայացումը. 2) Մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման վերաբերյալ վերապատրաստումներ եւ Հավասարության մասին օրենքի կիրառման մասին իրազեկվածության բարձրացում հատուկ համապատասխան նախարարությունների համար, որոնք անցկացվել են առնվազն 8 համապատասխան նախարարություններում, եւ իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման սկզբունքների արտացոլում նոր քաղաքականության մեջ. 3) Արդարադատության մատչելիության եւ դատարանի որոշումների իրականացման ոլորտում բարելավումներ 4) Մարդու իրավունքների խախտումների, մասնավորապես, ատելության հողի վրա հանցագործությունների եւ ԳՀԲ դեպքերի թվի նվազում, հիմնարար իրավունքների, այդ թվում՝ արտահայտվելու, հավաքներ անցկացնելու եւ միավորումներ կազմելու ազատության նկատմամբ հարգանք. | Ընդունված կամ վերանայված ՄԻՊԾ-ի առաջնահերթությունները. 2018 թվական. 0 Պաշտոնական զեկույցներից 2016/2017 թվականների ելակետային տվյալներ | Նոր ՄԻՊԾ-ի բարելավված իրականացում՝ 2017-2019 թվականների ՄԻՊԾ-ի համեմատ 2021 թվական. Վերապատրաստում է անցել առնվազն 8 համապատասխան նախարարություն, եւ 16 նոր քաղաքականությունների մեջ արտացոլված են իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման սկզբունքներ. Ներպետական դատարանների կողմից գործերի մասով որոշումների ավելի արագ կայացում. Հայաստանի դեմ ՄԻԵԴ-ի դատավճիռների բարելավված իրականացում գործերի 20% նվազում. ոստիկանության կողմից ավելի արագ արձագանքում. | ՄԻՊԾ-ի վերանայման վերաբերյալ զեկույցներ Կառավարության եւ ՔՀԿ-ի կողմից. ՀԸԳՀ-ի զեկույցներ. Քաղաքականության բովանդակության եւ իրականացման փոփոխություն. Մասնակցություն վերապատրաստումներին եւ շահագրգռվածություն հետագա հսկողության մասով Պաշտոնական զեկույցներ եւ տվյալներ, զեկույցներ եւ տվյալներ՝ հավաքված ՔՀԿ-ների, օրինակ՝ կանանց իրավունքների եւ իրավունքների հավասարության հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների կողմից Ծրագրի եւ նախագծի մոնիթորինգի եւ միջանկյալ վերանայման զեկույցներ | Կառավարությունը շարունակում է նպաստել մարդու իրավունքների խթանմանը եւ իրականացմանը, ինչպես նաեւ իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման սկզբունքներն արտացոլող քաղաքականության մշակմանը |
| Վերջնարդյունքները | 2.1 Զարգացվել է մասնակցային ժողովրդավարությունը | 1) Որոշվել, մշակվել եւ ստուգվել են քաղաքացիների (Ի/Ա)՝ տեղական եւ ազգային մակարդակով մասնակցային կառավարման բարելավման վերաբերյալ «ներքեւից վերեւ» սկզբունքով առաջարկները. 2) Գնահատվել եւ մշակվել են տեղական եւ ազգային մակարդակով քաղաքացիների/ քաղաքացիական հասարակության եւ Կառավարության միջեւ կառուցողական երկխոսությունը դյուրացնելու մեխանիզմները. 3) Ազգային ժողովի (2019 թվականի ընտրություններից հետո) համագործակցությունը քաղաքացիների հետ ընդլայնվել է. | 2018/2019 թվականներ. Նախագծի ելակետային ցուցանիշ. 2018/2019 թվականներ. Նախագծի ելակետային ցուցանիշ 2018/2019 թվականներ. Նախագծի ելակետային ցուցանիշ | 1) x ազգային մակարդակով առաջարկներ, x տարածաշրջանային մակարդակով եւ x տեղական մակարդակով առաջարկներ 2) ազգային մակարդակով ներդրված կամ բարելավված՝ x կառուցողական (օրինակ՝ ոլորտային) երկխոսության մեխանիզմներ եւ տեղական մակարդակով ներդրված կամ բարելավված՝ x կառուցողական (օրինակ՝ ոլորտային) երկխոսության մեխանիզմներ 3) Քննարկման ենթակա ձեւաչափ եւ մեխանիզմներ | Ծրագրի եւ նախագծի մոնիթորինգի եւ միջանկյալ վերանայման զեկույցներ | Քաղաքական գործիչները եւ կառավարությունը շարունակելու են նպաստել քաղաքացիների ներգրավմանը եւ կառուցողական երկխոսությանը |
|  | 2.2 Ակտիվ լրատվական միջավայրը զարգացել է | 1) Հայաստանում լրատվամիջոցների ազատությունը եւ բազմակարծությունն ամրագրվել են օրենսդրության մեջ. 2) Լրատվամիջոցների բարելավված պրոֆեսիոնալիզմ, ներառյալ՝ լուսաբանման բարելավված որակը. 3) Ատելության քարոզչության եւ գենդերային կարծրատիպերի կրճատում ավանդական լրատվության միջոցներում եւ սոցիալական ցանցերում. 4) Անկախ եւ, մասնավորապես, տեղական լրատվամիջոցների ֆինանսական կայունության ամրապնդում. 5) լրագրական հետաքննությունների թիվը եւ որակը տարեկան կտրվածքով. | «Ֆրիդոմ Հաուս»-ի 2017/2018 թվականների զեկույցներ Նոր օրենսդրության փորձագիտական վերանայումներ. ՀՊԴ-ի 2015 թվականի զեկույց եւ միջանկյալ վերանայում Լրատվամիջոցների կողմից այլ գնահատումներ. Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային գնահատման տվյալներ |  | «Ֆրիդոմ Հաուս»-ի 2020, 2021, 2022 թվականների զեկույցներ. ՀՊԴ-ի 2020 թվականի զեկույց Հայաստանի վերաբերյալ Լրատվամիջոցների կողմից այլ գնահատումներ. Ծրագրի եւ նախագծի վերաբերյալ զեկույցներ եւ վերջնական գնահատում | Կառավարությունը շարունակում է նպաստել լրատվամիջոցների ազատությունը եւ բազմակարծությունը խթանելուն |
|  | 2.3 Ամրապնդվել է կանանց ներգրավվածությունը | 1) Գյուղական շրջանների՝ նախադպրոցական կրթության եւ խնամքի հաստատությունների թիվը (ներառյալ՝ ներառական մոդելների վերաբերյալ տվյալները). 2) Գյուղական շրջանների՝ նախադպրոցական կրթության եւ խնամքի հաստատություններում աշխատող կանանց եւ տղամարդկանց եկամտի (փաստացի եւ տոկոսներով) եւ թվի բարձրացում 3) Գյուղերում եւ քաղաքներում բնակվող կանանց կողմից բացահայտված խոչընդոտների եւ իրականացված համապատասխան բարենպաստ նախաձեռնությունների թիվը. 4) Գյուղերում եւ քաղաքներում բնակվող պատանի (18 տարեկանից ցածր) աղջիկների կողմից բացահայտված հիմնական խոչընդոտները եւ իրականացված եւ կրկնված համապատասխան բարենպաստ նախաձեռնությունները. 5) Երիտասարդ կանանց եւ տղամարդկանց (ըստ սեռերի) կողմից առաջարկված եւ օգտագործված՝ քաղաքացիների ներգրավման նորարարական նախաձեռնությունների թիվը եւ տոկոսը. 6) 18 տարեկանից բարձր այն պատանի տղաների եւ տղամարդկանց թիվը եւ տոկոսը, որոնք ավելի շատ են զբաղվում երեխայի խնամքով եւ տնային այլ գործերով իրենց կանանց, քույրերին եւ մայրերին՝ իրենց տնտեսական, քաղաքացիական կամ քաղաքական ներգրավվածության բարձրացման հարցում աջակցելու համար | Ծրագրի եւ նախագծի ելակետային ցուցանիշներ Համապատասխան ուսումնասիրություններ | Ստեղծված 40 հաստատություններ, որոնք ներառում են, կամ որտեղ հնարավոր է տեղավորել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին Աշխատող կանանց եւ տղամարդկանց եկամտի առնվազն 50% աճ Առնվազն 40 նախաձեռնություններ (3-ական յուրաքանչյուր մարզի համար եւ 10-ը՝ լրացուցիչ (ազգային/տեղական)) Առնվազն 25 նախաձեռնություններ (2-ական յուրաքանչյուր մարզի համար եւ 5-ը՝ լրացուցիչ (ազգային/տեղական)) Առնվազն 20%-ն աղջիկների կամ կանանց կողմից առաջարկված կամ օգտագործված: Առնվազն 20% աճ՝ ելակետային ցուցանիշի համեմատ, եւ տղամարդկանց կողմից ստանձնած խնդիրների ավելի լավ պատկերացում | Ծրագրի եւ նախագծի վերաբերյալ զեկույցներ եւ վերջնական գնահատում | Գենդերային հավասարության ընդունում եւ կանանց նկատմամբ սաստիկ բռնությունից կամ ահաբեկումից խուսափում: |

www.sanctionsmap.eu Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ պատժամիջոցների քարտեզը ՏՏ գործիք է պատժամիջոցների ռեժիմը որոշելու համար: Պատժամիջոցների աղբյուրը բխում է Պաշտոնական տեղեկագրում (այսուհետ՝ ՊՏ) հրապարակված իրավական ակտերից: Հրապարակված իրավական ակտերի եւ կայքում տեղադրված թարմացումների միջեւ անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է ՊՏ-ի տարբերակը:

ԵՄ քաղաքականությանը համապատասխան՝ սույն գործողության մեջ շեշտը դրվում է համայնքային մակարդակով ծառայությունների վրա, եւ երեխաների կամ մեծահասակների ինստիտուցիոնալ խնամքի մասով աջակցություն սույն գործողությամբ չի տրամադրվելու:

Սույն գործողության աուդիտը կֆինանսավորվի բյուջեի մեկ այլ տողով:

Համապատասխան ծրագրային փաստաթղթի նշանի հետ համապատասխանեցված ցուցանիշները նշել '*' նշանով, իսկ ԵՄ արդյունքների շրջանակի հետ համապատասխանեցված ցուցանիշները՝ '**' նշանով:

Հայաստանի զարգացման ռազմավարություն, 2012-2025 թվականներ