|  | Ref. Ares(2018)4466866 - 30/08/2018 |
| --- | --- |
|  | Ref. Ares(2018)3770399 -16/07/2018 |

ԹԻՎ ԵՀԳ1/2017/040-523 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ I ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

| 1. Անվանում/հիմնական ակտ/CRIS համար | Հայաստանի հետ տեխնիկական համագործակցության գործիք CRIS համարը՝ 2017/ 040-523 ֆինանսավորվում է Եվրոպական հարեւանության գործիքի շրջանակներում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Գոտին, հօգուտ որի իրականացվում է Գործողությունը /վայրը | Հայաստան Գործողությունը կատարվելու է հետեւյալ վայրում՝ Հայաստան, Երեւան |  |  |  |  |
| 3. Ծրագրային փաստաթուղթ | Հայաստանի՝ 2017-2020 թվականների միասնական աջակցության շրջանակ |  |  |  |  |
| 4. Հիմնական բնագավառ/թեմատիկ ոլորտ | Տնտեսական կառավարում |  | Զարգացում Օգնություն. ԱՅՈ |  |  |
| 5. Տրամադրվող գումարները | Ընդհանուր գնահատված արժեքը` 7 500 000 եվրո ԵՄ բյուջետային օժանդակության ընդհանուր գումարը՝ 7 500 000 եվրո Օժանդակությունը տրամադրվում է 2018 թվականի Եվրոպական միության ընդհանուր բյուջեից՝ 7 500 000 եվրո գումարի չափով, որը հասանելի կլինի հատկացումների համար համապատասխան բյուջեն ընդունելուց հետո: |  |  |  |  |
| 6. Օգնության մեթոդը (մեթոդները) եւ իրականացման մեթոդը (մեթոդները) | Ծրագրի մեթոդը՝ Ուղղակի կառավարում ● դրամաշնորհներ՝ հայտերի ներկայացման հրավեր ● դրամաշնորհներ՝ ուղղակի շնորհում ● ծառայությունների ձեռքբերում Անուղղակի կառավարում |  |  |  |  |
| 7. ԶԱԿ (Զարգացման աջակցության կոմիտե) ծածկագիրը (ծածկագրերը) | 15110՝ Պետական հատվածի քաղաքականություն եւ վարչական կառավարում 15111՝ Պետական ֆինանսների կառավարում 24010՝ Ֆինանսական քաղաքականություն եւ վարչական կառավարում 25010՝ Բիզնեսի աջակցման ծառայություններ եւ հաստատություններ |  |  |  |  |
| 8. Ցուցիչները | Ընդհանուր քաղաքականության նպատակը | Ոչ թիրախային |  | Կարեւոր նպատակ | Հիմնական նպատակ |
|  | Մասնակցության ակտիվացում/արդյունավետ կառավարում | □ |  | □ | ■ |
|  | Աջակցություն՝ շրջակա միջավայրի պահպանմանը | ■ |  | □ | □ |
|  | Գենդերային հավասարություն (այդ թվում՝ զարգացման ծրագրերում կանանց ներգրավվածությունը) | ■ |  | □ | □ |
|  | Առեւտրի զարգացում | □ |  | ■ | □ |
|  | Վերարտադրողական, մոր, նորածնի եւ երեխայի առողջություն | ■ |  | □ | □ |
|  | Ռիոյի կոնվենցիայի ցուցիչները | Ոչ թիրախային |  | Կարեւոր նպատակ | Հիմնական նպատակ |
|  | Կենսաբազմազանություն | ■ |  | □ | □ |
|  | Պայքար անապատացման դեմ | ■ |  | □ | □ |
|  | Կլիմայական փոփոխությունների մեղմացում | □ |  | ■ | □ |
|  | Հարմարեցում՝ կլիմայական փոփոխություններին | ■ |  | □ | □ |
| 9. Գլոբալ հանրային բարիքներ եւ մարտահրավերներ (ԳՀԲՄ) թեմատիկ լավագույն նմուշները | Առկա չեն |  |  |  |  |

Ամփոփ նկարագիր

Սույն Տեխնիկական համագործակցության գործիքը (ՏՀԳ) մշակվել է Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) ու Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) հետ համատեղ։ Այն բխում է երկրում այդ կազմակերպությունների հետ համագործակցության ներկայիս իրավիճակից եւ հիմնված է Հայաստանում ԵՄ շարունակական համագործակցության վրա։ Այլ կազմակերպություններ նույնպես նշված են որպես տարածաշրջանային եւ ազգային մակարդակում ԵՄ միջամտությունների ավելի լավ համակարգմանն ուղղված միջոցառման մաս։ Այդ կազմակերպությունները նույնպես համարվում են հնարավոր իրականացնող գործընկերներ։

Միջամտության առաջարկվող ոլորտները համապատասխանում են Միասնական աջակցության շրջանակում (ՄԱՇ) նշված ոլորտներին եւ հիմնականում արտացոլում են ստորեւ նշված տարբեր կազմակերպությունների փորձը, սակայն նաեւ հիմնված են ԵՄ-ի եւ Հայաստանի միջեւ կնքված տարբեր համաձայնագրերի (մասնավորապես՝ ԵՄ-Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (ՀԸԳՀ)) վրա։

Ոլորտները կարելի է առանձնացնել 4 հիմնական խմբերի՝ ըստ իրենց փոխկապակցվածության, ինչպես նաեւ տարբեր իրականացնող գործընկերների միջեւ փոխլրացման ամենաբարձր մակարդակն ու աշխատանքի որոշակի բաժանումն ապահովելու նպատակով։ Սկզբունքները նաեւ արտացոլում են տարբեր քաղաքական գերակայություններ (Գլոբալ ռազմավարություն, 2015 թվականին Ռիգայում կայացած Արեւելյան գործընկերության գագաթնաժողովի արդյունքում արված եզրահանգումը եւ մասնավորապես՝ 2020 թվականի համար ակնկալվող արդյունքները եւ ՀԸԳՀ)։

I.	Տնտեսական կառավարում. Պետական եւ մասնավոր ներդրումների ներգրավում

●	Աջակցություն՝ պետական ներդրումների եւ պարտքի կառավարման ոլորտին

●	«Պետական-մասնավոր գործընկերության մասին» (ՊՄԳ) համընդհանուր օրենք եւ կիրարկում

●	«Պետական գնումների մասին» նոր օրենքի կիրարկում

●	Աջակցություն՝ տեղական արժույթի եւ կապիտալի շուկայի զարգացման ուղղությամբ

II.	Բիզնես եւ ներդրումային միջավայր

●	Աջակցություն՝ Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) ուղղությամբ

●	«Գործարարների շահերի պաշտպանի» գործառույթների սահմանում

●	Աջակցություն՝ ՓՄՁ-ների համար բիզնես միջավայրի էկոհամակարգին

●	Ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված տեսչական բարեփոխման ամփոփում

III.	Առեւտրի եւ շուկայի հնարավորություններ/մատչելիություն

●	Մտավոր սեփականության իրավունք

●	Մաքսային ոլորտ

●	Որակի ենթակառուցվածք(ՈԵ)

IV.	Հաղորդակցություն եւ էներգիա

●	Եվրոպական ընդհանուր ավիացիոն գոտու ավիացիոն աջակցության տրամադրում

●	Էներգաարդյունավետության եւ վերականգնվող էներգիայի շուկայի զարգացում

Վերոնշյալ ոլորտներին աջակցություն ցուցաբերելուց բացի՝ Թվինինգ ծրագրի միջոցով գործողության մեջ կարող են ներառվել Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի եւ Հայաստանի հետ գործընկերության առաջնահերթությունների իրականացման համար կարեւոր համարվող այլ ոլորտներ։

Սույն գործողության համար դիտարկվող մեթոդներն են Թվինինգ գործիքը, միջազգային կազմակերպությունների հետ ՊԱԳՈԴԱ եւ Տեխնիկական աջակցության հետ կապված գնումները (ծառայություների մատուցման պայմանագրեր)։

1.	Գործողության նկարագիրը

1.1.	Նպատակները/արդյունքները

Այս Գործողության ընդհանուր նպատակն է տնտեսական առանցքային բարեփոխումների հարցում աջակցություն ցուցաբերել այն ոլորտներում, որոնք սահմանվել են որպես տնտեսական աճը սահմանափակող կամ աճի հնարավորություններ ընձեռող։

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են.

i)	պետական եւ մասնավոր ներդրումները կառավարելու եւ ներգրավելու նպատակով բարելավել տնտեսական կառավարումը,

ii)	առօրյա բիզնես գործառնությունների համար բարելավել բիզնես եւ ներդրումների միջավայրը,

iii)	Հայաստանի բիզնես ոլորտում բարելավել առեւտրի եւ շուկայի հնարավորությունները/մատչելիության մակարդակը, եւ

iv)	ամրապնդել հաղորդակցությունը եւ էներգաարդյունավետությունը։

Վերոնշյալ ոլորտներին աջակցություն ցուցաբերելուց բացի՝ Թվինինգ ծրագրերի միջոցով գործողության մեջ կարող են ներառվել Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի եւ Հայաստանի հետ գործընկերության առաջնահերթությունների իրականացման համար կարեւոր համարվող այլ ոլորտներ։

1.2.	Հիմնական գործողությունները

Բաղադրիչ 1.	Տնտեսական կառավարում. Պետական եւ մասնավոր ներդրումների ներգրավում

Աջակցություն՝ պետական ներդրումների եւ պարտքի կառավարման ոլորտին

ԵՄ-ն այս ոլորտին աջակցություն է տրամադրել ծրագրերի միջոցով, որոնք ավարտվում են 2017 թվականին։ Գործողությամբ պետական ներդրումների եւ պարտքի կառավարման ոլորտին աջակցություն կցուցաբերվի կա՛մ այս ծրագրով նշված գործընկերների, կա՛մ ուղղակի կառավարմամբ այլ տեխնիկական աջակցության (ՏԱ) միջոցով։ Այս առումով գործողության շնորհիվ լրացուցիչ աջակցություն է ցուցաբերվում հանրային-մասնավոր գործընկերությանն ու պետական գնումներին առնչվող գործունեությանը։ Դրանով աջակցություն կցուցաբերվի պետական պարտքի կառավարման ռազմավարության (ՊՊԿՌ) իրականացմանը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի համար մեթոդաբանություն եւ պետական ներդրումային ծրագրերի համար Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՍԳԸ) ներկայացնելով։ Գործողությունը կանդրադառնա հարկաբյուջետային հնարավորությունների մասով մտահոգություններին եւ մեկ միասնական «խողովակով» կառավարության ներդրումներին առաջնահերթություն տալու անհրաժեշտությանը։ Կոնկրետ գործողությունները կարող են ներառել, սակայն սահմանափակված չեն հետեւյալով՝ Տեխնիկական աջակցություն (ՏԱ) եւ քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսություն՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամից եւ այլ գործընկերներից տրամադրվող տեխնիկական աջակցության ուղղությունները համախմբելու նպատակով՝ ապահովելով տեխնիկական առումով հետեւողական եւ կայուն նորմատիվ իրավական դաշտ, որի շրջանակներում պետք է իրականացվի ՊՊԿՌ-ն, եւ վերանայվեն հարկաբյուջետային կանոնները. ՏԱ եւ քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսություն՝ ԵՄ-ի կողմից Պետական ներդրումների կառավարման (ՊՆԿ) եւ նախագծերի առաջնահերթությունների սահմանման մասով նախկինում ցուցաբերված աջակցության վերաբերյալ առաջարկություններին ընթացք տալու նպատակով. եւ տվյալների բազայի վրա հիմնված ըստ առաջնահերթությունների լուծման մեխանիզմի մշակում՝ ապահովելով իրավական եւ նորմատիվ մեխանիզմներ այդ նպատակի համար, ինչպես նաեւ կարողությունների զարգացում` դրանք ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնելու նպատակով։

«Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» (ՊՄԳ) համընդհանուր օրենքը եւ կիրարկումը

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ԵՄ-ն եւ ՎԶԵԲ-ն առաջարկում են ՊՄԳ-ի վերաբերյալ շրջանակային փաստաթուղթ ներկայացնել՝ որպես պետական ներդրումների ոլորտում օտարերկրյա ներդրումները եւ թափանցիկությունը խթանելու իրենց ջանքերի մի մաս։ ՊՄԳ-ի շրջանակը մեծապես տարաբաժանված է ոլորտային նախարարությունների միջեւ եւ պահանջում է միասնական մոտեցում։ Գործունեության ուշադրության կենտրոնում է լինելու «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» համընդհանուր օրենքի եւ ենթաօրենսդրական ակտերի մշակումը, որոնք կաջակցեն ՊՄԳ օղակի ստեղծմանը՝ ՊՄԳ շրջանակներում նախագծերը պատրաստելու եւ ընտրելու նպատակով։ Ամբողջ գործընթացը կընդգրկվի Պետական ներդրումների կառավարման ընդհանուր շրջանակում։

«Պետական գնումների մասին» նոր օրենքի կիրարկումը

ԵՄ-ն այս ոլորտին աջակցություն է տրամադրել ինչպես ՍԻԳՄԱ/ՏՀԶԿ-ի, այնպես բյուջետային աջակցության միջոցով։ Գործողության միջոցառումներն օրենքի կիրարկումը կլրացնեն ԱՀԿ ՊԳՀ -ին համապատասխան էլեկտրոնային գործիքների եւ ընթացակարգերի ներդրման միջոցով։ ՎԶԵԲ-ը կաջակցի գնումների էլեկտրոնային համակարգի կիրառման հարցում, մինչդեռ տեխնիկական աջակցման մյուս միջոցները ՍԻԳՄԱ-ի հետ համաձայնեցմամբ կարող են ընդգրկել այլ գործողություններ։ Կարող է նախատեսվել նաեւ շարունակական աջակցության չափի ավելացում։

Աջակցություն՝ տեղական արժույթի եւ կապիտալի շուկայի զարգացման ուղղությամբ

2011 թվականից ի վեր ՎԶԵԲ-ը տեղական կապիտալի շուկան բարելավելու ուղղությամբ աշխատել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի հետ (ՀԿԲ)։ Բոլոր հիմնական շահագրգիռ կողմերը ներառող բարձր մակարդակի ղեկավար կոմիտեն ակտիվ է, եւ արդեն բազմաթիվ բարեփոխումներ են իրականացվել։ Գործողության միջոցառումները կնպաստեն ՀՀ ԿԲ գործողությունների ծրագրի իրականացմանը (միջբանկային ռեպո գործարքների շուկայի, ածանցյալ ֆինանսական գործիքների շուկայի, պարտատոմսերի շուկայի եւ արժեթղթերի առեւտրի զարգացում եւ այլն), եւ կձեռնարկվեն միջոցառումներ՝ ուղղված ՓՄՁ-ների համար կապիտալի շուկաների մատչելիության բարելավմանը։

Բաղադրիչ 2.	Բիզնես եւ ներդրումային միջավայր

Աջակցություն՝ կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) ուղղությամբ

ԿԱԳ գործընթացին ի սկզբանե աջակցել է ԵՄ-ն, հետագայում հիմնվելով ԵՄ ծրագրի արդյունքի վրա՝ բազմադոնոր խումբը կարգավորման ընդհանուր շրջանակում գիլյոտինային բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում օգնել է Կառավարությանը։ Մինչ ՀԲ-ն ԵՄ-ի եւ անդամ պետությունների կողմից աջակցությամբ կարողացել է նախնական գիլյոտինային բարեփոխումների արդյունքում հասնել որոշ «արագ հաղթանակների», ներկայումս ԿԱԳ-ը որպես ինստիտուտ դեռ գործունակ չէ, եւ դեռեւս անհրաժեշտ են կարգավորման գործընթացի էական պարզեցում եւ բարեփոխումների խթանման հարցում ինստիտուցիոնալ առաջատարի առկայության ապահովում։ Միջոցառումները կներառեն նախարարությունների եւ կարգավորող մարմինների լայն շրջանակ, ինչպես նաեւ կնպաստեն պետական-մասնավոր հատված երկխոսության ինստիտուցիոնալիզացմանը՝ այն դարձնելով ավելի արդյունավետ։ Հաշվի առնելով նախկին բազմադոնոր խմբում ՀԲ-ի ներգրավման հանգամանքը՝ այն համարվում է այս առաջադրանքի հնարավոր իրականացնողը։

«Գործարարների շահերի պաշտպանի» գործառույթների սահմանում

ՎԶԵԲ-ը եւ ԵՄ-ն Կառավարության հետ համատեղ ներգրավվել են այդ գործառույթների զարգացման գործում։ 2015-2106 թվականներին ՎԶԵԲ-ը «Գործարարների շահերի պաշտպանի մասին» օրենքի մշակման հարցում աջակցել է Կառավարությանը։ Ցավոք, գործընթացը դադարեցվել է, քանի որ ի հայտ են եկել որոշ իրավական եւ ֆինանսական խոչընդոտներ։ Միջոցառումները հիմնված կլինեն ՎԶԵԲ-ի եւ Կառավարության միջեւ համագործակցության վրա եւ բարձր մակարդակով կլրացնեն ԵՄ-ի կողմից աջակցության արժանացող պետական-մասնավոր հատված երկխոսության զարգացման ամբողջ գործընթացը (2014 թվականի տարեկան գործողությունների ծրագիր եւ Արեւելյան ներդրումներ 2)։

ՓՄՁ-ների համար բարելավել էկոհամակարգը

ԵՄ-ն տարբեր ծրագրերի եւ ՎԶԵԲ-ի կողմից իրականացվող «ՓՄՁ ֆինանսավորման եւ խորհրդատվական ծրագրի» միջոցով աջակցություն է տրամադրել ՓՄՁ-ներին։ Ի լրումն այս նախորդ եւ շարունակվող ջանքերին՝ այս «էկոհամակարգ» բաղադրիչը հիմնված կլինի ընտրված կարգավորող գործառույթների, ինստիտուցիոնալ եւ առեւտրային պրակտիկայի վրա, ինչպես նաեւ ուղղված կլինի բիզնես միջավայրի բարելավման եւ հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու համար անհրաժեշտ իրավական եւ կարգավորիչ բարեփոխումներին։ Գործողությունների հիմնական ուղղվածությունները կարող են ներառել հետեւյալը՝ ա) Հայաստանի սնանկության համակարգի բարելավված կիրառում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով լուծարման հետ կապված վերակազմակերպման աշխատանքների կատարմանը եւ գործարքը նախաձեռնելու փուլում հարակից առեւտրային պրակտիկային (օրինակ՝ ռիսկի գնահատում՝ շարունակական հիմունքներով, պարտատերերի միջեւ գույքի գրավադրմամբ համաձայնագրեր եւ այլն). բ) կորպորատիվ կառավարման ամրապնդում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով բաժնետերերի իրավունքներին (ինչպես իրավական դաշտ, այնպես էլ կորպորատիվ պրակտիկա), եւ գ) հետագա աջակցություն մրցակցության պաշտպանության մարմիններին/մենաշնորհների դեմ պայքարին ուղղված ջանքերին, եթե Հայաստանի իշխանությունները հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու հարցում ցուցաբերեն համապատասխան նվիրվածություն։

Ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված տեսչական բարեփոխման ամփոփում

Վերջին չորս տարիների ընթացքում ՀԲ-ն (ՄՖԿ) եւ ՎԶԵԲ-ն աջակցել են բարեփոխումների հարցում։ Թեեւ գրանցվել է որոշակի առաջընթաց, սակայն դեռեւս բարեփոխումներ կատարելու քաղաքական կամքը բացակայում է։ Տարբեր պետական մարմինների կողմից իրականացվող տեսչական ստուգումները համարվում են որպես կոռուպցիայի աղբյուր եւ բիզնեսի նկատմամբ ճնշումներ։ Եթե իշխանությունները պարտավորվեն խելամիտ ժամկետներում ամփոփել բարեփոխումը (ենթադրենք՝ 24 ամսում), ապա կարող են անհրաժեշտ լինել ռեսուրսներ՝ ա) մինչ այսօր ձեռք բերված փորձի հիման վրա որոշակի ճշգրտումներ կատարելու հնարավորությունն ուսումնասիրելու, եւ ապա բ) համաձայնեցված ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները եւ դրանց կատարումն ամբողջությամբ իրականացնելու համար. սա կարող է ներառել պետական-մասնավոր հատված երկխոսության թափանցիկ գործընթացի ստեղծում եւ դրա հետ կապված քարտուղարության ծառայությունների մատուցում, վերլուծական աջակցություն՝ տեսչական բեռի կրճատման օգուտը սահմանելու նպատակով, եւ «ՄՖԿ ներդրումային միջավայրի հետ կապված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ծրագրի» II փուլի հետ կապված համակցված ջանքերի իրագործում։ Այդ բարեփոխումների շրջանում պետք է դիտարկվի պետական-մասնավոր հատված ավելի լայն երկխոսության հարցը, եւ այդ բարեփոխումներին ԵՄ-ի ներգրավումը կարող է փոփոխություններ կատարելու համար ավելի մեծ քաղաքական պատրաստակամություն առաջացնել։

Բաղադրիչ 3.	Առեւտրի եւ շուկայի հնարավորություններ/մատչելիություն

Մտավոր սեփականության իրավունք

ԵՄ-ն նախկինում աջակցել է Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալությանը եւ նույնիսկ իրականացրել է Հայաստանում Աշխարհագրական նշումների (ԱՆ) համակարգի գնահատում՝ հաշվի առնելով ԽՀԱԱԳ իրականացումը։ Համապարփակ եւ ընդլայնված շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմամբ ԵՄ-ն պարտավորվել է աջակցել Հայաստանի իշխանություններին Հայաստանում ԵՄ ԱՆ-ի պաշտպանությանն առնչվող դրույթների իրականացման հարցում։ Միջոցառումները հիմնականում վերաբերում են հայաստանյան տարբեր ընկերությունների կողմից ԱՆ-ի օգտագործումն աստիճանաբար դադարեցնելուն ուղղված գործողությունների ծրագրի իրականացմանը։ Միջոցառումների իրականացման համար կարող են դիտարկվել հատուկ ՏԱ կամ թվինինգ ծրագրեր։

Մաքսային ոլորտ

ԵՄ-ն նախկինում թվինինգ ծրագրերի եւ բյուջետային աջակցության միջոցով զգալի աջակցություն է տրամադրել մաքսային ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համար: Հայաստանի՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵՏՄ) միանալու հետ կապված՝ վերջին երեք տարիների ընթացքում ԵՄ աջակցությունն ուղղված է եղել մաքսային/սահմանային մեկ պատուհան ստեղծելուն։ ԵՄ-ն մաքսային ոլորտի բարեփոխումներին մոտեցել է երկու տարբեր տեսանկյունից՝ էլեկտրոնային կառավարում եւ պետական-մասնավոր հատված երկխոսություն։ Դեռեւս զգացվում է առանցքային բարեփոխումներ անելու եւ կատարման ենթակա ընթացակարգերի անհրաժեշտություն։ Մաքսային ոլորտը համարվում է երկրում բիզնեսի զարգացման հիմնական խոչընդոտը։ Միջոցառումները պետք է կապված լինել տեսչական բարեփոխումների եւ էլեկտրոնային կառավարման վրա հիմնված ընթացակարգերի մշակման, ինչպես նաեւ «Առեւտրի դյուրացման մասին» համաձայնագրի (ԱԴՀ) վերաբերյալ՝ ԱՀԿ 8-րդ նախարարական համաժողովի իրականացման հետ։ Միջոցառումների իրականացման համար կարող են դիտարկվել հատուկ ՏԱ կամ թվինինգ ծրագրեր։

Որակի ենթակառուցվածք (ՈԵ) եւ համակարգ

2013 թվականին Հայաստանի կողմից Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵՏՄ) միանալու որոշումը կայացնելուց հետո ԵՄ-ն դադարել է աջակցել ոլորտին։ Վերջին երեք տարվա ընթացքում ՀԲ-ն աջակցություն է տրամադրել ՈԵ համակարգին՝ չգրանցելով մեծ հաջողություններ։ Հայաստանի ընկերությունների համար հիմնական խոչընդոտ է համարվում ԵՄ շուկայի պահանջներին համապատասխանելու նպատակով իրենց արտադրության գործընթացը բարելավելու կարողությունների բացակայությունը։ Միջոցառումները կլրացնեն Միջազգային առեւտրային կենտրոնի հետ (ՄԱԿ/ԱՀԿ) իրականացվող տարածաշրջանային ծրագիրը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային մակարդակում իրականացվող մյուս նախաձեռնությունները եւ հիմնականում ուղղված կլինեն արտահանման հետ կապված խոչընդոտներին։ Միջոցառումների իրականացման համար կարող են դիտարկվել հատուկ ՏԱ կամ թվինինգ ծրագրեր կամ տարածաշրջանային ծրագիրն ամբողջացնելու հարցը։

Բաղադրիչ 4.	Հաղորդակցություն եւ էներգիա

ԵԸԱԳ ինտեգրման գործընթացում ավիացիոն տրանսպորտի ապահովում

Հայաստանի՝ Եվրոպական ընդհանուր ավիացիոն գոտում (ԵԸԱԳ) ինտեգրմանն առնչվող «Օդային տրանսպորտի համապարփակ համաձայնագրի» ստորագրումը կպահանջի աջակցություն դրա իրականացման համար։ Սա կարող է ներառել տարբեր ոլորտներ, ինչպես օրինակ՝ տնտեսական կարգավորում, սոցիալական ասպեկտներ եւ սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ, ինչպես նաեւ թռիչքային պիտանիության ապահովում, ավիացիոն անձնակազմ, օդային փոխադրումներ, Օդային երթեւեկության կառավարում (ՕԹԿ)/Օդանավագնացության ծառայություններ (ՕԳԾ), աերոդրոմներ եւ անվտանգության կառավարում։ Աջակցությամբ կարող է ավարտին հասցվել Ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալության (ԱՎԵԳ) կողմից իրականացված տարածաշրջանային ծրագիրը կամ լրացնել այն ՏԱ-ի կամ թվինինգ ծրագրի միջոցով։

Էներգաարդյունավետության եւ վերականգնվող էներգիայի շուկայի զարգացում

ՀԲ-ն Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում ամենաակտիվ զարգացման գործընկերներից մեկն է՝ քաղաքականության հետ կապված բարեփոխումների, ինչպես նաեւ ենթակառուցվածքների զարգացման մասով։ Սերտորեն համագործակցելով «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում՝ ՀԲ-ն աջակցություն կտրամադրի մի շարք ոլորտներում՝ հավանաբար ներառելով, սակայն չսահմանափակելով՝ էներգաարդյունավետության ծրագրերը նախապատրաստելու, ֆինանսավորելու, դրանց մասնակցելու, ինչպես նաեւ իրականացնելու համար կարողությունների զարգացում. հատկապես բնակելի շենքերի համար էներգաարդյունավետության ծրագրերի իրականացման նպատակով էներգաարդյունավետության շուկայի միջնորդների՝ ֆինանսական մոդելներ եւ գործիքներ նախագծելու եւ փորձարկելու կարողությունների զարգացում. պիլոտային տարածաշրջանում բազմաբնակարան բնակելի շենքի էներգաարդյունավետության առաջատար ծրագրի նախագծում եւ մեկնարկ. ՏԱ՝ էներգաարդյունավետության ապահովումը որոշելու չափանիշների եւ գործիքների սահմանման համար։

1.3.	Միջամտության հիմնավորումը

Սույն Տեխնիկական համագործակցության գործիքը (ՏՀԳ) մշակվել է Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) ու Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) հետ համատեղ եւ հիմնված է երկրում այդ կազմակերպությունների եւ ԵՄ-ի հետ համագործակցության ներկայիս իրավիճակի վրա։

Համաշխարհային բանկը՝ որպես հետեւյալ ոլորտներում հնարավոր գործընկեր, առաջարկում է համապատասխան պետական մարմինների հետ կայուն գործընկերության մեծ փորձ, ինչպես նաեւ ոլորտային վերլուծությունների միջոցով մշակված խոր ինտելեկտուալ հարթակ. Համաշխարհային բանկը Հայաստանի կառավարության հետ աշխատել է 21 տարուց ավելի` մակրոֆինանսական բարեփոխումների ավելի բարդ օրակարգով (1-ին բաղադրիչի 1-ին գործողություն). վերջին 8 տարիների ընթացքում քաղաքականության վրա հիմնված՝ ՀԲ-ի կողմից մի շարք վարկավորումների արդյունքում բարելավվել է կարգավորման պարզեցման եւ տեսչական բարեփոխումների վերաբերյալ բարեփոխման օրակարգը (2-րդ բաղադրիչի 1-ին եւ 4-րդ գործողություններ). եւ ՀԲ-ն ստեղծել է հասարակական շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավման համար ամբողջովին ինքնուրույն ֆինանսավորվող առաջին մեծածավալ մոդելը, որով Կառավարությունից կամ դոնորներից չի պահանջվում որեւէ խաչաձեւ սուբսիդավորում դրամաշնորհային միջոցների ձեւով (4-րդ բաղադրիչի 2-րդ գործողություն)։

Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկը Հայաստանի համար 2015 թվականի իր ռազմավարության մեջ սահմանել է իր հիմնական առաջնահերթությունները. դրանք են՝ i) կապիտալի շուկաների եւ տեղական արժույթով ֆինանսավորման զարգացման միջոցով բարելավել ֆինանսների մատչելիությունը, ii) կարողությունների հզորացման, կորպորատիվ թափանցիկության մակարդակի բարձրացման եւ քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսությամբ բիզնես միջավայրի բարելավման միջոցով բարձրացնել մասնավոր հատվածի մրցունակությունը, iii) ձեւավորել կայուն եւ եկամտաբեր կոմունալ ծառայություններ։ Առաջնահերթությունները հիմնված են մյուս դոնոր համայնքների հետ համատեղ կատարված ախտորոշման եւ ԵՄ-ի հետ համատեղ վերլուծությունների վրա։ ՎԶԵԲ-ը հաստատել է, որ կլինի առաջատար գործընկեր առանցքային ոլորտներում, հետեւաբար այդ միջոցառումների իրականացումը կվերապահվի ՎԶԵԲ-ին։

Այլ կազմակերպություններ նույնպես նշված են որպես տարածաշրջանային եւ ազգային մակարդակում ԵՄ միջամտությունների ավելի լավ համակարգմանն ուղղված միջոցառման մաս։ Այդ կազմակերպությունները նույնպես համարվում են հնարավոր իրականացնող գործընկերներ։ Հաշվի առնելով նշված միջամտության որոշ բնագավառների զգայունությունը՝ ԵՄ-ն կարող էր նաեւ իրականացնել որոշակի գործողություններ՝ ուղղակիորեն ՏԱ-ի կամ թվինինգ ծրագրի միջոցով։

Ոլորտները կարելի է առանձնացնել 4 հիմնական խմբերի՝ ըստ իրենց փոխկապակցվածության, ինչպես նաեւ տարբեր իրականացնող գործընկերների միջեւ փոխլրացման ամենաբարձր մակարդակն ու աշխատանքի որոշակի բաժանումն ապահովելու նպատակով։ Սկզբունքները նաեւ արտացոլում են տարբեր քաղաքական առաջնահերթություններ (Գլոբալ ռազմավարություն, Ռիգայի առաջնահերթություններ, Գործընկերության առաջնահերթություններ, 2020 թվականի արդյունքներ):

ՏՀԳ-ն կներառի տեխնիկական աջակցության հետեւյալ տեսակները՝

●	Քաղաքականության վերաբերյալ խորհրդատվություն (իրավական փաստաթղթերի մշակում եւ այլն)

●	Բարեփոխումների իրականացում (վերապատրաստում, ուղղորդում)

●	Ոլորտային ուսումնասիրություն (Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համագործակցությամբ եւ ԵՄ ռազմավարական աջակցություն)

●	Ենթակառուցվածքների առավել ռիսկային ծրագրերի կամ այլ այլընտրանքների իրագործելիության ուսումնասիրություն

●	Ոլորտային քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսությանն առնչվող միջոցառումների կազմակերպում

2.	Իրականացումը

2.1.	Իրականացման մեթոդը

Հայաստանի համար նախատեսված աջակցությունը պետք է համապատասխանի ԵՄԳՊ-ի 215-րդ հոդվածի համաձայն ընդունված սահմանափակող միջոցներով սահմանված պայմաններին եւ ընթացակարգերին:

2.1.1.	Դրամաշնորհներ. թվինինգ ծրագրերի համար առավելագույնը 5 հայտամրցույթ (ուղղակի կառավարում)

ա)	Դրամաշնորհների նպատակները, միջամտության ոլորտները, տարվա առաջնահերթությունները եւ ակնկալվող արդյունքները

Հայաստանի կառավարության պատասխանատվության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով հայտամրցույթների միջոցով Թվինինգ ծրագրի մոդելը կօգտագործվի առավելագույնը 5 գործողության համար։ 1.1 բաժնում սահմանված եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ համաձայնեցված նպատակներին եւ արդյունքներին համապատասխան ոլորտներին աջակցելուց բացի՝ կարող է դիտարկվել նաեւ պետական մարմիններին, ինչպես օրինակ՝ Կրթության ազգային ինստիտուտին, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, Տվյալների պաշտպանության մարմնին եւ Քրեակատարողական/պրոբացիոն ծառայությունների համապատասխան մարմիններին հատուկ աջակցություն տրամադրելու հարցը՝ Համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի ու Հայաստանի հետ գործընկերության առաջնահերթությունների իրականացումն ապահովելու համար։

բ)	Համապատասխանության ապահովման համար պայմանները

Թիվ 236/2014 կանոնակարգի (ԵՄ) 4-րդ հոդվածի 10-րդ մասի «բ» կետի համաձայն՝ մասնակցությունը թվինինգ հայտամրցույթներին վերապահվում է ԵՄ անդամ պետությունների պետական կառավարման մարմիններին, որը ենթադրում է անդամ պետության կենտրոնական կամ մարզային իշխանությունները, ինչպես նաեւ վերջիններիս մարմինները, վարչական կառույցները եւ մասնավոր ոլորտի մարմինները, որոնց վերապահված է հանրային ծառայության գործառույթ՝ իրենց վերահսկողության ներքո՝ պայմանով, որ նրանք գործում են՝ հաշվետու լինելով այդ անդամ պետությանը եւ դրա պատասխանատվության ներքո։

գ)	Ընտրության եւ տրամադրման հիմնական չափանիշները

Ընտրության հիմնական չափանիշն է դիմողի գործառական կարողությունը:

Տրամադրման կարեւորագույն չափանիշներն են դիմողի տեխնիկական գիտելիքները եւ առաջարկվող գործողության համապատասխանությունը, մեթոդաբանությունը եւ կայունությունը։

դ)	Համաֆինանսավորման առավելագույն չափը

Թվինինգ դրամաշնորհի պայմանագրերի համար համաֆինանսավորման չափը կազմում է 100%։

ե)	Հայտամրցույթի (հայտամրցույթների) մեկնարկի նախանշված ժամկետները.

2018 թվականի առաջին եռամսյակ։

զ)	Միանվագ գումարների, հաստատուն դրույքաչափերի, միավոր արժեքի օգտագործումը

Թվինինգ պայմանագրերը ներառում են Թվինինգ ձեռնարկով սահմանված՝ ըստ միավոր արժեքի եւ հաստատված տոկոսադրույքով ֆինանսավորման համակարգ՝ ընտրված անդամ պետությունների վարչական մարմինների կողմից տրամադրված պետական հատվածի փորձաքննության հետ կապված ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Թվինինգ պայմանագրի յուրաքանչյուր շահառուի համար 60 000 եվրոն գերազանցող՝ ըստ միավոր արժեքի եւ հաստատված տոկոսադրույքով ֆինանսավորման այս համակարգի օգտագործումը ենթադրում է առանձին, Հանձնաժողովի հորիզոնական որոշման ընդունում։

2.1.2.	Դրամաշնորհ` ուղղակի տրամադրում Համաշխարհային բանկին (ուղղակի կառավարում)

ա)	Դրամաշնորհի նպատակները, միջամտության ոլորտները, տարվա առաջնահերթությունները եւ ակնկալվող արդյունքները

Համաձայն 1.2 բաժնի՝ Համաշխարհային բանկն ի սկզբանե եւ նախանշված ձեւով կներառի 1-ին բաղադրիչի 1-ին գործողությունը, 2-րդ բաղադրիչի 1-ին եւ 4-րդ գործողությունները, ինչպես նաեւ 4-րդ բաղադրիչի 2-րդ գործողությունը։

բ)	Ուղղակի դրամաշնորհի հիմնավորումը

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյայի պատասխանատվության ներքո՝ դրամաշնորհը կարող է տրամադրվել առանց Համաշխարհային բանկին հայտամրցույթ ներկայացնելու:

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյայի պատասխանատվության ներքո՝ դրամաշնորհի տրամադրման համար առանց հայտամրցույթի դիմելը հիմնավորված է, քանի որ այս գործողությունն ունի հատուկ բնութագրեր, որոնցով տեխնիկական առումով համապատասխանության համար պահանջում են շահառուի հատուկ տեսակ եւ մասնագիտացում` 190-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» ենթակետին (Կիրառման կանոններ) համապատասխան։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանում համարվում է առաջատար միջազգային կազմակերպություն, որն ունի մեծ փորձ եւ վստահության մանդատ։ Համաշխարհային բանկի՝ Հայաստանի գծով ռազմավարությամբ սահմանվում է հանձնառություն՝ օժանդակելու առանցքային ոլորտներում բարեփոխումներին, որոնք անհրաժեշտ են երկրի մրցունակությունը վերականգնելու, մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանելու եւ աճը խթանելու համար։ Այդպիսի ռազմավարական նպատակները, հանձնառություններն ու երկրի գերակայություններին մասնակցությունը լիարժեքորեն համապատասխանում են այս Գործողության նպատակներին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ գործունեությունը հարթ եւ արդյունավետ ձեւով է ընթանում այն ժամանակ, երբ Հայաստանի իշխանություններն աշխատում են այն դոնոր կազմակերպությունների հետ, որոնք երկրում իրենց գրասենյակն ունեն, հասկանում են երկրի առանձնահատկությունները, եւ որոնց այդ իշխանությունները եւ՛ մասնագիտական, եւ՛ կազմակերպչական տեսանկյունից «հուսալի» են համարում։

դ)	Ընտրության եւ տրամադրման հիմնական չափանիշները

Ընտրության հիմնական չափանիշներն են դիմողի ֆինանսական եւ գործառնական կարողությունները:

Տրամադրման կարեւորագույն չափանիշներն են առաջարկվող գործողության համապատասխանությունը հայտամրցույթի նպատակներին՝ գործողության կառուցվածքը, արդյունավետությունը, իրագործելիությունը, կայունությունը եւ ծախսարդյունավետությունը:

ե)	Համաֆինանսավորման առավելագույն չափը

Սույն դրամաշնորհի համար համաֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կազմում է 100%։

Թիվ 966/2012 (ԵՄ, Եվրատոմ) կանոնակարգի 192-րդ հոդվածի համաձայն՝ եթե գործողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ամբողջական ֆինանսավորում, ապա ֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կարող է բարձրացվել մինչեւ 100%։ Ամբողջական ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է դրամաշնորհ տրամադրելու մասին որոշում կայացնելու պատասխանատվություն կրող՝ Հանձնաժողովի լիազոր պաշտոնյայի կողմից՝ հավասար վերաբերմունքի եւ սահուն ֆինանսական կառավարման սկզբունքներին համապատասխան:

զ)	Դրամաշնորհի մասին համաձայնագիրը կնքելու նախանշված եռամսյակը՝ 2018 թվականի առաջին եռամսյակ:

2.1.3.	Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի հետ ուղղակի կառավարում

Այս գործողության մի մասը կարող է իրականացվել Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի հետ անուղղակի կառավարմամբ՝ թիվ 966/2012 կանոնակարգի (ԵՄ, Եվրատոմ) 58-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետին համապատասխան։ Դրա իրականացումը հանգեցնում է 1.2 բաժնում նշված գործունեության իրականացմանը. նախանշվում է, որ ՎԶԵԲ-ը սկզբնական փուլում կանդրադառնա 1-ին բաղադրիչի 2-րդ, 3րդ, 4-րդ գործողություններին եւ 2-րդ բաղադրիչի 2-րդ, 3-րդ գործողություններին։ Դրանց իրականացումը հիմնավորված է, որովհետեւ այդ գործողությունն ունի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնց դեպքում տեխնիկական հմտությունների եւ մասնագիտացման իմաստով պահանջվում են որոշակի շահառուներ։ ՎԶԵԲ-ը Հայաստանում համարվում է առաջատար միջազգային կազմակերպություն, որն ունի մեծ փորձ եւ վստահության մանդատ։ ՎԶԵԲ-ի՝ Հայաստանի գծով ռազմավարությամբ սահմանվում է հանձնառություն՝ օժանդակելու առանցքային ոլորտներում բարեփոխումներին, որոնք անհրաժեշտ են երկրի մրցունակությունը վերականգնելու, մասնավոր հատվածի զարգացմանը աջակցելու եւ աճը խթանելու համար։ Այդպիսի ռազմավարական նպատակները, հանձնառություններն ու երկրի գերակայություններին փոխկապակցվածությունը լիարժեքորեն համապատասխանում են սույն գործողության նպատակներին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ գործունեությունը հարթ եւ արդյունավետ ձեւով է ընթանում այն ժամանակ, երբ Հայաստանի իշխանություններն աշխատում են այն դոնոր կազմակերպությունների հետ, որոնք երկրում իրենց գրասենյակն ունեն, հասկանում են երկրի առանձնահատկությունները, եւ որոնց այդ իշխանությունները եւ՛ մասնագիտական, եւ՛ կազմակերպչական տեսանկյունից «հուսալի» են համարում։

Լիազորված մարմինները կատարում են բյուջեի կատարմանն առնչվող հետեւյալ առաջադրանքները. առաջադրանքների կատարմանն աջակցելու նպատակով փորձագետներին ներգրավելը եւ տարատեսակ աշխատաժողովներ ու վերապատրաստումներ կազմակերպելը։

Եթե վերոնշյալ լիազորված մարմնի հետ բանակցությունները ձախողվում են, ապա սույն գործողության այդ մասը կարող է կատարվել ուղղակի կառավարմամբ՝ 2.1.1. կամ 2.1.4 բաժիններում նշված իրականացման մեթոդներին համապատասխան։

2.1.4.	Գնումներ (ուղղակի կառավարում)

| Առարկան՝ ընդհանուր ձեւակերպումներով (հնարավորության դեպքում) | Տեսակը (աշխատանքներ, մատակարարումներ, ծառայություններ) | Պայմանագրերի նախանշված թիվը | Ընթացակարգի մեկնարկի նախանշված եռամսյակը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ժամանակավոր տեխնիկական աջակցություն | ծառայություններ | 2 | 2018 թվականի առաջին կիսամյակ |

2.2.	Գնումների եւ դրամաշնորհների՝ աշխարհագրական առումով համապատասխանության շրջանակը

Գնման եւ դրամաշնորհի տրամադրման ընթացակարգերին մասնակցելու համար աշխարհագրական համապատասխանությունը հիմնադրման վայրի առումով ու հիմնական ակտով սահմանված եւ համապատասխան պայմանագրային փաստաթղթերում նշված կարգով մատակարարվող ապրանքների ծագման առումով կիրառելի է:

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյան կարող է ընդլայնել աշխարհագրական առումով համապատասխանության շրջանակը՝ թիվ 236/2014 (ԵՄ) կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի համաձայն՝ շահագրգիռ երկրների շուկաներում ապրանքների եւ ծառայությունների հրատապ անհրաժեշտությունից կամ անհասանելիությունից ելնելով, կամ պատշաճ կերպով հիմնավորված այլ դեպքերում, երբ անհնարին է դառնում կամ չափազանց դժվարանում է սույն գործողության իրականացումը:

2.3.	Նախանշված բյուջե

|  | ԵՄ մասնակցություն (գումարը՝ եվրոյով) |
| --- | --- |
| 2.1.1. Հայտամրցույթներ Թվինինգի համար (ուղղակի կառավարում) | 3 700 000 |
| 2.1.2. Ուղղակի դրամաշնորհ ՀԲ (ուղղակի կառավարում) | 1 500 000 |
| 2.1.3. Պատվիրակման համաձայնագիր ՎԶԵԲ (անուղղակի կառավարում) | 1,500,000 |
| 2.1.4. Գնումներ (ուղղակի կառավարում) | 500 000 |
| 2.6. Գնահատում, 2.7 Աուդիտ | 150 000 |
| 2.8. Հաղորդակցում եւ տեսանելիություն | 150 000 |
| Չնախատեսված ծախսեր | Առկա չեն |
| Ընդամենը | 7 500 000 |

2.4.	Կազմակերպական կառուցվածքը եւ պարտավորությունները

Ընդհանուր ուղղվածությունն ու քաղաքականությունը վերահսկելու եւ հաստատելու համար ստեղծվում է Ղեկավար կոմիտե։

Ղեկավար կոմիտեն համաձայնեցնում է տարեկան աշխատանքային պլանը, տեխնիկական եւ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ ներկայացնում, ինչպես նաեւ հաստատում դրանք։ Ղեկավար կոմիտեն կարող է նախագծի պատշաճ իրականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել՝ սույն գործողության շրջանակներին համապատասխան։

Ծրագրի ղեկավար կոմիտեն կազմված է հետեւյալ անդամներից՝

-	ԵՄ պատվիրակության ներկայացուցիչ (համանախագահ),

-	շահառու երկրի ներկայացուցիչ (համանախագահ),

-	ՀԲ-ի ներկայացուցիչ (համանախագահ),

-	ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչ (համանախագահ),

-	գործողության համապատասխան շահառուների ներկայացուցիչներ (որպես անդամներ),

-	ԵՄ անդամ պետությունների, զարգացման գործընկերների, բիզնես ասոցիացիաների եւ քաղաքացիական հասարակության այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պետք է հրավիրվեն (որպես դիտորդներ) ծրագրի իրականացման մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով։

Ծրագրի ղեկավար կոմիտեն հանդիպում է առնվազն տարին երկու անգամ։

2.5.	Կատարողականի մոնիթորինգը եւ հաշվետվությունը

Սույն գործողության ամենօրյա տեխնիկական եւ ֆինանսական մոնիթորինգը շարունակական գործընթաց կլինի եւ կկազմի իրականացնող գործընկերոջ պարտավորությունների մի մասը։ Այս նպատակով իրականացնող գործընկերը գործողության համար սահմանում է ներքին, տեխնիկական եւ ֆինանսական մշտական մոնիթորինգի համակարգ եւ կազմում առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական (առնվազն տարեկան) եւ վերջնական հաշվետվություններ: Յուրաքանչյուր հաշվետվություն տրամադրում է ճշգրիտ նկարագրություն՝ գործողության իրականացման, ի հայտ եկած դժվարությունների, կատարված փոփոխությունների, ինչպես նաեւ գործողության՝ գրանցված արդյունքների (արդյունքների եւ ուղղակի արդյունքների)՝ համապատասխան ցուցանիշներով չափված աստիճանի վերաբերյալ՝ որպես հղում օգտագործելով տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցան (որպես ծրագրի միջոց) կամ արդյունքների ցուցանիշների ցանկը (բյուջետային աջակցության համար)։ Հաշվետվությունը կազմվում է այնպես, որ հնարավոր լինի իրականացնել գործողության համար նախատեսված եւ կիրառված միջոցների ու բյուջետային տվյալների մոնիթորինգ։ Նկարագրական եւ ֆինանսական վերջնական հաշվետվությունը կընդգրկի գործողության իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածը։

Ծրագրի մոնիթորինգի նպատակով Հանձնաժողովը կարող է իրականացնել լրացուցիչ այցեր եւ՛ իր սեփական անձնակազմի, եւ՛ մոնիթորինգի անկախ վերանայումների համար անմիջականորեն Հանձնաժողովի կողմից աշխատանքի ընդունված (կամ այդպիսի վերանայումներ իրականացնելու համար Հանձնաժողովի կողմից վարձված պատասխանատու գործակալի կողմից աշխատանքի ընդունված) անկախ խորհրդատուների միջոցով։

2.6.	Գնահատումը

Հաշվի առնելով գործողության բնույթը՝ սույն գործողության եւ դրա բաղադրիչների համար Հանձնաժողովի կողմից պայմանավորված համատեղ առաքելությամբ անկախ խորհրդատուների միջոցով իրականացվում է վերջնական հաշվետվություն։

Այն կիրականացվի տարբեր մակարդակներում հաշվետվողականության ապահովման եւ ուսուցման նպատակներով (այդ թվում՝ քաղաքականության վերանայման համար)՝ հաշվի առնելով մասնավորապես այն փաստը, որ գործողությամբ պահանջվում է բազմաթիվ իրականացնող գործընկերների միջեւ համապարփակ համակարգում, ինչպես նաեւ միջամտության որոշ ոլորտների քաղաքական զգայունություն։

Հանձնաժողովն առնվազն 1 ամիս առաջ իրականացնող գործընկերոջը տեղեկացնում է գնահատման առաքելությունների իրականացման համար նախատեսված ամսաթվերի մասին։ Իրականացնող գործընկերը խելամիտ եւ արդյունավետ կերպով համագործակցում է գնահատման հարցերով փորձագետների հետ եւ, ի թիվս այլնի, նրանց տրամադրում բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները եւ փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ ապահովում է նախագծի սենքերի եւ աշխատանքների հասանելիությունը։

Գնահատման հաշվետվությունները տրամադրվում են գործընկեր երկրին եւ մյուս հիմնական շահագրգիռ կողմերին։ Իրականացնող գործընկերը եւ Հանձնաժողովը վերլուծում են գնահատման եզրակացություններն ու առաջարկությունները եւ անհրաժեշտության դեպքում գործընկեր երկրի հետ համաձայնության գալով՝ համատեղ որոշում են կայացնում հետագայում ձեռնարկվելիք գործողությունների եւ ցանկացած անհրաժեշտ փոփոխության, այդ թվում՝ ծրագրի ուղղվածության վերափոխման վերաբերյալ, եթե այդ մասին նշվում է։

Ենթադրաբար, գնահատման ծառայությունների պայմանագրերից մեկը կնքվում է շրջանակային պայմանագրով՝ 2022 թվականի հունիսին։

Գնահատման ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի ֆինանսավորման մասին որոշում համարվող մեկ այլ միջոցով։

2.7.	Աուդիտը

Հանձնաժողովը, առանց սույն գործողության իրականացման համար կնքված պայմանագրերի նկատմամբ կիրառելի պարտավորությունները սահմանափակելու, կարող է ռիսկերի գնահատման հիման վրա պայմանագիր կնքել անկախ աուդիտ կամ ծախսերի ստուգում իրականացնելու առաջադրանքների վերաբերյալ՝ մեկ կամ մի քանի պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի մասով։

Ենթադրաբար, աուդիտի ծառայությունների պայմանագրերից մեկը կկնքվի շրջանակային պայմանագրով՝ 2022 թվականի հունիսին։

Աուդիտի ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի ֆինանսավորման մասին որոշում համարվող մեկ այլ միջոցառմամբ։

2.8.	Հաղորդակցումը եւ տեսանելիությունը

ԵՄ հաղորդակցումն ու տեսանելիությունն իրավական պարտավորություններ են ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող բոլոր արտաքին գործողությունների համար:

Սույն գործողությունը ներառում է հաղորդակցության եւ տեսանելիության միջոցառումներ՝ հիմնված Գործողության հաղորդակցության եւ տեսանելիության հատուկ ծրագրի վրա, որը պետք է մշակվի իրականացման սկզբում եւ աջակցություն ստանա վերը նշված 2.3 բաժնում նշված բյուջեից։

Հաղորդակցման եւ տեսանելիության իրավական պարտավորությունների առումով միջոցառումներն իրականացվում են Հանձնաժողովի, գործընկեր երկրի, կատարողների, դրամաշնորհի շահառուների եւ (կամ) այլ լիազորված մարմինների կողմից։ Համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունները ներառվում են համապատասխանաբար ֆինանսավորման համաձայնագրում, գնման եւ դրամաշնորհային պայմանագրերում, ինչպես նաեւ լիազորությունների փոխանցման մասին համաձայնագրերում։

«Եվրոպական միության արտաքին գործողությունների համար հաղորդակցության եւ տեսանելիության ձեռնարկ»-ն օգտագործվում է Գործողության հաղորդակցության եւ տեսանելիության ծրագիրը սահմանելու համար, իսկ համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունները ներառվում են ֆինանսավորման համաձայնագրերում կամ լիազորությունների փոխանցման մասին համաձայնագրերում։

Արեւելյան հարեւանության մասով ԵՄ-ի կողմից աջակցություն ստացող բոլոր գործողություններն ուղղված են բարձրացնելու թիրախային լսարանների իրազեկության մակարդակը՝ սույն գործողության շրջանակներում ԵՄ օժանդակության մասով կապերի, արդյունքների եւ քաղաքացիների համար վերջնական գործնական օգուտների վերաբերյալ: Տեսանելիության գործողությունները նաեւ պետք է խթանեն միջոցների օգտագործման թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը:

Տեղեկացվածության (իրազեկության) բարձրացման գործողությունները վճռական դեր կխաղան սույն գործողության իրականացման գործում. բյուջետային աջակցության դեպքում ազգային կառավարությունը կապահովի ԵՄ օժանդակության տեսանելիության պատշաճ լուսաբանումը լրատվական միջոցների կողմից: Հաղորդակցման գործողությունների իրականացումը կհանդիսանա իրականացնող կազմակերպությունների պատասխանատվությունը եւ կֆինանսավորվի Գործողությանը հատկացված միջոցներից:

Բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն հանրայնացնելու համար այն փաստը, որ գործողությունը ֆինանսավորում է ստացել ԵՄ-ից՝ «Եվրոպական միության արտաքին գործողությունների համար հաղորդակցության եւ տեսանելիության ձեռնարկին» համապատասխան: Հանձնաժողովի կողմից մշակված լրացուցիչ Տեսանելիության ուղեցույցները (Եվրոպական հարեւանության քաղաքականության եւ ընդլայնման բանակցություններ) խստորեն կպահպանվեն:

Անհրաժեշտության դեպքում կիրառվում են Եվրոպական միության եւ ընտրված միջազգային կազմակերպության միջեւ կնքված Ֆինանսական եւ վարչական շրջանակի համաձայնագրի դրույթները:

ԵՄ պատվիրակություններին եւ անհրաժեշտության դեպքում Հարեւանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրինությանը համապատասխան ուղենիշներին հատուկ տեսանելիության եւ հաղորդակցման գործողությունների պլանավորման ու իրականացման մասին լիովին տեղեկացնելն իրականացնող կազմակերպության պարտավորությունն է:

Իրականացնող կազմակերպությունը զեկուցում է տեսանելիության եւ հաղորդակցման իր գործողությունների, ինչպես նաեւ մոնիթորինգի համապատասխան հանձնաժողովների ընդհանուր գործողության արդյունքների մասին:

Սույն գործողությունը հանրությանը կներկայացվի որպես երկրին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Արեւելյան համագործակցության տարածաշրջանին ցուցաբերվող ԵՄ աջակցության առավել լայն համատեքստի մի մաս՝ հաղորդակցման գործողությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու եվ ԵՄ հաղորդակցման ոլորտում մասնատվածությունը նվազեցնելու համար:

Իրականացնող կազմակերպությունը համակարգում է ԵՄ պատվիրակությունների հետ հաղորդակցման բոլոր գործողությունները, ինչպես նաեւ հնարավորության սահմաններում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող տարածաշրջանային հաղորդակցման նախաձեռնությունները: Որպես սույն գործողության մաս մշակված հաղորդակցման բոլոր ռազմավարություններն ապահովում են դրանց համապատասխանությունը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից աջակցություն ցուցաբերվող տարածաշրջանային հաղորդակցման նախաձեռնությունների առաջնահերթություններին եւ նպատակներին ու ԵՄ պատվիրակության՝ «ԵՄ-ն Հայաստանի համար» («EU4Armenia») հավաքական նախաձեռնության հաղորդակցման համապատասխան ռազմավարությանը:

3. Նախապայմաններ

ԱՌԿԱ ՉԵՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցա

1.	ԱՌԴԻՐ. Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցա (որպես ծրագրի միջոց)

Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցայում ներառված գործողությունները, ակնկալվող արդյունքներն ու բոլոր ցուցանիշները, թիրախներն ու ելակետային ցուցանիշները կողմնորոշիչ են եւ կարող են թարմացվել գործողության իրականացման ընթացքում՝ առանց ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու: Այն դեպքում, երբ ձեւավորման փուլում հնարավոր չէ որոշել գործողության վերջնարդյունքները, պետք է ներկայացնել միջանկյալ արդյունքները եւ ընդհանուր ծրագրի ու դրա բաղադրիչների իրականացման մեկնարկային փուլում սահմանված վերջնարդյունքները։ Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցան կենթարկվի փոփոխությունների՝ գործողության իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում. կավելացվեն նոր տողեր, ինչպես նաեւ սյունակներ՝ վերջնարդյունքի միջանկյալ թիրախների (ուղենիշների) եւ արդյունքի ցուցանիշների համար՝ անհրաժեշտության դեպքում մոնիթորինգի եւ հաշվետվության նպատակով: Հաշվի առեք նաեւ այն, որ ցուցանիշներն անհրաժեշտության դեպքում պետք է տարբերակել ըստ հիմնական խմբերի։

|  | Արդյունքների շղթա |  |  | Ցուցանիշներ | Ելակետեր (2018) | Թիրախներ (2026) | Ստուգման աղբյուրներ եւ միջոցներ | Ենթադրություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր նպատակը. Արդյունքը | Այս Գործողության հիմնական նպատակն է տնտեսական առանցքային բարեփոխումների հարցում աջակցել այն ոլորտներին, որոնք սահմանվել են որպես տնտեսական աճը սահմանափակող կամ աճի հնարավորություններ ընձեռող։ |  |  | ՀՆԱ-ի աճն ավելացել է | ՀՆԱ-ի աճը | ՀՆԱ-ի աճը | Ազգային վիճակագրական ծառայություններ (ԱՎԾ) եւ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ | Հայաստանի իշխանությունները մշակում են նոր ազգային ռազմավարություն, որը պետք է ապահովի |
| Հատուկ նպատակ (նպատակներ). Արդյունք (արդյունքներ) | I. Պետական եւ մասնավոր ներդրումները կառավարելու եւ ներգրավելու նպատակով բարելավել տնտեսական կառավարումը |  |  | ԱՈՒՆ/ՀՆԱ-ն ավելացել է | ԱՈՒՆ/ՀՆԱ Պարտք/ՀՆԱ (50%) | ԱՈՒՆ/ՀՆԱ Պարտք/ՀՆԱ (60%-ից ցածր) | Ազգային վիճակագրական ծառայություններ (ԱՎԾ) եւ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ | Հայաստանի տնտեսությունը կարող է զգայուն լինել արտաքին/տարածաշրջանային ցնցումների նկատմամբ (օրինակ՝ Ռուսաստանի), ներկայումս առողջացման միտում է նկատվում, որը պետք է շարունակվի հաջորդ մի քանի տարվա ընթացքում, ներկայիս Կառավարության հետ Հայաստանի տնտեսության կայունության բարելավման հետ կապված լուրջ բարեփոխումներ իրականացնելու հնարավորություն կա |
|  | 2. Առօրյա բիզնես գործառնությունների համար բարելավել բիզնես եւ ներդրումային միջավայրը |  |  | Պետական ծառայություններից բիզնես ոլորտի գոհունակության մակարդակն աճել է | Բիզնես միջավայրի 2018 թվականի ցուցանիշ (ՀԲ) եւ համաշխարհային մրցունակություն | Բիզնես միջավայրի 2020 թվականի ցուցանիշ (ՀԲ) եւ համաշխարհային մրցունակություն | ՀԲ եւ ՀՏՖ հաշվետվություններ |  |
|  | 3. Հայաստանի բիզնես ոլորտում բարելավել առեւտրի եւ շուկայի հնարավորությունները/մատչելիության մակարդակը |  |  | ԵՄ-ի հետ ապրանքաշրջանառությունն աճել է | 2018 թվականի ցուցանիշ (ՀՏՖ) | 2020 թվականի ցուցանիշ (ՀՏՖ) | Եվրոստատ,Ազգային վիճակագրական ծառայություններ (ԱՎԾ) եւ Կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվություններ |  |
|  | 4. Հաղորդակցություն եւ էներգիա |  |  | ԷԱ/ՎԷ-ի տոկոսը էներգիայի հաշվեկշռում ԵԸԱԳ համաձայնագրի՝ իրականացված դրույթների քանակը | Էներգիայի միջազգային գործակալության ելակետային ցուցանիշների գնահատում (2018 թվական) 0 | Էներգիայի միջազգային գործակալության ելակետային ցուցանիշների գնահատում (2020 թվական) 10 | Էներգիայի հաշվեկշռի վերաբերյալ հաշվետվություն (ԷՄԳ) ԵԸԱԳ համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն |  |
| Արդյունքները | Բաղադրիչ 1. ● Պետական ներդրումների եւ պարտքի կառավարման հետ կապված գործառույթները բարելավվել են ● «Պետական-մասնավոր գործընկերության մասին» (ՊՄԳ) համընդհանուր օրենքն ընդունվել է եւ կիրարկվում է ● «Պետական գնումների մասին» նոր օրենքը կիրարկվում է ● տեղական արժույթի եւ կապիտալի շուկայի զարգացման ճանապարհային քարտեզը շարունակվում է իրականացվել |  | ● Ընդունված օրենքների քանակը ● Իրականացված բարեփոխումների/միջոցառումների քանակը ● ՊՄԳ քանակը ● Միջբանկային ավելի ցածր տոկոսադրույք |  | Տեխնիկական աջակցության առաջին գործողությամբ կսահմանվեն ելակետային ցուցանիշներ (2018 թվական) | Տեխնիկական աջակցության ելակետային ցուցանիշներ (2020 թվական) | Ընթացիկ հաշվետվություններ Հայաստանի կառավարությունից, ՎԶԵԲ-ից եւ ՀԲ-ից։ |  |
|  | Բաղադրիչ 2. ● Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) գործառույթը վերականգնվել է ● Սահմանվել են «գործարարների շահերի պաշտպանի» գործառույթները ● Աջակցություն ՓՄՁ-ների համար բիզնես միջավայրի էկո-համակարգին ● Ռիսկերի գնահատման վրա հիմնված տեսչական բարեփոխումն ամփոփվել է |  | ● Միջամտության տարբեր բնագավառներում ընդունված իրավական ակտերը ● ԿԱԳ-ի ենթակա իրավական ակտերի քանակը ● Գործարարների շահերի պաշտպանի՝ սահմանված գործառույթների եւ օգտվող ընկերությունների քանակը ● Բարեփոխումներով բավարարված ընկերությունների քանակը |  | Տեխնիկական աջակցության առաջին գործողությամբ կսահմանվեն ելակետային ցուցանիշներ (2018 թվական) | Տեխնիկական աջակցության ելակետային ցուցանիշներ (2020 թվական) | Հայաստանի կառավարության, ՎԶԵԲ-ի, ՀԲ–ի ընթացիկ հաշվետվություններ Հարցումներ ԳԱԿ/ԳՄԿ-ից | Հայաստանի տնտեսությունը կարող է զգայուն լինել արտաքին/տարածաշրջանային ցնցումների նկատմամբ (օրինակ՝ Ռուսաստանի), ներկայումս առողջացման միտում է նկատվում, որը պետք է շարունակվի հաջորդ մի քանի տարվա ընթացքում, ներկայիս Կառավարության հետ Հայաստանի տնտեսության կայունության բարելավման հետ կապված լուրջ բարեփոխումներ իրականացնելու հնարավորություն կա |
|  | Բաղադրիչ 3. ● Մտավոր սեփականության իրավունքները պաշտպանվում են ճիշտ ձեւով ● Մաքսային ծառայության մասով իրականացված հանձնառությունները՝ համաձայն «Առեւտրի դյուրացման մասին» համաձայնագրի վերաբերյալ 8-րդ նախարարական համաժողովի |  | ● ԵՄ-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան իրականացված միջոցառումների քանակը |  |  |  | ԵՄ-Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի ՝ առեւտրին առնչվող դրույթների իրականացման վերաբերյալ ԵՄ զեկույց |  |
|  |  | ● Որակի ենթակառուցվածքով (1) ընկերություններին հնարավորություն է տրվում ավելի լավ պատրաստվել դեպի ԵՄ արտահանումներ կատարելու համար | ● Բարեփոխումներով բավարարված ընկերությունների քանակը ● ԵՄ-Հայաստան ապրանքաշրջանառությունն աճել է |  | Տեխնիկական աջակցության առաջին գործողությամբ կսահմանվեն ելակետային ցուցանիշներ (2018 թվական) | Տեխնիկական աջակցության ելակետային ցուցանիշներ (2020 թվական) | «Առեւտրի դյուրացման մասին» համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ ԱՀԿ զեկույցներ Հարցումներ ԳԱԿ/ԳՄԿ-ից |  |
|  |  | Բաղադրիչ 4. ● Ավիացիոն աջակցության տրամադրում ԵՄԱՏ համաձայնագրի իրականացման հարցում ● Էներգաար-դյունավետության եւ վերականգնվող էներգիայի շուկայի զարգացում | ● ԵՄ-Հայաստան ԵԸԱԳ համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան իրականացված միջոցառումների քանակը ● ԷԱ/ՎԷ-ի տոկոսը էներգիայի ընդհանուր հաշվեկշռում |  | Տեխնիկական աջակցության առաջին գործողությամբ կսահմանվեն ելակետային ցուցանիշներ (2018 թվական) | Տեխնիկական աջակցության ելակետային ցուցանիշներ (2020 թվական) | ԵՄ/Հայաստան զեկույցներ ԷՄԳ հաշվետվություններ/ԱՎԾ հաշվետվություններ |  |

https:ecas.europa.en/ headquarters/headquarters-homepage- 8442/consolidated-list-sanclions en

Ինչպես նախատեսված է Թվինինգ ձեռնարկով։