Թիվ ԵՀԳ/2017/040-530 ֆինանսավորման համաձայնագրի I հավելված

տեխնիկական եւ վարչական դրույթներ

| Գործընկեր երկիրը/տարածաշրջանը | Արեւելյան հարեւանություն, Հայաստան |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բյուջեի տողը |  |  |  |
| Անվանում/CRIS համար | Հայաստանում «ԵՄ-ն նորարարության համար» նախաձեռնություն. Կրթության բարելավում՝ հատկապես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության եւ մաթեմատիկայի ոլորտներում CRIS համար՝ ԵՀԳ/2017/040-530 |
| Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր գնահատված արժեքը` 26 125 000 եվրո ԵՄ բյուջետային օժանդակության ընդհանուր գումարը՝ 23 000 000 եվրո Օժանդակությունը կազմում է Եվրոպական միության ընդհանուր բյուջեից կատարվող 23 000 000 եվրո գումար՝ 2018 թվականի համար, որը հասանելի է հատկացումների համար համապատասխան բյուջեն ընդունելուց հետո: Գործողությունը համաֆինանսավորվում է ծրագրի համաֆինանսավորման շրջանակներում Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի (ԹՈՒՄՈ) կողմից՝ 3 125 000 եվրոյի չափով։ Ավելին, ԹՈՒՄՈ-ն ծրագրի համար կհատկացնի հողատարածք (15,000 քառ. մետր)՝ 6 000 000 եվրո գնահատված շուկայական արժեքով։ |  |  |
| Աջակցության մեթոդը/ Կառավարման ձեՎը եՎ ֆինանսավորման տեսակը | Ծրագրային մոտեցումը՝ Ուղղակի կառավարում. դրամաշնորհներ (ուղղակի տրամադրում ԹՈՒՄՈ-ին) եւ ծառայությունների ձեռքբերում Անուղղակի կառավարում Համաշխարհային բանկի հետ եւ ծառայությունների ձեռքբերում |  |  |
| ԶԱԿ ծածկագիրը | ԶԱԿ հիմնական ծածկագիրը՝ (11110) եւ (11120) Ենթածածկագրեր՝ (11130), (11182), (11220), (11320), (11420) | Ոլորտը | - Կրթական քաղաքականություն եւ վարչական կառավարում - Ուսուցման տեխնիկական միջոցներ եւ վերապատրաստումներ - Ուսուցիչների վերապատրաստում - Կրթական հետազոտություն - Տարրական կրթություն - Միջնակարգ կրթություն - Բարձրագույն կրթություն |

Ամփոփ նկարագիր

Հայաստանում աճի հետ կապված հիմնական խոչընդոտներից մեկն առնչվում է է կրթությանը ոչ թե բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց պակասի, այլ մարդկային որակյալ ռեսուրսների ապահովման եւ ակադեմիական գիտելիքների համապատասխանության առումով։ Մասնավորապես, Հայաստանում ամբողջ ուսանողության կեսից ավելին ընդգրկված է արվեստի եւ հումանիտար գիտությունների, ինչպես նաեւ բիզնեսի, կառավարման եւ իրավաբանության ոլորտներում։ Այդպիսի բաշխումը չի համապատասխանում աշխատանքային շուկայի պահանջներին, եւ հետեւաբար շրջանավարտները բախվում են աշխատանք գտնելու հետ կապված դժվարություններին։ Միեւնույն ժամանակ ՏՀՏ (Տեղեկատվական եւ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների) ոլորտը տարեկան աճում է 20%-ով եւ ունի որակյալ աշխատուժի պակաս։ Կառավարությունը նպատակ ունի մինչեւ 2019 թվականը կրկնապատկելու ՏՀՏ ոլորտի աշխատողների քանակը՝ թիրախային ոլորտի աճին համապատասխան։

ԳՏՃՄ բարձրագույն կրթության եւ շուկայական կարիքների միջեւ բացի լրացում

Ինչպես նշվել է վերեւում, էական բաց է առկա տնտեսությամբ պահանջվող աշխատանքի որակի եւ համապատասխանության եւ այն ամենի միջեւ, ինչը մատուցվում է ներկայիս կրթական համակարգով։ Սա մասնավորապես ճիշտ է այն մասնագիտությունների համար, որոնք պահանջում են գիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության եւ մաթեմատիկայի ոլորտի հմտություններ, որոնք էլ իրենց հերթին կարեւոր են այն ոլորտների համար, որոնք Հայաստանի տնտեսական աճի համար ունեն լրջագույն ներուժ։

Ընդհանուր առմամբ, շրջանավարտները պատրաստ չեն աշխատելու իրենց ստացած կրթության ոլորտներում, քանի որ նրանք ունեն թե՛ տեսական եւ թե՛ գործնական ցածր մակարդակի գիտելիքներ։ Հայաստանի կրթական համակարգը չափազանց կենտրոնացված է բովանդակային առումով ծանր եւ դասախոսությունների վրա հիմնված ուսուցման մեթոդների վրա՝ թողնելով շատ քիչ հնարավորություն՝ ինտերակտիվ ներգրավող ուսուցման մեթոդների համար։ Ավելին, բուհերը հիմնականում կենտրոնացած են դասավանդման վրա եւ մեծ մասամբ չեն զբաղվում հետազոտական եւ զարգացման լայնածավալ ու շարունակական պրակտիկայով։

Ինչ վերաբերում է բարձրագույն կրթությանը, բուհերի ենթակառուցվածքները (օրինակ՝ լաբորատորիաներ) հիմնականում վատթար վիճակում են եւ չեն համապատասխանում արդյունավետ դասավանդման, հետազոտության ժամանակակից կարիքներին, ինչպես նաեւ մասնագիտական կրթության մյուս կարիքներին։ Գերակշռող դեպքերում ուսուցումը հիմնված է տեսության վրա, որտեղ արտացոլված չեն գործնական հարցեր, ինչից կարելի է ենթադրել, որ շրջանավարտները պատշաճ պատրաստված չեն աշխատաշուկա մտնելու համար։ Հայաստանում գործում են 5 տեխնոլոգիական համալսարաններ, որտեղ յուրաքանչյուր տարի սովորում է 6500 ուսանող, որոնք ունեն ՏՀՏ եւ ճարտարագիտության ոլորտների կարիքներին համապատասխանելու խնդիր եւ այդպիսով չեն կարողանում ստեղծել վաղվա աշխատուժը։

Այս խնդիրը պայմանավորված է այն փաստով, որ Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգը ստանում է պետական քիչ ֆինանսավորում եւ պետական ու մասնավոր բուհերի եկամտի մեծ մասը գոյանում է ուսման վարձերից, որոնք տարեկան տատանվում են 1 000–ից մինչեւ 2 000 եվրոյի շրջանում։ 2 000 եվրոն այն առավելագույն շեմն է, որը կարող է իրեն թույլ տալ հայկական միջին վիճակագրական ընտանիքը, որպեսզի իրենց երեխաներն ընդունվեն համալսարան։

Այս գումարով հաստատությունները կարող են հավասարակշռել իրենց տնտեսական մոդելը միայն կրթության ոչ թանկ եռաստիճան համակարգով, ինչպես օրինակ՝ իրավաբանությունը, կառավարումը կամ հասարակական գիտությունները, որոնց մասով ապահովվում է զանգվածային կրթություն, եւ պահանջվում են շատ քիչ ենթակառուցվածքներ։ Սա նաեւ կարեւոր դեր ունի այս կոնկրետ ոլորտներում զբաղվածության շուկայի հագեցման գործում, մինչդեռ մյուս ոլորտներն ավելի քիչ են ծանրաբեռնված։

Այս սխեման մրցունակ չէ, երբ խոսքը գնում է գիտակրթական եւ ՏՏ ոլորտների մասին։ Եվրոպական շատ երկրներում որակյալ համալսարանական կրթության արժեքը մեկ ուսանողի համար տարեկան կազմում 15 000-ից մինչեւ 20 000 եվրո։ Այս արժեքի մեջ հիմնականում մտնում են տեխնոլոգիական հարթակները, դրանց գործունեության համար պահանջվող աշխատակազմը, ինչպես նաեւ մի քանի տարի անց հնացած սարքավորումների փոխարինումը: Հենց այս արժեքն է հնարավորություն տալիս, որ լավագույն տեխնոլոգիական համալսարանները կարողանան կերտել իրենց հեղինակությունը եւ ուսանողներին ուսուցանել աշխատաշուկայում ակնկալվող ամենավերջին նորարարական տեխնոլոգիաներով: Սա համարվում է Հայաստանի բուհերի շրջանավարտների եւ ՏՏ ոլորտի կարիքների անհամապատասխանության հիմնական պատճառներից մեկը։

Կենտրոնի ինքնաֆինանսավորվող տնտեսական մոդելի միջոցով ուսանողները կօգտվեն ամենաառաջատար տեխնոլոգիաներից եւ համաշխարհային կարգի ծրագրերի վրա հիմնված կրթությունից՝ նրանց ընտանիքների ֆինանսական ներգրավման մակարդակը թողնելով թույլատրելի առավելագույն շեմից ցածր։

Արդյունաբերության համակցումը գիտական ոլորտի հետ հնարավորություն կտա

- ա)	Կենտրոնում հասանելի սարքավորումների վարձակալումից ստացված մասնավոր ֆինանսական միջոցները ներգրավելու միջոցով ստեղծել, գործարկել գերժամանակակից հարթակներ եւ երկարաժամկետ ներդրումներ անել դրանց համար։

- բ)	Ամբողջ ուսանողական համայնքի համար բազմամասնագիտական եւ նորարարական ծրագրերի իրականացում եւ վարում ամբողջական փուլերով ՝ թափանցիկ եւ ազատ ձեւով։

- գ)	Երաշխավորել ծրագրի գործընկեր համարվող համալսարանների ակադեմիական մակարդակի գերազանցությունը, այդ թվում՝ վերապատրաստման այն դասընթացների, որոնք կարող են հնարավորություն տալ ձեռք բերելու երկրորդ դիպլոմ, բայց որ ամենակարեւորն է՝ ապահովել ուսման վարձի մատչելիությունը։

Կրթության բարելավումը՝ ավելի լավ վերապատրաստված ուսուցիչներ ունենալու միջոցով

Ուսուցչական կազմի տարիքը մեծանում է։ 2015 թվականին Հայաստանի դպրոցների ուսուցիչների 44%-ը 50 տարեկանից բարձր էր՝ ի համեմատություն ՏՀԶԿ միջին մակարդակի 30%–ի հետ։ Միեւնույն ժամանակ, համաձայնեցված ջանքեր չեն գործադրվում՝ կրթության ոլորտում երիտասարդ տաղանդավոր անձանց ներգրավելու համար։ Ուսուցչի մասնագիտությունը մեծ պահանջարկ չունի, եւ աշխատավարձը ցածր է, հետեւաբար բարձր ակադեմիական նվաճումներ ունեցող շրջանավարտները չեն դիմում մանկավարժական համալսարաններ, որոնք աշխատաշուկայում բավականաչափ մրցունակ չեն համարվում։ Ներկայումս Հայաստանում 38 690 ուսուցիչ աշխատում է 1438 դպրոցներում։ Համաձայն Բաց հասարակության ինստիտուտի զեկույցի՝ նրանցից մոտավորապես 4 000-ը կարող են լինել ոչ որակյալ։ Ոչ որակյալ ուսուցիչների մեծ մասն աշխատում է գյուղական դպրոցներում՝ անբարենպաստ միջավայր ստեղծելով գյուղերի աշակերտների համար։

2011 թվականին Կրթության եւ գիտության նախարարը ներկայացրել է ուսուցիչների վերապատրաստման քաղաքականության վերաբերյալ նոր կարգավորում։ Քաղաքականության համաձայն՝ պահանջվում է, որ պետական դպրոցներում աշխատող ուսուցիչները յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ անցնեն ամբողջական պարտադիր ատեստավորման դասընթացներ։ Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվում են երկու ձեւով՝ պարզ եւ ընդլայնված։ Պարզ ձեւը բաղկացած է 80 ժամ տեւողությամբ վերապատրաստման դասընթացից, որը ներառում է բովանդակային գիտելիքներ, մանկավարժական գիտելիքներ, իրավաբանական գիտելիքներ եւ ՏՀՏ գիտելիքներ։ Ընդլայնված ձեւը ուսուցիչներին հնարավորություն է տալիս դիմել որակավորման աստիճանի բարձրացման համար, որը ենթադրում է աշխատավարձի բարձրացում։

Չնայած ջանքեր են գործադրվել աշխատանքից դուրս եւ աշխատանքին զուգահեռ անցկացվող վերապատրաստումները հարմարեցնել ուսուցիչների կարիքներին՝ վերապատրաստման մոդուլները դեռեւս ունեն չափազանց տեսական բնույթ եւ դասախոսությունների ձեւաչափով են։ Աշխատանքին զուգահեռ անցկացվող վերապատրաստումների ժամանակ ոչ միշտ են հաշվի առնվում մասնակիցների կոնկրետ կարիքները, եւ այդպիսով տվյալ ոլորտում առաջադեմ հմտություններ ունեցող ուսուցիչներին չեն տրամադրվում նոր տեղեկություններ։ Ճանապարհորդելու հնարավորությունը եւ վերապատրաստման որակն ուսուցիչների համար հատկապես սահմանափակ է տեղական (մարզային) մակարդակում։ Գյուղական վայրերում աշխատող ուսուցիչների՝ ժամանակ տրամադրելու հնարավորությունը սահմանափակ է հատկապես գյուղատնտեսության սեզոնին, հետեւաբար ԿԱԻ-ն գյուղական վայրերում վերապատրաստումը կրճատել է մինչեւ շաբաթական մեկ անգամ։

Ավելին, ԳՏՃՄ առարկաների (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա) դասավանդման մեթոդները եւ ուսումնական պլանը հիմնականում հնացած են եւ հաճախ հիմնված են խորհրդային ժամանակներից ժառանգված գիտելիքների վրա։ 2003 թվականից, երբ Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցեց Մաթեմատիկայի եւ բնագիտության միջազգային միտումների ուսումնասիրությանը (TIMSS), աշակերտների միավորները ցածր էին՝ մյուս երկրների շրջանում Հայաստանին թողնելով TIMSS միավորների հիմնական կետից ցածր տեղում։ 2003 թվականի հետ համեմատած՝ 2011 թվականի արդյունքները նվազել են թե՛ մաթեմատիկայի եւ թե՛ բնագիտության դեպքում։

Հանրակրթության բովանդակության վերաբերյալ հիմնական փաստաթուղթը՝ ուսումնական ազգային պլանը, որի հիման վրա հաստատվում են առարկայական չափանիշները, եւ մշակվում են դասագրքերը, անկախ Հայաստանում առաջին անգամ մշակվել է 2004 թվականին։ Այն վերջին անգամ վերանայվել է 2011 թվականին՝ սահմանելով կարողությունների վրա հիմնված մոտեցում, առարկայական ծրագրի բովանդակությունը նվազեցնելով 20%-ով եւ վերանայելով չափանիշները։ Ներկայումս ազգային չափանիշները եւ ուսումնական պլանի շրջանակը սահմանված են «Կրթության մասին» համընդհանուր օրենքով՝ Համաշխարհային բանկի՝ Կրթության բարելավման ներկայիս ծրագրի շրջանակներում։

Կրթության բարելավումը կրթական տեխնոլոգիաների միջոցով

2015 թվականից բոլոր դպրոցներն ունեն համակարգչային սարքավորումներ եւ համացանցին հասանելիություն։ Միջին հաշվով Հայաստանում յուրաքանչյուր 17 աշակերտի համար առկա է մեկ համակարգիչ, եւ 14 համակարգիչ՝ յուրաքանչյուր դպրոցում։ Այնուամենայնիվ, քանի որ դպրոցները սարքավորումներով հագեցնելը փուլային գործընթաց է, որը մեկնարկել է դեռեւս 1999 թվականին, շատ դպրոցներում սարքաշարը հնացել է եւ այլեւս համատեղելի չէ առկա ծրագրաշարի հետ։ Համաձայն Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) 2016 թվականին անցկացված ուսումնասիրությանը՝ ըստ տնօրենների 48%-ի՝ հիմնական խնդիրը եղել է համակարգիչների բացակայությունը եւ (կամ) ոչ լիարժեք եւ հնացած սարքավորումները։ Քանի որ շատ դպրոցներ դեռ օգտագործում են մալուխային կապ (ոչ WiFi), ոչ բոլոր համակարգիչներն ունեն համացանցին հասանելիություն։ Ավելին, գյուղական վայրերում համացանցին հասանելիությունը հաճախ բավարար չէ։ ԿՏԱԿ-ը պարզել է, որ այն 4 մեգաբիթ է՝ ի համեմատություն Երեւանի դպրոցներում առկա 10 մեգաբիթի հետ։ Դպրոցների ղեկավարների կողմից նշված մյուս խնդիրներն են համակարգչային սենյակում կահույքի բացակայությունը, էլեկտրաէներգիայի անջատումները, մասնագետների բացակայությունը, սպասարկման հետ կապված բարձր ծախսերը եւ էլեկտրոնային ուսուցման համար ոչ բավարար նյութերը։

Այնուամենայնիվ, տեխնոլոգիաները միայն կնպաստեն կրթության որակի բարելավմանը, եթե բացի ուսուցիչների պատշաճ վերապատրաստումից մշակվեն բովանդակային նյութեր (էլեկտրոնային ուսուցում, խաղերի միջոցով ուսուցում, համակցված ուսուցում), եւ հարմարեցվեն դասագրքերը։

Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում ԳՏՃՄ կրթության ոլորտում ուսուցման հավասար հնարավորություններ

Հայաստանի զարգացման ռազմավարության եւ Հայաստանի՝ զարգացմանն ուղղված նպատակին համապատասխան ԳՏՃՄ ոլորտն օգտվում է էական աճից (ՏՏ ոլորտի դեպքում տարեկան 20%), եւ այս աճը կարող է կայուն լինել միայն վերապատրաստված մասնագետների թվի աճի դեպքում։ Հավասարակշռված աճ ապահովելու եւ գյուղական վայրերից միգրացիայի նվազեցմանը նպաստելու համար մարզերի աշակերտները եւ մասնավորապես՝ աղջիկները պետք է հետագայում աջակցություն ստանան որակյալ կրթություն ստանալու հարցում։

Հայաստանի 1425 դպրոցներից 1380–ը պետական դպրոցներ են, 574-ը քաղաքային դպրոցներ են, իսկ 864-ը՝ գյուղական։ Այս դպրոցներում կրթության որակը մեծ մասամբ կախված է ուսուցիչների որակից։ Ընդհանուր առմամբ, աշակերտների 63%-ը սովորում է գյուղական վայրերում, մինչդեռ ուսուցիչների միայն 48%–ն է դասավանդում գյուղական դպրոցներում։ Ավելին, քաղաքային վայրերի ուսուցիչներն ունեն կրթական ավելի բարձր մակարդակ՝ գյուղական վայրերի ուսուցիչների հետ համեմատած։ Սա հետագայում ապացուցվում է քաղաքի եւ գյուղական վայրերի աշակերտների ավարտական արդյունքների բավականին էական տարբերությամբ։ Օրինակ, մաթեմատիկայի դեպքում մեծ քաղաքների աշակերտների միջին միավորը եղել է 14.2 (20 միավորից), իսկ սահմանային վայրերի եւ հեռավոր գյուղերի աշակերտների միավորը՝ 12.0։ Նշված աշխարհագրական տարբերությունները կարգավորելու եւ որակյալ կրթությանը հավասար մատչելիություն ապահովելու նպատակով առաջարկվող գործողությամբ հատուկ ուշադրություն կդարձվի կրթական տեխնոլոգիաների փորձնական ներդրմանը եւ ուսուցիչների վերապատրաստման հարմարեցված ծրագրերին փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում, որը կընտրվի հետագա փուլում։

Ենթադրաբար, Տավուշի մարզը (կամ Տավուշի եւ մասնակիորեն Շիրակի մարզը, եթե ֆինանսական միջոցները բավարար լինեն) որպես փորձնական ծրագրի իրականացման մարզ է ընտրվել հետեւյալ պատճառներով՝ i) մարզի չափը՝ ԳՏՃՄ առարկաների 495 ուսուցիչ ունեցող 81 դպրոց, եւ ii) սահմանային գյուղերում որակյալ կրթություն տրամադրելու կարեւորությունը եւ դրա հետ կապված դժվարությունները։

«ԵՄ-ն նորարարության համար» ծրագիրը

Այս ծրագիրը կաջակցի Հայաստանի զարգացման հարցում՝ կրթական համակարգի տարբեր մակարդակներում հատուկ ուշադրություն դարձնելով ԳՏՃՄ (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա) կրթության որակին։ Մասնավորապես, ծրագիրը կունենա հետեւյալ նպատակները՝ i) շարունակել զարգացնել մարդկային կապիտալը, ii) վերացնել աշխատաշուկայի կարիքների եւ երկրի կրթական համակարգի արդյունքների միջեւ անջրպետը, եւ iii) Հայաստանի փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում փորձնական կրթական տեխնոլոգիաների (կրթության եւ ուսուցման տեխնոլոգիաներ) առկայություն եւ դասավանդման ժամանակակից մոտեցում։

Նախ եւ առաջ, ծրագիրը կաջակցի «ԵՄ-ն նորարարության համար» ինքնաֆինանսավորվող կենտրոնի բացմանը (պայմանական անունը՝ «ԵՄ-ն նորարարության համար. ԹՈՒՄՈ կենտրոն»), որը ծրագրի գործընկեր համարվող եռահամակարգ հաստատությունների ԳՏՃՄ ոլորտի ուսանողներին իրենց մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ գործնական փորձառության ձեռքբերման համար հարթակ կտրամադրի։ Կենտրոնը կներառի նաեւ փոքր գրասենյակներ եւ բիզնես-ինկուբատորի ծառայություն, որտեղ սթարթափներին ու փոքր տեխնոլոգիական ընկերություններին ցածր արժեքով կտրամադրվեն գրասենյակներ եւ համատեղ նախաձեռնության խթանման ծառայություններ։ Այս ծառայությունը կապահովի Կենտրոնի ֆինանսական կայունությունը եւ կհոգա Համատեղ օգտագործման կենտրոնի ընթացիկ ծախսերը։ Ավելին, այս Կենտրոնը կմասնակցի կրթական տեխնոլոգիաների բովանդակության մշակմանն ինչպես Հայաստանի բարձրագույն, այնպես էլ պարտադիր կրթության համար։ Այս Կենտրոնը կստեղծվի «ԹՈՒՄՈ»-ի հետ համագործակցությամբ՝ հիմնվելով «ԹՈՒՄՈ» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գրանցած հաջողությունների վրա։

Երկրորդ, պարտադիր կրթությամբ տրամադրվող կրթության ընդհանուր որակը կբարելավվի եւ կխթանվի պետական հաստատությունների, մասնավորապես, Կրթության ազգային ինստիտուտի (ԿԱԻ)՝ կրթության մեջ որակի չափանիշները կարգավորելու եւ կիրառելու, ինչպես նաեւ կրթական համակարգի մի շարք նախաձեռնությունների եւ շահագրգիռ կողմերի միջեւ արդյունավետ համագործակցությունն ապահովելու կարողությունների զարգացման միջոցով։

Եվ վերջապես, ԵՄ աջակցությունը կենտրոնացնելու եւ ԵՄ աջակցության տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով գործողությունը փորձնական կիրականացվի Տավուշի մարզում։ ԳՏՃՄ կրթության որակը բարձրացնելու համար մարզի բոլոր 81 դպրոցներում կներդրվեն դասավանդման նոր մեթոդներ եւ կրթական տեխնոլոգիաների մոտեցում։ Այս փորձնական ծրագիրը հատուկ կենտրոնացված կլինի գյուղական վայրերի, ինչպես նաեւ գենդերային տեսանկյունից զգայուն մոտեցման վրա։

Կից ներկայացվում է նախնական տրամաբանական շրջանակը: Այն կարող է թարմացվել կամ ճշգրտվել առանց ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ փոփոխությունները չեն փոխում ծրագրի նպատակները:

## 1.	ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

## 1.1. 	Նպատակները

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նորարարության եւ կրթության հետ կապված խոչընդոտների հաղթահարման միջոցով աջակցել համընդհանուր եւ հավասարակշռված աճի հարցում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ԳՏՃՄ ոլորտին։

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են՝

Նպատակ 1.	Հայաստանում ճարտարագետների եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների թվի ավելացում եւ որակի բարձրացում՝ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան

Նպատակ 2.			Ավելացնել ԳՏՃՄ որակյալ գիտելիքներ ստացող մարզերի ուսանողների թիվը

## 1.2. 	Ակնկալվող արդյունքները եւ հիմնական միջոցառումները

Բաղադրիչ 1.	«ԵՄ-ն նորարարության համար» կենտրոնի ստեղծում

Արդյունք 1.1. 	Պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության կառավարման խորհրդի ստեղծում

Արդյունք 1.2. 	Ինքնաֆինանսավորվող կենտրոնի ստեղծում

Արդյունք 1.3.	Գործնական սեմինարներ եւ ծրագրի վրա հիմնված ուսուցում, որը ԳՏՃՄ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին եւ երիտասարդ մասնագետներին կտրամադրվի անվճար կամ մատչելի գնով

Արդյունք 1.4.	Հայաստանի բոլոր տեխնոլոգիական համալսարանների համար հետազոտական եւ զարգացման հարմարությունների ստեղծում եւ մատչելիություն

Արդյունք 1.5.	Կրթական տեխնոլոգիաների բովանդակության, ուսուցիչների վերապատրաստման նյութերի մշակում, ինչպես նաեւ ԳՏՃՄ կրթությունը բարելավելու նպատակով փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի ուսուցիչների վերապատրաստում։

1.3.	Միջամտության հիմնավորումը

Ծրագրի առաջին բաղադրիչն ուղղված կլինի Հայաստանում ճարտարագիտության եւ կիրառական գիտությունների համար Պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության շրջանակներում «ԵՄ-ն նորարարության համար» ինքնաֆինանսավորվող կենտրոնի ստեղծմանը։ Կենտրոնը կնպաստի ճարտարագետների եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների թվի ավելացմանը եւ որակի բարձրացմանը՝ 1) կրթական որակավորման աստիճան շնորհող ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցելու եւ նոր այսպիսի ուսումնական հաստատություններ ստեղծելու նպատակով, 2) բուհերի՝ ճարտարագիտությունից բացի այլ ոլորտների ուսանողների եւ վերջերս ավարտած շրջանավարտների հետ աշխատելու միջոցով համապատասխան աշխատաշուկաներ մտնելու հնարավորություն ընձեռելու համար նրանց ճարտարագիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում վերապատրսատելու նպատակով, եւ 3) կրթական որակավորման աստիճան շնորհող գործող ուսումնական հաստատությունների հետ աշխատելու միջոցով՝ դրանց կրթության որակը բարձրացնելու եւ վերջին նորարարական տեխնոլոգիաների մատչելիությունն ապահովելու նպատակով։ Կենտրոնը կլրացնի առկա բացը՝ առաջարկելով բարձր որակի տեխնոլոգիական կրթություն, որի շրջանակներում կանցկացվեն գործնական սեմինարներ, կիրականացվի ծրագրի վրա հիմնված ուսուցում եւ կիրառական հետազոտության հարմարությունների մատչելիություն։ Կրթության եւ աշխատաշուկայի պահանջարկի միջեւ համապատասխանություն ապահովելու նպատակով Կենտրոնը կլինի բազմաֆունկցիոնալ հաստատություն, որը կունենա ուսումնական հաստատությունների եւ կորպորատիվ գործընկերների կողմից կառավարվող ուսումնական ստորաբաժանումներ։ Հետագա ինքնաբավությունը կապահովվի ծրագրի վերջում դրամաշնորհի շահառուին արդյունքները փոխանցելով՝ միեւնույն ժամանակ հիշելով, որ համաֆինանսավորողները ներդրումների նկատմամբ պահպանում են սեփականության իրավունքը։ Գիտահետազոտության եւ ոլորտի միջեւ կապը հետագայում ամրապնդելու համար կենտրոնը սթարթափների ու փոքր տեխնոլոգիական ընկերությունների համար կառաջարկի բիզնես-ինկուբատորի ծառայություններ, որոնցով նույնպես կգոյանա եկամուտ, եւ կերաշխավորվի Կենտրոնի ինքնաֆինանսավորումը։ Կենտրոնը զգալիորեն կնպաստի տեխնիկական կրթության որակի բարձրացմանը եւ գիտության ու ոլորտի միջեւ կապի ամրապնդմանը։

Ավելին, Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով նախատեսվում է հետագայում մշակել կրթական տեխնոլոգիաներ (բովանդակության, ուսուցչի վերապատրաստման նյութերի մշակում), որոնք պետք է փորձարկվեն փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի (մարզերի) դպրոցներում՝ ներդնելով նորարարական ուսուցման տեխնիկական միջոցներ եւ գործիքներ, օրինակ՝ էլեկտրոնային կրթություն, խաղերի միջոցով կրթություն եւ հեռավար ուսուցում։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ դպրոցներում ՏՏ դասընթացների կիրառումը խրախուսվում է Կառավարության եւ տարբեր կազմակերպությունների կողմից, կրթական տեխնոլոգիաների ներուժն ամբողջությամբ չի օգատգործվում։ Ուսուցման գործընթացում տեխնոլոգիաների ներառման համար պահանջվում է շատ ավելին, քան սարքաշարը եւ ուսուցիչների համար ՏՀՏ հիմնական դասընթացը։

Բաղադրիչ 2.	Մարզերում ԳՏՃՄ առարկաների դասավանդման/ուսուցման գործընթացների ամրապնդում

Արդյունք 2.1.	Համապատասխան պետական հաստատությունների բարելավված կարողություններ՝ պարտադիր կրթության որակի վերահսկողությունն ապահովելու համար

Արդյունք 2.2. 	Ուսուցման արդիականացված մեթոդների մշակում եւ մարզում փորձնական կիրառում

Արդյունք 2.3.	Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի ավագ եւ միջնակարգ դպրոցների համալրում ՏՏ գործող դասասենյակներով՝ կրթական տեխնոլոգիաներով ԳՏՃՄ ընդլայնված դասավանդում ապահովելու համար

Երկրորդ բաղադրիչում հատուկ ուշադրություն կդարձվի ԳՏՃՄ որակյալ կրթություն ստացած մարզերի ուսանողների թվի ավելացմանը։ Սրան կարելի է հասնել Հայաստանի ներկայիս կրթական համակարգում առկա ինչպես որակի, այնպես էլ գույքի հետ կապված խոչընդոտները վերացնելու միջոցով։ Այս բաղադրիչով նախատեսված գործողությունները հիմնականում ուղղված են Տավուշում նորարարական նոր մոտեցումների փորձնական կիրառման վրա, որոնք հետագայում կարող են իրականացվել ամբողջ երկրում։ Փորձնական ծրագրի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու համար կընդլայնվեն համապատասխան կրթական հաստատությունների, մասնավորապես՝ ԿԱԻ-ի եւ Կրթության եւ գիտության նախարարության կարողությունները՝ հիմնվելով կարիքների գնահատման, ինչպես նաեւ ԿԱԻ-ի գործառութային վերանայման առաջարկությունների վրա։ Այն ոլորտները, որոնք ներկայումս ԿԱԻ-ի պատասխանատվության տակ են՝ դասագրքերի վերաբերյալ քաղաքականություն, ուսուցիչների վերապատրաստում եւ հավատարմագրում, ինչպես նաեւ կրթական չափանիշների եւ ծրագրերի մշակում, կվերանայվեն եւ կբարելավվեն։

Քանի որ դասավանդման մշակույթը, մեթոդները եւ ուսումնական պլանը հիմնականում հնացած են եւ հաճախ հիմնված են խորհրդային ժամանակներից ժառանգած կրթության վրա, 2-րդ բաղադրիչն ուղղված կլինի Հայաստանում մանկավարժական նորարարության խթանմանը եւ արդիականացված դասավանդման մեթոդների մշակմանը։ Ուսանողների մոտ 21-րդ դարի հմտություններ ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է անցնել ավելի նորարարական մանկավարժական այնպիսի մոտեցումների, որոնցով խրախուսվում է ստեղծագործական ունակությունը եւ դասասենյակային ուսուցման գործընթացի համապատասխանեցումը աշխատաշուկայի կարիքներին։ Ուսուցիչներին ավելի մեծ կարողություններ փոխանցելու նպատակով փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի ուսուցիչները, ինչպես նաեւ դպրոցի ղեկավարները կանցնեն նորարարական դասավանդման մեթոդների կիրառման մասով վերապատրաստում՝ հիմնվելով միջազգային եւ ԵՄ լավագույն գործելակերպի վրա։ Շեշտը դրվելու է նաեւ առաջնորդի իրենց հմտությունների հետագա զարգացմանը եւ ավելի լայնածավալ ու համընդգրկուն ոլորտային մոտեցմանը, որով ուսուցման գործընթացն ընդլայնվում է՝ դուրս գալով դասասենյակի սահմաններից, եւ խրախուսվում է համայնքի տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ հետագա համագործակցությունը:

Բացի այդ, ծրագրի նպատակն է բոլոր փորձնական դպրոցները հագեցնել ՏՏ գործող դասասենյակներով՝ կրթական տեխնոլոգիաներ ներդնելու հնարավորություն տալու համար: Սրանով կապահովվի առկա նորարարական գործիքներով դասավանդման նոր եւ ժամանակակից մոտեցումների ներդնումը՝ հետագայում նպաստելով Հայաստանի կրթական համակարգի հավասարությանը եւ որակի բարելավմանը: ՀԲ ընթացակարգերի եւ համալիր մրցույթի միջոցով կապահովվի ճկունություն, որով երաշխավորվում է ուսուցման նորարարական մեթոդների հաջող ներդնումը փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում (մարզերում):

2.	Իրականացումը

Այս գործողության նախանշված գործառնական իրականացման ժամանակահատվածը Հատուկ պայմանների 2-րդ հոդվածում նշված ժամանակահատվածն է:

Ծրագրի իրականցման վայրը Երեւանը եւ Տավուշի մարզն են (կամ Տավուշի եւ մասնակիորեն Շիրակի մարզերը՝ բավարար ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում)։

## 2.1. 	Իրականացման մեթոդը

Հայաստանի համար նախատեսված աջակցությունը պետք է համապատասխանի ԵՄԳՊ–ի 215-րդ հոդվածի համաձայն ընդունված սահմանափակող միջոցներով սահմանված պայմաններին եւ ընթացակարգերին:

2.1.1.	Դրամաշնորհ. ուղղակի տրամադրում Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին (ԹՈՒՄՈ) (ուղղակի կառավարում)

2.1.2.		Անուղղակի կառավարում Համաշխարհային բանկի հետ

2.1.3.	Ծառայությունների ձեռքբերում (ուղղակի կառավարում)

### 2.1.1.	Դրամաշնորհ. ուղղակի տրամադրում «Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ»-ին (ԹՈՒՄՈ) (ուղղակի կառավարում)

#### ա)	Դրամաշնորհի նպատակները, միջամտության ոլորտները, տարվա առաջնահերթությունները եւ ակնկալվող արդյունքները

## Ուղղակի կառավարման դրամաշնորհի հիմնական նպատակն է Հայաստանում ավելացնել ճարտարագետների եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների թիվը եւ բարձրացնել նրանց որակը՝ աշխատանքային շուկայի պահանջարկին համապատասխան, ինչպես նախատեսված է առաջարկվող ծրագրի 1-ին նպատակով։

## Պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության ինքնաֆինանսավորվող կենտրոն ստեղծելու միջոցով բարելավված նորարարական էկոհամակարգի սպասված արդյունքի առկայություն: Կենտրոնը 1) բաղկացած կլինի համատեղ օգտագործման կենտրոնից, որտեղ կանցկացվեն գործնական սեմինարներ, կիրականացվի ծրագրի վրա հիմնված ուսուցում, եւ կտրամադրվեն կիրառական հետազոտության համար սարքավորումներ. 2) կընդգրկի գործընկեր համալսարանների եւ ընկերությունների կողմից ղեկավարվող ակադեմիական մոդուլներ, որոնցով առաջարկվում են համատեղ օգտագործման կենտրոնի համակարգված հասանելիությամբ ՏՏ որոշակի առարկաների ուսուցում, եւ 3) սերտորեն կապված կլինի փոքր գրասենյակների եւ բիզնես-ինկուբատորի ծառայությունների հետ, որտեղ սթարթափներին ու փոքր տեխնոլոգիական ընկերություններին ցածր արժեքով կտրամադրվեն գրասենյակներ եւ համատեղ նախաձեռնության խթանման ծառայություններ՝ ապահովելով գործողության ինքնաբավությունը: Ենթակառուցվածքը, սարքավորումները, ընթացիկ ծախսերը (ներառյալ՝ աշխատակազմի եւ ուսուցիչների մասով ծախսերը) կլինեն գործողությամբ ֆինանսավորման ենթակա հիմնական ծախսերը:

#### բ)	Ուղղակի դրամաշնորհի հիմնավորումը

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյայի պատասխանատվության ներքո, առանց մրցույթ հայտարարելու՝ դրամաշնորհը կարող է տրամադրվել Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին (ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն):

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյայի պատասխանատվության ներքո, դրամաշնորհի տրամադրումն առանց մրցույթի հայտարարման հիմնավորված է, քանի որ այս գործողությունն ունի հատուկ բնութագրեր, որոնք տեխնիկական կարողությունների առումով պահանջում են շահառուի հատուկ տեսակ եւ մասնագիտացում` թիվ 2018/1046 ֆինանսական կանոնակարգին (ԵՄ, Եվրատոմ) համապատասխան։

ԹՈՒՄՈ-ն 2011 թվականից գործում է որպես շահույթ չհետապնդող, բարձր հաջողություններ ունեցող տեխնոլոգիական կրթական կենտրոն, որն ունի պլանավորված Կենտրոնին յուրահատուկ գործիքներ, ընթացակարգեր եւ ռեսուրսներ: Այսպիսով, նրանք ունեն այնպիսի հատուկ փորձ եւ ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ են այս ծրագրում առաջարկվող գործողություններն իրականացնելու համար, ներառյալ՝ 1) լայնածավալ համատեղ օգտագործման կենտրոն վարելու հատուկ փորձ, 2) կենտրոնը ղեկավարելու համար սեփական ծրագրաշարային գործիքներ, 3) ինքնաֆինանսավորումը ղեկավարելու հատուկ փորձառություն, 4) ընդհանուր տարածք կիսող ՏՏ ոլորտի մասնակիցների առկա ցանց, 5) ՏՏ ոլորտի համաշխարհային մասնագետներին եւ գիտնականներին մասնագիտական հասանելիություն:

Բացի ԹՈՒՄՈ-ի սեփական ներդրումից եւ հողատարածքի առկայությունից ու գոյություն ունեցող օբյեկտներից՝ ԹՈՒՄՈ-ն ունի նաեւ ինքնաֆինանսավորման միջոցներն արդյունավետորեն օգտագործելու փորձ:

Հաշվի առնելով իր բարձր տեսանելիությունը, նշանակալի հեղինակությունը եւ առկա փոխգործակցությունն առավելագույնի հասցնելու կարողությունը՝ ԹՈՒՄՈ-ն ունի մեծ առավելություն Պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության կենտրոնում տարբեր մասնակիցների ներգրավելու համար, ինչն արժեքավոր ակտիվ է առաջարկվող ծրագրի հաջող իրականացումն ապահովելու համար։

#### գ)	Ընտրության եւ տրամադրման հիմնական չափորոշիչները

Ընտրության հիմնական չափորոշիչներն են դիմողի ֆինանսական եւ գործառնական կարողությունները:

Տրամադրման կարեւորագույն չափորոշիչներն են առաջարկվող գործողության համապատասխանությունը հայտամրցույթի նպատակներին՝ գործողության կառուցվածքը, արդյունավետությունը, իրագործելիությունը, կայունությունը եւ ծախսարդյունավետությունը:

#### դ)	Համաֆինանսավորման առավելագույն չափը

Սույն դրամաշնորհի շրջանակներում համաֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կազմում է 80%։

Թիվ 2018/1046 (ԵՄ, Եվրատոմ) ֆինանսավորման կանոնակարգի համաձայն՝ եթե գործողությունն իրականացնելու համար ամբողջական ֆինանսավորումը կաեւոր է, ապա ֆինանսավորման հնարավոր առավելագույն չափը կարող է բարձրացվել մինչեւ 100%։ Ամբողջական ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյայի կողմից՝ դրամաշնորհ տրամադրելու մասին որոշմամբ՝ հավասարության եւ առողջ ֆինանսական կառավարման սկզբունքներին համապատասխան:

#### ե)	Ուղղակի դրամաշնորհի հավանական շահառուի հետ կապ հաստատելու նախանշված եռամսյակը

2019 թվականի 1-ին եռամսյակ

#### զ)	Նախկինում արված ծախսերի հաշվանցման անթույլատրելիության կանոնից բացառություն

Հանձնաժողովը թույլատրում է նախքան դրամաշնորհ ստանալու մասին դիմում ներկայացնելը 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կատարված ծախսերի ներառումը, ինչն առնչվում է Ֆիանսավորման մասին որոշում կայացնող մարմնի եզրակացությանը (12)։

### 2.1.2.	Անուղղակի կառավարում Համաշխարհային բանկի հետ

Անուղղակի կառավարման հիմնական նպատակն է ավելացնել ԳՏՃՄ որակյալ կրթություն ստացող մարզերի ուսանողների թիվը (նպատակ 2), մասնավորապես, համապատասխան կրթական հաստատությունների կարողությունների զարգացման եւ Հայաստանի մարզերից մեկում փորձնական ծրագրի իրականացման միջոցով։ Ակնկալվող արդյունքներն են i) համապատասխան պետական հաստատությունների կարողությունների հզորացում՝ պարտադիր կրթության որակի վերահսկողությունն ապահովելու համար, ii) մարզում ուսուցման արդիականացված մեթոդների փորձարկում, եւ iii) փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի ավագ եւ միջնակարգ դպրոցների համալրում ՏՏ գործող դասասենյակներով՝ կրթական տեխնոլոգիաներով ԳՏՃՄ ընդլայնված դասավանդում ապահովելու համար։

#### Հիմնավորումը

Իրականացումը հիմնավորված է այն փաստով, որ Համաշխարհային բանկը (ՀԲ) Հայաստանի կրթության որակի բարելավման հարցում ունի կարեւոր դերակատարություն, ինչպես նաեւ այն փաստով, որ 2002 թվականից սկսած՝ ՀԲ-ն առաջադեմ դեր ունի նորարարական էկոհամակարգին աջակցելու հարցում, ինչը հնարավորություն է տվել, որ Հայաստանի տեխնոլոգիաների ոլորտը բարգավաճի՝ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ ստեղծելու եւ Հայաստանի ամբողջ տարածքում դրա հետ կապված տեխնոլոգիական ոլորտի ինկուբատոր ներդրումներ ապահովելու միջոցով։ Մինչեւ այժմ Հայաստանի կրթական համակարգի բարեփոխումների մեծ մասն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված վարկի միջոցով՝ բացի մասնագիտական կրթության եւ վերապատրաստման ոլորտի բարեփոխումներից: Ներկա պահին ՀԲ-ն գտնվում է Ազգային ուսումնական պլանի վերանայման եւ բարելավման գործընթացում, որի հիման վրա բարելավվելու են դասագրքերը, մշակվելու են կրթական տեխնոլոգիաների բովանդակությունը եւ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները: ՀԲ-ն աջակցել է նաեւ ԿՏԱԿ-ի ամրապնդմանը՝ դպրոցական ցանցը մոնիթորինգի ենթարկելու եւ ՏՀՏ ոլորտը բավարար ներկայացնելու, ինչպես նաեւ ԿԿՏՀ-ն զարգացնելու համար։ ՀԲ-ի մեծ փորձն այն ոլորտներում, որոնք ուղղակիորեն համապատասխանում են առաջարկվող ծրագրի նպատակներին, էական նշանակություն կունենա գործողության հաջող իրականացման համար։ Բացի այդ, ՀԲ-ն ունի այն բոլոր մարդկային ռեսուրսներն ու ինստիտուցիոնալ կարողությունները, որոնք անհարժեշտ են բազմաբնույթ եւ տարբեր բաղադրիչներով ծրագիրն իրականացնելու համար: i) եւ iii) բաղադրիչները կիրականացվեն ՀԲ-ի կողմից՝ ստացողների կողմից իրականացման ՀԲ մեթոդներով՝ հաշվի առնելով ՀԲ ծրագրի իրականացման բաժնի գիտելիքը եւ փորձառությունը, իսկ ii) բաղադրիչը ՀԲ-ի կողմից կիրականացվի միջազգային մրցույթի միջոցով (ՀԲ-ի կողմից կատարման ենթակա ընթացակարգ)։

Լիազորված միջազգային կազմակերպությունը ներկայումս իրականացնում է նախնական գնահատում՝ թիվ 2018/1046 ֆիանսական կանոնակարգին (ԵՄ, Եվրատոմ) համապատասխան։ Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյան գտնում է, որ հաշվի առնելով թիվ 1605/2002 կանոնակարգին (ԵՄ, Եվրատոմ) համապատասխան նախնական գնահատման հետ համապատասխանությունը եւ խնդիրներից զերծ երկարաժամկետ համագործակցությունը, միջազգային կազմակերպությանն անուղղակի կառավարման շրջանակներում կարող է տրվել բյուջեի կատարման հետ կապված առաջադրանքների իրագործման լիազորություն։

#### Նախկինում արված ծախսերի հաշվանցման անթույլատրելիության կանոնից բացառություն

Հանձնաժողովը թույլատրում է 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կատարված ծախսերի ներառումը, քանի որ առկա են ծրագրի նախապատրաստման, այդ թվում՝ առաքելությունների, բովանդակության եւ Կառավարման համաձայնագրի նախագծի մշակման հետ կապված ծախսեր։

2.1.2.	Գնումներ (ուղղակի կառավարում)

| Առարկան՝ ընդհանուր ձեւակերպումներով (հնարավորության դեպքում) | Տեսակը (աշխատանքներ, մատակարարումներ, ծառայություններ) | Պայմանագրերի նախանշված թիվը | Ընթացակարգի մեկնարկի նախանշված եռամսյակը |
| --- | --- | --- | --- |
| Գնահատում եւ հաղորդակցում | Ծառայություններ | 3 | 2019 թվականի 2-րդ եռամսյակ |
| Աուդիտ | Ծառայություններ | 2 | 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակ 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակ |

## 2.2. 	Գնումների եւ դրամաշնորհների՝ աշխարհագրական առումով համապատասխանության շրջանակը

Գնումների եւ դրամաշնորհի տրամադրման ընթացակարգերին մասնակցելու համար աշխարհագրական համապատասխանությունը հիմնադրման վայրի առումով, ինչպես նաեւ հիմնական ակտով սահմանված եւ համապատասխան պայմանագրային փաստաթղթերում նշված կարգով մատակարարվող ապրանքների ծագման առումով կիրառելի է հետեւյալ դրույթներին համապատասխան:

Հանձնաժողովի լիազոր պատասխանատու պաշտոնյան կարող է ընդլայնել աշխարհագրական առումով համապատասխանության շրջանակը՝ թիվ 236/2014 (ԵՄ) կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի համաձայն՝ հրատապ անհրաժեշտությունից կամ համապատասխան երկրների շուկաներում ապրանքների եւ ծառայությունների անհասանելիությունից ելնելով, կամ պատշաճ կերպով հիմնավորված այլ դեպքերում, երբ համապատասխանության կանոնների կիրառումն անհնարին է դարձնում կամ չափազանց դժվարացնում է սույն գործողության իրականացումը:

2.3. 	Նախանշված բյուջե

| Մոդուլ | Գումարը՝ եվրոյով (հազար) | Երրորդ կողմի օժանդակությունը (նախանշված, եթե հայտնի է) |
| --- | --- | --- |
| Նպատակ 1. Հայաստանում ինժեներների եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների թվի ավելացում եւ որակի բարձրացում՝ աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան, որը ներառում է՝ |  |  |
| 2.1.1. Ուղղակի դրամաշնորհ. ԹՈՒՄՈ (ուղղակի կառավարում) | 12 500 000 | 3 125 000 |
| Նպատակ 2. Ավելացնել ԳՏՃՄ որակյալ կրթություն ստացող մարզերի ուսանողների թիվը, որը ներառում է՝ |  |  |
| 2.1.2. Անուղղակի կառավարում Համաշխարհային բանկի հետ, այդ թվում՝ Նպատակ 2.1.2.1 Համապատասխան պետական հաստատությունների կարողությունների զարգացում՝ պարտադիր կրթության որակի վերահսկողությունն ապահովելու համար Նպատակ 2.1.2.2 Ուսուցման արդիականացված մեթոդների մշակում եւ մարզում փորձարկում Նպատակ 2.1.2.3 Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի ավագ եւ միջնակարգ դպրոցների համալրում ՏՏ գործող դասասենյակներով՝ կրթական տեխնոլոգիաներով ԳՏՃՄ ընդլայնված դասավանդում ապահովելու համար։ | 10 150 000 | Առկա չէ |
| 2.1.3. Գնումների գործընթաց (ուղղակի կառավարում) |  |  |
| 2..1.3.1 Հաղորդակցում եւ տեսանելիություն | 100 000 | Առկա չէ |
| 3.1.3.2. Գնահատում եւ 3.3. Աուդիտ | 250 000 | Առկա չէ |
| Ընդամենը | 23 000 000 | 3 125 000 |

2.4.	Կազմակերպական կառուցվածքը եւ պարտավորությունները

### Ընդհանուր ծրագրի վերահսկողությունը վերապահվելու է Ղեկավար կոմիտեին՝ Փոխվարչապետի գրասենյակի, Կրթության եւ գիտության նախարարության, Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության եւ ԵՄ պատվիրակության համանախագահությամբ։

### Կոմիտեն կհանդիպի առնվազն մեկ անգամ՝ մինչեւ 2.3 բաժնում նշված գործընկերների հետ ԵՄ դրամաշնորհի մասին պայմանագիր կնքելը, եւ տարվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ՝ ոլորտում ներգրավված բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ առաջընթացը գնահատելու եւ ծրագրում որեւէ առաջարկվող փոփոխություն կատարելու մասով որոշում կայացնելու համար։

2.5. 	Կատարողականի մոնիթորինգը եւ հաշվետվողականությունը

Սույն գործողության ամենօրյա տեխնիկական եւ ֆինանսական մոնիթորինգը պետք է լինի շարունակական գործընթաց եւ կկազմի իրականացնող գործընկերոջ պարտավորությունների մի մասը։ Այս նպատակով իրականացնող գործընկերը գործողության համար սահմանում է ներքին, տեխնիկական եւ ֆինանսական մշտական մոնիթորինգի համակարգ եւ կազմում առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական (առնվազն տարեկան) եւ վերջնական հաշվետվություններ:

Ծրագրի մոնիթորինգի նպատակով Հանձնաժողովը կարող է իրականացնել լրացուցիչ այցեր թե՛ իր անձնակազմի, եւ թե՛ մոնիթորինգի անկախ վերանայումների համար անմիջականորեն Հանձնաժողովի կողմից աշխատանքի ընդունված (կամ այդպիսի վերանայումներ իրականացնելու նպատակով Հանձնաժողովի կողմից վարձված պատասխանատու գործակալի կողմից աշխատանքի ընդունված) անկախ խորհրդատուների միջոցով։

Անմիջապես Հանձնաժողովի (կամ մոնիթորինգի գործառույթն իրեն վերապահված պատասխանատու մարմնի) կողմից՝ հատուկ սահմանված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա ներգրավված անկախ խորհրդատուները կիրականացնեն արտաքին մոնիթորինգ՝ արդյունքների վրա հիմնված մոնիթորինգի (ROM) համակարգով, որը, ըստ էության, կսկսվի ծրագրի աշխատանքների մեկնարկի վեցերորդ ամսից եւ կավարտվի գործառնական իրականացման փուլի ավարտից ամենաուշը վեց ամիս առաջ։

Հաշվետվություններ ներկայացնելը

Յուրաքանչյուր հաշվետվություն տրամադրում է ճշգրիտ նկարագրություն՝ գործողության իրականացման, ի հայտ եկած դժվարությունների, կատարված փոփոխությունների, ինչպես նաեւ գործողության՝ գրանցված արդյունքների (արդյունքների եւ ուղղակի արդյունքների)՝ համապատասխան ցուցանիշներով չափված աստիճանի վերաբերյալ՝ որպես հղում օգտագործելով տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցան։ Հաշվետվությունը կազմվում է այնպես, որ հնարավոր լինի իրականացնել գործողության համար նախատեսված եւ կիրառված միջոցների ու բյուջետային տվյալների մոնիթորինգ։ Նկարագրական եւ ֆինանսական վերջնական հաշվետվությունը կընդգրկի գործողության իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածը։

Դոնորների գործունեության համակարգումը

Համաշխարհային բանկը (ՀԲ), Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը (ԱՄՆ ՄԶԳ) եւ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը (ԳՄՀԸ) ոլորտում ակտիվ հիմնական դոնորներն են: Պարտադիր կրթության դեպքում ՀԲ-ն աջակցում է բոլոր դասարանների համար ուսումնական պլանի եւ չափանիշների վերանայման եւ բարելավման հարցում: ՀԲ-ն աջակցում է նաեւ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնին։ Այլ դոնորների կողմից միջամտությունները ներառում են ԱԶԲ-ի վարկը՝ սեյսմիկ անվտանգության համար շուրջ 46 դպրոց վերանորոգելու եւ վերասարքավորելու համար, ԱԶԲ-ի պլանավորված՝ կրթական քաղաքականության շրջանակային վարկը եւ Մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտին ԳՄՀԸ–ի կողմից աջակցությունը։

Բացի դոնորների աջակցությունից՝ հիմնադրամների կողմից մեկնարկված տարբեր նախաձեռնություններ նույնպես կարեւոր դեր ունեն Հայաստանի կրթության ոլորտի համար։

Համակարգումը բարելավելու անհրաժեշտությունը

Համակարգումը բարելավելու համար ծրագրով նախատեսվում է աշխատել ՀԲ-ի հետ՝ որպես իրականացնող գործընկեր, ինչպես նաեւ օգտվել դրա տեխնիկական ներդրումից։ Գործողությամբ նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ԱԶԲ-ի հետ, որը նախապատրաստում է կրթական քաղաքականության շրջանակային վարկ, եւ ընդհանուր համաձայնություն բոլոր հիմնական մասնավոր դերակատարների հետ՝ Կառավարության ղեկավարությամբ, կառավարման խորհրդի միջոցով։

2.6. 	Գնահատումը

Հաշվի առնելով գործողության բնույթը՝ սույն գործողության կամ դրա բաղադրիչների մասով վերջնական հաշվետվություն կիրականացվի Հանձնաժողովի կողմից պայմանագրային հիմունքներով ընտրված՝ համատեղ առաքելությամբ գործող անկախ խորհրդատուների միջոցով։

Այն կիրականացվի խնդիրների լուծման, ուսուցման նպատակներով, մասնավորապես՝ մարզերում փորձնական ծրագրի եւ ենթակառուցվածքների կառուցման հետ կապված։

Այն կիրականացվի տարբեր մակարդակներում հաշվետվողականության եւ ուսուցման (այդ թվում՝ քաղաքականության վերանայման) նպատակով՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով այն փաստի վրա, որ ամբողջ գործողությամբ փորձարկվում են նոր կրթական մոտեցումները:

Հանձնաժողովն առնվազն 2 ամիս առաջ իրականացնող գործընկերոջը տեղեկացնում է գնահատման առաքելությունների իրականացման համար նախատեսված ամսաթվերի մասին։ Իրականացնող գործընկերը խելամիտ եւ արդյունավետ կերպով համագործակցում է գնահատման հարցերով փորձագետների հետ եւ, ի թիվս այլնի, նրանց տրամադրում բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները եւ փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ ապահովում է նախագծի սենքերի եւ աշխատանքների հասանելիությունը։

Գնահատման վերաբերյալ հաշվետվությունները տրամադրվում են գործընկեր երկրին եւ մյուս հիմնական շահագրգիռ կողմերին։ Իրականացնող գործընկերը եւ Հանձնաժողովը վերլուծում են գնահատման եզրակացություններն ու առաջարկությունները եւ անհրաժեշտության դեպքում գործընկեր երկրի հետ համաձայնությամբ համատեղ որոշում են կայացնում հետագա գործողությունների եւ ցանկացած անհրաժեշտ փոփոխության, այդ թվում՝ ծրագրի ուղղվածության վերափոխման վերաբերյալ, եթե այդ մասին նշվում է։

Ենթադրաբար, գնահատման ծառայությունների պայմանագրերից մեկը պետք է կնքվի շրջանակային պայմանագրով 2018 թվականին։

2.7.	Աուդիտը

Հանձնաժողովը, առանց սույն գործողության իրականացման համար կնքված պայմանագրերի նկատմամբ կիրառելի պարտավորությունները սահմանափակելու, կարող է ռիսկերի գնահատման արդյունքների հիման վրա պայմանագիր կնքել անկախ աուդիտ կամ ծախսերի ստուգում ներառող առաջադրանքների վերաբերյալ՝ մեկ կամ մի քանի պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի մասով։

Ենթադրաբար, աուդիտի ծառայությունների պայմանագրերից երկուսը պետք է կնքվեն շրջանակային պայմանագրով 2019 եւ 2021 թվականներին։

2.8.	Հաղորդակցումը եւ տեսանելիությունը

ԵՄ հաղորդակցումն ու տեսանելիությունն իրավական պարտավորություններ են ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող բոլոր արտաքին գործողությունների համար: Մասնավորապես, Կենտրոնի տեսանելիությունն ապահովելու համար այն կկոչվի «ԵՄ-ն նորարարության համար. ԹՈՒՄՈ կենտրոն» (պայմանական անուն), իսկ Հայաստանի փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում իրականացված ծրագիրը՝ «ԵՄ-ն կրթության համար նախաձեռնություն»։

Սույն գործողությունը ներառում է հաղորդակցության եւ տեսանելիության միջոցառումներ՝ հիմնված Գործողության հաղորդակցության եւ տեսանելիության հատուկ ծրագրի վրա, որը պետք է մշակվի իրականացման սկզբում եւ ֆինանսավորվի վերը նշված 2.5 բաժնում նշված բյուջեից։

Հաղորդակցման եւ տեսանելիության իրավական պարտավորությունների առումով միջոցառումներն իրականացվում են Հանձնաժողովի, գործընկեր երկրի, կատարողների, դրամաշնորհի շահառուների եւ (կամ) այլ լիազորված մարմինների կողմից։ Համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունները ներառվում են համապատասխանաբար ֆինանսավորման համաձայնագրում, գնումների եւ դրամաշնորհային պայմանագրերում, ինչպես նաեւ լիազորությունների փոխանցման մասին համաձայնագրերում։

Եվրոպական Միության արտաքին գործողությունների համար նախատեսված «Հաղորդակցում եւ տեսանելիություն» ձեռնարկն օգտագործվում է Գործողության՝ Հաղորդակցման եւ տեսանելիության ծրագիրն ու համապատասխան պայմանագրային պարտավորությունները սահմանելու համար։

3. 	ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Մինչեւ «Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ»-ին որեւէ դրամաշնորհ տրամադրելը ԵՄ-ն կիրականացնի այս հիմնադրամի անկախ համակարգային աուդիտ՝ ապահովելով բոլոր թերությունների (առկայության դեպքում) վերացում։

Առդիր. Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցա

Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցայում ներառված գործողությունները, ակնկալվող արդյունքներն ու բոլոր ցուցանիշները, թիրախներն ու ելակետային ցուցանիշները կողմնորոշիչ են եւ կարող են թարմացվել գործողության իրականացման ընթացքում՝ առանց ֆինանսավորման որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու: Տրամաբանական կառուցվածքի մատրիցան կենթարկվի փոփոխությունների գործողության իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում. կավելացվեն նոր տողեր՝ գործողությունները թվարկելու համար, ինչպես նաեւ սյունակներ՝ վերջնարդյունքի միջանկյալ թիրախների (ուղենիշների) մասով՝ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ հաշվետվողականության նպատակով՝ ցուցանիշներով չափելի արդյունքներին հասնելու մասով:

|  | Միջամտության հիմնավորումը | Ցուցանիշներ | Ելակետեր (այդ թվում՝ բազային տարին) | Թիրախներ (այդ թվում՝ բազային տարին) | Ստուգման աղբյուրներ եւ միջոցներ | Ենթադրություններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր նպատակը. Արդյունքը | Աջակցել համընդհանուր եւ հավասարակշռված աճի հարցում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ԳՏՃՄ ոլորտին։ | ա) Բուհ-ոլորտ համագործակցությունը գիտահետազոտական ու փորձարարական շրջանակներում. Հայաստանի տեղը 138 երկրների շարքում* բ) Կրթության որակը. Հայաստանի տեղը 130 երկրների շարքում* | ա) 92-րդ տեղը՝ 138 երկրների շարքում (2016/2017 թվականներ) բ) 75-րդ տեղը՝ 130 երկրների շարքում (2016 թվական) | ա) Բարելավված դասակարգում (2020/2021 թվականներ) բ) Բարելավված դասակարգում (2021 թվական) | ա) Համաշխա-րհային մրցունակության մասին զեկույց բ) Մարդկային կապիտալի մասին զեկույց |  |
| Կոնկրետ նպատակը (նպատակները). Արդյունքը (արդյունքները) | SO1. Հայաստանում ինժեներների եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների թվի ավելացում եւ որակի բարձրացում՝ աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան։ | ա) ԳՏՃՄ մասնագիտություններով շրջանավարտների թիվը* բ) ՏՀՏ ոլորտում զբաղեցրած պաշտոնների տոկոսը* | ա) 3229 շրջանավարտ (2016 թվական) բ) 85% (2014 թվական) | ա) Շրջանա-վարտների թվի աճ (2021 թվական) բ) Տոկոսային աճ (2021 թվական) | ա) Ազգային վիճակագրական ծառայություն բ) ՏՏ հմտությունների գնահատում Հայաստանում (ՁԻՀ) | ՏՀՏ ոլորտը շարունակում է աճել (2016 թվականի ելակետային ցուցանիշը տարեկան աճել է 20%-ով)։ |
|  | SO2 ԳՏՃՄ որակյալ կրթություն ստացող մարզերի ուսանողների թվի աճ։ | Ընտրված մարզում (մարզերում) 12-րդ դասարանի աշակերտների մաթեմատիկա առարկայի ավարտական քննության միջին միավորը* | 13.4 (20-ից) (2016 թվական) | Ավելացված միավորները (2021 թվական) | Հայաստանի Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի զեկույցներ | Փորձնական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվել է եւ շրջանառվել է համազգային մասշտաբով: |

| Արդյունքները Նպատակ 1. | 1.1. Պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության կառավարման խորհրդի ստեղծում, «ԵՄ–ն նորարարության համար. ԹՈՒՄՈ կենտրոն»։ | ա) Կառավարությունից, մասնավոր շահագրգիռ կողմերից եւ բուհերից բաղկացած ղեկավար կոմիտեի ստեղծում* բ) Տեխնոլոգիական համալսարանների եւ (կամ) ՏՏ կրթություն տրամադրող մասնավոր հասատատությունների հետ հաստատված գործընկերության քանակը՝ գիտնականներին աջակցելու համար* | ա) Առկա չէ որեւէ ղեկավար կոմիտե բ) 0՝ Ընթացող բանակցությունները ՀՖՀՀ–ի, Սինոփսիսի եւ ՀԳՏՀ–ի հետ | ա) ԱՅՈ (2018 թվական) բ) Գործընկեր-ության շրջանակներում 3 ակադեմիական մոդուլի մշակում եւ կիրառում (2019 թվական) | ա) ԹՈՒՄՈ-ի զեկույց բ) ԹՈՒՄՈ-ի զեկույց | Տարբեր շահագրգիռ կողմեր ակտիվորեն մասնակցել են Կենտրոնի ստեղծմանը։ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Ինքնա-ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի ստեղծում։ | Կենտրոնի կառուցման մակարդակը (%) | 0% | 100% (2020 թվական | «ԵՄ-ն նորարարության համար ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի զեկույցներ | ԹՈՒՄՈ-ի կողմից տրամադրված հողատարածքը, իսկ կառուցումը կատարվում է առանց ձգձգումների: |
|  | 1.3. Անվճար կամ մատչելի արժեքով գործնական սեմինարներ եւ ծրագրի վրա հիմնված ուսուցում՝ ԳՏՃՄ բարձրագույն կրթության ուսանողների եւ երիտասարդ մասնագետների համար։ | Զարգացման մոդուլներում ներգրավված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների եւ երիտասարդ մասնագետների քանակը* | 0՝ (Այսօր 14 000 ավագ դպրոցի աշակերտներ ընդգրկված են ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում) | 350 (2018 թվական), 2 000 (2020 թվական) | «ԵՄ-ն նորարարության համար ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի զեկույցներ | Սեմինարների եւ ծրագրի վրա հիմնված ուսուցման դասընթացների մշակում. վերապատրաստումները սկսվում են նախքան Կենտրոնի կառուցումն ավարտելը՝ ԹՈՒՄՈ-ի կողմից տրամադրված տարածքներում: |
|  | 1.4. Կիրառական հետազոտության հաստատությունների ստեղծում եւ Հայաստանի բոլոր տեխնոլոգիական համալսարանների համար հասանելիություն։ | ա) Շուկայի կարիքներին համապատասխանող գիտահետազոտական եւ փորձարարական համընդհանուր հաստատությունների եւ բոլոր ստեղծված տեխնոլոգիական համալսարանների համար հասանելի լրացուցիչ ակադեմիական հասատությունների քանակը* բ) ԹՈՒՄՈ-ի պատասխանատվության ներքո Հայաստանի տեխնոլոգիական համալսարնների հետ համաձայնեցված համընդհանուր հաստատությունների կառավարումը* | Առկա չէ Առկա չէ | ա) 1 (2020 թվական) բ) Շահագրգիռ կողմերի կողմից ստորագրված եւ Ղեկավար կոմիտեի կողմից հաստատված փոխըմբռնման հուշագիր (2018 թվական) | ա) «ԵՄ-ն նորարարության համար ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի զեկույցներ բ) «ԵՄ-ն նորարարության համար ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի զեկույցներ | Ստեղծման ենթական գիտահետազոտական եւ փորձարարական համընդհանուր հաստատությունների տեսակների վերաբերյալ Ղեկավար կոմիտեի կողմից որոշման ընդունում։ |
|  | 1.5. Կրթական տեխնոլոգիաների բովանդակության, ուսուցիչների վերապատրաստման նյութերի մշակում, ինչպես նաեւ ԳՏՃՄ կրթությունը բարելավելու համար փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում ուսուցիչների վերապատրաստում։ | ա) Յուրաքանչյուր դասարանի մակարդակին համապատասխան էլեկտրոնային ուսուցման (սմարթ ուսուցման) եւ խաղերի միջոցով ուսուցման ենթակա առարկաների քանակը, որոնք մշակվել են Հայաստանի ուսումնական պլանին (2018 թվական) եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան* բ) Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի՝ ԳՏՃՄ առարկաների վերապատրաստված ուսուցիչների տոկոսը (տեխնոլոգիական կրթություն) եւ բավարարվածության վերաբերյալ հարցում* | ա) 0 բ) 0% (առաջարկվող փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում ԳՏՃՄ առարկաների 495 ուսուցիչ, 2016 թվականին). Առկա չէ | ա) Մաթեմա-տիկա, գիտություն եւ անգլերեն առարկաների կրթական տեխնոլոգիաների ամբողջ բովանդակությունը մշակվել է 14-17 տարեկանների համար (2019 թվական) բ) 80%, 80%-ի համար դրական (2019 թվական) | ա) «ԵՄ-ն նորարարության համար ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի զեկույցներ բ) «ԵՄ-ն նորարարության համար ԹՈՒՄՈ կենտրոն»-ի զեկույցներ | Կրթական տեխնոլոգիաների մշակում՝ կրթական տեխնոլոգիաների առկա լավագույն բովանդակության հիման վրա, եւ Հայաստանի պայմաններին համապատասխանեցում։ Ուսուցիչների վերապատրաստում (արդյունք 2.3) եւ փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում բոլոր դպրոցների կողմից տեխնոլոգիաների միջոցով ԳՏՃՄ կրթությունը բարելավելու հնարավորություն (արդյունք 2.3): |
| Արդյունքները Նպատակ 2 | 2.1. Համապա-տասխան պետական հաստատությունների կարողությունների բարելավում՝ պարտադիր կրթության որակի վերահսկողությունն ապահովելու համար։ | ա) Կրթության ազգային ինստիտուտի գործառութային ստուգման առաջարկությունների իրականացման մակարդակը* բ) Վերապատրաստում անցած ԿԱԻ աշխատողների տոկոսը* գ) Նոր ուսումնական ծրագրին եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան մշակված ԳՏՃՄ առարկաների նոր դասագրքերի քանակը* | ա) Առկա չէ (ընթանում է գործառութային ստուգում) բ) 2.0% գ) Առկա չէ (նոր ուսումնական ծրագիրն ամփոփվել է 2018 թվականին) | ա) Իրակա-նացվել է գործառութային ստուգման առաջարկությունների 80%-ը (2019 թվական) բ) 95% (2019 թվական) գ) Մշակվել են ԳՏՃՄ առարկաների դասագրքերի 10 նոր հրատարակություններ (2021թվական) | ա) հաշվե-տվողականության մասին ԿԱԻ զեկույց բ) հաշվե-տվողականության մասին ԿԱԻ զեկույց գ) հաշվե-տվողականության մասին ԿԱԻ զեկույց | Կրթության եւ գիտության նախարարության՝ առաջարկություններն իրականացնելու պատրաստակամությունը։ Նոր ուսումնական պլանն ամփոփվել է մինչեւ 2018 թվականը։ |
|  | 2.2 Ուսուցման արդիականացված մեթոդների փորձարկում մարզում | ա) Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում 9-րդ դասարանի աշակերտների շրջանում մաթեմատիկա առարկայի ավարտական քննության միջին միավորը* բ) Կրթություն՝ փորձնական վերապատրաստում իրականացնելու համար* գ) Փորձնական վերապատրաստման մոդուլ (անհատականություն, հմտությունների զարգացում եւ ուսուցիչների փորձ)՝ հաստիքային ուսուցիչների եւ տվյալ ոլորտում մանկավարժական փորձ ունեցող եւ չունեցող՝վերջերս ավարտած այն շրջանավարտների համար, որոնք ցանկություն ունեն կրթության ոլորտում զարգացնել իրենց կարիերան* դ) Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում վերապատրաստված ԳՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների տոկոսը (հմտությունների զարգացում եւ ուսուցիչների փորձ) եւ բավարարվածության վերաբերյալ հարցում** ե) Ավագ դպրոցների ղեկավարների համար Առաջնորդների կրթական ծրագրի մշակում* զ) Առաջնորդների ծրագրով վերապատրաստված՝ ավագ դպրոցների ղեկավարների տոկոսը եւ բավարարվածության վերաբերյալ հարցման պատասխանները** է) Որակի ապահովման շրջանակի մշակում՝ ծրագրի ազդեցությունը որոշելու համար՝ հաշվի առնելով փորձնական ծրագրից քաղած դասերը՝ ապահովել ԿԱԻ եւ ԿԳՆ ռազմավարությունների վերաբերյալ իրազեկվածությունը* | ա) 10.82 (20-ից)՝ առաջարկվող փորձնական տարածաշրջանում բ) Առկա չէ գ) 0% (առաջարկվող փորձնական ծրագրի իրականացման մարզում ԳՏՃՄ առարկաների 495 ուսուցիչ). Առկա չէ դ) Առկա չէ ե) 0% է) Մոնիթորինգի գործող համակարգը հնարավորություն չի տալիս որոշելու ազդեցությունը, այլ միայն կրթական համակարգում արված ներդրումները եւ աշակերտների գնահատականները. Առկա չէ | ա)Ավելացել է (2020 թվական) բ) Փորձնական վերապատրաստման մոդուլի մշակում եւ ընդունում եւ (կամ) ԿԱԻ -ի կողմից վավերացում (2019 թվական) գ) 100%, 80%-ի համար դրական (2020 թվական) դ) Մշակվել է (2019 թվական) ե) 100%, 80% դրական (2019 թվական) զ) Փորձնական մոնիթորինգի համակարգի վերաբերյալ ԿԱԻ-ի եւ (կամ) Կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից որոշման ընդունում (2019 թվական) | ա) Հայաս-տանի Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի զեկույցներ բ) հաշվե-տվողականության մասին ԿԱԻ զեկույց գ) Համաշ-խարհային բանկի զեկույց դ) Համաշ-խարհային բանկի զեկույց ե) Համաշ-խարհային բանկի զեկույց զ) հաշվե-տվողականության մասին ԿԱԻ զեկույց | Դպրոցի ղեկավարները եւ ուսուցիչները ստանձնում են փորձնական ծրագրի իրականացումը։ Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի միջին եւ ավագ դպրոցները հագեցած են սարքավորումներով՝ ԳՏՃՄ ոլորտի տեխնոլոգիական բարելավված կրթություն ապահովելու համար։ |
|  | 2.3. Փորձնական ծրագրի իրականացման մարզի ավագ եւ միջնակարգ դպրոցների համալրում ՏՏ գործող դասասենյակներով՝ կրթական տեխնոլոգիաներով ԳՏՃՄ ընդլայնված դասավանդում ապահովելու համար։ | ԳՏՃՄ ոլորտի տեխնոլոգիական բարելավված կրթություն ապահովելու համար սարքավորումներով հագեցած դպրոցների տոկոսը | 0%( 11 700 աշակերտներ ունեցող 81 պարտադիր կրթության համար նախատեսված դպրոցներ Տավուշում, 2016 թվական) | 100% (2019 թվական) | Համաշխարհային բանկի զեկույց | Այս բաղադրիչը պետք է հիմնված լինի առկա ՏՏ սարքավորումների եւ համացանցի հասանելիության, ինչպես նաեւ փորձնական ցածր արժեքի եւ ՏՏ ազդեցիկ լուծումների (պլանշետների) վրա՝ դպրոցներում ունենալով այս սարքավորումների համատեղ օգտագործման համակարգ։ |

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en