
Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ 

Արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 12-Ի  N  77 - Ն   ՈՐՈՇՄԱՆ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------

Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին N 77-Ն որոշման (01.01.2012 – 31.03.2012 թ. ժամանակահատվածում) հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը (ամփոփիչ աղյուսակները կցվում են):









Դավիթ  Սարգսյան
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունվարի 12-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին N 77-Ն որոշման (01.01.2012 - 31.03.2012 ժամանակահատվածում)  կատարման ենթակա թվով  19 կետերից 2012 թվականի ապրիլի 12-ի դրությամբ կատարվել է 19 կամ 100.0%  (աղյուսակը Ձև Վ -7.15):
2012 թվականի ապրիլի 18-ի դրությամբ ծրագրով նախատեսված չկատարված կետ չկա:
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցանկի  կատարված 19  կետից 3-ը, կամ   15.8%-ը  ուշացումով են  կատարել,  այդ թվում   1–3 օր ուշացումով  -  2 կետ, 11–20 օր ուշացումով  -  1 կետ, որոնք ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների  ներկայացված են N 1 աղյուսակում:
Աղյուսակ N 1
01.01.2012 – 30.03.2012 թ. ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի ուշացումով կատարված հանձնարարականների կետերի ցանկը
	ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ
	Ընդամենը
	Ծրագրի ուշացումովկատարված կետերի համարները

	N 1 հավելված

	ՀՀ արդարադատության նախարարություն
	1
	102

	ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն
	1
	18

	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	1
	28



Ա Մ Փ Ո Փ Ի Չ   Ա Ղ ՈՒ Ս Յ Ա Կ                                                               Ձև Վ-7.15
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1)   12.01.2011 թվականի  N 77-Ն
01.01.2012-ից  -  31.03.2012-ը ընթացքում հսկողության վերցված 
հանձնարարականների կատարման մասին                                            18.04.2012 թ. դրությամբ
	Կ ա տ ա ր ո ղ
	Հանձնա-

րարական
ընդամենը
	Կատար-

ված  է
	%
	Չի կա-

տարված
	%
	Կատարված  է ուշացումով, որից

	
	
	
	
	
	
	ընդա-մենը
	%
	1-3 
օր
	4-10 օր
	11-20

օր
	21-30

օր
	30 օրից
ավել

	Արդարադատնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	50.0%
	1
	0
	0
	0
	0

	Էկոնոմնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Էներգանախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	50.0%
	1
	0
	0
	0
	0

	Սփյուռքի նախարարություն
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Տարածք.կառավարման նախ.
	3
	3
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Տրանսկապնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Ֆիննախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	50.0%
	0
	0
	1
	0
	0

	Միգրացիայի պետական ծառայություն
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Անշարժ գույքի կադաս.պետկոմ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Պետգույքկառվարչ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Պետեկամուտպետկոմ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Ը ն դ ա մ ե ն ը
	19
	19
	100.0%
	0
	0.0%
	3
	15.8%
	2
	0
	1
	0
	0


77_2012-1.doc

