Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ 

Արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱ-
ԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի  N  1523- Ն   ՈՐՈՇՄԱՆ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

 ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------

Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի §Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին¦ N 1523-Ն որոշման (01.01.2010 - 30.06.2010թ. ժամանակահատվածում) հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը (ամփոփիչ աղյուսակները կցվում են¤:









Դավիթ  Սարգսյան
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
Հայաստանի Հանրապետության §ՀՀ կառավարության 2009 թ. դեկտեմբերի 24-ի §Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին¦ N 1523-Ն որոշման ¥01.01.2010 - 30.06.2010 ժամանակահատվածում¤ կատարման ենթակա թվով  84 հանձնարարականի կետերից 2 կետի կատարման ժամկետը տեղափոխվել է 2010 թվականի երրորդ եռամսյակ, իսկ 2 կետ կամ 2,6 % ուժը կորցրած է ճանաչվել: Ցանկում մնացած և կատարման ենթակա թվով 80 կետերից 2010 թվականի հուլիսի  9-ի դրությամբ կատարվել է  77 կամ  96,3 % ¥աղյուսակը Ձև վ -7.15¤:
2010թ. հուլիսի 9-ի դրությամբ չի կատարվել ծրագրով նախատեսված 3 կետ, կամ 3,7%, որոնք ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների  ներկայացված են N 1 աղյուսակում:
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցանկի  80 կետից 11-ը, կամ 13,8 %-ը ուշացումով են կատարել,  այդ թվում 1–10 օր ուշացումով  -  6 կետ, 11- 20  օր ուշացումով  - 4 կետ,   30 օրից ավելի – 1 կետ:

ՀՀ կառավարության 2010թ. երկրորդ եռամսյակի գործունեության միջոցառումների ծրագրի կետերի ցանկը, որոնց կատարման ժամկետները տեղափոխված են և ուժը կորցրած է ճանաչվել, ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների  ներկայացված են N 2 աղյուսակում:
Աղյուսակ N 1
2010թ. երկրորդ եռամսյակի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի չկատարված հանձնարարականների կետերի ցանկը
	ՀՀ նախարա-րություններ և գերատեսչություններ
	Ընդամե-նը
	Ծրագրի չկատար-ված կե-տերի հա-մարները
	այդ թվում գտնվում է
	Ծանոթա-գրություն

	
	
	
	մշակման փուլ
	համաձայ-նեցման փուլում
	          *  



	N 1 հավելված

	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	2
	96

97


	
	1

1
	

	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	1
	122
	1
	
	

	Ընդամենը
	3
	
	1
	2
	


²ÕÛáõë³Ï N2

2010թ. երկրորդ եռամսյակի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի այն կետերի ցանկը, որոնք  ուժը կորցրած են ճանաչվել
	ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ
	Ծրագրի կետերի քանակը
	Ծրագրի կետերի համար-ներ
	Հիմք

	N 1 հավելված

	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

	1
	1
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 751-Ն 17.06.2010թ

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	1
	6
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 633-Ն 27.03.2010թ.

	Ընդամենը
	2

	
	


2010թ. երկրորդ եռամսյակի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի այն կետերի ցանկը, որոնց կատարման ժամկետները տեղափոխված են
	ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ
	Ծրագրի կետերի քանակը
	Ծրագրի կետերի համար-ներ
	Նոր սահմանված կատարման ժամկետը
	Հիմք

	N 1 հավելված

	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
	1
	144
	31.07.2010թ.
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 751-Ն 17.06.2010թ

	ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
	1
	119
	30.09.2010թ.
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 535-Ն 13.05.2010թ 

	Ընդամենը
	2
	
	
	


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
Ձև Վ-7.15
                              աշխատակազմ
Ա Մ Փ Ո Փ Ի Չ   Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման հավելված

24.12.2009 թվականի      N1523-Ն
01.01.2010-ից  30.06.2010-ը ժամանակահատվածում
07.04.2010  դրությամբ

	Կ ա տ ա ր ո ղ
	Հանձնա-

րարական
ընդամենը
	Կատար-

ված  է
	%
	Չի կա-

տարված
	%
	Կատարված  է ուշացումով, որից

	
	
	
	
	
	
	ընդամենը
	%
	1-10

օր
	11-20

օր
	11-30

օր
	30 օրից
ավել

	Աշխսոցապնախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Առողջապահնախ
	3
	3
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Արդարադատնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Արտգործնախ
	7
	7
	100.0%
	0
	0.0%
	6
	85.7%
	3
	3
	0
	0

	Բնապահպաննախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Գյուղնախ
	8
	8
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Էկոնոմնախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	25.0%
	1
	0
	0
	0

	Էներգանախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Կրթգիտնախ
	12
	12
	100.0%
	0
	0.0%
	3
	25.0%
	1
	1
	0
	1

	Մշակույթնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Պաշտնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Սպորտերիտնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Տարածք.կառավարման նախ.
	8
	8
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Սփյուռքի նախ.
	3
	3
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Տրանսկապնախ
	2
	0
	0.0%
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Քաղշիննախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	25.0%
	1
	0
	0
	0

	ՀՀ ոստիկանություն
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Քաղավիացիայի վարչ.
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Ջրտնտպետկոմիտե
	2
	1
	50.0%
	1
	50.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Պետեկամուտպետկոմ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Միջուկային անվտանգ.կարգ.ՊԿ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	ՀՀ կենտրոնական բանկ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Ը ն դ ա մ ե ն ը      
	80
	77
	96.3%
	3
	3.7%
	11
	13.8%
	6
	4
	0
	1


HAN10


