    Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2014 թվականի  _______________ № ____  որոշման
ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՆ​ՏԱ​ՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐՈւՄ, ԲՆՈւԹՅԱՆ ՀԱՏՈւԿ ՊԱՀ​ՊԱՆ​ՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈւՄ, ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱ​ՆԱԿՈւԹՅԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍ​ՔԵՐՈւՄ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈւՄ ԲՈւՍԱԾԱԾԿ ՏԱ​ՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀ​ՆԵ​ՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐ​ՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾ​ՄԱՆ 
	Հ/Հ
	Մի​ջո​ցառ​ման ան​վա​նու​մը
	Մի​ջո​ցառ​ման նպա​տա​կը
	Ի​րա​կանացման ժամ​կետ​նե​րը
	Պա​տաս​խա​նա​տու կատարող​ները
	Ֆի​նան​սա​վոր​ման աղբյուրը


	1                                 
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Մոնիտորինգի և տեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծում, վերլուծական աշխատանքների իրականացում, արագ արձագանքման մեխանիզմների ներդրում

	1) 
	Միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու, դրա անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացում:
	Շահագրգիռ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և գիտական շրջանակների ներգրավմամբ ստեղծել մշտական գործող միջգերատեսչական հանձնաժողով` որպես բուսածածկ տարածքների կառավարման ոլորտի խորհրդատվական և համակարգող մարմին:
	2015 թվականի 
1-ին եռամսյակ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում

	2) 
	Բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման լիազոր մարմնի և համայնքային հողերում հրդեհների կառավարման պատասխանատու անձի (մարմնի) նշանակման, ինչպես նաև բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման բարելավման ուղղու-թյամբ անհրաժեշտ այլ միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ առաջար-կությունների փաթեթի ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառա-վարություն:
	Բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման լիազոր մարմնի և համայնքային հողերում հրդեհների կառավարման պատասխանատու անձի (մարմնի) նշանակում, որոնք իրենց իրավասությունների շրջանակներում կիրականացնեն հրդեհների ռիսկերի գնահատման և նվազեցման գործընթացներ:
	2016 թվականի 

1-ին եռամսյակ
	Միջգերատեսչական հանձնաժողով
	Հայաստանի Հանրապե​տության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում

	2. Իրավական դաշտի և ինսիտուցիոնալ պատասխանատվության հստակեցում

	3) 
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  1998 թվա​​կա​նի սեպ​տեմ​բե​րի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 589  որոշման մեջ փո​փո​խու​թյուն​նե​ր և լրա​ցում​նե​ր կա​տա​րելու մասին Հայաստանի Հանրա​պետության կա​ռա​վա​րու​թյան ո​րոշ​ման նա​խա​գծի ներակայացում: 

	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության անտառային   հողերում հրդեհային անվտանգության կանոնների հստակեցում:


	2015 թվականի 

3-րդ եռամսյակ
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
 
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	4) 
	Հայաստանի Հանրապետության բնա-պահպանության նախարարության կող-մից Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տա-րածքներում հրդեհային անվտանգու-թյան կանոնների ընդունում:
	 Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհային անվտանգության կանոնների հստակեցում:
	2015 թվականի 

3-րդ եռամսյակ
	Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն

	Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	5) 
	«Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի ընդունում:
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից գյուղատնտեսական նշանակության հողերում  հրդեհային անվտանգության կանոնների հստակեցում:


	2016թ. 2-րդ եռամսյակ
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

	Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	6) 
	ՀՍՏ 350-2012 «Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Անտառային հրդեհների մոնիթորինգ և կանխատեսում. Ընդհանուր պահանջներ» Ազգային ստանդարտում փոփոխությունների և լրացումների կատարում:
	ՀՍՏ 350-2012 «Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Անտառային հրդեհների մոնիթորինգ և կանխատեսում. Ընդհանուր պահանջներ» Ազգային ստանդարտի դրույթները համապատասխանեցնել ռազմավարության դրույթներին:
	2016 թվականի 

1-ին եռամսյակ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյու​ջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	3. Հրդեհների կանխարգելման միջոցառումների կազմակերպում

	7) 
	Բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի ռիսկերի նվազեցման վե​րա​բե​րյալ Հայաստանի Հանրա​պետության ան​տա​ռա​մերձ ու բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րին հա​րա​կից հա​մայնք​նե​րի ղե​կա​վար​նե​րի ու վար​չա​կազ​մի հա​մար դա​սըն​թաց​նե​րի կազ​մա​կեր​պում:
	Ան​տա​ռային և այլ բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի ռիս​կե​րի ու վտան​գա​վոր հե-

տ​ևանք​​նե​րի, այդ բնա​գա​վա​ռում գոր​ծող ի​րա​վա​կան փաս​տաթղ​թե​րի ու կա​նոն​նե​րի և դրանց պահ​պան​ման մե​խա​նիզմ​նե​րի վե​րա​բե​րյալ Հայաստանի Հանրապետության ան​տա​ռա​մերձ ու բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րին հա​րա​կից հա​մայնք​նե​րի ղե​կա​վար​նե​րի ու վար​չա​կազ​մի ի​րա​զեկ​ման բարձ​րա​ցում:
	2016-2019 թվա​կան​ներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախա​րա​րու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	8) 
	Հրշեջ-փրկարարների, ան​տա​ռային տնտե​սու​թյուն​նե​րի, բնու​թյան հատուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րի աշխատակիցների համար բու​սա​ծածկ տարածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի ռիս​կե​րի նվազեցման մա​սով վե​րա​պատ​րաստ​ման դասըն​թաց​նե​րի ի​րա​կա​նա​ցում:
	Հրշեջ-փրկարարների, ան​տա​ռային տն​տե​սու​թյուն​նե​րի, բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րի աշ​խա​տողնե​րի բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի ռիսկերի նվազեցման գի​տե​լիք​նե​րի և կա​րո​ղու​թյուն​նե​րի հզո​րա​ցում:
	2016-2019 թվա​կան​ներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախա​րա​րու​թյուն​
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	9) 
	Հրդեհավտանգ բուսածածկ տարածքներում ականների և չպայթած պայթուցիկների տեղակայումը մատնանշող քարտեզների մշակում և տրամադրում արձագանքող ստորաբաժանումներին: 
	Ականների և չպայթած պայթուցիկների տեղակայումը մատնանշող հրդեհավտանգ բուսածածկ տարածքների քարտեզների առկայություն, որոնք պետք է հստակ տեղեկություններ պարունակեն բուսածածկ տարածքների հրդեհների ժամանակ քաղաքացիական անձանց և հրշեջ-փրկարարական ուժերի մուտքի սահմանափակման վերաբերյալ («կարմիր գոտիների» սահմանազատում):
	2015 թվականի 

3-րդ եռամսյակ
	Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	10) 
	Սահմանամերձ ականապատ բուսածածկ հրդեհավտանգ տարածքներում ականազերծման աշխատանքների իրականացում:
	Սահմանամերձ ականապատ բուսածածկ տարածքներում հրդեհների դեպքում հրշեջների և բնակչության անվտանգության ապահովում:
	2016-2019 թվականներ
	Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	11) 
	Բնակչության համար բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի ռիս​կե​րի և դրանց վտան​գա​վոր հետևանք​նե​րի մա​սին իրազեկվածության ապահովում, այդ թվում՝ ահազան​գող պաստառնե​րի մշա​կում, տպագ​րում ու տե​ղադ​րում, հեռուստահաղորդումնե​րի և հանրամատ​չե​լի ֆիլ​մե​րի պատրաստում ու ցու​ցադ​րում:
	Ան​տա​ռային և այլ բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի ռիս​կե​րի և վտան​գա​վոր հետևանք​նե​րի մա​սին, ինչ​պես նաև դրանց ա​ռա​ջաց​մա​նը նպաս​տող մար​դա​ծին և կլիմա​յա​կան գոր​ծոն​նե​րի մա​սին Հայաստանի Հանրապետության անտառամերձ ու բնու​թյան հա​տուկ պահպանվող տա​րածք​նե​րին հա​րա​կից բնակ​չու​թյան ի​րա​զեկ​ման բարձ​րա​ցում:
	2016-2019 թվա​կան​ներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նության նախա​րա​րու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյու​ջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	4. Հրդեհների արագ արձագանքման կարողությունների զարգացում, բուսածածկ տարածքներում հրդեհային անվտանգության ապահովում

	12) 
	Ան​տա​ռային հր​դեհ​նե​րի մո​նի​թո​րին​գի և կան​խա​տես​ման սար​քե​րի ու սար​քա​վո​րում​նե​րի ձեռք​բե​րում և տրա​մադ​րում ան​տա​ռային տն​տե​սու​թյուն​նե​րին, բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րին, հրշեջ-փր​կա​րա​րա​կան և կամավորական ջո​կատ​նե​րին:
	Ան​տա​ռային տն​տե​սու​թյուն​նե​րի, բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րի և 
հր​շեջ փր​կա​րա​րա​կան ջո​կատ​նե​րի ան​տա​ռային և այլ բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի 
հր​դեհ​նե​րի մո​նի​թո​րին​գի, կան​խա​տես​ման և ա​րագ ար​ձա​գանք​ման կա​րո​ղու​թյուն​նե​րի հզո​րա​ցում:
	2016-2019 թվա​կան​ներ, ֆինանսավորման առկայության պայմաններում
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախարա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	13) 
	Համապատասխան մասնագիտական վերապատրաս​տումների և պարբերական դասընթացների կազմակերպում արհեստավարժ ու կամավոր հրշեջների ու բուսածածկ տարածքների հրդեհների մարման համար պատասխանատու այլ մարմինների աշխատակիցների, այդ թվում` ներգրավվող կամավորների համար:
	Բուսածածկ տարածքների հրդեհներ մարման համար պատասխանատու մարմինների վերապատրաստված ու ուսուցանված աշխատակիցներ:
	2016-2019 թվա​կան​ներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախա​րա​րու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	14) 
	Բուսածածկ տարածքների հրդեհների կանխարգելման, դրանց հետևանքների նվազեցման և վերացման թեմաներով ուսումնավարժությունների, վարժանքների, սեմինարների և խորհրդակցությունների անցկացում, դրանցում ընդգրկելով շահագրգիռ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ու կազմակերպություններին, ինչպես նաև բնակչությանը:
	Բուսածածկ տարածքների հրդեհների կանխարգելման, դրանց հետևանքների նվազեցման և վերացման թեմաներով շահագրգիռ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստում և բնակչության ուսուցում:
	2016-2019 թվա​կան​ներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախա​րա​րու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	15) 
	Ուղեցուցների մշակում և տրամադրում ռիսկային համայնքների բնակչությանը՝ բուսածածկ տարածքների հրդեհների դեպքում վարվելակերպի կանոնների վերաբերյալ: Հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանի սկզբում ռիսկային համայքների բնակչության հետ հանդիպումների անցկացում:
	Բուսածածկ տարածքների հրդեհների դեպքում վարվելակերպի կանոնների վերաբերյալ ռիսկային համայնքների բնակչության իրազեկվածության բարձրացում: 
	2016-2019 թվա​կան​ներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախա​րա​րու​թյուն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյուջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	5. Հրդեհաշիջում և հետևանքների վերացում

	16) 
	Բուսածածկ տարածքների հր​դեհ​նե​րին ար​ձա​գանք​ման սար​քե​րի ու սար​քա​վո​րում​նե​րի ձեռք​բե​րում և տրա​մադ​րում ան​տա​ռային տն​տե​սու​թյուն​նե​րին, բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րին, հրշեջ-փր​կա​րա​րա​կան և կամավորական ջո​կատ​նե​րին:
	Ան​տա​ռային տն​տե​սու​թյուն​նե​րի, բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րի և 
հր​շեջ փր​կա​րա​րա​կան ջո​կատ​նե​րի բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րին ա​րագ ար​ձա​գանք​ման կա​րո​ղու​թյուն​նե​րի հզո​րա​ցում:
	2016-2019 թվա​կան​ներ, ֆինանսավորման առկայության պայմաններում
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահ​պա​նու​թյան նախարա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյու​ջե​ից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չար​գել​ված միջոցներ

	17) 
	Հայաստանի Հանրապետության անտա​ռա​մերձ ու բնու​թյան հա​տուկ պահ​​պան​վող տա​րածք​նե​րին հարակից հա​մայնք​նե​րում կա​մա​վոր հր​շեջ ջոկատ​նե​րի ձևա​վո​րում:
	Ան​տա​ռային և այլ բու​սա​ծածկ տա​րածք​նե​րի հր​դեհ​նե​րի​ դեմ պայ​քա​րի պատրաստվածության բարձ​րա​ցում Հայաստանի Հանրա​պետության ան​տա​ռամերձ ու բնու​թյան հա​տուկ պահ​պան​վող տա​րածք​նե​րին հա​րա​կից հա​մայնք​նե​րում:
	2016-2019 թվականներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտա​կարգ իրավիճակների նախարարու թյուն


	Հայաստանի Հանրապետության պե​տա​կան բյու​ջե​ից լրա​ցու​ցիչ ֆինանսա​վո​րում չի պահանջ​վում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ


	6. Միջազգային համագործակցության զարգացում բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման ոլորտում

	18) 
	Մասնակցություն ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության անտառային հրդեհների մասնագետների թիմի և վերջինիս իրավահաջորդ մեխանիզմի հետ:
	ա) կատարելագործել գիտելիքները և փորձը հրդեհագիտության ու հրդեհների կառավարման ոլորտում` փոխանակելով դրանք տարածաշրջանի և աշխարհի այլ պետությունների հետ, 

բ) մշակել համագործակցության համաձայնագրեր և/կամ հուշագրեր հարևան պետությունների հետ, որոնք թույլ կտան փոխանակել մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներ՝ բուսածածկ տարածքների հրդեհների պատրաստության և արձագանքման ոլորտում, 

գ) դառնալ միջազգային այն կամավորական ցանցերի և կազմակերպությունների անդամ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն զբաղվում են շրջակա միջավայրին և հասարակությանը հրդեհների պատճառած վնասների նվազեցման հարցերով:
	2016-2019 թվականներ
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նա​խա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնա​պահ​պա​նու​թյան նա​խա​րա​րու​թյուն
	

	19) 
	Մասնակցություն ՄԱԿ-ի աղետների կրճատման Միջազգային ռազմավարության ներքո գործող Հարավ-Արևելյան Եվրոպա/Կովկաս անտառային հրդեհների տարածաշրջանային ցանցի և Անտառային հրդեհների համաշխարհային ցանցի հետ, աղետների ռիսկերի կրճատման ՄԱԿ-ի գրասենյակի Տարածաշրջանային Հարավ-Արևելյան Եվրոպայի/Կովկասի անտառային հրդեհների ցանցի և Աղետների ռիսկերի կրճատման ՄԱԿ-ի գրասենյակի Անտառային հրդեհների համաշխարհային ցանցի հետ:
	
	2016-2019 թվականներ
	
	

	20) 
	Մասնակցություն անտառային հրդեհների կառավարման վերապատրաստումներին, վարժանքներին և փորձագետների փոխանակումներին տարածաշրջանի ու այլ պետությունների հետ:
	
	2016-2019 թվականներ
	
	

	21) 
	Մասնակցություն միջազգային խորհրդաժողովներին, հատկապես` անտառային հրդեհների միջազգային խորհրդաժողովներին (չորս տարին մեկ):
	
	2016-2019 թվականներ
	
	

	22) 
	Հրդեհների վերաբերյալ վարչական վիճակագրական տեղեկատվության ռեգիստրի ձևավորում և վարում» միջոցառումը:
	
	2016-2019 թվականներ
	ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայնությամբ
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատն​տե​սու​թյան նա​խա​րա​րու​թյուն

Հայաստանի Հանրապետության բնա​պահ​պա​նու​թյան նա​խա​րա​րու​թյուն

	


