                                                      Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության

      2017 թվականի       


արձանագրային   որոշման
ՊԼԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	ՀՀ

ը/կ
	Միջոցառումը և թեման
	Կատարման

ժամկետը
	Պատասխանատու
	Կատարողներ (մասնակիցներ)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Հիշատակի օրվան նվիրված համալիր ուսումնավարժության անցկացում
	Դեկտեմբերի 7
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ,  տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ),
կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ),

բնակչություն

	2. 
	«Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի բնակչության և տարածքային պաշտպանության կազմակերպումը հակառակորդի հարձակման դեպքում» թեմայով շտաբային ուսումնավարժության անցկացում
	Սեպտեմբեր
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններ (համաձայնությամբ)


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	3.
	Հիմնական միջոցառումների պլանի հաստատում`

	3. 
	1) արտակարգ իրավի​ճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտ​ներին առնչվող հիմնական միջոցառումների 2018 թվականի պլանի հաստատում   
	Մինչև դեկտեմբերի 20-ը  հաջորդ տարվա համար
	ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան հանրապետական մարմիններ 
	ՀՀ պետական կառավարման հանրապետական մարմիններ

	
	2) արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիա​կան պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման հիմնական միջոցա​ռում​ների 2018 թվականի պլանի հաստատում
	Մինչև դեկտեմբերի 20-ը հաջորդ տարվա համար
	ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան տարածքային մարմիններ,  

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական կառավարման տարածքային մարմիններ,  

Երևանի քաղաքապետարան

(համաձայնությամբ)

	4.
	Սույն պլանով իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան տարածքային մարմին
	Մինչև  

նոյեմբերի 15-ը
	ՀՀ  տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններ (համաձայնությամբ), կազմակերպություններ

 (համաձայնությամբ)
	ՀՀ  տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններ (համաձայնությամբ), կազմակերպություններ

 (համաձայնությամբ)

	
	Սույն պլանով իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Մինչև դեկտեմբերի 
1-ը
	ՀՀ պետական կառավարման համապատասխան մարմիններ, Երևանի քաղաքապետարան

(համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ, Երևանի քաղաքապետարան

(համաձայնությամբ)


	5.
	Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների բնակչության պատսպարման ապահովման հարցերի ուսումնասիրում, շահագրգիռ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ թաքստոցների կառուցման պլանավորում
	Հոկտեմբեր
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ,

տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններ (համաձայնությամբ)

	6.
	«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապաստարանների ցանկը հաստատելու և դրանց պահպանությունը կազմակերպելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի մշակում 
	Դեկտեմբեր
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ,

տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններ (համաձայնությամբ)


