**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

**2019 թվականի N –Ն**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 483-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը *որոշում է*.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 483-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) Հավելված 1-ի 1-ին կետը ուժը կորցրած ճանաչել.

2) Հավելված 1-ի 2-րդ և 3-րդ կետերի «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2017-2019թթ. պարբերաբար» բառերով.

3) Հավելված 1-ի 4-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2017-2019թթ. պարբերաբար» բառերով.

4) Հավելված 1-ի 8-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

5) Հավելված 1-ի 9-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

6) Հավելված 1-ի 35-րդ կետի երկրորդ սյունակում «ծրագրային փաթեթ» բառերից հետո լրացնել «համադրելով դրամական և ծառայությունների վրա հիմնված մոտեցումները» բառերը.

7) Հավելված 1-ի 38-րդ կետի երկրորդ սյունակում «տեղեկատվական համակարգ» բառերից հետո լրացնել «(ներառյալ դեպքի վարումը)» բառերը.

8) Հավելված 1-ի 46-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրոդ եռամսյակ» բառերով.

9) Հավելված 1-ի 47-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

10) Հավելված 1-ի 50-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. առաջին կիսամյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

11) Հավելված 1-ի 51-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. առաջին կիսամյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

12) Հավելված 1-ի 53-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

13) Հավելված 1-ի 56-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

14) Հավելված 1-ի 60-րդ կետի՝

ա. երկրորդ սյունակում «Բարելավել բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը՝ նոր համակարգի ձևավորմամբ, որը կապահովի հաշմանդամության հստակ սահմանում` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների առկայությամբ» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման նոր մոդելի ներդրման ուղղված աշխատանքների իրականացում» բառերով.

բ. երրորդ սյունակում «ներդրվել են հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման համակարգում նոր մոդելի ներդրման նպատակով իրավական հենքի ապահովում» բառերով.

գ. չորրորդ սյունակում «Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման հստակ մեխանիզմների և ընթացակարգերի առկայություն» բառերով.

դ. վեցերորդ սյունակում «2017 թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019 թվականի երրորդ եռամսյակ» բառերով.

ե. յոթերորդ սյունակում «Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում» բառերը փոխարինել «օրենքով չարգելված այլ միջոցներ» բառերով.

15) Հավելված 1-ի 64-րդ կետի՝

ա. հինգերորդ սյունակը լրացնել «ՀՀ առողջապահության նախարարություն» բառերով.

բ. վեցերորդ սյունակում «2018թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019 թվականի երրորդ եռամսյակ» բառերով.

16) Հավելված 1-ի 65-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2019թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

17) Հավելված 1-ի 66-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. երկրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

18) Հավելված 1-ի 68-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

19) Հավելված 1-ի 71-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով,

20) Հավելված 1-ի 71-րդ կետի երկրորդ և երրորդ սյունյակներում «ընտանեկան» բառը փոխարինել «ընտանիքում» բառով.

21) Հավելված 1-ի 77-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

22) Հավելված 1-ի 78-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

23) Հավելված 1-ի 79-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

24) Հավելված 1-ի 82-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

25) Հավելված 1-ի 84-րդ կետի՝

ա. երրորդ սյունակում «65» թիվը փոխարինել «35» թվով և «այլընտրանքային» բառից հետո լրացնել «(համայնքահեն կամ ընտանիքահեն)» բառերը.

բ. վեցերորդ սյունակում «2017թ. առաջին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրորդ եռամսյակ» բառերով.

26) Հավելված 1-ի 85-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. չորրորդ եռամսյակ» բառերով.

27) Հավելված 1-ի 88-րդ կետի ՝

ա. երկրորդ սյունակում «իրավունքը» բառը փոխարինել «իրավունքի իրացումը» բառերով,

բ. վեցերորդ սյունակում «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

28) Հավելված 1-ի 89-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2018թ. երրորդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

29) Հավելված 1-ի 93-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. չորրոդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

30) Հավելված 1-ի 94-րդ կետի վեցերորդ սյունակում «2017թ. չորրոդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019թ. երրոդ եռամսյակ» բառերով.

31) Հավելված 1-ի 95-րդ կետի՝

ա. երկրորդ սյունակում «Սիրիայի փախստականների» բառերը փոխարինել «Սիրիայից հարկադիր տեղահանվածների» բառերով,

բ. հինգերորդ սյունակը լրացնել «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն» և «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն» բառերով,

32) Հավելված 1-ի ողջ տեքստում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

ա. «Կրթության և գիտության», «մշակույթի» և «սպորտի և երիտասարդության հարցերի» բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի» բառերով.

բ. «Բնապահպանության» բառը փոխարինել «շրջակա միջավայրի» բառերով.

գ. «Տարածքային կառավարման և զարգացման» բառերը փոխարինել «տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների» բառերով.

դ. «Տնտեսական զարգացման և ներդրումների» բառերը փոխարինել «էկոնոմիկայի» բառով.

ե. «ՀՀ սփյուռքի նախարարություն» բառերը փոխարինել «սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ» բառերով.

33) Հավելված 2-ի 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «4. Համակարգող խորհրդի կազմում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը (խորհրդի նախագահ), Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալը (խորհրդի նախագահի տեղակալ), Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալը (խորհրդի քարտուղար, ծրագրի համակարգող), Մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավարը (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալը (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը (համաձայնությամբ), Երևանի քաղաքապետի տեղակալը (համաձայնությամբ):

34) Հավելված N 1-ի 96-րդ կետից հետո լրացնել նոր կետերով հետևյալ խմբագրությամբ.՝

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Գործողությունը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Գործողության կատարման վերստուգելի չափանիշը** | **Պատասխանատու մարմինը և համակատարողները** | **Կատարման ժամկետը** | **Ֆինասնավորման աղբյուրը** |
| 97 | Մշակել սոցիալական պաշտպանության համապարփակ ռազմավարություն, որում հաշվի կառնվեն սոցիալական պաշտպանության բոլոր հարթությունները, ինչպես նաև կարիքի մեջ գտնվող անձանց՝ կյանքի շրջափուլի մոտեցման միջոցով | Սոցիալական պաշտպանության ռազմավարությունը կարգավորում է անձանց սոցիալական պաշտպանության իրականացումը՝ կյանքի շրջափուլի մոտեցման միջոցով և կատարվել է իրականացման ֆինանսական գնահատում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019 թ. չորրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 98 | Զարգացնել հաշվետվողական և պրոֆեսիոնալ սոցիալական աշխատուժ և ծառայություններ՝ Սոցիալական աշխատանքի վերաբերյալ օրենքի ընդունմամբ: | Սոցիալական աշխատուժն ու ծառայությունները ավելի պրոֆեսիոնալ են՝ որակավորման ծրագրերի զարգացման, դասընթացների հնարավորությունների և բարելավված աշխատանքային պայմանների միջոցով, ներառյալ համարժեք փոխհատուցումը, ինչպես նաև սոցիալական ծառայությունների մատուցման և սոցիալական աշխատանքի վերաբերյալ նվազագույն ստանդարտների սահմամբամբ: | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | Oրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 99 | Ընտանիքների անապահովության գնահատման և նպաստների համակարգերը համակարգել և կապել սոցիալական պաշտպանության այլ կարևոր միջամտությունների, հատկապես սոցիալական խնամքի և աջակցության ծառայությունների ու ակտիվ աշխատաշուկայի քաղաքականության հետ: | Սոցիալական պաշտպանության միջամտությունները համախումբը արդյունավետորեն արձագանքում է ընտանիքների և երեխաների աղքատության և զրկանքների նվազեցմանը՝ նպաստելով մարդկային կապիտալի բարձրացմանը: | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 100 | Ձևավորել բազմաբնույթ և բազմակողմանի համագործակցություն և համակարգման մշակույթ, որը կհանգեցնի տարբեր սոցիալական ծառայություններ մատուցողների միջև իրական փոխհարաբերությունների՝ գործող կանոնակարգերին համապատասխան և համագործակցության պրակտիկա կձևավորի բոլոր մակարդակներում և կառավարության մակարդակներում: | Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերը կապված են կրթության, առողջապահության, սնուցման, վաղ մանկության զարգացման, ընտանեկան բռնության կանխարգելման, շուրջօրյա հաստատություններից երեխաների դուրսբերման, ջրի և սանիտարական պայմանների, ինչպես նաև երեխաների պաշտպանության մասին ազգային առաջնահերթությունների հետ՝ առավել լավ արդյունքների հասնելու նկատառումներից ելնելով և համագործակցության ներքո: | Մշակվել է գործառնական ձեռնարկ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 101 | Հավաքագրել և վերլուծել սոցիալապես խոցելի խմբերի (օրինակ՝ երեխաներ, կանայք, տարեցներ, հաշմանդամներ, աղքատներ) սոցիալական ներդրումները ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների շրջանակներում՝ ֆինանսական հատկացումները ծրագրային վերջնական արդյունքների հետ առավել արդյունավետ կապելու համար: | Սոցիալական քաղաքականության նպատակները և բյուջետային նպատակներն ու արդյունքները փոխկապակցված են, արդյունավետ, տարանջատված և թափանցիկ: | Կատարված տարեկան վերլուծության  արդյունքներով մշակվել է հաջորդ տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ.  չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 102 | Ուսումնասիրել «քաղաքական բանտարկյալ» հասկացությունը և այդ կարգավիճակի հետ կապված իրավական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանելու նպատակահարմարության հարցը | Որոշել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ  «քաղաքական բանտարկյալ» հասկացությունը և այդ կարգավիճակի հետ կապված իրավական հետևանքները  նախատեսելու անհրաժեշտության հարցը | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019 թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: