Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

մայիսի  -ի N -Լ որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

| 1 | Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունների/ գերակայությունների սահմանում, ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացում | 1.1 «Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Հաստատված ռազմավարության առկայություն, որտեղ կամրագրվեն առաջիկա 5 տարիների սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման հիմնական գերակայությունները/ առաջնահերթությունները, նպատակները, դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ առանցքային բարեփոխումներն ու քաղաքականության գործիքները, ինչպես նաև զարգացման խոչընդոտները և հիմնական ռիսկերը: |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Տարեց մարդկանց համար բարենպաստ և առողջ միջավայրի ստեղծում, արժանավայել, առողջ և ակտիվ կենսակերպի գործընթացի ապահովում, խնամքի ապաինստիտուցիոնալացում | 2.1 «Տարեցների խնամքի ապաինստիտուցիոնալացման և այլընտրանքային համայնքային ծառայությունների զարգացման հայեցակարգը և դրա իրականացումն ապահովելու միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | 1. Խնամքի ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացի իրավական կարգավորման առկայություն (հաստատված հայեցակարգ), որը կապահովի. - Յուրաքանչյուր տարի, շուրջօրյա խնամքի ընդհանուր տիպի հաստատությունների կարողությունների և շահառուների կարիքների անհատական գնահատման հիման վրա շահառուների 5%-ը կվերադառնա ընտանիք, առնվազն 10%-ը կօգտվի համայնքային այլընտրանքային ծառայություններից: Ակնկալվում է, որ յուրաքանչյուր տարի առնվազն 3 համայնքում կներդրվեն համայնքային ծառայություններ և արդյունքում այլընտրանքային տարբեր ծառայություններ կստանա 70-80 տարեց: - Կներդրվեն ծառայությունների ֆինանսավորման այլընտրանքային մոդելներ (պետություն-համայնք-մասնավոր-հասարակական կազմակերպություն-շահառու և այլ ձևաչափերով համագործակցության շրջանակներում): - Ծառայությունները հասարակական կազմակերպությունների կողմից կտրամադրվեն բացառապես մրցակցային սկզբունքով: - Նախատեսվում է հանրապետության առնվազն 10 համայնքի տեղական սոցիալական ծրագրերում ներառել տարեցներին մատուցվող համայնքային ծառայությունների համաֆինանսավորման վերաբերյալ դրույթ: - Համայնքներում կներդրվեն նշված այլընտրանքային ծառայություններից առնվազն 3-ը: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարութ յուն | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենսդրութ յամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 3 | Նվազագույն ամսական աշխատավարձի շարունակական բարձրացում՝ հաշվի առնելով երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշները | 3.1 Յուրաքանչյուր տարի պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի քննարկման արդյունքներով նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման համապատասխան հնարավորության առկայության պարագայում՝ «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի բարձրացում, որը կնպաստի՝ - աղքատության կրճատմանը, - նվազագույն և միջին աշխատավարձերի միջև հարաբերակցության նվազմանը, - բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: |  | 2019-2023թթ. յուրաքանչյուր տարի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4 | Արժանապատիվ աշխատանքի իրավունքի իրացման նպատակով աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմների հստակեցում և բարելավում, ինչպես նաև համապատասխանեցում միջազգային պայմանագրերով ամրագրված պահանջներին | 4.1 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Խնդիրների և ուղղությունների մատնանշում, որոնց լուծումներին միտված համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման պարագայում կերաշխավորվի ՀՀ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների իրականացումը, ինչպես նաև կհստակեցվեն ոչ հստակ կամ տարաբնույթ ընկալման տեղիք տվող դրույթները |  | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 4.2 Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի պահանջներին ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների համապատասխանության վերլուծության, իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների վերհանման արդյունքում, ինչպես նաև որոշակի խմբերի համար աշխատանքային պայմանագրի լուծման պարագայում առանձին երաշխիքների սահմանման նպատակով ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունում փոփոխությունների առաջարկների փաթեթի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | 1. Աշխատանքային օրենսդրության, մասնավորապես. - սոցիալական գործընկերությանը, - կոլեկտիվ պայմանագրերին, - արհմիությունների դերին, - աշխատանքային հարաբերություններում խտրականության արգելմանը, - հարկադիր աշխատանքին, - գործադուլին, - ամենամյա արձակուրդներին, ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերությունների մի շարք այլ կարգավորումների համապատասխանեցում աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի առանձին դրույթներին, 2. Իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների կարգավորում, որոշակի խմբերի համար աշխատանքային պայմանագրի լուծման պարագայում առանձին երաշխիքների սահմանում*: |  | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 4.3 Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման պահանջները սահմանող ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման և ամբողջականացման համար համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակում ու Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման պահանջները սահմանող ՀՀ օրենսդրության կատարելագործում և ամբողջականացում | Առողջապահության նախարարություն | 2022թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5 | Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ գործող վերահսկողական համակարգի կատարելագործում | 5.1 Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ գործող վերահսկողության համակարգի կատարելագործման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում՝ հիմք ընդունելով շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված աշխատանքների ճանապարհային քարտեզը | Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ բարելավված և ամբողջական վերահսկողության համակարգի առկայություն, ինչն անուղղակիորեն կնպաստի նաև աշխատողների իրավունքների խախտման դեպքերի նվազմանը | 1. Առողջապահության նախարարություն 2. Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | 2021թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6 | Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականության և կառավարման արդյունավետության բարձրացում, մատուցվող ծառայությունների ընդայնում, ինչպես նաև իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների կարգավորում | 6.1 ««Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Աշխատաշուկայում երիտասարդների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց մրցունակության բարձրացմանն ուղղված նոր ծրագրային ուղղությունների սահմանում |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 6.2 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականության բարձրացում, աշխատաշուկայում երիտասարդների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց մրցունակության բարձրացմանն ուղղված նոր ծրագրերի ներդրում, «կրթություն-աշխատաշուկա» փոխառնչությունների խթանում, գործազրկության մակարդակի նվազում |  |  |  |
|  |  | 6.3 Զբաղվածության էլեկտրոնային հարթակի ներդրում | Զբաղվածության ոլորտի ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7 | Ազգային օրենսդրության համապատասխանեցում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջներին | 7.1 «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց համար հավասար հնարավորությունների և մատչելի պայմանների ապահովման իրավական պահանջների սահմանում, hասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում նրանց իրավունքների ապահովում` բացառելով հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ սպորտի և երիտասարդություն հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման սոցիալական մոդելի առկայություն, գնահատված կարիքին համարժեք վերականգնողական ծառայությունների մատուցում | 8.1 Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման նոր մոդելի ներդրում | Իրավական հենքի առկայություն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների գնահատման համակարգի բարեփոխումների ծրագիր, մասնագետների ռեեստրի առկայություն, վերապատրաստված մասնագետներ, հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքի գնահատման նոր մոդելի փորձնական գործարկում, էլեկտրոնային համակարգի գործարկում, հաշմանդամություն ունեցող անձի գնահատված կարիքին համարժեք ծառայությունների փաթեթի մշակում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների գնահատման կենտրոնների ստեղծում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9 | Հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների իրացման համար նպաստավոր պայմանների ապահովում | 9.1.«Գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Ռազմավարության դրույթների իրացումը կնպաստի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային խտրականության հաղթահարմանը և կանանց հավասար մասնակցության ապահովմանը կառավարման և որոշումների կայացման ոլորտում, տնտեսության ոլորտում կանանց հնարավորությունների ընդլայնմանը՝ կանանց ձեռներեցությունը խթանող ծրագրերի իրականացման միջոցով, կրթական և առողջապահական ծրագրերի հավասար մատչելիությանը, կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի հզորացմանը: | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություններ և մարմիններ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10 | Ընտանիքում բռնության երևույթի կանխարգելում | 10.1 Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ստեղծում, ընտանիքում բռնության դեպքերի հաշվառման և ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման համակարգի և աջակցության տրամադրման մեխանիզմների ներդրում ինչպես նաև խնդրով զբաղվող տարբեր մարմինների և կառույցների միջև գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդում | Ընտանիքում բռնության ենթարկ-ված անձանց աջակցություն տրամադրող մասնագիտացված կազմակերպությունների ընդլայն-ված համակարգ, հստակեցված աջակցության ընթացակարգերը, վերապատրաստված մասնագետ-ներ, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման մշակված մեխանիզմ, ընտանիքում բռնության դեպքերի հաշվառման ներդրված համակարգ: | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություններ և մարմիններ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ. |
| 11 | ԵԽ-ի «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված միջոցառումներին մասնակցություն | 11.1 ՀՀ օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայով ստանձնած հանձնառություններին համապատասխանեցում | Երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխանեցված ոլորտի քաղաքականություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 12 | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման կանխարգելում, թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց աջակցության և պաշտպանության քաղաքականության մշակում՝ փոփոխվող իրավիճակին և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համահունչ | 12.1 Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման Ազգային ծրագրի միջոցառումների իրականացում | Երեխաների ուղղորդման մշակ-ված ընթացակարգ, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական և տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև ամրապնդված համագոր-ծակցային կապեր, երեխայի առանձնահատուկ կարիքներից բխող մոտեցումների կիրառություն և հատուկ կատեգորիայի զոհերի աջակցության կատարելագործ-ված մեխանիզմները, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի հայտնաբերման և նախանույնացման, աջակցության բարելավված գործընթացը: Բնակչության իրազեկվածություն թրաֆիքինգի վտանգների վերաբերյալ: | Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի Խորհրդում ներկայացված պետական կառավարման մարմիններ, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021թթ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ. |
| 13 | Երեխայի սեռական անձեռնմխելիության ապահովումը՝ երեխայի իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | 13.1 «Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի չարաշահումներից երեխաներին պաշտպանելու մասին» Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված միջոցառումներին մասնակցություն | Ներդաշնակեցված ազգային և միջազգային օրենսդրությունները, երեխայի լավագույն շահի առաջնահերթության ամրապնդված սկզբունքը, աջակցության և պաշտպանության մշակված ընթացակարգեր Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համահունչ: | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019-2020թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 14 | Ընտանիքում երեխայի ապրելու իրավունքի ապահովում | 14.1. Երեխաների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող, այլընտրանքային ծառայությունների ընդլայնում | Երեխաների, այդ թվում` հաշման-դամություն ունեցող, ցերեկային ժամերին այլընտրանքային ծառայությունների թվի ընդլայնում, խնամատար ընտանիքների թվի ավելացում, համապատասխան իրավական ակտերի նախագծեր: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 15 | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան համակարգի բարելավում | 15.1 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան համակարգի գործառույթների վերանայում | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության իրավական դաշտի բարելավումը՝ «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, և ՀՀ միջազգային այլ փաստաթղթերով սահմանված պարտավորությունների կատարման պահանջներին համապատասխան: Երեխաների իրավունքների պաշտպանության Ազգային հանձնաժողովի, խնամակալու-թյան և հոգաբարձության մարմինների գործունեության գնահատման զեկույց: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի տեղե-կատվական համակարգի արդիականացում: Երեխայի իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծեր:: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 15 |
| 16 | Քաղաքացիների կենսամակարդակի և սոցիալական վիճակի բարելավելում | 16.1 «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Օրենքի նախագծի ընդունումով ձևավորվելու է անապահով ընտա-նիքների կարողությունների զարգացման` նրանց ինքնաբավ դարձնելուն ուղղված և արժանա-պատիվ ու սեփական վաստակ ունեցող ընտանիք ձևավորելու, այդ ընտանքիների պետական աջակցությունից` երկարատև կախվածությունից ձերբազատ-վելու իրավական հենքը, ինչպես նաև կապահովվի աստիճական և սահուն անցում նպաստների անկանխիկ վճարմանը՝ մինչև 2023թ. տարեվերջ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 16.2 «ՀՀ կառավարության 30.01.2014թ. N145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների նշանակման և վճարման հստակեցված ընթացակարգ, նոր մոտեցումներ, որոնց կիրառմամբ բարելավվելու են ընտանեկան, սոցիալական նպաստների և հրատապ օգնության տրամադրման արդյունավետությունը և հասցեականությունը։ |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 16.3 Ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգի գործարկում՝ ընտանիքի գնահատված սոցիալական կարիքներին համարժեք սոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացի ապահովում | 1) «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիի առկայություն 2) Ընտանիքների անապահովու-թյան գնահատման և նպաստների համակարգեր, այդ թվում՝ թիրա-խային մեխանիզմներով հայտնա-բերված ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծառայություններ՝ համակարգված և փոխկապված սոցիալական պաշտպանության այլ կարևոր միջամտությունների, հատկապես ակտիվ աշխատա-շուկայի քաղաքականության, ինչպես նաև սոցիալական խնամքի և աջակցության ծառայությունների հետ բնակչության 14%-ից ոչ ավել ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների թիվ 3) ընտանիքների սոցիալական խոցելիության, աղքատության, սոցիալական զրկանքների և բացառումների գնահատման մեթոդաբանության փոփոխու-թյուններ՝ տնային տնտեսու-թյունների կենսապայմանների, այդ թվում` ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից իրականացվող ամենամյա հետազոտությունների տվյալների ուսումնասիրության միջոցով հասցեական ծրագրերի թիրախավորման բանաձևում օգտագործվող աղքատության և զրկանքների բնութագրիչների վերանայված կշիռներ, կիրառվող լրացուցիչ այլ ցուցանիշներ 4) ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգի տեղեկատվական մշակված ենթահամակարգը 5) ամբողջությամբ վերազինված սոցիալական աջակցության տարածքային մարմնի համակարգչային պարկ 6) սոցիալական դեպքի վարման մեկ միավորի կազմակերպական ծախսերի հստակեցված արժեք, սոցիալական աշխատողի կողմից արագ և արդյունավետ արձագանք կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքներին՝ համագործակցելով սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական իրավական կարգավիճակից) հետ 7) կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող շահառուին սոցիալական դեպքի վարման միջոցով տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների փաթեթի դրամական արժեքի առկայություն 8) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պատվիրակման ենթակա ծրագրերի սահմանված չափորոշիչներ 9) մրցույթային հիմունքով կնքված սոցիալական ծառայությունների պատվիրակման պայմանագրեր |  | 1) 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2) 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ ա.2019-2020թթ. յուրաքանչյուր տարի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ 3) 2021-2023թթ. յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 4) 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 5) 2020թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 6) 2021թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ 7) 2021թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 8) 2021թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ 9) 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 1)-4) Ֆինանսավորում չի պահանջում 5) ՀՀ պետական բյուջե 6), 7) ֆինանսավորում չի պահանջում 8) ՀՀ պետական բյուջե՝ 157,000.0 հազ. դրամ 9) ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  | 16.4. Սոցիալական պաշտպանության համակարգի՝ արտակարգ անհետաձգելի իրավիճակների, աղետների և ցնցումների արձագանքման, դիմակայունության մեխանիզմների ներդրում | 1) սոցիալական շտապ օգնության, այդ թվում՝ մթերային բանկը, ձևավորված համակարգ՝ տեղա-կան, միջազգային հասարակա-կան բարեգործական կազմակեր-պությունների և այլ՝ մասնավորև հատվածի, համագործակցությամբ 2) ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգի տեղեկատվական ենթահամակարգում ներառված է աղետների, ռիսկերի դեպքում արագ արձագանքման մեխանիզմների ծրագրային փաթեթը |  | 1) 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2)2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 16.5 Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ամբողջական ներդրում | 1) Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների կառավարման բարելավված համակարգ՝ համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի առկայություն 2) ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի բոլոր բաղադրիչների գործուն առկայություն՝ ներառյալ ֆիզիկական անհրաժեշտ ենթակառուցվածքնեըն ու տեղեկատվական համակարգը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | - 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2) 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 16.6 Բնակարանային ապահովության համալիր ծրագրի իրականացում սոցիալական առանձին խմբերի համար | «Սոցիալական առանձին խմբերի համար բնակարանային ապահովության համալիր ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի առկայություն |  | 2022թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե՝ |
|  |  | 16.7 Բնակչության սոցիալական իրավական գիտելիքների շրջանակի ընդլայնում | Զանգվածային լրատվամիջոցներով, այդ թվում՝ մարզային ուսուցողական բնույթի հաղորդումներով և հրապարակումներով գիտելիքների ընդլայնված շրջանակ |  | 2020թ. նոյմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 17 | Սոցիալական իրավունքների լիարժեք և արդյունավետ իրականացում | 17. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Օրենքի նախագծի ընդունմամբ ձևավորվելու է աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ռազմավարությամբ սոցիալական աջակցության բնագավառին վերաբերող հատվածի իրավական հենքը |  | 2020թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 17.2 «Սոցիալական աշխատանքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | 1) սոցիալական աշխատանքի մասնագետների որակի վերահսկողության ներդրված մեխանիզմներ 2) սոցիալական աշխատանքի իրականացման ստանդարտների առկայություն 3) սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական կրթություն իրականացնող ԲՈՒՀ-երի կոնսորցիումի առկայություն 4) սոցիալական աշխատողի որակավորման կրեդիտային սանդղակի առկայություն 5) սոցիալական աշխատողների հավաստագրման սահմանված ընթացակարգ 6) աշխատողների վերապատ-րաստումների կարիքների գնահատման արդյունքների հաշվառմամբ վերապատրաստված սոցիալական աշխատողներ 7) քաղաքացիական ծառայության և համայնքային ծառայության վերապատրաստումների դասընթացներում ներառված սոցիալական աշխատողների կատարելագործման դասընթացներ 8) Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակին համապատասխան «Սոցիալական աշխատանք» որակավորումների մշակված ոլորտային շրջանակների բնութագրերը | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2020թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 1) 2021թ. մայիս երկրորդ տասնօրյակ 2)2021 հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 3)2020թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ 4) 2021թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 5) 2021թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 6) 2021թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 7) 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 8) 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում 7) ՀՀ պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 17.3 Տնտեսության բոլոր ճյուղերում հանրային զգայուն, մարդու կենսապայմանների և կյանքի որակի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող նոր ներդրվող, կամ գործողներում փոփոխություններ կատարող ծրագրերի, ռազմավարությունների իրավական ակտերի նախագծերի (այսուհետ՝ Ծրագիր) սոցիալական ազդեցության գնահատման իրականացում | 1) 1) Ծրագրերի սոցիալական ազդեցության գնահատման հաստատված մեթոդաբանությունը 2) Ծրագրերը սոցիալական ազդեցության գնահատման բնականոն գործընթաց |  | 1) 2023թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ 2) 2023 սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 18 | - Նախորդ ժամանակահատվածում արձանագրված ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման բացասական միտումների մեղմում - ծնելիության խրախուսում, երիտասարդ և երեխաներ ունեցող ընտանիքների աջակցություն, ըստ անհրաժեշտության՝ գործող ծրագրերի վերանայում, հայրենադարձ ընտանիքների համար թիրախային ծրագրերի մշակվում՝ առաջնահերթ դիտարկելով երիտասարդ և երեխաներ ունեցող ընտանիքներին | 18.1 «Երիտասարդ և երեխաներ ունեցող ընտանիքների աջակցության և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (փաթեթը) Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Կսահմանվեն երիտասարդ և երեխաներ ունեցող ընտանիքների աջակցության հիմնական ուղղությունները (սկզբունքները) և ծրագրերը | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2019թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  | 18.2 «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (փաթեթը) Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | - Կվերանայվի Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափի տարբերակման սկզբունքը - կվերանայվի Ընտանեկան դրամագլխի համակարգը, կընդլայնվի խնամքի նպաստի ծածկույթը |  | 2019թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  | 18.3 «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Կվերանայվի 2021թ. հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափերը |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  | 18.4 «ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ փոփոխու-թյուն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Կվերանայվի 2021 թվականի հունվարի 1-ից խնամքի նպաստի չափը |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
| 19 | Պետական կենսաթոշակների չափերի բարձրացում՝ ապահովելով գնաճի նկատմամբ միջին կենսաթոշակի չափի առաջանցիկ աճ | 19.1 «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1489-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | - Աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակների միջին չափերի աճ՝ 10 %-ով - Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերի սահմանում 26500 դրամ 3.Նվազագույն կենսաթոշակի չափի սահմանում 26500 դրամ |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե Անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցները՝ նախորդ տարվա նկատմամբ՝ շուրջ 27,000,000.0 հազ դրամ |
|  |  |  | - Աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակների միջին չափերի աճ՝ 10 %-ով - Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերի սահմանում 27500 դրամ 3.Նվազագույն կենսաթոշակի չափի սահմանում 27500 դրամ |  | 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե Անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցները. Նախորդ տարվա նկատմամբ՝ շուրջ 28,000,000.0 հազ դրամ Բազային տարվա (2019թ.) նկատմամբ՝ շուրջ 55,000,000.0 հազ դրամ |
|  |  |  | 1. Աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակների միջին չափերի աճ՝ 10 %-ով 2. Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերի սահմանում 28500 դրամ 3. Նվազագույն կենսաթոշակի չափի սահմանում 285000 դրամ |  | 2021թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե Անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցները. Նախորդ տարվա նկատմամբ՝ շուրջ 31,000,000.0 հազ դրամ Բազային տարվա (2019թ.) նկատմամբ՝ 86,000,000.0 հազ դրամ |
|  |  |  | 1. Աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակների միջին չափերի աճ՝ 10 %-ով 2. Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերի սահմանում 29500 դրամ 3. Նվազագույն կենսաթոշակի չափի սահմանում 29500 դրամ |  | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե Անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցները. Նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 34,000,000.0 հազ դրամ Բազային տարվա (2019թ.) նկատմամբ՝ 120,000,000.0 հազ դրամ |
| 20 | - Առցանց եղանա-կով մատուցվող ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում և կոռուպցիոն ռիսկերի շարունակական նվազեցում՝ շահառուի և որոշում ընդունողների միջև շփումը նվազագույնի հասցնելու միջոցով - շահառուներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում - կենսաթոշակի վճարման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում` աստիճանական անցում վճարման անկանխիկ համակարգին | 20.1 Կենսաթոշակ և դրամական այլ վճարների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու ընթացակարգերի վերակազմակերպում, նոր ընթացակարգերի ամրագրում ՀՀ օրենսդրությամբ և կիրարկում | 51 տարածքային բաժինների փոխարեն կձևավորվի սպասարկման կենտրոնների և կենսաթոշակների (նպաստների) նշանակման կենտրոններ Կբարձրանա ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի հասցեականությունը |  | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  | 20.2 «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Կվերացվի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու համար փաստաթուղթ ներկայացնելու պահանջը, կթեթևանա շահառուների վարչական բեռը |  | 2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  |  | 20.3 Գործատուների մոտ գտնվող Աշխատանքային գրքույկների թվայնացում | Կապահովվի «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի հունիսի 22-ի ՀՕ-96-Ն օրենքի և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 18-ի թիվ 882-Ն որոշման պահանջների կատարումը` միաժամանակ և հնարավորություն կտա ունենալ անձանց աշխատանքային գործու-նեության՝ մինչև 2013թ. ընկած ժամանակահատվածի վերաբեր-յալ հավաստի տեղեկատվություն՝ բացառելով ոչ իրավաչափ փաստաթղթերի հիման վրա կենսաթոշակ նշանակելու հավա-նականությունը և նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 73,000.0 դրամ 350000 աշխատանքային գրքույկների համար |
|  |  | 20.4 Կենսաթոշակների, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, մայրության, երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստների բնագավառում ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության համակարգի մոդելի կիրարկում | Կբարձրանա ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի հասցեականությունը, կբարելավվի կենսաթոշակային ապահովության և նպաստների ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում, մայրության, երեխայի ծննդյան միանվագ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի բնագավառների կառավարելիության մակարդակը, իրականացվող վարչարարության արդյունավետությունը |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  | 20.5 Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում դիմումը մերժելու դեպքում՝ մերժման մասին ծանուցումը (ներառյալ՝ պատճառները) ինքնաշխատ եղանակով ձևավորելու, խնամքի նպաստը նշանակելու կամ մերժելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը գործատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու ենթահամակարգի մշակում և գործարկում | Կավտոմատացվի որոշումների կայացման գործընթացի, կընդլայնվի այլ տեղեկատվական համակարգերից ինքնաշխատ եղանակով ստացվող և կիրառվող տեղեկատվության (տվյալների) շրջանակը, կբարելավվի կենսաթոշակային ապահովության և պետական նպաստների բնագավառների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը: | ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 21,000.0 հազ դրամ |
|  |  | 20.6 Բանկերի հետ միանվագ դրամական վճարների և սոցիալական ապահովության հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվության ինքնաշխատ եղանակով փոխանակության համակարգի մշակում և գործարկում | Կավտոմատացվի որոշումների կայացման գործընթացը, կբարելավվի կենսաթոշակային ապահովության և պետական նպաստների բնագավառի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, այդ թվում. - առցանց դիմումի հիման վրա վճարման եղանակի (բանկի) ընտրությունն ապահովող ենթահամակարգի մշակում և ներդրում (գործարկում), - Թաղման նպաստի վճարում՝ մեկօրյա ժամկետում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2020թ. հունիս 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 30,000.0 հազ դրամ |
|  |  | 20.7 ՍԷԿՏ համակարգի հետ տեղեկատվության փոխանակության և դրա կիրառության ընթացակարգերի կատարելագործում | Կպարզեցվի կենսաթոշակների և նպաստների վճարման գործըն-թացում վարչարարությունը, գործընթացի շրջանակներում կթեթևանա քաղաքացիների վարչական բեռը (պարտակա-նությունները), կենսաթոշակառուի կողմից սահմանահատում իրականացնելու վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության ծառայությանը | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 40,000.0 հազ դրամ |
|  |  | 20.8 ՀՀ պետական բյուջե վերականգնված՝ սխալմամբ (ՀՀ օրենսդրության խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակ-ների և նպաստների գումարների հաշվառման ենթահամակարգի գործարկում | Կավտոմատացվի որոշումների կայացման գործընթացը, կբարելավվի կենսաթոշակային ապահովության և պետական նպաստների բնագավառների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 40,000.0 հազ դրամ |
|  |  | 20.9 Առցանց դիմումի հիման վրա աշխատող կենսաթոշակա-ռուի կենսաթոշակը վերահաշ-վարկելն ապահովող ենթահա-մակարգի մշակում և գործարկում | Աշխատող կենսաթոշակառուն կենսաթոշակը վերահաշվարկելու դիմումը կարող է ներկայացնել առցանց | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 10,000.0 հազ դրամ |
|  |  | 20.10 «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Պետական կենսաթոշակները, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստները, պարգևավճարները, պատվովճարները և այլ դրամական վճարումները կվճարվեն անկանխիկ եղանակով` բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |

Առողջապահության նախարարություն

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով առողջ ապրելակերպի խթանում | 1.1. Առողջ ապրելակերպի, այդ թվում` ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի վնասակար ազդեցության վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավի իրականացում (հեռուստատեսությամբ` հաղորդումներով, սոցիալական տեսահոլովակներով, ռադիո հաղորդաշարերի, տպագիր մամուլի և ցուցապաստառների միջոցով) | Ոչ վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ռիսկերի նվազեցում և բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման 7,5%-ով նվազեցում | Կրթության և գիտության նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Ոստիկանություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2019թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակից 2023թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (պարբերաբար) | 2019թ.-ի համար նախատեսված է 26.869.300 ՀՀ դրամ 100 մլն ՀՀ դրամ` ծխելու դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրի միջոցառումների համար Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 1.2. Առողջության առաջնային պահպանման օղակի թերապևտների/ ընտանեկան բժիշկների վերապատրաստման դասընթացների իրականացում` ծխելու դադարեցմանն ուղղված բուժման և խորհրդատվության վերաբերյալ | Առողջության առաջնային պահպանման օղակում ծխախոտի օգտագործման դադարեցմանն ուղղված բնակչությանը աջակցություն ցուցաբերող առնվազն 1000 վերապատրաստված մասնագետների առկայություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (ծխելու դեմ պայքարի և շրջակա միջավայրի պահպանության պետական ծրագրի միջոցառումների համար նախատեսված 100 մլն ՀՀ դրամի շրջանակում) |
|  |  | 1.3. «Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Բնակչության առողջության ամրապնդում, ոչ վարակիչ հիվանդություների կանխարգելում` ռիսկերին ենթարկվող անձանց թվի նվազեցում` առողջ սննդի օգտագործման, ֆիզիկական ակտիվության, ծխախոտի օգտագործման և ալկոհոլի չարաշահումների վնասակարության վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման շնորհիվ | Կրթության և գիտության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | Սոցիալական նշանակության առավել տարածված վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքար | 2.1. «Արտաընդերային վիրուսային հեպատիտների կանխարգելման և վերահսկման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | Հրամանով հաստատված արտաընդերային վիրուսային հեպատիտների դեմ պայքար. - վիրուսային հեպատիտ Ց-ով տարեկան առնվազն 1000 անձի ընդգրկում բուժման ծրագրում |  | 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանասավորում ՀՀ պետական բյուջեից տարեկան շուրջ 100 միլիոն ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.2. «Տուբերկուլոզին և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման միջոցառումների ծրագրերը (տուբերկուլոզ` 2021-2023 թթ., ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ` 2022-2023թթ.) հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | - ՀՀ-ում տուբերկուլոզով և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների առնվազն 80%-ի հայտնաբերում - Հայտնաբերվածների առնվազն 90%-ի ընդգրկում բուժման ծրագրերում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Կրթութան և գիտության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելության և հասանելության ապահովում | 3.1. «Առողջության համապարփակ բժշկական ապահովագրության մասին» օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Օրենսդրական հիմքերի ամրագրում, որի արդյունքում բժշկական օգնության և սպասարկման կարիք ունեցող ապահովագրված յուրաքանչյուր քաղաքացու, հաստատված փաթեթների շրջանակներում, առողջապահական ծառայություններից անվճար օգտվելու հնարավորություն կտրվի | - | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4. | Էլեկտրոնային առողջապահության hամակարգի ամբողջական ներդրում | 4.1 Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի զարգացման տեսլականի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | - Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ամբողջական ներդրման ճանապարհային քարտեզի առկայություն | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 4.2. «Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի զարգացման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | - Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ամբողջական ներդրում, առողջապահական և բժշկական տվյալների, դեղատոմսերի, ուղեգրերի, անաշխատունակության թերթիկների թվայնացում - էլեկտրոնային համակարգերի (էլեկտրոնային առողջապահության և շտապօգնության դիսպետչերական ծրագրի) ինտեգրում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| 5. | Մոր և մանկան, առողջության բարելավում, վերարտադրողական ներուժի ավելացում, ծնելիության անկման տեմպերի նվազեցում | 5.1. «Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ծրագրի հաստատման և ներդրման արդյունքում վերարտադրողական առողջության բարելավման և պերինատալ կորուստների նվազեցման միջոցով վերարտադրողական ներուժի ավելացում և ծնելիության ցուցանիշների բարելավում` տարեկան մինչև 100 դեպքով կորսուստների նվազեցում | ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2019թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6. | Հատուկ կարիքներով և հաշմանդամ երեխաների համար վերականգնողական բուժօգնության մատչելիության և որակի բարելավում | 6.1. «Մանկական վերականգնողական բժշկական օգնության մատչելիության բարելավման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | Հատուկ կարիքներով և հաշմանդամ երեխաների համար զգալի կբարելավվի վերականգնողական բուժօգնության մատչելիությունը, այդ թվում. 1.Կստեղծվի մարզային վերականգնողական մանկական նոր կենտրոն, 2. Տարեկան շուրջ 100 երեխա կստանա վերականգնողական բուժում` արտահիվանդանոցային պայմաններում, 3. Կհատկացվի կլինիկական օրդինատուրայի 3 նպատակային տեղ մանկական վերականգնողաբան և 5 տեղ` կինեզոթերապևտ պատրաստելու համար | Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 թթ., ավարտ` 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 7. | Առողջապահական համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացում | 7.1. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավման Տեսլականի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավմանն ուղղված ճանապարհային քարտեզի սահմանում, որի ներդրումը հիմք կհանդիսանա հետագա միջոցառումների իրականացման համար | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 7.2. «Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բնակչությանը մատուցվող բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Մինչև 2023 թվականի ավարտը հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշի նվազում մինչև 1%-ով, հետվիրահատական բարդությունների ցուցանիշի նվազում 10%-ով | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | 2020թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 7.3 «Արյան ռեեստրի գործունեության, տեղեկությունների գրանցման, օգտագործման և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Փոխներարկումային բժշկական օգնության որակի և փոխներարկման անվտանգության ապահովում և վերահսկում, օգտագործման համար պիտանի, առկա արյան մասին տեղեկացվածության ապահովում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Ոստիկանություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Անվտանգության խորհուրդի գրասենյակ Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 7.4 «ՀՀ առողջապահական համակարգի հնգամյա զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Առողջապահական համակարգի զարգացման երկարաժամկետ հստակ տեսլականի առկայություն | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8. | Մարզային հիվանդանոցների արդիականացում | 8.1. Վայոց Ձորի մարզի նոր բժշկական կենտրոնի կառուցում և հագեցում բժշկական կահույքով, սարքավորումներով և պարագաներով | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արդիականացված բժշկական հաստատություն Վայոց Ձորի մարզում |  | Մեկնարկ` 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տանօրյակ Ավարտ՝ 2021թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագիր գումար` շուրջ 2 մլն 770 հազ. դոլար |
|  |  | 8.2. Գեղարքունիքի մարզի նոր բժշկական կենտրոնի կառուցում և հագեցում բժշկական կահույքով, սարքավորումներով և պարագաներով | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արդիականացված բժշկական հաստատություն Գեղարքունիքի մարզում | - | Մեկնարկ` 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տանօրյակ Ավարտ՝ 2021թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագիր գումար` շուրջ 4 մլն 050 հազ. դոլար |
|  |  | 8.3. Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արդիականացված բժշկական հաստատություն Սյունիքի մարզում | - | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման մեկնարկ՝ 2020թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, ավարտ՝ 2021թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ: Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ՝ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ, ավարտ՝ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ: | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ՝ շուրջ 509.07 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.4 Կոտայքի մարզի Նաիրիի բժշկական կենտրոնի կառուցում | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արդիականացված բժշկական հաստատություն Կոտայքի մարզում | - | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման մեկնարկ՝ 2020թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, ավարտ՝ 2021թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ: Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ՝ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ, Ավարտ՝ 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ: | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ՝ շուրջ 805.0 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.5. Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շինարարական աշխատանքների մեկնարկ | Արագածոտնի մարզում ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արդիականացված բժշկական հաստատության շինարարական աշխատանքների մեկնարկ (քանդման աշխատանքներ, շինության ուժեղացում, ինժեներական ցանցերի անցկացում, միջնորմերի և տանիքի կառուցում) | - | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեկնարկ՝ 2021թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, Ավարտ՝ 2022թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ: Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ՝ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ: | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ՝ 460 մլն ՀՀ դրամ, որից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում՝ շուրջ 30 մլն ՀՀ դրամ, շինարարական աշխատանքներ՝ շուրջ 430 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.6. Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգում | Կոտայքի մարզում ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան արդիականացված բժշկական հաստատություն | - | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեկնարկ՝ 2021թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, Ավարտ՝ 2022թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ: Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ՝ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ, Ավարտ՝ 2023թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ: | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ՝ շուրջ 192 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.7. Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շինարարական աշխատանքների մեկնարկ | Արագածոտնի մարզում ևս մեկ բժշկական հաստատության՝ Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան վերակառուցման շինարարական աշխատանքների սկիզբ | - | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեկնարկ՝ 2022թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, ավարտ՝ 2023թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ, Շինարարական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ պայմանագրի կնքում՝ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ: | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ՝ շուրջ 28 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.8. Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շինարարական աշխատանքների մեկնարկ | Արարատի մարզում ևս մեկ բժշկական հաստատության՝ Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան վերակառուցման շինարարական աշխատանքների սկիզբ | - | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մեկնարկ՝ 2022թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, ավարտ՝ 2023թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ, Շինարարական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ պայմանագրի կնքում՝ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ՝ շուրջ 33.8 մլն ՀՀ դրամ |
| 9. | Մարզային բնակչության համար առողջապահական ծառայությունների հավասար հասանելիության ու մատչելիության ապահովում | 9.1. «Մարզային բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Կառավարության որոշման ընդունումից մեկ տարի հետո առնվազն 2 մարզային կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնում | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ՀՀ մարզպետարաններ | 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. | Պայքար առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ | 10.1. «Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության (ԹՔՕՀ) դեմ պայքարի ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջոցառումների իրականացման ավարտին, մինչև 2023 թվականի ավարտը ԹՔՕՀ-ի ռիսկի գործոնների մասին բնակչության իրազեկվածության բարձրացում մինչև 25%, ԹՔՕՀ-ից մահացության ցուցանիշի նվազում 2,5%-ով | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 10.2. «Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջոցառումների իրականացման ավարտին, մինչև 2013 թվականի ավարտը չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 2,5%-ով, վաղ հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում` 5%-ով - 5 և 10 տարվա ապրելիության ցուցանիշների բարելավում` համապատասխանաբար 25%-ով և 10%-ով | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 10.3. «Սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | Միջոցառումների իրականացման ավարտին, սիրտ-անոթային հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11. | Երեխաների և դեռահասների հոգեբուժական ծառայությունների հասանելիության բարելավում | 11.1 «Երեխաների և դեռահասների համար հոգեբուժական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավման ծրագրային միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | Երեխաների և դեռահասների համար հոգեբուժական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավման արդյունքում ակնկալվում է. - Մանկական հոգեբուժական բաժանմունքի ստեղծում` 10-15 մահճակալով - Տարեկան շուրջ 75 երեխա կստանա հիվանդանոցային բուժում - Շուրջ 350 երեխա կստանա մասնագիտացված բուժում` արտահիվանդանոցային պայմաններում 4. 3 նպատակային տեղ կհատկացվի մանկական հոգեբույժներ պատրաստելու համար | - | 2020-2021 թթ. ավարտ` 2021թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 12. | ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում | 12.1. ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերի շրջանում սքրինինգային հետազոտությունների իրականացում՝ ըստ հետևյալ հիվանդությունների՝ •հիպերտոնիա, •շաքարային դիաբետ, •արգանդի պարանոցի քաղցկեղ | շուրջ 998.000 բնակչության ռիսկային խմբերում սքրինինգային հետազոտությունների իրականացում | - | Շարունակական, ավարտ՝ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր (շուրջ 1 մլն 200 հազար դոլար) |
|  |  | 12.2. Շարժական մամոգրաֆ սարքի ձեռքբերում և կրծքագեղձի սքրինինգային հետազոտությունների իրականացում ՀՀ Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի բնակչության ռիսկային խմբերի շրջանում | շուրջ 26.000 բնակչության ռիսկային խմբերում սքրինինգային հետազոտությունների իրականացում |  | Շարունակական, ավարտ՝ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կատարելագործում» դրամաշնորհային ծրագիր (շուրջ 730,000 դոլար) |
| 13. | Բուժանձնակազմի մասնագիտական կարողությունների և պատրաստվածության շարունակական բարձրացման ու զարգացման ապահովում, առողջապահական համակարգում մարդկային ներուժի համապարփակ և համալիր զարգացման ապահովում | 13.1. «Ավագ և միջին բուժաշխատողների շտեմարանի ձևավորման և վարման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Մշտապես թարմացվող մարդկային ներուժի էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում և գործունեության ապահովում Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին ինտեգրված բուժաշխատողների, զբաղվածության և պահանջարկի, ռեզերվային ռեսուրսների էլեկտրոնային կառավարում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 14. | Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում | 14.1. «2021-2023 թվականների Իմունականխարգելման ազգային ծրագիրը, Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ-ում նպատակային քանակակազմերի շրջանում պատվաստումներում ամբողջական ընդգրկվածության 90% և ավել ցուցանիշների ապահովում, կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների առումով կայուն համաճարակային իրավիճակի ապահովում | Կրթության և գիտության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Ոստիկանություն Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 14.2. Մարդու սպառման համար նախատեսված խմելու ջրի որակի մասին հրահանգի պահանջների համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանների լրամշակում և հաստատում | ՀՀ-ում գործող խմելու ջրի վերաբերյալ իրավական ակտերի պահանջների վերանայում՝ համապատասխանեցնելով 1998 թվականի նոյեմբերի 3-ի N98/83 ԵՄ դիրեկտիվի պահանջներին | Բնապահպանության նախարարություն Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 15. | Մարդակենտրոն, մրցունակ, արդյունավետ, անվտանգ, որակյալ առողջապահական համակարգի ստեղծում | «ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի հաստատում | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում ԱԱՊ օղակում հիվանդանոցային, ինչպես նաև շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի թվի նվազում 10%-ով, ԱԱՊ այցելությունների կառուցվածքում աշխատանքային տարիքի անձանց այցերի տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով, մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԱԱՊ այցերի թվի բարելավում մինչև 6 այց/տարեկան | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2023 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

| Արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծում | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում Կառավարության քննարկմանը | Վճռաբեկ դատարանում վարչական գործերի քննությունը կկատարվի մասնագիտացված վարչական պալատի միջոցով |  | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (17 մլն դրամ) |
| 37 | Կատարողական վարույթի արդյունավետության բարձրացում | Կատարողական վարույթի մասին օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Կատարողական վարույթում կատարման ենթակա ակտերի յուրաքանչյուրի հաշվառմամբ կատարողական վարույթների առանձնահատկությունների ամրագրում, կատարողական ծախսերի տարբերակված դրսևորումների ամրագրում` ելնելով կատարողական գործողությունների ծավալից | Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 38 | Վարչական դատավարության արդյունավետության բարձրացում | Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության բարեփոխում՝ ծանուցման, գրավոր ընթացակարգերի կիրառման բարելավում, էլեկտրոնային արդարադատության իրականացման նախադրյալների սահմանում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 39 | Սնանկության վարույթի արդյունավետության բարձրացում | Սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի լրամշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Սնանկության կառավարիչների հաշվետվողականության բարձրացում, Արդարադատության նախարարության՝ սնանկության կառավարիչներին կարգապաական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորության ամրագրում, սնանկության կառավարիչների վարձատրության վերանայում |  | 2019թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 40 | Նորմատիվ իրավական ակտերի մշտադիտարկման ապահովման նախադրյալների ստեղծում | Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Նորմատիվ իրավական ակտերի մշտադիտարկման կարգ սահմանելու մասին լիազորող նորմի ամրագրում |  | 2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 41 | Նորմատիվ իրավական ակտերի մշտադիտարկման ապահովում | Նորմատիվ իրավական ակտերի մշտադիտարկման կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Նորմատիվ իրավական ակտերի մշտադիտարկման իրականացման կարգի սահմանում |  | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 42 | Մարդու իրավունքների պաշտպանություն | 42.1. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2020-2022թթ. Գործողությունների ծրագրի տեսլականի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետական մարմինների գործողությունները համակարգված են, միասնական քաղաքականության իրականացումն ապահովված է | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 42.2. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2020-2022թթ. Գործողությունների ծրագրի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 42.3. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2025թթ. Գործողությունների ծրագրի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում |  |  | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 43 | Բոլորի՝ օրենքի առջև հավասարության երաշխավորում, խտրականության դրսևորումների կանխում, ինչպես նաև հավասար իրավունքների իրագործում | «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր անձի իրավունքների ու ազատությունների իրականացման հավասար հնարավորությունները երաշխավորված են, խտրականության դեմ պայքարի բնագավառի օրենսդրությունը կատարելագործված է, խտրականության կանխարգելման, դրանից իրավական և դատական պաշտպանության իրավական հիմքերը ստեղծված են |  | 2019թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 44 | Ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների առավել արդյունավետ պաշտպանություն, օրենսդրական երաշխիքների ամրագրում | «Ազգային փոքրամասնություների մասին» ՀՀ օրենքի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց շրջանակը հստակեցված է, սահմանված են ազգային փոքրամասնությունների հիմնական իրավունքները և ազատությունները, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտականությունները դրանց իրականացման ապահովման գործում, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց խնդիրները և իրավունքների իրացման հետ կապված հարցերը քննարկելու համար խորհրդակցական մարմնի կազմավորման օրենսդրական հիմքերը ստեղված են |  | 2019թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 45 | Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման շրջանակների ընդլայնում | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կբարձրացվի գույքային պահանջների գործերի համար նախատեսված անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու համար գումարային սահմանափակման շեմը` միաժամանակ ավելացնելով հանրային պաշտպանների թիվը |  | 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե (40 մլն դրամ) |
| 46 | Փաստաբանական սխալից ապահովագրության արդյունավետ մեխանիզմի ներդնում | 46.1. Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա փաստաբանական սխալի ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման հայեցակարգ մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կամրապնդվի փաստաբանական ծառայություններից օգտվողների պաշտպանվածությունը և լիարժեքորեն կապահովվի վնասների հատուցման հնարավորությունը | Փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) | 2020թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 46.2. Հայեցակարգը Կառավարության կողմից հավանության արժանանալուց հետ՝ համապատասխան օրենսդրական փաթեթի մշակում, որով կնախատեսվի, որ անձը փաստաբանական սխալի դեպքում հատուցում ստանա ապահովագրական ընկերությունից, կսահմանվի վնասի հատուցման չափանիշները, վնասի տեսակները և այլն: |  |  | 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
| 47 | Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատող ապացույցների շրջանակի ընդլայնում՝ ներառելով վկայի ցուցմունքներ և քրեական պատասխանատվության նախատեսում վկայի կողմից նոտարին սուտ ցուցմունք տալու համար | 47.1.«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատող ապացույցների շրջանակը ընդլայնվել է՝ ներառելով վկայի ցուցմունքը, նոտարի կողմից իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը չհաստատելու համար հիմք հանդիսացող այլ կարգով նախատեսված դեպքերից բացառվում է դատական կարգով իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստի հաստատման հնարավորությունը և քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում նոտարի կողմից իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստ հաստատելու գործով վկայի կողմից նոտարին սուտ ցուցմունք տալու համար: |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 47.2. Համապատասխան կարողությունների զարգացման նպատակով նոտարների վերապատրաստում և միաժամանակ հանրության իրազեկման բարձրացում |  |  | 2020 թվականի առաջին, երկրորդ եռամսյակ |  |
| 48 | Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 5 տարիների կտրվածքով իրականացվելիք իրավական և դատա-կան բարեփոխումների մշակում | 48.1. «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարություն և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի տեսլականի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Նոր ռազմավարությամբ հստակ կսահմանվեն այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են դատական և իրավական համակարգի շարունակական կատարելագործման համար: |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 48.2 «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարություն և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի մշակում, շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի ներկայացում, յուրաքանչյուր գործողության համար սահմանել կատարող, ապահովել միջազգային փորձաքննությունը և նախագծի լրամշակված տարբերակի ներկայացումը Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 49 | Պայքարը կոռուպցիայի դեմ | 49.1 «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | ## Հանրային քննարկումների, ռիսկերի գնահատումների, ոլորտային հետազոտությունների, միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում կընդունվի նոր հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որի ընդունմամբ կորոշվեն հետագա՝ 2019-2022 թվականների տարիների հակակոռուպցիոն ուղղությունները՝ հստակ միջոցառումներով | ## ՀՀ նախարարություններ ## ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ## ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ## Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ## 2019 թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 49.2. Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքակազմով օժտված հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | ## Նախագծերի փաթեթով կստեղծվի անկախության երաշխիքներ ունեցող և մասնագիտացված հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգ, որին կվերապահվի անհրաժեշտ գործիքակազմ ՝ ## այդպիսով ապահովելով կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության միասնական մեթոդաբանությունը և այդպիսի հանցագործությունների քննության արդյունավետության բարձրացումը: | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ## 2020թ. ## սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ԵԱՀԿ, Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 49.3 Ակտիվների վերադարձի վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | ## Ակտիվների վերադարձի ինստիտուտը վերանայվել է: ## Ստեղծվել են ակտիվների վերադարձման իրավական կառուցակարգեր: | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ## ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | ## 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 50 | Հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց գործունեության, գույքի և եկամուտների թափանցիկության ապահովում | 50.1 «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Սահմանվել են համապատասխան կարգավորումներ, որոնց համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնի հավակնող և պաշտոն զբաղեցնող անձինք համապատասխան լիազոր մարմնին նոտարական կարգով լիազորում են աշխարհի ցանկացած բանկում և ֆինանսական կազմակերպությունում, ցանկացած երկրի տարածքում իրենց անունից փնտրել և ստանալ տեղեկություններ իրենց անունով հաշվեհամարների առկայության, ստեղծման օրից դրանց շարժի և մնացորդի, ինչպես նաև իրենց անունով շարժական, անշարժ գույքի և արժեթղթերի առկայության մասին: Ընդլայնվել է պաշտոնատար անձանց գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրերի՝ հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը: | Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ## 2020թ. ## հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 50.2 «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահվել է նշանակման ենթակա՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնի հավակնող անձանց բարեվարքության կանոնների պահպանումը (չպահպանումը) ու կոռուպցիոն իրավախախտումներում ներքաշված լինելը (չլինելը) ստուգելու և, ըստ այդմ, տվյալ անձին նշանակելու իրավասություն ունեցող անձին նշանակման նպատակահարմարության վերաբերյալ համապատասխան խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն ներկայացնելու գործառույթ: |  | ## 2020թ. ## մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 51 | Տնտեսական գործունեության թափանցիկության ապահովում | 51.1. «Իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրման ճանապարհային քարտեզը հաստատելու վերաբերյալ» ՀՀ Վարչապետի որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալների հրապարակայնությունն ապահովված է: | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 51.2. «Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Սահմանված կարգով հաշվառված լրատվամիջոցների համար պետական գրանցում ստացած իրավաբանական անձանց՝ միասնական պետական գրանցամատյանում առկա տեղեկություններ ստանալու համար վերացվել է պետական տուրք վճարելու պայմանը: |  | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 52 | Օրենքի առջև բոլորի հավասարության, արդարադատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովում | 52.1. ՀՀ քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրքը կկատարելագործվի և կհամապատասխանեցվի միջազգային չափանիշներին։ |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.2. ՀՀ քրեակատարողական ոլորտի ռազմավարությունը և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագիրը ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Նոր ռազմավարությամբ և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրով կթիրախավորվեն այն գործողությունները, որոնց միջոցով կերաշխավորվի պատժի նպատակների արդյունավետ իրացումը, ինչպես նաև կբարձրացվի ՀՀ քրեակատարողական համակարգի գործունեության արդյունավետությունը |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.3. «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունմամբ կլուծվեն պրոբացիայի ոլորտում գործնականում առաջացած խնդիրները և կապահովվի ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության գործունեության արդյունավետությունը |  | 2020 թվականի հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.4. «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Նախագծի ընդունմամբ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված խափանման միջոցների շարքում կնախատեսվեն կալանավորմանն այլընտրանք հանդիսացող նոր խափանման միջոցներ, որոնց կիրառման արդյունքում գործնականում կնվազեն կալանավորման կիրառման դեպքերը |  | 2020 թվականի հունվարի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.5. Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Ազատությունից զրկված անձի իրավունքների երաշխավորման նպատակով ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում և հարակից օրենքներում կամրագրվի պատիժները կատարող մարմինների և հիմնարկների պաշտոնատար անձանց գործողությունների, անգործության կամ ընդունած որոշման դեմ բերված բողոքների քննության կառուցակարգ |  | 2019 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.6. ՀՀ քրեական օրենսգրքում ազատազրկմանն այլընտրանք հանդիսացող պատիժների ներդրման նպատակով ՀՀ կառավարությանն առաջարկություն ներկայացնելը | Քրեական պատիժների առկա համակարգի և միջազգային լավագույն փորձի վերլուծության հիման վրա կներկայացվի առաջարկություն ՀՀ քրեական օրենսգրքում ազատազրկմանն այլընտրանք հանդիսացող պատիժների ներդրման վերաբերյալ: |  | 2020 թվականի հունվարի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.7. «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան (108 կոնվենցիա) փոփոխող արձանագրության (108+ կոնվեցիա) ստորագրում և վավերացում | «Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան (108 կոնվենցիա) փոփոխող արձանագրությունը (108+ կոնվեցիա) ստորագրելը և վավերացնելը Հայաստանի Հանրապետության համար կապահովի համապատասխանեցում անձնական տվյալների պաշտպանության միջազգային արդի զարգացումներին: | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  |  | 52.8. Անձնական տվյալների մշակում նախատեսող նոր ընդունվող, ինչպես նաև գործող իրավական ակտերի համապատասխանեցում «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ անձնական տվյալների մշակման սկզբունքներին | Անձնական տվյալների մշակում նախատեսող ներպետական ամբողջ օրենսդրությունը կհամապատասխանեցվի անձնական տվյալների մշակման սկզբունքներին, ինչը մի կողմից անձնական տվյալների պաշտպանության ապահովման կարևոր բաղադրիչ է, մյուս կողմից՝ կապահովի իրավական որոշակիություն և թույլ կտա անձնական տվյալների մշակման հարցերում խուսափել տարընթերցումներից: | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, այդուհետ՝ պարբերաբար | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 53 | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) մշակում և ներդնում | 53.1 Իրականացնել միջազգային փորձի ուսումնասիրություն էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի վերաբերյալ և դրա հիմա վրա մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրման վերաբերյալ ծրագիր, ինչպես նաև էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիր: | 53.1.1 Միջազգային փորձի հիման վրա հաստատված է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրման վերաբերյալ ծրագիրը։ 53.1.2 Ծրագրով ամրագրվել են էլեկտրոնային արդարադատության միասնական ծրագրի նկարագիրը, կառուցվածքը, ստանդարտները, ծրագրի ներդրման փուլերը։ 53.1.3 Միջոցառումների ծրագրում ներկայացվում է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրման համար բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները: | Արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (Համաձայնությամբ) Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «Էկենգ» ՓԲԸ, ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, Պետական եկամուտների կոմիտե, Հատուկ քննչական ծառայություն, Քննչական կոմիտե, Բարձրագույն դատական խորհուրդ(Համաձայնությամբ) | 2019թ.-ի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Դատական գործերի փաստաթղթերի թվայնացում և էլեկտրոնային դատարանների համակարգի ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում» դրամաշնորհային ծրագիր |
|  |  | 53.2 Մշակել և ներդրել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգ (e-justice.am)` դրանով միավորելով արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները: | Ներդրված է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգը (e-justice.am): Արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների շտեմարանների միջև ապահովված է փոխգործելիություն: Բոլոր այն մարմիններում, որոնցում ներդրված չէ էլեկտրոնային կառավարման համակարգը, այն կմշակվի և կներդրվի։ |  | 2019-2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
|  |  | 53.3 Արդիականացնել դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը և դրանց հիման վրա Դատարաններում ներդնել և գործարկել դատական միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ՝ քաղաքացիական, քրեական, վարչական և սնանկության գործերըով (e-justice) | Դատարաններում ներդրված և գործարկված է միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգը: Համակարգը հնարավորություն կտա էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու, էլեկտրոնային դատական գործ ստեղծելու և ներկայացնելու, կազմելու, ծանուցումները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու, գործի նյութերին էլեկտրոնային եղանակով ծանոթանալու ծրագրային ապահովումը և ծրագիրը գործում է: Դատարաններում ներդրված է և գործում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Ապահովված է գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը, ինչպես նաև կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը, հնարավոր է դատարան ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  | 2019-2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
|  |  | 53.4 Ապահովել իրավապահ (Ոստիկանություն, Հետաքննության և Նախաքննության մարմիններ, Դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (ԴԱՀԿ, Քրեակատարողական ծառայություն, Պրոբացիայի ծառայություն) միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ստեղծումը: | Ապահովված է արդարադատության բոլոր մարմինների միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը: |  | 2019-2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
|  |  | 53.5. Ապահովել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի (e-justice.am) փոխգործելիությունը էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերի և տվյալների շտեմարանների հետ, ինչպես նաև արդիականացնել համակցվող էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերը և տվյալների շտեմարանները: | Ապահովված է արդարադատության միասնական համակարգի և արդիականացված էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերի, տվյալների շտեմարանների միջև փոխգործելիություն: |  | 2019-2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
|  |  | 53.6 Ներդրել պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգ, համակարգի միջոցով ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլորմասնակիցների միջև, ինչպես նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հնարավորություն ստեղծել առցանց կապ հաստատել, դիմում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնել պետական մարմիններին, բացի այդ, ընձեռել գործի ընթացքին առցանց հետևելու հնարավորություն: | Ներդրված է պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգը իր բոլոր բաղադրիչներով: |  | 2019-2023թթ |  |
|  |  | 53.7 Ապահովել համակարգի միջոցով վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը վարույթի ողջ ընթացքում | Ապահովված է վիճակագրական ճշգրիտ տվյալների հիման վրա ոլորտի մոնիտորինգի և գնահատման հնարավորություն: |  | 2019-2023թթ |  |
|  |  | 53.8 Ապահովել թվային արխիվների ստեղծումը: | Ապահովված է արխիվների թվայնացումը: |  | 2019-2023թթ |  |
| 54 | Խոշտանգումների անպատժելիության դեմ պայքարի իրավական հիմքերի ամրապնդում | Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրություն, ՀՀ քրեական օրենսգրքում և «Ներման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Սահմանվել են խոշտանգում կատարած անձանց նկատմամբ համաներում, ինչպես նաև այդ արարքի անպատժելիությանը հանգեցնող այլ համարժեք միջոցներ կիրառելու արգելք նախատեսող կարգավորումները |  | 2019թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 55 | Հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ինստիտուտի ներդնում | Հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ինստիտուտի ներդնմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցառումների իրականացում և անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների մշակում | Հարցաքննությունների տեսաձայնագրման ինստիտուտը ներդրված է: | ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ ոստիկանություն | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 56 | Քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխում | ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Նախագծերի ընդունմամբ կկատարելագործվեն և միջազգային չափանիշներին կհամապատասխանեցվեն ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերը, կբարձրանա քրեական արդարադատության արդյունավետությունը |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 57 | Դատարանների շենքային պայմանների փաստացի վիճակի բարելավում | Դատարանների կամ դրանց նստավայրերի վարչական շենքերի թվի ավելացում, վարչական շենքերի վերակառուցում և վերանորոգում 2020 թվականից սկսած | Արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի երաշխավորում |  | 2023 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
| 58 | Քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավում | Քրեակատարողական հիմնարկի և դատապարտյալների հիվանդանոցի կառուցում: Քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավում՝ վերակառուցումներ և կապիտալ վերանորոգում 2020 թվականից սկսած | Օրենքի առջև բոլորի հավասարության, արդարադատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովում, ազատությունից զրկված անձանց հիմնական իրավունքների երաշխավորում |  | 2023 թվականի մարտի1-ին տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
| 59 | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի մշակում | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Նախագծի ընդունմամբ կբարձրանա վարչական արդարադատության արդյունավետությունը |  | 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տսսնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 60 | Քաղաքացիական դատավարության արդյունավետության բարձրացում | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում, սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Քաղաքացիական դատավարության իրավակիրառ պրակտիկայում ծագած խնդիրների գույքագրման արդյունքներով արձանագրված խնդիրների լուծում |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 61 | Վեճերի լուծման այլընտրանքային մեխանիզմների խթանում | 61.1.«Ֆինանսական համակարգում արբիտրաժային հաստատության մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի սահմանված կարգով շրջանառում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Ֆինանսական կազմակերպությունների մասնակցությամբ դատական գործերի քննության ժամկետների և ծախսերի կրճատում, դատարանների ծանրաբեռնվածության թեթևացում |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 61.2. Օրենքով սահմանված կարգավորումների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության բարձրացում |  |  | 2020թ. առաջին, երկրորդ եռամսյակ |  |
| 62 | Ստեղծել արդարադատության իրականացմանն աջակցող մարմինների իրավական փաստաթղթերի միասնական արխիվ | 62.1.Օրենսդրական կարգավորմամբ սահամանել մի շարք մարմինների իրավական փաստաթղթերի արխիվացման կարգ. | Միջոցառման կատարումը հնարավորություն կտա ունենալ միասնական արխիվ: Հնարավոր կլինի պահպանել կարևոր իրավական փաստաթղթերը, իսկ դրանց որոնումը ու ձեռքբերումը դյուրին կլինի |  | 2023թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ միջոց: |
|  |  | 62.2. Արխիվի պահման համար ձեռք բերել անհրաժեշտ տարածք` շենքային պայմաններով |  |  |  |  |
| 63 | Ստեղծել մեկ տարածքում տեղակայված քաղաքացիների սպասարկման կենտրոն, որտեղ դիմողների համար հնարավորություն կստեղծվի «մեկ պատուհանի» սկզբունքով ստանալ ՔԿԱԳ, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի և ծառայություններ մատուցող պետական այլ հիմնարկների կողմից մատուցվող ծառայություններ | 63.1. Համապատասխան ծառայությունների ստացման համար հարմարեցված տարածքի առանձնացում, կահավորում, տեխնիկայով հագեցում | Արդյունքում ստեղծելով միասնական տարածքում քաղաքացիների ընդունելության սպասասրահ՝ յուրաքանչյուր գործառույթի համար առանձին պատուհաններով, հնարավորություն կընձեռվի փաստաթղթերի ընդունումը կազմակերպել front office-ում, ընդ որում հերթի էլեկտրոնային համակարգով և համապատասխան խորհրդատուներով, իսկ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և գործառույթների կատարումը կազմակերպել նույն տարածքում կամ կենտրոնական գրասենյակներում տեղակայված back office-ում, որը նաև իրականացնելու է տարածքից դուրս գտնվող սպասարկման կենտրոնների կողմից ստացված կամ էլեկտրոնային դիմումների քննարկումը և գործարքների հաստատումը: |  | 2020թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 63.2. Ծառայություններ մատուցող անձանց վերապատրաստում |  |  |  |  |

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

| 64 | ՀՀ սահմանամերձ և բարձր լեռնային համայնքներում փրկարարական և հրդեհաշիջման աշխատանքների իրականացում, բնակչության պաշտպանության, ռազմավարական նշանակության օբյեկտների և ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովում՝ քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի միջոցով | 64.1 Տավուշի և Վայոց ձորի մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերում 4-ական քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի ստեղծում | Բնակավայրերի բնակչության, տարածքների, կարևորագույն օբյեկտների և ենթակառուցվածքների պաշտպանության ապահովում | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Տավուշի և Վայոց ձորի մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ - 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 90 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2021թ.- 30մլն դրամ 2022թ.- 30մլն դրամ 2023թ.- 30մլն դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեության պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացում | 65.1 ԱԻՆ պահեստային կառավարման կետի վերանորոգում և կահավորում | ՔՊ միջոցառումների կառավարման և արձագանքման համակարգի կատարելագործում |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ - 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 70 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2021թ.- 35մլն դրամ 2022թ.- 35մլն դրամ |
| 66 | Հակահրդեհային գույքի բարելավում | 66.1 ԱԻՆ ՓԾ Սյունիքի, Լոռու, Շիրակի մարզային ստորաբաժանումների հակահրդեհային գույքով ապահովում | Փրկարար ուժերի հրդեհներին դիմակայելու բարձր պատրաստվածություն, գույքի հագեցվածություն |  | 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) դրամաշնորհային միջոցներով՝ 13 մլն 750.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ |
| 67 | Փրկարարական և արագ արձագանքման այլ ուժերի ստեղծում և զարգացում | 67.1 Երևանում, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերում կամավորական արձագանքման խմբերի ստեղծում, դասընթացների և վարժանքների իրականացում | Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ժամանակահատվածի կրճատում, մարդկային կորուստների, ինչպես նաև բնակչությանն ու պետությանը պատճառված վնասի չափերի նվազեցում | Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Եվրամիություն, Դանիայի, Ավստրայի Կարմիր Խաչի ընկերությունների դրամաշնորհային միջոցներ 80.000 եվրոյին համարժեք դրամ |
| 68 | Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի զարգացում | 68.1 Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի ձևավորման հայեցակարգ-ի լրամշակված նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի զարգացմումն ապահովող իրավական դաշտի կատարելագործում |  | 2021թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 68.2 Աղետների վաղ ազդարարման կենտրոնացված համակարգի զարգացում | Աղետներին արագ և արդյունավետ արձագանքում, հավաստի օպերատիվ տեղեկատվության տրամադրման հնարավորություններ, մարդկային կորուստների և տնտեսական վնասների նվազեցում | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ - 2023թ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 2 մլրդ 250 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2021թ.- 750մլն դրամ 2022թ.- 750մլն դրամ 2023թ.- 750մլն դրամ |
| 69 | Տուժած բնակչության կենսաապահովման խնդիրների լուծման նպատակով վրանային ավանի ստեղծում | 69.1 1000 մարդու կենսաապահովման համար անհրաժեշտ վրանների քանակի հաշվարկ, համապատասխան քանակի վրանների ձեռք բերում և պահեստավորում | Վրանային տնտեսության պահուստի ստեղծում, արտակարգ իրավիճակներում տուժածների առաջնային կենսաապահովման իրականացում |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ - 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե, 85 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2020թ.- 30մլն դրամ 2021թ.- 30մլն դրամ 2022թ.- 25մլն դրամ |
| 70 | Պետական նյութական պահուստի կառավարման արդյունավետության բարձրացում | 70.1 Նյութական պահուստի մասին և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների լրամշակված նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ նյութական պահուստի համակարգի բարեփոխումները և զարգացումը ապահովող կատարելագործված իրավական դաշտ |  | 2019 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 70.2 Նյութական պահուստի մասին օրենքից բխող ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  | Նյութական պահուստի մասին օրենքի ընդունումից հետո՝ 6-ամսյա ժամկետում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 71 | Հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների արդյունավետ կանխատեսում ու վաղ ազդարարում, դրանց արագ արձագանքման համակարգի կատարելագործում | 71.1 Կառավարման, կազմակերպական կարողությունների զարգացում, կանխատեսման մոդելների ուսուցանում | Հիդրոմետ ծառայության կանխատեսումների և տեղեկատվության տրամադրման արդիականացված արդյունավետ համակարգի առկայություն |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 483 մլն դրամ, որից՝ ՄԱԶԾ դրամաշնորհային միջոցներ, 388 մլն դրամ, Համաշխարհային բանկ Հայաստանի համար աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ծրագիր, դրամաշնորհային միջոցներ 95 մլն դրամ |
|  |  | 71.2 Հիդրոօդերևութաբանական ավտոմատ կայանների տեղադրում և տեղեկատվության գրանցման, փոխանցման և վիզուալիզացման համակարգի ստեղծում | Հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների, կանխատեսումների, տեղեկատվության մշակման, վերլուծության, արխիվացման և տրամադրման ենթահամակարգերի արդիականացում |  |  |  |
|  |  | 71.3 Հիդրոօդերևութաբանական երևութներից առաջացած կորուստների և վնասի հաշվառման, վերլուծության և արխիվացման միասնական համակարգի ձևավորում և տեղեկատվության հասանելիության ապահովում | Տրամադրվող ծառայությունների որակի և հասանելիության մեխանիզմների զարգացում |  |  |  |
| 72 | Ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացում, գետային էկոհամակարգերի պահպանություն և կառավարում | 72.1 Քասախի և Հրազդանի գետավազանների 7 (2 ջրամբարային, 5 գետային) և սահմանային Արաքս-Սուրմալու հիդրոլոգիական դիտակետերի արդիականացում, տվյալների գրանցման և առցանց փոխանցման համակարգերով զինված չափիչ սարքավորումների տեղադրում | Մակերևութային ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի տվյալների արժանահավատության բարձրացում, որոշում կայացնողներին առավել ճշգրիտ տեղեկատվությամբ ապահովում, ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացում |  | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների «Ջրային նախաձեռնություն պլյուս» ծրագիր, դրամաշնորհային միջոցներ 55 մլն դրամ |
|  |  | 72.2 Ախուրյանի ավազանի հիդրոլոգիական դիտակետերի արդիականացում |  |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Գերմանական զարգացման բանկի (KFW) վարկային միջոցներ, 60 մլն դրամ |
| 73 | Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնում և պահպանություն | 73.1 Սևանա լճի ավազանում 6 ավտոմատ օդերևութաբանական կայանների ձեռքբերում և տեղադրում | Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի կազմում, բարելավում և հաշվեկշռի բաղադրիչների հուսալիության բարձրացում և ջրային ռեսուրսների կանխատեսումների որակի բարելավում |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ - 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 70 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2021թ.- 23,4մլն դրամ 2022թ.- 23,4մլն դրամ 2023թ.- 23,4մլն դրամ |
|  |  | 73.2 Ջրային մակերևույթից գոլորշացման ճշգրիտ գնահատման նպատակով Սևանա լճի ավազանում (ГГИ-3000) գոլորշաչափերի տեղադրում |  |  |  |  |
| 74 | Մթնոլորտային երևույթների շուրջօրյա դիտարկումների տարածքների ընդլայնում | 74.1 Հակակարկտային պաշտպանության զարգացման համար նոր սերնդի դոպլերային ԴՄՌԼ-10 տեսակի ռադիոլոկացիոն 2 կայանների ձեռք բերում և տեղադրում Արմավիրի և Շիրակի մարզերում | Մթնոլորտային երևույթների դիտարկումների տարածքների ընդլայնում, գործող կայանների տարածքների (դրանց խափանման դեպքերում) դիտարկում, հակակարկտային պաշտպանության զարգացում, վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների գերկարճաժամկետ կանխատեսումների համակարգի ներդրում |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ - 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 1 մլրդ 752 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2020թ.- 16մլն դրամ 2021թ.- 876մլն դրամ 2022թ.- 860մլն դրամ |
| 75 | Սեյսմիկ վտանգի գնահատում | 75.1 Ազգային մոնիթորինգային դիտացանցի հիդրոերկրաքիմիական, ռադոնաչափական, մագնիսաչափական կայանների և ԱԻՆ «ՍՊՏԾ» ՊՈԱԿ-ի հիդրոերկրաքիմիական լաբորատորիայի վերազինում, GPS նոր սարքերի տեղադրում | Առավել ճշգրիտ և իրական ժամանակում ստացված հասանելի տեղեկատվություն, առաջնային սեյսմիկ վտանգի` երկրաշարժերի և դրա հետ կապված` երկրորդային սեյսմիկ վտանգների հուսալի մոնիթորինգ, ժամանակին և հուսալի գնահատում |  | 2022թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ասիական զարգացման բանկ, վարկային միջոցներ 402 մլն 230 հազ. դրամ |
| 76 | Սեյսմիկ ռիսկի գնահատում և նվազեցում | 76.1 «Հայաստանի Հանրապետության պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության հուսալի գնահված համակարգ |  | 2021թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 76.2 «Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմիկ խոցելիության գնահատման պիլոտային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ջերմուկ քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման աշխատանքների առաջին փուլի համակարգված իրականացում՝ սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից կարևոր նշանակության օբյեկտների՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տվյալների հավաքագրված և վերլուծված բազա |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 76.3 «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տարբեր խմբերի և կառավարման մարմինների նախապատրաստման համար ուժեղ երկրաշարժի վերաբերյալ բազմակողմանի ուսուցողական ծրագրերի մշակման և ներդրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն առնչվող հարցերում պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, գիտական ու այլ կազմակերպությունների միջև հաստատված համագործակցություն, ուսուցանված և իրազեկված բնակչություն |  | 2020թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 77 | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության իրազեկվածության ու կրթվածության մակարդակի բարձրացում | 77.1 Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության վարքականոնների վերաբերյալ դասընթացների, վարժանքների ուսումնական ծրագրերի մշակում և ներդրում | Բնակչության մոտ ձևավորված անհրաժեշտ հմտությունների, վարքականոնների վերաբերյալ գիտելիքների առկայություն |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 77.2 Տավուշի մարզի 11 սահմանամերձ համայնքների քաղաքացիական պաշտպանության թիմերի վերապատրաստում և առաջին օգնության գիտելիքների թարմացում, համալրված անդամների ուսուցում, առաջին օգնության գույքի տրամադրում | Համապատասխան կարողությունների, գիտելիքների, հմտությունների և գույքի առկայություն, առաջին օգնության գիտելիքներով զինված հրահանգիչներ | Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Կարմիր Խաչի Միջազգային Կոմիտե, դրամաշնորհային միջոցներ 4 մլն 630.000 դրամ |
| 78 | Տեխնիկական անվտանգության ապահովման բնագավառի իրավական դաշտի կատարելագործում | 78.1 Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի կատարելագործում՝ տեխնածին վթարները և արտադրական պատահարները բացառելու նպատակով | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 78.2 Առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պարտադիր ապահովագրության ենթարկված առանձնապես վտանգավոր արտադրական օբյեկտների հաստատված ցանկ |  | 2020 թվականի փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 78.3 Վերելակային տնտեսության մեջ տեխնիկական անվտանգության ապահովման և պետական կարգավորման մասին հայեցակարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջազգային և միջպետական նորմերին ու չափանիշներին համապատասխանեցրած վերելակների շահագործմանը ներկայացվող տեխնիկական անվտանգության պահանջներ |  | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 79 | Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի (ՌՀՀԱԿ) կարողությունների հզորացում | 79.1 ՌԴ ուսումնական հաստատություններում և Ռուս- հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնում ԱԻՆ փրկարար ծառայության անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպում ՌԴ մասնագետների ներգրավմամբ, այդ նպատակով բազմաֆունկցիոնալ վարժահրապարակի կառուցում | Որակավորված, բարձրակարգ մասնագետների առկայություն, արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքում և հետևանքների նվազեցում, բազմաֆունկցիոնալ վարժահրապարակի առկայություն |  | 2020թ. վերապատրաս-տումը ըստ պլան-ժամանակացույցի | Ուսուցումը ՌԴ ԱԻՆ ֆինանսավորմամբ Վարժահրապարակի կառուցումը ՌԴ և ՀՀ համատեղ միջոցներով ՀՀ պետական բյուջեից 10 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2020թ.- 10 մլն դրամ |
|  |  | 79.2 Ռուս-հայկական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի տարածքի ցանկապատում և տարածքի տեսադիտարկման համակարգի ներդրում, ճանապարհների ասֆալտապատում | Տարածքում գտնվող գույքի պահպանության ապահովում |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 102 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2020թ.- 102մլն դրամ |
| 80 | Համայնքների աղետներին դիմակայունության մակարդակի բարձրացում | 80.1 Համայնքներին սպառնացող վտանգների դասակարգում ըստ առաջնայնության՝ վտանգների, խոցելիության և կարողությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների հիման վրա | Համայնքների խոցելիության և կարողությունների գնահատված տեղեկատվության առկայություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Մարզպետարաններ Համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ (թվով 20 համայնքներ) 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (թվով 45 համայնքներ) 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (թվով 45 համայնքներ) 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (թվով 45 համայնքներ) 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (թվով 45 համայնքներ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 80.2 Համայնքներում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների դասակարգում՝ համայնքի բյուջետային միջոցներին համապատասխան | Աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների առկայություն |  |  |  |
|  |  | 80.3 Համայնքային զարգացման ծրագրերի վերանայում՝ աղետների ռիսկի նվազեցման բաղադրիչի ներառման նպատակով | Համայնքների զարգացման ծրագրերում աղետների ռիսկի նվազեցման ներառված միջոցառումներ |  | 2020 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| 81 | Սողանքների ռիսկի կառավարում | 81.1 Առավել վտանգավոր սողանքային տեղամասերի պարբերական դիտարկումների իրականացում, առկա թվով 131 ակտիվ սողանքներից 14-ի գործիքային հետազոտություն | Սողանքի սպառնալիքի կամ ակտիվացման դեպքում օպերատիվ արձագանքում։ Կանխարգելիչ միջոցառումների մշակում, կազմակերպում և իրականացում |  | Մշտապես | ՀՀ պետական բյուջե 125 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2020թ.- 48.5մլն դրամ 2021թ.- 43մլն դրամ 2022թ.- 33.7մլն դրամ |
| 82 | Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության իրականացման գործընթացի մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի ստեղծում | 82.1 «Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության իրականացման գործընթացի մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության գործողությունների ծրագրի իրականացված մոնիթորինգ | ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 82.2 Մոնիթորինգի համակարգի փորձարկում, ուսուցում, ներդրում |  |  |  |  |
| 83 | Հրշեջ-փրկարարների ծառայության բնականոն պայմանների ապահովում | 83.1 Հրշեջ-փրկարար ջոկատների թվով 46 շենքերի մասնակի նորոգում | Հրշեջ-փրկարար ջոկատների տարածքային ստորաբաժանումների շենքային բարելավված պայմաններ |  | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ – 2023 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 1մլրդ 540 մլն դրամ ՀՀ 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր 2020թ.- 500մլն դրամ 2021թ.- 520մլն դրամ 2022թ.- 520մլն դրամ |
| 84 | Բնակչության պաշտպանության ոլորտի կատարելագործում | 84.1 «Բնակչության պատսպարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պաշտպանական կառույցների ֆոնդի կուտակումը, պահպանումը, նախապատրաստումը ապահովող հստակեցված հիմնադրույթներ |  | 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 85 | Արտակարգ իրավիճակների նախարարության զարգացում | 85.1 «Արտակարգ իրավիճակների նախարարության զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորում և իրականացում |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

Արտաքին գործերի նախարարություն

| 86 | Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պաշտպանություն։ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ապահովում. Հայաստանի միջազգային հեղի-նակության բարձրացում։ Բոլոր պետությունների հետ փոխշահավետ և իրավահավասար հա-րաբերությունների շարունակական զարգացում։ Միջազգային ու տարածաշրջանային գործընթացներին Հայաստանի ներ-գրավվածության ավելացում։ Երկկողմ և բազմակողմ ձևաչա-փերում համագործակցության խորացում, ուղղված Հայաստանի կայուն զարգացմանը, նոր շուկաներ մուտքի ապահովմանը և դեպի Հայաստան ու Արցախ օտարերկրյա ներդրումների ավելացմանը։ Միջազգային և տարածաշրվանային անվտանգության ապահովում ու հակամարտությունների խաղաղ կարգավորում։ Կայուն զարգացմանն ուղղված միջազգային և տարածաշրջանային համագործակցություն։ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանություն, ժողովրդավարության ամրապնդում, մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելում։ | 86.1 Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորում, հիմնված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, մասնավորապես` ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի վրա։ | Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի ապահովում։ Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության ապահովում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 86.2 Հետևողական աշխատանքների իրականացում Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման ուղղությամբ | Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի և հանրահռչակման ապահովում | Սփյուռքի նախարարություն | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.3 Աջակցում ցեղասպանության և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ տարվող ջանքերին։ Ցեղասպանությունների հիշատակման և կանխարգելման օրակարգով միջոցառումների անցկացում, այդ թվում՝ ընդդեմ ցեղասպանության հանցագոր-ծության չորրորդ և հինգերորդ Գլոբալ ֆորում | Հայաստանի Հանրապետության, որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային ասպարեզում առաջամարտիկի դերի ամրապնդում | - | Նախատեսվում է անցկացնել երկու տարին մեկ՝ 2020-2022 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.4 Եվրասիական տնտեսական միությանը և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության արդյունավետության բարձրացում։ Եվրասիական տնտեսական միությունում ՀՀ նախագահության պատշաճ անցկացում | ԵՏՄ և ՀԱՊԿ շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և անվտանգության շահերի ապահովում | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն | 2019-2023 01.01.2019-01.12.2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.5 Ռուսաստանի Դաշնության հետ ամենատարբեր բնագավառներում ռազմավարական-դաշնակցային հարաբերությունների զարգացում | Տնտեսական զարգացման և անվտանգության ավելի բարձր մակարդակի ապահովում, բազմոլորտ համագործակցության խորացում, ռազմավարական համագործակցություն | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.6 ԱՄՆ-ի հետ տարբեր ոլորտներում բարեկամական գործընկերության հետևողական ամրապնդում և խորացում | Հայաստանի զարգացման ու բարեփոխումների օրակարգի աջակցություն, բազմոլորտ հա-մագործակցության խորացում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.7 Եվրոպական երկրների հետ բարեկամական և գործընկերային հարաբերությունների խորացում և ընդլայնում։ ԵՄ-ի հետ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկում | Եվրոպական երկրների հետ բազմոլորտ համագործակ-ցության խորացում, CEPA պայմանագրի իրագործում, Հայաստանի զարգացման օրակարգի նպաստում, քաղաքական երկխոսության ամրապնդում, վիզաների ազատականացում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.8 Իրանի և Վրաստանի հետ առանձնահատուկ բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացում | Հայաստանի և տարածաշր-ջանային անվտանգության ապահովում և ամրապնդում, տարածաշրջանային բազմոլորտ համագործակցության զարգացում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.9 Չինաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների վրա հիմնված բնորոշ բազմաոլորտ լայն համագործակցության ծավալում և ընդլայնում | Տնտեսական և քաղաքական կապերի զարգացում։ ՀՀ ներ-դրումային ծրագրերի աջակցում, բազմոլորտ համագործակցության, քաղաքական երկխոսության խորացում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.10 Հնդկաստանի և Ճապոնիայի հետ բարեկամական և փոխշահավետ փոխգործակցության զարգացում և խորացում | Տնտեսական և քաղաքական կապերի զարգացում։ ՀՀ–ում ներդրումային ծրագրերի աջակցություն | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.11 Փոխգործակցության ընդլայնում Միջին Արևելքի գործընկեր երկրների հետ | Տնտեսական և քաղաքական կապերի զարգացում։ ՀՀ–ում ներդրումային ծրագրերի աջակ-ցություն։ Տարածաշրջանային անվտանգությանը նպաստող համագործակցություն | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.12 Համագործակցության զարգացում Ամերիկայի, Ասիայի, Աֆրիկայի և Օվկիանիայի պետությունների հետ | Տնտեսական և քաղաքական կապերի զարգացում։ ՀՀ–ում ներդրումային ծրագրերի աջակցություն | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.13 ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և միջազգային այլ կառույցներում Հայաստանի առավել ակտիվ ներգրավվածություն | ՀՀ շահերի պաշտպանություն բազմակողմ ձևաչափով, մի-ջազգային համագործակցության, անվտանգության զարգացման, մարդու իրավունքների և այլ բնագավառներում, մաս-նակցություն խաղաղապահ առաքելություններին | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.14 ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանն ակտիվ մասնակցություն։ ԱՊՀ երկրների հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացում | ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունների զարգացում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.15 ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակում, անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի և պլանավորման ու վերանայման գործընթացի հետևողական իրագործում | ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսության իրականացում, միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մասնակ-ցություն, ՀՀ ԶՈՒ փոխգործունակ կարողությունների ամրապնդում և բարեփոխումների առաջընթացի համար աջակցության ապահովում | Պաշտպանության նախարարություն | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.16 Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանի ներգրավվածության խորացում, ՖՄԿ–ում Հայաստանի նախագահության բարձր մակարդակով անցկացում | Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ներկայացում և առաջմղում։ Հայաստանի հեղի-նակության բարձրացում, Ֆրան-կոֆոն անդամ երկրների հետ երկկողմ կապերի հաստատում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.17 Հայաuտանի տնտեսական զարգացման աջակցություն։ Կայուն զարգացման օրակարգի, արդիական գիտելիքահենք, ստեղծագործ ու նորարարական նախաձեռնությունների, ծրագրերի ու գործընթացների խթանում Միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքներում տնտեսական բաղադրիչի արդունավետության բարձրացում։ Սփյուռքի գործարար ներուժի առավել արդյունավետ ներգրավում։ Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն կառույցների շրջանակներում ՀՀ տնտեսական շահերի առաջմղում | Տնտեսական անվտանգության ապահովում, միջազգային լավագույն օրինակների ու փորձառության փոխառում, հայրենական արտադրանքի արտահանման համար նոր շուկաների բացահայտում և արտաքին ներդրումների խրախուuում, դեպի Հայաստան զբոսաշրջության խթանում | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Սփյուռքի նախարարություն | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.18 Աջակցում միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ջանքերին։ | Սպառազինությունների վերա-հսկում և չտարածում, ահաբեկ-չության և անդրազգային սպառնալիքների դեմ պայքար | Պաշտպանության նախարարություն | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.19 Հայ ժողովրդի քաղաքակրթական արժեքների և ժառանգության պաշտպանություն և հանրահռչակում։ Մշակութային և գիտակրթական կապերի խորացում | Արտերկրում հայ ժողովրդի ինքնության ամրապնդում, հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանություն։ Ժողովուրդների միջև բարեկամության ամրապնդում | Մշակույթի նախարարություն | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.20 Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն։ Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայրենակիցներին աջակցության ցուցաբերում | ՀՀ քաղաքացիների և իրավա-բանական անձանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանություն։ Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայրենակիցներին աջակցության ցուցաբերում | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 86.21 Հայաստանում և միջազգային ասպարեզում ժողովրդավարական հաստատությունների ամրապնդում | Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանություն, իրավունքի գերակայություն և լավ կառավարում | - | 2019-2023 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

| Բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացում, Արարատյան արտեզյան ավազանի և գետային էկոհամակարգերի պահպանություն և կառավարում | 1.1.Ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման և պահպանության նպատակով ջրային ռեսուրսների, այդ թվում Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների, քանակական, որակական գնահատում, տնտեսական արժեքի ձևավորում և հիդրոլոգիական ու քիմիական կանխատեսումների մշակում | 1. Ջրային ռեսուրսների արդի միջազգային պայմաններին համապատասխան լիարժեք պահպանության և օգտագործման նպատակով «Ջրային ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման և պահպանության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի մշակում, ինչի հիման վրա կհավասարակշռվի ջրային ռեսուրսների պահանջարկն ու առաջարկը, կիրականացվի ողջամիտ կառավարում՝ հիմք ընդունելով բնապահպանական և սոցիալ տնտեսական մոտեցումները: 2. Նպատակի ձևավորում: Ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների և ելնելով տվյալ շրջանի զարգացվածության միտումներից ջրային ռեսուրսների տնտեսական արժեքի ձևավորում՝ հենվելով հետագա օգտագրծման ու չօգտագործման պարագաներին: Անհրաժեշտության դեպքում հոսքերի վերաբաշխման ռազմավարության մշակում: 3. Ջրային ռեսուրսների քանակա-կան, որակական գնահատում: Ըստ ջրային ռեսուրսի հիդրոաշխար-հագրական, հիդրոկենսաբանական, հիդրոքիմիական և այլ տեսակի առանձնահատկություննե-րի “լավ էկոլոգիական վիճակի հղումային պայմանների/ռեֆերենտ պայմանների” որոշում ու հստակեցում և դրանից ելնելով՝ հստակ գործողությունների՝ուղղված ջրային ռեսուրսի փաստացի վիճակը ռեֆերենտին հասցնելուն: 4. Ջրային ռեսուրսների հիդրոլոգի-ական և քիմիական կանխատեսում-ների մշակում՝ ելնելով կլիմայի փոփոխությունից: Բազիսային, լավատեսական և վատատեսական սցենարների կազմում: | ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 96 000.0 հազ դրամ 2020թ.՝ 30000.0 հազ դրամ 2021թ.՝ 30000.0 հազ դրամ 2022թ.՝ 36000.0 հազ.դրամ |
|  |  | 1.2 Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների մշակում և նախագծերը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Սևանի (Սևանա լիճն իր ջրհավաք ավազանով) և Հրազդանի (Հրազդան, Մարմարիկ, Քասախ և Ամբերդ գետերն իրենց ջրհավաքներով) ջրավազաններում ջրի ազգային ու ռազմավարական պաշարների հստակեցում. Ջրի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռում, ինչի արդյունքում կհստակեցվի ջրի այն քանակը, որի առաջարկի դեպքում պահանջվող ջրաքանակը բնությանը վնաս չի հասցնի/ Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ և ողջամիտ կառավարում. Ջրային ռեսուրսի խնայողություն: | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ «Արևելյան համագործակցութ-յան Եվրոպայի ջրային նախաձեռնություն պլյուս» (EUWI+) ծրագիր մոտ 50 000,0 հազ դրամ |
|  |  | 1.3 Հյուսիսային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի մշակում և նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Հյուսիսային (Դեբեդ և Աղստև գետերը` իրենց ջրհավաքներով և Քուռ գետի վտակները` իրենց ջրհավաքներով) ջրավազանում ջրի ազգային ու ռազմավարական պաշարների հստակեցում. Ջրի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռում, ինչի արդյունքում կհստակեցվի ջրի այն քանակը, որի առաջարկի դեպքում պահանջվող ջրաքանակը բնությանը վնաս չի հասցնի/ Ջրային ռեսուրսի արդյունավետ և ողջամիտ կառավարում. Ջրային ռեսուրսի խնայողություն: 1.Հյուսիսային ջրավազանի հիմնական նկարագրի կազմման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրում 2.Դաշտային աշխատանքների արդյունքում հաշվի առնելով հավաքագրված տվյալները՝ ջրի պահանջարկի գնահատում ըստ ոլորտների 3.Տվյալների ճշգրիտ ամփոփում և արդյունքում վերջնական ծրագրի կազմում | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 34 000.0 հազ դրամ 2020թ.՝ 12000.0 հազ դրամ 2021թ.՝ 12000.0 հազ դրամ 2022թ.՝ 10000.0 հազ.դրամ |
|  |  | 1.4 «Գետի ինքնամաքրման կարողության գնահատման մեթոդը և վերջինիս կիրարկման մեխանիզմները սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Գետի ինքնամաքրման կարողությունը գնահատման մեթոդիկայի առկայություն, ինչը կնպաստի գետերի աղտոտումը մեղմելու կամ կանխելու, ինչպես նաև գետը աղտոտող տնտեսական օբեկտների գործունեությունը կանոնակարգելու և գործունեության նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ ներկայացնելու կարևորագույն խնդրի լուծմանը: | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2021 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 1.5 «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գետերի ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ջրաէկոհամակարգի պահպանության և հավասարակշռության ապահովման նպատակով հանրապետության այն գետերի ցանկի սահմանում, որտեղ արդեն նպատակահարմար չէ նոր փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը. Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններով գետերի հետագա ծանրաբեռնման կանխարգելում: | Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռութ-յան վերականգնում և պահպանություն | 2.1 Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում | Ջրի որակի վատթարացման և լճի ճահճացման կանխարգելում: |  | 2019-2021թթ. | ՀՀ պետական բյուջե և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 351 186.0 հազ. դրամ 2019թ.՝ 117062.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 117062.0 հազ.դրամ, 2021թ.՝ 117062.0 հազ.դրամ |
| 3. | Անտառների կայուն կառավարում, անտառածածկ տարածքների ընդլայնում, անտառվերականգ-նում և անատառապատում, դրանց իրականացմանն ուղղված կարողությունների շարունակական զարգացում | 3.1 «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Անտառների կայուն կառավարման բաղադրիչների բարելավում. Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությանը համահունչ իրավական հենքի ապահովում. ՀՀ անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարում: | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 3.2 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի համար անտառաշինական ծրագրերի անտառակառավարման պլանների մշակում և հաստատում նախարարի հրամանով | Անտառների կայուն կառավարում: |  | 2019-2022թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 432349,5 հազ. դրամ 2019թ.՝ 113677.2.0 հազ. դրամ, 2020թ.՝ 318672.3.0 հազ.դրամ |
|  |  | 3.3 Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կազմակերպում, այդ թվում անտառային տնկարանների հիմնում և սերմնային տնտեսության զարգացում | Անտառածածկ տարածքների ընդլայնում և անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների իրականացման համար որակյալ տնկանյութի ստացում: Նախատեսվում է անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ 3658հա վրա: Տնկարանի հիմնում՝ մոտ 30հա: |  | 2019-2022թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 2618187.8 հազ. դրամ 2019թ.՝ 425842.8 հազ. դրամ 2020թ.՝ 539520.0 հազ. դրամ, 2021թ.՝ 706233.0 հազ. դրամ, 2022թ,՝ 946592.0 հազ. դրամ: |
|  |  | 3.4 Անտառների կառավարման ոլորտում անտառպահպանության, անտառվերականգնման և անտառօգտագործման նորագույն տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերում | Ապօրինի անտառօգտագործման նվազում, կանխարգելում, անտառվերականգնման. անտառապատման, ինչպես նաև անտառտնտեսվարման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում: | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 1470900,0 հազ. դրամ |
|  |  | 3.5 Վնասատուներից և հիվանդություններից անտառների պաշտպանության նպատակով անտառպաթոլոգիական ուսումնասիրությունների իրականացում, անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի իրականացման կազմակերպում | Առողջ անտառների առկայություն: Կկատարվի անցում անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայթարը բացառապես կենսաբանական միջոցով իրականացնելուն՝ ստեղծված համապատասխան լաբորատորիաների օգնությամբ: |  | 2019-2022թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 437109.0 հազ. դրամ 2019թ.՝ 43710,9 հազ. դրամ 2020թ.՝ 131132.7 հազ.դրամ, 2021թ.՝ 131132.7 հազ.դրամ, 2022թ.՝ 131132.7 հազ.դրամ |
|  |  | 3.6 Անտառների կադաստրի ստեղծման և վարման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում, կադաստրի վարում | Անտառների կադաստրի վարման համար անհրաժեշտ հենքի ստեղծում, կադաստրի վարում: |  | 2019-2022թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 60000,0 հազ. դրամ 2019թ.՝ 15000,0 հազ.դրամ 2020թ.՝ 15000.0 հազ.դրամ 2021թ.՝ 15000.0 հազ.դրամ 2022թ.՝ 15000.0 հազ.դրամ |
|  |  | 3.7 Անտառների պետական հաշվառում | Անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, որակական և քանակական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն: |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, 2023թ.՝ 200 000,0 հազ. դրամ |
| 4. | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացող խնդիրների մեղմման և կանխարգելման, ինչպես նաև հարմարվողականութ յան գործողությունների իրականացում՝ համաձայն միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություն-ների, շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում գործող միջազգային կառույցների հետ շարունակական համագործակցության ապահովումը, մասնակցությունը նոր նախաձեռնություն-ներին. | 4.1 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջոցառման նպատակն է իրավական հենքի ստեղծման միջոցով ապահովել մթնոլորտային օդի պահպանության արդյունավետ կառավարումը` ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան և կայուն զարգացման համատեքստում: Ավելացվել են մի շարք հասկացություններ, որոնք կիրառվում են այլ երկրներում՝ օդի որակի գնահատման համար: Ավելացվել են նաև դրույթներ, կապված արտանետումների տեխնիկական նորմավորման, արտանետումների հաշվառման, լիազորությունների բաշխման հետ և այլն: | Առողջապահության նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 4.2 «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» ծրագրի իրականացում | Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների հարմարվողականության բարձրացում, ջրհեղեղների կանխարգելում, մարդածին ազդեցությունների հետևանքով խախտված բնական լանդշաֆտի վերականգնում: Բնական և գյուղատնտեսական լադշաֆտների հարմարվողականության բարձրացում. Ջրհեղեղների կանխարգելում |  | 2019-2021թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՄԱԿ-ի Հարմարվողակա-նության հիմնադրամ 698 893.7 հազ.դրամ |
|  |  | 4.3 Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագրի մշակում և նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի հարմարվողականության ազգային ծրագիրը կնպաստի՝ - երկրի խոցելիության գնահատմանը և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ հարմարվողականության կարողությունների ստեղծմանը, - Հայաստանի զարգացմանը ուղղված գործընթացներում և ռազմավարություններում՝ բոլոր խոցելի ոլորտներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումների ներառմանը, - հարմարվողականության միջոցառումների ծրագրի և ծրագրի մոնիթորինգի պլանի մշակմանը: | Գյուղատնտեսության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2.9 մլն. դոլար |
| 5. | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հզորացում, հարակից բնակավայրերի կարողությունների զարգացում | 5.1 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների քարտեզագրում և կադաստրային իրավունքի վերագրանցում | Հստակեցված և պետական գրանցման իրավունքով սահմանված բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ: | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Շահագրգիռ մարզպետարաններ | 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 200 000.0 հազ.դրամ |
|  |  | 5.2 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների մշակում | Բոլոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների առկայություն: |  | 2023թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 5.3 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին նոր օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման նպատակների և հիմքերի ամրագրում. Բնության պահպանության միջազգային միության (ԲՊՄՄ. IUCN) չափորոշիչներով սահմանված կատեգորիաների ամրագրում: Արգելավայրերի պահպանության ռեժիմի ամրագրում. Պահպանման գոտու, էկոլոգիական միջանցքի, կենսոլորտային արգելոցի և էկոլոգիական ցանցի կառավարման սկզբունքների և պահպանության ռեժիմի ամրագրում։ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 5.4 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում | # «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցին և «Դիլիջան» ազգային պարկին հարակից համայքների կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ խոցելիության նվազեցում: # Դեգրադացված տարածքներում համայնքահեն խելացի գյուղատնտեսական գործելակերպի կիրառում, գյուղատնտեսական արտադրության արժեքային շղթաների ամրապնդում, համայնքներին կլիմայական խելացի տեխնոլոգիաների փոխանցում և գյուղատնտեսության վարման կլիմայական խելացի գործելակերպի վերաբերյալ իրազեկվածության, # պլանավորման, մոնիթորինգի և որոշումների կայացման ներուժի հզորացում: | Գյուղատնտեսության նախարարություն Արարատի մարզպետարան Տավուշի մարզպետարան Լոռու մարզպետարան | 2019-2021թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՄԱԿ-ի Հարմարվողակա-նության հիմնադրամ (1.217.500.000 ՀՀ դրամ) |
| 6. | Կենսաբազմազանության պահպանությունը և կենսաանվտանգութ յան ապահովումը, կենդանական և բուսական աշխարհի օբյեկտների հաշվառում | 6.1 «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջազգային պահանջներին և ԵՄ դիրեկտիվների հետ համահունչ օրենքի առկայություն: # Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիներ, այդ թվում` ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ պահելու գործընթացի հստակեցում: | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 6.2 «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջազգային պահանջներին և ԵՄ դիրեկտիվների հետ համահունչ օրենքի առկայություն ՀՀ բուսական աշխարհի արդյունագործական, գյուղատնտեսական, գիտահետազոտական, կրթական, բնապահպանական և սոցիալական նպատակներով, այդ թվում նաև ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների օգտագործման գործընթացի կանոնակարգում և վարչարարության նվազեցում։ | Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 6.3 Բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների հաշվառում, կադաստրների կատարելագործում | - Բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների կադաստրների առկայություն - բուսական և կենդանական տեսակների գիտականորեն հիմնավորված շարունակական օգտագործում ու վերարտադրություն: | ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Ա.Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ համաձայնությամբ Երևանի պետական համալսարան համաձայնությամբ | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 669681.94 հազ.դրամ 2020թ.՝ 231347.62 հազ.դրամ 2021թ.՝ 225170.64 հազ.դրամ 2022թ.՝ 213163.68 հազ.դրամ |
| 7. | Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, հողերի աղտոտման և դեգրադացման կանխարգելմանն ու նվազմանն ուղղված քաղաքականության մշակում և իրականացում | 7.1 «Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական վերականգնման իրականացման ուղեցույցը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Խախտված հողերի կենսաբանական վերականգնման նախընտրելի ուղղությունների և մեթոդների վերաբերյալ ուղեցույցի առկայություն: |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Ֆինանսավորման չափը տվյալ փուլում հնարավոր չէ գնահատել: |
|  |  | 7.2 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում աղտոտված, դեգրադացված հողերի մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ տարածքին համարժեք՝ նպատակային տեղեկատվության ստացում ապահովող առաջնային մոնիթորինգային ցանցի առկայություն: 1.Դիտահարթակների կահավորում Նմուշարկումներ դիտահարթակից և ընտրված «էտալոնային» տարածքներից: 2.Նմուշների քիմիական հետազոտություն՝ աղտոտվածությունը բնութագրող շուրջ 30 պարամետրերի որոշում: Քիմիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն, մոնիթորինգային տվյալների շարքերի լրացում: 3.Թվային քարտեզների և տեղեկատվական բազայի ստեղծում |  | 2020-2022թթ. | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 100298.4 հազ.դրամ 2020թ.՝ 34886.4 հազ.դրամ 2021թ.՝ 47968.8 հազ.դրամ 2022թ.՝ 17443.2 հազ.դրամ |
|  |  | 7.3 Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառային հողերում սողանքային և սողանքավտանգ տեղամասերի գույքագրում | Գնահատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողային ծածկույթի վրա արտածին երկրաբանական երևույթների բացասական ազդեցությունը, հաշվառել սողանքային մարմիններով զբաղեցրած մակերեսները: Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սողանքային մարմինների տարածման և չափերի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի (ներառյալ՝ մանրակրկիտ քարտեզագրական նյութերի) առկայություն: 1. Ֆոնդային և հրատարակված նյութերի ուսումնասիրություն, վերլուծություն, քարտեզագրական և տեքստային նյութերի լուսապատճենահանում, թվայնացում: Մասշտաբային, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող տեղագրական հենքերի թվայնացում, ՀՀ կարմիր գրքերում գրանցված տեսակների աճելա- և ապրելավայրերի կոորդինատային կապացում: 2.Դաշտային տեղազննումներ, սողանքներով զբաղեցված տարածքների ռելիեֆի, լանջերի թեքության, բուսածածկի, մակերևույթի ճեղքավորության ակնադիտական ուսումնասիրություն և նկարագրություն: 3.Դաշտային տվյալների ամփոփում, վերլուծություն, ավարտական հաշվետվության կազմում, սողանքերի տեղադիրքերը արտահայտող թվային քարտեզների ստեղծու, սողանքների դասակարգում ըստ վտանգավորության աստիճանի | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019թ. և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 122 535.0 հազ.դրամ 2020թ.՝ 9450.0 հազ.դրամ 2021թ.՝ 61740.0 հազ.դրամ 2022թ.՝ 51345.0 հազ.դրամ |
|  |  | 7.4 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման համար կատարվող վճարների կարգավորում՝ վերջնական կհտակեցվի ինչ ժամկետներում և ինչ չափով են կատարվելու նախատեսված վճարումները: |  | 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 7.5 Հայաստանի Հանրապետության Արարատյան դաշտում հողերի չեզոք դեգրադացիայի գաղափարի իրականացում | - Արարատի մարզի Նարեկ համայնքում 10,0հա կաթիլային ոռոգմամբ պտղատու նոր այգու հիմնում - Արարատի մարզի Նարեկ համայնքում 20,0հա նորատունկ այգիներում կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում - 30հա պտղատու այգիների և 1,0հա վարելահողի բարելավում կենսահումուսով պարարտացման եղանակով -2000մ ճանապարհների եզրով ծառերի տնկում: | Արարատի մարզպետարան | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի» քարտուղարություն (48,651.3հազ. դրամ) |
| 8. | Հանքերի փակման (ռեկուլտիվացիայի ժամանակակից մեխանիզմների կիրառման խթանում | 8.1 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարների կարգավորում (վերջնական հատկացում), ընդերքօգտագործողին դրամագլխից հատկացումներ կատարելու նպատակով՝ լիազոր մարմնի կողմից որոշում կայացնելու գործընթացի պարզեցում, հանքերի փակման ժամանակ խախտված տարածքների վերականգման աշխատանքների ֆինանսավորման ապահովում: | - | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 8.2 «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման հստակեցում՝ իրավահարաբերությունների կարգավորում: | - | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 9. | Քիմիական նյութերի և թափոնների (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործ-ման) էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | 9.1 «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Քիմիական նյութերի գործածության անվտանգության ապահովման իրավական հիմքի առկայություն: | Առողջապահության նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 9.2 Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրում | Ընդերքօգտագործման թափոններով զբաղեցրած հողերի հաշվառում (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների, դրանց աղտոտվածության գնահատում, աղտոտվածության նվազեցմանն ու չեզոքացմանն ուղղված ծրագրերի կազմման համար ելակետային տվյալների առկայություն: |  | 2019թ. և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ մոտ 32880.0 հազ.դրամ 2020թ.՝ 8280.0 հազ.դրամ 2021թ.՝ 13560.0 հազ.դրամ 2022թ.՝ 11040.0 հազ.դրամ |
|  |  | 9.3. Ընդերքօգտագործման թափոնների լքված, տիրազուրկ տեղամասերի/օբյեկտների ռեկուլտիվացիա | Լեռնատեխնիկական և կենսաբանական ռեկուլտիվացիոն ծրագրերի մշակում և իրականացում, շրջակա միջավայրի և հարակից համայնքների վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցում: Նախատեսվում է ուսումնասիրել մոտ 40 հանքավայրերի վերաբերյալ ամբողջական նյութեր: Գույքագրման և փաստացի տեղազննման աշխատանքներից հետո, հնարավոր կլինի հատակեցնել ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ծավալները: |  | 2019-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե և/կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ. այս փուլում հնարավոր չէ հստակ գնահատել անհրաժեշտ գումարը |
|  |  | 9.4. «Թափոնների կառավարման ռազմավարությունը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Կկարգավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում թափոնների, թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունները |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքնական գործընթացի արդյունավետ իրականացումը. բնապահպանական օրենսդրության ներդաշնակեցում, ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի դիրեկտիվներին և այդ համատեքստում միջազգային համագործակցության ընդլայնումը՝ ճանապարհային քարտեզով նախանշված գործողությունների իրականացման արդյունավետության բարձրացման նպատակով | 10.1 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Օրենսդրության համապատասխանեցում ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային կոնվենցիաների պահանջներին: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացի համապատասխանեցում միջազգային չափորոշիչներին: Օրենքում կներառվի Ձեռնարկողի նախաձեռնությամբ փորձաքննության իրականացման հնարավորությունը, կառանձնացվի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատումը, կամրագրվեն դրանց ենթակա լինելու մեխանիզմները, ամբողջովին նոր խմբագրմամբ կներկայացվի Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման հոդվածը և այլն: | Առողջապահության նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 10.2 Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման իրականացման կարգը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Օրենսդրության համապատասխանեցում ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային կոնվենցիաների պահանջներին: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 10.3 «Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության հիմնական գնահատման մեթոդիկան հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության հիմնական գնահատման գործընթացների իրավական հիմքերի առկայություն: | Առողջապահության նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11. | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի, թույլտվությունների, լիցենզիաների միասնական և ժամանակակից համակարգերի ներդրումը, առաջնային տեղեկատվության համակարգված կառավարումը. | 11.1 Բնապահպանության նախարարության կողմից լիցենզիաների ու թույլտվություններ տրամադրման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում | Lիցենզիաների, թույլտվությունների էլեկտրոնային տրամադրման ոլորտում ծառայություններից օգտվելու մատչելիության ապահովում և լիցենզիաների և թույլտվությունների ստացման ժամանակահատվածի կրճատում: | Արդարադատության նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ մոտ 15 000.0 հազ. դրամ |
|  |  | 11.2 Ջրային ռեսուրսների, հողերի, մթնոլորտային օդի, կենդանական ու բուսական աշխարհի վիճակի պետական մոնիթորինգի իրականացման, ստացված տվյալների հավաքագրման, վերլուծության, գնահատման և տեղեկատվության տարածման օրենսդրական դաշտի կարգավորում | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի տվյալների միասնական համակարգի առկայություն և շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում: | Առողջապահության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019-2022 թթ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 11.3 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների (մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների՝ ներառյալ քաղցրահամ և ստորերկրյա ջրերի, հողերի, կենսաբազմազանության) և թափոնների հեռացման վայրերի մոնիթորինգի դիտացանցերի արդիականացում | Մոնիթորինգի դիտարկումների, դիտակայանների և դիտացանցերի արդի տեխնոլոգիաներով հագեցվածության ապահովում: |  | 2022 թթ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 725000.0 հազ.դրամ (նախնական գնահատմամբ) |
|  |  | 11.4 Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիայի կարողությունների զարգացում | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում և միջազգային հավատարմագրված լաբորատորիայի առկայություն: - 539.1 քառ. մետր տարածքի վերանորոգման, կահավորման և լաբորատորիայի տեղափոխման աշխատանքների իրականացում. - սարքավորումների համալրում, մասնագետների վերապատրաստում և լաբորատորիայի միջազգային հավատարմագրման գործընթացի նախապատրաստում: |  | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 73542.0 հազ.դրամ, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Եվրոպական միության Ջրային նախաձեռնություն պլյուս ծրագիր մոտ 220 000.0 հազ.դրամ |
|  |  | 11.5. Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | Բնապահպանական ազգային պորտալի և թեմատիկ շտեմարանների առկայություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տեղեկատվության փոխանցման գործընթացի ապահովում: | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2023թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 11.6 Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման համար անտառների գույքագրման իրականացում՝ անօդաչու թռչող սարքի կիրառմամբ հանույթի միջոցով | Տեղանքի օրթոֆոտոհատակագծի և մակերևույթի թվային մոդելի առկայություն |  | 2019թ. և շարունական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 11.7 Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների 2019թ հեղինակային հսկողության իրականացում՝ դաշտային դիտարկումներ, ուսումնասիրություններ, GPS հանույթ | Վեկտորային շերտեր. Նախնական տվյալների ճշգրտում: |  | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12. | Կանաչ տնտեսության և կայուն զարգացման երկարաժամկետ նպատակի խթանմանն ուղղված քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը. | 12.1 «Կանաչ տնտեսության» սկզբուների ներդրման հայեցակարգի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | «Կանաչ» տնտեսության զարգացումն ապահովող տնտեսական մեխանիզմների և ցուցանիշների կառավարման համակարգի սկզբունքների կիրառում. «Կանաչ» տնտեսության սկզբունքների ներդրման ապահովմանն ուղղված խնդիրները, դրանց լուծման (այդ թվում` «կանաչ» նորամուծությունների ներդրման խրախուսման տնտեսաիրավական) մեխանիզմների ներդրում | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությւոն | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 13. | Մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային արտադրանքի գործածության աստիճանական կրճատում և արգելում | 13.1 «Առևտրի և ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի փաթեթը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Տնտեսական մեխանիզմների կիրառման միջոցով պլաստիկ թափոնների ծավալների կրճատում, մասնավորապես, մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային տոպրակների ծավալների կտրուկ կրճատում: |  | 2019թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 14. | Շրջակա միջավայրի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների և լծակների ճկուն համակարգի ներդրում, միջազգային կառույցների հետ համատեղ ֆինանսավորման նորարարական մեխանիզմների ներառյալ բնապահպանական ծրագրերով պարտավորությունների հաշվանցման | 14.1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու» մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ հարկային օրենսգրքի դրույթներով սահմանված բնապահպանական հարկերի ու բնօգտագործման վճարների տեսակների, դրույքաչափերի, դրանց հաշվարկման, վճարման, գանձման կարգի և ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների վերանայում: Փոքրածավալ և նվազ վտանգավորություն ներկայացնող, շրջակա միջավայրը աղտոտող տնտեսվարողների համար բնապահպանական հարկի հաշվարկման և վճարման պարզեցված ընթացակարգերի, ընդհանրացված և տիպային հարկի վճարների համակարգի ներդրում: | Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | մեխանիզմի մշակում և ներդրում | 14.2 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Կրկնակի/ երկրորդային ջրօգտագործմանն ուղղված խրախուսիչ և այլ միջոցառումների մշակում: Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության արդյունավետության բարձրացում, մասնավորապես, ջրային ռեսուրսների երկրորդային օգտագործման ծավալների ավելացման շնորհիվ ջրառի կրճատում: | Ֆինանսների նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 15. | Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում էկոտուրիզմի զարգացում | 15.1 էկոտուրիստական երթուղիների մշակում | Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում էկոտուրիզմի զարգացում և էկոտուրիզմի մասսայականացում՝ 6 էկոտուրիստական երթուղիների անցկացմամբ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե | 2019-2021թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16. | Էկոլոգիական իրազեկման, էկոկրթության, մշակույթի, դաստիարակության լայնածավալ միջոցառումների իրականացում, էկոլոգիական գիտության դերի բարձրացում | 16.1 «Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Կրթության բոլոր մակարդակներում էկոլոգիական դաստիարակության արդյունավետ իրականացում | Կրթության և գիտության նախարարություն | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 16.2 Ոչ ֆորմալ էկոլոգիական կրթության համակարգի զարգացում՝ հանրային իրազեկման մեխանիզմների կիրառմամբ | Էկոլոգիական գիտելիքների զարգացում և գիտակցության ձևավորում: Բնապահպանական թեմայով հաղորդաշարերի ստեղծում։ | Կրթության և գիտության նախարարություն | 2020-2023թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 16.3 «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Նախագծի ընդունումը կնպաստի Օրհուսի կոնվենցիայի ամբողջական կիրարկման, ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան դրույթների շրջանակներում շրջակա միջավայրին վերաբերող տեղեկատվությունը տնօրինող սուբյեկտին կընձեռի հնարավորություն պաշտպանելու հանրային շահն ու անվտանգությունը ոլորտին վերաբերելի խնդիրների կարգավորման հարցում։ |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 17. | Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացում, այդ թվում՝ - կրկնվող գործառույթների վերհանում՝ դանդաղ, ոչ արդյունավետ, անհարկի բյուրոկրատական ընթացակարգերի կրճատում, տարբեր պետական հիմնարկներում և ստորաբաժանումներում իրականացվող միևնույն տեսակի գործառույթների կենտրոնացում և մեկտեղում, գործառույթների ծախսատարության գնահատում և ծախսերի նվազեց-մանն ուղղված շարունակական բարեփոխումների իրականացում | 17.1. Նախարարության գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացում | Բնապահպանության նախարարության արդյունավետ կառավարման համակարգի ստեղծում |  | 2019թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

Գյուղատնտեսության նախարարություն

| 1 | Չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակայնորեն օգտագործելու ուղղությամբ խթանների ու մեխանիզմների մշակում | - Գյուղատնտեսական նշանակության չօգտագործվող հողերը շրջանառության մեջ ներառելու ուղիների մշակում, մասնավորապես չօգտագործվող հողերը շրջանառության մեջ դնելու վերաբերյալ իրավական ակտի նախագծի մշակում և ընդունում | Իրավական ակտերի մշակման և կատարելագործման արդյունքում յուրաքանչյուր տարի գյուղատնտեսության ոլորտում շրջանառության մեջ նոր հողերի ներառում։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Մարզպետարաններ Հայաստասնի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | Մինչև 2020թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի տվյալների թվայնացված համակարգի ներդրում, մոնիթորիգի վարում | Գյուղատնտեսական հողերի՝ վարելահողերի և բազմամյա տնկարկների, առկա (փաստացի) վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանի` թվայնացված քարտեզների առկայություն, որը կնպաստի հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, հողի շուկայի և գործարար միջավայրի բարելավմանը: | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ, 2.4 մլրդ դրամ |
|  |  | - Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կոնսոլիդացման ծրագրի նախագծի մշակում և ընդունում | Մասնատված հողակտորների միավորմամբ խոշոր հողակտորների ստեղծում և դրանց ընդգրկում վաճառքի և /կամ վարձակալության ենթակա հողերի բանկ, արդյունքում՝ հողի շուկայի աշխուժացում և հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2020թ-ից մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | - Գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերից օգտվող տնտեսավարողների ռեգիստրի ձևավորում | Տվյալների հավաքագրման արդյունավետ համակարգի ստեղծում, գրանցված և բանկային հաշիվ ունեցող ֆերմերների թվի ավելացում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ-ից մինչև 2021թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 2 | Գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների կիրառում | 2.1 Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագրի իրականացում | Նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ոռոգվող հողատարածքների ավելացում՝ տարեկան 1800 հա-ով, արդյունքում՝ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, ոռոգման ջրի հասանելիության մակարդակի բարձրացում, հողօգտագործողների եկամուտների աճ | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.` 312 049 591 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 552 683 304 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 681 484 482 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 714 650 000 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 1 360 051 250 ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.2 Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Խաղողի, ինտենսիվ պտղատու այգետնկումների խթանմամբ հանրապետությունում պտղաբուծության զարգացման, պտղի ար-տադրության ծավալների ավելացման և արտահան-ման ծավալների ավելաց-ման համար հնարավոիո-րությունների ստեղծում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 278 939 880 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 451 387 080 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 619 109 280 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 786 831 480 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 954 533 680 ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.3 Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Կարկտապաշտպան ցանցերով պատված պտղատու և խաղողի այգիների տարածքը յուրաքանչյուր տարի կավելանա 250 հա-ով։ Կարկտապաշտպան ցանցեր կիրառած տնտեսավարողների մոտ գրեթե կբացառվի կարկտահարության ռիսկը: | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.` 170 113 095 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 229 845 569 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 205 453 459 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 150 091 766 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 110 460 813 ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.4 Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների ծրագրի իրականացում | Յուրաքանչյուր տարի շուրջ 170 բնակավայրի համար ագրոքիմիական քարտեզների մշակում, որոնք հիմք կծառայեն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի գիտականորեն հիմնավորված նորմաներով պարարտացման համար | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.` 79 354 600 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 79 354 600 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 79 354 600 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 79 354 600 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 79 354 600 ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.5 Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Տավարաբուծության վարման արդիական տեխնոլոգիաների ներդրում, կենդանիների պահվածքի համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, անասնապահական ճյուղի ինտենսիվացում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2021թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.` 414 000 600 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 1 380 000 000 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 1 380 000 000 ՀՀ դրամ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3 | Մեքենատրակտորային համակազմի թարմացման և գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գյուղատնտեսության կարիքների բարելավում | 3.1 Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | ՀՀ գյուղատնտեսությունում մեքենայացման մակարդակի բարձրացում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի տարեկան շուրջ 2 % թարմացում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 192.5 մլն ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 235.5 մլն ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 264.7 մլն ՀՀ դրամ 2022թ.՝ 264.7 մլն ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 292.5 մլն ՀՀ դրամ |
| 4 | Գյուղատնտեսական և գինեգործական արտադրանքի արտահանման ծավալների ավելացմանն աջակցող մեխանիզմների մշակում և ներդրում | 4.1 Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության խաղողագործության և գինեգործության ոլորտներում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը | Հայաստանի Հանրապետության խաղողի տնկարկների կադաստրի ձևավորում, աշխարհագրական նշումով գինիների արտադրության համակարգի ներդրում, պատշաճ մշակված կոլեկցիոն և ֆիլոքսերադիմացկուն սորտպատվաստակալների այգիների առկայություն, միջազգային շուկաներում հայկական գինիների ճանաչելիության բարձրացում, արտահանման ծավալների աճ | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 300.0 մլն ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 300.0 մլն ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 300.0 մլն ՀՀ դրամ 2022թ.՝ 300.0 մլն ՀՀ դրամ 2023թ.՝ 300.0 մլն ՀՀ դրամ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.2 Գյուղատնտեսական մթերքների մեծածախ շուկայի ստեղծման ներդրումային ծրագրի մշակման նպատակով հանրապետության մարզերի տարածաշրջաններում հետբերքահավաքային կարիքների (իրացման և մթերման կետեր, պահեստարաններ, սառնարանային տնտեսություն և այլն) և մթերման կետերի ստեղծման համար անհրաժեշտ հողատարածքների և շինությունների գնահատում | Գյուղատնտեսական մթերքների մեծածախ շուկայի ստեղծման ներդրումային ծրագրի մշակման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության առկայություն | Մարզպետարաններ | Մինչև 2022թ. 1-ին կիսամյակ. | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 5 | Գյուղատնտեսությունում կոոպերացիայի զարգացմանն օժանդակում, վերջիններիս կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալների սահմանում | 5.1 Արտոնյալ պայմաններով կոոպերատիվների մասնակցությունը պետական աջակցության ծրագրերին | Գյուղատնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների ավելացում, կոոպերատիվների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրում |  | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6 | Գիտակրթական-արտադրական կլաստերների ստեղծում, գյուղատնտեսության և ագրարային ոլորտի կրթական, գիտական, գիտաարտադրական և խորհրդատվական կենտրոնների համագործակցության խորացում | 6.1 Գյուղատնտեսության ոլորտում գիտակրթական-արտադրական կլաստերների ստեղծման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, արդյունավետ գյուղատնտեսության վարման նպատակով տնտեսավարման տվյալ ձևի հեռանկարային ուղղությունների վերհանում, հանրապետությունում կլաստերների ստեղծման հնարավորությունների ուսումնասիրում | Գիտակրթական-արտադրական կլաստերների ստեղծման հայեցակարգի մշակման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում ձեռքբերված նյութերի և տվյալների ամփոփում, 5 կլաստերների մանրամասն ուսումնասիրում և դրանցից 2-ի տեղայնացում | ՀՀ կրթության և գիտությոն նախարարություն | Մինչև 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 6.2 «Գյուղատնտեսության ոլորտում գիտակրթական-արտադրական կլաստերների ստեղծման հայեցակարգի և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ընդունում, ժամանակացույցով նախատեսված միջոցառումների իրագործում | Որակյալ մասնագետների ու ֆերմերների պատրաստման և վերապատրաստման, գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ կրթական ծրագրերի նկատմամբ գրավչության բարձրացման, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների ակտիվացման և տեխնոլոգիաների փոխանցման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում, ինչպես նաև գյուղատնտեսական գիտելիքահենք արդյունքի ստեղծմամբ անձնական և ազգային բարեկեցության բարելավում, յուրաքանչյուր տարի առնվանզն 2-3 երիտասարդ բանիմաց մասնագետներով խորհրդատուների կազմի համալրում, «ուսուցում ուսուցանողների» մեթոդով տարեկան 30 մասնագետների գիտելիքների և փորձի ամրապնդում՝ տեղական կամ միջազգային մասնագետների կողմից։ | ՀՀ կրթության և գիտությոն նախարարություն | 2021թ.-ից մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 7 | Ագրոպարենային համակարգի սարքավորումների, նոր տեխնոլոգիաների, սննդի անվտան-գության համակարգերի ներդրման աջակցություն | 7.1 Հայաստանի Հանրապե-տությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Ագրոպարենային ոլորտում նորագույն սարքավորումներով հագեցվածության մակարդակի բարձրացում, ագրոպարենային արտադրանքի որակի, անվտանգության և մրցունակության մակարդակի բարձրացում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ. ` 450 352 602 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 621 976 946 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 762 631 484 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 872 316 233 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 951 031 140 ՀՀ դրամ |
|  |  | 7.2 Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի գործող օրենսդրության կատարելագործում | Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական ոլորտների Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի իրավական բնույթի նորմատիվ իրավական ակտերը Հայաստանի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների մշակման և ընդունման արդյունքում իրավական կարգավորում կստանան Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի իրավական բնույթի նորմատիվ իրավական կատերով սահմանված պահանջները։ | ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Մինչև 2020թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 8 | Տեղական սերմնաբուծության և սերմարտադրության, ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրերի իրականացում | 8.1 «Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցություն» ծրագրի իրականացում | Հանրապետությունում սերմնաբուծական տնտեսությունների արտադրական կարողությունների հզորացում, բարձր վերարտադրության աշնանացան ցորենի, գարնանացան գարու, ոլոռի, ոսպի, սիսեռի, առվույթի և կորնգանի բարձր վերարտադրության սերմացուի արտադրական ծավալների ավելացում և տեղական արտադրության սերմացուների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում, սորտային կազմի ընդլայնում, մշակության արդյունավետության բարձրացում և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացում, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության ամբողջ գործընթացի նկատմամբ պետական վերահսկողության ապահովում |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե 195 000 000 ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.2 Սերմերի որակի ստուգման ու պետական սորտափորձարկման միջոցառումների իրականացում | Սորտափորձարկում անցած սերմերով ցանքատարածություններում սովորական ցանքատարածությունների նկատմամբ բերքատվության ավելացում 5-10%-ով, ցանքատարածությունների բուսասանիտարական վիճակի բարելավում, լավագույն սորտերի ար-տոնագրման, շրջանացման, օգտագործման թույլտվության արդյունքում նախկին սորտերի համեմատ բերքի քանակի ավելացում 5-10 %-ով, որակի էական բարելավում |  | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 47 076 700 ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 47 076 700 ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 47 076 700 ՀՀ դրամ 2022թ.՝ 47 076 700 ՀՀ դրամ 2023թ.՝ 47 076 700 ՀՀ դրամ |
| 9 | Անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրերի իրականացում, տոհմաբուծարանների ստեղծմանն աջակցություն | 9.1 Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2024 թվականներին տավարաբուծության զարգացման ծրագրի իրականացում | Տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի ավելացում, հանրապետությունում բուծվող խոշոր եղջերավոր կենդանիների ցեղայնության բարելավում և կատարելագործում, կաթի ու մսի արտադրության ծավալների ավելացում, տոհմասելեկցիոն աշխատանքների բարելավման միջոցով տոհմային մատղաշների աճեցում, հանրապետությունում տավարաբուծության ճյուղի աստիճանական ինտենսիվացում |  | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ. ` 169 984 000 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 320 490 667 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 428 501 333 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 494 016 000 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 517 034 667 ՀՀ դրամ |
|  |  | 9.2 Թռչնաբուծության զարգացման ծրագրի մշակում և իրականացում | Թռչնաբուծության ճյուղի արդյունավետության բարձրացում, թռչնամսի միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի նվազում, թռչնամսի ներմուծման աստիճանական փոխարինում տեղական արտադրանքով |  | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 9.3 Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգի ներդրում | Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների (այսուհետ՝ Կենդանիներ) համարակալման, հաշվառման և գրանցման համակարգի ներդրումը կնպաստի անասնաբուծական արտադրանքի ծավալների կանխատեսմանը, վաճառվող մսի և մսամթերքի նկատմամբ սպառողների վստահության բարձրացմանը, պետական պատվերի շրջանակներում հակահամաճարակային միջոցառումների լիարժեք իրականացմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը և անասնաբուժական վերահսկմանը նպաստելը, անասնաբուծական մթերքի որակի փորձաքննությանը և երկրի ներսում Կենդանիների տեղաշարժի վերահսկմանը, ինչպես նաև միջազգային ստանդարտներով սահմանված պահանջների ապահովմամբ՝ միջազգային շուկա մուտք գործելուն: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն (Համաձայնությամբ) Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2020թ-ից Մինչև 2021թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 10 | Կենդանիների և բույսերի հիվանդությունների կանխարգելման արդյունավետ համակարգի ներդրման ապահովում | 10.1 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում | Վնասակար օրգանիզմների վնասակարության կանխում և դրանց տարածման արեալի նվազեցում, գյուղատնտեսական հողատեսքերի բուսասանիտարական վիճակի բարելավում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 41 036.6 հազ. ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 41 050.2 հազ. ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 41 050.2 հազ. ՀՀ դրամ 2022թ.՝ 41 050.2 հազ. ՀՀ դրամ 2023թ.՝ 41 050.2 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  | 10.2 Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում ծրագրի իրականացում | Անասնահամաճարակային կայուն իրավիճակի ապահովում, կենդանական ծագման հումքի և մթերքի որակի բարելավում, արտադրության ծավալների ավելացում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2021թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 1 377 128.6 հազ. ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 1 514 225.1 հազ. ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 1 514 225.1 հազ. |
|  |  | 10.3 Դաբաղ հիվանդության շճահետազոտության միջոցառումների իրականացում | Դաբաղ հիվանդության հնարավոր ներթափանցման ռիսկերի գնահատում, ինչպես նաև թիրախային համայնքներում դաբաղ հիվանդության վիրուսի շրջանառության հայտնաբերում կամ բացառում | Մարզպետարաններ | Մինչև 2021թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 9 166.0 հազ. ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 10 246.0 հազ. ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 10 246.0 հազ. ՀՀ դրամ |
| 11 | Գյուղական բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական գործունեության ընդլայնում և ագրոտուրիզմի զարգացում | 11.1 Աջակցություն ոչ գյուղատնտեսական գործունեության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը | Ոչ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող տնտեսավարողների եկամուտների մակարդակի բարձրացում, գյուղական բնակավայրերում ոչ գյուղատնտեսական ուղղվածության տնտեսությունների քանակի ավելացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Մարզպետարաններ | 2021թ.-ից Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 11.2 Գյուղական բնակավայրերում գինու զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Գյուղական բնակավայրերում զբաղվածության մակարդակի բարձրացում, կանանց և երիտասարդների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում, համայնքների եկամուտների ավելացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Մարզպետարաններ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2020 թ-ից Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 12 | Գյուղատնտեսական գիտելիքների և փորձի տարածման ու տեղեկատվության հասանելիության ապահովում | 12.1 Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում և ներդրում | Տնտեսավարողների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում, փորձացուցադրական տնտեսությունների ստեղծում, խորհրդատվության որակի բարձրացում, 5 տարվա ընթացքում շուրջ 40000 գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ուսուցում կամ վերապատրաստում | ՀՀ կրթության և գիտությոն նախարարություն | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 13 | Գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրում | 13.1 Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցություն, հետագայում պիլոտային ծրագրի արդյունքների հիման վրա հիմնական ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում աղետների դեպքում վնասների հատուցման շնորհիվ տնտեսավարողների ռիսկերի մեղմում, ապահովագրվող մշակաբույսերի տարածքների ավելացում | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 500 մլն ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 500 մլն ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 500 մլն ՀՀ դրամ |
| 14 | Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնական սկզբունքների, մեթոդաբանության և ռազմավարության սահմանում | 14.1 Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կարողությունների ընդլայնում, վարկերի մատչելիության մակարդակի բարձրացում, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրում, սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքներում գյուղատնտեսական գործունեության ակտիվացում |  | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ.՝ 2 194 037 710 ՀՀ դրամ 2020թ.՝ 2 151 037 710 ՀՀ դրամ 2021թ.՝ 2 151 037 710 ՀՀ դրամ 2022թ.՝ 2 151 037 710 ՀՀ դրամ 2023թ.՝ 2 151 037 710 ՀՀ դրամ |
|  |  | 14.2 Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Վերամշակողների և գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների միջև հումքի գնման պայմանագրային հարաբերությունների հաստատում, մթերվող պտուղբանջարեղենի, խաղողի և կաթի արժեքի վճարում կարճ ժամկետում, արդյունքում՝ հումքի իրացման կայուն երաշխիքների առկայություն, թողարկվող պատրաստի արտադրանքի ինքնարժեքի նվազում՝ 5-ից 7 տոկոսով |  | Մինչև 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե՝ 2019թ.` 998 901 408 ՀՀ դրամ, 2020թ.՝ 998 901 408 ՀՀ դրամ, 2021թ.՝ 998 901 408 ՀՀ դրամ, 2022թ.՝ 998 901 408 ՀՀ դրամ, 2023թ.՝ 998 901 408 ՀՀ դրամ |
|  |  | 14.3 Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարության մշակում | - բարելավել նախարարության կարողությունները՝ ստեղծելու, իրականացնելու և վերահսկելու քաղաքականությունը, - հողային շուկայի զարգացում, - գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում, - գյուղատնտեսական կայունություն և ռիսկերի նվազեցում։ Նախատեսված միջոցառումների իրականացմամբ գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի կրկնակի աճի ապահովում՝, տարեկան միջինը՝ 6.1 %-ով, աշխատուժի արտադրողականության բարձրացում, տնտեսությունների եկամուտների ավելացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Մարզպետարաններ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |

| Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ազատականացում | - Մշակել ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ զարգացման ուղիները | Փաստաթղթով կնախանշվեն էներգետիկ համակարգի զարգացման ուղիները՝ 2020-2040թթ համար: | ՀԾԿՀ /համաձայնությամբ/ | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ /USAID ֆինանսավորմամբ/ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 8 մլն դոլար |
|  |  | - Մշակել Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի նոր հեռանկարային զարգացման ծրագիր | Ծրագրով կնախանշվեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացմանն ուղղված միջոցառուներ՝ տասնամյա ժամանակաշրջանի համար: |  | 2021 թվականի հուլիս 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ նոր օրենքի մշակմամբ կկատարելագործվի իրավական դաշտը: |  | 2022 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում և արդիականացում | 2.1. Իրականացնել Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի ավարտական փուլի աշխատանքները | Կապահովվի Հայկական ԱԷԿ-ի արդյունավետ և անվտանգ աշխատանքը, ինչպես նաև շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում առաքվող հզորությունը կավելանա առնվազն 10%-ով: |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր Առկա պլանավորված ֆինանսավորման միջոցների չափը՝ 300 մլն ԱՄՆ դոլար՝ որից՝ վարկ՝ 270 մլն դոլար, դրամաշնորհ՝ 30 մլն դոլար |
| 3 | Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի մշակում | 3.1 Միջուկային էներգետիկական միջազգային շուկայում առկա նոր միջուկային էներգաբլոկների առաջարկների և ՀՀ էներգահամակարգում դրանց կիրառելիության առավել արդյունավետ տարբերակի ընտրություն | ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցմամբ կապահովվի ՀՀ էներգետիկ անկախությունն ու կբարձրացվի ՀՀ էներգահամակարգի անվտանգությունը, կպահպանվի ՀՀ էներգահամակարգի դիվերսիֆիկացումը: |  | 2019-2020 թվականներ | Ֆինանսվորում չի պահանջվում |
|  |  | 3.2 Հնարավոր ներդրողների և մատակարարների հետ բանակցությունների վարում |  |  | 2020-2022 թվականներ |  |
|  |  | 3.3 ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի մշակում |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 4 | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում | 4.1 Հենասյուների, սարքավորումների ներկրման և ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում | Նոր էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ նկատելիորեն կբարելավվի ծառայության որակը, զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար: Արդյունքում` Իրան-Հայաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը ներկայիս 300 ՄՎտ-ից կհասցվի 1000-1200 ՄՎտ-ի: |  | 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Վարկային միջոցներ, / ֆինանսավորող՝ Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն/ Առկա պլանավորված ֆինանսավորման չափը՝ Ծրագրի արժեքը կազմում է՝ 107.9 մլն եվրո վարկ |
|  |  | 4.2 Հենասյուների, սարքավորումների ներկրման և ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացման ավարտ |  |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 4.3 Շահագործման հանձնել էլեկտրահաղորդման օդային գիծը և ենթակայանը |  |  | 2020-2021 թվականներ |  |
| 5 | Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ | 5.1 220 կՎ և 400 կՎ ենթակայանների և օդային գծի կառուցման մրցութային գործընթացի մեկնարկ | Նոր էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցմամբ նկատելիորեն կբարելավվի ծառայության որակը, զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար: Առաջին փուլի արդյունքում` Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը ներկայիս 200 ՄՎտ-ից կհասցվի 350 ՄՎտ-ի: |  | 2019-2020 թվականներ | Վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ /Գերմանիայի զարգացման վարկերի KfW բանկ, Եվրոպական Ներդրումային Բանկ, Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում/ Առկա պլանավորված ֆինանսավորման չափը՝ կնքվել են 188.2 մլն եվրոյի վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրեր, այդ թվում՝ վարկ՝ 178.2 մլն եվրո, դրամաշնորհ՝ 10 մլն եվրո |
|  |  | 5.2 220 կՎ և 400 կՎ ենթակայանների և օդային գծի կառուցման մեկնարկ և ավարտ |  |  | 2020-2023 թվականներ |  |
| 6 | Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների արդյունավետ օգտագործում և զարգացման խթանում | 6.1 Արևային համակարգային կայանների կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով Մասրիկ տեղանքում 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման ապահովում | Էներգետիկ համակարգում կստեղծվեն նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շուրջ 415 ՄՎտ գումարային հզորությամբ սեփական վերականգնվող ռեսուրսների կիրառմամբ արտադրական նոր կայաններ, որոնք զգալիորեն կթեթևացնեն էներգետիկ համակարգում գործող արտադրական հզորությունների բեռը՝ ապահովելով էներգետիկ համակարգի դիվերսիֆիկացման ուղիները։ Այսպիսով զգալիորեն նպաստելով 2019 թվականի փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության №65-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 6.2 մասում ներառված նպատակադրումը՝ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմները և թողունակությունը գնահատելով՝ կիրականացվեն արևային համակարգային կայանների մրցութային եղանակով կառուցման ծրագրեր` մինչև 2022 թվականը ներքին սպառման կառուցվածքում այդ կայանների կշիռը հասցնելով առնվազն 10 տոկոսի»: |  | 2019-2020 թվականներ | Մասնավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 60 մլն դոլար |
|  |  | 6.2 Տարբեր փուլերով գումարային մոտ 60 ՄՎտ հզորությամբ ևս 5 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների կառուցման ծրագրերի իրականացում |  |  | 2020-2022 թվականներ | Մասնավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 60 մլն դոլար |
|  |  | 6.3 Աջակցել գումարային մոտ 300 ՄՎտ հզորությամբ հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերի իրականացման և ներդրումային ծրագրերի հաստատման գործընթացներին |  |  | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Մասնավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը` շուրջ 300 մլն դոլար |
| 7 | Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և համապատասխանեցում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին | 7.1 էներգետիկայի բնագավառի մի շարք տեխնիկական կանոնակարգերի ուժը կորցրած ճանաչելու և էներգետիկ օբյեկտների շահագործման և անվտանգության նոր կանոնների ու պահանջների մշակում | էներգետիկայի բնագավառի և էներգախնայողությանն ուղղված նորմատիվ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ էներգետիկ օբյեկտների շահագործման և անվտանգության կանոնների ու պահանջների մշակում, ինչպես նաև ներկրվող ածխաջրածնային էներգակիրներին այլընտրանք հանդիսացող սեփական վերականգնվող էներգառեսուրսների կիրառմանն ուղղված նորմատիվային բազայի կատարելագործում՝ դրանք համապատասխանեցնելով ՀՀ օրենսդրությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019թ. շարունակական | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Նախատեսվում է բանակցություններ դոնոր կազմակերպությունների հետ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 300 հազ. դոլար |
|  |  | 7.2 Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների առավելագույն և արդյունավետ օգտագործմանն և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նոր նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում |  |  |  | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Ընթանում են բանակցություններ ԵՄ հետ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 30 մլն եվրո |
| 8 | Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2021-2030 թվականների ազգային ծրագրի մշակում | Ազգային նոր ծրագրի մշակման աշխատանքների իրականացում | Ազգային ծրագրով 2021-2030 թվականների համար կսահմանվեն նոր ճյուղային միջոցառումներ և թիրախներ, որոնք կօժանդակեն ՀՀ էներգախնայողության քաղաքականության հետագա ձևավորմանը և դրա իրականացման կոնկրետ քայլերի որոշակիացմանը: |  | 2020-2021 թվականներ | Օրենքով չարգելվող այլ միջոցներ Նախատեսվում է բանակցություններ դոնոր կազմակերպությունների հետ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ նախնական գնահատումներով շուրջ 300 հազար եվրո |
| 9 | Էներգախնայողական պետական գնումների իրականացում | 9.1 «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | Կսահմանվեն պետական կարիքների ապահովման նպատակով ձեռքբերվող ապրանքատեսակների էներգաարդյունավետության պահանջներ: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 9.2 «Պետության կարիքների համար ձեռք բերվող էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների էներգաարդյունավետության պահանջների սահմանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | Օրենսդրական փոփոխություններից հետո ՀՀ կառավարության կողմից կսահմանվի էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների էներգաարդյունավետության պահանջները: |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| 10 | Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացում | 10.1 Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում և տեսլականի ներկայացում | Հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսական գնահատում, որը կկանխորոշի մշակվող ռազմավարությունում տրվող ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղությունները: |  | 2019թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 110 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ |
|  |  | 10.2 Հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարության մշակում | Հանքարդյունաբերության ոլորտի համապարփակ քաղաքականության սահմանում, ազգային և տեղական մակարդակներում ֆիսկալային և ոչ ֆիսկալային (այդ թվում՝ վերամշակման և վերջնական արտադրանքի ստացման) օգուտները ավելացնելու և բաշխելու համար ինստիտուցիոնալ շրջանակի ստեղծում, համաչափ զարգացման, տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական հարցերի ուղղությամբ ընդհանուր մոտեցման ամրագրում: |  | 2020թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ 200 հազ.ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ |
|  |  | 10.3. Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը համահունչ ոլորտը կարգավորող օրենքների, ինչպես նաև դրանցից բխող իրավական այլ ակտերի մշակում և ինստիտուցիոնալ կարգավորումների իրականացում | Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայուն զարգացման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորման ապահովում |  | 2021-2023 թվականներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11 | ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում (շարունակական) | 11.1. ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի կազմում | Հիմք կդրվի առավել թափանցիկ, հաշվետվողական պետական և գործարար համակարգերի ստեղծմանը, ինչը խթան կհանդիսանա կառավարության, տնտեսության մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության միջև երկխոսության կայացմանը |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ Կանխատեսվող ֆինանսավորման չափը՝ շուրջ 80 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ |
|  |  | 11.2. ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում |  |  |  |  |
| 12 | Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված տեղամասերի կոորդինատների ճշգրտում | ՀՀ տարածքում գործող WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդիանատային համակարգին համահունչ ընդերքի տեղամասերի կոորդինատների փոփոխության իրականացում | Ընդերքի տեղամասի կոորդինատների անճշտությունների և ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ հողհատկացման խոչընդոտների վերացում: | Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2020 թ. դեկտեմբեր 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 73 000 հազ. ՀՀ դրամ |
| 13 | Ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ հողատարածքների տրամադրման իրավական կարգավորում | ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում և ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակում | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրման գործընթացի հետ փոխկապակցված մեխանիզմի ներդրում | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2022թ. դեկտեմբեր 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 14 | Իրական սեփականատերերի ռեգիստրի ներդրում | 14.1 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքից և հարակից օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում | Իրական սեփականատերերի ռեգիստրի վարման ընթացակարգի սահմանում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 14.2 Իրական սեփականատերերի Էլեկտրոնային ռեգիստրի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքով էլեկտրոնային հարթակը մշակող ընկերության ընտրության մրցույթի հայտարարություն և անցկացում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհ 15 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ |
| 15 | Թույլտվությունների տրամադրման պարզեցված համակարգի ներդրում | «ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքում և Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի մշակում | Ընդերքօգտագործման թույլտվության առավել պարզ տրամադրման գործընթացի ապահովում առանձին, հատկապես պետական նշանակության ծրագրերի իրականացման դեպքում |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 16 | Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերի հրապարակում | «ՀՀ Ընդերքի մասին օրենս-գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ընդերքօգտագործման պայմանագրերի թվայնացում | Օրենսդրական պահանջի սահմանումից հետո թվայնացված ընդերքօգտագործման պայմանագրերի հրապարակում լիազոր մարմնի կայքում |  | 2020թ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 17 | Ոլորտի ֆինանսական եկամուտներից համապատասխան համայնքներին հատկացումների ապահովում | Հանքարդյունաբերության ոլորտի ֆինանսական եկամուտներից համապատասխան համայնքներին հատկացումների ապահովման նպատակով օրենսդրական նախագծի մշակում | Մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից վճարվող ռոյալթիներից համայնքներին տարեկան հատկացման մեխանիզմի ներդրում |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 18 | Բնապահպանական հարկերից համայնքների մասհանման մեխանիզմի հստակեցում | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Մետաղական հանքաքար արդյունահանելու թույլտվություն ունեցող բոլոր ընկերությունների ընդգրկում համապատասխան կարգավորման միջոցով, ինչպես նաև համայնքների կողմից կատարողական հաշվետվությունների պահանջի սահմանում |  | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 19 | Պետության կողմից երկրաբանական տեղեկատվության համակարգված վարման և վերլուծության իրականացում | «2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի ՀՀ կառավարության Ν 1758-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Ֆոնդի լրացուցիչ գործառույթների սահմանման միջոցով վերջինիս կողմից պարբերաբար կվերլուծվեն և կկազմվեն երկրաբանական համակարգված տվյալներ/հաշվետվություններ՝ ըստ սահմանված գործոնների (իրավունքով ծանրաբեռնվածությունը ըստ տարածաշրջանների, օգտակար հանածոների, նրանց փոփոխությունն ըստ տարիների, պաշարների քանակական շարժն ըստ տարիների, հանքավայրերի համակարգումն ըստ մարզերի և այլն), ինչպես նաև ձևավորել պաշարների հետագա տրամադրման, տարածաշրջանների ներուժի ոլորտի կառավարման և այլ հարցերի հետ կապված առաջարկություններ |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 20. | Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շարունակականության ապահովում, պետություն-մասնավոր գործընկերության սկզբունքով առաջնորդվելով ոլորտի զարգացմանն ուղղված հետևողական աշխատանքների իրականացում, մասնավորապես նաև վարձակալության գործող պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների և թիրախային ցուցանիշների ապահովում | 20.1 Վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում: Կատարված ուսումնասիրություններից ելնելով, ըստ առաջնահերթության չսպասարկվող բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում |  | 2019-2023 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ Ըստ համապատասխան ներդրումների առկայության |
|  |  | 20.2 ՀՀ հինգ մարզերում խմելու ջրի ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածության և հասանելիության խնդիրների լուծման նպատակով ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում: Սևանի և Մեծամորի կեղտաջրերի մաքրման կայանների շինարարությունների իրականացում | Ջրագծերի վերանորոգման ու կառուցման աշխատանքների իրականացմամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների շարունակական բարելավում, ջրամատակարարման տևողության աստիճանական ավելացում, կորուստների նվազեցում, անխափան ջրամատակարարում: Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում և կառուցում |  | 2019-2020 թվականներ | ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ Գերմանական KfW բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի Եվրամիություն/ՀՆԾ միջոցների հաշվին Ընդհանուր արժեքը՝ 82446.4.0 հազ Եվրո (այդ թվում՝ 56705.3 հազ.Եվրո վարկ և 12000.0 հազ Եվրո դրամաշնորհ, 13741.1 հազ Եվրո համաֆինանսավորում: 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 9005.8 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ 3251.1 հազ.Եվրո վարկ և 3290.4 հազ Եվրո դրամաշնորհ, 2464.3 հազ Եվրո համաֆինանսավորու): |
|  |  | 20.3 Վարձակալի կողմից չսպասարկվող 4 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանքների իրականացում և շահագործում: |  |  |  |  |
|  |  | 20.4 Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջանների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի տեխնիկական բարելավման աշխատանքների իրականացում | Երևան քաղաքում ջրամատակարարման ծառայությունների բարելավում: |  | 2019-2020 թվականներ | ՀՀ պետբյուջեի համաֆինանսավորմամբ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի Եվրամիություն/ ՀՆԾ միջոցների հաշվին Ընդհանուր արժեքը՝ 27561.1 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 14000.0 հազ.դոլար վարկ և 7665.0 հազ դոլար դրամաշնորհ, 5896.1 հազ դոլար համաֆինանսավորմամբ) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 11350.7 հազ.դոլար, (այդ թվում՝ 4152.6 հազ.դոլար վարկ և 3994.3 հազ դոլար դրամաշնորհ, 3203.8 հազ դոլար համաֆինանսավորմամբ) |
| 21. | Քաղաքային կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման իրավիճակի գնահատում | 21.1 Կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերը մաքրումից հետո դրանց համապատասխանությունը ջրերի ստանդարտների։ | Բաց գետավազան թափվող կոյուղաջրերի լիարժեք մաքրության ապահովում և համապատասխանեցում տվյալ գետի ջրի ստանդարտներին: |  | 2023 թվական | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
|  |  | 21.2 Երևանի «Աերացիա» կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերականգնման առաջին փուլի կառուցվածքների շահագործման ապահովում, կայանի վերակառուցման ծրագրի երկրորդ փուլի՝ տիղմի օգտահանման կառուցվածքների շինարարության նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկ | Ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների բարելավում |  | 2019-2023 թվականներ | Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների ներգրավմամբ Ըստ համապատասխան ներդրումների առկայության |
|  |  | 21.3Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի հայեցակարգային մոտեցումների մշակում և առաջարկությունների ներկայացում | Արդիականացված հայեցակարգային մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման պահանջների իրականացումը |  | 2019 թվական | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 22. | Ոռոգման ոլորտում իրականացնել անհրաժեշտ կառուցվածքային բարեփոխումներ՝ նպատակ ունենալով շարունակաբար նվազեցնել ջրի կորստի ցուցանիշները և ավելացնել համակարգում հավաքվող եկամուտները | 22.1 Ոռոգման համակարգի զարգացման հայեցակարգի մշակում և առաջարկությունների ներկայացում | Ոռոգման համակարգի ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության թարմացում և գոյություն ունեցող ոռոգվող տարածքների ֆինանսական, տնտեսական և ջրային առանձնահատկությունների խորը ուսումնասիրություն (ջրի հոսքեր և օգտագործում, ակտիվների վիճակ, ֆինանսական դրություն, ՇևՊ գործընթացներ) |  | 2020 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 22.2«Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների իրականացում | Մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում և գործունեության արդյունավետության, հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացում |  | 2021 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 22.3 ՋՕԸ-երի ինստիտուցիոնալ հզորացման նպատակով կառավարման բարելավման պլանների կազմում, կոնկրետ գործողությունների պլանների մշակում և իրականացում | Մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում և գործունեության արդյունավետության, հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացում |  | 2022 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 23. | Իրականացնել ոռոգման մեխանիկական համակարգերը ոռոգման ինքնահոս համակարգերով փոխարինելու քաղաքականություն | 23.1 «Ոռոգման համակարգերի զարգացման» ծրագրի իրականացում | Մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխարինում, որոշ մայր ջրանցքների և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում: ՋՕԸ-երի ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում: |  | 2019-2021 թվականներ (ծրագիրը մեկնարկել է 2016 թվականին) | ՀՀ պետական բյուեջով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Եվրասիական զարգացման բանկ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 50000.0 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 40000.0 հազ.դոլար վարկ և 10000.0 հազ.դոլար համաֆինանսավորում 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 3145.7 հազ.դոլար, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 2315.0 հազ.դոլար, 830.7 հազ.դոլար համաֆինանսավորում |
|  |  | 23.2 «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի իրականացում | Չորս ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքներ, 8 մեխանիկական համակարգերի փոխարինում ինքնահոսով, ՀՀ 99 համայնքների ներտնտեսային ցանցի վերականգնում: |  | 2019 թվական (ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականին) | ՀՀ պետական բյուջեով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Համաշխարհային բանկ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 40000.0 հազ.դոլար (այդ թվում՝ 32000.0 հազ.դոլար վարկ և 8000.0 հազ.դոլար համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 1166.5 հազ.դոլար, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 844.9 հազ.դոլար 321.6 հազ.դոլար համաֆինանսավորում |
| 24. | Ջրամբարաշինության ծրագրերի հեռանկարային զարգացման քաղաքականության մշակում | Ջրամբարաշինության և պաշարների կառավարման հայեցակարգային մոտեցումների մշակում և առաջարկությունների ներկայացում | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարման և ամբարման հայեցակարգային մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել ջրային պաշարների կառավարումը |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 25. | 2019-2023 թվականների ընթացքում Ջրամբարաշինության (Կապսի և Վեդու ջրամբարներ) ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում | 25.1 «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Փուլ 1; Կապսի ջրամբարի կառուցում | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում և ամբարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում |  | 2019-2022 թվականներ (ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին) | ՀՀ պետական բյուեջով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 62400.0 հազ.Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 50000.0 հազ.Եվրո, 2000.0 հազ. Եվրո դրամաշնորհ և 10400.0 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 4366.9 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 3961.2 հազ. Եվրո 405.7 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |
|  |  | 25.2 «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Փուլ 2; ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցում | Ոռոգման ջրի տեղափոխում, Ջրօտագործողներին մատակարարում |  | 2019-2022 թվականներ | ՀՀ պետական բյուեջով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 22200.0 հազ. Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 18500.0 հազ. Եվրո և 3700 հազ. Եվրո համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 640.5 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 533.7 հազ. Եվրո 106.8 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |
|  |  | 25.3 Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի շինարարական աշխատանքների իրականացում: Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող ներտնտեսային ոռոգման ցանցի մանրամասն նախագծային աշխատանքների ավարտ: | Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում |  | 2019-2022 թվականներ (ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին) | ՀՀ պետական բյուջեով վարկային և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցություն Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է՝ 90003.63 հազ. Եվրո (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ՝ 75003.63 հազ. Եվրո և 15000.0 հազ. Եվրո համաֆինանսավորում) 2019թ. նախատեսվել է՝ ընդամենը 5349.2 հազ. Եվրո, (այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 2899.7 հազ. Եվրո 2449.5 հազ.Եվրո համաֆինանսավորում |
| 26. | 2019 թվականին «Արփա-Սևան» N 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտ | 26.1 Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի վթարային հատվածների վերականգնում | Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում, թունելի ջրթողունակության ավելացում, անխափան աշխատանքի ապահովում |  | 2019 թվական | ՀՀ պետական բյուջե 2019թ. նախատեսված է 1576075.1 հազար դրամ |
| 27. | Խոնավ (գերխոնավ) գյուղատնտեսական հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավման աշխատանքների իրականացում | 27.1 Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում: Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների իրականացում: | Հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում, գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցում |  | 2019 թվական (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե Յուրաքանչյուր տարի 336497.3 հազար դրամ |
| 28. | Հեղեղման ռիսկի նախնական գնահատման իրականացում, հեղեղումների վտանգի և ռիսկի քարտեզների կազմում, հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների կազմում | 28.1 Հանրապետության բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանելու տվյալների բազայի ստեղծման, հակահեղեղային առաջնահերթ միջոցառումների իրականացման կանոնակարգման, կառավարման համակարգչային ծրագրի միջոցով ոլորտի կենտրոնացված կառավարման իրականացում | Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանում Ոռոգման ջրի հաշվառման հստակեցման, ջրակորուստների բացահայտման և էլեկտրաէներգիայի ծախսի կրճատման ուղղությամբ վերահսկելիության բարձրացում, համակարգի նորացում | Բնապահպանության, Արտակարգ իրավիճակների և Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների | 2023 թվական | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 29. | Մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակը բարելավելու և կառավարման արդի համակարգերով վերազինելու (փոխարինելու) ծրագրի կազմում | 29.1 Գնահատել մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակը | Մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների բարձր ՕԳԳ-ի ապահովում՝ արդյունքում էլեկտրաէներգիայի ծախսի նորմավորում և մատակարարված ջրի կայունացում |  | 2022 թվական | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով |
| 30. | Ոռոգման համակարգերը շարունակաբար արդի ջրաչափական սարքավորումներով կահավորում և տվյալների հավաքման ու վերահսկողական համակարգով հագեցում | 30.1 Հիդրոտեխնիկական կառույցների տեխնիկական, վիճակի գնահատում և վերահսկելիության բարձրացում | Մատակարարված ոռոգման ջրի հստակ հաշվառում իրականացնելու նպատակով ջրամատակարարման համակարգերում ջրառի կետերը, մայր ջրատարներից մինչև ներտնտեսային ցանցի բաժանարար հանգույցները ժամանակակից ջրաչափական սարքերով հագեցում (նախնական հաշվարկներով շուրջ 2100 ջրաչափեր), որոնք կմիացվեն SCADA համակարգին |  | 2020-2023 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով Ընդհանուր արժեքը՝ 1500000.0 հազ.դրամ: 2020թ. նախատեսված է 360000.0 հազ.դրամ, 2021թ.՝ 787000.0 հազ.դրամ 2022թ.՝ 353000.0 հազ.դրամ |
| 31. | Գործող ջրամբարների տեխնիկական վիճակի գնահատում և վերականգնման ծրագրի մշակում | 31.1 Գործող ջրամբարների առկա տեխնիկական վիճակի գնահատում | Ջրամբարների և խոշոր ՀՏԿ-ների անվտանգ շահագործում Բնակչության և բնակավայրերի անվտանգության բարձրացում |  | 2019-2023 թվականներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 31.2 Յուրաքանչյուր ջրամբարի անվտանգության ապահովման ծրագրի մշակում |  |  |  |  |
| 32. | Ջրօգտագործման ու ջրերի կառավարման ռազմավարական նշանակության խնդիրների լուծման նպատակով կիրականացվի մասնավոր, մասնավոր-հանրային գործընկերությամբ տեղական և հանրապետական նշանակության ջրամբարների կառուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ նորմատիվ-իրավական դաշտի մշակում և հնարավոր ներդրողների համար դրանց հասանելիության ու հանրայնացման ապահովում | 32.1 Ջրօգտագործման ու ջրերի կառավարման ռազմավարական նշանակության խնդիրների լուծման նպատակով անհրաժեշտ նորմատիվ-իրավական դաշտի նախնական ուսումնասիրությունների իրականացում | Փոքր և միջին ջրամաբարաշինության ծրագրերի իրականացում: Մակերևութային ջրերի հոսքի կառավարում: Ոռոգման ջրամատակարարման մեջ ինքնահոսի կշռի մեծացում |  | 2020 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 32.2Ուսումնասիրությունների արդյունքում շահագրգիռ մարմինների հետ միջոցառումների ծրագրի մշակում |  |  | 2021 թվական (շարունակական) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

Կրթության և գիտության նախարարություն

| 1. |  | Կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համապատասխանեցում հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ուղղություններին | 1.1 Կրթության ոլորտի զարգացման տեսլականի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Մշակված են կրթության ոլորտի հետագա զարգացման հիմնական սկզբունքները |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 Կրթության ոլորտի միջին մակարդակի ռազմավարական փաստաթղթերի վերանայում և համաժամանակեցում (սինխրոնացում) | Մշակվել և ՀՀ կրթության նախարարի հրամանով հաստատվել է կրթության ոլորտի զարգացման միասնական հայեցակարգ |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 1.3 «Կրթության՝ մինչև 2030թ. զարգացման թիրախների և 2020-2025թթ. զարգացման պետական ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Հանրակրթության, նախնական և միջին մասնագիտական, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության ռազմավարական զարգացման, բարեփոխումների ուղղությունները հստակեցված են: |  | 2020թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. |  | Իրատեսական, կրթության ոլորտի շահառուների իրավիճակը բարելավող, հետազոտահենք քաղաքականության մշակում | 2.1 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿԿՏՀ) ամբողջականացման գործողությունների պլանի հաստատում | Կրթության կառավարման համար անհրաժեշտ տվյալների բազան (մինչև 2020թ. դեկտեմբերի վերջ) հավաքված է և արդիական: | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.2 «Ուսումնական հաստատությունների վարչական ռեգիստրի» հաստատում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով։ | Մշակված են կրթության ոլորտում տվյալների ամբողջական շտեմարանի վարման իրավական հիմքերը: | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.3 Ուսումնական հաստատությունների վարչական ռեգիստրի ներդրում | ՀՀ տարածքում գործող բոլոր ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ, շահառուների կարիքներին համապատասխան տեղեկատվությունը հասանելի է համացանցում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2021թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. |  | Հանրակրթության կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում | 3.1 Կրթության և գիտության նախարարի հրամանով Հանրակրթության կառավարման համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգի հաստատում | Մշակված են կրթության և գիտության, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ նախարարությունների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դպրոցների կառավարման խորհուրդների միջև լիազորությունների և պատասխանատվությունների բաշխման սկզբունքները: | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 3.2 Հանրակրթական դպրոցների կառավարման օրենսդրական դաշտի վերանայում, այդ թվում՝ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի, օրինակելի կանոնադրության, կառավարման խորհուրդների ձևավորման կարգի, տնօրենների հավաստագրման և նշանակման կարգի, այլ իրավական ակտերի վերանայում և հաստատում | Հանրակրթության ոլորտում կառավարման լիազորությունները և պատասխանատվություններն արդյունավետ բաշխված են կրթության և շահագրգիռ այլ նախարարությունների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դպրոցների կառավարման խորհուրդների միջև: | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ | 2020թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 3.3 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդների վերակազմավորում | Հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդները դպրոցի շուրջ համայնքի ձևավորման և համայնք-դպրոց արդյունավետ համագործակցության միջոցով նպաստում են ուսումնական հաստատության և միջնակարգ կրթության զարգացմանն ու բարելավմանը: | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան/համաձայնությամբ/ | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 3.4 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդների անդամների վերապատրաստումների իրականացում | Հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդների անդամները տիրապետում են իրենց առջև դրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ հմտություններին և կարողություններին: |  | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. |  | Պետական ուսումնական հաստատությունների և դրանցում իրականացվող ծրագրերի տեղաբաշխման ռացիոնալացում | 4.1 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների խոշորացում | Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 10 ուսումնական հաստատությունների վերակազմակերպված են |  | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 4.2 Գյուղատնտեսական ուղղվածությամբ ուսումնական կենտրոնների ստեղծում | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի, Ստեփանավանի և Գավառի ակադ. Ս. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջները վերանորոգված և վերազինված են, Ապարան համայնքի տարածքում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի մասնաճյուղի գյուղատնտեսական միջին ջին մասնագիտական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը ստեղծված է | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 5.6 մլրդ ՀՀ դրամ, որից՝ 2019թ. 0.745 մլրդ ՀՀ դրամ, 2020թ. 3.3 մլրդ ՀՀ դրամ 2021թ. 1.54 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 5. |  | Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունների և ձևերի ընդլայնման նպատակով համապատասխան մեխանիզմների և իրավական հիմքերի ստեղծում | 5.1 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում արտաբյուջեի ձևավորումը, հաստատության ձեռնարկությունում ուսանողների համար պրակտիկ ուսուցման կազմակերպումը խթանելու նպատակով՝ հաստատությունների ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունների և ձևերի ընդլայնման մեխանիզմների ուսումնասիրություն | 1. Նախնական (արհեստագործական) և միջին մանագիտական ուսումնական հաստատությունների ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունների և ձևերի ընդլայնման մեխանիզմների վերաբերյալ մշակված են առաջարկություններ: 2. Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կանոնադրություններում կատարվել են համապատասխան փոփոխթյուններ ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունների և ձևերի ընդլայնման վերաբերյալ: |  | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6. |  | Արդյունավետ կառավարվող բարձրագույն կրթության համակարգի ապահովում | 6.1 Բարձրագույն կրթության և գիտահետազոտական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Բուհերի ինքնավարության և ակադեմիական ազատությունների ընդլայնմանը, կառավարման հաշվետվողականության և թափանցիկության մեխանիզմներն ապահովող իրավական հիմքերը սահմանված են |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 6.2 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության սկզբունքների և մեխանիզմների վերանայում | Դիմորդների կողմից մասնագիտության ընտրության հնարավորություններն ընդլայնված են, ընդունելության նոր մուտքային պահանջները սահմանված են |  | 2022 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. |  | ՀՀ լեզվական պետական քաղաքականության հստակեցում, բարեփոխումների իրականացում | 7.1 «Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության պետական ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ## Լեզվի ոլորտում պետական միասնական քաղաքականության հիմք է մշակված |  | 2020 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 7.2 «Հայերենի ընդհանուր տերմինարան» էլեկտրոնային միասնական շտեմարանի մշակում | Մշակվել է հայերեն ընդհանուր տերմինարան | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2022թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 2019թ. 12,1 մլն ՀՀ դրամ |
| 8. |  | Հանրակրթության, այդ թվում՝ նախադպրոցական կրթության բովանդակության ամբողջական վերանայում և արդիականացում | 8.1 « ՀՀ կառավարության 2010թ. ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին » ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ## Հանրակրթության պետական չափորոշիչը վերանայված և ներկայացված է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  | 2020թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 8.2 Առարկայական ծրագրերի մշակում և հաստատում | ## Բոլոր հանրակրթական առարկայական ծրագրերը, այդ թվում բնագիտական, ճարտարագիտական, ինժեներական և մաթեմատիկա (ԳՏՃՄ-STEM առարկայախումբ) լրամշակված են ըստ՝ ## -Ներառականության սկզբունքի; -Կրթություն հանուն կայուն զարգացման սկզբունքների ## -Կրթական նյարդագիտության և դրանից բխող կրթական տեխնոլոգիաների ժամանակակից պահանջների: |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 8.3 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. մարտի 30-ի «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները հաստատելու մասին» թիվ 257 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանի հաստատում | ## Նախադպրոցական պետական չափորոշիչը վերանայված և հաստատված է: |  | 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
|  |  |  | 8.4 Չափորոշչից բխող կրթական ծրագրերի վերանայում և հաստատում ՀՀ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից | 4.5 Նախադպրոցական կրթական ծրագրերը վերանայված և հաստատված են |  | 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9. |  | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի զբաղունակության բարելավում | 9.1 ՀՀ մարզերի զարգացման ուղղություններից և աշխատաշուկայի պահանջներից ելնելով՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերի վերանայում, «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006թ. հունվարի 12-ի N73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը համապատասխանում են աշխատաշուկայի պահանջներին |  | 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  | 9.2 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մանագիտական ուսումնական հաստատություններում ՀՀ մարզերի զարգացման համար առաջնահերթ և կարևորություն ներկայացնող, աշխատաշուկայում առավել պահանջարկված ոլորտների գծով նոր մասնագիտությունների ներդրում և ուսուցման կազմակերպում | ՆՄՄԿՈՒ ուսումնական հաստատություններում ներդրված են առնվազն 25 նոր մասնագիտություններ, որոնք համապատասխանեցված են տվյալ մարզի տնտեսական զարգացման ուղղություններին |  | 2023թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  | 9.3 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մոդելի մշակում և փորձարարական ներդրում | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ներդրված է հինգ մասնագիտության գծով փորձարարական կարգով երկակի (դուալ) ուսուցման համակարգ |  | 2023թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | 9.4 Օտար լեզուներ դասավանդող մանկավարժական կազմի կարողությունների հզորացում, կատարելագործում, ուսումնական նյութերի արդիականացում | Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական ուսումնական հաստատությունների օտար լեզվի առնվազն 25 դասավանդողներ վերապատրաստված են , մշակված և տպագրված են 1-2 ուսումնական նյութեր |  | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 10. | Բարձրագույն կրթության բովանդակային հենքի և կրթական գործընթացի բարելավում, արդիականացում, որակի ապահովում |  | 10.1 Որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) պահանջներին համապատասխան որակավորումների ոլորտային շրջանակների (ՈՈՇ) մշակում | Յուրաքանչյուր տարի առնվազն 7-8 ՈՈՇ է մշակված՝ աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջարկներին համապատասխանեցված |  | 2020-2023 թվականներ /յուրաքանչյուր տարվա հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 10.2 ՀՀ բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի /ասպիրանտուրա/ բարեփոխումների հայեցակարգի մշակում և հաստատում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով | ՀՀ բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի /ասպիրանտուրա/ բարեփոխումների հայեցակարգը մշակված է, զարգացման ուղղությունները հստակեցված են |  | 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11. | Բարձրագույն կրթության և հետազոտության միջազգային տեսանելիության և գրավչության բարձրացում, միջազգայնացմանը խթանող միջավայրի ձևավորում |  | 11.1 Պետության համար միջազգայնացման թիրախային ուղղությունների և նպատակների սահմանմամբ, համապատասխան միջավայրի ձևավորմանը նպաստող ՀՀ բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակում | ՀՀ բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ազգային ռազմավարությունը մշակված է |  | 2020թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 11.2 Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ազգային հարթակի ստեղծում, միջազգայնացման ցուցիչների և գործիքակազմի մշակում | Հարթակը ստեղծված է: Ցուցիչները և գործիքակազմն առկա են: |  | 2020թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12. | Այբբենարանի ձեռագիր տառապատկերների միասնական ուրվագծերի մշակում |  | 12.1 Գրուսուցման մանկավարժական-մեթոդական չափորոշիչների մշակում, այբբենարանի ձեռագիր տառապատկերների միասնական ուրվագծերի մշակում, համակարգչային ձեռագիր տառատեսակի տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի մշակում և հաստատում | Դպրոցական ձեռագրատեսակներին առաջադրվող մանկավարժական-մեթոդական, վայելչագրության, գրաճանաչության և ընթեռնելիությանդյուրինության արդի պահանջներին համապատասխան ձեռագիր տառապատկերների միասնական ուրվագծերը առկա են և Այբբենարանի ձեռագիր տառատեսակիտեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ է մշակված |  | 2020թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ 2020թ. պետական բյուջե 4.4 մլն ՀՀ դրամ |
| 13. | Ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման պահանջների համապատասխանեցում միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին |  | 13.1 ՈՒսուցիչների մասնագիտական որակավորումների բնութագրերի վերանայում և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատում | ՈՒսուցիչների մասնագիտական որակավորումների բնութագրերը համապատասխանեցված են միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին |  | 2019 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | 13.2 ՈՒսուցիչների որակավորումների բնութագրերի ներդրման քաղաքականության և ժամանակացույցի մշակում և հաստատում | ՈՒսուցիչների որակավորումների բնութագրերի ներդրման քաղաքականությունը և ժամանակացույցը հաստատված է ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | 13.3 ՈՒսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերի վերանայում | ՈՒսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերը համապատասխանեցված են որակավորումների նոր պահանջներին |  | 2020թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | 13.4 Ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման կարգերի վերանայում | Ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման կարգերը հաստատված են ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով: |  | 2020թ., հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  | 13.5 Ուսուցիչների վերապատրաստում և ատեստավորում | Գործող ուսուցիչները համապատասխանում են միջազգայնորեն ընդունված որակավորման պահանջներին |  | 2023թ., դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 2019թ. 0.86 մլրդ ՀՀ դրամ 2020թ. 1.9 մլրդ ՀՀ դրամ 2021թ. 6.1 մլրդ ՀՀ դրամ |  |
| 14. | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատությունների մարդկային ռեսուրսների հզորացում |  | 14.1 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատությունների վարչական, մանկավարժական կազմի և կառավարման խորհուրդների անդամների վերապատրաստում | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգի տարեկան մինչև 800 մասնագետ վերապատրաստված են և ձեռք են բերել իրենց առջև դրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ հմտություններ (2019թ. 450 վերապատրաստված մասնագետ) |  | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորոմ չի պահանջվում |  |
| 15. | Նախադպրոցական կրթության որակի բարելավում, մատչելիության և հավասարության ապահովում |  | 15.1 «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նոր նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ սահմանված կարգով ներկայացում | Նորմատիվային դաշտի, ինչպես նաև վերահսկողության համակարգի ապահովման համար իրավական երաշխիքների, օրենսդրական հիմքերը ստեղծված են: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 15.2 «Նախադպրոցական կրթության մասին» նոր խմբագրությամբ ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում և հաստատում, այդ թվում՝ ա.Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման կարգ սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի մշակում և Կառավարության հաստատմանը ներկայացում, բ.Նախադպրոցական հաստատությունների, ինչպես նաև նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների տնօրենների և մանկավարժական աշխատողների ընտրության/ նշանակման/, գ. Տնօրենների և մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման և ատեստավորման, դ.Նախադպրոցական հաստատությունների , ինչպես նաև նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով կառավարման միասնական համակարգի. ե. Նախադպրոցական հաստատություններ ընդունելության մասին Կրթության և գիտության նախարարի հրամաններով հաստատված կարգեր: | Համապատասխան իրավական ակտերը հաստատված են: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2020թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 15.3 Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների մշակում և ներդրում: | Շուրջ 200 համայնքներում ներդրված են այլընտրանքային մոդելներ: Հանրապետության բոլոր համայնքներում նախադպրոցական ծառայությունների որևէ տեսակ մատուցվում է: | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 295,6 մլն ՀՀ դրամ («Կրթության և գիտության ոլորտի այլ ծրագրեր») Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 16. | Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցներում որակյալ կրթության կազմակերպում |  | 16.1. Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների կրթության կազմակերպման արդյունավետ մոդելների և հեռավար կրթության կազմակերպման կարգի մշակում և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամաներով հաստատում | Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների ուսուցչական կազմի համալրում առցանց դասավանդող ուսուցիչներով (ըստ անհրաժեշտության՝ համապատասխան առարկայական ուսուցիչների բացակայության պայմաններում) | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2021թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 16.2 Հեռավար կրթության համակարգի ներդրում | ## Հեռավար կրթության համակարգը ներդրված է |  | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 16.3 Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստում | ## Փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների ուսուցչական կազմի համալրում առցանց դասավանդող ուսուցիչներով (ըստ անհրաժեշտության՝ համապատասխան առարկայական ուսուցիչների բացակայության պայմաններում) | ՀՀ մարզպետարաններ | 2021թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 17. | Ապահովել հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար |  | 17.1 Համընդհանուր ներառական հանրակրթության ներդնում, այդ թվում ՝ հատուկ դպրոցների վերակազմակերպման միջոցով Տարածքային մանկավարժահոգե-բանական աջակցության կենտրոններ հիմնադրելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ## Անցում համընդհանուր ներառական կրթությանը ՀՀ Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ Շիրակի և Արագածոտնի մարզպետարաններ | 2019թ. սեպտեմբերի 1- ին տասնօրյակ | ՀՀ 2019թ. պետական բյուջե, 1.5 մլրդ դրամ /գումարը ներառում է նաև գործող տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների ֆինանսավորումը/ |
|  |  |  |  | ## Անցում համընդհանուր ներառական կրթությանը ՀՀ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզպետարաններ | 2020թ. սեպտեմբերի 1- ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 1.9 մլրդ դրամ |
|  |  |  |  | ## Անցում համընդհանուր ներառական կրթությանը ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ Արարատի և Վայոց Ձորի մարզպետարաններ | 2021թ. սեպտեմբերի 1- ին | ՀՀ պետական բյուջե 2.1 մլրդ |
|  |  |  | 17.2 Հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում | ## Մանկավարժական աշխատողները վերապատրաստված են: |  | 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 18. | Բարձրագույն կրթության հասանելիության և մատչելիության ապահովում |  | 18.1 Ուսանողների ֆինանսական աջակցության պետական ծրագրերի ծավալների ընդլայնում և դրանց ձևերի բազմազանեցում | Պետության կողմից ուսանողների ֆինանսական աջակցությունը հասցեական և նպատակային է, ֆինանսավորման ծավալներն ընդլայնված են, բուհերում ուսանողների լայն ընդգրկվածությունն ապահովված է |  | 2022թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | 2022թ. ՀՀ պետական բյուջե 183 մլն ՀՀ դրամ |
| 19. | ՀՀ բոլոր մարզերի հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտների ապահովում դպրոցական սննդով: |  | 19.1 ՀՀ Արագածոտնի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում | ՀՀ Արագածոտնի մարզում. ա) շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 7800 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով` շուրջ 50800 երեխա: բ) խոհանոցային սարքավորումներ են տրամադրվել 87 դպրոցների, գ) վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 70 դպրոցներում, դ) տնօրենների և խոհարարների վերապատրաստումներ են իրականացվել 90 դպրոցներում: | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե ա) 569մլն ՀՀ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 19.2 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում: | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 13400 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով` շուրջ 64200 երեխա | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2020թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 719 մլն ՀՀ դրամ, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 19.3 ՀՀ Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրում: | ՀՀ Լոռու մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 13600 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով` շուրջ 77800 երեխա | ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 2021թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 871 մլն ՀՀ դրամ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 19.4 ՀՀ Արմավիրի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում: | ՀՀ Արմավիրի մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 15000 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով` շուրջ 92800 երեխա | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | 2022թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 1,039 մլն ՀՀ դրամ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 19.5 ՀՀ Կոտայքի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում | ՀՀ Կոտայքի մարզում շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 15000 երեխա, ամբողջ ծրագրի մասով` շուրջ 108.000 երեխա | ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 2023 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, 1,207 մլն ՀՀ դրամ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 19.6 Վերապատրաստումների իրականացում | Դպրոցների անձնակազմերը պատրաստ են իրականացնելու ծրագրի իրականացումը: |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 19.7 Իրավական դաշտի բարելավում | Հաստատություններում գործընթացի կազմակերպումը դարձել է թափանցիկ, մշակվել է միասնական մոտեցում հաստատությունների համար: |  | 2020 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 20. | ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում և սպառնացող աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների հզորացում |  | 20.1 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցում | ՀՀ մարզերում` փոքր աշակերտական համակազմով 22 դպրոցներ (մոդուլային) են կառուցվել | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 20.2 Օժանդակություն դպրոցների Աղետների ռիսկերի կառավարմանը | ՀՀ մարզերի 30 դպրոցների անձնակազմի և աշակերտների անվտանգության ապահովման մակարդակը բարձրացվել է` ԱՌԿ պլանների ներդնմամբ և իրականացմամբ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2023թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 72.0 մլն դրամ |
|  |  |  | 20.3 ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի ավագ դպրոցների հիմնանորոգում` «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում | ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի 7 ավագ դպրոցներ հիմնանորոգվել են |  | 2021թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 6.23 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 21. | Նախնական արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության գրավչության,մատչելիության, բարձացման, ներառականության ապահովման նպատակով՝ կրթական միջավայրի բարելավում |  | 21.1 Հանրապետությունում գործող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների շենք շինությունների և ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | 6 նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների շենք-շինությունների և ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացությունները և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռքբերված են: | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 140 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  |  | 21.2 ՆՄՄԿ ուսումնական հաստատությունների վերակառուցում, վերանորոգում | Մինչև 6 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ուսումնական հաստատություն վերակառուցված և վերանորոգված են | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ 2019թ.պետական բյուջե 690 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  |  | 21.3 ՆՄՄԿ ուսումնական hաստատությունների համալրում և հագեցում համապատասխան գույքով և սարքավորումներով | Գույքով և սարքավորումներով հագեցած և համալրված են մինչև 6 ՆՄՄԿ ուսումնական հաստատություններ և ժամանակակից կրթական միջավայրերի պահանջներին: |  | 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 400 000 000 ՀՀ դրամ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 22. | Գիտության ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում և կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման մեխանիզմների ներդրում |  | 22.1 Գիտական կազմակերպությունների և բուհերի գիտական ստորաբաժանումների գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության արդյունավետության գնահատման մեխանիզմների մշակում | Առկա են գիտական կազմակերպությունների և բուհերի գիտական ստորաբաժանումների արդյունավետության գնահատման չափանիշներ, այդ կազմակերպությունները և ստորաբաժանումները տարակարգված են ըստ գիտական գործունեության արդյունավետության | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2019թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 22.2 Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառում կատարողականի վրա հիմնված պետական ֆինանսավորման մեխանիզմների ներդրում | Առկա է գիտության ոլորտում կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման մոդել,գիտական կազմակերպությունների և բուհերի գիտական ստորաբաժանումների պետական ֆինանսավորման ծավալները համապատասխանեցված են իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությանը | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 22.3 Գիտության ոլորտի օպտիմալացման և կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրի մշակում և իրականացում | Գիտության ոլորտի կառուցվածքային բարեփոխումների ծրագրի առկայություն՝ անհրաժեշտության դեպքում միևնույն գիտական ուղղության պետական գիտական կազմակերպությունների միավորում կամ ընդգրկում բուհերի կազմում, գիտական կազմակերպության և բուհի գիտական ստորաբաժանման կառավարման ու աշխատանքների կազմակերպման ժամանակակից մեխանիզմների առկայություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 22.4 «Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2021-2025 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և դրա իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Ամրագրված են ՀՀ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բնագավառում 2021-2025 թվականներին իրականացվելիք պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, նպատակները, այդ նպատակների ձեռքբերմանն ուղղված մարտավարություններ, առկա են մարտավարություններին համապատասխան միջոցառումների և արդյունքների գնահատման առանցքային ցուցանիշներ | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 22.5 «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2020-2024 թվականների գերակայությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Սահմանված են ՀՀ գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2020-2024 թվականների գերակայությունները, առկա են դրանց շրջանակներում իրականացվող հետազոտությունների առաջնահերթ ֆինանսավորման մեխանիզմները | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 22.6 Տնտեսության պահանջներից բխող, ինչպես նաև երկակի նշանակության բարձր տեխնոլոգիական մրցունակ արտադրանքի ստեղծմանն ուղղված մեխանիզմների մշակում և ներդրում | Առկա են տնտեսության պահանջներից բխող հետազոտությունների պատվերների ձևավորման մեխանիզմները, առկա եներկակի նշանակություն ունեցող գիտական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված հետազոտությունների խրախուսման մեխանիզմները | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ, 2022թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, այդ թվում՝ տնտեսության մասնավոր հատվածի հետ համաֆինանսավորման սկզբունքով |
| 23 | Գիտական կադրերի վերարտադրության արդյունավետ համակարգի ներդրում |  | 23.1 «Գիտության ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Առկա են գիտության ոլորտում կարիերայի աճի ժամանակակից մեխանիզմները, ավելացված է երիտասարդ գիտնականների մասնաբաժնը գիտական աշխատողների ընդհանուր թվակազմի մեջ | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 23.2 Օտարերկրյա պետություններում աշխատող գիտական և (կամ) գիտակրթական կադրերի վերաինտեգրման ծրագրերի իրականացում | Առկա են օտարերկրյա պետություններում աշխատող բարձր վարկանիշ ունեցող հայազգի գիտնականների ՀՀ-ում հետազոտական միավորի ղեկավարման և միջազգային չափանիշներին համապատասխան աշխատանքային պայմանների ձևավորման մեխանիզմները, ավելացված է գիտական աշխատողների 35-50 տարիքային միջակայքի մասնաբաժնը ընդհանուրի մեջ | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 24 | Գիտական, գիտակրթական և գիտատեխնոլոգիական գերազանցության կենտրոնների ստեղծում, կրթություն- գիտություն կապի ամրապնդում |  | 24.1 Միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտական հետազոտություններ իրականացնելու պայմանների ձևավորման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | Առկա են բնագիտության և ճարտարագիտության բնագավառներում միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտական հետազոտություններ իրականացնող գիտական կենտրոններ | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 24.2 Գիտանորարարական ենթակառուցվածքների ստեղծման աջակցության մեխանիզմներ | Առկա են գիտական կազմակերպություններում և բուհերում գիտանորարարական միավորներ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ, 2022թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, այդ թվում՝ տնտեսության մասնավոր հատվածի հետ համաֆինանսավորման սկզբունքով |
|  |  |  | 24.3 Եվրոպական հետազոտական տարածքում խելացի մասնագիտացման տիրույթի ձեռքբերմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | Առկա են գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ոլորտում Եվրոպական հետազոտական տարածքում մրցունակ հետազոտական ուղղությունների առանձնացման և խրախուսման մեխանիզմներ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ, 2021թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 25. | Հայագիտության ոլորտի առաջանցիկ զարգացում |  | 25.1 Հայագիտական հետազոտությունների առաջանցիկ զարգացման ապահովում, այդ թվում` միջազգային համագործակցության զարգացման մակարդակի բարձրացում | Առկա են միջազգային մակարդակին համապատասխան հայագիտական հետազոտություն իրականացնող գիտական միավորներ, բարձրացված է հայագիտական հետազոտությունների միջազգային տեսանելիության մակարդակը | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2022թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 26. | Ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանների շնորհման և կոչումների շնորհման արդյունավետ համակարգ, գիտական աստիճանի հայցման նպատակով գիտահետազոտական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացում |  | 26.1 ՀՀ կառավարության 09․07․2001թ․ թիվ 615 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգ-ի փոփոխությունների նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Սահմանված են տարբերակված չափանիշեր Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին ըստ գիտության բնագավառների գիտական կոչումների շնորհման համար | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 26.2 Գիտական աստիճանների և գիտամանկավարժական կոչումների շնորհման անվանացանկերի վերանայում | Արդի գիտահետազոտական ուղղություններին համարժեք գիտական աստիճանաշնորհման և կոչումների շնորհման անվանացանկերը վերանայված են |  | 2020 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 26․3 Մասնագիտական որակավորման քննություների ծրագրերի ընդգրկման վերանայում՝ ըստ նոր անվանացանկի | Որակավորման քննությունների արդիականացված ծրագրերը համապատասխանեցված են մասնագիտությունների ընդգրկմանը |  | 2021թ․ հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 26․4 Հայաստանի Հանրապետությունում հրատարակվող գիտական պարբերականների գնահատման չափանիշների մշակում | Առկա է միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտական պարբերականների ցանկ | գիտական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/ | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 26.5 Գիտական աստիճանի հայցման նպատակով գիտահետազոտական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման և գործող կարգերի պահպանման նպատակով ասպիրանտների, հայցորդների և գիտական ղեկավարման իրավունք ունեցողների համար գործընթացի լուսաբանման, գիտական աշխատանքի իրականացման տեխնոլոգիաների պարզբանման սեմինարներ և վերապատրաստ-ման դասընթացներ | Գործող կարգերին համարժեք գիտական աստիճանի հայցման նպատակով կազմակերպվում են գիտահետազոտական գործընթացներ, ձևավորվել է իրազեկված ատենախոսների և գիտական ղեկավարների հանրություն և փոխշահավետ համագործակցային կապ, որոշակիացվել է հրատապ լուծման կարիք ունեցող խնդիրների շրջանակը |  | 2020թ հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 27. | Հայաստանի Հանրապետությունում աստիճանաշնորհման գործընթացի թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովում՝ էլեկտրոնային Գիտական հարթակ ստեղծելով |  | 27.1 Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական կադրերի տվյալների միասնական էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում | Ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գիտնականների անհատական պրոֆիլներ Աստիճանաշնորհման գործընթացում ներգրավվում են արտասահմանում գործող հայ գիտնականներ | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020թ. հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 27.2 Հայաստանի Հանրապետությունում հրատարակվող գիտական պարբերականների հարթակից օգտվելու աջակցություն | Հրատարակվող գիտական պարբերականների որակը բարձրացվել է, ապահովվել է հրատարակվող գիտական նյութերի հասանելիությունն ու միջազգայնացումը |  | 2020թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 27.3 Գիտական աստիճանի հայցման համար ատենախոսությունների պաշտպանության գործընթացի լուսաբանում Գիտական հարթակում | Գիտական աստիճանաշնորհման գործընթացի թափանցիկության, հանրայնացման և արդյունավետության բարձրացում, հանրային վերահսկողության ապահովում գործիքները ներդրված են |  | 2021թ․ հունվարի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 28 | Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական հետազոտությունների ուղղությունների արդիականացմանը, արդի պահանջներին համապատասխանող գիտական թեմաների հստակեցմանը |  | 28.1 Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչությունների հետ համատեղ գիտական հետազոտության անհրաժեշտություն ունեցող թեմաների առաջադրում | Գիտահետազոտական գործունեության պետական ֆինանսավորման արդյունավետությունը բարձրացվել է երկրի տնտեսության կարիքներից բխող մասնագիտություններով արդի պահանջներին համապատասխանող գիտահետազոտական գործունեությանը աջակցելու միջոցով | ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2021 թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

Մշակույթի նախարարություն

| 1 | Մշակութային քաղաքականության ռազմավարական գերակայությունների սահմանում | 1.1 «Մշակույթի պահպանման, տարածման և զարգացման հեռանկարային ծրագրի» ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Մշակույթի ոլորտում բարեփոխումների իրականացում ու կայուն զարգացման համար հիմքերի ստեղծում |  | 2019 թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Մշակույթի ոլորտի իրավական դաշտի կատարելագործում | 2.1 Թանգարանային ոլորտի օրենսդրական դաշտի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Թանգարանների ստեղծման, գործունեության, գործունեության դադարեցման հետ կապված իրավահարաբերությունների կարգավորում, թանգարանների տիպաբանության սահմանում, թանգարանային առարկաների համալրման, հաշվառման, պահպանության և պաշտպանության իրավական հիմքերի կարգավորում: |  | 2020 թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 2.2 Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման ոլորտում օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Կապահովվի հուշարձանների պահպանության, ուսումնասիրման, վերականգնման, ամրակայման, նորոգման, օգտագործման գործառույթների կանոնակարգումը, իրավական դաշտի կանոնակարգումը կնպաստի ոլորտում իրականացվող մշակութային գործունեության նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացմանը, ինչպես նաև կնպաստի պետական և տեղական ինքնակառավարման եկամուտների էական ավելացմանը, պատմամշակութային և բնական ժառանգության պահպանությանը, զարգացմանը և պատշաճ ներկայացմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2020 թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 2.3 Կինոարվեստի ոլորտում օրենսդրական դաշտի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Կինոարվեստի ոլորտում իրականացվող գործընթացների կարգավորում, պետական ֆինանսավորումից բացի աջակցության այլ ձևերի առաջադրում և իրավական կարգավորում, որը թույլ կտա հայ կինոյի զարգացման արդյունավետության բարձրացում, նոր աշխատատեղերի ստեղծման պայմանների ապահովում, միջազգային համագործակցության ընդլայնում, այդ թվում` կինոնկարների համատեղ արտադրության իրականացում: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 2.4 Թատերարվեստի և երաժշտարվեստի ոլորտներում օրենսդրական դաշտի մշակում և գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Կատարողական արվեստների դաշտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և անհատների իրավունքների ու պարտականությունների հստակեցում, ֆինանսավորման մեխանիզմների թափանցիկության ապահովում, արդյունավետության բարձրացում, միջազգային համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնում ու զարգացում: |  | 2021 -2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 2.5 Գրադարանային ոլորտի օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Գրադարանային առարկաների համալրման, հաշվառման, պահպանության և պաշտպանության հետ կապված օրենսդրական դաշտի կատարելագործում: |  | 2022 թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 2.6 Սոցիալական գովազդի ոլորտում օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Մարդասիրական, բարեգործական և հանրային ու պետական շահերից բխող երևույթների լուսաբանում, հանրահռչակում, ինչպես նաև անձի, հասարակության ու պետության համար բացասական կամ արատավոր համարվող երևույթների կանխարգելում |  | 2019 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3 | Կառավարման ժամանակակից համակարգերի ներդրում | 3.1 Հուշարձանների և դրանց տարածքների տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանությանն ուղղված միջոցառումների լիարժեք կազմակերպում | Հուշարձանների կադաստրի ներառում ՀՀ պետական կադաստրի համակարգ, հուշարձանների կադաստրի վարում, հուշարձանների կադաստրային տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և նպատակային օգտագործում: |  | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում. Ընդամենը՝ 15000.0 հազ. դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 3.2 Մասնավոր ներդրողների կողմից հուշարձանների վերականգնողական աշխատանքների նախաձեռնության դեպքում՝ պետության կողմից դրանց նախագծերի կազմում և տրամադրում | Պետություն-մասնավոր համագործակցության զարգացում, պետական հոգածության թոթափում, վերականգնվող հուշարձանների թվաքանակի ավելացում, հուշարձանների հանրահռչակում, ենթակառուցվածքների զարգացում, զբոսաշրջության խթանում, շահառուների ընդգրկվածություն, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, արտագաղթի կանխում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 3.3 Կինոարվեստի ոլորտում կառավարման մեխանիզմների բարելավմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | ՀՀ պետական բյուջեյից կինեմատոգրաֆիայի հատկացումների արդյունավետ կառավարում, միջազգային համագործակցության լայն ծրագրերի իրականացում, պետություն և մասնավոր համագործակցության շնորհիվ կստեղծվեն կինոոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, որոնք կնպաստեն Հայաստանում կինոարտադրության նոր մեխանիզմների կիրառմանը, կինոարտադրության արտաբյուջեյի ձևավորմանը, որը կուղղվի ոլորտի անհրաժեշտ նյութական բարելավումների ծրագրերին, ինչպես նաև միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի շնորհիվ կստեղծվի կինոժառանգության պահպանման և վերականգնման հնարավորություն, միջմշակութային կապերի ամրապնդում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 | Հայ մշակույթի հանրահռչակում, մշակութային կյանքի մատչելիության և հանրային լայն մասնակցության ապահովում | 4.1 Հայաստանում միջազգային և հանրապետական փառատոների և մրցույթների, հեղինակավոր նախագծերի, ցուցահանդեսների իրականացում | Հայկական մշակույթի և ժամանակակից արվեստների հանրահռչակում, համաշխարհային մշակութային գործընթացներում հայաստանյան մշակույթի ներկայացում, հայկական մշակութային միջավայրի բարձր նշաձողի ապահովում, հայ արվեստագետների, մշակույթի գործիչների արժևորում և հանրահռչակում, մշակութային զբոսաշրջության զարգացում, արվեստի տարբեր բնագավառների համաչափ զարգացում, փորձի փոխանակման հարթակի ստեղծում, համաշխարհային մշակութային գործընթացների տեղայնացում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 4.2 Թանգարաններում և գրադարաններում ընդհանուր գիտակրթական ծրագրերի իրականացում | Հանրության տարբեր տարիքային և սոցիալական խմբերի ներգրավում թանգարանների ծրագրերում, թանգարան-այցելու կապի ամրապնդում և այցելությունների շարունակականության ապահովում, պատմամշակութային ժառանգության հայնայնորեն արժևորման, կենսունակության և արդիականության ապահովում, թանգարանների և գրադարանների կրթական դերի բարձրացում |  | 2019-2020 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 4.3 Բացօթյա միջոցառումների (այդ թվում՝ օտարերկրյա) իրականացում պատմամշակութային բարձրարժեք հուշարձանների տարածքներում | Պատմամշակութային ժառանգության մասին ճանաչողության մեծացում, հուշարձանների պահպանության գործընթացների նկատմամբ հասարակության հոգատար վերաբերմունքի ձևավորում |  | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 4.4 Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության շտեմարանի ստեղծում | Շտեմարանի ստեղծմամբ հնարավորություն կստեղծի լայն հասարակությանը ծանոթանալու ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը, ոլորտի նորություններին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ իրականացվող ծրագրերին և գրանցված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների պահպանության գործընթացներին: |  | 2020-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
| 5 | Մշակույթի և կրթության կապի խթանում | 5.1 «Քո արվեստը դպրոցում» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացում | Կրթական հաստատություններում քննադատական, վերլուծական և ստեղծագործ մտքի զարգացում, ընթերցանության, դասական երաժշտության և կերպարվեստի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում, ժամանակակից արվեստագետների արժևորում, նրանց գործունեության հանրահռչակում արվեստագետ-աշակերտ անմիջական կապի և շփման ստեղծում: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից պահանջվում է 50000.0 հազ. դրամ լրացուցիչ ֆինանսավորում յուրաքանչյուր տարի |
|  |  | 5.2 «Բաժանորդային համակարգի ներդրման» ծրագրի իրականացում | «Բաժանորդային համակարգի» ծրագիր հնարավորություն է տալիս շուրջ 380.000 աշակերտի և ուսուցչի, անկախ սոցիալական կարգավիճակից, բնակության վայրից և մշակութային հաստատության հասանելիությունից, իր համայնքի կամ ցանկացած այլ քաղաքի մշակութային հարստությանը, մասնակցել մշակութային միջոցառմանը՝ ապահովելով դպրոցահասակների մշակութային կրթության իրավունքի իրացման նվազագույն հնարավորությունը՝ միաժամանակ մշակութային հաստատություններին ընձեռելով նոր այցելուներ ունենալու և այլ մշակութային օջախների հետ հավասար պայմաններում մրցակցելու` ավելի շատ այցելու ունենալու համար։ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 5.3 Հայաստանի Հանրապետությունում տաղանդավոր պատանի երաժիշտ-կատարողների զարգացման, կատարելագործման և խրախուսման նպատակային ծրագրի իրականացում | Դասական կատարողական արվեստի ոլորտում բնականոն սերնդափոխության հիմքերի ձևավորում, միջազգային ասպարեզում և մշակութային շուկայում հայ կատարողական արվեստի մրցունակության ապահովում, ազգային և համամարդկային հոգևոր-մշակութային արժեքների պահպանում, զարգացում և հանրահռչակում, հայկական կատարողական դպրոցի լավագույն ավանդույթների պահպանում և փոխանցում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 5.4 Թանգարանային գիտակրթական ծրագրերում հանրակրթական դպրոցների ուսումնական ծրագրերի բաղադրիչի ներառում | Հանրության կրթական և կրթվածության ցենզի շարունակական բարձրացման նպատակով կրթության և մշակույթի փոխադարձ կապի ապահովում, մանուկների և երիտասարդների շրջանում մշակութային կրթությանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
| 6 | ՀՀ մարզերում մշակութային ծառայությունների համաչափության, մատչելիության և հասանելիության ապահովում | 6.1 Համայնքներում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ծրագրերի իրականացում | «Արար. ազգային մշակույթի պահպանումը, տարածումը, զարգացումն ու հանրահռչակումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում» ծրագրի շրջանակում կենտրոնի սաների կողմից ստեղծված ազգային մշակույթի նմուշները նշանակալի տեղ ու դեր կունենան համայնքի մշակութային կյանքում, ձևավորելով տեղական մշակութային առանձնահատկությունների համահավաք պատկերը և այդ կերպ նպաստելով մշակութային տուրիզմի զարգացմանը: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  |  | 6.2 Մարզային կենտրոններում և համայնքներում առկա մշակույթի տների արդիականացման մեխանիզմների մշակում | Միասնական մշակութային հարթակի ձևավորում ՀՀ մարզերում, որի միջոցով կիրականացվի միասնական մշակութային քաղաքականությունը, բնակչության մշակութային կրթության և ժամանցի որակի բարելավում, մարզային մշակութային զբոսաշրջության զարգացում, հանրապետական և միջազգային մշակութային նախագծերի իրականացման հնարավորության մշակութային ինքնավարության ապահովում, ստեղծագործ կարողությունների զարգացում, ներուժի վերհանում, ստեղծարար արտադրությունների հիմնումՙ մշակութային տնտեսության խթանում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  |  | 6.3 «Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերման» ծրագրի իրականացում | Երաժշտական և արվեստի դպրոցների նյութատեխնիկական բազայի համալրում, նոր մասնագիտական դասարանների ձևավորում, մարզերի շնորհալի երեխաների համար ուսուցման մատչելի և որակյալ պայմանների ապահովում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 6.4 «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակման» ծրագրի իրականացում | Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների մասնագիտական գրականության անվճար համալրում, նոր ուսումնական ձեռնարկների, դասագրքերի, ժողովածուների ստեղծում, մշակութային կրթություն իրականացնող հաստատություններում ուսումնառության որակի բարձրացում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 6.5 Շրջայցերի և հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում մարզերի ոլորտի, ինչպես նաև արվեստի, երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցների պատասխանատուների հետ | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող կրթական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի և մասնագետների պահանջարկի ադեկվատ բավարարում, ոլորտում առկա տեղական խնդիրների լուծում, գեղարվեստական կրթություն իրականցնող հաստատությունների դերի բարձրացում, մշակութային կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և շտեմարանի ստեղծում, միջմարզային դպրոցական կապերի ամրապնդում, գործունեության բարելավում, որակի բարձրացում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 6.6 Հուշարձանների տարածքներում ենթակառուցվածքների զարգացում | Հուշարձաններ այցելողների սպասարկմանն ուղղված նվազագույն պահանջների ապահովում և զարգացում (ճանապարհ, կայանատեղ, սանհանգույց և սննդի կետ), հուշարձանի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնալոգիաների նախարարություն | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում (Ընդամենը՝ 100000.0 հազ. դր, որից՝ 2019 թ. 10000.0 հազ. դր) |
|  |  | 6.7 Հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բնագավառի ծառայությունների մատուցման ընդլայնում՝ ՀՀ մարզկենտրոններում մեկ պատուհանի ներդրում | Համակարգի ներդրումը բնագավառում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սպասարկմանն ուղղված առկա խնդիրների և տեղեկատվության տրամադրման հասանելիություն մարզկետրոններում և դրանց ուղղված համագործակցության ՀՀ համայնքների հետ: Այն նաև նվազագույնի կհասցնի քաղաքացու առնչությունը պետական լիազոր մարմնի հետ, երկուստեք կնպաստի ժամանակի, միջոցների և ռեսուրսների խնայմանն ու տվյալների տրամադրման մատչելիությանը: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 7 | Ստեղծագործական կարողությունների լիարժեք արտահայտման և իրացման համար բարենպաստ միջավայրի ապահովում | 7.1 Մշակույթի տարբեր ոլորտներում ստեղծագործական ծրագրերի աջակցություն՝ դրամաշնորհների հատկացման բաց-մրցութային համակարգի միջոցով | Երիտասարդ տաղանդների արտահոսքի կանխում, մշակույթի տարբեր ոլորտների սահուն սերնդափոխության ապահովում, Նորարարական ծրագրերի, ինչպես նաև մշակութային դաշտում նոր անունների բացահայտում և վերհանում, երիտասատրդության շրջանում մշակույթի նկատմամբ հետաքրքրվածության խթանում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 7.2 Օտարերկրյա պետությունների հետ թիրախավորված համագործակցություն՝ մշակութային կոնկրետ ուղղությունների զարգացման, փորձի փոխանակման համար | Միջոցառումների հետևողական և պարբերական իրականացման արդյունքում մշակույթի ոլորտները կզարգանան, կաշխատեն ավելի արդյունավետ, ճկուն համակարգերով և միջազգային չափանիշներին համապատասխան կներկայացնեն ժառանգությունն ու ժամանակակից արվեստը: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 7.3 Դեբյուտային ստեղծագործական ծրագրերի և արվեստի փորձարարական և նորարարական ձևերին խրարուսում | Երիտասարդ արվեստագետների արտահոսքի կանխում, մշակույթի տարբեր ոլորտների սահուն սերնդափոխության ապահովում, Նորարարական ծրագրերի, ինչպես նաև մշակութային դաշտում նոր անունների բացահայտում և վերհանում, երիտասատրդության շրջանում մշակույթի նկատմամբ հետաքրքրվածության խթանում, հայ մշակույթի զարգացման դիվերսիֆիկացում: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 7.4 Գրական և մշակութային մամուլին պետական աջակցություն | Մշակույթի ոլորտում գործունեություն իրականացնող անհատների և կազմակերպությունների համար պետական աջակցության ծրագրերի մասնակցության հավասար մեկնարկային պայմանների ապահովում, արվեստի տարբեր բնագավառների համաչափ զարգացում, մշակութային միջոցառումների բազմազանության և ստեղծագործական բարձր նշաձողի ապահովում, պետական միջոցների բաշխման թափանցիկության ապահովում |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 7.5 «Ստեղծագործողներին և հետազոտողներին աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի գործարկում | Գրողների, արվեստագետների, արվեստի քննադատների և մշակութաբանների համար հրապարակման որակյալ հարթակների ստեղծում, մշակութային դաշտի վերաբերյալ հանրության տեղեկացվածության և կրթական մակարդակի բարձրացում |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
| 8 | Հայաստանում միջազգային մշակութային զբոսաշրջության շրջանակների ընդլայնում և հասանելիության բարձրացումՙ արգելոց-թանգարանների ստեղծման միջոցով | 8.1 «Դաշտադեմ ամրոց», պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարան ստեղծելու, «Դաշտադեմ ամրոց» պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարան մասնաճյուղ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Հուշարձանախմբի ամբողջ տարածքի պատշաճ պահպանության, մասնագիտական ամբողջական ուսումնասիրման ու հանրահռչակման ապահովում, զբոսաշրջության երթուղիներում արգելոցների ներգրավում, ինչպես նաև պետական ֆինանսավորման առավել արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.2 Մայրաքաղաք Արտաշատ», «Մայրաքաղաք Դվին» պատմամշակութային արգելոցներ ստեղծելու, «Մայրաքաղաք Արտաշատ», «Մայրաքաղաք Դվին» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Հուշարձանախմբի ամբողջ տարածքի պատշաճ պահպանության, մասնագիտական ամբողջական ուսումնասիրման ու հանրահռչակման ապահովում, զբոսաշրջության երթուղիներում արգելոցների ներգրավում և զբոսաշրջության զարգացում, ինչպես նաև պետական ֆինանսավորման առավել արդյունավետ օգտագործում: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.3 «Աղձք», պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան ստեղծելու, «Աղձք», պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան մասնաճյուղ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ | Հուշարձանախմբի ամբողջ տարածքի պատշաճ պահպանության, մասնագիտական ամբողջական ուսումնասիրման ու հանրահռչակման ապահովում, զբոսաշրջության երթուղիներում արգելոցների ներգրավում և զբոսաշրջության զարգացում, ինչպես նաև պետական ֆինանսավորման առավել արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 9 | Հասարակության խոցելի խմբերի համար մշակույթին հաղորդակից լինելու իրավունքի իրացմանն ուղված գործընթացի ապահովում | 9.1 Հասարակության խոցելի խմբերի համար նպատակային միջոցառումների կազմակերպում | Հասարակության առանձին խավերի ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը ու խթանմանն ուղղված հնարավորությունների ստեղծում, ինչպես նաև մշակույթի միջոցով նրանց ինտեգրման ապահովում հասարակություն՝ առանձին խավերի և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցմամբ: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 9.2 «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի ընդլայնում | Սահմանափակ կարողություններով և հնարավորություններով մարդկանց գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում, նրանց տնային պայմաններում ընթերցանության պահանջի բավարարումն է, ինչպես նաև հանրության բոլոր շերտերի համար գրադարանային սպասարկման մատչելիության ապահովումը: Ծրագրի ընդլայնման արդյունքում Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի 800-1000 տարեցների, սահմանափակ կարողություններ և հնարավորություններ ունեցող շահառուների կմատուցվի գրադարանային ծառայություններ: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում 4800.0 հազ. դրամ |
|  |  | 9.3 Պատմամշակութային արգելոցներում և դրանց թանգարաններում հասարակության խոցելի խմբերի համար թեքահարթակների, բրայլյան այբուբենով տեղեկատու վահանակների տեղադրում և խուլ-համրերի հետ հաղորդակցվող զբոսավարների ներգրավում | Հասարակության խոցելի խմբերի համար այցելությունների համար հնարավորության ընձեռում, հուշարձաններին առնչվող տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում, նրանց այցելությունների մատչելիության և թվի աճ: | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
| 10 | Հեռուստաեթերի պատշաճ մակարդակի ապահովում, հեռուստատեսության, ռադիոյի, մամուլի և սոցիալական մեդիայի ռեսուրսներում մշակութային բաղադրիչի ընդլայնում | 10.1 Մշակույթի վերաբերյալ հաղորդաշարերի, հաղորդումների նկարահանում | Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սոցիալական մեդիայի ռեսուրսների ներգրավմամբ՝ մշակութային արտադրանքի հասանելիության ապահովում, դրան հաղորդակցվող հանրության շրջանակների ընդլայնում, հայ արվեստի և մշակույթի հանրահռչակում, հասարակության ճաշակի բարձրացում, հեռուստաեթերը մշակութային ժառանգության վերաբերյալ գիտահանրամատչելի, ճանաչողական հաղորդումներով համալրում, երիտասարդներին ազգային մշակութային ժառանգության փոխանցման և սերունդների միջև շղթայական կապի ապահովում, սեփական մշակույթի նկատմամամբ պատշաճ վերաբերմունքի ու արժևորման ամրապնդում |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 10.2 Նախադպրոցական և դպրոցական ցածր տարիքի լսարանի համար հատուկ ծրագրերի (ուսումնական, ճանաչողական հաղորդումներ, ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր) միջոցով գրական հայերենի իմացության ամրապնդում Հայաստանում և սփյուռքում | Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և սոցիալական մեդիայի ռեսուրսների ներգրավմամբ՝ մշակութային արտադրանքի հասանելիության ապահովում, հաղորդակցվող հանրության շրջանակների ընդլայնում, հայ արվեստի և մշակույթի հանրահռչակում, երիտասարդներին ազգային մշակութային ժառանգության փոխանցման և սերունդների միջև շղթայական կապի, սեփական մշակույթի նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքի ու արժևորման ամրապնդում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 10.3 Հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բնագավառի ճանաչողական հեռուստահաղորդաշարի ստեղծում և ցուցադրում | Մանկապատանեկան տարիքի երեխաների կրթական մակարդակի և մշակութային դաստիարակության զարգացում, մտահորիզոնի ընդլայնում, այլ մշակույթների ճանաչողական վերլուծություն, ազգային արժեքների գիտակցության ձևավորում, հայոց լեզվի և ազգային պատկանելիության պահպանում | Հայաստանի Հանրային հեռուստառադիոընկերություն (համաձայնությամբ) | 2019 թ. հուլիս– 2023 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
| 11 | Հայ մշակույթի հանրահռչակում | 11.1 Երկկողմ համագործակցություն մշակույթի օրերի ձևաչափով | Մշակույթի օրերի իրականացման արդյունքում հաստատվում են նոր և ամրապնդվում են ավանդական դարձած մշակութային կապերը, միջազգային հանրությանն է ներկայացվում հայկական մշակույթը, հայ արվեստագետները հնարավորություն են ստանում համալիր ծրագրով ներկայանալու այլ պետությունների լավագույն սրահներում և կապեր հաստատելու ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ, ընդլայնելու համագործակցության աշխարհագրությունը |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 11.2 Հայ մշակույթին և արվեստներին նվիրված ցուցահանդեսների կազմակերպում | Հայ մշակույթի ճանաչելիության բարձրացում, պատմության և արվեստի գործերի ներկայացում, նոր հայացք մեր պատմամշակութային ժառանգությանը` ժամանակակից լուծումների, տեխնոլոգիաների միջոցով |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 11.3 Հայ մշակույթի և ժամանակակից արվեստների հանրահռչակում սփյուռքում | Սփյուռքում ապրող հայերին հնարավորինս հաղորդակից դարձնել հայկական մշակույթին, ծանոթացնել և խորացնել գիտելիքները հայ պատմամշակութային ժառանգության վերաբերյալ, բացահայտել տաղանդներ սփյուքահայ երիտասարդների մեջ և ամրապնդել կապերը հայրենիքի հետ |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 11.4 Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ԵՄ, ԵԽ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և այլն | Միջազգային կազմակերպությունների հետ ակտիվ և հետևողական համագործակցության արդյունքում հնարավոր է պահպանել, հանրահռչակել հայկական մշակութային ժառանգությունը, աշխահին հայտնի դարձնել հայկական պատմամշակութային առանձնահատկությունները, վարել ճիշտ մշակութային դիվանագիտություն և ներկայացնել միջազգային հանրությանը հայկական մշակույթի և ստեղծարար մտքի պոտենցիալը |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից 2020 թ. կպահանջվի 750 հազ. եվրո Բելգիայում կայանալիք «Եվրոպալիա» փառատոնին մասնակցելու համար |
|  |  | 11.5 Միջազգային հեղինակավոր փառատոներին, մրցույթներին, կոնֆերանսներին հայ արվեստագետների, ոլորտի մասնագետների մասնակցության ապահովում | Միջազգային հեղինակավոր հարթակներում աշխարհի լավագույն արվեստագետների և ոլորտի ներկայացուցիչների կողքին` Հայաստանին հնաւավորություն է ընձեռվում ներկայացնել հայ մշակույթը, միջազգային հարթակներում գնահատել, բարելավել և այլ որակական հարթության վրա բերել հայկական մշակութային արտադրանքը, միանալ միջազգային մասնագիտական ցանցին, լավագույն փորձը ներդնել Հայաստանում |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
| 12 | Այլ մշակույթների հանրահռչակում Հայաստանում | 12.1 Այլ երկրների որակյալ և հեղինակավոր մշակութային արժեքների, մշակութային արտադրանքի ներկայացում Հայստանում | Մշակութային նպատակաուղղված դիվանագիտության, ըստ անհրաժեշտության մշակված հստակ քաղաքական օրակարգերի և թիրախավորված ծրագրերի միջոցով միջազգային համագործակցության հաստատում և ընդլայնում |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 12.2 Մշակույթի գործիչների և ոլորտի օտարերկրյա պատասխանատուների, հեղինակավոր անձանց հետ համագործակցություն Հայստանում՝ որակյալ փորձի փոխանակման և նորարարական ծրագրերի իրականացման համար | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի կոնկրետ մշակութային ոլորտներում բարձրացնել մասնագիտական, կատարողական որակները, ներդնել նորագույն տեխնոլոգիաներ, որդեգրել նոր մոտեցումներ միջազգային գործընթացներին համընթաց առաջ շարժվելու համար |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 12.3 ՀՀ-ում անցկացվող միջազգային ծրագրերին, փառատոներին, մրցույթներին, գիտաժողովներին օտարերկրյա մասնակցիների ապահովում | Միջազգային հանրության կողմից և համապատասխան մասնագիտական հարթակներում ճանաչելի պարբերական մշակութային միջոցառումները և հայտնի անունների, ինչպես նաև երիտասարդ ստեղծագործողների ներգրավվածությունը հնարավորություն կտա մշակույթի նշյալ ոլորտներում իրականացնել նպատակային զարգացնող և հանրահռչակող քաղաքականություն, կերտել միջազգային ստեղծարար միջավայր և զարգացնել այն: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |
|  |  | 12.4 Սփյուռքահայերի ներգրավում Հայաստանի մշակութային կյանքին | Սփյուռքում ապրող հայերին հնարավորինս հաղորդակից դարձնել հայկական մշակույթին, ծանոթացնել և խորացնել գիտելիքները հայ պատմամշակութային ժառանգության վերաբերյալ, բացահայտել տաղանդներ սփյուքահայ երիտասարդների մեջ և ամրապնդել կապերը հայրենիքի հետ: |  | 2019-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |

Պաշտպանության նախարարություն

|  | Զսպման ուժերի և միջոցների զարգացում, զորքերի մարտական կարողությունների բարձրացում | - Ավելացնել հրթիռային զորքերի և հրետանու կրակային ու հարվածային հնարավորությունները | Կստեղծվի ցանկացած բնույթի զինված ոտնձգության կանխման, զսպման ձախողման դեպքում՝ հակառակորդի կրիտիկական կարևոր օբյեկտների ոչնչացմամբ նրան անընդունելի վնասի հասցման ներուժ: ԶՈՒ մարտական կարողությունները կհամապատասխանեցվեն ռազմական սպառնալիքների մակարդակին և հավանական ռազմա-կան գործողությունների բնույթին | Համակատարող չկա | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 Զինված ուժերը համալրել բազմագործառական ավիացիոն համալիրներով և ԱԹՍ-ներով |  |  | 2019-2023թթ. |  |
|  |  | 1.3 Բարձրացնել օդային հարձակման միջոցներից պաշտպանվածության մակարդակը |  |  | Մինչև 2023թ. |  |
|  |  | 1.4 Կատարելագործել վաղ հայտնաբերման համակարգը |  |  | 2019-2022թթ. |  |
|  | ԶՈՒ կառավարման համակարգի զարգացում | 2.1 Կատարելագործել կապի համակարգը | Կբարձրանա կառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության, զորքերի կառավարման կայունության, անընդհատության, օպերատիվության և ծածուկության մակարդակը | Տրանսպորտի, կապիև ՏՏ զարգացման նախարարություն | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 2.2 Շարունակել միասնական կառավարման ավտոմատացված համակարգ (ստացիոնար և շարժական տարրերով) ստեղծելու աշխատանքները՝ զորատեսակների և ծառայությունների ղեկավարման ենթահամակարգերով |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 Ստեղծել կիբեռպաշտպանության անհրաժեշտ կարողություններ |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 Ներդնել ՀԱՊԿ զորախմբավորումների կիրառման համար նախատեսվող կառավարման կետերի նոր համակարգ |  |  | մինչև 2021թ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարտական հերթապահության արդյունավետության և անվտանգության բարձրացում | 3.1 Շարունակել հենակետերը (դիրքերը) կահավորել տեսադիտարկման և ազդարարման համակարգերով (տեխնիկական միջոցներով) ու ավտոմատ կառավարվող զենքերով | Կբարձրանա հակառակորդի դիտարկման, խոցման, իրավիճակային արձագանքման արդյունավետության, անձնակազմի քողարկման, պատսպարման, պաշտպանվածության և դիմակայունության աստիճանը, կբարելավվեն կենցաղային պայմանները | Համակատարող չկա | 2019-2020թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 3.2 Կատարելագործել մարտական հերթապահության կրման ձևերն ու եղանակները |  |  | 2019-2023թթ. |  |
|  |  | 3.3 Կատարելագործել մարտական դիրքերում (հենակետերում) ծառայության կենցաղային պայմանները |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 Տիեզերական տեխնոլոգիաների միջոցով ստեղծել արբանյակային մշտադիտարկման և հետախուզության հնարավորություններ |  |  |  |  |
|  | Անձնակազմի բարոյահոգեբանական և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում | 4.1 Լրամշակել գաղափարաիրավական և հասարակական-պետական պատրաստության ծրագիրը (ձեռնարկը) | Կամրապնդվի զինված ուժերում բարոյահոգեբանական վիճակը, կբարձրանա զինվորական կարգապահության և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը |  | 2019թ. հունիս | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 4.2 Մշակել ֆիզիկական պատրաստության հատուկ ծրագիր մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների համար |  |  | 2020թ. |  |
|  |  | 4.3 Զինված ուժերում զարգացնել ռազմակիրառական վարժաձևերը, մասնավորապես բարոյահոգեբանական և ֆիզիկական պատրաստվածությունը խթանող մարտարվեստների ինտեգրմամբ՝ ժամկետային զինծառայողների համար |  |  | Մշտապես |  |
|  | Թիկունքային և բժշկական ապահովման որակի բարձրացում | 5.1 Բարելավել զինծառայողներին հատկացվող իրային միջոցների որակական և քանակական ցուցանիշները և անձնակազմի սննդակարգը | Զինծառայողները կապահովվեն ավելի որակյալ սննդով, հարմարավետ և ազգային զինվորական համազգեստով, հնարավորություն կընձեռվի կուտակել և պահպանել թիկունքի ծառայությունների նյու-թական միջոցները, մատուցել ԶՈՒ պահանջներին համապատասխանող արդի բժշկական ծառայություն, կկրճատվի վիրավորման պահից մինչև տարհանման տարբեր փուլեր տեղափոխման ժամանակահատվածը, կնվազեն մահացության դեպքերը | Համակատարող չկա | 2019-2020թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 5.2. Իրականացնել զինված ուժերի պարենավորումը մասնավոր գործընկերոջը պատվիրակելու փորձնական ծրագիր և կազմակերպել գնման գործընթաց |  |  | Մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |
|  |  | 5.3 Իրականացնել ԶՈւ կենսագործունեության ապահովման մի շարք ծառայությունների պատվիրակում (աութսորսինգ) |  |  | Ամբողջ ընթացքում |  |
|  |  | 5.4. Զորամաս և զորամիավորում օղակներում զարգացնել (կառուցել) թիկունքի ծառայությունների պահեստային տնտեսությունները |  |  | 2019-2023թթ. |  |
|  |  | 5.5. Արդիականացնել հոսպիտալներն ու առանձին բժշկական ջոկատները |  |  | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 5.6. Կատարելագործել վիրավորների տարհանման համակարգը |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | Տեխնիկական ապահովման կատարելագործում | 6.1 Ապահովել զորամիավորումների, միավորումների և զորամասերի ՍՌՏ-ով համալրվածությունը | Զինված ուժերը կհամալրվեն հրթիռահրետանային սպառազինության, զրահատանկային, ավտոմոբիլային տեխնիկայի միջոցներով, կբարձրանա նորոգման-վերականգնման ստորաբաժանումների արդյունավետությունը | Համակատարող չկա | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 6.2 Ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ նյութական միջոցների և պաշարների ստեղծումը, կուտակումը, պահպանումն ու թարմացումը |  |  |  |  |
|  | Մարդկային ռեսուրսի առումով զորահավաքային նախապատրաստության, պահեստազորի համակարգի և անձնակազմի զորահավաքի գործընթացի կատարելագործում | 7.1 Շարունակել ակտիվ պահեստազորի ծառայության ներդրման գործընթացը | Կպահպանվի ԶՈՒ համալրվածության պահանաջվող թվաքանակը, կկուտակվի անհրաժեշտ քանակի մասնագիտացված պահեստուժ |  | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |
|  |  | 7.2 Լրամշակել զորահավաքային պատրաստության ծրագիրը |  |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
| 8. | Տնտեսության զորահավաքային նախապատրաստության ոլորտում պետական ու տեղական մարմինների, կազմակերպությունների համաձայնեցված գործունեության, ինչպես նաև պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացում | 8.1.Ձևավորել զորահավաքային պահանջարկները | Կբարձրացնի ընկերությունների կողմից զորահավաքային առաջադրանքների կատարման արդյունավետության և ոլորտում փոխգործակցության մակարդակը | Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ զարգացման նախարարություն | 2020թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.2.Ձևավորել զորահավաքային առաջադրանքների կատարման համար զորահավաքային պահուստում անհրաժեշտ ապրանքների չնվազեցվող պաշարների կարիքները |  | Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ զարգացման նախարարություն ԱԽ գրասենյակ, Տնտեսական զարգացման և ներդրումնրի նախարարություն | 2021-2023թթ. |  |
| 9. | Ռազմական արդյունաբերության համալիրի զարգացում | 9.1. ՀՀ ԶՈւ կարիքներից ելնելով սահմանել սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի և ռազմատեխնիկական ունեցվածքի զարգացման (մշակում, արտադրություն, արդիականացում, վերանորոգում) ուղղությունները և առաջնահերթությունները | Կբարձրանա տեխնիկական միջոցներով ԶՈւ հագեցվածության մակարդակը, կավելանա բանակի զինանոցում հայրենական արտադրության արտադրատեսակների մասնաբաժինը և կնվազի արտերկրից մատակարարումներից կախվածությունը, կապահովվի ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների ավելի թիրախային գործունեությունը | Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ զարգացման նախարարություն | Մշտապես | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 9.2 Շարունակել տեխնոլոգիական ստորաբաժանման համալրման գործընթացը | Կապահովվի երիտասարդ մասնագետների ներգրավումը ռազմարդյունաբերության ոլորտ |  | Մինչև 2023թ. (շարունա-կական) |  |
| 10. | Պաշտպանության ոլորտում բարեվարքության, զինված ուժերի անձնակազմի կարգապահության և բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդում | 10.1 ՀՀ ՊՆ ՌՈՒՀ-երում ներդնել «Պատշաճ կառավարում և բարեվարքության ամրապնդում պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում» կրթական ծրագիր | Կբարձրանա բարեվարքության և կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի հարցերում անձնակազմի իրազեկվածության մակարդակը | Համակատարող չկա | 2020թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 10.2. Կատարելագործել կոռուպցիոն դեպքերի վերաբերյալ ազդարարման և արձագանքման համակարգերը | Կամրապնդվի ազդարարման և արձագանքման համակարգերի նկատմամբ վստահությունը |  | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), դրամաշնորհներ և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 10.3. Մշակել և իրականացնել պաշտպանության ոլորտի հակակոռուպցիոն ռազմավարություն և դրանից բխող գործողությունների ծրագիր | Կբարձրանա հակակոռուպցիոն գործողությունների արդյունավետությունը |  | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 10.4. «ՀՀ զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացնել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: Նախագծում հաշվի կառնվեն նաև ՄԻՊ աշխատակազմի մշակած և 2017թ. հուլիսին ՊՆ ներկայացված նախագծի կարգավորումները: | Կբարձրանա իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին զինծառայողների իրազեկվածության մակարդակը, կհստակեցվեն կարգապահական իրավախախտումների շրջանակներում ծառայողական քննությունների անցկացման գործընթացը, կարգապահական տույժը բողոքարկելու և բողոքի քննարկման արդյունքներով ընդունվող որոշումների հետ կապված հարաբերությունները | Արդարադատության նախարարություն, ՄԻՊ աշխատակազմ (համաձայնությամբ) | 2019թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 10.5 Ռազմական ուսումնական հաստատություններում ներդնել մարդու իրավունքների վերաբերյալ համապատասխան դասընթաց(ներ), կազմակերպել զինված ուժերի անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ՝ այդ թվում հեռաուսուցման ձևով | Զինված ուժերը համալրող սպաները կունենան խորը գիտելիքներ մարդու իրավունքների վերաբերյալ, որոնք կկիրառեն իրենց ծառայության ընթացքում և կտարածեն իրենց գործընկերների և ենթակա անձնակազմի շրջանում | ԿԳՆ, ՄԻՊ աշխատակազմ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), դրամաշնորհներ և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 10.6. Կատարելագործել մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերին արագ արձագանքման համակարգը և զարգացնել կարողությունները | Կբարձրանա մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելման մակարդակը, կնվազեն խախտման դեպքերը | Համակատարող չկա |  | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), դրամաշնորհներ և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 10.7. ԶՈՒ ստորաբաժանումներում անցկացնել մարդու իրավունքների թեմայով դասընթացներ և իրազեկման միջոցառումներ | Անձնակազմի շրջանում կբարձրանա մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը | ՄԻՊ աշխատակազմ (համաձայ նությամբ) |  |  |
|  |  | 10.8. Մշակել և ներդնել զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում կանանց ընդգրկումը խթանող ծրագրեր, անցկացնել սոցիալ-իրավական և հոգեբանական ադապտացման թեմաներով հանդիպում-քննարկումներ | Կբարձրանա զինված ուժերի անձնակազմի շրջանում կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության վերաբերյալ իրազեկության մակարդակը, կավելանա զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ներգրավված կանանց թվաքանակը | Համակատարող չկա |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11 | Հանրային իրազեկման, թափանցիկության և հասարակական վստահության ամրապնդում, աճող սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության և ազգային ինքնագիտակցության մակարդակի բարձրացում, հավանական հակառակորդի տեղեկատվաքարոզչական ազդեցության դեմ պայքարի ուժգնացում | 11.1. Զարգացնել համագործակցությունը ՊՆ կողմից հավատարմագրված ԶԼՄ-ների հետ՝ փոխվստահության մթնոլորտի ապահովման նպատակով: | Կբարձրանա ներքին և արտաքին լսարանում ՀՀ պաշտպանության ոլորտի և ԶՈՒ վարկանիշը | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվական կենտրոն» ՊՈԱԿ, ՊՆ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ) | Մշտապես | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 11.2. Բարձրացնել միասնական տեղեկատվական հարթակի ձևավորման շրջանակներում բանակային կորպուսների բարոյահոգեբանական ապահովման խմբերի թղթակցական գործունեության համակարգման արդյունավետությունը | Բնակչության շրջանում կտարածվեն երկրի պաշտպանության շահերից բխող հավաստի տեղեկություններ՝ բացառելով ապատեղեկատվությունը և բացասական արձագանքները |  |  |  |
|  |  | 11.3. Ակտիվացնել հասարակությանը, սփյուռքյան կառույցներում զինվորական ծառայության գրավչության ներկայացման աշխատանքները, բարձրացնել զինվորականի մասնագիտության և ծառայության գրավչության ներկայացման ուղղությամբ սփյուռքյան կառույցների, ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավվածության մակարդակը | Կմեծանա ՀՀ տարածքում և Սփյուռքում զինվորականի մասնագիտության նկատմամբ երիտասարդների հետաքրքրությունը, ինչի արդյունքում կնվազի ժամկետային զինծառայությունից խուսափողների, և կավելանա պայմանագրային զինծառայություն ընտրողների քանակը | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ, ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ), ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  | 11.4. Օրենսդրական անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո, կամավոր հիմունքներով զինծառայության հնարավորության կազմակերպում՝ արտերկրում բնակվող կամավորականների ներգրավմամբ ձևավորելով փորձնական ստորաբաժանում | Կնպաստի ՀՀ ԶՈՒ՝ անձնակազմով համալրման ծավալների ընդլայնմանը, սփյուռքի երիտասարդության շարքերում կձևավորի հայրենիքի զինված պաշտպանությանը ավանդ բերելու գիտակցում | ԱԽ գրասենյակ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 30 | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 12. | Միջազգային համագործակցության և հավաքական անվտանգության գործող ընթացակարգերի հնարավորությունների ընդլայնում | 12.1. Զարգացնել հավաքական պաշտպանության և համագործակցային անվտանգության գործող ընթացակարգերի հնարավորությունները | Կշարունակվեն հավաքական պաշտպանության և համագործակցային անվտանգության մեխանիզմներն ու դաշնակցային և գործընկերային հարաբերությունները, կատարելագործումը, զինված ուժերի արդիական սպառազինությամբ և այլ նյութական միջոցներով համալրումը, պաշտպանական բարեփոխումների համար խորհրդատվության ստացումը, պաշտպանության և անվտանգության հարցերում Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումների հաղորդակցումը, ՀՀ ստանձնած միջազգային հանձնառությունների կատարումը | ԱԽ գրասենյակ, ԱԳՆ | Ամբողջ ընթացքում | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), արտերկրից օգնություն |
|  |  | 12.2. Իրականացնել բազմակողմ և երկկողմ ձևաչափով ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններ |  |  |  |  |
|  |  | 12.3. Ամրապնդել ՀՀ ԶՈւ փոխգործունակ կարողությունները |  |  |  |  |
|  |  | 12.4. Ապահովել ՀՀ ԶՈւ մասնակցությունը միջազգային գործողություններին |  |  |  |  |
|  |  | 12.5. Ապահովել ՀՀ պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների խորհրդատվական ու փորձագիտական աջակցություն |  |  |  |  |
| 13. | Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման (ՊՌՎ) հերթական շրջափուլի իրականացում | 13.1. Իրականացնել Ռազմական սպառնալիքների գնահատում | Անվտանգության միջավայրի, առկա և հավանական ռազմական բնույթի սպառնալիքների, դրանց չեզոքացման հասանելի ռեսուրսների և հնարավորությունների համակողմանի գնահատման հիման վրա կսահմանվեն պաշտպանության ռազմավարական պլանավորման նպատակները և խնդիրները, կմշակվեն խնդիրների կատարման մտահղացումները (ձևերն ու եղանակները), կպալանավորվեն անհրաժեշտ կարողությունները (ուժերն ու միջոցները) | ԱԽ գրասենյակ, միջգերատեսչական հանձնախումբ | Ըստ Վարչա-պետի որոշման, 2019-2020թթ. ժամանակահատ-վածում | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |
|  |  | 13.2. Սահմանել ռազմավարական պլանավորման նկատառումները և Անվտանգության խորհրդի ուղղորդմամբ՝ պաշտպանական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները |  |  |  |  |
|  |  | 13.3. Սահմանել ռազմական խնդիրները և դրանց կատարման համար անհրաժեշտ կարողությունները |  |  |  |  |
|  |  | 13.4. Իրականացնել ԶՈւ առկա կազմի ու կառուցվածքի գնահատում, դրանց զարգացման տարբերակների մշակում, առավել օպտիմալ տարբերակի ընտրություն |  |  |  |  |
|  |  | 13.5. Մշակել և հաստատման ներկայացնել ռազմավարական առաջնորդող փաստաթղթերը |  |  |  |  |
|  |  | 13.6. Հրապարակել ՊՌՎ արդյունքները և ձեռնամուխ լինել իրականացմանը |  |  |  |  |
| 14. | Անձնակազմի կառավարման, կրթության և պատրաստության ոլորտների բարեփոխումների իրականացում | 14.1. Ներդնել արժանիքների վրա հիմնված և կրթական չափորոշիչների հետ փոխկապակցված ծառայողական առաջխաղացման քաղաքականություն, մշակել զինծառայողների ծառայողական առաջխաղացման ճանապարհային քարտեզ | Կբարձրանան պաշտոնների նշանակման գործընթացում արդարացի որոշումների կայացման և զինված ուժերի անձնակազմի արհեստավարժության գործակիցները, առաջխաղացմամբ բոլոր նշանակումների 90%-ը կիրականացվի առաջխաղացման ռեզերվում հաշվառվող զինծառայողներից | Համակատարող չկա | 2019-2023թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 14.2. Ընդլայնել ՀՀ ՊՆ ռազմաուսումնական հաստատություններում իրականացվող «Կապիտան» (վաշտի հրամանատարներ), «Մայոր» (գումարտակի հրամանատարների տեղակալներ) և հրամանատարաշտաբային-ակադեմիական (մագիստրոսական) (գումարտակի հրամանատարներ) դասընթացների ծավալները | Կավելանա վաշտի հրամանատարների, գումարտակների հրամանատարների տեղակալների և հրամանատարների հաստիքների՝ համապատասխան կրթություն (վերապատրաստում) անցած սպաներով համալրման գործակիցը | ԿԳՆ, ՈԱԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, կիրականացվի ՀՀ ՊՆ ռազմաուսումնական հաստատությունների տարեկան ծրագրերի շրջանակներում |
| 15. | Պաշտպանության պլանավորման և ռեսուրսների կառավարման միասնական համակարգի ներդրում | 15.1. Մշակել և Անվտանգության խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել ՀՀ պաշտպանության պլանավորման գործընթացի մոդելի նախագիծը | Կստեղծվի որակական ցուցանիշների հիման վրա պաշտպանության ռազմավարական պլանավորման համակարգ, որը կինտեգրի ռազմավարության ձևավորման, կարողությունների մշակման, պլանավորման, ծրագրային բյուջետավարման և գնումների ու ՊՆ ոլորտի կարիքների համար այլ ձեռքբերումների գործընթացները և կբարձրացնի ընդունված որոշումների և իրականացված գործողությունների համար հաշվետվողականության մակարդակը | ԱԽ գրասենյակ, Արդարադատության նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 15.2. Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել առաջարկություններ Պաշտպանության պլանավորման գործընթացի մոդելի պահանջներն ու դրույթները նորմատիվ իրավական ակտերով ամրագրելու, «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում և այլ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելի վերաբերյալ |  |  | Մինչև 2020թ. մարտի 30 |  |
|  |  | 15.3. Ապահովել ՀՀ ՊՆ ոլորտի անձնակազմի մասնակցությունը պաշտպանական ռեսուրսների կառավարման հարցերով հյուրընկալվող և արտագնա միջազգային դասընթացներին |  | Համակատարող չկա | Մշտապես |  |
|  |  | 15.4. Պաշտպանության նախարարի հրամանով ներդնել ՊՆ համակարգում պաշտպանության պլանավորման և դրա հետ փոխկապակցված ռեսուրսների կառավարման գործընթացները կանոնակարգող կարգ (կարգեր) |  |  | Մինչև 2020թ. հունիսի 30 |  |
|  |  | 15.5. Ծրագրային բյուջետավորման ամբողջական ներդրման շրջանակներում ավարտուն տեսքով ձևավորել պաշտպանության համակարգի կողմից իրականացվող ծրագրերի և դրանց կազմում ներառվող միջոցառումների կառուցվածքը և նոր ծրագրային տեղեկատվությունը |  |  | Մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 30 |  |
| 16. | Պարտադիր ժամկետային և պայմանագրային ծառայության փոխլրացնող համակարգի շարունակական բարելավում | 16.1. Շարունակել «Պատիվ ունեմ» ծրագրի և իրականացումը | Կապահովվի բնակչության և ռեսուրսների նկատմամբ անհամաչափ մեծաքանակ զինված ուժերի՝ անձնակազմով համալրումը, հասանելի կլինեն պարտադիր զինվորական ծառայության այլընտրանքային լուծումներ, բանակ կներգրավվեն բանիմացությունների բարձր մակարդակով պրոֆեսիոնալ կադրեր | Համակատարող չկա | Մշտապես | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |
|  |  | 16.2. Շարունակել «Ես եմ» ծրագրի իրականացումը |  |  |  |  |
|  |  | 16.3. Ներդնել ակտիվ (պայմանագրային) պահեստազորի համակարգ, իրականացնելով գործընթացի նորմատիվ-իրավական ապահովում |  | ԱԽ գրասենյակ, Արդարադատության նախարարություն | Մինչև 2022թ. 4-րդ եռամսյակ |  |
| 17. | Սոցիալական պաշտպանության համակարգի զարգացում | 17.1. Ամբողջականացնել և ներդնել արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոթեքային վարկավորման «Մատչելի բնակարան զինծառայողին» պետական աջակցության նպատակային ծրագիրը | Կավելանա ՊՆ համակարգում և զինված ուժերում ներգրավված անձնակազմի ու նրանց ընտանիքի անդամների, զոհված և անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքի անդամների, զինվորական հաշմանդամների նկատմամբ հոգածության մակարդակը, կստեղծվեն ծառայության համար ավելի բարենպաստ պայմաններ, կապահովվի անձնակազմի արժանավայել վարձատրությունը | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |
|  |  | 17.2. Ապահովել օրենքով սահմանված հիմքերով զինվորական ծառայությունից արձակված և որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիքավոր հաշվառված նախկին զինծառայողների բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացի շարունակականությունը |  |  | Շարունակաբար, պետական բյուջեի եկամտային մասին ավելացմանը համընթաց |  |
|  |  | 17.3. Բարելավել պաշտպանության ոլորտի անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների, զինվորական թաշակառուների և հաշմանդամների բուժապահովման մակարդակը |  | Առողջապահության նախարարություն | Մշտապես | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 17.4. Բարձրացնել պաշտպանության համակարգի անձնակազմի դրամական բավարարման մակարդակը |  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Շարունակաբար, պետական բյուջեի եկամտային մասին ավելացմանը համընթաց, 1-ին փուլում՝ զինծառայողների համար՝ 2019թ. 3-րդ եռամսյակում | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |

|  | Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |
| --- | --- |

| 1. | Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդու-թյան ոլորտների զարգա-ցում. նպատակ ունենալով` նպաստել անհատի բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմանը, բնակչության առողջության ամրապնդմանը, առողջ ապրելակերպի ձևավորման և հայրենիքի պաշտպանու-թյանը պատրաuտ առողջ, ֆիզիկապես ուժեղ ու կամա-յին բարձր որակներով օժտված երիտաuարդու-թյան ֆիզիկական պատ-րաuտականության ապահովմանը, աջակցել ակտիվ հանգստի կազմակերպմանը, հանրային կյանքում բարձրացնել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի դերը, նպաստել երիտա-սարդության ներուժի լիարժեք իրացմանը և զարգացմանը, երիտասարդների ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ բոլոր նախապայմանների ստեղծմանը` կարևորելով քաղաքական, քաղաքա-ցիական, տնտեսական և մշակութային կյանքին երիտասարդների մասնակցության աստիճանի բարձրացումը, նրանց սոցիալական կայացումը, հասարակա-կան-մասնագիտական գործունեությանն աջակցությունը: | 1.1 «Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդական ոլորտների զարգացման հիմնական ուղղությունների սահմանում, համապատասխան իրավական ակտի (ակտերի) առկայություն: Ռազմավարության շրջանակներում ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտների իրավական դաշտի կատարելագործում` համապատասխանեցում գործող օրենսդրության պահանջներին (ըստ անհրաժեշտության նաև նոր իրավական ակտերի մշակում` այդ թվում` նաև ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ` նախագծերը ներկայացնելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ): |  | 2019 թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացում | 2.1 «Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Մասսայական սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության զարգացման առաջնային ուղղությունների, ակտիվ կենսակերպի ապահովման ուղիների արդի տեսլական: Մասսայական միջոցառումների և առողջ ու ակտիվ կենսակերպ վարող բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացած անհատների թվաքանակի աճ, մասնավորապես` 2021-2025 թվականներին` 10 տոկոսով: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3. | Մանկապատանեկան սպորտի զարգացում | 3.1 «Մանկապատանեկան սպորտի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Ոլորտի նյութատեխնիկական բազայի կատարելագործում, անհրաժեշտ մարզագույքով ապահովման միջոցների ձեռնարկում, մարզական հերթափոխի պատրաստման համակարգի արդիականացում, իրավական դաշտի կատարելագործում: Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների (անկախ ենթակայությունից) կառավարման միասնական մոդելի ձևավորում: Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճների օգտագործման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման միասնական գործիքակազմի ձևավորում: |  | 2020 թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4. | Սպորտի բարձրագույն նվաճումների մարզական արդյունքների խթանում | 4.1 «Սպորտի բարձրագույն նվաճումների հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Սպորտի բարձրագույն նվաճումների մարզական արդյունքների աճ` մասնավորապես` 2021-2025 թվականներին` հինգ տոկոսով: |  | 2020 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5. | Երիտասարդության ոլորտի զաւգացում | 5.1 Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Երիտասարդության հիմնահարցերի կարգավորման իրավական հիմքերի ստեղծում, երիտասարդական պետական քաղաքականության առաջիկա 5 տարիների գերակա նպատակների սահմանում և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումների մշակում; |  | 2020 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6. | Սպորտի բնագավառում հայաստանցի մարզիկների հաջողությունների համար անհրաժեշտ իրավական և այլ պայմանների ստեղծում, Հայաստանի Հանրապետությունում մարզաձևերի զարգացում | 6.1 «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների կատարում, օրենքի նոր խմբագրությամբ ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի հիմնահարցերի կարգավորման իրավական հիմքերի առկայություն: |  | 2020 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  | Սփյուռքի նախարարություն |
| --- | --- |

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Հայրենադարձության խթանում և հայրենադարձների ինտեգրում | 1.1. «Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | «Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը հնարավորություն կընձեռի կազմակերպելու հայրենադարձության գործընթացի իրավական հիմքերը |  | 2020թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 1.2.Հայրենադարձության քարոզչական ծրագրի իրականացում և հայրենադարձության գործընթացի խթանմանը նպաստող նյութերի մշակում և հրապարակում | Քարոզչական ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի սփյուռքի առնվազն 10 համայնքներում տարվող աշխատանքների արդյունքում վերհանել առնվազն 3 թիրախային խմբեր, համախմբել առկա ներուժը, հայրենադարձության կազմակերպման միջոցով նրանց ներգրավել ՀՀ սոցիալ տնտեսական զարգացման, պաշտպանունակության ու մրցունակության բարձրացման գործին: Կբարելավվի հայրենադարձության վերաբերյալ իրազեկվածության և հանրայնացման մակարդակը ինչպես սփյուռքում և ՀՀ-ում: Նախատեսվում է քարոզչական նպատակով քննարկումներ իրականացնել սփյուռքյան համայնքներում, գումարել առնվազն 4 տեսաժողովներ ու համաժողովներ, տեսակոնֆերանսներ, «կլոր սեղան» քննարկումներ, նկարահանել 1 ֆիլմ՝ հայրենադարձների կյանքին, աշխատանքին ու ներդրումներին նվիրված հաջողված պատմություններով, առնվազն 2 տեսաերիզներ, առնվազն 6 գովազդային նյութեր, տպագրել բուկլետներ և թերթոններ: Կստեղծվի Hayrenadardz.am կայք-էջը: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 20 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 10 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 1.3 «Սփյուռք և հայրենադարձություն» խորագրով միջազգային ֆորումի կազմակերպում | Միջազգային ֆորումը հնարավորություն կընձեռի ուսումնասիրելու ու համադրելու հայրենադարձության միջազգային փորձը (Իսրայել, Իռլանդիա, Լեհաստան, Չինաստան) քաղաքականության կիրառման այլ երկրների պետական ու մասնագիտական շրջանակների փաստարկված կարծիքները, խորհրդատվությունը, դիրքորոշումները, ստացված արդյունքները և հնարավոր հիմնախնդիրները: Միջազգային ֆորումի արդյունքները մեծապես կնպաստեն միջազգային փորձի կիրառմանը: |  | 2020թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 2 մլն.ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.4 Հայրենադարձության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Ռազմավարության մշակումն ու ընդունումը կնպաստի հայրենադարձության գործընթացի կազմակերպման հայեցակարգային դրույթների, ժամկետների, արդյունքների, ծրագրերի առաջադրմանը, իսկ հայրենադարձության խթանումը հնարավորություն կտա լուծելու կարևոր հիմնախնդիրներ՝ ՀՀ ժողովրդագրական, պաշտպանական, տնտեսական իրավիճակի բարելավումը, ինչպես նաև սոցիալական, կրթական և մշակութային պայմանների ու երաշխիքների ձևավորումը սփյուռքահայության համար, նրանց ներուժի ներգրավումը հայրենաշինության գործում |  | 2020 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 1.5 Հայրենադարձների ինտեգրման ու ադապտացման ծրագրերի մշակում և իրականացում | Հայրենադարձների ինտեգրման ու ադապտացման մասնագիտական հայրենադարձության «Հորիզոն», բնակարանային ապահովության «Օջախ» և «Երիտասարդ ընտանիք» հայրենադարձության ծրագրերի իրականացումը հնարավորություն կընձեռի տարեկան մինչև 5000 հայրենադարձներին և վերադարձողներին լիարժեք ներառել հայաստանյան կյանքին ու իրականությանը, նրանց վերջնական հաստատմանը Հայաստանում: | Միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 3 մլրդ. ՀՀ դրամ, որից 2020 թ. 1 մլրդ. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, պահանջվում է լրացուցիչ ֆինանսավորում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 1.6Սփյուռքի համայնքներում մշտադիտարկում՝ հայրենադարձության հնարավորությունների վերաբերյալ և արդյունքների գնահատում | Սփյուռքի հայահոծ խոշոր 4 համայնքային կենտրոններում (Մոսկվա, Բեյրութ, Փարիզ, Լոս Անջելես) իրականացված հայրենադարձության գործընթացի վերաբերյալ ուսումնասիրության անցկացումը, ստացված նյութերի հավաքումը, մշակումը և արդյունքների գնահատումը հարցախույզի միջոցով: |  | 2021թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 20 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2021 թ. 10 մլն. ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.7 ՀՀ-ում սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրման գործընթացի արագացմանն ուղղված ծրագրերի շարունակականության ապահովում: Սիրիահայերի բնակարանային և զբաղվածության, առողջապահական խնդիրների, սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձավճարների մասնակի փոխհատուցմանն աջակցություն: | Ծրագրի իրականացմամբ կապահովվի ՀՀ-ում բնակվող սիրիահայերի և իրաքահայերի սոցիալ-տնտեսական լիարժեք ինտեգրմանն ուղղված՝ առաջնահերթ միջամտություն և բարեփոխումներ պահանջող ոլորտների երկարաժամկետ կարգավորման գործընթացը, ինչպես նաև սիրիահայերի և իրաքահայերի կրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի շարունակականությունը՝ լուծելով ինտեգրման գործընթացի արագացմանը խոչընդոտող խընդիրները՝ միաժամանակ՝ նպաստելով Կառավարության նկատմամբ վստհության ամրապնդմանը, խթանելով ինչպես տարածաշրջանից, այնպես էլ համայն սփյուռքից հայրենադարձների հոսքի մեծացմանը | Կրթության և գիտության նախարարություն «Առաքելություն Արևելք» մարդասիրական օգնության կազմակերպություն (ՄՕԿ), «Ամերիկայի Հայ օգնության ֆոնդ» բարեգործական կազմակերպության, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը (ՀԲԸՄ) և «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութիւնը, «Առաքելություն Հայաստան», «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությւններ (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 45 մլն.ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով 2019 թ. համար նախատեսված է 5 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ 2020 և 2021թթ համար յուրաքանչյուր տարի նախատեսված է 10 մլն. ՀՀ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 1.8 Սփյուռքի երիտասարդների «ներՈՒԺ» ծրագրի իրականացում: | Ծրագրի արդյունքում առնվազն 200 սփյուռքահայ գործարարներին կներկայացվի ՀՀ-ում ներդրումային միջավայրը, արտոնությունները, սթարթափ հիմնելու հնարավորությունները. -.հնարավորություն կստեղծվի սփյուռքահայ գործարարներին ներկայացնել շուրջ 100 բիզնես նախագծեր 20 լավագույն մինչև 10 բիզնես ծրագրերի ֆինանսավորում մինչև 15 մլն. ՀՀ դրամի չափով: Միաժամանակ առնվազն 200 ձեռնարկատերեր հստակ կտեղեկանան, թե ինչպես են տեղափոխվելու Հայաստան, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ լինելու և ինչ տնտեսական միջավայրում են գործելու։ Կհիմնադրվեն 10 նորարարական նախագծեր` Հայաստանում և Արցախում: | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 1 մլրդ. 120 մլն. ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 1.9 Սփյուռքի երիտասարդների համար «Արի տուն» ուսումնաճանաչողական և վերապատրաստման ծրագրի իրականացում: | 13-18 տարեկան մինչև 800 պատանիներ ու աղջիկների մասնակցու-թյուն, 19-24տ. մինչև 100 երիտասարդների համար ծրագրի իրականացում մարզերում: Երեք ուղղությամբ վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում` 1) hայրենադարձության և դեպի Հայաստան զբոսաշրջության քարոզչության 30 երիտասարդ կազմակերպիչների երկշաբաթյա դասընթացներ. 2) hայոց լեզվի, հայագիտական առարկաների մինչև 40 ուսուցիչների մեկամսյա վերապատրաստում. 3) Ազգային երգի ու պարի 30 մասնագետների երկշաբաթյա դասընթաց: |  | 2019թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2021թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2022թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2023թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 518 մլն. ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով նախատեսված է 334 մլն. ՀՀ դրամ, որից միայն 2019թ. 150 մլն.ՀՀ դրամ, իսկ 2020-2021թթ յուրաքանչյուր տարի 92 մլն. ՀՀ դրամ |
| 2. | Հայապահպանության խնդիրների լուծմանն աջակցություն | 2.1. Աջակցություն սփյուռքի հայ համայնքներին ծրագրի իրականացում: | ## - «Սփյուռքի կրթօջախների համար ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակում և տրամադրում» ծրագրով տարեկան մինչև 50.000 կտոր ուսումնական նյութերի տրամադրում սփյուռքյան շուրջ 150 հայկական կրթօջախներին և 60 մեկօրյա ու ամենօրյա կրթօջախներին ուսումնական նյութերի առաքում, ինչպես նաև մինչև 20.000 կտոր ուսումնական գրականության և ուսումնաօժանդակ նյութերի փոստային առաքում սփյուռքի հայ համայնքներ: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2021 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2022 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 463 մլն.452 հազ. ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով նախատեսված է 278 մլն. 71 հազ.ՀՀ դրամ, որից յուրաքանչյուր տարի 92 մլն.690 հազ.ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.2 «Օտարերկրյա պետություններում գտնվող հայկական ունեցվածքի պահպանման և տնօրինման խնդիրների լուծմանն աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | -Հայկական պատմամշակութային ժառանգության (ունեցվածքի) իրավական վիճակի ուսումնասիրում առնվազն 6 երկրում (յուրաքանչյուր տարի մեկ երկիր՝ Ռումինիա, Հնդկաստան, Բուլղարիա, Իսրայել, ՌԴ, Թուրքիա և այլն). -Օտարերկրյա պետություններում գտնվող հայկական ունեցվածքի պահպանման և տնօրինման խնդիրների լուծմանն աջակցության ծրագրի և համապատասխան գործիքակազմի մշակման նպատակով հոգևոր կառույցների, օտարերկրյա պետություններում ՀՀ լիազոր ներկայացուցիչների, ինչպես նաև սփյուռքի և Հայաստանի համապատասխան ոլորտների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանձնաժողովի ստեղծում. - Տվյալ երկրի ՀՀ դեսպանության, տեղի հայկական համայնքի հոգևոր և աշխարհիկ ներկայացուցիչների հետ քննարկումների արդյունքում հանձնաժողովի կողմից հայկական ժառանգության իրավահաջորդության գործընթացի կազմակերպման և իրագործման վերաբերյալ գործողությունների հստակ ձևակերպված մեխանիզմների մշակում: Հայկական ունեցվածքը տնօրինելու անհնարինության պարագայում հայկական պատմամշակութային ժառանգության ներառում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պահպանվող համաշխարհային արժեքների ցանկերում: | Արտաքին գործերի նախարարություն, Սփյուռքի հոգևոր և համահայկական կառույցներ (համաձայնությամբ) | 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 80 մլն. ՀՀ դրամ, որից 2020թ. 20 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, պահանջվում է լրացուցիչ ֆինանսավորում |
|  |  | 2.3 «Աջակցություն մերձավոր սփյուռքի հայ համայնքներին» ծրագրի իրականացում: - | Վրաստանում գործող կրթամշակութային և երիտասարդական կենտրոնների գործունեության ակտիվացում, հայկական մշակույթի պահպանում և զարգացում Ջավախքի հայկական գյուղերի մշակութային և գործող երիտասարդական կենտրոններին նյութատեխնիկական աջակցություն (յուրաքանչյուր տարի՝ 5 մշակութային և 7՝ երիտասարդական կենտրոնների). -Վիրահայոց թեմին կից ործող «Հայարտուն» կենտրոնի նախակրթարանին, կիրակնօրյա դպրոցին և մշակութային խմբերին՝ ֆինանսական աջակցություն. -Սամցխե-Ջավախքի և Ծալկայի փոխառաջնորդարանին կից գործող կենտրոններին ֆիանսական աջակցություն (Ախալքալաք, Նինոծմինդա, Ախլցխա և Ծալկա): |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 100 մլն ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով նախատեսված է 60 մլն. ՀՀ դրամ, որից յուրաքանչյուր տարի 20 մլն. ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.4.«Աջակցություն Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցներին» ծրագրի իրականացում | Վրաստանի հայալեզու 9 լրատվամիջոցների գործունեության ապահովում |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 50 մլն ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով նախատեսված է յուրաքանչյուր տարի 10 մլն. ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.5.«Աջակցություն Թբիլիսիում գտնվող հայ գրողների պանթեոնի պահպանմանը» ծրագրի իրականացում | Խոջիվանքի պանթեոնի պահպանում, բարեկարգում և փոխանցում սերունդներին |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 19 մլն 737 հազ. ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով նախատեսված է յուրաքանչյուր տարի 3մլն.737 հազ. ՀՀ դրամ |
| 3. | Ուծացման հիմնախնդիրների և ազգային փոքրամասնությունների ինքնության դեմ ուղղված մարտահրավերների լուծմանն ուղղված արդյունավետության բարձրացում | 3.1 Ուծացման և ինքնության պահպանման հիմնախնդիրների ուսումնասիրություններ Ռուսաստանի Դաշնությունում, Լատինական Ամերիկայում, Հյուսիսային Ամերիկայում և Արևելյան Եվրոպայում | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել Ռուսաստանի Դաշնության առնվազն 10 հայահոծ համայնքներում ուծացման հիմնական դրդապատճառները և ներկայացնել համապարփակ լուծումներ իրականացնել հետազոտության հրատարակությունը: Կնպաստի նաև հայկական ինքնության, դիմագծի պահպանմանը, կխթանի հայկական արմատներին վերադարձը, պատմական հիշողությունը: |  | 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի Լատինական Ամերիկայում (Բրազիլիա, Արգենտինա, Ուրուգվայ) առնվազն 6 հայահոծ համայնքներում վերհանել հիմնական խնդիրները՝ հայոց լեզվի, հայկական մշակույթի, պատմական հիշողության աստիճանական մարումը հայերի շրջանում, ինչպես նաև խառնամուսնությունները, որի դեպքում նոր սերունդն ավելի անմիջականորեն է ենթարկվում օտար միջավայրի սոցիալմշակութային ազդեցությանը։ Հիմնախնդիրները կամփովեն հրատարակության տեսքով: |  | 2021թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ ՄԺԾԾ նախատեսված չէ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել Հյուսիսային Ամերիկայի առնվազն 7 հայահոծ համայնքներում ուծացման հիմնական դրդապատճառները և ներկայացնել համապարփակ լուծումներ հրատարակության տեսքով: Կնպաստի նաև հայկական ինքնության, դիմագծի պահպանմանը, կխթանի հայկական արմատներին վերադարձը, պատմական հիշողությունը: |  | 2022թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ |
|  |  |  | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի վերհանել Արևելյան Եվրոպայի առնվազն 5 հայահոծ համայնքներում ուծացման հիմնական դրդապատճառները և ներկայացնել համապարփակ լուծումներ հրատարակության տեսքով: Այն նաև կնպաստի հայկական ինքնության, դիմագծի պահպանմանը, կխթանի հայկական արմատներին վերադարձը, պատմական հիշողությունը: |  | 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 10 մլն. ՀՀ դրամ |
| 4. | Սփյուռքի մարդկային, ֆինանսական, տնտեսական, մտավոր ներուժի քարտեզագրում, չափագրում և համահայկական ցանցերի ստեղծում | 4.1 Սփյուռքի մարդկային ներուժի հաշվառում, համախմբում, արդյունքում գիտական, ֆինանսական տնտեսական մասնագիտական ցանցերի ստեղծում և դրանց շարունակական համալրում: | Սփյուռքի ներուժի հաշվառումը, համախմբումը, ըստ մասնագիտական 3 ցանցերի ստեղծումը և շարունակական համալրումը թույլ կտա իրական պատկերացում կազմել սփյուռքում առկա հնարավորությունների վերաբերյալ, որոնք կնպաստեն սփյուռքի մասնակցության ներառմանը Հայաստանի հանրային կյանքին: |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 4.2 Հայկական սփյուռքի կրթական, գիտական, տնտեսական, մշակութային և այլ տվյալների միասնական համակարգի (սփյուռքի ներուժի էլեկտրոնային շտեմարան) կատարելագործում և դրա զարգացման նոր ուղիների մշակում: | Հայկական սփյուռքի կրթական, գիտական, տնտեսական, մշակութային և այլ տվյալների միասնական համակարգի (սփյուռքի ներուժի էլեկտրոնային շտեմարան) կատարելագործումը հնարավորություն կտա պարբերաբար համալրել և արդիականացնել տեղեկատվական բազան տարեկան մինչև 6500 տվյալներով, որը կարող է օգտագործվել հանրային կյանքի տարբեր ոլորտների առաջընթացի համար: |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 20 մլն. ՀՀ դրամ, ՄԺԾԾ 2019-2021թթ. ծրագրով յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսված է 4 մլն. ՀՀ դրամ՝ |
|  |  | 4.3 Հայկական առևտրային ցանցի (ՀԱՑ) բիզնես ֆորումի կազմակերպում: - Բիզնես ֆորումին մասնակցելու նպատակով սփյուռքի բոլոր առևտրային պալատների ներկայացուցիչներին, անհատ գործարարներին, նրանց միջոցով նաև օտարազգի պոտենցիալ գործարարներին Հայաստան հրավիրում: - Հայաստանի համար մշակված բիզնես ծրագրերի, Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունների մասին ներկայացում, Հայաստանում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունների քննարկում: | Պոտենցիալ ներդրողին ներկայացնել ճշգրիտ տեղեկատվություն և հստակ նախագծված բիզնես ծրագրեր՝ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար: Հայաստանում ներդրումների խրախուսում: Պոտենցիալ ներդրողների և համապատասխան ոլորտների գերատեսչությունների հետ կապերի ստեղծում: Հայաստանի և սփյուռքի գործարարների և պոտենցիալ ներդրողների միջև համագործակցության ակտիվացում: Բիզնես ներդրումների միջոցով երկրի քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում: Արտագաղթի նվազեցում և հայրենադարձությանը նպաստում: | Արտաքին գործերի նախարարություն տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայկական առևտրային ցանց (համաձանությամբ) Համահայկական և համայնքային այլ կառույցներ (համաձանությամբ) | 2019 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, կանխատեսվում է 8մլն.280 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն.760 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  | 4.4.Սրտաբանության Եվրակովկասյան համաժողովի և մասնագիտական սեմինարների կազմակերպում՝ Հայաստան հրավիրելով աշխարհի տարբեր երկրներից շուրջ 30-40 արհեստավարժ ու հայտնի սրտաբանների և նրանց միջոցով Հայաստանի սրտաբանության ոլորտի մասնագետներին սրտաբանության ոլորտում առկա մարտահրավերների դեմ պայքարի լավագույն փորձի, նորարարական լուծումների, սրտանոթային հիվանդությունների բուժման արդի ձևերի ներկայացում: | Ամրապնդել ոլորտի մասնագետների միջև գործակցությունն ու կապերը Հայրենիք-սփյուռք ձևաչափով: Հայաստանի և Արցախի սրտաբանության ոլորտի մասնագետների համար անվճար վերապատրաստվելու և նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար հնարավորությունների ստեղծում: Հայաստանում սրտաբանության ոլորտի զարգացմանը նպաստում: Առողջապահության բնագավառում կառավարության կողմից նմանատիպ վերապատրաստումների համար հատկացվող շուրջ 30 մլն. դրամի ֆինանսական միջոցների տնտեսում: | Առողջապահության նախարաություն «Ակցիա առողջություն Հայաստան-Ֆրանսիա» կազմակերպություն (ՀՖԱԱ) (համաձայնությամբ) | 2019թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, կանխատեսվում է 4 մլն.900 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն.450 հազ. ՀՀ դրամ |
| 5. | Սփյուռքի համայնքներում տնտեսական, մտավոր, գիտակրթական, հոգևոր-մշակութային, մասնագիտական կարողությունների համախմբում, պետությունների և միջազգային համայնքի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, դատապարտմանը և հետևանքների վերացմանն ուղղված ջանքերի միավորում | 5.1Արևմտյան Հայաստանում իսլամացված հայերի հիմնախնդիրների ուսումնասիրության նպատակով տեղում (Արևմտյան Հայաստան) հետազոտական աշխատանքներ կատարողներին աջակցություն: | Ծրագրի արդյունքում կհանրայնացվեն արևմտահայության չուսումնասիրված հիմնախնդիրները, շուրջ 9 հետազոտության/ ուսումնասիրության իրականացմանն աջակցություն: Կիրականացվի Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության հաշվառում, տվյալների թարմացում՝ ոչնչացումից և անհայտությունից փրկելու նպատակով |  | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 7 մլն. 500 հազ ՀՀ դրամ, որից 2019 թ. 1 մլն 500 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  | 5.2.Արևմտյան Հայաստանից, Ստամբուլից հայ երիտասարդների և հայոց լեզվի ուսուցիչների ներգրավումը Հայաստանում մշակութային և կրթական միջոցառումներին | Ծրագրի արդյունքում կիրականացվեն Թուրքիայում թրքախոս հայերի համար հայագիտության, մշակութային առանձնահատկությունների ծանոթացման ծրագրերի կազմում, սեփական պատմության ուսումնասիրում, վերադարձ հայկական արմատներին, ինչպես նաև կրոնափոխ հայերին հայոց լեզվի ուսուցում: Նախատեսվում է առնվազն 14 միջոցառումների կազմակերպում: | Կրթության և գիտության նախարարություն | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 12 մլն.500 հազ. ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն.250 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  | 5.3Հայոց ցեղասպանության և իսլամացված հայերի հիմնախնդիրներին նվիրված միջոցառումներ (գրքերի հրատարակություն, ֆիլմերի նկարահանում, Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված նյութերի ցուցադրությունների կազմակերպում) | Ծրագրի արդյունքում կհավաքագրվեն և կհրատարակվեն համշենահայության մասին տեղեկատվության և բանահյուսության նյութեր, կհանրայնացվեն կրոնափոխ արևմտահայության և Հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկատվության հիմնախնդիրները, ինչպես նաև Հայոց ցեղասպանության մասին նոր տեղեկատվության հանրահռչակում, երիտասարդ սերնդի դաստիարակությանն ուղղված աշխատանքների շրջանակում: Նախատեսվում է առնվազն 10 միջոցառումների կազմակերպում: | Արտաքին գործերի նախարարություն | 2019թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2022թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2023թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 8 մլն, ՀՀ դրամ, որից 2019թ. 2 մլն. 200 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  | 5.4 Աջակցություն հետազոտությունների անցկացմանը Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի և Պոլսո Հայոց պատրիարքության արխիվներում | Ծրագրի արդյունքում կհանրայնացվի Հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկատվությունը, տեղի կունենա նյութերի հավաքում, թվայնացում և ըստ անհրաժեշտության թարգմանչական աշխատանքների իրականացում և այլն, նախատեսվում է 2 միջոցառում |  | 2019թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կանխատեսվում է 1 մլն դրամ, որից 2019թ. 400 հազ. ՀՀ դրամ |

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

| 1 | Մարզպետարանների կազմակերպական կառուցվածքների վերանայում |  |  | 1.1 «Մարզպետարանների կանոնադրությունները և կառուցվածքները հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Տարածքային կառավարման մարմինների միատեսակ գործառույթների և կառուցվածքի սահմանում՝ «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նկաագրված լիազորությունների շրջանակներում |  | «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Հանրապետության տարածքային համաչափ զարգացման, տարածքների սոցիալ-տնտեսական կայունության և հետագա տնտեսական ակտիվության և աճի ապահովում |  |  | 2․1 ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված, համայնքների կողմից ներկայացված և սահմանված չափորոշիչներին բավարարող ծրագրերի իրականացման համար` ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացի ապահովում | Միջոցառման արդյունքում ՀՀ համայնքներում կբարելավվեն ենթակառուցվածքները, մասնավորապես՝ կկառուցվեն և կվերանորոգվեն ճանապարհները, մանկապարտեզները, մշակույթի տները, համայնքային կենտրոնները, այգիները, հրապարակները, էներգախնայող լուսավորության, ջրամակակարարման, ջրահեռացման, ոռոգման և գազամատակարարման համակարգերը, բազմաբնկարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության տարրերը, ինչպես նաև ձեռք կբերվեն գյուղատնտեսական և կոմունալ ծառայությունների համար նախատեսվող մեքենասարքավորումներ: |  | 2019-2023թթ |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  | 2.2. Տարածքային համաչափ զարգացմանն ուղղված տարածքային զարգացման 8 փորձնական ծրագրերի իրականացման ապահովում | Ծրագրերի իրականացմամբ կստեղծվի շուրջ 500 նոր աշխատատեղ, ինչպես նաև կբարձրացվի շուրջ 300 ընկերությունների մրցունակությունը, կձևավորվեն կայուն ենթակառուցվածքներ և հմտություններ, ինչը կարող է խթանել հետագա սոցիալական և տնտեսական առաջընթացը մարզերում |  | 2019-2020թթ |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ԵՄ ֆինանսավորում 10 մլն Եվրո, Ազգային համաֆինանսավորում 1,75 մլն Եվրո |
|  |  |  |  | 2.3. Շարունակել սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող սոցիալական ու տնտեսական աջակցության ծրագրերը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում 17736 տնտեսության 58043 բնակչի կտրամադրվի առնվազն հետևյալ աջակցությունը՝ 1. էլեկտրաէներգիա - օրացուցային տարվա ընթացքում գումարային մինչև 1440 կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի վճարումները գանձվում են հաստատված սակագնից նվազեցված գնով` 50 %-ի չափով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) 2. բնական գազ - օրացուցային տարվա ընթացքում գումարային մինչև 360 մ3 բնական գազի վճարումները գանձվում են հաստատված սակագնից նվազեցված գնով` 50 %-ի չափով (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը) 3. բնական գազի փոխարեն փոխահատուցում էլեկտրաէներգիայի տեսքով - «էլեկտրաէներգիայի ծախս ունեցող ամիսներին տրամադրվում է 15 մ3, տարվա ընթացքում աճողական մինչև 180 մ3 բնական գազի քանակության արժեքին համապատասխան գումար 4. ոռոգման ջուր - ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից օգտագործված ոռոգման ջրի դիմաց տվյալ տարում գանձվող վարձավճարների 50 %-ի չափով 5. հողի հարկ և անշարժ գույքի գույքահարկ - վճարման ենթակա հողի հարկի և այդ հողերի վրա ունեցած անշարժ գույքի գույքահարկը Կառավարությունը նրանց փոխարեն համապատասխան համայնքի բյուջե տարեկան վճարում է, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով այդ նպատակի համար նախատեսված գումարներից | Մարզպետներ, Ջրային կոմիտե | 2019 -2021թթ |  | ՀՀ պետական բյուջե 928,8 մլն դրամ |
|  |  |  |  | 2․4 Տարածքային աճի բևեռի տեղակայման և զարգացման ուղղվածության ընտրություն չափորոշիչների հիման վրա՝ հաշվի առնելով երկրի զարգացման տեսլականը | ՀՀ տարածքներում տարածքային աճի բևեռների զարգացումը հնարավորություն կընձեռի համակարգված և փուլային եղանակով իրականացնել ՀՀ տարածքային համաչափ սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացը: Ձևավորված տարածքային աճի բևեռներում գործարար ակտիվության մակարդակի բարձրացումը կապահովի տեղական և օտարերկրյա ներդրումների անընդհատ ներհոսք, տարածքային աճի բևեռներում կբարելավվեն տեղական ենթակառուցվածքները ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ բիզնես միջավայրի ակտիվացման համար, կարձանագրվի կյանքի որակի և բնակչության սոցիալտնտեսական վիճակի բարելավում՝ ի հաշիվ գործազրկության և աղքատության նվազեցման, կլուծվեն տրանսակցիոն և արտադրական ծախքերի նվազեցման խնդիրները, կաճեն տարածաշրջանի և երկրի մրցակցային ռավելությունները: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  |  | 2․5 Տարածքային աճի բևեռներում առաջնային իմպուլսներ ապահովող նախագծերի իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում |  | Մարզպետներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2023թթ. և շարունակելի |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  | 2․6 Տարածքային աճի բևեռների զարգացման կոնցեպտին համապատասխան զարգացման առաջնային իմպուսներ ապահովող ծրագրերի մշակում և իրականացում |  | Մարզպետներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2023թթ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  | 2.7 Տարածքային աճի բևեռներում, ինչպես նաև տարածքային աճի բևեռների հարակից համայնքներում բևեռի զարգացմանը նպաստող հարակից ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում |  | Մարզպետներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2023թթ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  | 2․8 ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացմանը միտված հարթակի շահագործում | ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացմանը միտված հարթակի շահագործումը հնարավորություն կընձեռի ներկայացնել և գնահատել համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությամբ պետության կողմից վարվող քաղաքականությունը, ենթակառուցվածքների և ՀՀ տարածքների համաչափ զարգացմանը միտված միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ/համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերը պատկերացում կազմել ՀՀ մարզերում առկա ռեսուրսային պոտենցիալի մասին՝ նպատակաուղղված գործունեություն ծավալելու համար, յուրաքանչյուր փորձառու կամ սկսնակ գործարարին իր բիզնեսը ստեղծելու, վերագործարկելու, ընդլայնելու համար ներգրավել ֆինանսական միջոցներ, տեղեկանալ բիզնես գործունեության համար տրամադրվող պետական աջակցության գործող գործիքակազմի մասին: Բացի այդ, հարթակում Իմ քայլը հանուն մարզի համաժողովների շրջանակներում ներկայացվող ծրագրերի ներկայացումը և պարբերական թարմացումը կապահովի ացկացվող համաժողովների շարունակական արդյունքը երկարաժամկետ հեռանկարում: |  | 2019թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3 | Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում |  |  | 3.1 համայնքների միավորման առաջին երեք փուլերում ներառված համայնքներում դասընթացների և քննարկումների անցկացում | միավորված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի մասնագետների կարողությունների զարգացում |  | 2019 -2020թթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 3․2. միավորվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ հաղորդակցման գործողությունների պլանի մշակում, համայնքների միավորման նոր ծրագրերում ներառված համայնքներում պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացում | միավորվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինները և բնակչությունը իրազեկված կլինեն իրենց համայնքներում իրականացվելիք ծրագրերի մասին |  | 2019 -2020թթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 3.3 Համայնքների միավորման գործընթացն ապահովող իրավական ակտերի մշակում | Յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանալու մշակել միավորման գործընթացի կիրարկումն ապահովող իրավական անհրաժեշտ ակտեր, մասնավորապես՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող |  | 2019 -2020թթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4 | Լիազորությունների ապակենտրոնացում |  |  | 4.1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների, ինչպես նաև ընտրված ոլորտներում կամ բնագավառներում դերերի ու պարտականությունների փոփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | Կսահմանվեն այն լիազորությունները, որոնք հնարավոր է փոխանցել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մասնավորապես՝ առողջության առաջնային պահպանման, միջհամայնքային և միջբնակավայրային ճանապարհների պահպանության ու շահագործման, սոցիալական համալիր ծառայությունների կազմակերպման ու իրակա-նացմայս ոլորտներում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, մարզպետներ | 2020 -2022թթ |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 4.2 Լիազորությունների ապակենտրոնացման կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ, մասնավորապես՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքներում և համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ ենթադրող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և դրանց ներկայացումը վարչապետի աշխատակազմ | Օրենսդրորեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կփոխանցվեն նոր լիազորություններ, որոնց իրականացումն ավելի արդյունավետ կդառնա |  | 2020 -2022թթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5 | Համայնքների միավորմանը զուգընթաց՝ անցում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգին |  |  | 5.1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգին անցման մեխանիզմների, շահառու համայնքների չափորոշիչների կանխորոշում | 4000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում անցում կկատարվի համայնքի ավագանու ընտրության ամբողջական համամասնական ընտրակարգի, որով օրենսդրական մակարդակով համայնքի ներկայացուցչական մարմնի համար կընձեռվեն մրցակցային պայմաններ, կապահովվի լայն քաղաքական ներգրավվածություն և ուժերի հարաբերակցություն: Այն լրացուցիչ խթան կհանդիսանա Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգում՝ համայնքի ավագանու ինստիտուտի զարգացման մասով: Հնարավորություն կստեղծվի ներդնելու համայնքի ղեկավարի ընտրության անուղղակի ընտրակարգը, որով համայնքի ավագանին իր կազմից կընտրի և կնշանակի համայնքի ղեկավարին, հետևաբար՝ համայնքի ղեկավարն էլ իր հերթին պատասխանատվություն կկրի համայնքի ավագանու առջև: |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 5.2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգին անցմանն անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  | Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6 | Միջհամայնքային համագործակցության տարբեր ձևերի ներդրում |  |  | 6․1 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 9-րդ գլխում նկարագրված է միջհմայնքային միավորումների կարգավիճակի, ստեղծման ևլուծարման վերաբերյալ կարգավորումներ: Սակայն, միջհամայնքային համագործակցությունը չի սահմանափակվում միջհամայնքային միավորւմներով: Միջազգային պրակտիկայում առկա են համագործակցության այլ ձևեր: Այդ ձևերից կընտրվեն ՀՀ-ի օրենսդրությանը և կառավարման համակարգին չհակասողները և կնկարագրվեն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում: |  | 2020-2021 թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 6․2 Օրենքով միավորում ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | «Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված են միավորումների երկու ձևեր՝ կամավոր և օրենքով: Կառավարության իրավասությունն է ներկայացնել առաջարկություն՝ օրենքով միավորում ստեղծելու վերաբերյալ: Միջոցառման իրականացումը նպատակ ունի պրակտիկ կիրառել «Միջհամայնքային միավորումների մասին» օրենքով ընձեռած հնարավորությանը և մշակել օրենսդրական փաթեթ առանձին Օրենքով միավորում ստեղծելու վերաբերյալ: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | Միավորված բազմաբնակավայր համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի ներդրում, քաղաքացիներին տրամադրվող վարչական ծառայությունների որակի բարելավում |  |  | 7.1 Միավորված համայնքներում համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) ներդրում | Միջոցառման իրականացման արդյունքում 2019 թվականի ընթացքում ՀԿՏՀ կներդվի միավորված համայնքներից 15-ում: 2020-2023թթ. ընթացքում ՀԿՏՀ-ի ներդրման քանակական ցուցանիշները կախված կլինեն վարչատարածքային բարեփոխումների հետագա ընթացքի վերաբերյալ կայացվելիք որոշումներից և դրանց արդյունքում ձևավորվելիք միավորված համայնքների թվից: |  | 2019թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | ֆինանսական այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  | 7.2 Միավորված բազմաբնակավայր համայնքներում «մեկ պատուհան» սկզբունքով գործող քաղաքացիների սպասարկան գրասենյակների (ՔՍԳ) հիմնում | 2019 թվականի ընթացքում ՔՍԳ-ներ կհիմնվեն ներկայումս գործող միավորված համայնքներից առնվազն 6-ում, իսկ 2020-2023 թվականնների ընթացքում՝ դրանցից առնվազն 13-ում: Հիմնվելիք ՔՍԳ-ների ընդհանուր քանակը կախված կլինի այդ տարիների ընթացքում ձևավորվելիք միավորված բազմաբնակավայր համայնքների թվից: |  | 2019-2023թթ. |  | ֆինանսական այլ աղբյուրներ |
| 8. | Համայնքային ծառայության համակարգի զարգացում |  |  | 8․1․ «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար սահմանված աշխատանքային փորձի չափանիշների վերանայում, համայնքային ծառայության պաշտոնների համալրման գործընթացի դյուրացում, համայնքների խոշորացման գործընթացի արդյունքում ստեղծված նոր պաշտոնների համալրման առանձնահատկությունների սահմանում |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 8.2 Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման գործընթացի կատարելագործում | Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատում, դրանց արդյունքներին համապատասխան վերապատրաստման ծրագրի մշակում և ներդրում |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 9. | Բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ ապահովելու նպառակով Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում |  |  | 9.1 «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Հանրապետության ողջ տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում կայուն կառավարման համակարգի ձևավորման, հանրապետու-թյան բոլոր համայնքները կազմակերպված աղբահա-նության և սանիտարական մաքրման համակարգում ընդգրկելու, միասնական և համակարգված գործիքակազմի ու մեխանիզմների կիրառման նպատակով ինստիտուցիոնալ հենքի ապահովում։ |  | 2019 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 9.2 ՀՀ բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունների դիմաց վարձավճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում, այդ թվում՝ ՀՀ բոլոր համայնքների ներգրավում աղբահանության համակարգում, տնտեսվարող սուբյեկտների հետ աղբահանության ծառայությունների մատուցման իրավա-պայմանագրային դաշտի կանոնակարգում։ | Հանրապետության բոլոր համայնքներում աղբահանության ոլորտի եկամուտների և ծախսերի կանոնակարգում՝ ձգտելով աղբահանության ինքնածախսածակող համակարգին, ինչի արդյունքում աղբահանության գծով եկամուտների ավելացմամբ և աղբահանության ծախսերի հստակեցամբ համայնքային բյուջեներից խնայվող ֆինանսական զգալի միջոցներ կուղղվեն համայնքների զարգացմանմանն ուղղված կապիտալ այլ ծախսերին։ |  | 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տանսօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  | 9.3 Աղբահանության համակարգի ռազմավարության մշակում | Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում գոյացող աղբի հավաքման, հեռացման և անվնաս տեղադրման կամ վերամշակման ապահովում։ |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 10 | Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի զարգացում |  |  | 10.1 Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի էլեկտրոնային ծրագրի ներդնում և գործիքակազմի կիրառմամբ տվյալների հավաքագրում | Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի ձևավորմամբ ըստ բնակավայրերի կհավաքագրվի մեծածավալ տեղեկատվություն, որը կօգտագործվի ոլորտում անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ կատարելու գործում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019թ․ օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  |  |  |  | 10․2 Համայնքների վարչական տվյալների շտեմարանի տվյալների պարբերական թարմացում |  |  | 2019-2023թթ․ |  |  |
| 11 | Ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում տեղակայված առևտրի կետերում, այդ թվում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում առկա սանիտարական հանգույցների վիճակի բարելավման ուղղությամբ շարունակականության գործընթացների ապահովում |  |  | 11.1 Ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում տեղակայված առևտրի կետերում համապատասխան լիազորություններով օժտված մարմինների կողմից փոխհամաձայնեցված գործողությունների իրականացման ապահովում | Ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում տեղակայված առևտրի կետերում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող հասարակական զուգարանների առկայություն |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
| 12 | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի N 29 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025թթ․ տարածքային զարգացման ռազմավարության վերանայում՝ հաշվի առնելով ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզի դրույթներին ու ՀՀ կառավարության միջազգային համագործակցության ծրագրերին համապատասխանության անհրաժեշտությունը |  |  | 12.1 Հայաստանի Հանրապետության 2020-2025 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Այն կխթանի մարզային ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությանը, մարզի համայնքների շարունակական և համաչափ զարգացմանն ու ազգաբնակչության կենսապայմանների բարելավմանը, ինչպես նաև մարզերի զարգացման անհամամասնությունների մեղմումը: |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 13. | Աղտոտված, ինչպես նաև դեգրադացված հողերի վերականգնում |  |  | 13.1 Աղտոտված, դեգրադացված հողերի մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա հողերի վերականգնման միջոցառումների մշակում և իրականացում | Աղտոտված, դեգրադացված հողերի ընդհանուր մակերեսի կրճատում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, մարզպետներ | 2021-2023թթ |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 14. | Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների վճարման համակարգի ընդլայնում |  |  | 14.1 Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների վճարման դիվերսիֆիկացված համակարգի ներդրում | Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների վճարման համակարգի հասանելիություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 15. |  | Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան հայցող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ընդունման մեխանիզմների Շարունակական կատարելագործում | 15.1 «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  | Կվերացվեն «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման ընթացքում ի հայտ եկած բացերը մասնավորապես․ չվերադարձնելիության սկզբունքի կիրառելիության, սակայն փախստականի կարգավիճակի տրամադրման մերժման դեպքում կսահմանվի ապաստան հայցողին ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը, կհստակեցվեն ԱԱԾ լիազորությունները և վերջինիս կողմից տրամադրվող եզրակացությանը ներկայացվող պահանջները, կվերանայվեն արագացված կարգով քննվող գործերի իրավակարագավորումները, ինչը կնպաստի գործնականում արագացված ընթացակարգով արդյունավետ վարույթի իրականացմանը: Կհաստակեցվեն կրկնակի հայցի հիմքով քննվող գործերի առկա անորոշությունները։ | ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  | 2021թ․ ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 15.2 Ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  | Ապաստան հայցողների համար ժամանակավոր տեղավորման նոր՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան կենտրոնի առկայությունը | ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  | 2020 թ․ ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե տարեկան կպահանջվի 52144,0 հազ դրամ |
|  |  |  | 15․3 Ապաստան հայցողների համար նախատեսված ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի կառուցում, կահավորում |  | 2019թ․ կիրականացվեն կենտրոնի շինարարության նախգծա- նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները, որի համար դրամաշնորհային միջոցներ կտրամադրվի ԵՄ կողմից ՄՔԶՄԿ հայաստանյան գրասենյակի միջոցով։ 2019թ․ կսկսվեն, 2020թ․ կշարունակվեն և 2021թ․ կավարտվեն կենտրոնի շինարարության աշխատանքները; Դրամաշնորհային միջոցները կտրամադրվեն Դանիայի և Հոլանդիայի կառավարությունների կողմից համապատասխանաբար 430416,0 և 215208,0 հազար դրամի չափով։ 2021թ․ նոր կենտրոնը կկահավորվի ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակի կողմից տրամադրված 38436,8 հազար դրամ դրամաշնորհային միջոցների հաշվին։ Կկառուցվի և կկահավորվի ապաստան հայցողների համար ժամանակավոր տեղավորման նոր՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան կենտրոն Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կկազմի 684060,8 հազար դրամ։ | Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  | 2021թ․ փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 16. |  | Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված ու երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրման միասնական քաղաքականության մշակում | 16.1 «Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված ու երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրման միասնական քաղաքականությանռազմավարության մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  | Կամբողջացվի Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված ու երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրման ուղղությամբ պետության կողմից վարվող քաղաքականությունը։ Փաստաթուղթը կունենա գործողությունների երեք ծրագիր՝ առաջինն ուղղված Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների, երկրորդը ՀՀ- ում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկրաժամակետ միգրանտների, երրորդը՝ սիրահայերի ինտեգրմանը; Ռազմավարության մշակման նպատակով տեղացի փորձագետ ներգրավելու համար անհրաժեշտ դրամաշնորհային միջոցները կտրամադրի Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը (GIZ), իսկ միջազգային փորձը ներկայացնող միջազգային փորաձագետի համար՝ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը (OSCE ODHIR)։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ ոստիկանություն, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (համաձայնությամբ) ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ (համաձայնությամբ) |  | 2020թ․ մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 17. |  | Դեպի Հայաստան ուղղված իմիգրացիոն հոսքերիկառավարմանն ու կանոնակարգմանն ուղղված իմիգրացիոն ամբողջական քաղաքականության մշակում | 17.1«Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2020-2021 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության լոկալ որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  | Կվերանայվի Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 ռազմավարությունը և այն կլրացվի իմիգրացիոն քաղաքականությանը վերաբերող նոր ուղղությամբ։ Կհաստատվեն Հայաստան մուտք գործող օտարերկրացիների ազատ և անվտանգ տեղաշարժը ապահովող՝ երկրի ազգային անվտանգության պահպանման շահերի հետ հավասարակշռված քաղաքականության հիմնադրույթները; ՄՔԶՄԿ հայաստանյան գրասենյակը դրամաշնորհային միջոցներ կհատկացնի նախագծի մշակման նպատակով փորձագետ վարձելու համար։ | ՀՀ կրթության և գիտության նախա-րարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն,ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միգրացիոն քաղաքականության միջազգային կենտրոն (համաձայնությամբ) |  | 2020թ․ հունիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 17.2 «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2020-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության լոկալ որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ |  | Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը լրացված է դեպի Հայաստան ուղղված իմիգրացիոն հոսքերի կառավարմանն ու կանոնակարգմանն ուղղված կոնկրետ գործողություններով։ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախա-րարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2020թ․ նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 18 |  | Արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանության նպատակով, մուտքի երկրների պատկան մարմինների հետ համագործակցության հաստատում, ներգրավելովայդ երկրներում գործող սփյուռքի կառույցները | 18.1 ՀՀ քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում՝ մուտքի, այդ թվում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միգրացիոն օրենսդրության վերաբերյալ |  | Կոնկրետ երկրների վերաբերյալ կողմնորոշման միջոցառումների կազմակերպման միջոցով արտագնա աշխատանքի մեկնող քաղաքացիները նախապատրաստված կլինեն դիմակայելու միգրացիոն գործընթացում գործնականում հանդիպող իրավական, սոցիալական, մշակութային և հոգեբանական բնույթի մարտահրավերներին։ Ծրագրի իրականացման համար դրամաշնորհային միջոցները կտրամադրվեն Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  | 2020թ․ հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 18.2 ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետություններին առաջարկությունների ներկայացում աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցերով միջպետական համաձայնագրերի կնքման նպատակով |  | Օժանդակություն կցուցաբերվի զարգացման նպատակ հետապնդող բնակչության տեղաշարժերին, ինչը կնպաստի Հայաստանից սկիզբ առնող անկանոն միգրացիոն հոսքի կանխարգելմանը և դրա վերափոխմանը օրինական շրջանառու միգրացիոն հոսքի։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | 2022թ․ հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 19. |  | Հետվերադարձի (ռեադմիսիայի) գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման շարունակում՝ այդ բնագավառում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան | 9․1 ՀՀ-ԵՄ ռեադմիսիոն համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունների ստորագրման հարցի շուրջ բանակցությունների վարում ԵՄ անդամ պետությունների հետ |  | Համաձայնագրի կիրարկման արձանագրություններ կստորագրվեն Չեխիայի, Բուլղարիայի, Լեհաստանի, Լիտվայի, Լատվիայի, Շվեդիայի, Գերմանիայի հետ։ Ընթացք կտրվեն արձանագրությունների ստորագրման վերաբերյալ ԵՄ այլ պետություններից ստացվող առաջարկներին։ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | 2023թ․ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 19.2 Ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ամբողջականացում՝ ընդլայնելով այդ համակարգով աշխատող երկրների թիվը |  | Կավելանա ռեադմիսիոն հայցերը ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով ուղարկող երկրների թիվը։ Ներկայումս համակարգին միացած երեք երկրներին ՝ Գերմանիա, Նիդեռլանդներ, Լեհաստան կգումարվեն ևս 6-7 ԵՄ պետություններ։ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 20. |  | Միգրանտների, այդ թվում` վերադարձող միգրանտների, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների տնտեսական և մարդկային ներուժի օգտագործման համար պայմանների ստեղծում՝ միգրացիայի դրական ազդեցություններն առավելագույնս օգտագործելու և դրանք երկրի տնտեսության զարգացմանը ծառայացնելու նպատակով | 20․1 Դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ միգրանտների, այդ թվում՝ վերադարձած, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանքիների անդամների ներդրումների համար համահավասար ֆինանսավորմամբ փորձնական ծրագրերի մշակում և իրականացում |  | Միգրանտների տնտեսական և մարդկային ներուժը մոբիլիզացված և օգտագործված է Կիրականացվի «Միգրանտները վերադառնում և գործում են. 1+1» ծրագիրը։ Ծրագրի շնորհիվ միգրանտները, այդ թվում՝ վերադարձած, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտները և նրանց ընտանքիների անդամները, հյուրընկալ երկրում կուտակած իրենց ֆինանսական ռեսուրսների և դոնոր կազմակերպությունից ստացած համահավասար ֆինանսավորմամբ հնարավորություն կստանան սկսելու փոքր կամ միջին բիզնես իրենց համայնքներում, ինչի շնորհիվ կապահովվի արտերկրում բնակվող աշխատանքային միգրանտների հմտությունների, մտավոր ներուժի, փորձի և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը Հայաստանում։ Ծրագրի իրականացման համար դրամաշնորհային միջոցները կտրամադրվի ԵՄ-ի կողմից 2019թ․ տարեկան գործողությունների ծրագրի (EEP) ֆինանսավորման շրջանակներում։ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախա-րարություն |  | 2021թ․ օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | 20.2 Միգրանտների կողմից Հայաստանի համայնքներում կատարած ներդրումների հաջողված պատմությունների ներկայացում պետական մարմինների կայքէջերի, սոցիալական ցանցերի և տեղեկատվական այլ միջոցներով |  | Հասարակությունը, վերադարձող, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտները տեղեկացված են Հայաստանում ներդրում կատարած միգրանտների հաջողված պատմությունների մասին |  |  | 2023թ․ հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 21. |  | Պետական կառավարման մարմինների կողմից տնօրինվող տեղեկատվության թվայնացման, միասնական և համապարփակ տեղեկատվական շտեմարանների ձևավորման, պետական տեղեկատվական ծրագրերի համաժամանակեցման իրականացում, տեղեկատվական համակարգերի փոխադարձ համալրում և ռացիոնալ օգտագործում | 21.1Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի ցուցակների թվայնացում և տեղադրում համացանցում |  | 1.Միասնական տեղեկատվական դաշտ ստեղծում և քաղաքացիների իրավունքը արխիվային փաստաթղթերի՝ որպես Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական պաշարների բաղկացուցիչ մաս, օգտագործման ապահովում, 2. Քաղաքացիների հնարավորություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի կազմի և բովանդակության վերաբերյալ համակարգված տեղեկությունը որոնել, դիմել և ստանալ առցանց համակարգով, 3.Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի տեղեկատվական կարողությունների զարգացում: |  |  | 2019-2023թթ շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

|  | «Զրոյից» բիզնես ստեղծելու ձգտում ունեցող քաղաքացիների հմտությունների զարգացում, քաղաքացիների ստեղծարար ներուժի, գործարար կարողությունների, աշխատանքային ունակությունների ընդլայնման աջակցություն և նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառության խրախուսում, ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսների հասանելիության բարձրացում | - Գործարար խորհրդատվության ապահովման միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝ - սկսնակ գործարարների համար «Հաջող սկիզբ» ծրագրի իրականացում - գիտելիքային առցանց հարթակի մշակում և գործարկում - ձեռնարկատիրությանն առնչվող թեմատիկ ուսուցողական և պարզաբանող տեսանյnւթերի պատրաստում և տարածում - գործարար ծրագրի մշակման առցանց գործիքի ներդրում - օրինակելի բիզնես մոդելների և ձեռնարկների մշակում ու տարածում - ձեռնարկատիրությանն առնչվող օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկման միջոցառումների իրականացում | - Մինչև 300 շահառու կմանսնակցի ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման դասընթացին, որից առնվազն 150-ը կմշակեն իրատեսական գործարար ծրագրեր - Կմշակվեն և առցանց հասանելի կլինեն 6-8 ձեռնարկատիրությանն առնչվող թեմատիկ ուսուցողական և պարզաբանող տեսանյnւթեր - Կներդրվի գործարար ծրագրի մշակման առցանց գործիք - Կմշակվեն 4-5 օրինակելի բիզնես ձեռնարկներ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 183120.0 հազար դրամ Դրամաշնորհային միջոցներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Շուկաների հասանելիության և միջազգայնացման կարողությունների զարգացման միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝ - աջակցություն Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի գործունեության շրջանակներում - նորարարական կարողությունների զարգացման նպատակով աջակցության նոր մխանիզմների մշակում և ներդրում - աջակցություն նորարական ՓՄՁ-ներին՝ դիմելու ԵՄ ֆինանսավորման Հորիզոն 2020 ծրագրի ՓՄՁ գործիքի ներքո - աջակցություն «ԷՐԱՍՄՈՒՍ երիտասարդ ձեռնարկատերերի» փոխանակման ծրագրի ներքո - ԵՄ տարածքային զարգացման պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Լոռու մարզում Ճամփեզրյա կայանի կառուցում և գործարկում | - Առնվազն 50 շահառուների բիզնես առաջարկները հասանելի կլինեն ավելի քան 60 երկրների գործարարներին` ապահովելով ավելի քան 100 համագործակցության հետաքրքրության առաջարկների ստացում - Միջազգայնացման միջոցառումներին առնվազն 20 շահառուների մասնակցություն - Առնվազն 10 շահառուներ կկնքեն համագործակցության համաձայնագրեր և ընդլայնեն միջազգային համագործակցությունը - Առնվազն 10 շահառուներ կբարելավեն իրենց նորարարական կառավարման հմտությունները - Նորարարական ՓՄՁ-ների աջակցության մշակված նոր մեխանիզմ - Առնվազն 10 իրականացված փոխանակման ծրագրեր - Առնվազն 30 ՓՄՁ-ներ կընդլայնեն վաճառքի ծավալները Ճամփեզրյա կայանի գործարկման արդյունքում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 183120.0 հազար դրամ Դրամաշնորհային միջոցներ |
|  |  | - ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսների հասանելիության ապահովման միջոցառումներ, այդ թվում՝ - սկսնակ գործարարներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում - վարկերի դիմաց 3 տարի և ավել գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում - Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի դրամագլխի ռիսկերի կառավարման նոր համակարգի ներդրման միջոցով շահառուների թվաքանակի և ֆինանսական աջակցության ծավալների ընդլայնում - լիզինգով ձեռք բերվող գույքի կանխավճարի գումարի մասնակի կամ ամբողջական երաշխավորում | - Սկսնակ բիզնեսների վարկի 100 երաշխավորություն - Գործող բիզնեսների վարկի երաշխավորություն 20 - Լիզինգի երաշխավորության նոր գործիք - շրջանառու միջոցների համալրման գործիք | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի վարկային երաշխավորությունների դրամագլուխ Դրամաշնորհային միջոցներ |
|  | ՓՄՁ ոլորտում խոչընդոտների վերացում՝ ձեռնարկատիրական մշակույթի զարգացման, նպաստավոր օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի կայացման, ՓՄՁ կարողությունների զարգացման ճանապարհով ՓՄՁ խոշորացման խթանների համակարգի զարգացում, | - ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՓՄՁ ոլորտում միջնաժամկետ քաղաքականության օրակարգի ձևավորում, պետական աջակցության ծրագրերի և գործիքակազմերի նույնականացում, շահառուների միջև համագործակցության արդյունավետ հարթակների ձևավորում | - | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության տեխնիկական աջակցություն |
|  |  | - «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի N 1281-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՓՄՁ զարգացման խորհրդի և ենթախորհրդի ձևաչափի և կազմի փոփոխության արդյունքում Խորհուրդը և ենթախորհուրդը հարթակ կդառնան նաև ՓՄՁ և խոշոր կազմակերպությունների համագործակցության հնարավորությունների բացահայտման և դրանց խորացման համար | - | 2019 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մասնավոր հատվածում արտադրողականության բարձրացմանն ուղղված ծրագրային նախաձեռնությունների խրախուսում | - Թեթև արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպություններին բարձրորակ կադրեր և տեխնոլոգիաներ ապահովող ծառայությունների կենտրոնի գործարկում | Հագուստի, կոշիկի և կաշվե իրերի ոլորտներում գործող կազմակերպությունների համար հասանելի կդառնան ծախսատար և նոր տեխնոլոգիաները | - | 2019 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՄԱԱԶԿ տեխնիկական աջակցություն |
|  | Տեխնոլոգիական վերզինման ուղղությամբ մասնավոր հատվածի ծրագրերը խթանող գործիքակազմի կիրառում | - Արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Արդյունաբերության ոլորտի տեխնոլոգիական վերազինման աջակցության ամրագրված հիմնական մեխանիզմներ, ուղղություններ և գործողություններ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ասիական զարգացման բանկի տեխնիկական աջակցություն |
|  | Մասնավոր հատվածում կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կիրառության խրախուսում և այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերի առաջխաղացմանն աջակցություն | - «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N1769-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, վերանայված կանոնակարգի ներդնման ուղեցույցի մշակման աշխատանքների համակարգում | Կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգի կիրառման դաշտի ընդլայնում | - | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Կորպորատիվ կառավարման վերանայված կանոնակարգի հիման վրա օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգի կիրառման դաշտի ընդլայնում |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Կարգավորիչ արդյունավետ մեխանիզմների գործարկման միջոցով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ապահովում | - Սահմանափակ ռեսուրսներից օգտվելու նպատակով լիցենզիաների և թույտվությունների տրամադրումը՝ բացառապես աճուրդի միջոցով իրականացնելու վերաբերյալ վերլուծության իրականացում և դրա արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Բոլոր տնտեսավարողների համար բարենպաստ և հավասար տնտեսական մրցակցային պայմանների ապահովում | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ապրանքների և ծառայությունների շուկաներում նոր մասնակիցների մուտքի և առաջխաղացման խրախուսում՝ այդ թվում, պետության կողմից սահմանված ինստիտուցիոնալ կամ այլ տնտեսական (լիցենզավորման պահանջներ և այլն) արգելքների կամ սահմանափակումների թվաքանակի կրճատման միջոցով | - Էլեկտրոնային առևտրի մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ-ում Էլեկտրոնային առևտրի իրականացման իրավական կարգավորման ապահովում ժամանակակից շուկայական պայմաններին համապատասխան | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Երրորդ երկրներից ՀՀ ներմուծման և արտահանման քվոտաների համակարգի ընթացակարգերը սահմանող ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի մշակում և իրականացում | Կնքված ազատ առևտրի մասին համաձայնագրերի, ինչպես նաև ԵԱՏՄ անդամակցության պայմանագրից բխող պարտավորությունների շրջանակներում մի շարք ապրանքատեսակների մասով արտոնյալ դրույքաչափերի կիրառման քվոտավորման մեխանիզմի ներդնում | - | 2020 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | «Գործարար միջավայրի վրա պետական քաղաքականության ազդեցության գնահատում Համաշխարհային բանկի Գործարարությամբ զբաղվելը» զեկույցի միջոցով | - «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Մի շարք ոլորտներում պետական կարգավորումների և վարչարարության թափանցիկության բարձրացում, պարզեցված և քիչ ծախսատար ընթացակարգերի ամրագրում` արդյունքում Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» վարկանիշում ապահովելով երկրի դիրքի բարելավում | - | Յուրաքանչյուր տարի՝ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Գործարար միջավայրի բարելավում | 9.1 Գործարար միջավայրի բարելավման ռազմավարական փաստաթուղթը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Թիրախային շուկաներում հայաստանյան արտադրողների համար բարենպաստ առևտրային պայմանների պահպանում, նորերի հաստատում և դրանց կիրառության խորացում, մասնավորապես՝ ԵՄ, ԱՀԿ, ԵԱՏՄ, ինչպես նաև ԵԱՏՄ համագործակցության շրջանակում երրորդ երկրների հետ հարաբերություններում արտոնյալ պայմանների ստացում | - ԵԱՏՄ շրջանակներում Սինգապուրի և Սերբիայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքման գործընթացի՝ Հայաստանի անունից համակարգում | Սինգապուրի և Սերբիայի շուկաներ արտոնյալ պայմաններով հասանելիության ընդլայնում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ԵԱՏՄ շրջանակներում Իսրայելի և Եգիպտոսի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքման գործընթացի՝ Հայաստանի անունից համակարգում | Իսրայելի և Եգիպտոսի շուկաներ արտոնյալ պայմաններով հասանելիության ընդլայնում | - | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Հայաստանի համար թիրախային շուկաներում գործող ներմուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվական ամբողջական հասանելիության ապահովում | Առնվազն 3 շուկաների մասով, ըստ առանձին ապրանքատեսակների, հայրենական արտահանողների տեղեկացվածության ապահովում | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ԵԱՏՄ համագործակցության շրջանակներում, ինչպես նաև երրորդ երկրների հետ փոխադարձ առևտրում խոչընդոտների և արգելքների բացահայտում և վերացման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում | Խոչընդոտների և արգելքների գույքագրված ցանկի առկայություն, դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացած քայլերի մշտադիտարկում՝ ներգրավելով ՀՀ առևտրական ներկայացուցիչներին | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ԵԱՏՄ անդամակցությամբ պայմանավորված ԱՀԿ-ում ՀՀ մաքսատուրքերի սահմանային դրույքաչափերի պարտավորությունների փոփոխության բանակցությունների անցկացման ապահովում և ամփոփում | ԱՀԿ անդամ երկրների հետ երկկողմ բանակցությունների ավարտ, ՀՀ մաքսատուրքերի սահմանային դրույքաչափերի պարտավորությունների նոր ժամանակացանկի ամրագրում | - | 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե բանակցային փուլերի անցկացման համար՝ 10 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | - ԵՄ «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգի» (GSP+) երկրի տարեկան զեկույցի պատրաստում, արտոնյալ առևտրային ռեժիմի և նրա ներքո գործող «Գրանցված արտահանողների համակարգի» (REX) կիրառման ապահովում | ԵՄ երկերներ արտահանման խթանում, արտահանման ծավալների աճ և ապրանքատեսակների դիվերսիֆիկացիա | - | 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ՀՀ-ԵՄ «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի» Առևտուր և առևտրին առնչվող հարցեր մասում ամրագրված դրույթների իրականացման համակարգում | ՀՀ-ԵՄ Առևտրի հարցերով գործընկերության կոմիտեի և համապատասխան ենթակոմիտեների նիստերի և դրանցում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման համակարգում, ՀՀ-ԵՄ առևտրատնտեսական համագործակցության խորացում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ԵՄ կողմից ՀՀ-ին տրամադրվող աջակցության համակարգում | - ԵՄ 2019թ. տարեկան գործողությունների ծրագրի ներքո ֆինանսավորման համաձայնագրերի շուրջ քննարկումների և բանակցությունների համակարգում, դրանց ներքո իրականացվելիք ենթածրագրերի համակարգում, ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի ապահովում | ԵՄ տարեկան գործողությունների ծրագրի ներքո ֆինանսավորման 3 համաձայնագրերի ստորագրում | - | 2020 թվականի ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ԵՄ բյուջետային աջակցության ընթացիկ ֆինանսավորման համաձայնագրերով նախատեսված տարեկան հատկացումների (տրանշների) շրջանակներում ամրագրված նախապայմանների իրականացման ընթացքի մշտադիտարկում, տարեկան առաջընթացի զեկույցների պատրաստման համակարգում | ԵՄ բյուջետային աջակցության 4 համաձայնագրերի ներքո բյուջետային հատկացումներ | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ՀՀ-ում ԵՀՔ գործիքի ներքո (Թվինինգ, Թայեքս, Սոսյու, Սևծովյան ավազանի անդրսայմանային համագործակցություն, ՍԻԳՄԱ և այլն) տեխնիկական աջակցության ծրագրերի մշակման, հաստատման և իրականացման համակարգում | - 2 Թվինինգ ծրագրի մեկնարկ - մինչև 5 Թայեքս ծրագիր, - Սևծովյան ավազանի անդրսայմանային համագործակցություն ներքո մինչև 3 ծրագիր | - | 2020 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Արտահանմանն առնչվող մաքսային ընթացակարգերի և դրանցով պայմանավորված վարչարարության պարզեցում | - Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրվող երկակի նշանակության հսկվող ապրանքների, ինչպես նաև փոխանցվող երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների` հսկվող ոչ նյութական արժեքների ցանկի հաստատում, ընթացակարգերի վերանայում | Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման և տարանցիկ փոխադրման թույլտվությունների տրամադրման համար գործընթացի կանոնակարգում, միջազգային պահանջներին համապատասխանեցում, ռիսկերի նվազեցում, ընթացակարգերի պարզեցում | - | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Որակի ենթակառուցվածքի համակարգի արդյունավետության բարձրացում, համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի, ինչպես նաև փորձարկման լաբորատորիաների կողմից իրականացվող լաբորատոր փորձաքննությունների հասանելիության և մատչելիության բարձրացում, հիմնական արտահանման շուկաներում համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի ճանաչելիության ապահովում | - «Չափագիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | - ՀՀ չափագիտության ոլորտը միջազգային պահանջներին համապատասխանեցնելու համար ոլորտի զարգացման հեռանկարային ուղղությունների սահմանում, - Ազգային գործող օրենսդրության և չափագիտության ոլորտի ԵԱՏՄ, միջազգային համանման օրենսդրության ուսումնասիրման արդյունքում համապատասխան թիրախների սահմանում, - միջազգային լավագույն փորձին համահունչ ՉԱԻ կառուցվածքի, գործառույթների վերանայում | - | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ՀՀ-ում գործող ոչ պարենային, ԵԱՏՄ գործող, տեխնիկական կանոնակարգերի վերանայում, ԵԱՏՄ նոր մշակվող տեխնիկական կանոնակարգերի մշակմանը մասնակցություն | - Գործող 64 ազգային տեխնիկական կանոնակարգերի արդիականացում ԵՄ և ԵԱՏՄ հետ ներդաշնակեցման տեսանկյունից - ԵԱՏՄ 47 գործող տեխնիկական կանոնակարգերի վերանայման, 19 նոր տեխնիկական կանոնակարգերի նախագծերի մշակմանը մասնակցություն տեխնիկական կանոնակարգերի կիրարկումն ապահովող ստանդարտների, համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի արդիականացում | - | Յուրաքանչյուր տարի՝ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Ազգային ստանդարտների մշակման մասով՝ ՀՀպետական բյուջեից ամենամյա ֆինանսավորում /14,123 հազար դրամ/ |
|  |  | - ՀՀ-ում հավատարմագրման և համապատասխանության գնահատման գործընթացների էլեկտրոնային համակարգերի մշակում և ներդնում | - Հավատարմագրման ազգային մարմնի կարողությունների զարգացում - Հավատարմագրման գործընթացի մատչելիության, թափանցիկության ապահովում, արդյունավետության բարձրացում - Համապատասխանության գնահատման մարմինների կարողությունների զարգացում - Համապատասխանության գնահատման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում, թղթավաճառության նվազեցում - Հավատարմագրման և համապատասխանության գնահատման գործընթացների վերահսկելիության ապահովում | - | 2021 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցներ 95 000 հազար դրամ |
|  |  | - Հավատարմագրման ազգային մարմնի միջազգային ճանաչմանն ուղղված երկկողմ և բազմակողմ ճանաչման համաձայնագրերի կնքում տարածաշրջանային և միջազգային հավատարմագրման կազմակերպությունների հետ (EA, ILAC, IAF) | - ՀՀ համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի ճանաչելիության ապահովում - Առանց լրացուցիչ համապատասխանության գնահատման, առանց խոչընդոտների ԵՄ երկրներ արտադրանքի արտահանում - համապատասխանության գնահատման աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող ժամանակի և ֆինանսական ռեսուրսների կրճատում՝ կրճատելով տեղական արտադրողի, ներմուծողի ծախսերը, ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ տեղական արտադրողի համար և բացառելով նույն արտադրանքի վերագնահատման (կրկնակի փորձարկման և սերտիֆիկացման) անհրաժեշտությունը։ | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Միջազգային ճանաչում ունեցող տրամաչափարկման լաբորատորիաների ստեղծման ապահովում | Կստեղծվեն զանգվածի և հարակից մեծությունների, ջերմային չափումների և հարակից մեծությունների, ուժի և հարակից մեծությունների տրամաչափարկման լաբորատորիաներ՝ ապահովելով ռազմական արդյունաբերության, առողջապահության, էներգետիկայի, բնապահպանության, գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, շինարարության, մետաղամշակման, գործիքաշինության ոլորտներում, գազալցակայաններում, հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաներում ճշգրիտ և միջազգային մակարդակով հետևելի չափումներ։ | - | 2023 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող վարկային միջոցներ 1400000 հազար դրամ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 2187000 հազար դրամ |
|  | Արտաքին շուկաներում Հայաստանի՝ որպես բրենդ դիրքավորում, հաջողված ոլորտներում հայաստանյան արտահանող ապրանքների և ծառայությունների ճանաչելիության արմատավորում | - Պետական աջակցություն՝ ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացում | Արտահանմանն ուղղված պետական աջակցության տրամադրում, մասնավորապես ցուցահանդեսների կազմակերպման, տեղական արտադրանքի առաջմղման և ճանաչելիության բարձրացում, պոտենցիալ գնորդների և դիստրիբյուտորների ներգրավում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 1072141.0 հազար դրամ |
|  |  | - ՀՀ առևտրական կցորդների/ ներկայացուցչությունների համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումների ներկայացում | Գործող համակարգի արդյունավետության գնահատում, համակարգի նկատմամբ պետական քաղաքականության ճշգրտում | - | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության մեխանիզմների զարգացում | - Ներդրումային քաղաքականության ուսումնասիրություն, վերանայում և զեկույցի պատրաստում ՄԱԿ-ի Առևտրի և Զարգացման Համաժողովի (UNCTAD) աջակցությամբ | Երկրի կարիքներին հարմարեցված ուսումնասիրություն (ՕՈՒՆ իրավական, կարգավորիչ և ինստիտուցիոնալ հիմքերի գնահատում), որում ներառված առաջարկությունները հստակ են և ուղղված կոնկրետ գործողությունների: | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Ներդրումային քաղաքականության ուսումնասիրություն» զեկույցի արդյունքների ներկայացում Հայաստանում և ՄԱԿ Առևտրի և Զարգացման Համաժողովի գլխամասում (Ժնև) կայանալիք նիստում | Բարեփոխումների միջոցառումների ծրագրի առկայություն, օտարերկրյա հանրությանը ՀՀ ներդրումային միջավայրի մասին տեղեկացում, ներդրումային համբավի բարձրացում | - | 2020 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Ժնև պատվիրակության գործուղման ծախսերի մասով՝ 5335 հազար դրամ |
|  |  | - Ամփոփված առաջարկությունների հիման վրա միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրականացում | Ներդրումային քաղաքականության բարելավման ճանապարհային քարտեզ | - | 2020 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Պետություն-մասնավոր գործընկերության իրավական կարգավորումների և դրանց կիրառության ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | - Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո անհրաժեշտ կանոնակարգերի և մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՊՄԳ օրենսդրական հիմքի, նոր ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ապահովում | - | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ՊՄԳ ծրագրերի մշակման, ստուգման, կառուցվածքի սահմանման, իրականացման և մշտադիտարկման կարողությունների ձևավորում | Առավել արդյունավետ ՊՄԳ ծրագրերի մշակում ու խթանում և նոր ենթակառուցվածքների զարգացում | - | 2020 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - ՊՄԳ-ների վերաբերյալ տվյալների շտեմարանի ստեղծում | ՊՄԳ ծրագրերի մշտադիտարկման իրականացման բարելավում, նոր արդյունավետ ծրագրերի մշակման խթանում | - | 2020 թվականի փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Հանրային ներդրումների կառավարման ինստիտուցիոնալ կարողությունների ձևավորում | Հանրային ներդրումների կառավարման ժամանակակից մեխանիզմների ներդնում | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Պոտենցիալ ներդրողների նախնական ուսումնասիրությունների հետ կապված ծախսերի կրճատում և արդյունավետության բարձրացում, հետներդրումային սպասարկման ծառայությունների տրամադրում՝ տեղական միջավայրին հարմարվելու նպատակով | - Հայաստանում ներդրումային որոշումների նախապատրաստման փուլում օտարերկրյա ներդրողների ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը կրճատելու, ներդրումները և վերաներդրումները խթանելու համար «մեկ կանգառի» ծառայություններ մատուցող համակարգի ներդնում | Ներդրողների համար համապատասխան ծառայությունները ավելի քիչ ֆինանսական և ժամանակային ծախսերով ստանալու հնարավորություն | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մտավոր սեփականության պահպանության իրավական դաշտի կատարելագործում | - «Գյուտի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգի մասին» և «Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | «Արտոնագրերի մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված գյուտերին իրավական պահպանություն տրամադրելու ընթացակարգերի հստակեցում և արդյունավետության բարձրացում | - | 2020թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Արդյունաբերական դիզայնի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված արդյունաբերական դիզայններին իրավական պահպանություն տրամադրելու ընթացակարգերի հստակեցում և արդյունավետության բարձրացում | - | 2020թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման կապակցությամբ ապրանքային նշաններին իրավական պահպանություն տրամադրելու ընթացակարգերի հստակեցում և արդյունավետության բարձրացում | - | 2019թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի 1501-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | «Արտոնագրերի մասին» և «Արդյունաբերական դիզայնի մասին» նոր օրենքների ընդունման կապակցությամբ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության բողոքարկման խորհրդում բողոքների և առարկությունների քննարկման ընթացակարգերի կատարելագործում և հստակեցում, ինչպես նաև, իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած մի շարք խնդիրների լուծում | - | 2020թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 11-ի N 506-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | ««Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունմամբ պայմանավորված ստեղծագործությունների հրապարակային կատարման, հեռարձակման, ձայնագրությունների միջոցով վերարտադրության, վարձույթով տալու, դիզայնի ստեղծագործություններն արդյունաբերության մեջ վերարտադրելու համար հեղինակային վարձատրությանը վերաբերող ընթացակարգերի հստակեցում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Մարաքեշի «Կույրերի, տեսողական խնդիրների հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած կամ ընթերցողական այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների հասանելիությունը դյուրացնելու մասին» պայմանագրին միանալու նպատակով պայմանագրի նախագիծը և կից փաստաթղթերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան՝ հեղինակային իրավունքի որոշակի առանձնահատկությունների նախատեսում, որոնք հնարավորություն կտան տեսողական խնդիրների հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած կամ ընթերցողության ֆունկցիայի դժվարություններ ունեցող անձանց՝ ավելի լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցելու և ներգրավվելու հասարակական և մշակութային կյանքին | - | 2019թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Պեկինի «Տեսալսողական կատարումների մասին» պայմանագրին միանալու նպատակով պայմանագրի նախագիծը և կից փաստաթղթերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Անդամ պետությունը լիարժեք պահպանություն կապահովի մյուս անդամ պետության քաղաքացուն, դրանով իսկ երաշխավորելով տեղական արտադրողներին և կատարողներին օգտվելու իրենց գույքային իրավունքներից, երբ նրանց ֆիլմերը, հեռուստասերիալները ու այլ տեսալսողական ստեղծագործությունները կցուցադրվեն կամ այլ կերպ մատչելի կդառնան այլ երկրներում: | - | 2019թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության ապահովմանն ուղղված քայլերի մշակում, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և հարակից ծառայությունների բարելավում | - «Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացում» Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի վերանայում | Ընտրված զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում, զբոսաշրջային վայրերի հասանելիության ապահովում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներ |
|  | Զբոսաշրջության ոլորտի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ | - Զբոսաշրջության մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | - Բարեփոխված իրավական համակարգ - Զբոսաշրջության մասին օրենքի նախագիծ | - | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական (ՍԷԿՏ) համակարգի օգտագործմամբ զբոսաշրջության ոլորտի վիճակագրության բարելավման աշխատանքների իրականացում | Ամբողջական և առավել ճշգրիտ վիճակագրական տվյալներ | - | 2021 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - Սատելիտային հաշիվ համակարգի ներդրման նպատակով Հայաստանի սահմանային անցման կետերում միջազգային այցելությունների վերաբերյալ ընտրանքային երրորդ հետազոտության իրականացում | Սատելիտային համակարգի ներդրման մեկնարկ | - | 2021 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - Պետության կողմից սոցիալական փաթեթի շրջանակներում իրականացվող ծառայությունների համակարգման էլեկտրոնային համակարգի ներդնում | Պետության կողմից սոցիալական փաթեթի շրջանակներում իրականացվող ծառայությունների համակարգման մեխանիզմների բարելավում | - | 2021 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - Հայաստանի զբոսաշրջության ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր/ժամանակացույց | - | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երկրի ճանաչողությանն ուղղված ծրագրի իրականացում | - Զբոսաշրջության զարգացման 2019 թվականի տարեկան ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝ - Համաշխարհային զբոսաշրջային շուկաների վերլուծություն, թիրախային շուկաների ընտրություն, երկրի ճանաչելիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր - Ցուցահանդեսների, շնորհանդեսների, ճանաչողական այցերի կազմակերպում, - կայքի և սոցցանցերի միջոցով գովազդային արշավների իրականացում, - գովազդատեղեկատվական նյութերի ստեղծում և տարածում | - Հայաստանի, որպես զբոսաշրջության համար գրավիչ երկրի նկարագրի կատարելագործում և համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում դիրքի բարելավում։ - Այլ զբոսաշրջային շուկաներում երկրի վարկանիշի բարձրացում - Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 286400 հազար դրամ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Վերամշակող արդյունաբերության ոլորտում խնդիրների վերհանում և կարգավորումների վերանայում | - Տնտեսության ճյուղերի Էներգախնայողության հետազոտության իրականացում, էներգատար ճյուղերի վերհանում | Տնտեսության ճյուղերն ըստ էներգատարության (բարձր, միջին և ցածր) սահմանում, նորմատիվների և դրված ցուցանիշներին հասնելու համար համապատասխան մեխանիզմենրի մշակման համար հիմքեր | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2020 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ձեռնարկատիրական գործունեության պայմանների պարզեցմանը և ԵԱՏՄ շուկաներում առաջխաղացման հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված ԵԱՏՄ շուկաներում սահմանված տարիֆային և ոչ տարիֆային կարգավորումների զարգացման միջոցների ձեռնարկում | - Տարիֆային և ոչ տարիֆային կարգավորման մասով ՀՀ համար զգայուն ապրանքների ցանկի ձևավորում, դրանց ուղղությամբ մաքսատուրքի դրույքաչափերի և/կամ ոչ տարիֆային միջոցների կիրառման առնչությամբ սահմանված ընթացակարգերի նախաձեռնում | Մի շարք ապրանքատեսակների մասով հայրենական արտադրողների և/կամ սպառողների համար առավել նպաստավոր պայմանների ապահովում |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Արտահանման մեծ ներուժ ունեցող ոլորտներում ներդրումային ծրագրերի օժանդակություն՝ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային և մաքսային խթանիչ պայմաններ ստեղծելու ճանապարհով | - Ազատ տնտեսական գոտիների զարգացման հայեցակարգային մոտեցումների մշակում | Ազատ տնտեսական գոտիների արդյունավետության բարձրացման միջոցով արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտներում ներդրումների ներգրավման և աշխատատեղերի ավելացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման հայեցակարգային մոտեցումների առկայություն |  | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Պետական գույքի կառավարման ոլորտի բարեփոխում | Պետական գույքի ոլորտի ռազմավարական փաստաթուղթը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ռազմավարական փաստաթղթով նախատեսվում է փոփոխության ենթարկել ոչ միայն պետական գույքի կառավարման ընդհանուր քաղաքականությունը, այլ նաև վերանայել պետական գույքի հաշվառման, մասնավորեցման, օտարման, պետական գույքի օգտագործման, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման, շարժական գույքի կենտրոնացված գնումների կազմակերպման, պետական գույքի պահպանման և օգտագործման վերահսկման, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման բնագավառներում իրականացվող քաղաքականությունը։ |  | 2019 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Պետական գույքի հաշվառման գործընթացի բարելավում և անշարժ գույքի մոնիտորինգի համակարգի ներդրում | - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պետական սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման ոլորտում միասնական քաղաքականություն իրականացնելու և մեկ մարմնի կողմից իրականացնելու համար տարբեր պետական մարմինների ենթակայության իրավունքի գրանցման վկայական ունեցող և չունեցող գույքի հանձնում Կոմիտեին | - | 2022 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Lրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  |  | - Սեփականության իրավունքի գրանցում չունեցող անշարժ գույքի ցանկի առանձնացման և Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքի գրանցման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում | Հանձնաժողովը կիրականացվի իրավունքի պետական գրանցում չունեցող պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության հստակեցում, ամփոփում, կկանոնակարգվի գրանցման խնդիրների իրականացումը, ինչպես նաև ավարտին կհասցվի գույքի նկատմամբ պետական սեփականության իրավունքի ճանաչման գործընթացը | - | 2021 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Lրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  |  | - Շահագրգիռ պետական մարմինների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Կոմիտեին պետական սեփականության իրավունքի վկայական ունեցող գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների ավարտում | Պետական գույքի միասնական կառավարման և դրա օգտագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքը, հստակ ամրագրված ժամանակահատվածում, Կոմիտեի տնօրինությանը հանձնելու աշխատանքների կատարում։ | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  |  | - «Պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու և գույքի վիճակի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պետական գույքի օգտագործման և պահպանման վիճակի բացահայտում, որի շնորհիվ կբարձրացվի օգտագործման արդյունավետությունը | - | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  |  | - Գույքի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ հսկողության գործուն համակարգի մշակում | Գործուն հսկողություն իրականացնելու շնորհիվ պետական գույքի նպատակային օգտագործման ապահովում և կառավարման արդյունավետության բարձրացում | - | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 1 | Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործընթացների բարելավում | - Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման բնագավառներում աճուրդային և մրցութային ձևերի ընդլայնում և ներդրումների դիմաց ուղղակի ձևով գնահատված շուկայական արժեքից ցածր գնով վաճառքի կազմակերպման սահմանափակում | Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման բնագավառներում աճուրդային և մրցութային ձևերի կիրառման շրջանակների ընդլայնում, ինչպես նաև վաճառքի կազմակերպման արդիական գործիքակազմի ներդրում և դրանց արդյունքների թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովում | - | 2020 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - .«Օտարման ենթակա պետական գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | օտարման ենթակա դժվար իրացվելիք պետական սեփականություն համարվող անշարժ և շարժական գույքի վաճառելի կանոնակարգում առանց գնային առաջարկի | - | 2019 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - Օտարման ենթակա գույքի անվանացանկի սահմանում, շուկայական գնահատում և հանրության իրազեկում | հնգամյա կտրվածքով օտարման ենթակա գույքի անվանացանկի սահմանում, դրանում ընդգրկված յուրաքանչյուր գույքի շուկայական արժեքի որոշում, հանրային իրազեկման ապահովում, բաց մրցակցության շնորհիվ ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում | - | 2019-2023թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Պետական գույքի օտարման և վարձակալության նպատակով էլեկտրոնային աճուրդի անցկացման կարգը հաստատելու մասին և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման 6-րդ գլուխն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Ներդնել պետական գույքի վարձակալության և պետական գույքի օտարման նպատակով էլեկտրոնային աճուրդների կազմակերպման համակարգ, որն հնարավորություն կտա պետական գույքը վաճառել, վարձակալության տրամադրել էլեկտրոնային եղանակով, ապահովելով գործարքների թափանցիկությանը, հանրության լայն շրջանակներին տեղեկատվության հասանելիությանը, ինչպես նաև նպաստելով մրցակցային առավելություններին և պետական գույքի վաճառքի արդյունավետության բարձրացմանը: | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 1 | Պետական գույքի օգտագործման գործընթացի բարելավում | - «Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձակալության տրամադրման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն և 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պետական մարմինների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրինմանը, տիրապետմանն ու օգտագործմանը հանձնված գույքի վարձակալության տրամադրման գործընթացի մեկ միասնական կանոնակարգով և մոտեցմամբ, թափանցիկ ու հրապարակային իրականացում, ՊՈԱԿ-ներին անհատույց օգտագործման տրամադրված գույքի վարձակալությունից գանձվող միջոցների բաշխման գործընթացում միասնական սկզբունքների սահմանում, վարձակալական վճարների մեծության սահմանում շուկայական արդյունքներից գնահատումից ելնելով | - | 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Պետական գույքի անհատույց օգտագործման հանձնելու գործընթացում վարչարարական քաշքշուկների վերացում, տարածքների անհատույց տրամադրման կիրառելի, արդար և ամենակարևորը՝ բոլոր շահառուների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպաստող և գործունեության համար լիարժեք աջակցությունն ապահովող չափանիշների և պայմանների սահմանում | - | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

| 1. | Կանոնավոր ուղևորափոխադրումներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում, կանոնավոր ուղևորափոխադրումների արդյունավետ կարգավորում, այդ թվում միասնական երթուղային ցանցի ձևավորում | 1.1 Միասնական երթուղային ցանցի օպտիմալ տարբերակի մշակում 1.2. Օպտիմալ երթուղային ցանցի փաստացի ուղևորահոսքի հաշվարկ 1.3. Միասնական երթուղային ցանցի չվացուցակների և ուղեգծերի հաստատում լիազոր մարմնի կողմից 1.4.Միասնական երթուղային ցանցի օպերատորների ընտրության մրցույթի կազմակերպում և սպասարկման իրավունքի հատկացում 1.5. էլեկտրոնային երթակարգավարական ծառայության ձևավորում 1.6. Միասնական տոմսային համակարգի ներդրում | Հանրապետության բոլոր համայնքները կապահովվեն արդյունավետ տրանսպորտային սպասարկմամբ, կբարձրանա ուղևորափոխադրումների սպասարկման որակն և վերահսկողությունը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2020թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում Պետական բյուջե կամ օրենաքով չարգելված այլ միջոցներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների արդյունավետ կարգավորում | ՀՀ կառավարության <<ՀՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 762 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում | Միասնական երթուղային ցանցի օպերատորների ընտրության պահանջների սահմանում |  | 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Ավտոտրանսպորտի տեխնիկական զննման նոր կանոնակարգերի մշակում, տեխնիկական զննման կտրոնների փոխարինում էլեկտրոնային համակարգով և տեխնիկական զննման փաստացի իրականացման վերահսկողական մեխանիզմների ներդրում | «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման և վերանայման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին Հայասատանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Տեխնիկական զննման կտրոնները կփոխարինվեն էլեկտրոնային համակարգով, կներդվեն տեխնիկական զննման փաստացի իրականացման վերահսկողական մեխանիզմներ. | ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 2019թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4. | Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և բալոնների պարբերական վկայագրման գործընթացների կանոնակարգում | «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների վերասարքավորման գործընթացի կանոնակարգում |  | 2019թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5. | Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով իրականացվող փոխադրումների կանոնակարգում | «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով փոխադրումների օրենսդրական բարեփոխումներ, էլեկտրոնային հարթակով պատվերներ ձևակերպող և փոխանցող կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգում |  | 2019թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6. | ՀՀ-ԵՄ միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության CEPA համաձայնագրի պահանջների ապահովման նպատակով ջրային տրանսպորտի գործունեության կարգավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Ջրային տրանսպորտի գործունեության իրավական կարգավորում | Ջրային տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջների սահմանում, ոլորտում գործունեություն իրականացնողների պարտականությունների ու պատասխանատվության սահմանում, դրոշի պետության նավատորմի ստեղծում, ծովային անվտանգության ապահովում, ոլորտում ներգրավված անձանց սոցիալական օրենսդրության կանոնակարգում, ոլորտում միջպետական համագործակցության զարգացում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7. | ՀՀ-ԵՄ միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության CEPA համաձայնագրի պահանջների ապահովման նպատակով ավտոմոբիլային տրանսպորտի բեռնափոխադրումների գործընթացի կանոնակարգում | 7.1. ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ-ի հուլիսի 30-ի թիվ 1226-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը 7.2. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը 7.3. ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության 2006թ. հուլիսի 20-ի թիվ 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Միջպետական բեռնափոխադրումների գործընթացի կատարելագործում, ԵՄ գործընկերության և այլ միջպետական համաձայնագրերով սահմանված պարտավորությունների կանոնակարգում Թվային տախոգրաֆի կիրառումն ապահովող օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, ոլորտի վերահսկողության կազմակերպում Ծանրաքաշ կամ մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցների չափորոշիչների սահմանում | - ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 2020թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8. | Երկաթուղային տրանսպորտով երթևեկության անվտանգության մակարդակի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | Երկաթուղային շարժա-կազմի (ներառյալ մերձքաղաքային հաղորդակցությունում) նոր շարժակազմի ձեռքբերում, գործող շարժակազմի արդիականացում: | երթևեկության անվտանգության մակարդակի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում և բազմազանեցում | «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ. | Կոնցեսիոն պայմանագրի ներդրումային ծրագրով 2019-2023թթ.-ի համար սահմանված ծավալներին համապատաս-խան |
| 9. | Երկաթուղու սակագնային բարելավում | ԱՊՀ երկրների երկաթուղային տրանսպորտի աշծատակազմերի սակագնային քաղաքականության փորձագետների հետ բանակցությունների վարում, նոր մոտեցումների ձևավորում, համաձայնությունների ձեռք բերում | Երկաթուղային փոխադրումների սակագների կատարելագործում | «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև կնքված համապարփակ և ընդլայված գործընկերության համաձայնագրի պահանջների ապահովման նպատակով երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ներդաշնակեցում՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության այլ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություն ները: | 10.1 Երկաթուղային բեռնափոխադրումների ծառայությունների մրցունակության ապահովելու մասով և Երկաթուղով իրականացվող հանրային ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մասով «Երկաթուղային տրասպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը 10.2 Երկաթուղային տրանսպորտից օգտվող ուղևորների իրավունքների և պարտականությունների մասով «Տրասպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ՀՀ կառավարության <<ՀՀ կառավարության 2010թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 1346-Ն և ՀՀ կառավարության 2015թ.սեպտեմբերի 10-ի թիվ 1081-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշումների նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը 10.3 Երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում՝ կառավարման անկախության ներդրման, ենթակառուցվածքի կառավարման և տրանսպորտային գործունեության առանձնացման, լիցենզիաների ներդրման մասով, Երկաթուղային տրանսպորտի համակարգում գնացքաքարշեր և գնացքներ վարող մեքենավարների հավաստագրման մասով և Երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության բարձրացման, երկաթուղային տրանսպորտի ծառայությունների շուկայի ավելի բարձր մակարդակի մատչելիության ապահովման մասով «Երկաթուղային տրասպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Գործող օրենսդրության արդիականացում և կատարելագործում, մատուցվող ծառայությունների որակի և երթևեկության անվտանգության մակարդակների բարձրացում Գործող օրենսդրության արդիականացում և կատարելագործում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնու-թյամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2021թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) միջոցներ |
| 11. | Ավիաչվերթերի աշխարհագրության ընդլայնման և ավիաընկերություն ների թվի ավելացման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծում | 11.1.Գործընկեր պետությունների հետ աշխատանքներ տանել ՀՀ շուկա նոր ավիաընկերությունների ներգրավման նպատակով, ստեղծել համապատասխան իրավական դաշտ՝ պայմանագրային մակարդակով տնտեսվարողների համար ազատականացված առևտրային պայմանների երաշխավորմամբ և մասնավոր հատվածի համար կանխատեսելի կարգավորման մեխանիզմների ապահովմամբ: Բանակցություններ տանել նաև առանձին ավիաընկերությունների հետ` ոլորտի ազատականացման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման, դեպի Հայաստան նրանց կողմից փոխադրումների իրականացման հեռանկարների և հնարավորությունների բացահայտման ուղղությամբ: 11.2. Բազմակողմ միջազգային համաձայնագրերի միջոցով և դրանց շրջանակներում (ՀՀ և ԵՄ և ԵՄ անդամ-պետությունների միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին համաձայ-նագիր, ԵԱՏՄ հարթակ և այլն) մեծացնել ՀՀ տեղական ավիաընկերու-թյունների հնարավորու-թյունները և ընդլայնել ՀՀ օդային կապակցվածու-թյունը: | Ընդլայնել Հայաստանն աշխարհի տարբեր կետերին կապող երթուղիների ցանցը, նորանոր ավիաընկերությունների ներգրավում ՀՀ ավիացիոն շուկա, ՀՀ տեղական ավիաընկերությունների հնարավորությունների ընդլայնում | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 12. | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից ակտիվ աշխատանքների իրագործում՝ ուղղված Հայաստանում ավիացիոն էկոհամակարգերի զարգացման նպատակով մասնավոր հատվածից նախագծերի (գաղափարների) ներգրավմանը | Մշտական կապ ապահովել ավիացիոն ոլորտի տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ՝ ի նպաստ նրանց միջև արդյունավետ փոխգործակցության /կառավարություն, պետական մարմիններ, մասնավոր հատված/, ինչը կնպաստի ոլորտի խնդիրների կանխարգել-մանը կամ դրանց հաջող լուծմանը, կմեծացնի շահառու հանդիսացող մարմինների, ընկերութ-յունների գործունեության արդյունավետությունը, մասնավորապես. 12.1 Ընդհանուր նշանա-կության ավիացիայի զարգացման շրջանակներում անօդաչու թռչող սարքերի շահագործում ապահովող նոր կանոնակարգերի և կարգավորումների մշակում՝ մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցությամբ: 12.2 Աջակցություն ՀՀ-ում փոքր ավիացիայի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ներքին օդանավակայանների ցանցի վերականգնման նախագծերին: 12.3Մասնակցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համագումարի աշխատանքներին (WCIT 2019)` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն ավիացիայում արդյունավետորեն կիրառելու հնարավորության նպատակով, պոտենցիալ ներդրողներին ներկայացնելով հայկական ավիացիոն շուկայի հնարավորությունները: | Ավիացիոն էկոհամակարգերի զարգացում | Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2019թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 13. | Ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում առանց ճանապարհը տնօրինողի համաձայնության կառուցված կամ կառուցվող օբյեկտների ապամոնտաժում և կանխարգելում | <<Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Անվտանգ երթևեկության ապահովում, ավտոմոբիլային ճանապարհների հարակից տարածքներում օբյեկտների կառուցման կանոնակարգում |  | 2020թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 14. | Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային Ճանապարհների որակի և երկարակեցության շարունակական բարձրացում | ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգում (հիմնանորոգում, միջին նորոգում), պահպանում և շահագործում | ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհներվ անվտանգ երթևեկության ապահովում | ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2023թթ | ՀՀ պետ. բյուջեով և վարկային ծրագրով 2019-2023 թվականներին ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգման (հիմնանորոգման, միջին նորոգման), պահպանման և շահագործման համար նախատեսված միջոցներ |
| 15. | Ճանապարհների պետական գրանցում | Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների չափագրում և պետական գրանցում | Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 2019-2023թթ | ՀՀ պետ. բյուջե 1700.000 հազ. ՀՀ դրամ |
| 16. | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կահավորանքի բարելավում | 16.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ճանապարհային նշաններրով վերազինում | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների (ճանապարհային նշաններ, այդ թվում տեղեկատվություն պահանջող ճանապարհային նշաները, ճանապարհային լուսացույցներ, ճանապարհային ցանկապատներ, ճանապարհային գծանշում) վերազինում, Ճանապարհային նշանների տարաբաշխումների հաստատված նախագծի առկայություն |  | 2019-2023թթ | 300.000 հազ. ՀՀ դրամ նախատեսվում է ընդգրկել ՀՀ պետական բյուջեի 2020թ. Հայտում |
|  |  | 16.2 Զբոսաշրջային ուղղությունների հասանելիության բարձրացման նպատակով միջպետական և տարանցիկ նշանակության ճանապարհներին և հանրային տրանսպորտի կանգառներում զբոսաշրջային բազմալեզու ցուցանակների և նշանների տեղադրում | Ճանապարհային և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում Զբոսաշրջային վայրեր այցելուների համար ուղղորդիչ և հանրամատչելի տեղեկատվության ապահովում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 17. | Անդրեվրոպական ճանապարհային ցանցի թունելներին և ճանապարհային ենթակառուցվածքին ներկայացվող անվտանգության պահանջները միջազգային նորմերին համապատասխանեցում | <<Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում | Երթևեկության անվտանգության բարելավում և միջազգային նորմերին համահունչ միասնական պահանջների սահմանում |  | 2020թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 18. | Ճանապարհների անձնագրավորում և տվյալների էլեկտրոնային բազայի ստեղծում | Ճանապարհների մասին տվյալների ամբողջական տեղեկատվության կազմում և թվայնացում | Ճանապարհային տնտեսության կառավարման դյուրացում |  | 2019թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետ. բյուջե 40.000 հազ. ՀՀ դրամ |
| 19. | Ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկության անվտանգության ապահովում | «ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհային ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացում, ճանապարհների բարելավում, ավտոմատացված կառավարում, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ծախսում, ճանապարհային ցանցի կայուն զարգացում |  | 2020թ. նոյեմեբրի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 20. | Ավտոմոբիլային բետոնածածկ ճանապարհների և արհեստական կառույցների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանման աշխատանքների իրականացման գործընթացի հստակեցում | «ՀՀ կառավարության 2010 թ.-ի դեկտեմբերի 4-ի 1419- Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում | Ավտոմոբիլային բետոնածածկ ճանապարհների և արհեստական կառույցների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանման աշխատանքների կանոնակարգում |  | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 21. | «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի իրականացման շարունակություն | 21.1 «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 4-ի Քաջարան-Ագարակ հատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում | Կառուցել II-րդ տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված | «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ | 2020-2022 թթ. | Եվրասիական կայունացման ու զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք Տրանշ 4 (Քաջարան-Ագարակ հատված) վարկային ծրագիր: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 184 700 000 ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 150 000 000 ԱՄՆ դոլար և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում 34 700 000 ԱՄՆ դոլար: |
|  |  | 21.2 «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 4-ի Սիսիան-Քաջարան հատվածի ֆինանսավորում և կառուցում | Կառուցել II-րդ տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատված | «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ | 2019-2023 թթ. | Ֆիանանսավորման աղբյուրը որոշված չէ: Կանխատեսվում է վարկային միջոցների ներգրավում: Ֆինանսավորման կանխատեսվող չափ՝ շուրջ 1 040 000 000 ԱՄՆ դոլար: |
|  |  | 21.3 «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք» ներդրումային ծրագրի Տրանշ5՝ Գյումրի-Բավրա ճանապարհահատվածի կառուցում | Բարձրացնել ներքին տեղափոխումների երթևեկության անվտանգությունը ինչպես նաև բարձրացնել տարանցիկ երթևեկության ներուժը | «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ | 2023թ. | Ֆինանսավորման աղբյուրը որոշված չէ: Կանխատեսվում է վարկային միջոցների ներգրավում: Ֆինանսավորման կանխատեսվող չափ՝ շուրջ 124 715 296 հազ. դրամ |
| 22. | ՀՀ ողջ տարածքում շուրջօրյա ռադիոհսկման իրականացում, անխափան հեռարձակման նպատակով | 22.1 ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող առաջադեմ ընկերությունների կողմից առաջարկվող լավագույն համակարգերի ուսումնասիրություն և ընտրություն 22.2 ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերի ձեռքբերում, ՀՀ տարածքում (10 մարզ կենտրոններում) ռադիոհսկման կայանների կառուցում | ՀՀ ողջ տարածքում իրականացնել շուրջօրյա ռադիոհսկում, որի արդյունքում կհայտնաբերվեն և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կբացառվեն չթույլատրված հեռարձակումները` զերծ պահելով եթերը վնասակար խանգարումներից | «ՀՀԿ» ՊՈԱԿ | 2019-2020թթ 2021-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ մինչև 40 մլն. ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 8 446 665 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | 2 815 555 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | 2 815 555 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | 2 815 555 հազ. դրամ |
| 23. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լայնաշերտ, շարժական և ամրակցված գերարագ ինտերնետ կապի հասանելիության ապահովում | 23.1Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազգային լայնաշերտ, շարժական և ամրակցված գերարագ ինտերնետ կապի հասանելիության ռազմավարությունը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում 23.2 Ինտերնետ հասանելիության վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացում։ 23.3 Փորձագիտական առաջադրանքների մշակում: | Պետություն մասնավոր հատված համագործակցությամբ ազգային լայնաշերտ հեռահաղորդակցության և ամրացված ինտերնետ կապի արդիականացում, միջազգային փոխկապակցվածություն և միջազգային ինտերնետ թողունակության ծավալների մեծացում | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնու թյամբ) | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2019-2023թթ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 125 000,0 հազ.դրամ |
| 24. | Թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսու-թյան արդիականացում | 24.1 Հայաստանի Հանրապետությունում թվային ինտերակտիվ հեռուստատեսության զարգացման ծրագրի մշակում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում | Բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկման արդյունքում կհստակեցվի համակարգի ներդրման բիզնես մոդելը, որից հետո կտրվեն տեխնիկական լուծումներ և կկատարվեն ֆինանսական հաշվարկներ | «ՀՀՌՑ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Հեռուստաընկերու թյուններ | 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 24.2 Ստանդարտների ընդունում | Համապատասխան ստանդարտների ընդունմամբ նախատեսվում է կարգավորել բնակչության մոտ տեղադրվելիք ընդունիչ սարքավորումների համապատասխանությունը հեռարձակման ստանդարտներին | «ՀՀՌՑ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 24.3 Համակարգի ներդրում | Համակարգի ներդրմամբ հնարավորություն է ընձեռվում ձևավորել և հեռուստադիտողին մատուցել լսարանի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ինտերակտիվ կոնտենտ, համալրված հետևյալ հավելվածներով. Catch-Up և Time Shift, օպերատիվ լրատվություն, Rich EPG, լրացուցիչ տեղեկատվություն (եղանակի տեսություն, տարադրամի փոխարժեք և այլն), տեսավարձույթ (VoD), սոցիալական ցանցերի մատչելիություն, կոմունալ վճարումներ, հարցումների անցկացում, E-Gov, E-Health, E-Dram, Dasaran.am, կրթական և ուսուցողական ծրագրեր, վիրտուալ տուրիզմ և այլն | «ՀՀՌՑ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) Հեռուստաընկերություններ | 2021թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 25. | Փոստային ոլորտի իրավական դաշտի բարեփոխում | 25.1 <<Փոստի մասին>> նոր օրենքի նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում 25.2<<Փոստի մասին>> նոր օրենքից բխող իրավական ակտերի մշակում | Փոստի մասին նոր օրենքի նպատակն է ամրագրել հետևյալ կարգավորումները. - փոստային ունիվերսալ ծառայությունների հասկացության, փոստային ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման պարտավորության սահմանումը. - փոստային ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման որակի համակարգի և պահանջների սահմանումը. - փոստային ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման սակագների սկզբունքների սահմանումը. - փոստային ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման հասանելիության համար անհրաժեշտ սկզբունքների սահմանումը. - փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների ծախսերի բաշխման և սակագների հաշվարկման մեթոդիկա հաստատելու պահանջը - փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման արդյունքում փոստային նշանակված օպերատորի ֆինանսավորման մեթոդների ու դրանց կիրառման պայմանների սահմանումը: Փոստային ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի համապատասխանեցումը <<Փոստի մասին>> նոր օրենքի դրույթներին: | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2020թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ 2020-2022թթ.. | Ֆինանսավորում չի պահանջում Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 26. | Փոստային կապի ազգային օպերատոր՝ <<Հայփոստ>> ՓԲԸ-ի կառավարման մոդելի ընտրություն | ՀՀ կառավարության որոշմամբ հանձնաժողովի ստեղծում, դրա կազմի և իրավասությունների սահմանում, մոդելի ընտրության վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում: | Փոստային ցանցի ենթակառուցվածքների արդյունավետության բարձրացում, փոխգործողության կատարելագործում, որակյալ փոստային կապի ունիվերսալ ծառայության հասանելիության և մատչելիության ապահովում և նոր ծառայությունների, այդ թվում ներդրման պայմանների սահմանում և խթանում: |  | 2019թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 27. | Ազգային վենչուրային հիմնադրամի ստեղծում | 27.1 Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 27.2 Կենսունակության գնահատման հետազոտություն 27.3 Ներդրողների ներգրավում 27.4 Վենչուրային հիմնադրամի գործարկում | Վենչուրային հիմնադրամի շահառու հանդիսացող ստարտափերի և բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների առնվազն 70%-ը ֆոնդի օգնությամբ բիզնես նպատակների իրագործում |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 1 000 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 1 000 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 1 000 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 1 000 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 1 000 000,0 հազ.դրամ |
| 28. | Հայաստանի ինժեներական, նորարարությունների և ստարտափ էկոհամակարգի զարգացում | 28.1 Ինժեներական նորարարական գաղափարների նախատիպերի ստեղծման և թեստավորման համար անհրաժեշտ լաբորատոր պայմանների ստեղծում 28.2 Ստարտափների գաղափարների և գիտահետազոտական արդյունքների առևտրայնացում 28.3 Բարձր տեխնոլոգիական գիտաարտադրական միավորումների/ ինստիտուտների և տնտեսության իրական հատվածի միջև համատեղ նախագծերի քննարկման և իրագործման պլատֆորմների և մոդելների ստեղծում և իրագործում՝ վերջինիս կողմից տնտեսության իրական հատվածում առկա պահանջարկի ձևակերպման և ինժեներական համայնքի կողմից լուծումների նախագծման նպատակով: 28.4 Նորարարական լուծումների հիման վրա տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների ստեղծում, այդ թվում նաև դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով 28.5 Արտադրական ենթակառուցվածքների ստեղծում | Նոր գաղափարների գեներացում, գաղափարների և գիտահետազոտական արդյունքների առևտրայնացում, աշխատանքային համապատասխան միջավայրի ստեղծում |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե 575 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե 575 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե 575 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե 575 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե 575 000,0 հազ.դրամ |
| 29. | Ստեղծել ձեռներեցության, գործարարական, վաճառքի և շուկայաբանության գիտելիքների զարգացման մեխանիզմներ՝ օգտագործելով միջազգային աքսելերատորների հետ համագործակցելու հնարավորություն ներ, նպաստել Հայաստանում աքսելերատորների ստեղծմանն ու զարգացմանը և մշակել համատեղ ծրագրեր՝ ստարտափների ինտենսիվ զարգացումն ապահովելու նպատակով | - Հայկական և արտերկրյա աքսելերատորների միջև կապերի զարգացում համագործակցության հարթակների ստեղծում 29.2 Գլոբալ շուկաների ժամանակակից պահանջներինբ համապատասխան ակսելերացիոն ծրագրերի մշակում - Գործող և նորաստեղծ աքսելերատորների ընտրության համար մրցույթի հայտարարում, հաղթողների ընտրություն և պայմանագրի կնքում - Փոխադարձ փորձի, գիտելիքների և ծրագրերի փոխանակման նպատակով հայկական և արտերկրյա աքսելերատորների միջև միջոցառումների կազմակերպում: - Հայաստանյան աքսելերատորների կողմից միջազգային ստանդարտներին համապատասխան աքսելերացիոն ծրագրերի իրականցում՝ ապահովելով հայաստանյան ստարտափերի համար հնարավորություն օգտվելու համապատասխան միջազգային աքսելերատորական ընկերություների կողմից ընձեռած հնարավորություններից: - իրականացված ծրագրերի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ապահովում | Միջազգային փորձին համապատասխան աքսելերացիոն հետազոտությունների իրականացում ընկերությունների կամ ստարտափների կողմից նորարական գաղափարների, գիտական արդյունքների կամ ծրագրերի իրականացման աջակցության նպատակով |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
| 30. | Հայաստանում մտավոր սեփականության միջազգային ճանաչման և դրա պաշտպանության համար ստեղծել պատշաճ մեխանիզմներ և օրենսդրական դաշտ | 30.1 Հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական կազմակերպությունների շրջանում հետազոտության իրականացում՝ տեխնոլոգիական նորարարությունների մտավոր սեփականության գրանցման, պաշտանության և առևտրայնացման դաշտերում խնդիրների բացահայտման նպատակով: - Քննարկում շահագրգիռների հետ, - Միջազգային փորձի ուսումնասիրում, - ՀՀ-ում առկա օրենսդրական դաշտի բացերի վերլուծություն, համադրում և մոտարկում միջազգային ստանդարտներին: - Նորմատիվ-իրավական դաշտի բարելլավման ուղղված փաթեթի մշակում: | Պատշաճ մեխանիզմների մշակման արդյունքում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մտավոր սեփականության միջազգային ճանաչում և դրա պաշտպանություն | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 31. | Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի խնդիրների, դրանց լուծման մեխանիզմների, հեռանկարային զարգացման ուղղությունների սահմանում | «Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Մշակվելու է փաստաթուղթ, որով կսահմանվի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի խնդիրները, դրանց լուծման մեխանիզմներ, հեռանկարային զարգացման ուղղությունները և իրականացվող քայլերը, ինչպես նաև պատասխանատու գերատեսչությունները և կատարման ժամկետները |  | 2019թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 32. | «Կառավարությունը որպես պատվիրատու» հասկացությամբ նպաստել հայկական բարձր տեխնոլոգիական կազմակերպությունների մրցունակության բարձրացմանը | 32.1Կատարել ուսումնասիրություն և գնահատել պետական կարիքները 32.2 Մշակել պետական կարիքների համար առաջարկություններ 32.3Մշակել տեխնիկական առաջադրանքներ և կազմակերպել գնումներ 32.4Գնման պահանջներին համապատասխան պիլոտային ծրագրերի իրականացում 32.5Համապատասխան ոլորտային նշանակության պիլոտային ծրագրի ներդրում 32.6Ապահովել գնման գործընթացը, | Գնման գործընթացի կանոնակարգման նպատակով պետական կարիքների վերհանում և ծրագրի շրջանակում գնման գործընթացի կազմակերպում, պիլոտային ծրագրերի իրականացում և ներդրում |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
| 33. | Հայաստանի ստարտափ և տեխնոլոգիական կենտրոնների միջազգային հեղինակության բարձրացում | - Ուսումնասիրու-թյունների իրականացում - Համապատաս-խան ծրագրերի մշակում - սեմինարների, ֆորումների մասնակցության աջակցում | Ծրագրերի իրականացման արդյունքում ՀՀ ստարտափ և տեխնոլոգիական ընկերությունները մասնակցելով սեմինարներին, ֆորումներին կներկայացնեն իրենց արտադրանքները և ծառայությունները, որի արդյունքում հայկական տեխնոլոգիական ընկերությունները հնարավորություն կունենան դուրս գալ միջազգային շուկա |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
| 34. | Մշակել և իրագործել բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների արտերկրում առաջխաղացման և վաճառքի ծրագիր | 34.1 կատարել շուկայի ուսումնասիրություն 34.2 հայկական բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների գույքագրում 34.3 ըստ ուղղությունների դասակարգում 34.4 համապատասխան ծրագրերի մշակում 34.5 միջազգային շուկայում հայկական արտադրանքի ներկայացում 34.6 Առևտրի կարգավոր ման համար համապա տասխան օղակների ստեղծում | 1.հայկական բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների արտահանում միջազգային շուկա 2. վաճառքի իրականացում 3. ոլորտի շրջանառության աճ 4. ոլորտի զարգացման խթանում 5. ապրանքների և ծառայությունների արտահանման և վաճառքի մեխանիզմների կանոնակարգում |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 250 000,0 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 250 000,0 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 250 000,0 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 250 000,0 հազ. դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 250 000,0 հազ. դրամ |
| 35. | Երևանում և մարզերում տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծում, գոյություն ունեցող կենտրոնների արդյունավետ գործունեության ապահովում՝ հետագա զարգացման համար բավարար տեխնոլոգիական և արտադրական հնարավորությունների ապահովմամբ | 35.1 Գործունեության տարեկան ծրագրի մշակում 35.2 Շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ քննարկում 35.3 Գործունեության ծրագրի ընդունում 35.4 Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործունեության ֆինանսավորում 35.5 Նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծման նպատակով ծրագրերի մշակում, քննարկում և համապատասխան ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով բանակցությունների իրականացում | 1. Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում ժամանակակից գիտելիքահենք ենթակառուցվածքներով հագեցած տեխնոլոգիական կենտրոնների արդյունավետ գործունեության ապահովում, որը կնպաստի օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը,նոր ընկերությունների ստեղծմանը կամ ներգրավմանը, մասնագիտական դասընթացների կազմակերպմանը, ինչպես նաև բիզնես աջակցության և խորհրդատվության տրամադրմանը, 2. Նոր կենտրոնների ստեղծում, որի արդյունքում կստեղծվի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ենթակառուցվածքներ, կիրականացվեն կադրերի վերապատրաստումներ, արդյունքում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 149 595,0 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 149 595,0 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 149 595,0 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 149 595,0 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 149 595,0 հազ. ՀՀ դրամ |
| 36. | Նոր տեխնոլոգիաների և գիտելիքի զարգացման, ինչպես նաև Հայաստանը՝ որպես տեխնոլոգիական կենտրոնի վարկանիշի բարձրացման նպատակով ապահովել պայմաններ և ձեռնարկել ակտիվ քայլեր՝ միջազգային բարձր տեխնոլոգիական կազմակերպություններին Հայաստան ներգրավելու նպատակով | 36.1 Համապատասխան ընկերությունների հետ բանակցությունների վարում 36.2 Համագործակցության պայմանագրերի նախագծերի մշակում 36.3 պայմանագրերի սահմանված կարգով հաստատում և ստորագրում 36.4 պայմանագրով նախատեսված գործառույթների իրականացում | ՏՏ ոլորտի զարգացմամբ հաջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային կառույցների հետ համագործակցության հաստատման և ընդլայնման միջոցով Հայաստանում նշված երկրների փորձի շարունակական ներդրում, ներդրումների ներգրավում, ՏՏ ոլորտի նոր վերազգային կազմակերպությունների Հայաստան ներգրավում` վերջիններիս փորձի, հեղինակության ու կապերի շնորհիվ Հայաստանի վարկանիշի բարձրացումը և Հայաստանի, որպես տարածաշրջանայինՏՏ հանգույցի իմիջի ձևավորումը, Որը իր հերթին ոլորտում կներմուծի նորագույն տեխնոլոգիական գիտահետազոտականարտադրան, կրթություն, միջազգային փորձ |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 25 000,0 հազ.դրամ |
| 37. | Տեխնոլոգիական ընկերությունների և բուհերի արդյունավետ համագործակցության զարգացում՝ տեխնոլոհգիական և ինժեներական մասնագիտական ներուժի խթանման նպատակով | - Ստեղծել ոլորտի ընկերությունների և ԲՈՒՀերի միջև կանոնավոր երկխոսության հարթակներ - ուսումնասիրել տեխնոլոգիական ոլորտում մասնագետների վերապատրաստման կարիքները - մշակել կադրերի վերապատրաստման համապատասխան ծրագրեր - իրականացնել վերապատրաստման դասընթացներ | բարձրացնել շուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագիտական հմտություններ ունեցող մասնագետների թիվը և նպաստել աշխատաշուկայում նրանց ներգրավմանը |  | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 100 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 100 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 100 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 100 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 100 000,0 հազ.դրամ |
| 38. | ՀՀ տնտեսության թվային փոխարկման ազգային օրակարգի և դրանից բխող ռազմավարական գործողությունների պլանի մշակում | 38.1միջազգային փորձի ուսումնասիրում 38.2Փորձագիտական աշխատանքային խմբերի ձևավորում և կարողությունների զարգացում 38.3մինչ այժմ ստեղծված թվային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտում իրականացված միջազգային զարգացման ծրագրերի արդյունքների, իրականացված հետազոտական աշխատանքների գույքագրում, վերլուծություն, դեռևս չթվայնացված ծառայությունների թվայնացման կարիքների քարտեզագրում 38.4Հայաստանի թվային փոխակերպման տեսլականի շուրջ քննարկումների կազմակերպում պետական, մասնավոր և հասարակական հատվածների միջև 38.5թվային փոխակերպման ռազմավարական գնահատման և ստացված տվյալների վերլուծության փորձագիտական խմբի ձևավորում և կարողությունների զարգացում 38.6թվային տնտեսության ռազմավարական գնահատում (DESA) 38.7թվային փոխարկման ռազմավարական ուղղությունների, չափանիշների, թեմաների, նպատակների, խնդիրների, թիրախների, մոտեցումների և սկզբունքների, զարգացման սցենարների շուրջ քննարկումների, խորհրդակցությունների և աշխատաժողովների կազմակերպում կառավարության և մասնավոր ու հասարակական սեկտորների ներգրավմամբ: 38.8թվային փոխարկման ազգային օրակարգի իրականացման ճանապարհային քարտեզի շուրջ քննարկումների կազմակերպում, գործողությունների ծրագրի սահմանում 38.9Թվային փոխարկման ազդեցության գնահատման գործիքակազմի սահմանում և մարդկային կարողությունների զարգացում 38.10Հայաստանի թվային փոխարկման օրակարգի իրագործման գործընկերների և ներդրումների ներգրավում /մարքեթինգային պլան/ 38.11 Թվային փոխարկման ազդեցության գնահատման գործիքակազմի և մոնիթորինգի ռազմավարության ու պլանի մշակում: 38.12 Մարդկային կարողությունների զարգացում | ՀՀ տնտեսության թվայնացման ոլորտի խնդիրների, դրանց լուծման մեխանիզմների և հեռանկարային զարգացման ուղղությունների սահմանում | ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ | 2019-2020թթ. 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2020թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ ՀՀ պետական բյուջեն 125 000,0 հազ.դրամ |
| 39. | Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման համար օգտագործվող էլեկտրոնային համակարգերի «Գլոբալ փոխգործելիության հարթակի» (GIP) անվտանգ, անխափան և տեխնիկական ընդհանուր պահանջների համապատասխան գործարկման ապահովում: | 39.1 Գլոբալ փոխգործելիության հարթակի շարունական սպասարկում, պահպանում, համակարգային թարմացումներ և հզորացում։ 39.2 Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մոտ առկա տվյալների շտեմարանների տրանսֆոմացիա և համապատասխանեցում GIP հարթակի միանսական ստանդարտներին: 39.3 Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ստեղծվող նոր տվյալների շտեմարանների նախագծում՝ համաձայն GIP հարթակի միանսական ստանդարտներին | 1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման համար օգտագործվող էլեկտրոնային համակարգերի անվտանգ, անխափան փոխգործակցություն «Գլոբալ փոխգործելիության հարթակի» (GIP) միջոցով: 2. Հանրային կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում և թափանցիկության խթանում: | «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 40. | Դոնորների, զարգացացման միջազգային գործակալությունների, հիմնադրամների, ՀՀ պետական բյուջեի, միջազգային ֆինանսական կառույցների, մասնավոր ներդրումների միջոցներով իրականացվող ոլորտային զարգացման և ներդրումային ծրագրերի արդյունավետ կառավարման և արդյունքների մշտադիտարկման համար նախատեսված էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրում | 40.1 Կարիքների գնահատում: տեխնիկական առաջադրանքի մշակում: 40.2 Հաջողված փորձերի հավաքագրում և ուսումնասիրություն: 40.3 Համակարգի հայեցակարգի մշակում և քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի և հավանական կատարողների հետ: 40.4 Քննարկումներ ադյունքների հիման վրա հայեցակարգի լրամշակում և համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակման ծառայության գնման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում: 40.5 Տեխնիկական առաջադրանքի համապատասխան կատարող կազմակերպության ընտրության մրցույթ և պայմանագրի կնքում: 40.6 Համակարգի տեխնիկական նկարագրի և տիպային համակարգի ստեղծում։ 41.6 Համակարգի տեխնիկական նկարագրի նախագծի և տիպային շտեմարանի ստեղծում: | Հանրային կառավարման թափանցիկության ապահովում և ոլորտային զարգացման ու ներդրումային ծրագրերը արդյունավետության բարձրացում: |  | 2019թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 300 000,0 հազ. դրամ |
| 41. | Տնտեսության մեջ առկա զբաղմունքների և որակավորումների վերաբերյալ տվյալների առցանց շտեմարանի ստեղծում՝ իր մեջ ինտեգրված թափուր աշխատատեղերի (ըստ մասնագիտությունների և առաջարկվող վարձատրության չափերի) լրացման և համադրման գործիքով | 41.1 Կարիքների գնահատում: 41.2 Հաջողված փորձերի հավաքագրում և ուսումնասիրություն: 41.4 Արդյունքների հիման վրա համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակման ծառայության գնման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում: 41.5 Տեխնիկական առաջադրանքի համապատասխան կատարող կազմակերպության ընտրության մրցույթ և պայմանագրի կնքում: 41.6 Համակարգի տեխնիկական նկարագրի նախագծի և տիպային համակարգի սահմանում։ | Ըստ տնտեսության ճյուղերի զբաղմունքների վերաբերյալ համապարփակ, շարունակաբար թարմացվող և արդիական միասնական թվայնացված համակարգ, որը կապահովի տվյալների և փաստերի հիման վրա քաղաքականությունների և ռազմավարությունների մշակում բոլոր ոլորտներում (զբաղվածություն, կրթություն և այլն) | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառություն | 2019թ. դեկտեմբերի 2–րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 300 000,0 հազ. դրամ |
| 42. | Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների ստեղծում | 42.1 Հետազոտությունների տեխնիկական առաջադրակնքի մշակում և քննարկում դոնոր կազմակերպության հետ: 42.2 Հետազոտությունների իրականացման կազմակերպության ընտրություն: 42.3 Հետազոտությունների իրականացում: | Հետազոտության արդյուքնների հիման վրա արտաքին շուկաներում առավել մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների փաթեթավորում և միջազգային տեխնոլոգիական և թվային էքսպոներում դրանց ներկայացման ապահովում |  | 2019-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 500 000,0 հազ.դրամ |
| 43. | Հայկական տեխնոլոգիական արտադրանքի՝ համաշխարհային արժեշղթաների մեջ ինտեգրման հնարավորությունների ուսումնասիրում | 43.1 Միջազգային փորձագետի կողմից պրոդուկների ուսումնասիրություն և առավել մրցունակ պրոդուկների բացահայտում: 43.2 Գլոբալ արժեշղթաների մեջ ինտեգրման ռազմավարության մշակում և իրագործում | Հայակական տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների միջազգային ճանաչելիության բարձրացում և արտահանման ծավալների խթանում: |  | 2019-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 500 000,0 հազ.դրամ |
| 44. | Տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն ուղղված պետական ստանդարտների ներդրման ապահովում | 44.1 Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 44.2 Ազգային ստանդարտների մշակում՝ ներդաշնակ միջազգային և տարածաշրջանային (եվրոպական) ստանդարտներին 44.3 Միջպետական (ԳՕՍՏ) ստանդարտների ներդրման և կիրառման ապահովում | Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նպատակով ստանդարտների մշակում, որոնց միջոցով կսահմանվեն միասնական կանոններ և նորմեր՝ ՀՀ-ում տեղեկատվության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2022թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |
|  |  |  |  |  | 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ 150 000,0 հազ.դրամ |

| 45. | Ռազմարդյունաբերական ոլորտում նպատակային ներդրումների շնորհիվ, ստեղծել նպաստավոր ներդրումային միջավայր մասնավոր ներդրողների համար՝ որպես առաջնային ուղղություններ նախորոշելով տեխնոլոգիական վերազինումը, աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը և սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի ներկրումներից կախվածության նվազեցումը | Նպատակային ներդրումային հիմնադրամի ստեղծում՝ պետություն-մասնավոր ներդրումային համագործակցության կազմակերպման համար | Ռազմարդյունաբերության ոլորտում մասնավոր ներդրումների ներհոսք, արդյունավետ տեխնոլոգիաների յուրացում, նոր ընկերությունների հիմնում։ | ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ․ դեկտեմբերի 1–ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե 2 500 000,0 հազ.դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | Զինված ուժերի զարգացման ծրագիրը և դրանից բխող միջոցառումները կարևորելով շեշտակի ավելացնել ռազմարդյունաբերական համալիրի արտադրանքի ծավալը և այն դարձնել արդյունաբերության ոլորտի առաջատար ճյուղերից մեկը | Նոր արտադրությունների հիմնում, ներկրման և արտադրության մեխանիզմի ստեղծում | Մարտական զինամթերքի, պայթուցիկ նյութերի, հրթիռային վառելիքի, էլեկտրոնային և ռադիոէլեկտրոնային բաղադրիչների, տպասալիկների արտադրություն | ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն, Ռազմարդյունաբերական հանձնաժողով | 2019թ. 2020թ. 2021թ. 2022թ. 2023թ. | ՀՀ պետական բյուջե 2000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2000 000,0 հազ.դրամ |
| 47. | Ռազմական ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների գիտական մակարդակի բարձրացումը և նորագույն ու բարձր տեխնոլոգիաների խորը ներթափանցումը ռազմարդյունաբերության ոլորտ և դրա շնորհիվ հայրենական ռազմական ապրանքների մրցունակության կտրուկ բարձրացումը միջազգային շուկաներում՝ հաշվի առնելով հակամարտություններում տեխնոլոգիական բաղադրիչների կշռի սրընթաց ավելացումը | Հատուկ ԳՀՓԿ աշխատանքների ծավալի ավելացում, գիտակրթական համակարգի ներգրավում ԳՀՓԿ աշխատանքների կատարմանը, Երկակի նշանակության ծրագրերի ֆինանսավորման ավելացում | Միջին և բարձր ռիսկային Հատուկ ԳՀՓԿ աշխատանքների ավելացում, հեռանկարային հետազոտական աշխատանքների իրականացում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում նպատակային ծրագրերի կատարում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտե, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնու-թյամբ) | 2019 2020 2021 2022 2023 | ՀՀ պետական բյուջե 2 900 000,0 հազ.դրամ և լրացուցիչ 3 000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2 900 000,0 հազ.դրամ և լրացուցիչ 4 000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2 900 000,0 հազ.դրամ և լրացուցիչ 5 000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2 900 000,0 հազ.դրամ և լրացուցիչ 6 000 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 2 900 000,0 հազ.դրամ և լրացուցիչ 7 000 000,0 հազ.դրամ |
| 48. | Ռազմարդյունաբերության ոլորտ երիտասարդ, տաղանդավոր մասնագետների ներգրավման նպատակով հետամուտ լինել ռազմարդյունաբերության և գիտակրթական համակարգի հետ համագործակցության հետագա զարգացմանը | Նպատակային կրթական և գիտական ծրագրերի մշակում | Ռազմատեխնիկական մասնագիտություններով երիտասարդ կադրերի պատրաստում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտե, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնու-թյամբ) | 2019 2020 2021 2022 2023 | ՀՀ պետական բյուջե 300 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 300 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 300 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 300 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 300 000,0 հազ.դրամ |
| 49. | Պաշտպանական ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրների ուսումնասիրության և առաջադրանքների ձևավորման նպատակով ռազմարդյունաբերության (ռազմատեխնիկական ԳՀԻ) ինստիտուտի ստեղծում | Նոր ստեծղվող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի մարտավարատեխնիկական բնութագրերի մշակում | Ժամանակակից պատերազմների պահանջներին համապատասխան սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի մշակումներ, զինված ուժերի մարտունակության բարձրացում | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2019 2020 2021 2022 2023 | ՀՀ պետական բյուջե 150 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 150 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 150 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 150 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 150 000,0 հազ.դրամ |
| 50. | Հետամուտ լինել հայկական ռազմարդյունաբերական արտադրանքի առաջխաղացմանը և վաճառքի ռազմավարության մշակմանն ու իրականացմանը | Ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսների մասնակցություն, արտահանման գործակալության ստեղծում | Հայկական ռազմարդյունաբերության արդյունքի արտահանում, ոլորտի ընկերությունների տնտեսական հզորացում և մրցունակության բարձրացում | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2019 2020 2021 2022 2023 | ՀՀ պետական բյուջե 625 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 625 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 625 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 625 000,0 հազ.դրամ ՀՀ պետական բյուջե 625 000,0 հազ.դրամ |
| 51. | Տնտեսության զորահավաքային նախապատրաստության ոլորտում պետական ու տեղական մարմինների, կազմակերպությունների համաձայնեցված գործունեության, ինչպես նաև պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացում | Հաստատել զորահավաքային առաջադրանքները և պահանջարկները, Ստեղծել զորահավաքային առաջադրանքների կատարման համար զորահավաքային պահուստում անհրաժեշտ ապրանքների չնվազեցվող պաշարներ, հաստատել ամրագրման ենթակա մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը | ընկերությունների կողմից զորահավաքային առաջադրանքների կատարման արդյունավետության և ոլորտում փոխգործակցության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ԱԽ գրասենյակ, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարոթյուն | 2019-2023 | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում) |
| 52 | Բարձր տեխնոլոգիաների բիզնես միջավայրի բարելավում | Բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ քննարկումների իրականացում՝ առկա խնդիրների բացահայտման համար Բարձր տեխնոլոգիաների բիզնես միջավայրի ռազմավարության մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի հաստատմանը | Բիզնես միջավայրի բարելավում, ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների թվի աճ, Ներդրումների ներգրավում, շրջանառության ավելացում |  | 2019 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  | Ֆինանսների նախարարություն |
| --- | --- |

| 1 | Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի արդիականացում | 1.1 Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի (ՊՖԿՀ) բարեփոխումների ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի նախագծի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | ՀՀ կառավարության որաշմամբ հաստատված ՊՖԿՀ բարեփոխումների ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր | Պետական իշխանության մարմիններ | 2019թ. սեպտեմբերի 1 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Կառավարման տարբեր մակարդակներում պետական ֆինանսների կառավարման հետ կապված գործընթացների ավտոմատացում և գործարքների արդյունավետվության ու թափանցիկության ապահովում (Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (GFMIS/ԿՖԿՏՀ-) ներդրում) | 2.1 «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)» մրցութային փաստաթուղթի վերանայում | ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի փաթեթի մշակման մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը վերանայված է և բերվել է ամբողջական տեսքի | - | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 15,4 մլն ԱՄՆ դոլար, որից վարկ՝ 7,2 մլն ԱՄՆ դոլար- ՀԲ Պետական արդիականացման երրորդ ծրագիր, դրամաշնորհ 8,2 մլն ԱՄՆ դոլար-ՌԴ կառավարություն |
|  |  | 2.2 ԿՖԿՏՀ-ի գնում | ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի կազմված է, մրցույթը անցկացված է | - | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 2.3 ԿՖԿՏՀ-ի ներդրում | Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներդրված ԿՖԿՏՀ | Պետական իշխանության մարմիններ | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 3 | Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացում, ծախսակազման գործընթացի արդյունավետվության ապահովում | 3.1 Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազման ավտոմատացված համակարգի փուլային ներդրում | Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմվում են ավտոմատացված համակարգի միջոցով | - | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4 | Էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովման մշակում | 4.1 Նախաձեռնել նոր ծրագրային ապահովում մշակելու գործընթաց | Ծարգիրն ինտեգրել գնումների հետ փոխկապակցված այլ էլեկտրոնային համակարգերի հետ՝ զուգահեռ ընդլայնելով համակարգը շահագործող պատվիրատուների շրջանակը |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե կամ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցներ |
| 5 | Պատվիրատուի կողմից հաստատվող գնման հայտերի հրապարակային փորձաքննության համակարգի ներդրում | 5.1 Համապատասխան իրավական ակտի մշակում | Պետական գնումներում մրցակցության ապահովում և խտրականության բացառման պահանջների սահմանում |  | 2019 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6 | Էլեկտրոնային գործիքների միջոցով՝ ավտոմատ եղանակով, նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի ներդրում | 6.1 Համապատասխան իրավական ակտի մշակում | Պետական գնումներում միևնույն գնման առարկայի ձեռքբերման համար հատկացվող ֆինանսական միջոցների՝ գործող գներից էական շեղումների նվազեցում |  | 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | Հարկային օրենսդրության բարեփոխում | 7.1 Հարկային բարեփոխումների ռազմավարական փաստաթուղթը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | - | - | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8 | Գույքային հարկերի համակարգը կատարելագործելու և անշարժ գույքի հարկը գույքի իրական՝ շուկայական արժեքի հիման վրա հաշվարկելու նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում | 8.1 Անշարժ գույքի հարկման համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ հարկային օրենսդրության մեջ կատարվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, | Անշարժ գույքի հարկման համակարգի կատարելագործում և անշարժ գույքի հարկը գույքի իրական՝ շուկայական արժեքի հիման վրա հաշվարկելու ընթացակարգերի ներդրում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 8.2 ներկայացված առաջարկությունների քննարկում շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների և մասնագիտական-հասարակական կազմակերպությունների հետ, |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 քննարկումների արդյունքների հիման վրա ՀՀ հարկային օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում: |  |  |  |  |
| 9 | Ակտիվ աշխատանքների իրականացում՝ ուղղված միջազգային հարկային հարաբերություններում ՀՀ ներգրավվածության ապահովմանը և միջազգային առևտրի հարկման լավագույն փորձին համապատասխան հարկային հարաբերությունների կարգավորումների կատարելագործմանը | 9.1 Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ)` հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին անդամակցության շրջանակներում ըստ հարցման կամ ինքնաշխատ կերպով տեղեկատվության փոխանակման համակարգերի ներդրման աշխատանքների համակարգում, | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգերի ներդրում, կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի աշխարհագրության ընդլայնում և գործող համաձայնագրերի համապատասխանեցում կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերին վերաբերող միջազգայնորեն ընդունված արդի ստանդարտներին և մոտեցումներին | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2022թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 9.2 կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ցանցի ընդլայնում և արդիականացում: |  |  |  |  |

|  | Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |
| --- | --- |

| 1 | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծում | 1.1. Հայեցակարգի մշակում և ներկայացում | Կառավարության որոշում | - | 2019 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում և աշխատակարգի հաստատում | Վարչապետի որոշում | Բնապահպանության նախարարություն, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Մշակույթի նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 1.3. Տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, որը արտացոլված է լինելու նաև ռազմավարական ծրագրում | Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված փաստաթուղթ` տեխնիկական առաջադրանք, որի հիման վրա իրականացվելու են հետագա քայլերը |  | 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 25 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.4. Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր | Կառավարության որոշում |  | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 1.5. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) և ծրագրային ապահովման միջոցների ձեռքբերում և տեղադրում | Սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 900 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.6. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու համար | - | 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 50 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.7. Գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումներ | Իրավական ակտերի ընդունում (օրենքներ և կառավարության որոշումներ), որոնք հնարավորություն են տալու ներդաշնակեցնել առանձին ոլորտների իրավասություններն ու լիազորությունները և ապահովելու են փոխգործակցային համադրելի տարածական տվյալների համակարգերի աշխատանքը | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 1.8. Բազային կադաստրի մշակման աշխատանքների իրականացում և գործարկում | Ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող մարմիններին իրական ժամանակային ռեժիմում ստանալու առկա տարածական տվյալները, ինչպես նաև աշխատանքներ տանելու թեմատիկ կադաստրային տվյալների ներածման ուղղությամբ | - | 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 200 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.9. Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում | Մեկ ոլորտի կադաստրի ստեղծման և ներդրման փորձառությունը հնարավորություն կտա վերհանել ինտեգրման գործնական խնդիրները, և ըստ անհրաժեշտության խմբագրումներ կատարել նախորդ քայլերով մշակված իրավական ակտերում և այլ գործառնական փաստաթղթերում | Մշակույթի նախարարություն | 2021 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 300 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.10. Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում 2. Տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում 3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն 4. Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն | Բնապահպանության նախարարություն, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Մշակույթի նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2 | Առցանց, ինքնաշխատ, անթուղթ անշարժ գույքի կադաստրի ներդրում | 2.1. Օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որի ադյունքում կիրականացվեն իրավունքների գրանցման ու տեղեկատվության տրամադրման բարեփոխումներ գրանցման, տարածական տվյալների և արխիվի ոլորտներում | «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում, ներկայացում | - | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2.2. Էլեկտրոնային համակարգի տեքստային տվյալների բազայում գործող և դադարած իրավունքների սուբյեկտների ճշգրտում և նույնականացում, այդ թվում համայնքներում և այլ պետական մարմիններում առկա տեղեկատվության հիման վրա | Անշարժ գույքի սուբյեկտների միանշանակ նույնականացում, առցանց տրամադրվող տեղեկատվության ճշգրտության ապահովում, սահմանափակումների ինքնաշխատ կիրառման համար հնարավորության ընձեռում | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Ոստիկանություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 200 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.3. Կադաստրային գործերի ամբողջական և վերջնական թվայնացում տեքստային (OCR) տեսաներածմամբ | Թվային արխիվի ամբողջականացում և ընթեռնելիության բարձրացում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 1̦500 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.4. Կադաստրային հաշվառման առցանց գրասենյակի գործարկում | Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց հետ «անթուղթ» նյութերի փոխանակման հնարավորության ապահովում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 20 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.5. Առցանց տրամադրվող տեղեկությունների տեսակների ընդլայնում՝ նոր տեղեկատվական փաթեթների մշակում, տեղեկատվության որոնման առցանց գործող տարածական հարթակի ստեղծում | Տեղեկատվության ձեռքբերման ընթացակարգի էական պարզեցում, դրանց տրամադրման ժամկետների կրճատում (հարցումից հետո՝ անմիջապես), կոռուպցիոն ռիսկերի բացառում, «Գործարարությամբ զբաղվելը զեկույց»-ում Հայաստանի Հանրապետության դիրքի բարելավում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.6. Յուրաքանչյուր պետական մարմնի պահանջմունքներին համապատասխանող առցանց մատուցվող ծառայության ներդրում | Կադաստրի համակարգի աշխատակիցների ծանրաբեռնվածության նվազեցում և աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում ու օպտիմալացում | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 20 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 2.7. Կադաստրի կոմիտեի կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված պաշտոնական կայքի զարգացում, քաղաքացիներին, անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցներին իրազեկում | Կայքից օգտվելու հարմարավետության բարձրացում, որի արդյունքում էականորեն կընդլայնվեն առցանց ծառայությունների քանակը, կբարելավեն դրանց որակը, որն էլ իր հերթին կբերի պետական միջոցների ծախսերի կրճատման, ինչպես նաև մուտքերի ավելացման | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 3 | Հայաստանի Հանրապետության հասցեների միասնական ռեգիստրի ստեղծում և ներդրում | 3.1. Հասցեների միասնական ռեգիստրի ստեղծման հայեցակարգի մշակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանության քննարկմանը ներկայացում | Կառավարության որոշում | - | 2019 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 3.2. Հայեցակարգից բխող օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերի մշակում | Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում, որի արդյունքում քաղաքացին կամ պետական մարմինը կստանա համապատասխան տեղեկատվություն հասցեների մասով՝ մեկ մարմնից, առանց մի քանի մարմին դիմելու, որն իր հերթին կնպաստի ժամանակի խնայողությանը | - | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 3.3. Հասցեների միասնական ռեգիստրի և տեղեկատվական համակարգի ստեղծում, երկու համայնքներից հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում, համակցում կադաստրային քարտեզներին և համակարգի պիլոտային գործարկում | Հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի ծրագրային ապահովում, նախապատրաստական աշխատանքներ հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգում ճշտված ռեեստրի և կադաստրային քարտեզների ներբեռնման համար | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 20 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 3.4.Մարզկենտրոններում, քաղաքային համայնքներում համայնքի ղեկավարների հետ հանդիպումների կազմակերպում, հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգից օգտվելու կարգի ներկայացում, մասնագետների վերապատրաստում, ինչպես նաև բոլոր համայնքներից հասցեավորված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, մուտքագրում և համակցում կադաստրային քարտեզներին | 1. Հասցեավորման ժամկետների կրճատում, համընդհանուր մոտեցումների հիման վրա աշխատանքների իրականացում, դրանց գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման գործընթացի դյուրացում, 2. Աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման գրանցման գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում 3. Հասցեավորված գույքերի մասով էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում, որը հնարավորություն կտա այն հետագայում ինտեգրելու այլ թվային բազաների հետ, այդ թվում՝ ինտեգրված կադաստրին | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 230 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 3.5. Հասցեների միասնական ռեգիստրի և հասցեների ռեեստրի ինքնաշխատ տեղեկատվական համակարգի գործարկում՝ ինտեգրված կադաստրի և փոխգործելիության շրջանակներում | Հասցեների ռեեստրում անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխության արտացոլում և հասանելիություն օգտվողների համար, հասցեի հիման վրա գործող պետական ու մասնավոր ռեգիստրների և այլ համակարգերի փոխգործելիության ապահովում ինչպես նաև տեղեկատվության ինքնաշխատ ձևով արտացոլում կադաստրային և առցանց տիրույթում առկա քարտեզներում մասնավորապես՝ Google Maps, Yandex.Map և այլն | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4 | Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման աջակցություն | 4.1. Գործարքների տեսակների կառուցվածքների, անշարժ գույքի գների, վարձավճարների դինամիկայի և դրանց փոփոխման միտումների վերլուծությունների, ինչպես նաև հանրապետության քաղաքներում անշարժ գույքի գների վրա ազդող ենթակառուցվածքների տեղային ուսումնասիրություններ | Տարեկան կտրվածքով անշարժ գույքի շուկայի զարգացման վերլուծության կազմում և ներկայացում | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 4.2. Վերլուծության հիման վրա շուկայի զարգացմանը միտված առաջարկությունների ներկայացում | Օրենսդրական նախաձեռնությունների մշակում | _ | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 4.3. Անշարժ գույքի գործակալների գործունեության կարգավորում և զարգացում՝ դիտարկելով նոր գործիքակազմի ներդրում միտված ոլորտի կարգավորմանը | 1. Օրենսդրորեն կարգավորված դաշտ տարբեր կարգավորումների ընդունմամբ 2. Քաղաքացիների իրավունքների հետ կապված ռիսկերի նվազեցում 3. Նոր գործիքակազմի ներդրում | _ | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 5 | Հայաստանի Հանրապետության միասնական տարածագնահատման նոր գոտևորման սահմանում և Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի հարկով 2020-2022 և 2023-2025 թվականների հարկման բազաների ձևավորում | 5.1. Հայաստանի Հանրապետության միասնական տարածագնահատման նոր գոտևորման սահմանմամբ և «Անշարժ գույքի հարկման նպատակով շուկայական գնահատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված միջոցառումներ | Օրենսդրական նախաձեռնությունների մշակում. 1. «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, 2. «Անշարժ գույքի կադաստր վարող մարմնի կողմից անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի ու դրանց գնահատումների (վերագնահատումների) վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում, Նոր գնահատման կարգերով անշարժ գույքի հարկման նպատակով ինքնաշխատ եղանակով շուկայականին մոտարկված արժեքների և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող հաշվետվությունների ծրագրային ապահովում | - | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 5.2. Հայաստանի Հանրապետության հողերի և դրանց բարելավումների (շինությունների) գնահատումներ (վերագնահատումներ) և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների (2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով) տեղադրում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կայքէջում | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի՝ հողամասերի և (կամ) դրանց բարելավումների (շինությունների) 2020-2022 թվականների հարկման բազաների ձևավորում, ինչը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2020-2022 թվականների անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը | - | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 5.3. Հայաստանի Հանրապետության հողերի և դրանց բարելավումների (շինությունների) գնահատումներ (վերագնահատումներ) և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների (2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվառված տվյալներով) տեղադրում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կայքէջում | Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող անշարժ գույքի՝ հողամասերի և (կամ) դրանց բարելավումների (շինությունների) 2023-2025 թվականների հարկման բազաների ձևավորում, ինչը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին հնարավորություն կտա հաշվառելու և իրականացնելու 2023-2025 թվականների անշարժ գույքի հարկի վճարումների ընդունումը | - | 2022 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 100 մլն ՀՀ դրամ |
| 6 | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի երկրատեղեկատվական համակարգերի բազային շերտերի թարմացում | 6.1. Հանրապետության տարածքի օդալուսանկարահանում,օրթոֆոտոհատակագծե-րի և թվային բարձունքային մոդելի ստեղծման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի օրթոֆոտոհատակագծերի և թվային բարձունքային մոդելի թարմացված ժամանակագրական շարք | - | 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 850 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 6.2. Վաղարշապատ քաղաքի պիլոտային քարտեզագրական հենքի ստեղծման աշխատանքներ | Վաղարշապատ քաղաքի տարածական տվյալների բազա և քարտեզագրական հենք | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Վաղարշապատի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 220 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 6.3. Երկրատեղեկատվա-կան համակարգում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների քարտեզագրական հենքի ստեղծման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների քարտեզագրական հենքի թարմացված ժամանակագրական շարք | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 1̦350 մլն ՀՀ դրամ |
| 7 | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտի) մշակում | 7.1. Հայաստանի Հանրապետության տարածական տվյալների՝ պետական, ճյուղային, տարածքային և համայնքային, ինչպես նաև մետատվյալների բանկերի վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական և իրավական փաստաթղթերի մշակում և արդիականացում | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստեղծման և ներդրման համար անհրաժեշտ իրավական ակտեր | Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 40 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 7.2. ԵՄ տարածական տվյալներին վերաբերող INSPIRE դիրեկտիվների տեղայնացում և ներդաշնակեցում ՀՀ գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտներում գործող նորմատիվ-տեխնիկական և իրավական փաստաթղթերին | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտների) ներդրում | - | 2021 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 40 մլն ՀՀ դրամ |
| 8 | Անշարժ գույքի գրանցման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման նպատակով կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացում | 8.1. Տարածքային ստորաբաժանումների փոխարեն գործառնական ստորաբաժանումների ստեղծում, մասնավորապես անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման ստեղծում | Գրանցման կենտրոնացված, միասնական մեթոդաբանության ձևավորում, կիրարկում և պատշաճ վերահսկողություն անշարժ գույքին առնչվող գործարքներից ծագող իրավունքների, սահմանափակումների պետական գրանցման նկատմամբ | - | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.2. Տարածական տվյալների կառավարման ստորաբաժանման ստեղծում | Տարածական տվյալների կառավարման միասնական մեթոդաբանության ձևավորման և կիրարկման տեխնիկական կազմակերպչական հարթակի կազմավորում | - | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 200 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.3. Կադաստրային գործերի (արխիվի) համար նախատեսված նոր ստորաբաժանման ամբողջական արխիվային շենքի կառուցում և շահագործում | 1. Անշարժ գույքի միավորների վերաբերյալ կադաստրային գործերի (արխիվի) համընդհանուր մեթոդաբանության մշակում և կիրարկում 2. Պատշաճ թվայնացման իրականացում 3. Միասնական կենտրոնացված կառույցի ստեղծում | - | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 900 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 8.4. Կադաստրային քարտեզների ուղղման հանձնաժողովի ստեղծում | Քարտեզներում հայտնաբերված սխալների ուղղման ընթացակարգի պարզեցում և կիրարկում | - | 2020 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.5. Առկա և նախատեսվող ծանրաբեռնվածություն ների հիման վրա սպասարկման գրասենյակների ցանցի վերանայում ու վերադասավորում | 1. Գրասենյակների պահպանության գործում մարդկային և նյութական միջոցների արդյունավետության բարձրացում 2. Բնակչության սպասարկման աշխարհագրության ընդլայնման միջոցով ծառայությունների մատուցման դյուրինացում 3. Մարզկենտրոններում գործող գրասենյակներին նոր գործառույթի՝ համակարգի դատական պաշտպանությանը մասնակցելու լիազորության վերապահում, արդյունքում նաև դատական գործընթացների ապակենտրոնացում, որը կնպաստի տեղերում պատշաճ դատական ներկայություն | - | 2022 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 900 մլն ՀՀ դրամ |
| 9 | Հողային հարաբերությունների կարգավորումների պարզեցում | 9.1. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու միջոցով հողերի նպատակային նշանակության, հողատեսքերի, գործառնությունների վերախմբավորման իրականացում | Հողերի նոր նպատակային նշանակությունների ու հողատեսքերի գործառնությունների ձևավորում, կատարված փոփոխությունների մշտադիտարկում և ներկայացում մարզերում | - | 2021 թվականի հունիսի 2-րդ տանօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 40 մլն ՀՀ դրամ |
| 10 | Գնահատման ոլորտի բարելավում և ընդլայնում | 10.1. Գնահատման ոլորտի ընդլայնում և կայացում, մատուցվող գնահատման ծառայությունների որակի բարելավում, ինչպես նաև պետական և համայնքային բյուջեների եկամուտների աճ և ծախսերի տնտեսում | 1. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը 2. Կկարգավորվեն գնահատման դաշտում առկա հարաբերությունները 3. Կհամապատասխանեցվեն ԵԱՏՄ-ի շրջանակում գործող կարգերին | - | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 10.2. Օրենքից բխող գնահատման ստանդարտների նախագծերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը | Կառավարության որոշումներ | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 10.3 Որակավորված գնահատողների դաշտի կարգավորմանը միտված երկարաժամկետ զարգացման հայեցակարգի մշակում | 1. Համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների իրականացում 2. Ոլորտի մասնակի ինքնակարգավորում | - | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 11 | Գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի որակական և տնտեսական գնահատում | 11.1. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի կադաստրային գնահատման մեթոդիկայի մշակման և մեթոդական ցուցումների ստեղծման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի կադաստրային գնահատման մեթոդական ցուցումների ստեղծում, կադաստրային գնահատման կարգի սահմանում | - | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 11.2. Հողատեսքերի դաշտային տեղազննման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի կադաստրային գնահատման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների ձևավորում | - | 2022 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 1̦110 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 11.3. Գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի տնտեսական գնահատման աշխատանքներ | Հայաստանի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի գյուղատնտեսկան նշանակության հողատեսքերի կադաստրային գներ | - | 2023 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 150 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 11.4 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը | Կառավարության որոշում | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 12 | Հայաստանի Հանրապետության համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գույքագրում և կադաստրային քարտեզներում առկա անճշտությունների ուղղում | 12.1. ՀՀ Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների, կադաստրային քարտեզներում առկա անճշտությունների ուղղման և գյուղատնտեսական նշանակության հողերի գույքագրման աշխատանքներ (պիլոտային) | Ճշտված սահմաններով կադաստրային հատակագծեր, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ճշտված պատկեր, ճշտված հողային հաշվեկշիռ, սահմանային վեճերի վերացում, հարկման բազայի ճշտում | - | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 326 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 12.2. ՀՀ համայնքների վարչական սահմանների ուղղման, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, այդ թվում՝ բազմամյա տնկարկների և ոռոգվող հողերի գույքագրման աշխատանքներ | Ճշտված սահմաններով կադաստրային քարտեզներ, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ճշտված պատկեր, ճշտված հողային հաշվեկշիռ, սահմանային վեճերի վերացում, հարկման բազայի ճշտում | - | 2023 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 1̦200 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 12.3. Կադաստրային քարտեզներում առկա անճշտությունների ուղղման աշխատանքներ | 1.Ճշտված կադաստրային քարտեզներ, որը կհանգեցնի հողային արտադատարանական և դատարանական վեճերի նվազման | - | 2023 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 1̦850 մլն ՀՀ դրամ |
| 13 | Պետական գեոդեզիական (GNSS) ցանցի արդիականացում | 13.1. Ցանցի խտացում ևս 2 կայանով, հավասարակշռում, ծրագրային ապահովումների արդիականացում | Մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի խտացում | - | 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 240 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 13.2. Հայաստանի Հանրապետության մշտապես գործող GNSS ռեֆերենց կայանների ցանցի ընդհանուր դիտարկում և վերահավասարակշռում | Մշտական գործող ռեֆերենց կայանների հավասարակշռված և Միջազգային արբանյակային նավիգացիոն համակարգին կապակցված ցանց | - | 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 10 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 13.3. Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան անտառապատ տարածքներում GNSS 2-րդ դասի 20 նոր հիմնակետերի տեղադիրքերի որոշում, տեղադրում և հավասարակշռում | Հայաստանի Հանրապետության Պետական ազգային գեոդեզիական ցանցի խտացում և արդիականացում | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 10 մլն ՀՀ դրամ |
| 14 | Աշխարհագրական անվանումների առցանց քարտադարանի ստեղծում և վարում | 14.1. Աշխարհագրական անվանումների ոլորտու` բացի շարունակական բնույթ կրող Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարման և թարմացման աշխատանքների իրականացումը առցանց և տպագիր բառարանների և տեղեկատուների ստեղծման աշխատանքներ | ՀՀ և աշխարհի աշխարհագրական անվանումների փոփոխված և վերականգնված հայերեն շտեմարան, որն անհրաժեշտ է պետական, գիտական և կրթական համակարգերի համար | - | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 15 | Հայաստանի ազգային նոր ատլասի ստեղծում | 15.1. Առկա քարտեզագրական նյութերի հիման վրա նոր ձևաչափով բազմալեզու և բազմահատոր Հայաստանի ազգային ատլասի հրատարակում | Թարմացված բազմալեզու Հայաստանի ազգային ատլաս | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 150 մլն ՀՀ դրամ |
| 16 | Հայաստանի Հանրապետության սեյսմաակտիվ շրջաններում երկրակեղևի գործող խզվածքների բացահայտման համար I դասի ընթացքների կրկնակի նիվելիրացման աշխատանքների իրականացում | 16.1. Երկրակեղևի սեյսմաակտիվ գործող խզվածքների շրջաններում I դասի կրկնակի նիվելիրացում, ստացված տվյալների հավասարակշռում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձունքային I դասի ցանցի արդիականացում | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 75 մլն ՀՀ դրամ |
| 17 | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի ըստ նպատակային նշանակության հողերի կադաստրային գների սահմանում | 17.1. «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի ըստ նպատակային նշանակության հողերի կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | Հայաստանի Հանրապետության հողամասերի 2020-2023 թթ. կադաստրային գների սահմանում, որը կապահովի անշարժ գույքի հարկով հարկման օբյեկտ համարվող հողամասերի հարկման բազաների ստեղծման համար հողամասերի բազային գները | - | 2020 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 18 | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) կազմում | 18.1. «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի փաթեթի կազմում և սահմանված կարգով ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ յուրաքանչյուր տարվա հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման հաստատում, որի նորացված և ճշտված տվյալներից կկարողանան օգտվել շահագրգիռ բոլոր պետական մարմինները, կազմակերպություններն ու անձինք | - | յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 3-րդ տասօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |
| --- | --- |

| 1․ | Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացում և արդիականացում | «Հայաստանի Հանրապե-տության կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի N 400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայկական ԱԷԿ-ի անվտանգ աշխատանքը՝ շահագործման լրացուցիչ ժամկետում, Ատոմա-յին էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) անվտանգության ստանդարտների պահանջներին համապատասխան | - | 2019 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Պահպանման ծախսեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2․ | Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի նոր իրավահարաբերությունների կարգավորում | «Ատոմային էներգիայի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | «Խաղաղ նպատակ-ներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ կողմից վավերացրած մի-ջազգային պայմանագրերի («Միջուկային նյութի ֆիզիկական պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի փոփոխություն, «Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին» համատեղ կոնվենցիա) պահանջների ամրագրում, ԱԷՄԳ-ի առաքելությունների առաջարկությունների ներառում, օրենքի՝ Եվրամիության`«Միջուկային տեղակայանքների միջուկային անվտանգության գծով Համայնքի համակարգի սահմանումը» 2009/71/ 25․ 06․ 2009 և «Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների պատասխանատու ու անվտանգ կառավարման գծով Համայնքի իրավական համակարգի սահմանումը» 2011/70/ 19 07 2011 դիրեկտիվների մոտարկում | - | 2022թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պահպանման ծախսեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3․ | Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության համապա-տասխանեցում Եվրամիության դիրեկտիվների («Մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրում ռադիոակտիվ նյութերի մասով առողջության պահպանմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» 2013/51/ 22․ 10․ 2013 ) և ԱԷՄԳ անվտանգության ստանդարտների պահանջներին | «Սպառման համար նախատեսված ջրում ռադիոակտիվ նյութերի թույլատրելի սահմանա-քանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Բնակչության, անվտան գության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից | - | 2023թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Պահպանման ծախսեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4․ | Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության համապատասխանեցում Եվրամիու-թյան դիրեկտիվների («Իոնացնող ճառագայթումից առաջացող վտանգներից պաշտպանության անվտանգության հիմնական ստանդարտները սահմանելու մասին» 5․12. 2013/59/, 89/618 90/641․ 96/29/, 97/43 և 2003/122/) և ԱԷՄԳ անվտանգության ստան-դարտների պահանջներին | «Իոնացնող ճառագայթման անվտանգության և իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության անվտանգության պա-հանջները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-կազմ ներկայացնելը | Բնակչության, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից | - | 2023թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Պահպանման ծախսեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5․ | Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի օրենսդրության համապատասխանեցում Եվրամիության դիրեկտիվների («Ռադիոակտիվ թափոնների և աշխատած վառելիքի առաքումը ստուգելու և վերահսկելու մասին» 2006/117 20․11․ 2006) և ԱԷՄԳ անվտանգության ստան-դարտների պահանջներին | «Ռադիոակտիվ թափոնների և աշխատած վառելիքի առաքման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատա-կազմ ներկայացնելը | Բնակչության, ատո-մային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների անձնակազմի անվտանգության ապահովումը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից | - | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պահպանման ծախսեր, պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  | Պետական եկամուտների կոմիտե |
| --- | --- |

| 1. | Հարկային ստվերի գնահատում և կրճատում | 1. Հարկունակ ոլորտներում ստվերի գնահատման մեթոդաբանության մշակում, գնահատում և թիրախային ոլորտներում ուսումնասիրությունների իրականացում. | Հարկունակ ոլորտներում ստվերի գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված և ներդրված է |  | 2021 թվական հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Ռիսկերի կառավարման համակարգերի վերանայում և կատարելագործում | Համալիր հարկային ստուգումների ընտրողականության համակարգը վերանայված է |  | 2021 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  |  | Մաքսային հսկողության ռիսկերի գնահատման համակարգերը կատարելագործված են |  |  |  |
|  |  | 3. Վերլուծական գործիքների կատարելագործում և ավտոմատացում | Ստանդարտ վերլուծությունների և կամերալ ուսումնասիրությունների ավտոմատացված եղանակով իրականացման համակարգը ներդրված է |  | 2021 թվական հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  |  | ՊԵԿ մոնիթորինգային կենտրոնի կարողություններն ընդլայնված են: Իրականացվող վերլուծությունները կենտրոնացված են մոնիթորինգային կենտրոնում |  | 2022 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4. Հարկային և մաքսային հսկողության գործիքակազմի կատարելագործում | Հսկիչ-գնումների գործընթացի տեսանկարահանման մեխանիզմները ներդրված են |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  |  | Ապրանքների բացթողումից հետո իրականացվող մաքսային հսկողության համակարգը ավտոմատացված է |  | 2020 թվական հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | Հարկերի հաշվարկման անուղղակի եղանակները կատարելագործված են |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | Տրանսֆերային գնագոյացման մեխանիզմները ներդրված են |  | 2021 թվական դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 5. Երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների մշակման էլեկտրոնային համակարգերի կատարելագործում | Երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների էլեկտրոնային համակարգում անշարժ գույքի սեփականատերերի, կադաստրային գնահատման և վերջիններիս փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունն ապահովված է | ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2022 թվական հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 2. | ՏՏ ենթակառուցվածքների կատարելագործում | 1. ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի կատարելագործում, տեխնիկական և ծրագրային վերազինում | Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և վերլուծությունների համակարգը ներդրված է |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելվածլ աղբյուրներ |
|  |  | 2. Մեծ Ծավալի Տվյալների (Big Data) ժամանակակից կառուցվածքով տվյալների շտեմարանների մշակման գործիքների ստեղծում | Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և վերլուծությունների համակարգը ներդրված է |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, շարունակական2022 թվական | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 3. Ինքնաուսուցանվող (machine-learning) արհեստական ինտելեկտով համակարգերի մշակում | Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման և վերլուծությունների համակարգը ներդրված է |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ շարունակական2022 թվական | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 4. Հաշվարկային փաստաթղթերում (հարկային հաշիվներ, ՀԴՄ կտրոններ և այլն) արտացոլվող տվյալների արտածման հնարավորության ապահովում | Հաշվարկային փաստաթղթերի տվյալների հիման վրա հարկ վճարողների կողմից իրացվող ապրանքների և ծառայությունների գների համեմատության և դրա արդյունքներով գնային խախտումներ թույլ տվող ռիսկային հարկ վճարողների վերհանման հնարավորությունն առկա է |  | 2021 թվական օգոստոսի 3-րդ տասսնօրյակ |  |
|  |  | 5. Մաքսային վճարների և մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վճարների էլեկտրոնային եղանակով վճարման համակարգի մշակում և ներդրում | Մաքսային գործառնությունների իրականացման վրա ծախսվող ժամանակը կրճատված է |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6. Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ինքնաշխատ բացթողման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում (ավտոմատ բացթողում)՝ առանց մաքսային մարմինների գտնվելու վայրեր այցելության | Մաքսային գործառնությունների իրականացման վրա ծախսվող ժամանակահատվածը կրճատված է |  | 2020 թվականի դեկտեմբեր, 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 7. Մաքսային մարմիններում էլեկտրոնային կառավարման և հսկողության համակարգի համապատասխանեցում (այդ թվում՝ նոր ենթահամակարգերի գործարկում) ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսգրքին և դրա կիրարկումն ապահովող իրավական այլ ակտերին | Մաքսային միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում (ՄՄԱՏՀ) փոփոխություններն իրականացված են |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, շարունակական2020 թվական | Oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3. | Հարկային մարմին-հարկ վճարող գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդում | 1. Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգի կիրառում | Հորիզոնական մոնիթորինգի համակարգը կիրառվում է |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2. Հարկ վճարողներին իրազեկման և ուսուցման համակարգի շարունակական կատարելագործում | Հարկային և մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացված է |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, շարունակական2023 թվական |  |
|  |  | 3. Հարկային և մաքսային վարչարարության ընթացակարգերի վերաբերյալ հարցումների կազմակերպում | Իրականացվող հարկային և մաքսային վարչարարության վերաբերյալ հարկ վճարողների դիրքորոշումը գնահատված է |  | 2021 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, 2023 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 4. | Գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված վարչարարության կազմակերպում | 1.Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա` յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 21-ի դրությամբ ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման ապահովում | ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման ժամկետները կրճատված են | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2. Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա` ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման ժամկետների կրճատում | Միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա` ԱԱՀ-ի փոխհատուցվող գումարների միասնական հաշվին մուտքագրման միջին տարեկան ժամկետները կրճատված են |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, շարունակական2023 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 3. Համապատասխան ծրագրային ապահովման միջոցով՝ հարկային մարմնի և հարկ վճարողների ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով միմյանց հետ հաղորդակցվելու հնարավորության ապահովում | Ստուգումներին և ուսումնասիրություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը փոխանակվում են էլեկտրոնային եղանակով և անձնական գրասենյակի միջոցով |  | 2021 թվական մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4. Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում | Հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգը գործարկված է |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5. Հարկային պարտավորությունների հաշվարկման ընթացակարգերի պարզեցում | ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի ձևը և լրացման կարգերը առավելագույնս հստակեցվել են և հարկային հաշվարկների ինքնաշխատ լրացման Pre-filing համակարգը գործում է նաև ավելացված արժեքի հարկի ու ակցիզային հարկի մասով |  | 2022 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 6. Մաքսային ձևակերպումների ժամանակակից կենտրոնի ստեղծում | Մաքսային գործընթացների ծախսատարությունը և ժամանակատարությունը նվազեցված է: Բացառված են հնարավոր կամայականությունները |  | 2022 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 7. Հարկային մարմնի սպասարկման կենտրոններին բոլոր սպասարկման կենտրոններից մատուցված ծառայությունների միասնական շտեմարանի հասնաելլիության ապահովում | Հարկ վճարողների սպասարկման ոլորտում լիարժեք և անխափան գործում է Մեկ պատուհան համակարգը և սպասարկման կենտրոնների միջև ներդրված է ներքին հաղորդակցության արդյունավետ համակարգը: |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 8. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից առկա հսկողական գործիքների համատեղ օգտագործում, այդ թվում՝ ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհանի և ՍԷԿՏ համակարգերի ինտեգրում | Սահմանահատման գործընթացում ծախսվող ժամանակը կրճատված է | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| 5. | Հարկային և մաքսային մարմինների կառավարման համակարգի կատարելագործում | 1. Հարկային և մաքսային ծառայողների մասնագիտական կարողությունների բարձրացում | Հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագիրն առկա է |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ շարունակական2023 թվական |  |
|  |  | 2. Հարկային և մաքսային մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի և երևույթների բացահայտում և կանխարգելում | Կոռուպցիոն երևույթները վերացված են |  | 2019 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ շարունակական2023 թվական |  |
|  |  | 3. ՀՀ ՊԵԿ կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում | Բիզնես գործընթացների կրկնությունները վերացված են |  | 2022 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4. Մաքսային լաբարատորիայի հիմնադրում | Մաքսային գործի իրականացման նպատակով՝ սահմանված կարգով ապրանքների փորձաքննության և հետազոտության ապահովում |  | 2020 թվական դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 6. | Միջազգային համագործակցության ամրապնդում | 1. Տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) Հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին ՀՀ անդամակցության շրջանակներում՝ հարցումների հիման վրա և ավտոմատացված տեղեկությունների փոխանակման ՏՀԶԿ ստանդարտների ներդրման համար օրենսդրական առաջարկությունների ներկայացում | ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովում |  | 2020 թվական նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2. ՏՀԶԿ «Հարկվող բազայի քայքայումը և շահույթի տեղաշարժ» ծրագրի՝ հարկային մարմնի գործառույթներին առնչվող նվազագույն ստանդարտների կիրառումն ապահովող աշխատանքների իրականացում | ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովված է |  | 2019 թվական սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, Շարունակական 2021 թվական | Oրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 3. Հարևան երկրների մաքսային մարմինների հետ նախնական տեղեկատվության փոխանակման ապահովում | Մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացում |  | 2020 թվական հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |

Քաղաքաշինության կոմիտե

| 1. | Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարության ամրագրում | 1.1 Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ապահովող հիմնական ուղղությունների նախանշում և դրանց իրագործումն ապահովող միջոցառումների հաստատում |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բազմակենտրոն զարգացման ապահովում | 1.1 Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի մշակում 2017-2024 թվականների ծրագրի շրջանակներում՝ Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում | ՀՀ Վայոց ձորի, Արմավիրի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր, ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի խոշորացված համայնքի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթեր | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ. | 1 552 700.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե, որից՝ ՀՀ 2019 թվական՝ 334 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ 2020 թվական՝ 337 000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ 2021 թվական՝ 337 000.0 հազ. ՀՀ դրամ |
|  |  | 1.2 Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության առաջադրանքի մշակում | Սևանա լճի ռեկրեացիոն գոտում ներդրումների համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 1.3 Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի կառուցապատման մասին ՀՀ օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանում քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման նորմերի սահմանում՝ ուղղված Երևանի փոքր կենտոնի բեռնաթափմանը և քաղաքի արվարձանների զարգացմանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 1.4 Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեությանն աջակցություն | Միկրոռեգիոնալ փաստաթղթերի շրջանակներում հաստատված առաջարկությունների հիման վրա կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի փաթեթների մշակում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2020-2023 թվականներ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Քաղաքաշինության բնագավառում սահմանված ընթացակարգերի բարելավում | 2.1 ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N408 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Գոտևորման նախագծերի մշակման և հաստատման գործընթացի բարելավում, նախագծերի կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջների վերանայում, քաղաքաշինական կանոնադրության և կառուցապատման կանոների մշակում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2.2 Ինքնակամ շինարարության կանխարգելմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ հողային, ՀՀ քաղաքացիական, Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքերի, Պետական տուրքի մասին, Տեղական ինքնակառավարման մասին, Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքների վերանայում՝ փոփոխություններին և լրացումների միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 6-ի N912-Ն որոշմամբ հաստատված դրույթները համապատասխանեցում՝ նախատեսվող փոփոխություններին և լրացումներին: | ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2.3 Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի և Տարածքի հատակագծման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքում տարածքի հատակագծման նախագիծ հասկացության սահմանում, որը քաղաքաշինական կարգավորման առավել մանրամասն փաստաթուղթ է, որում ներառված են միջպետական կամ հանրապետական նշանակության ճանապարհներին հարող տարածքների, հատուկ կարգավորման գոտիների, կառուցապատված կամ նոր կառուցապատվող թաղամասերի քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան հիմնական չափորոշիչներ, որոնք միևնույն ժամանակ նպաստում են տարածքի ներդրումային գրավչության որոշմանը: | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2020-2021 թվականներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2.4 ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N792-Ն և 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2404-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգում և զարգացման ծրագրերի մշակում | - | 2021 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4. | Կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների տրամադրման գործընթացում էլեկտրոնային հարթակի կիրառության ընդլայնում | 3.1. Կառուցապատման թույլտվությունների էլեկտրոնային համակարգին անցնելու 2019-2021 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Շինարարության թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային e-permits համակարգի ինտեգրում՝ մատակարար կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներքին էլեկտրոնային համակարգերի հետ, e-permits համակարգի հենքի վրա շինարարության ոլորտում գործող բոլոր սուբյեկտների համար միասնական տեղեկատվական էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մատակարար կազմակերպություն-ներ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) (ՀԷՑ ՓԲԸ, Վեոլիա ջուր ՓԲԸ, Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ) (համաձայնությամբ) | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 30 000.0 հազ. ՀՀ դրամ (մատակարար կազմակերպութ-յուններ) (համաձայ-նությամբ) |
|  |  | 3.2 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Կառուցապատման սահմանված ընթացակարգերի վերանայում, ընթացակարգերին մասնակից բոլոր մարմինների և կազմակերպությունների հետ ինտեգրված միասնական էլեկտրոնային e-permits համակարգի միջոցով ընթացակարգերի կազմակերպում, այլ կարգավորումներ և ճշգրտումներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 2019-2020 թվականներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5. | Քաղաքաշինական ոլորտում գործունեության լիցենզավորման տեսակների սահմանում և մասնագետների որակավորման գործընթացի կանոնակարգում | 4.1 Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման և մասնագետների որակավորման խնդիրների կանոնակարգման նպատակով Քաղաքաշինության մասին, Ճարտարապետական գործունեության մասին Լիցենզավորման մասին, Գնումների մասին, Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքներում փոփոխությունների կատարում և մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6. | Ճարտարապետա-շինարարական նախագծերի և շինարարության որակի բարելավում | 5.1 Քաղաքաշինության մասին և Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն և 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշումների վերանայում | Նախագծման և շինարարության ոլորտում պետական գնումների սկզբունքների և մեթոդաբանության վերանայում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 5.2 «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Շինարարական աշխատանքների արժեքի գնագոյացման սկզբունքների վերանայում, գործող կարգի արդիականացում | - | 2019-2020թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 5.3 «Մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությնա 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն և 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների (այդ թվում վարկային) իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերի միասնական պատվիրատուի սահմանում՝ գերատեսչությունների կրկնվող գործառույթների համախմբման արդյունքում ծախսարդյունավետության և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, ծրագրերի արդյունքների համար պատասխանատվության որոշակիացման, նույնանման հարցերի վերաբերյալ կամայական որոշումներ ընդունելու հնարավորություն բացառելու նպատակով: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 5.4 Պետական մարմինների կողմից քաղաքաշինական ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերի կազմման համար պարտադիր (միասնական) պահանջների սահմանում՝ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերում փոփոխությունների միջոցով | ՀՀ ՄԺԾԾ և ՀՀ պետական բյուջեների ձևավորում՝ ոլորտի քաղաքականության միջոցառումներին համապատասխան, ծրագրերի արդյունավետություն, կանխատեսելիություն | - | 2020 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7. | Քաղաքաշինության բնագառի նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի ապահովում (մշակում, տեղայնացում, արդիականացում) | 6.2 Շինարարական նորմերի, իւնչպես նաև կանոնների հավաքածուների մշակում | «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», «Պողպատե կոնստրուկցիաներ», «Հասարակական շենքեր և շինություններ», «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» ՀՀ շինարարական նորմեր, «Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման» և «Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման» կանոնների հավաքածուներ Առաջնահերթ վերանայման ենթակա թվով 15 նորմատիվ փաստաթղթեր «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի վերանայում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2019-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե 39280.0 հազ. Դրամ. որից 2018 թվական՝ 19,980.0 հազ.դրամ, 2019 թվական՝ 19,300.0 հազ. դրամ 2020-2023 թվականներ՝ 150,000.0 հազ. ՀՀ դրամ |
| 8. | Շինարարության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնում | 7.1 Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնմանը նպաստելու ուղղությամբ աջակցության ցուցաբերում | Շինարարության ոլորտում տեղական հումքի հենքի վրա նոր շինարարական նյութերի արտադրության աջակցության և ներդրմանն աջակցելու նպատակով մասնագիտական հարթակում քննարկումների կազմակերպում, դրանց կիրառության համար անհրաժեշտ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում | - | 2019-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 7.2 Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի արդիականացում և գործառույթների ընդլայնման համար իրավական հիմքերի ստեղծում | Քաղաքաշինության ոլորտում տարվող քաղաքականության ճկունության բարձրացում՝ սեյսմակայուն համակարգերի, շինարարական նորմերի, տեղական հումքով շինանյութերի և շինարարության որակի հսկման մեթոդների մշակման ու իրագործման, գիտահետազոտական և փորձարարական բազայի, գիտական կադրերի պատրաստման համակարգերի ստեղծման միջոցով: | - | 2020 թվական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 9. | Շենքերի և շինությունների անձնագրա-վորման, ինչպես նաև անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքերի և շինությունների հետագա շահագործման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում: | 8.1 «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի կարգավորում, անձնագրերին ներկայացվող պահանջների սահմանում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ | 2019թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.2 «Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.3 «Հասարակական և արտադրական նշանակության վթարային շենքերը և շինությունները քանդման ենթակա ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարածքների համալիր զարգացման նպատակով կառուցապատման ծրագրերի իրականացման համար վթարային հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը և շինությունները քանդելու իրավական կարգավորում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ | 2020 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | 8.4 «Տեխնիկական վճակից ելնելով բազմաբնակարան բնակելի շենքերը, բնակարանները, անհատական բնակելի տները բնակության համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Վթարային, քանդման կամ վերակառուցման ենթակա բազմաբնակարան բնակելի շենքերը, բնակարանները, անհատական բնակելի տները բնակության համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ | 2021 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 10. | Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման, շահագործման, ադիականացման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում | 9.1 Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների մշակում | Շենքերի (շահագործման ժամկետների երկարաձգում, հուսալիության, հարմարավետության և շահագործման սպառողական հատկանիշների բարձրացում, էներգետիկ ռեսուրսների ծախսի նվազեցում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2020 թվականներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 9.2 Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | 1.2 Բազմաբնակարան շենքի կառավարման ոլորտում առկա խնդիրների կանոնակարգում. պետական կառավարման լիազոր մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների տարանջատում, կառավարման մեխանիզմի պարզեցում, որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ ձայների հարաբերակցության վերանայում՝ թեթևացում և այլն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2020 թվականներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 9.3 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանում | Բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանն ուղղված գործառույթի՝ կառավարման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Հայաստանի շինարարների միություն (համաձայնությամբ) | 2021 թվական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 11. | Աղետի գոտու հիմնախնդիրների կանոնակարգում | 10.1 Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի ավարտ | Ծրագրի շահառու ճանաչված, սակայն ծրագրի շրջանակներում բնակարանային պայմանները դեռևս չբարելաված ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պետական պարտավորությունների կատարում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի մարզպետարաններ | 2019-2020 թվականներ | 3,500,000.0 հազ. ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե, որից՝ ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջե՝ 560,000.0 հազ. դրամ, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջե՝ 2,940,000.0 հազ. դրամ |
|  |  | 10.2 Ոչ հիմնական շինությունների քանդման և տարածքների ազատման, ինչպես նաև քաղաքաշինական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող շինությունների օրինականացմանն ուղղված մոտեցումների սահմանում | Երկրաշարժից հետո ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման՝ բնակարանային պայմանների բարելավման, տարածքները ոչ հիմնական շինություններից ազատելու և քաղաքաշինական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող շինություններն օրինականացնելու վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափի հաշվարկում՝ պետական պարտավորության ծավալների գնահատում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզպետարաններ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի քաղաքային համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2019 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12. | Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացում | 1. Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի արդիականացման միջոցառումների ցանկ և ժամանակացույցի հաստատում՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով | Ժամանակակից թանգարանային միջավայր, նոր բազմակողմանի գործառույթներ, թանգարան-ինստիտուտի գործառույթների շրջանակների ընդլայնում՝ գրադարան, դասախոսությունների և հանրային քննարկումների հարթակի ստեղծում, տեղեկագրի թողարկում և այլն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  | Ոստիկանություն |
| --- | --- |

| 1. | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման կազմակերպական նոր երաշխիքների ամրագրում | 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի ընդունմանը զուգահեռ տուգանային (ոչ նյութական) միավորների ավտոմատ հաշվարկման համակարգի, ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով տրանսպորտային միջոցների հաշվառման գործողություն կատարելու համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | Հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող կամ այդ իրավունքից զրկված անձանց կողմից վարվող տրանսպորտային միջոցների ավտոմատ հայտնաբերում (տեսավերլուծական նույնականացում), ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար պատասխանատվության ենթարկվող անձանց նկատմամբ կիրառվող տուգանային միավորների ավտոմատ հաշվանցում, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման գործողության իրականացում էլեկտրոնային եղանակով, տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձին էլեկտրոնային եղանակով ամրակցելու հնարավորության նախատեսում. | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե (Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում): 1.135.500,0. հազ. դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Տուգանային (ոչ նյութական) միավորների ավտոմատ հաշվարկման համակարգի, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների հաշվառման գործողությունները էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու համար անհրաժեշտ ծրագրային (համակարգչային) լուծումների մշակում և կիրառում |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3. Համապատասխան ստորաբաժանումների ծառայողների ուսուցում, վերապատրաստում: |  |  | 2020 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| 2. | Պարեկային ոստիկանության՝ շարժական շուրջօրյա պարեկային միասնական ստորաբաժանման ստեղծում | 1.Պարեկային ծառայության ենթակառուցվածքի՝ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ձևավորում, տեխնիկական վերազինում, ռադիոկապի համակարգի արդիականացում, պարեկային տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում և կահավորում. | Պարեկային ծառայության միջոցով քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի առավել արդյունավետ պաշտպանություն, իրավախախտումներին և հանրորեն վտանգավոր դեպքերին արագ (օպերատիվ) արձագանքում, երթևեկության կազմակերպում, հանցագործությունների և պատահարների վերաբերյալ հաղորդումների հավաքագրման ժամանակակից համակարգի ստեղծում, Ոստիկանական ուժերի ու միջոցների առավել օպերատիվ կառավարում, իրավախախտումների՝ հատկապես սեփականության դեմ ուղղված և (կամ) հանրային վայրերում կատարվող հանցագործությունների արդյունավետ կանխարգելում, հանցագործության դեպքերի քրեաբանական վերլուծության և կանխատեսման համար նախատեսված ծրագրային համակարգերի մշակում և կիրառում, . | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2020 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Վարկային միջոցներ, դրամաշնորհներ և այլն 23.000.000,0. հազ. դրամ |
|  |  | 2. Ոստիկանությունում նոր ընդունելության համակարգի կատարելագործում, պարեկային մասնագիտացմամբ ոստիկանների մասնագիտական որակավորման համար նախատեսված ուսումնական ծրագրերի ստեղծում. |  |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3. Պարեկային ոստիկանության ծառայողների համար նախատեսված անհատական պաշտպանության միջոցների և նոր մոդելի հրազենի ձեռքբերում. |  |  | 2020 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| 3. | «Ոստիկանության մասին» նոր օրենքով ոստիկանության լիազորությունների այնպիսի շրջանակի սահմանում, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ կանխարգելել մարդու իրավունքների նկատմամբ հանցավոր և այլ ոտնձգությունները, քաղաքացիներին աջակցել իրենց խախտված իրավունքների վերականգնման գործում, խթանել համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության հետ | 1. Միջազգային փորձի և ձևավորված պրակտիկայի վերլուծություն, օրինագծի մշակում | Նոր օրենքով ոստիկանությունը օժտվելու է այնպիսի լիազորություններով, որոնք լիովին կհամապատասխանեն Եվրամիության անդամ-պետությունների ոստիկանությունների իրավական կարգավիճակին, մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերին, համարժեք կլինեն հանցավորության գլոբալիզացիայից բխող սպառնալիքներին (խոշտանգումներ և անմարդկային վերաբերմունք, ահաբեկչություն, սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ): Նոր օրենքի շրջանակներում կհստակեցվի Ոստիկանության զորքերի կարգավիճակը. Կհիմնադրվի Ոստիկանական գվարդիան և կգործի որպես ոստիկանական ստորաբաժանում, որն օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու է զանգվածային անկարգությունները կանխելու և խափանելուն, հակաահաբեկչական միջոցառումներին, ռազմական և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելուն, որոնողական-փրկարարական աշխատանքներին. |  | 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 2. «Ոստիկանության մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  | 2020 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| 4. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զարգացման ռազմավարության մշակում | 1. ՀՀ ոստիկանության համակարգում ռազմավարական զարգացման կարիք ունեցող ոլորտների վերհանում, վերլուծություն, միջազգային փորձի ուսումնասիորում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգի զարգացման ռազմավարական պլանավորում և թիրախային միջոցառումների իրականացման միջոցով Ոստիկանության գործունեության արդյունավետության և պարբերական բարեփոխումների երաշխավորում |  | 2019 թվականի օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  |  |  | 2019 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 2. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զարգացման ռազմավարության մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հավանությանը |  |  |  |  |