ՆԱԽԱԳԻԾ

արձանագրային

2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՌԻՍԿԵՐԻ ԶՍՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավանություն տալ 2013 թվականին ընտանեկան նպաստի համակարգում ռիսկերի զսպման գործողությունների ժամանակացույցը` համաձայն հավելվածի:

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՌԻՍԿԵՐԻ ԶՍՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Կատարման ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ««Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կենսաթոշակների, պետական նպաստների, դրամական օգնությունների և այլ վճարումների նշանակման և վճարման գործառույթները մեկ պետական մարմնի վերապահումը, պետական նպաստների նշանակման և վճարման ընթացակարգերի հստակեցում, սահմանելով դիմումների միասնական ընդունարանով ներկայացնելու կարգը, ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ստացման հնարավորությունը` բացառելով նպաստառուի և մասնագետի անմիջական շփումը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |
| 2. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Պետական նպաստների, որպես սոցիալական ծառայության առանձին տեսակ, հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են նաև «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով: Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների, այդ թվում պետական նպաստների, տրամադրման ընթացակարգերի հստակեցում` համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների ստեղծման (այդ թվում միասնական ընդունարաններ), դրանց գործունեության, լիազորությունների իրավական հենքի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 3. «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ընտանիքների անապահովության գնահատման` սոցիալական խմբերի ճանաչման, եկամուտի (աշխատավարձ, թե գյուղատնտեսական եկամուտներ) հաշվարկման մեխանիզմների, պետական նպաստների նշանակման և վճարման կարգերի, համակարգում հաշվառված անձանց մասին ՀՀ նախարարություններից, գերատեսչություններից և կազմակերպություններից ստացվող տեղեկատվության, դրա ներկայացման ձևի, պարբերականության վերանայման արդյունքում տեղեկատվական հոսքերի կառավարման արդյունավետության բարձրացմամբ ավելի հավաստի տվյալների ստացում` առանց դիմողից փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջի | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և համապատասխան նախարարություններ, գերատեսչություններ և կազմակերպություններ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 4. ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և ՀՀ ԿԱ ոստիկանության ԱՎՎ տվյալների համադրելիության մակարդակի բարձրացում` հանրային ծառայության համարանիշի կիրառմամբ | ընտանեկան նպաստների համակարգի հասցեականության, ընտանիքի կազմի որոշման և տեղեկատվության ստացման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 5. ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի և ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի անշարժ գույքի օտարման գործարքներով սեփականության իրավունք ձեռք բերողների, հողի սեփականատերերի, հողը վարձակալողների մասին տվյալների համադրելիության մակարդակի բարձրացում` հանրային ծառայության համարանիշի կիրառմամբ | ընտանեկան նպաստների համակարգի հասցեականության` գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի և դրանց մակերեսի, դրանց կադաստրային զուտ եկամուտի չափի մասին տվյալների որակի և ստացման արդյունավետության բարելավում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 6. Յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին համայնքում անասնահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնող անասնաբույժի կամ համայնքի անասնաբուժական ծառայություն իրականացնող անձի հետ համապատասխան պայմանագրերի կնքում և նրանց նյութատեխնիկական բազայի բարելավման մասին առաջարկության ներկայացում ՀՀ կառավարություն | ընտանեկան նպաստների նշանակման բնականոն ընթացքի ապահովում և անասնապահությունից ստացվող եկամուտի մասին տվյալների որակի և ստացման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |
| 7. տեղեկատվության ինքնաշխատ փոխանակության (պետական նպաստների, կենսաթոշակային ապահովության, զբաղվածության, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների, բնակչության պետական ռեգիստրի, անշարժ գույքի կադաստրի և այլ (ըստ պատրաստվածության մակարդակի) տեղեկատվական բազաների միջև) միասնական համակարգի ներդրում | տեղեկատվության համադրելիության բարձրացում` հանրային ծառայության համարանիշի կիրառմամբ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
| 8. Ուսումնասիրությունների անցկացում ռիսկային համարվող համայնքներում և վարչական շրջաններում | ընտանեկան նպաստի նշանակման և վճարման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություններ | հուլիս - դեկտեմբեր |