Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

____________-ի նիստի N 
արձանագրային  որոշման
Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի  17-ի նիստի  N 6

արձանագրային   որոշման

Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈՒՆՈՒՄ  ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐՈՎ ԵՎ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐՈՎ ՑՈՐԵՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
	Միջոցառման անվանումը
	Պատասխանատու
	Համակատարող
	Կատարման ժամկետը
	Ակնկալվող արդյունքը

	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Վերստուգելի
չափանիշ

	Բաղադրիչ 1. Մասնագիտական, հանրային քննարկումներ

	1) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հասարակակական խորհրդի նիստերում քննարկել միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ցորենի ալյուրի հարստացման հարցերը:
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

	2018-2019 թվականներ


	Ցորենի ալյուրի հարստացման ուղղությամբ ՀՀ ԱՆ հասարակական խորհրդում փոխհամաձայնեցման ձեռքբերում:


	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Տարեկան առնվազն մեկ   քննարկման կազմակերպում;արդյունքների վերաբերյալ  հաշվետվության առկայություն:



	2) Միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ցորենի ալյուրի հարստացման հարցերի քննարկումներ մասնագիտական ասոցիացիաների հետ:
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

	2019 թվական


	Ցորենի ալյուրի հարստացման հարցերի վերաբերյալ փոխհամաձայնեցման ձեռքբերում մասնագիտական ասոցիացիաների շրջանում:
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Նշված  ժամկետում  առնվազն 2 քննարկումների կազմակերպում, քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ երկու հաշվետվության առկայություն:

	Բաղադրիչ 2. Հանրային իրազեկում

	1) Միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ալյուրի հարստացման հարցերի վերաբերյալ հանրության իրազեկում: 

	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2018-2020 թվականներ


	Ցորենի ալյուրի հարստացման վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներն իրականացված են:


	Օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ
	Տարեկան առնվազն 2   իրազեկման իրականացում, արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների առկայություն:

	Բաղադրիչ 3. Երկաթ-դեֆիցիտային սակավարյունության տարածվածության ուսումնասիրություն

	1) Թիրախային խմբերում երկաթ-դեֆիցիտային սակավարյունության տարածվածությունը գնահատելու նպատակով լրացուցիչ լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում:
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2019-2020 թվականներ


	Երեխաների և վերարտադրողական տարիքի կանանց

շրջանում երկաթ-դեֆիցիտային սակավարյունության  տարածվածության վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն:
	Օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ
	Լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն:

	Բաղադրիչ  4. Օրենսդրության վերանայում և նորմատիվ-իրավական դաշտի ապահովում

	1) Իրազեկման աշխատանքների և գիտահետազոտական ուսումնասիրության  արդյունքների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, օրենսդրական դաշտի վերանայում:
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

	2020 թվական


	Ցորենի ալյուրի հարստացման համար անհրաժեշտ օրենքի նախագիծը և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթները մշակված են:   
	Օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ
	Ցորենի ալյուրի հարստացման համար անհրաժեշտ օրենքի նախագծի և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթների առկայություն:


