Հավելված N 2
  ՀՀ կառավարության 2016 թ.

                      ____ -ի  նիստի  N 

   արձանագրային որոշման

«Հավելված N 3

  ՀՀ կառավարության 2016 թ.

                                                                          փետրվարի 18-ի  նիստի  N 6 

   արձանագրային որոշման
ԾՐԱԳԻՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

	Ոլորտը/
Բաղադրիչը
	Միջոցառումները
	Պատասխանատու
	Ժամկետներ
	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշներ
	Առնչությունը ՊԾՖՀ 2016 թ. կատարողական ցուցանիշին
	Միջոցառումների իրականացման ռիսկերը
	Միջոցառումների իրականացման ռիսկերի մեղմացման գործողությունները
	Ֆինանսավորման աղբյուրը

	1. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ 

	1.1  Արժանահավատ մակրոտնտեսական կանխատեսումներ
	1. Մակրոտնտեսական կանխատեսման գործիքների կատարելագործում

	ՖՆ
	2016-2020
	Բարելավված գործող մոդելներ, մակրոտնտեսական  ցուցանիշների կանխատեսման նոր մոդելներ,  ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ
	ԿՑ-14
	Նոր ավելի բարդ մոդելների մշակման և կիրառման փորձի բացակայություն և

մոդելավորման ծրագրային ապահովման անհասանելիություն
	Մակրոտնտեսական կանխատեսողների համար նոր մոդելների, ինչպես նաև դրա համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կարիքների գնահատում 
Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում

	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Նոր մոդելների տեղայնացման ռիսկեր
	
	

	
	
	
	
	
	
	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	
	

	
	
	
	
	
	
	Որոշ տնտեսական ցուցանիշներ հասանելի չեն, երբ դրանք պահանջվում են
	Անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցնել ԱՎԾ-ի, ՊԵԿ-ի, ԿԲ-ի և զարգացման գործընկերների հետ  անհրաժեշտ ցուցանիշների տրամադրման հնարավորությունը
	

	
	2. Մակրոտնտեսական ռիսկերի գնահատման գործիքների կատարելագործում
	
	
	Բարելավված գործող ռիսկերի գնահատման գործիքներ, ռիսկերի գնահատման նոր գործիքներ
	
	Նոր ավելի բարդ մոդելների մշակման և կիրառման փորձի բացակայություն և

մոդելավորման ծրագրային ապահովման անհասանելիություն
	Մակրոտնտեսական ռիսկերի գնահատման մոդելների կարիքների գնահատում
Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում

	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Նոր մոդելների տեղայնացման ռիսկեր
	
	

	
	
	
	
	
	
	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	
	

	
	
	
	
	
	
	Որոշ տնտեսական ցուցանիշներ հասանելի չեն, երբ դրանք պահանջվում են
	Անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցնել ԱՎԾ-ի, ՊԵԿ-ի, ԿԲ-ի և զարգացման գործընկերների հետ  անհրաժեշտ ցուցանիշների տրամադրման հնարավորություն

	

	
	3. Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչության աշխատակիցների վերապատրաստում
	
	
	Աշխատակիցների մեծ մասը վերապատրաստված է
	
	Համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների պակաս
Վերապատրաստող մասնագետների պակաս

Վերապատրաստման ծրագրերի ցածր որակ
	Աշխատակազմի համալրում որակավորված մասնագետներով

Աշխատակազմի համապատասխան գործիքների կիրառման նպատակով վերապատրաստում
Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և մասնագետների ներգրավում
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	1.2 Բյուջետային փաստաթղթեր
	Օրենսդիր մարմնին հաս​տատ​ման նպատակով տրա​մադր​վող պետական բյուջեի նախագծում ներկայացվող տեղեկատվության շրջա​նա​կի ընդլայնում
	ՖՆ
	2018-2020
	Մինչև 2020 թվականը բյուջետային փաստաթղթերում տրամադրվող տեղեկատվության շրջա​նակ​ի ընդլայնում` ՊԾՖՀ-2016 ձեռնարկով սահմանված տեղեկատվության 10 տարրերի (այդ թվում 4 հիմնա​կան տարրերի) ապահովում 
	ԿՑ-5
	Բյուջետային փաստաթղթերում տրամադրվող տեղեկատվությունը ամբողջական չէ
	Բյուջետային փաստաթղթերում արտացոլվող անհրաժեշտ տեղեկատվության հստակեցում
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում



	1.3 Բյուջեում ներառված տեղեկատվության համակողմանիություն hանրության համար


	Հանրության համար առանցքային հարկաբյուջետային տեղեկատվության հասանելիության շրջանակի ընդլայնում   
	ՖՆ
	2018-2020
	Մինչև 2020 թվականը հանրության համար հարկաբյուջետային տեղեկատվության մատչելիու​թյան շրջանակի ընդլայնում` ՊԾՖՀ-2016 ձեռնարկով սահմանված մատչելիության 8 տարրերի (այդ թվում 5 հիմնական տարրերի) ապահովում 
	ԿՑ-9
	Հար​​կաբյուջետային տեղեկատ​վութ​յան տարրերը մատչելի չեն հանրության համար 
	Հար​​կաբյուջետային տեղեկատ​վութ​յան տարրերի վերաբերյալ ներկայացված տեղեկատվության մատչելիության ապահովում
	Անհրաժեշտ չէ

	2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

	2.1 Եկամուտների պլանավորում
	Եկամուտների առանձին տեսակների կանխատեսման մոդելների ընդլայնում՝ ինչպես մակրոտնտեսական ցուցանիշների, այնպես էլ միկրոցուցանիշների կիրառությամբ
	ՖՆ
	2016-2020
	Եկամուտների մոդելավորման գործիքների ընդլայնում, կանխատեսումների ճշգրտության բարելավում
	ԿՑ-14
	Եկամուտ հավաքագրող մարմինները չեն կարողանում իրականացնել եկամուտների բավարար  ճշգրտությամբ կանխատեսումներ 
	Վերապատրաստել եկամուտների կանխատեսումների բաժնի աշխատակիցներին: Նախորդ տարիների հավաքագրումների և գնահատված շեղումների հիման վրա մշակել եկամուտների կանխատեսումներ 
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Գոյություն չունեն եկամուտների կանխատեսման մոդելներ 
	Մշակել մոդուլներ եկամուտների տեսակի հայտնի ցուցանիշների հիման վրա
	

	
	
	
	
	
	
	ՖՆ-ն չի կարողանում գնահատել եկամուտների փոփոխությունների հարկաբյուջետային ազդեցությունները 
	Վերապատրաստել աշխատակիցներին համապատասխան հմտություններ ձեռքբերելու ուղղությամբ
	

	2.2 Միջնաժամկետ հեռանկարը ծախսերի բյուջետավորման մեջ
	Պետական մարմինների աշխատակիցների կարողությունների բարձրացման նպատակով վերապատրաստումների իրականացում
	ՖՆ
	2016-2020
	Վերապատրաստումներ իրականացվել են բոլոր պետական մարմինների համար


	ԿՑ-16
	Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստումներ իրականացնելու համար
	Որակյալ մասնագետների ներգրավում
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ 
	Վերապատրաստման կարիքների գնահատում:  Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների  վերանայում
	

	2.3 Հարկաբյուջետային ռիսկերի հաշվետվողականություն 
	1. Էներգետիկայի, ջրային տնտե​սության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված  հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատ​ման համար մեթոդաբա​նական հիմքերի ստեղծում
	ՖՆ
	2016-2017
	Էներգետիկայի, ջրային տնտե​սության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատ​ման մեթոդաբանությունը մշա​կված է
	ԿՑ-10
	Էներգետիկայի, ջրային տնտե​սության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատ​ման մեթոդաբանության մշակման տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Էներգետիկայի, ջրային տնտե​​սության և տրանս​պոր​տի ոլորտների հետ կապված ֆիսկալ ռիսկերի բացահայ​տում և գնահատում
	ՖՆ
	2016-2020
	Էներ​գե​տիկայի, ջրային տնտեսութ​յան և տրանսպորտի ոլորտների  ընկե​րու​թյունների, ներառյալ պետա​կան մասնակցությամբ ընկերութ​յուն​​ների (անկախ պետական մաս​նակ​ցու​թ​յան չափից), կարգավորվող հանրա​յին ծա​ռայություններ մատու​ցող ըն​կե​րութ​յուն​ների, պետական բյու​​ջե​ից վարկեր (ենթավարկեր), երաշ​խիք​ներ կամ սուբ​​սիդիաներ ստա​​ցող ըն​կերու​թ​յուն​ների, ինչպես նաև պե​տու​թյան հետ պետական-մասնա​վոր գործ​ընկե​րութ​յան ծրագ​րե​րում (այդ թվում՝ կոն​ցե​սիա​​նե​րում) ներ​գրավ​ված ընկերութ​յուն​նե​րից հաշ​վետ​վու​թյուն​նե​րը սահ​ման​​ված պարբերա​կա​նությամբ և ցան​​կով ստաց​վում են, ռիսկերը բա​ցա​​հայ​տում և գնահատում են, իսկ բա​ցա​​հայտ​ված ռիս​կե​րով պայմա​​նա​վոր​ված առա​​ջա​ցող խնդիր​նե​րը սահ​​մանված կար​գով ներ​կայացվում են
	
	Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների  ընկերությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների ցածր որակ
	ՖՆ-ում իրականացվել են ինտենսիվ վերապատրաստման դասընթացներ տրամադրվող հաշվետվությունների որակի բարձրացնելու համար
	

	
	
	
	
	
	
	Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտներիընկերությունների  հարկաբյուջետային չբացահայտված ռիսկեր
	Հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատ​ման համար մեթոդաբանական հիմքերի ստեղծում, անհրաժեշտության դեպքում մեթոդաբանության վերանայում
	

	2.4 Հանրային ներդրումների կառավարում
	1. Ուղեցույցերի մշակում
	ՖՆ
	2020
	Ներդրումային ծրագրերի նախագ​ծերի տնտեսական վերլուծության և առաջնահերթությունների սահմանման համար  ուղեցույցներ
	ԿՑ-11
	Ներդրումային ծրագրերի տնտեսական վերլուծության համար ուղեցույցների մշակման հնարավոր ձախողում 
	Շարունակել կիրառել օրենսդրությամբ դեռևս գործող մեթոդաբանությունը


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Վերապատրաստում և կարողությունների զարգացում
	ՖՆ
	2020
	Ներդրումային ծրագրերի նախագ​ծերի տնտեսական վերլուծության և առաջնահերթությունների սահմանման տեխնիկաների և համակարգման զարգացման գծով ուսոցման նյութեր և վերապատրաստման ծրագրեր
	
	Ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման համար ուղեցույցների մշակման աշխատանքների հնարավոր ձախաղումներ
	Շարունակել օրենսդրությամբ դեռևս գործող  ծախսերի գնահատման մեթոդաբանությունը

	

	
	3. Ծրագրի տվյալների բազա
	ՖՆ
	2020
	Ներդրումային ծրագրերի տվյալների բազա
	
	Բարձրորակ աշխատակազմի հավաքագրման և պահպանման անհնարինություն


	Ավելացնել նման աշխատակիցների համար ձևավորված խթանները: Ներդրումային ծրագրերի վերլուծության և ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի  գնահատման գործընթացում  ներգրավել այլ աշխատակիցներ
	

	
	4. Միասնական բյուջետավորում
	ՖՆ
	2020
	Ներդրումային ծրագրերի նախագծերի ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի  միասնական բյուջետա​վոր​ման մեթոդաբանություն (ուղեցույց)
	
	Տվյալների բազան ներդրված չէ կամ արդյունավետ չի աշխատում
	Դիմել զարգացման գործընկերների աջակցությունը
	

	3.ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

	3.1 Գնումների բողոքարկման համակարգ


	Գնումների բողոքարկման համակարգի վերանայում


	ՖՆ


	2016


	Միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանող գնումների բողոքարկման անկախ համակարգ


	ԿՑ-24, ԿՑ-25
	Գնումների գործող բողոքարկման համակարգը շարունակում է չհամապատասխանել միջազգային լավագույն փորձին
	Գնումների բողոքարկման համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի վերանայում 
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	
	
	
	
	
	Գնումների բողոքարկման խորհրդի և աշխատակազմի անդամների կարողությունները ցածր են
	Գնումների բողոքարկման խորհրդի և աշխատակազմի անդամների կարողությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստումների կազմակերպում
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	3.2 Գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառություն
	1. Գնումների պլանավորման համակարգի արդյունավետության ուսումնասիրություն
	ՖՆ
	2016
	Գնումների պլանավորման համակարգի համապարփակ ուսումնասիրության հաշվետվություն, 2016 թվականին հատկացված միջոցների հաշվին ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կարիքների համար կատարվող պետական կամ ծառայողական գաղտնիք չպարունակող գնումների 90%-ի իրականացում մրցակցային ընթացակարգերով` էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով` բացառությամբ հեղինակային և հարակից իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ պայմանավորված գնումների:
	
	Գնումների պլանավորման փուլում գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառության հիմնավորումների ուսումնասիրության համար ոչ բավարար ժամանակ և ռեսուրսներ
	Գնումների պլանավորման համակարգի ուսումնասիրության հստակ ժամանակացույցի սահմանում

	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի հաստատում
	ՖՆ
	2017
	Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավման միջոցառումների ծրագիր, 

2017 թվականին հատկացված միջոցների հաշվին ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կարիքների համար կատարվող պետական կամ ծառայողական գաղտնիք չպարունակող գնումների 93%-ի իրականացում մրցակցային ընթացակարգերով` էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով` բացառությամբ հեղինակային և հարակից իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ պայմանավորված գնումների:
	
	Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավման միջոցառումների ծրագիրը իրատեսական չէ
	
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	3. Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավում
	ՖՆ և ՊԿՄ
	2019
	Գնումների պլանավորման բարելավված համակարգ
	
	ՊԿՄ-ները գնումների պլանավորման փուլում գնումների ոչ մրցակցային ձևերի չհիմնավորված կիրառում
	Գնումների մասին օրենդրությամբ կսահմանվեն գնումների պլանավորման փուլում գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառության պայմանների հստակեցման, խստացման և/կամ սահմանափակման  դրույթներ:
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	
	
	
	
	
	ՊԿՄ-ները տարվա ընթացքում գնումների պլանում կատարում են արհեստական փոփոխություններ գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառման նպատակով
	ՖՆ-ն ընդունում է միայն օրենսդրորեն հիմնավորված գնումների պլանի փոփոխություններ:

Սահմանափակել գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառմամբ գնումների պլանի փոփոխությունները
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	
	
	
	
	
	ՊԿՄ-ները շարունակում են օգտվել գնումների ոչ մրցակցային  ձևերից 
	Գնման գործարքների մոնիթորինգի խստացում:


	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	3.3 Գնումների գործընթացի ավտոմատացում


	Էլեկտրոնային գնումների  համակարգի կիրառության շրջանակների  բարելավում
	ՖՆ
	2016
	Ընդլայնված շրջանակներով Էլեկտրոնային գնումների համակարգ
	
	Էլեկտրոնային գնումների  համակարգի ցածր ֆունկցիոնալություն՝ գնումների գործընթացի բոլոր փուլերը չեն  ընդգրկած համակարգում և ավտոմատացված չեն
	Էլեկտրոնային գնումների համակարգի շրջանակներում գնումների գործընթացի բոլոր փուլերի ընդգրկման և ավտոմատացման նպատակով՝ գնումների պլանավորման, գնման պայմանագրերի կառավարման և գնումների հաշվետվությունների պատրաստման ծրագրային մոդուլները ձեռք բերված և ներդրված են
	265 000 ԱՄՆ դոլար

ՀԲ TF12529 դրամաշնորհային ծրագիր

	3.4 Գնումների ոլորտում մասնագիտական կարողություններ


	1. Գնումների ոլորտում վերապատրաստումների կարիքների գնահատում
	ՖՆ, ՊԿՄ-ներ և ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ)
	2016
	Գնումների համակարգողների կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատումներ, վերապատրաստման մոդուլներ և ծրագրեր
	
	Գնումների համակարգողների համար կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ցածր որակ
	Գնումների համակարգողների վերապատրաստումների կարիքների գնահատում:  Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրերը և մոդուլները  վերանայված են
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Գնումների ոլորտում վերապատրաստումների իրականացում
	ՖՆ, ՊԿՄ-ներ և ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ)
	2017-2020
	Վերապատրաստման ծրագրին և մոդուլներին համապատասխան իրականացված վերապատրաստումներ
	
	
	
	

	3.5 Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում գնումների ոլորտում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի մոտարկում ՀՀ  միջազգային պայմանագրերի պահանջներին
	ՖՆ
	2016-2017
	ԱՀԿ պետական գնումների վերանայված համաձայնագրին և ԵԱՏՄՀ պահանջներին ներդաշնակեցված գնումների մասին ՀՀ օրենք
	
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում հակասությունների առկայություն ԱՀԿ պետական գնումների վերանայված համաձայնագրի և ԵԱՏՄՀ պահանջների նկատմամբ
	Եռակողմ քննարկումների իրականացում, համաձայնագրերի պահանջների հնարավոր ներդաշնակեցում
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	4. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՆՖՀ)

	4.1 Ֆինանսական կառավարում  և հսկողություն (ՖԿՀ)

	4.1.1 Ֆինանսական կառավարման և հսկողության համակարգի ներդրում

	1. ՖԿՀ համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ մեթոդաբանության մշակում և ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հանրային հատվածի առնվազն երկու կազմակերպություններում պիլոտավորում 
	ՖՆ
	2016-2017
	ՖԿՀ համակարգի ներդրման պիլոտավորման իրականացում
	ԿՑ-23, ԿՑ-25


	ՖԿՀ համակարգի փորձնական ներդրման հետ կապված խոչընդոտներ 
	ՖԿՀ օրենսդրության փորձնական ներդրման փուլերի և կանոնների սահմանում 
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Մշակված և պիլոտավորված  մեթոդաբանության արդյունքում ՖԿՀ հայեցակարգի և օրենքի նախագծերի վերանայում և հստակեցում


	ՖՆ
	2018
	ՖԿՀ հայեցակարգի և օրենքի նախագծերի վերանայում,

	
	ԶԳ տեխնիկական աջակցության բացակայություն ՖԿՀ օրենսդրության մշակման համար
	Դիմել զարգացման գործընկերներին ՖԿՀ օրենսդրության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	3. ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ մասին օրենքի նախագծերի  հաստատում
	ՖՆ
	2018
	ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ մասին օրենքի նախագծերը ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացում
	
	ԶԳ տեխնիկական աջակցության բացակայություն ՖԿՀ օրենսդրության մշակման համար 
	Դիմել զարգացման գործընկերներին ՖԿՀ օրենսդրության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար 
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	4. ՖԿՀ մասին օրենքի ընդունում
	ՖՆ
	2019
	ՖԿՀ մասին օրենքի նախագիծը  ՀՀ ԱԺ ընդունմանը ներկայացում (ըստ անհրաժեշտության օրենքից բխող՝ ՀՀ այլ օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի հետ միասին):
	
	ՀՀ ԱԺ չի ընդունում ՖԿՀ մասին օրենքի նախագիծը
	ՀՀ Աժ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծի վերախմբագրում
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	5. ՖԿՀ օրենքի կիրարկման և  ՖԿՀ համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրի հաստատում և ՖԿՀ համակարգի գործնականում ներդրում ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում 
	ՖՆ
	2019-2020
	ՖԿՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրի (ժամանակացույցը) մշակում և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացում
	
	ՖԿՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ծրագրով (ժամանակացույցով) նախատեսված միջոցառումները չեն իրականացվում սահմանված ժամկետներում և պատշաճ կերպով
	Սահմանել կոնկրետ պատասխանատուներ միջոցառումների իրականացումը ապահովելու նպատակով
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	4.2. Ներքին աուդիտ

	4.2.1 Ներքին աուդիտորների մասնագիտական կարողությունները

	1. Հանրային հատվածում ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատում և կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում
	ՖՆ
	2016
	Առկա է հանրային հատվածում ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատական և կարողությունների զարգացման ծրագիր
	ԿՑ-23, ԿՑ-25, ԿՑ-26


	Ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատականը իրատեսական չէ, և կարողությունների զարգացման ծրագիրը անարդյունավետ է
	Ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատման և կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	2. Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի վերանայում, համապատասխանեցում միջազգային լավագույն փորձի պահանջներին
	ՖՆ
	2016
	Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերը միտված են ներքին աուդիտորների գործնական կարողությունների զարգացմանը
	
	Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման վերանայված ծրագրերը չեն արտացոլում իրական կարիքները
	Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի վերանայման և միջազգային լավագույն փորձի պահանջներին համապատասխանեցման աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	3. Ներքին աուդիտորների կարողությունների   զարգացում
	ՖՆ,  ՊԿՄ-ներ ու ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ)
	2017- 2020
	Ներքին աուդիտորների կարողությունները բավարար են օրենսդրության

պահանջներին համապատասխան ներքին աուդիտի իրականացման  համար
	
	Ներքին աուդիտորները կարողունակ չեն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովելու պատշաճ որակի ներքին աուդիտ
	Ներքին աուդիտորների կարողությունների շարունակական զարգացում` վերապատրաստումների կազմակերպման միջոցով
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	4.2.2 Ներքին աուդիտի մեթոդաբանության վերանայում
	1. Աուդիտի կատարողականի հստակեցում` պլանավորված և փաստացի իրականացված աուդիտորական առաջադրանքների քանակի տարբերության նվազեցում
	ՖՆ
	2016
	Ընթացիկ տարվա պլանով նախատեսված աուդիտորական առաջադրանքների առնվազն 90%-ը կատարված է
	
	Ընթացիկ տարվա համար պլանավորված և փաստացի իրականացված աուդիտորական առաջադրանքների քանակի տարբերությունը մեծ է 10 %-ից
	Մեթոդաբանության վերանայման և կատարողականի հարցերի հստակեցման աշխատանքների պլանավորում` ըստ ժամկետների և պարտականությունների բաշխում` ըստ կատարողների:
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	2. Աուդիտորական բացահայտումների վերաբերյալ ղեկավարության արձագանքի և վերստուգման գործընթացի շեշտադրում
	ՖՆ
	2017
	Ղեկավարները ժամանակին և արդյունավետ կերպով արձագանքում են տարվա ընթացքում բացահայտված թերությունների առնվազն 90%-ին, ապահովվում է բացահայտված թերությունների վերստուգման գործընթաց
	
	Աուդիտորական բացահայտումների 10%-ից ավելի դեպքերի մասով ղեկավարությունը չի արձագանքում և վերստուգման գործընթաց չի ապահովում:
	Ներքին աուդիտի բացահայտումները, ղեկավարության արձագանքը, շտկման գործողությունների ծրագրերը և վերստուգման գործընթացները սահմանող մեթոդաբանության վերանայման աշխատանքների պլանավորում` ըստ ժամկետների և պարտականությունների բաշխում` ըստ կատարողների:
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	3. Ներքին աուդիտի  իրականացման գործնական  հարցերի շեշտադրում
	ՖՆ
	2018
	Մշակված են ուղեցույցներ և ձեռնարկներ, որտեղ շեշտադրված են ներքին աուդիտի ստանդարտների գործնական կիրառության հարցերը:
	
	Մշակված ուղեցույցներն ու ձեռնարկները գործնականում արդյունավետ կերպով կիրառել հնարավոր չէ
	Ներքին աուդիտի  իրականացման ուղեցույցների և ձեռնարկների մշակման աշխատանքների պլանավորում և կատարում:
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	4. Ներքին և արտաքին աուդիտի համագործակցության ապահովում
	ՖՆ,
ՎՊ (համաձայնությամբ)
	2018-2020
	Ներքին և արտաքին աուդիտի մարմիններն արդյունավետ կերպով համագործակցում են
	
	Ներքին և արտաքին աուդիտի մարմինների արդյունավետ համագործակցության ընթացակարգեր սահմանված չեն կամ գործնականում չեն կիրառվում:
	Ներքին և արտաքին աուդիտի մարմինների համագործակցությունը սահմանող ընթացակարգերի վերանայման և կիրառականության ապահովման աշխատանքների պլանավորում և կատարման ապահովում:
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	5. Ներքին աուդիտի կողմից աշխատավարձերի հաշվարկման և վճարման ներքին հսկողական համակարգերի արդյունավետության գնահատման առանձնահատկությունների սահմանում
	ՖՆ 
	2018
	Առկա է հանրային հատվածի կազմակերպություններում կադրերի և աշխատավարձերի նկատմամբ հսկողության արդյունավետության գնահատման իրականացման ընթացակարգ
	
	Հանրային հատվածի կազմակերպություններում կադրերի և աշխատավարձերի նկատմամբ հսկողության արդյունավետությունը չի գնահատվում
	Մեթոդաբանությամբ սահմանված առանձնահատկությունների կիրառման մասով հաշվետվությունների տրամադրում Լիազոր մարմնին
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	5. ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ` ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

	5.1 Արտաբյուջետային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների շրջանակը
	1.Հաշվետվություններում չարտացոլված արտաբյուջետային գործառնությունների նվազեցում
	ՖՆ
	2016-2020
	Պետական հիմնարկներից արտաբյուջետային գործառնությունների ֆինանսական տվյալների կանոնների վերանայում.

Վերանայված կանոններին համապատասխան արտաբյուջետային գործառնությունների ֆինանսական տվյալների գրանցում ՖՆ տվյալների բազայում.

Վերանայված կանոններին համապատասխան պետական հիմնարկների ֆինանսական գործառնությունների մոնիտորինգի իրականացում
	ԿՑ-6, ԿՑ-25
	ՊԿՄ-ներից ստացված ոչ բավարար արտաբյուջետային գործառնությունների ֆինանսական տվյալներ
	Ներկայացվող  արտաբյուջետային գործառնությունների հաշվետվությունների համար  ուղեցույցերի մշակում
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Անհրաժեշտ տվյալների բազան կարող է հնարավոր չլինել մշակել տեղում
	Պատվիրել կոմերցիոն ծրագրային ապահովման ընկերությանը 
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Արտաբյուջետային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվություններում ներառված ծախսերի, եկանուտների և ֆինանսավորման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության ներկայացում
	ՖՆ
	2017-2020
	Պետական հիմնարկներից բոլոր արտաբյուջետային ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության ստացում, ամփոփում, ֆինանսական գործառնությունների փաստացի (ex-post) արդյունքների վերաբերյալ ընդգրկուն հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում

Արտաբյուջետային ֆինանսական գործառնությունների (եկամուտներ և ծախսեր) պլանավորված և փաստացի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում
	
	Անհրաժեշտ հաշվետվությունները չեն կարող պատրաստվել տվյալների բազայով 
	Տվյալների բազան մշակող ընկերության կողմից ծրագրում կիրականացվեն փոփոխություններ 
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	6. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ `  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

	6.1 ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչները
	 1. ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների ուսումնասիրություն
	ՖՆ
	2018-2020


	ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման որոշումների կայացման հիմքում դրված հիմնական մշակված չափորոշիչների  ուսումնասիրոթյան հաշվետվություն
	ԿՑ-8, ԿՑ-10, ԿՑ-25.


	Ոչ բավարար վերապատրաստված աշխատակազմ
	Համալրել որակավորված աշխատակազմով:

Վերապատրաստել գոյություն ունեցող աշխատակազմին:
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում
	

	
	2. ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների մշակում
	ՖՆ
	
	Ուսումնասիրության արդյունքով ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների մշակում, որի համար հիմք կհանդիսանան նաև ՀԲ-ի աջակցությամբ ՀՀ ՖՆ-ի կողմից պիլոտային հիմունքով իրականացված ՊՈԱԿ-ների ֆիդուցիար հսկողության փորձնական ծրագրի ներդրման աշխատանքները:

Ըստ անհրաժեշտության կիրականացվեն փոփոխություններ համապատասխան իրավական ակտերում
	
	ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների մշակման համար կատարված ուսումնասիրության արդյունքները  բավարար չեն նոր չափորոշիչների մշակման համար
	Վերապատրաստել աշխատակիցներին համապատասխան հմտություններ ձեռք բերելու ուղղությամբ
	

	
	
	
	
	
	
	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում
	

	6.2 ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականություն և մոնիտորինգ


	1. Բարելավման նպատակով ներկայիս գործող ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականության և մոնիտորինգի մեխանիզմների ուսումնասիրություն
	ՖՆ
	2017-2020

	Բարելավման նպատակով ներկայիս գործող ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականության և մոնիտորինգի մեխանիզմների ուսումնասիրության հաշվետվություն
	
	ՊԿՄ-ների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ցածր որակ 
	Ներկայացվող  հաշվետվությունների համար ուղեցույցերի մշակում
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ


	
	
	
	
	
	
	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում
	

	
	2. Ավտոմատացման նպատակով ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության  վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, վերլուծության և ամփոփման գործընթացների տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
	ՖՆ
	
	Էլեկտրոնային համակարգի ներդրման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
	
	Ավտոմատացման նպատակով ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, վերլուծության և

ամփոփման գործընթացների տեխնիկական առաջադրանքի մշակման համար ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ, տեխնիկական աջակցության բացակայություն
	Դիմել Զարգացման գործընկերներին համապատասխան տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	3. ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, վերլուծության և ամփոփման գործընթացների ավտոմատացում
	ՖՆ
	
	Էլեկտրոնային համակարգի ներդրում
	
	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն 
	Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում 
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	Ավտոմատացված ՏՏ համակարգը հասանելի չէ սահմանված ժամկետներում 
	ՏՏ համակարգի սպասարկող կազմակերպությունը պետք է սահմանված ժամկետում ձեռնարկի համապատասխան միջոցառում  ավտոմատացված համակարգի ներդրման աշխատանքների ընթացքն արագացնելու համար
	

	7. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

	7.1 Հանրային հատվածի առանձին կազմակերպություններում նոր համակարգ
	Հանրային հատվածի առանձին կազմակերպություններում նոր համակարգի ներդնում
	ՖՆ
	2016-2018
	Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման (ՀՀՀՀ) նոր համակարգի ներդրում սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան: 2016թ. ՀՀՀՀ նոր համակարգի ներդրում թվով 16 պետական կառավարչական հիմնարկներում և նրանց ենթակա ՊՈԱԿ-ներում: 2017-2018թթ նոր համակարգի ներդրման աշխատանքների . շարունակում, նախկին կազմակերպություններում ներդրման հետևանքով առաջ եկած խնդիրների ուսումնասիրում՝ դրանց համապատասխան լուծումներ տալու նպատակով: Անհրաժեշտության դեպքում իրավական կարգավորումներ պահանջող խնդիրներին լուծում տալու համար համապատասխան իրավական ակտերի (հրահանգներ, մեթոդական ցուցոմներ) մշակում: Համապատասխան մասնագետների վերապատրաստումների իրականացում, սահմանված ժամկետներում նախատեսվող աշխատանքների իրականացում:
	 ԿՑ-29
	Վերապատրաստման համար անհրաժեշտ աշխատակիցների բացակայություն 
	Համալրել համապատասխան հմտություններով աշխատակիցներ 
	ՀԲ, ԵՄ,

ԱՄՀ

	
	
	
	
	
	
	Ֆինանսական տվյալների ամբողջականության լրիվ համապատասխանության բացակայություն
	Ներկայացնել կառավարությանը այս ոլորտի օրենսդրության վերանայման անհրաժեշտության մասին 
	

	7.2 Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
	Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
	ՖՆ
	2019-2020
	Հանրային հատվածի առանձին կազմակերպություններում միասնական հաշվապահական ծրագրի մշակում կամ ձեռք բերում, տարբեր վերահսկման մակարդակներում, ինչպես նաև պետության մակարդակով ֆինանսական հաշվետվությունների  համախմբումը ապահովող իրավական ակտերի մշակում: Համախմբված հաշվետվություններ պատրաստող մասնագետների վերապատրաստում՝ այդ թվում նաև պետության ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստող մասնագետների ուսուցում և վերապատրաստում:
	
	Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների լիարժեք համախմբման ապահովման ձախողում


	Ապահովել, որ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնեն լավագույն գործելակերպը


	ՀԲ, ԵՄ,

ԱՄՀ

	
	
	
	
	
	
	Կարող է ձախողվել ընդունված չափանիշների իրականացումը


	Հայաստանի հանրային ոլորտի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների (APSAS) ընդունման և գործարկման գործընթացի ապահովում
	

	
	
	
	
	
	
	Համապատասխան աշխատակազմի բացակայությունը տարբեր ոլորտներում վերապատրաստման համար 
	Առկա աշխատակազմը կարող է կատարել աշխատանքները լրացուցիչ վերապատրաստման օգնությամբ 
	

	7.3 Հանրային ակտիվների կառավարում
	1. Կառավարության ֆինանսական ակտիվների մոնիթորինգ
	ՖՆ
	2017-2020
	Ակտիվների կառավարման մասին օրենսդրական ակտերի մշակում (ակտիվների ռեգիստրների և մոնիթորինգի ընթացակարգեր),
ակտիվների կառավարման տեխնիկաների գծով վերապատրաստումների իրականացում,

Ֆինանսական ակտիվների ռեգիստրների պատրաստման աշխատանքների մեկնարկում,

Ակտիվների մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվություն
	ԿՑ-12
	Ակտիվների կառավարման օրենսդրության բացակայություն


	Դիմել Զարգացման գործընկերներին համապատասխան տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Կառավարության ոչ ֆինանսական ակտիվների մոնիթորինգ
	
	
	Ակտիվների ռեգիստրների և մոնիթորինգի ընթացակարգերի մշակում, ըստ անհրաժեշտության հաշվետվությունների պատրաստում,

Ակտիվների կառավարման տեխնիկաների գծով աշխատակազմի վերապատրաստման իրականացում
	
	Վերապատրաստման համար ակտիվների կառավարման համապատասխան անձնակազմի բացակայություն
	Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում
	

	
	3. Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի թափանցիկություն
	
	
	Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման ընթացակարգերի և դրանց օգտագործման իրավունքների իրականացում,

ակտիվների օտարման տեխնիկաների գծով աշխատակազմի վերապատրաստում
	
	
	
	

	8. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ

	8.1 Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության և աուդիտի օրենսդրական շրջանակի բարելավում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում
	1. Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության և աուդիտ նորմատիվ-իրավական շրջանակի հետագա բարելավում
	ՖՆ
	2016-2020
	 «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքներում առաջադրվող փոփոխությունները և «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» նոր ՀՀ օրենքի նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացում, ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունում

	-
	ՀՀ ԱԺ չի ընդունում օրենքների նախագծերը
	ՀՀ Աժ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծերի վերախմբագրում
	ՀԲ, ԵՄ, այլ դոնոր կազմակերպություներ

341 500



	
	2. Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության կարևորության հանրային իրազեկում
	ՖՆ
	2016-2020
	Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության հանրային իրազեկման ծրագրի  մշակում և իրականացում
	
	ՀՀ-ում կորպորատիվ հաշվետվողականության շահագրգիռ կողմերը լավ չեն ընկալում և գնահատում Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության հանրային իրազեկման ծրագիրը
	Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության հանրային իրազեկման ծրագրի ներկայացում և պարզաբանումների տրամադրում
	ՀԲ, ԵՄ, այլ դոնոր կազմակերպություներ

290 000



	
	3. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում
	ՖՆ
	2016-2020
	Հանրային  վերահսկման համակարգի մշակում,  աջակցություն ՀՎԽ-ին, աշխատակազմի կարողությունների զարգացում և վերապատրաստումների իրականացում
	
	Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստումներ իրականացնելու համար
	Որակյալ մասնագետների ներգրավում
	ՀԲ, ԵՄ, այլ դոնոր կազմակերպություներ

946,500



	
	
	
	
	
	
	Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ 
	Վերապատրաստման կարիքների գնահատում:  Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների  վերանայում
	

	9. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՄՇԱԿՈՒՄ

	9.1 Եկամուտների վարչարարության համապատասխանություն
	1. Հարկային օրենսդրության միասնակա​​նացում 

և պարզեցում
	ՊԵԿ
	2017-2018


	Հարկային օրենսդրության պարզեցում, համախմբում, հարկային օրենսդրության և հարկային համակարգի կայունության ու կանխատեսելիության ապահովում
	ԿՑ-19
	Տնտեսական միջավայրի փոփոխու​թյուն​ներով պայմանավորված՝ հարկային օրենսգրքի ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջա​​կան ապահովում
	Պարբարաբար գնահա​տումներ և վերլուծություններ՝ միջա​վայրի փոփո​​խու​​թյամբ պայմա​նավոր​ված քաղաքա​կանության ուղղու​թյուն​ների հստակեցման համար
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	2. Հարկային վարչարարության ընթացակարգերի պարզեցում
	
	2016-2017
	Ինքնագնահատման համակարգի կատարելագործում
	
	Հարկային պարտավորությունների և գերավճարի ցուցադրման համա​կարգի հասանելիություն հարկ վճարողների ոչ բոլոր խմբերի համար
	Համակարգի վերաբերյալ իրազեկ​​ման աշխատանք​ների իրականացում, հարկ վճարող​ներին անձնական էլեկտրո​նային դարաններ մուտք գործելու հնարավորությու​նների տրամադրում սպա​սարկ​ման կենտրոն​ներում
	

	
	3. Հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունների ցուցադրման համակարգի ներդրում
	
	2018-2019


	Հարկ վճարողի պարտա​վորու​​​​​թյուն​​ների մասին տեղեկատ​​​վո​ւ​​​թյան տրամադրման ավտոմատ համա​կարգի առկայություն
	
	Հարկ վճարողների սպասարկման ծառայությունների որակի գնահատ​ման համակարգի ներդրման սկզբ​նա​կան փուլում գնահատման գործընթաց​ներում հարկ վճարող​ների ոչ լիարժեք ներգրավ​վա​ծություն, հարկ վճարողների վստահու​​​թյան ցածր մակադակ
	Հարկ վճարողների ներգրա​վում որակի գնահատման գործըն​​թաց​ներում, անհրա​ժեշտ իրազեկման աշխա​տանք​​ներ հարկ վճարող​ների հետ՝ գնահատման որակի բարձ​​րաց​ման գործընթաց​ներում վերջիններիս մասնակ​ցու​թյան կարևորու​​թյան վերա​բերյալ
	

	
	4. Հարկ վճարողներին սպասարկ​ման ծառայություն​ների որակի գնահատման համակարգի ներդրում 
	
	2016


	Հարկ վճարողներին տեղեկու​թյուն​​​ների ժամանակին և պատճաշ տրամադրում
	
	
	
	

	
	5. Հարկերի վճարման էլեկտրո​նա​յին համակարգի գործար​կում
	
	2018-2019


	Հարկային պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող ռեսուրսների կրճատում
	
	
	
	

	
	6. Երրորդ անձանցից տեղեկությունների ստացման և արդյունա​վետ օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնում
	
	2016-2020


	Հարկային հսկողության մեխանիզմների կատարելագործում
	
	
	
	

	
	7. Ռիսկերի վրա հիմնված հարկա​յին հսկողության մեխանիզմների կատարելագործում և ռիսկային հարկ վճարողների նկատմամբ թիրախային  հսկո​ղու​​թյուն
	
	2016-2020**


	Ռիսկերի վրա հիմնված հարկային հսկողություն
	
	Ռիսկերի կառավարման ծրագրերը չեն հասցեագրում եկամուտների հավաքագրման համակարգի բոլոր ասպեկտները
	Ռիսկերի կառավարման ծրագ​րերի շարունակական կատարելագործում՝ եկամուտ​ների հավա​քագրման ողջ գործընթացն ընդգրկելու համար
	

	
	8. Ապառքների նվազեցմանն ուղղված վարչարարության գործիքների արդյունավետ կիրառում
	
	2016-2020
	Ապառքների կառավարման համակարգի կատարելագործում
	
	Ապառքների նվազեցման վարչա​րա​​​րական գործիքները ամբողջա​կան ծավալով չեն կիրառվում
	Անհրաժեշտ ուսումնասիրու​թյուն​ներ՝ գնահատելու համար ապառ​ք​​ների նվազեցման վարչա​րա​րա​կան գործիքակազմի կիրա​ռու​​թյան արդյունավե​տությունը՝ ըստ առանձին հարկ վճարողների խմբերի
	

	10. ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ  ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

	10.1 Տարեկան բյուջեի մասին օրենքի նախագծի ուսումնասիրություն
	1. Արտաքին վերահսկողություն (Տարեկան բյուջեի և Վերահսկիչ պալատի հաշվետվություններ 
	ԱԺ (համաձայնությամբ),

ՎՊ (համաձայնությամբ)
	2016-2020**


	ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի տարեկան և ընթացիկ հաշվետվություններում արձանագրված խնդիրների վերացման նկատմամբ վերահսկելու, կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում, ԱԺ կողմից ուսումնասիրման արդյունավետության մոնիտորինգ իրականացնելու վերաբերյալ իրավական ակտի մշակում և ընդունում, ուսումնասիրման արդյունավետության մոնիտորինգի իրականացում
	ԿՑ-18
	Ոչ բավարար ժամանակ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի  ֆինանսական հաշվետվությունը խորը ուսումնասիրելու համար
	ՀՀ Սահմանադրությամբ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի քննարկման համար սահմանված ժամանակահատվածի( հոկտեմբերի 1-ից մինչև Աժ աշնանային նստաշրջանի վերջը) արդյունավետ իրականացում:

Որակացորված և պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներով Բյուջետային  գրասենյակը կնպաստի ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի արդյունավետ քննարկումների իրականացմանը: 
Պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվեքննման այնպիսի մոտեցման իրականացում , որը թույլ կտա պետական բյուջեի կատարողականի հաշվեքննումն(առաջին եռամսյակ, առաջին կիսամյակ, իննը ամիսներ և տարեկան) իրականացնել լիարժք, ինչն ԱԺ-ին թույլ կտա բավարար ժամանակումուսումնասիրելու ՎՊ համապատասխան ուսումնասիրությունները
	Ֆինանսավորման չափը պետք է հստակեցվի: 

ԳՄՀԸ

	
	2. Բյուջետային գրասենյակի կարողությունների զարգացում
	ԱԺ (համաձայնությամբ)
	2016-2020**


	Բյուջետային գրասենյակի ձևավորման գործընթացի, կիրականացվի բյուջեի գրասենյակի ներքին վերլուծական կարողությունների զարգացման շարունականան իրականացում, Բյուջետային գրասենյակը ունի բոլոր անհրաժեշտ գործիքները իր գործառույթները իրականացնելու համար
	
	ոչ բավարար թվաքանակ և կարողություններ ունեցող Բյուջետային  գրասենյակ
	Բյուջետային  գրասենյակի կարողությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստումների անցկացում, անհրա-ժեշտության դեպքում համապատասխան փորձագետների ներգրավում
	

	10.2 ԱԲԻ-ի (Աուդիտի բարձրագույն ինստիտուտ) անկախությունը և կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին աուդիտը
	1. Ընդհանուր (համակողմանի) ռազմավարություն
	ՎՊ (համաձայնությամբ),

ԱԺ (համաձայնությամբ)


	2016-2020**


	Վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում ԱԲԻ-ի գործունեության միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելու նպատակով (ISSAI1, 10 և 20): Աուդիտի բարձրագույն մարմնի գործունեության միջազգային ստանդարտները ներդրված են:
	ԿՑ-30
	Իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները չեն համապատասխանում ԱԲԻ-ի գործունեության միջազգային ստանդարտներին
	ՀՀ ՎՊ-ի ռազմավարությամբ նախատեսված գործողությունների ծրագրով սահմանված ժամկետներում Վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում
	Ֆինանսավորման չափը պետք է հստակեցվի: 

ԳՄՀԸ

	
	2. Ֆինանսական աուդիտներ
	
	
	Աուդիտի են ենթարկվում Կառավարության բոլոր ֆինանսական հաշվետվությունները
	
	Ոչ բոլոր հաշվետվություններն են ենթարկվում ֆինանսական  աուդիտի
	ՎՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում
	

	
	3. Համապատասխանության աուդիտներ
	
	
	Կառավարության բոլոր համակարգերի նկատմամբ պարբերաբար իրականացվում են  ամբողջական համապատասխանության աուդիտ
	
	Ոչ բոլոր հաշվետվություններն են ենթարկվում համապատասխանության  աուդիտի
	ՎՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում
	

	
	4. Կատարողականի աուդիտներ
	
	
	ԱԲԻ-ի  գործունեության միջազգային ստանդարտներին  համահունչ կատարողականի աուդիտի շրջանակը և խորությունը կատարելագործված է
	
	Կատարողական աուդիտի հաշվետվությունների որակի ոչ բավարար մակարդակ
	ՎՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում
	

	10.3 Արտաքին աուդիտի հաշվետվությունների ուսումնասիրում օրենսդիր մարմնի կողմից
	Արտաքին աուդիտի հաշվետվությունների օրենսդրական ուսումնասիրություն
	ԱԺ (համաձայնությամբ)
	2016-2020


	Բյուջետային գրասենյակը ձևավորված է, իրականացվում է փորձագետների ընտրություն, վերապատրաստում, Բյուջետային գրասենյակը իր գործառույթների շրջանակներում ԱԺ-ի կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և ընթացակարգերով, պատգամավորներին, մշտական հանձնաժողովներին, խմբակցություններին, պատգամավորական խմբերին մասնագիտական աջակցության և տեղեկատվության տրամադրում: Բյուջետային գրասենյակի  կարողությունների զարգացում, կապահովի տարեկան բյուջեի նախագծի ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն:  Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մասին ՎՊ զեկույցների ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն:
	ԿՑ-31
	Ոչ բավարար ռեսուրսներ ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի  ֆինանսական հաշվետվությունը խորը ուսումնասիրելու համար
	Բյուջետային  գրասենյակի կարողությումնների զարգացում (համալրում), որը  կապահովի ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի  ֆինանսական հաշվետվության ուսումնասիրություն և եզրակացության տրամադրում սահմանված ժամկետում
	Ֆինանսավորման չափը պետք է հստակեցվի: 

ԳՄՀԸ

	10.4 Ազգային Ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտի մշտական հանձնաժողովի միջոցով Ազգային Ժողովի բարելավված վերահսկողություն
	Ազգային Ժողովի արդյունավետ վերահսկողություն
	ԱԺ (համաձայնությամբ)
	2016-2020


	Աժ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն իրականացնում է իր ոլորտի օրենքների մոնիթորինգ, ավելացնելով Աժ դերը օրենքների կիրառման նկատմամբ վերահսկողության հարցում:

Արդյունավետ վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող Ազգային ժողով:
	ԿՑ-31
	Աժ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն չունի բավարար միջոցներ իրականացնելու իր ոլորտի օրենքների  մոնիթորինգ, ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ
	Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

	
	
	
	
	
	
	ՎՊ-ի կողմից նախորդ տարվա պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ և իր գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդման ձևաչափը  չի համապատասխանում միջազգային առաջավոր փորձի և ստանդարտների պահանջներին 
	Տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցություն ստանալու , ինչպես նաև այս ոլորտում արդյունավետ փորձ ունեցող երկրների փորձի ուսումնասիրման համար ուսուցողական այցեր կազմակերպելու նպատակով դիմել զարգացման գործընկերներին 
	

	11. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԿՖԿՏՀ)

	Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԿՖԿՏՀ)
	1. «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)» ներդրման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ
	ՖՆ
	2016
	ԿՖԿՏՀ-ի տեխնիկական և գործառույթային վերջնական պահանջների և մասնագրերի հիման վրա մշակված մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ:
	1*
	Մշակված ԿՖԿՏՀ-ի տեխնիկական առաջադրանքի ցածր որակ
	ԿՖԿՏՀ-ի տեխնիկական առաջադրանքի փորձաքննության անցկացում
	301 253  ԱՄՆ դոլար

ՀԲ TF12529 դրամաշնորհային ծրագիր

	
	2. ԿՖԿՏՀ-ի գնում


	
	2016
	ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի կազմված է, մրցույթը անցկացված է
	
	Խորհրդատու կողմից ներկայացված ԿՖԿՏՀ-ի գնման նախահաշվային գինը գերազանցում է ՀԲ-ի կողմից տրամադրվելիք վարկի գումարի չափը
	Ֆինանսավորման տարբերության չափի ապահովման նպատակով այլ դոնորների հետ բանակցությունների անցկացում
	15 400 000

(ՀԲ, այլ դոնոր կազմակերպություն (երկրներ)

	
	
	
	
	
	
	Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ԿՖԿՏՀ-ի ծրագրային ապահովումը մշակող ընկերությունը տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետներում և պատշաճ որակով  չի ապահովում ծրագրի մշակումը
	Որակի ապահովման նպատակով Հաղթող ճանաչված ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունների փորձաքննության անցկացում: Առաջացած անհամապատասխանությունների վերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում
	

	
	3. ԿՖԿՏՀ-ի ներդրում
	
	2020
	Սահմանված տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ԿՖԿՏՀ
	
	ԿՖԿՏՀ-ի մոդուլների ցածր որակ
	Առաջացած անհամապատասխանությունների շտկում մշակողի կողմից
	


1*-ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման արդյունքում կբարելավեն սույն հավելվածում ներառված մի շարք միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները: 
** նշված միջոցառումները սկսվել են իրականացվել 2015 թվականից և ունեն շարունակական բնույթ: 
»:
1

