
ՆԱԽԱԳԻԾ
Արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն
--------------------------------------------------------------------------------
1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության ապա​հովման հայեցակարգից բխող միջոցառումների 2017-2021 թվականների ծրագրին` համաձայն հավելված N 1-ի:

         2. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավա-րության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1522-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգից բխող միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին հաշվետվությունը` համաձայն հավելված N 2-ի:
                       Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության  2016   թվականի





            ------------------ N  - արձանագրային որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության 

ապահովման հայեցակարգից բխող միջոցառումների 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 

	Գործողություն​ները, քաղաքականու​թյան հիմնական ուղղությունները
	Միջոցառման անվանումը
	Ակնկալվող արդյունքը 


	Պատասխանատու կատարողները և համակատարող​ները
	Ժամկետը
	Ֆինանսա​վորման աղբյուրը
	Ֆինանսա-վորումը 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	1. Գյուղատնտե​սու​թյունում արտադրո​ղականության և մրցունակության բարձրացում, սննդամթերքի ֆիզի​կական մատչելիու​թյան ապահովման և գնաճի զսպման համար նախադրյալ​ների ստեղծում

	1.1 Սերմնաբու​ծու​թյան զար​գաց​ման ծրագրերի իրա​կանա​ցում
	Բուսա​բու​ծության ճյու​ղի ինտենսի​վաց​ման պայմանների ստեղ​ծում, ան​հայտ ծագ​​​ման սերմերի օգ​տա​գործ​ման բացառում, մշա​​կա​բույսերի բերքատվու​թյան բարձ​​րա​ցում, բուսա​​​​բու​ծա​կան մթերք​ների արտադրու​թյան ծավալների ավելա​​​ցում:

Բերքա​տվության աճի արդյունքում բուսա​բու​ծության ճյուղի արդյու​նա​վետության բարձրա​ցում, սերմնանյութի և բուսա​բուծա​կան մթերքների որակի բարելա​վում, բուսաբու​ծական արտադ​րանքի մրցու​նա​կության բարձրացում


	ՀՀ գյուղա​տնտե​սու​թյան 
նախա​րա​րու​թյուն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպե​տա​րան​ներ
 
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.2 Հանրապե​տու​թյու​նում առաջնային սերմնաբու​ծության զարգացման և բարձր վերար​տա​դրու​թյան սեր​մերով ինքնա​բավու​թյան մակար​դակի բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրա​կա​​նա​ցում
	Սերմնաբուծության բնա​գավառում երկրի ան​կա​խության մակարդակի բարձրացում: Բուսաբուծական ար​տա​դրանքի արդյունավետու-թյան և  մրցունա​կության բարձրացում:

Բույսերի նոր սորտերի արտոնագրման և օգտագործման կանոնակարգում (տարեկան 10-15 նոր սորտերի օգտագործման թույլտվության ձևակերպում), սերմերի լաբորատոր հետազոտություն (տարեկան շուրջ 14.0 հազ. տոննա)


	ՀՀ գյուղա​տնտե​-սու​թյան 
նախա​րա​րու​թյուն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպե​տա​րան​ներ


	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.3 Սերմերի որա​կի ստուգ​ման և պե​տա​կան սորտափոր​ձարկման ծրագրի իրականացում
	Կոն​դիցիոն սերմերի վերար​տադրու​թյան ծավալների ավե​լացում տարեկան 3-5 %-ի չափով: Գյուղատնտեսա​կան մշա​կա​բույսե​րի բերքատվու​թյան բարձ​րացում, ճյուղի ինտենսիվացում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան 
նախա​րա​​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե 
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	1.4 Հողերի ագրոքիմիա​​կան հետազոտության և բեր​րիության բարձրաց​ման ծրագրի իրականացում
	Հիմնավորված պարարտացման սխեմաների կիրառման միջոցով գյուղատնտե​սական նշանա​կության հողերի վիճակի բարելավում, գյու​​​ղատնտե​սական մշակա​բույ​սե​րի բերքա​տվության բարձրա​ցում: Տարեկան շուրջ 170 գյուղական համայնքների համար ագրոքիմիական քարտեզների պատրաստում
	ՀՀ գյուղատնտե-​սու​թյան 
նախա​րա​​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով  

	
	1.5 Աջակցու​թյուն օրգանա​կան  գյու​ղատնտե​սու​թյան ծրագրի իրականացմանը
	Օրգանական գյուղատնտե​սական բարձրարժեք արտադրանքի արտադրության ծավալների և գյուղա​տնտեսու​թյունում տնտե​սա​վարողների եկա​մուտների ավելացում, սննդամթերքի ար​տա​​քին ապրանքաշրջա​նառու​թյան հաշվեկշռի բարելավում, գյուղատնտեսության ոլորտի մրցունակության մակարդակի բարձրացում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախա​րա​​րու​թյուն

	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.6 Տավարաբու​ծու​թյան զար​գաց​մանն ուղղված աջակցության միջոցառումների իրականացում
	Ներմուծված տոհմային կենդա​նիների մեծ խմբաքանակ հատկացված տնտեսություննե​րում տոհմասելեկցիոն աշխատանք​ների իրականացման միջոցով նոր տոհմային տնտեսությունների ձևավորում, գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային և մթերատու հատկանիշ
ների բարելավում  և տոհմային մատղաշի աճեցում: Տարեկան 600-650 գլուխ տոհմային մատղաշի աճեցում:
	ՀՀ գյուղա​տնտե​սու​թյան նախա​րա​րու​թյուն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպե​տա​րան​ներ

	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.7 Գյու​ղատնտե​​սա​​կան կեն​դանի​ների ար​հես​տա​կան սեր​մնա​վոր​ման գործընթացի կանոնակարգման նպատակով համագործակցու​թյուն այդ բնագավառում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների հետ 
	ՀՀ–ում բուծվող գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկական ֆոդի պահպանում, գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային և մթերատու հատկանիշների բարելավում: Տարեկան 25-30 հազ.գլուխ գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում:
	ՀՀ գյուղատնտե​-սու​թյան 

նախա​րա​​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	Ֆինանսա​կան միջոց​ներ չի պահանջ​վում
	

	
	1.8 Հանքային պարար​տա​նյութերի մատչելիության բարձրացման ծրագրի իրականացում
	ՀՀ մարզերի կողմից ներկայացվող հանքային պարարտանյութերի պահանջարկի ամբողջական բավարարում:  Ագրոտեխնիկական պահանջների կատարման նպաստում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության, արտադրության արդյունավետության բարձրացում
	ՀՀ գյուղատնտե-​սու​թյան 

նախա​րա​​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե
ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	1.9 Գյուղտեխնի​կայի մատակա​րար​ման մատչելի մեխանիզմ​ների կիրառման միջոցով

հավաքա​կազ​մի համալրման միջոցառումների իրականացում  
	Գյուղատնտեսությունում մեքենայացման մակարդակի բարձրացում, գյուղատնտեսա​կան մթերքների արտադրու​թյան ծախ​սերի կրճատում, ոլորտում արտադրողականու​թյան բարձրացում
	ՀՀ գյուղատնտե-​սու​թյան 

նախա​րա​​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.10 Համայնք​ների գյուղա​տնտե​սա​կան ռեսուրսների կառա​վարման և մրցու​նա​կության երկրորդ ծրագրի իրականացում (վարկային ծրագիր)
	Բնական կերահանդակների արդյու​նավետ և համակարգված օգտագործում, դաշտային կերարտադրության զարգացում, անաս​նա​պահության արդյունա​վետության բարձրացում, անասնա​պահական տնտեսու​թյուն​​ների եկա​մուտների ավելացում:
Ռեսուրսների կառավարման ինս​տի​տուցիոնալ կառույց​ների ստեղ​ծում, կոոպերացիայի խթանում:

Անասնաբուժական սպասարկ​ման ծառայությունների բարելավում:

Արժեշղթայի զարգացման օժան​դակություն: Ծրագիրն ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտե​սա​կան կենդանիների մթե​րատվու​թյան բարձրացում 20-25 %-ի չափով
	ՀՀ գյուղա​տնտե​սու​​թյան նախա​րա​​րու​թյուն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպե​տարան​ներ

	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	Յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարների չափով



	
	1.11 Գյու​ղատնտե​​սու​թյան ոլորտում տրամադրվող վարկերի մատչելիության բարձրացման, մասնավորապես՝ վարկերի տոկո​սա​դրույքների սուբսի​դավոր​ման ծրագրի իրականացում
	Գյուղատնտեսությունում ագրո​տեխնիկական և զոոտեխնի​կական պահանջների կատարման, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորությունների ստեղծում, ոլորտի արդյունա​վետության և գյուղա​տնտեսական մթերքների մրցունակության բարձրացում: Տոկոսադրույքի սուբսիդա​վորմամբ տարեկան շուրջ 15 մլրդ դրամի վարկերի տրամադրում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	1.12 Հայաս​տանի Հանրա​պետու​թյու​նում գյուղա​տնտե​սական կոոպե​րա​տիվ​ների ձևավոր​ման և գործունեու​թյան իրականաց​ման աջակցություն պետական ծրագրերի շրջանակներում
	Գյուղա​տնտեսու​թյունում տնտեսա​վարող​ների առջև ծառացած խնդիր​ների համատեղ լուծում,   ռեսուրսա​յին ներուժի օգտագործ​ման արդյունա​վե​տության բարձ​րացում,  տնտե​սավարողների գործունեու​թյան պայման​ների բարե​լա​վում, գյուղա​տնտե​սական արտադրու​թյան արդյու​նա​վետու​թյան բարձրա​ցում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպետա​րան​ներ
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.13 Գյու​ղատնտե​սության խորհրդատվա​կան ծառայու​թյունների ծրագրի իրականացում
	Գյուղա​տնտեսու​թյունում տնտեսա​վարող​ներին ագրոտեխնիկական պահանջների և արդիական  տեխնոլո​գիա​ների վերաբերյալ, բնական գործոններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների հետևանքների մեղմման ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	1.14 Աջակցու​թյուն ձկնաբու​ծական տնտե​սություն​ներում նորագույն  տեխնո​լոգիայի ներդրման ծրագրերի իրականացմանը
	Ձկնաբուծությունում ջրի խնայողական ռեժիմի ներդրում, ձկնաբուծական արտադրանքի ծավալների ավելացում: 
Տարեկան 

1-2 ձկնաբուծական տնտեսություններում 
նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգել​ված այլ աղբյուր​ներ

	

	
	1.15 Մեղվաբու​ծու​​​թյան զարգաց​մանն ուղղված միջոցառումների իրականացում
	Մեղվափեթակների, մեղրի արտադրության ծավալների և մեղվաբուծությունից ստացվող եկամուտների ավելացում:
Տարեկան 3-5 հազար մեղվափեթակների և 40-60 տոննա մեղրի արտադրության ծավալների ավելացում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	
	1.16 Գերնորմա​տի​վային ջրապա​հան​ջարկ ունեցող հողատարածքնե​րում ոռոգման արդյունավետ տեխնոլոգիա​ների ներդրում
	Ոռոգման ջրի կորուստների կրճատման, ոռոգման նորմայի կտրուկ իջեցման, սնուցման ռեժիմի բարելավման շնորհիվ մշակաբույսերի բերքատվության և որակի բարձրացում, հողօգտագործողների եկամուտների ավելացում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն

ՀՀ  Էներգետիկ ենթակառուց​վածքների և բնա​կան պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	2. Սպառողների առող​ջության համար սննդամթերքի անվտանգության հա​մակարգի զար​գացում, սանիտա​րիայի և բուսասա​նիտա​​րիայի  վիճակի բարելավում


	2.1 ՀՀ տա​րածքում գյու​ղատնտե​սա​​կան մշակա​բույ​սերի բուսա​սանի​տա​րական իրավի​ճակի մշտադի​տարկում և գնահատում (մոնիթո​րինգ), բույսերի վնասա​տուների և հի​վանդու​թյունների դեմ պայքարի  միջո​ցա​ռումների մշակում
	ՀՀ տարածքում բույսերի վնասա​կար օրգանիզմների հայտնաբերում և դրանց հետագա տարածման կան​խար​գելում, վնասատուների և հիվան​դությունների դեմ պայքարի արդյու​նավետ ձևերի և մեթոդների կիրառման հնարավորության ստեղծում, հանրա​պետության տարածքում բուսասա​նի​տարական անվտանգության ապա​հովում, կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների բացահայտում և տարածման կանխար​գելում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	2.2 Բույսերի պաշտպա​նու​թյան միջոցա​ռում​ների ծրագրի իրականացում
	Վնասա​տու օրգանիզմ​նե​րի կողմից հասցված վնասի տարածման արեալի նվազեցում, կորուստների կրճատում, գյուղա​տնտեսական մշա​կաբույսերի բերքատվության բարձրացում, բուսասանիտա​րա​կան կայուն վիճակի ապահովում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	2.3 Պատվաս​տուկ​ների և հակահա​մաճա​-րա​կային այլ միջոցառում​ների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռք​բերման ծրագ​րի իրականացում
	Գյուղատնտեսական կենդանիների և մարդկանց համար առավել վտան​գավոր 7 հիվան​դու​թյան դեմ կանխարգելիչ, 3 հիվան​դու​թյան դեմ ախտորոշիչ և մեղուների 1 հիվանդության դեմ մշակման միջո​ցառումների իրականաց​ման համար անհրա​ժեշտ նյութերի և պարագաների ապահովում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն

ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	2.4 Գյու​ղատնտե​սա​​կան կենդանի​նե​րի պատ​վաստում​ների ծրագրի իրականացում՝ համայն​քային անասնա​բույժ​նե​րի մասնակցու​թյամբ  
	Գյուղատնտեսական կենդանիների և մարդկանց համար առավել վտանգավոր 7 կանխարգելիչ և 3 ախտորոշիչ և մեղուների 1 հիվանդության դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում:

Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվան​դությունների կրճատում, անաս​նա​համաճարա​կային իրավիճակի կայունացում


	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարա​րու​թյուն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպետա​րաններ
	2017-2021թթ.
	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	2.5 Հանրապե​տու​թյունում առկա սպանդա​նոցների կարո​ղու​թյուն​ների օգտագործ​մանն աջակցություն
	Սպառողների համար անվտանգ մսի և մսամթերքի արտադրու​թյուն, կենդանիների ու մարդկանց համար ընդհանուր մի շարք վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելում ու շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցում
	ՀՀ գյուղատնտե-

սության նախարարություն 

ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպետա​րաններ 
	2017-

2021թթ
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	
	2.6 Կենդանինե​րի վարակիչ հիվանդություն​նե​րի հսկողու​թյուն՝ անաս​​նա​համա​ճարա​կա​յին մշտադիտար​-

կում​ներ,  կենդանիների, կենդանիների և մարդկանց հա​մար ընդհանուր վարակիչ հիվան​դություննե​րի հարուցիչների  և կենդանիների անընկալունա​կու​թյան գնահատում 
	Կենդանիների համար առավել ախտածին և մեծ տնտեսական վնաս հասցնող,ինչպես նաև հանրային առողջությանը սպառնացող  վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերում և տարածման կանխարգելում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայություն 
	2018-

2021թթ
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	2.7 Սննդամթեր​քի անվտան​գության ոլորտի ռիսկերի գնահատման կարողություն​ների զարգացում 
	Ռիսկերի գնա​հատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի արդիակա​նացում,  միջազգային պահանջներին համապատաս​խանեցում, ռիսկերի գնահատման  ծառայությունների տեսակների և քանակների ավելացում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	
	2.8 Սննդամթեր​քում մնացոր​դային նյութերի հսկողության ծրագրերի իրականացում
	 Սննդամթերքում արգելված և թույլատրելի սահմանաչափ ունեցող նյութերի հայտնաբերում և դրանց նվազեցման համար նախադրյալների ստեղծում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ պետական բյուջե

ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	2.9 Սահմա​նա​յին վերահսկո​ղության կազմա​կերպման և իրականացման արդիականա​ցում
	Միջազգային պահանջներին համապատասխան սահմանային հսկիչ կետերի շենքային և աշխատանքային պայմաններ, վերանայված սահմանային վերահսկողության ընթացակարգեր՝ սահմանային հսկիչ կետերի շենքային և աշխատանքային պայման​ների բարելավման, միջազգային պա​հանջ​ներին սահմանային վերահսկո​ղության համապա​տասխանեցման միջոցով
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	
	2.10 Սննդամթեր​քի անվտան​գու​թյան ոլորտի լաբորատոր կարողություն​ների զարգացում 
	«Հանրապետական անասնաբու​ժա​սանիտարական և բուսասանիտա​րա​կան լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջազգային պա​հանջներին համապատաս​խան հավա​տարմագրման, լաբորատոր նոր սար​քա​վորումների ձեռքբերման և միջազգային չափորոշիչներին համապա​տաս​խան լաբորատոր ծառայություն​ների մատուցում, հետազոտություն​նե​րի տեսակների և քանակների ավե​լացում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	3. Պարենային անկա​խության մակարդակի բարձրացում


	3.1 Կենսապես կարևո​րա​գույն սննդամթերքի տեղական արտադրու​թյան խթանում, ինքնա​բավու​թյան մակար​դակի բարձրացում
	Ազգային պարենային հաշվե​կշռում ընդգրկված հիմնական սննդա​մթեր​քի ինքնա​բավության մակար​դակն էներ​գետիկ արժեքով հաշ​վարկ​ված կկազմի՝ 

2017թ. 61-63 տոկոս, 

2018թ.` 64-67 տոկոս, 

2019թ.՝ 68-70 տոկոս

2020թ.՝ 71-73 տոկոս

2021թ.՝ 74-76 տոկոս
	ՀՀ գյուղատնտե​-

սության 

նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 ՀՀ մարզպետա​րան​​ներ
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	3.2 Գյու​ղատնտե​սա​կան մշա​կա​բույսերի ցան​քատա​րա​ծությունների, բազմամյա տնկարկների տարածքների, գյուղա​տնտե​սական կենդա​նիների գլխաքանակի ավելացում 
	Գյուղատնտեսական մշակա​բույսերի ցանքատարածու​թյուն​ները և բազմամյա տնկարկների տարածքները կկազմեն`

հացահատիկայնին մշակաբույսեր.

2017թ.` 209.0-211.0 հազ.հա,

2018թ.` 213.0-215.0 հազ. հա,

2019թ.` 216.0-218.0 հազ. հա,

2020թ.` 218.0-220.0 հազ. հա,

2021թ.` 220.0-222.0 հազ. հա,

այդ թվում՝ ցորեն. 

2017թ.` 118.0-120.0 հազ.հա,

2018թ.` 120.0-122.0 հազ. հա,

2019թ.` 122.0-124.0 հազ. հա,

2020թ.` 124.0-126.0 հազ. հա,

2021թ.` 125.0-127.0 հազ. հա,

կարտոֆիլ.

2017թ.`  33.5-34.0 հազ.հա,

2018թ.` 34.0-34.5 հազ. հա,

2019թ.` 34.5-35.0 հազ. հա,

2020թ.` 35.0-35.5 հազ. հա,

2021թ.` 35.5-36.0 հազ. հա,

բանջարեղեն.

2017թ.` 30.5-31.0 հազ.հա,

2018թ.` 31.0-31.5 հազ. հա,

2019թ.` 31.5-32.0 հազ. հա,

2020թ.` 32.0-32.5 հազ. հա,

2021թ.` 32.5-33.0 հազ. հա,

բոստան.

2017թ.՝ 7.0-7.2 հազ.հա,
2018թ ՝ 7.2-7.3 հազ.հա,

2019թ.՝ 7.3-7.4 հազ.հա,

2020թ.՝ 7.4-7.5 հազ.հա,

2021թ.՝ 7.5-7.6 հազ.հա,
բազմամյա տնկարկներ.

2017թ.` 58.0-59.0 հազ.հա,

2018թ.` 59.0-60.0 հազ. հա,

2019թ.` 60.0-60.5 հազ. հա,

2020թ.` 61.0-61.5 հազ. հա,

2021թ.` 62.0-64.0 հազ. Հա:

Գյուղատնտեսական կենդա​նիների գլխաքանակը (տարեվերջին)`

խոշոր եղջերավորներ.

2017թ.` 720.0-725.0 հազ. գլուխ,

2018թ.` 730.0-735.0 հազ. գլուխ,

2019թ.` 740.0-745.0 հազ. գլուխ,

2020թ.` 750.0-755.0 հազ. գլուխ,

2021թ.` 760.0-765.0 հազ. գլուխ,

ոչխարներ և այծեր.

2017թ.` 820.0-840.0 հազ. գլուխ,

2018թ.` 880.0-900.0 հազ. գլուխ,

2019թ.` 980.0-1000.0 հազ. գլուխ,

2020թ.` 1070.0-1090.0 հազ. գլուխ,

2021թ.` 1150.0-1170.0 հազ. գլուխ,

խոզեր.

2017թ.` 178.0-181.0 հազ. գլուխ,

2018թ.` 181.0-183.0 հազ. գլուխ,

2019թ.` 184.0-187.0 հազ. գլուխ,

2020թ.` 187.0-190.0 հազ. գլուխ,

2021թ.` 190.0-193.0 հազ. գլուխ:
	ՀՀ գյուղատնտե​-

սության 

նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ մարզպետա​րան​​ներ
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	3.3 Բուսական և կենդա​նա​կան ծագման գյուղա​տնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացում 
	Բուսաբուծական և անասնա​պա​հակ​ան մթերքների համախառն արտա​րանքը կկազմի`

Հացահատիկային մշակաբույսեր.

2017թ.` 680.0-690.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 700.0-710.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 715.0-725.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 730.0-740.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 745.0-755.0 հազ.տոննա,

այդ թվում՝ ցորեն.

2017թ.` 405.0-410.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 415.0-420.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 425.0-430.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 435.0-440.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 445.0-450.0 հազ.տոննա,

կարտոֆիլ. 

2017թ.` 810.0-820.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 825.0-835.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 840.0-850.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 870.0-880.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 890.0-900.0 հազ.տոննա,

բանջարեղեն. 

2017թ.` 1115.0-1125.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 1135.0-1145.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 1165.0-1175.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 1200.0-1210.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 1230.0-1240.0 հազ.տոննա,

բոստան.

2017թ.` 305.0-308.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 310.0-313.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 317.0-320.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 322.0-325.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 328.0-331.0 հազ.տոննա,

պտուղ.

2017թ.` 385.0-395.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 395.0-405.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 410.0-420.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 425.0-435.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 445.0-455.0 հազ.տոննա,

Ընդամենը մսի իրացում (կենդանի քաշով).

2017թ.` 190.0-200.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 200.0-210.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 210.0-220.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 220.0-230.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 235.0-245.0 հազ.տոննա,

կաթ.

2017թ.` 795.0-805.0 հազ.տոննա,

2018թ.` 830.0-840.0 հազ.տոննա,

2019թ.` 880.0-890.0 հազ.տոննա,

2020թ.` 930.0-940.0 հազ.տոննա,

2021թ.` 975.0-985.0 հազ.տոննա,

ձու.

2017 թ.` 680.0-685.0 մլն հատ,

2018 թ.` 690.0-695.0 մլն հատ,

2019 թ.` 695.0-700.0 մլն հատ,

2020 թ.` 705.0-710.0 մլն հատ,

2021 թ.` 715.0-720.0 մլն հատ:
	ՀՀ գյուղատնտե​-

սության 

նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 ՀՀ մարզպետա​րան​​ներ
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	3.4 Ագրովերա​մշակ​​​ման ոլոր​​տում գործող ընկե​րու​​թյուն​ների կողմից պտուղ​բա​նջարե​ղե​նի և խաղողի գնում​ների կան​​խա​տես​վող ծավալ​ների և տեսականու մոնի​թո​​րին​գի իրակա​նա​ցում: 

  Գյուղատնտե​սա​կան հումքի գնում​ների ըն​թաց​​քում օպե​րա​տիվ տե​ղե​կատվու​թյան պար​բերա​բար  հա​վա​քագրում և ամ​փո​փում
	Պտուղբանջարեղենի և խա​ղողի կանխատեսվող ծավալ​ներով գնում​​​ների ապահովմանը խոչըն​դո​​տող գործոնների և առկա խնդիր​ների բացահայ​տում և գնումների գործընթացի հնարավորինս աջակցություն
	ՀՀ գյուղատնտե​-

սության 

նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
	2017-2021թթ.


	Ֆինան​սա​վորում չի պա​հանջ​վում
	

	
	3.5 Սննդամթեր​քի արտա​դրու​թյան, արտա​հան​ման և ներմուծման տեսա​կանու և ծավալ​ների մոնիթո​րինգի իրա​կանացում
	Ըստ տեսականու՝ սննդամթեր​քի ինքնաբավության մակարդակի գնահատում, այդ ուղղությամբ իրականացվող քաղաքակա​նության հստակեցում
	ՀՀ գյուղատնտե​-

սության 

նախարարություն


	2017-2021թթ.


	Ֆինան​սա​վորում չի պա​հանջ​վում
	

	
	3.6 Պտուղբան​ջա​​րեղեն և խա​ղող վերամշակող ընկե​րություն​ների կող​մից գյու​ղա​ցիական տնտե​սություն​ների հետ հումքի գնման պայմա​նագրերի կնքման աջակցու​թյուն, վերջինիս ընթացքի վերա​բերյալ օպե​​​րատիվ տեղեկա​տվու​թյան հավա​քագրում                                                                                                                           
	Գյուղատնտեսական մթերքի երաշ​խավորված իրացման և դրանց վերարտադրության հնարավորությունների ստեղծում
	ՀՀ գյուղատնտե​-

սության 

նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	2017-2021թթ.


	Ֆինանսա​վորում չի պա​հանջ​վում
	

	  4. Ագրոպարե​նային արտադ​րանք​ների իրացման գործընթացին աջակցություն 


	4.1 Ագրո​պարե​​նային ոլորտի միջազգային ցուցահանդես​ների վերաբերյալ ոլորտում գործող տնտեսավարող-ներին տեղե​կատվության տրամադրում 
	Իրացման թիրախային և նոր շուկաներ մուտքի ապահովում ու արտահանման ծավալների ավելացում
	ՀՀ գյուղատնտե​-սու​թյան 

նախարարու​թյուն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	4.2  Գյու​ղատնտեսական մթերքների տո​նավաճառն​երի կազմակերպում
	Գյուղացիական տնտեսություն​ների կողմից արտադրված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման շահավետ պայմանների ապահովում և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում
	ՀՀ գյուղատնտե​-սու​թյան նախարարու​թյուն
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	5. Պարենային անվտան​գութ​յան ապահովման տեսան​կյունից պետական անտառների, այդ թվում՝ անտառում աճող վայրի պտղատու ծառաթփատե​սակ​ների պահ​պանություն, հավա​սա​​-

րակշռ​ված օգտագործում, գեր​շահա​գործման կանխարգելում
	5.1 Անտառների պահպանության աշխատանքների իրականացում
	Անտառների պահ​պա​նության միջոցով անտառներում աճող վայրի պտղատու ծառաթփատե​սակների վերարտադրության ապահովում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյուն
	2017-2021 թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	 6. Գյուղատնտե​սության ոլորտի ենթակառուց​վածքների գործունեության բարելավում
	6.1 Գետերի ջրերի վնասակար ներգործության կանխման և վերացման միջոցառումների կազմակերպում ու իրականացում
	Ողողումների, ջրածածկման, հողատարման երևույթների կանխման շնորհիվ կայուն եկամուտների ապահովում, հեղեղավտանգ տարածքներում գտնվող հողատարածքների գյուղատնտեսական շրջանառու​թյան մեջ ներգրավում 
	ՀՀ գյուղատնտե​սության նախարարություն

ՀՀ  Էներգետիկ ենթակառուց​վածքների և բնա​կան պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	2017-2021թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	7.Մշակաբույսերի
ոռոգման ջրի նորմաների վերանայում ըստ ոռոգելի հողատարածք​ների
	7.1 Ըստ հողա​տարածքների առանձնահատ​կություն​ների, սակա​վաջրու​​​թյան և միջին ջրատվության ոռոգման ռեժիմների 

ու ջրման նորմաների սահմանում

	Ոռոգման ջրի և հողատարածքների
օգտագործման արդյունավե-տության բարձրացում
	ՀՀ  Էներգետիկ ենթակառուց​վածքների և բնա​կան պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ բնապահպա-նության նախարարություն

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	2017-2021թթ
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	7.2  Թեք լանջերում հողի էրոզիայի կանխում, ջրահոսքի կառավարում և ոռոգման արդյու-նավետության բարձրացում  
	Ըստ հողատեսքերի ռեիլեֆների, նախընտրելի մշակաբույսերի և արդի ոռոգման համակարգերի ներդրում (ներդրման պիլոտային ծրագրերի մշակում)
	ՀՀ  Էներգետիկ ենթակառուց​վածքների և բնա​կան պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ բնապահպա-նության նախարարություն

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	2017-2021թթ
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ
	

	2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

	1. Սննդամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության ապահովում.
կատարելագոր​​-

ծել այն ընտանիքներին հատկացվող նպատակային օգնության տրամադրման մեխանիզմները, որոնց եկամուտը չի ապահովում սննդամթերքի տնտեսական մատչելիության անհրաժեշտ մակարդակը 
	1.1 Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսություն​ներին աջակցության ծրագրի իրականացում
	Գյուղական բնակավայրերում սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար զբաղվածության խթանման միջոցով բուսաբուծության ճյուղի կայունության ապահովում, վերարտադրության համար պայմանների ստեղծում:
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	2017 -2021թթ.
	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով

	
	1.2 Աշխատաշու​կայում անմրցու​նակ անձանց անասնապահու​թյամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրման ծրագրի իրականացում
	Գյուղական բնակավայրերում սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար անասնապահությամբ

(տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու պայմանների ստեղծում, ինքնազբաղվածության միջոցով կայուն եկամուտների ապահովում, ճյուղի զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	2017 -2021թթ.
	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով

	3. ՀՀ առողջապահության նախարարություն

	1. Բնակչության 
սանիտարահա​մաճարակային անվտանգության  ապահովում
	1.1 Բնակչության շրջանում սննդամթերքի անվտանգության սկզբունքների քարոզչություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում
	Սննդային գործոնով պայմանա​վորված՝ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների կանխարգելում
	ՀՀ առողջապա​հության նախարարություն
	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	1.2 Սննդամթեր-քի անվտանգու-թյան ոլորտում շահագրգիռ մարմինների համագործակ​ցու​թյան ապահովում (տեղեկատվու​թյան փոխանա​կում,  սննդային գործոնով պայմանավոր​ված հիվանդու​թյուն​ների ու սննդային թունավորումների դեպքերին, բռնկումներին արձագանքում, միջոցառումների համկարգված իրականացում )
	Սննդային գործոնով պայմանավորված՝ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների դեմ պայքարի և կանխարգելման  արդյունավետության բարձրացում  
	ՀՀ առողջապա​հության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության
	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	2. Բնակչության պարե​նային անվտան​գու​թյան բնագա​վառում սնուց​ման լիարժե​քության ապա​հով​մանն ուղղված քաղաքա​կանու​թյան իրակա​նացում


	2.1 Սննդում յոդի անբա​վարա​րության հիմնա​խնդրի և դրա կանխարգելման վերաբերյալ քարոզ​չություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում 
	Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդու​թյուն​ների նվազեցում և կանխարգե​լում
	ՀՀ  առողջապա-հու​թյան նախարարու​թյուն


	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	2.2 Կերակրի աղում յոդի պարունակու​թյան շա​րունա​կա​կան մոնի​թո​րինգի իրականացում
	Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդու​թյուն​ների նվազեցում և կանխարգելում
	ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախարարու​թյան սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

ՀՀ  առողջապա​հության նախարարություն
	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով այլ չարգելված աղբյուր-ներ

	

	5. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

	1. Պարենային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից բնական ռեսուրսների հավասա​րակշռված օգտագործումը և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելումը 

	1.1  Սևանա լճում ձկների և խեցգետնի արդյունագոր​ծա​կան պաշարների ուսումնասիրու​թյուն
	Սևանա լճի ձկների և խեցգետնի կենսաբանական չափանիշների որոշում, տարեկան արդյունագործական պաշարների գնահատում և օգտագործման չափաքանակների սահմանում
	ՀՀ բնապահպա​նության
նախարարություն

ՀՀ գիտություն​ների ազգային ակադեմիա

(համաձայնու​թյամբ)
	2017-2021թթ.
	ՀՀ պետական բյուջե
	ՀՀ պետական բյուջեներով նախատեսված գումարների չափով 



	
	1.2 Բուսական, կենդանական աշխարհի և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների  պետական կադաստրի ձևավորման աշխատանքներ
	ՀՀ բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների քանակական ու որակական բնութագրերի, վիճակի,  տարածվածության վերաբերյալ համապարփակ տեղեկության առկայություն
	ՀՀ բնապահպա​նության
նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտե​սության
նախարարություն
ՀՀ գիտություն​ների ազգային ակադեմիա

(համաձայնու​թյամբ)
	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	2. Կենսապաշար​ների ապօրինի օգտագործ​ման բացառում,

էկոհամակարգերի վրա բացասական ներգործության մեղմացում
	2.1 Կենսապա-շար​ների պահպանու​թյան ոլորտում
Բնապահպանա​կան տեսչական
աշխատանքների իրականացում
	Պետական վերահսկողության
ուժեղացման և արդյունավե​տության բարձրացման արդյունքում կենսապաշարների ապօրինի օգտագործման դեպքերի կանխարգելում (նվազեցում), դրանց նպատակային օգտագործման նպաստում
	ՀՀ բնապահպա​նության նախարարություն
	2017-2021թթ.
	Ֆինան​սավորում չի պահանջ​վում
	

	3. Կլիմայի փոփոխության և կլիմայական ռիսկերի ազդեցության գնահատում գյուղատնտեսու​թյան տարբեր ճյուղերի վրա
	3.1 Կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում պարենային անվտանգության վրա
	Պարենային անվտանգության վրա ազդող կլիմայական գնահատված ռիսկեր և դրանց մեղմման նախադրյալների ստեղծում
	ՀՀ բնապահպա​նության նախարարություն

	2018-2019թթ
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	5. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

	1. Արտակարգ իրավիճակներում հնարավոր պարենային ճգնաժամերի առաջացման կանխարգելում և բնական աղետներից գյուղատնտե-սական մշակաբույսերի ցանքատարածու​թյունների պաշտ-պանություն

	 1.1 Հայկական ատո​մային էլեկտրակա​յանի միջուկային և (կամ) ճառա​գայ​թա​յին վթարների դեպ​քում պաշտպանա​կան միջոցառումնե​րի պլանավորման գոտիներում գտնվող համայնք​ների բնակ​չության, ինչպես նաև փրկա​րարական ու վթարի հետևանք​ների

վերացման աշխա​տանք​ների մասնա​կիցների համար պետա​կան պահուս​տում պահպանման ենթակա նյու​թական արժեք​ների անվա​նա​ցանկով և կու​տակ​ման նորմանե​րով նախա​տեսված սննդամթերքի պաշարների ստեղծում
	Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում հնարավոր պարենային ճգնաժամի կանխարգելման նպատակով կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի հուսալի պահուստների ստեղծում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2013թ. մայիսի 2-ի N 455-Ն որոշման
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	

	
	1.2 Ուժեղ երկրա​շարժի դեպքում տուժած բնակ​չու​թյան և փրկա​րար ծառայողնե​րի համար պե​տա​կան պահուս​տի արագ արձա​գանքման պաշա​րի նյութական արժեքների ստեղ​ծում՝ համաձայն ՀՀ կառա​վարության 2016թ. հունվարի 29-ի N 52-Ն որոշ​մամբ սահ​մանված անվա​նա​ցանկի և կուտակման նորմե​րի
	Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում տուժած բնակչությանը և փրկարար ծառայողներին պետական պահուստի արագ արձագանքման պաշարում կուտակված նյութական արժեքներով ապահովում
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

	2017-2021թթ.
	ՀՀ օրենսդրու-թյամբ չարգելված միջոցներ


	

	
	1.3 Կարկտա​պաշտպան միջոցառումների իրականացում 


	Բնական աղետներից բերքի կորստի նվազում, բուսաբուծու​թյունում վերարտադրության ապահովում, տնտեսավարողների եկամուտների կայունության ապահովում
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների  նախարա​րություն

ՀՀ գյուղատնտե​սու​թյան նախա​րա​​րու​թյուն
	2017-2021 թթ.


	ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ

	



