ՏԵՂԵԿԱՆՔ- ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Սույն որոշման նպատակն է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2-ի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում վերակառուցվող Մ 1 Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի մաս հանդիսացող ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքի մոտ հնագիտական տեղանքը շրջանցող մոտ 8 կմ հատվածի (կմ29+600-կմ37+544.68), ինչպես նաև նույն ճանապարհահատվածի կմ40+000-կմ47+400 հատվածի վերակառուցման համար տվյալ հատվածի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող հաղորդակցուղիների վերատեղադրման նպատակը հանրության գերակա շահ ճանաչելը և այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ՝ օտարման ենթակա տարածքների ցանկը և դրանց օտարման գոտին հաստատելը:

2.Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

1. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 2-ի շրջանակներում վերակառուցվող Աշտարակ-Թալին ճաապարհահատվածի կմ40+000-կմ47+400 հատվածի վրա առկա հաղորդակցուղիների տեղափոխման մասով .

Հայաստանի Հանրապետության ու Ասիական զարգացման բանկի միջև 2009 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ստորագրված Շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագրի (Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր) «Սոցիալական ապահովությանն ու երաշխիքներին առնչվող պահանջներ» Ժամանակացույց 5-ի 10-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը (վարկառու) պարտավորություն է ստանձնել ծրագրերի համար պահանջվող ամբողջ հողը և օտարման գոտին ժամանակին ազատել երրորդ անձանց իրավունքներից:

Վարկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով, ՀՀ կառավարության  20.10.2011թ. թիվ 1504-Ն որոշմամբ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը ՀՀ պետական բյուջեից համապատասխան միջոցներ են հատկացվել Ծրագրի շրջանակներում Աշտարակ-Թալին կմ29+600-կմ71+500 ճանապարհահատվածի հաղորդակցուղիների` կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների իրականացման համար:

Համապատասխան Կապալառու կազմակերպությունների հետ կնքվեն են կապալի պայմանագրեր: Վերակառուցվող ճանապարհահատվածի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող ոռոգման համակարգի տեղափոխման աշխատանքներն ենթակա են իրականացման Ծրագրի Կապալառու կազմակերպության («Կորսան-Կորվիամ Կոնստրուկսիոն» ընկերության) կողմից:

Սակայն, շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ի թիվս այլ խնդիրների, ի հայտ են եկել նաև շինհրապարակի տրամադրման հետ կապված խնդիրներ, որի կապակցությամբ ՀՀ կառավարության 16.10.2014թ. թիվ 1125-Ա որոշման հիման վրա աշխատանքների կատարման պայմանագրերում կատարվել են փոփոխություններ, համաձայն  որի` «աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից կապալառուին շինարարական աշխատանքների իրականացման համար համապատասխան տարածք տրամադրելու ամսաթվից հաշված 60 օր»:

Ներկայում տեղափոխման են ենթակա Վերակառուցվող ճանապարհահատվածի ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շամիրամ, Կոշ համայնքի միջով անցնող կմ 40+000-կմ 47+400 հատվածի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող ջրամատակարարման, կապի  գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերը:

Նախագծային փաստաթղթերի համաձայն տեղափոխվող հաղորդակցուղիները ենթակա են տեղադրման այլ անձանց սեփականությունը հանդիսացող հողամասերի տարածքներում, ինչի արդյունքում հողամասերի սեփականատերերը զրկվելու են հողամասերի տվյալ հատվածներն իրենց նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու հնարավորությունից: Ավելին անհրաժեշտություն է առաջանալու տվյալ հողամասերի նպատակային նշանակությունը փոխադրել էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների նպատակային նշանակության և համապատասխանաբար  էներգետիկայի, կոմունալ ենթակառուցվածքների գործառնական նշանակության հողամասերի, որոնք ՀՀ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի բովանդակությունից ելնելով չեն կարող հանդիսանալ քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց սեփականություն:

Նշենք, որ տվյալ դեպքում, կիրառելի չեն կամավոր գույքային սերվիտուի նորմերը, քանի որ կամավոր գույքային սերվիտուտի նորմերը տարածվում են մասնավոր սերվիտուտի վրա, իսկ սույն որոշմամբ նախատեսված տարածքներում տեղադրվող հաղորդակցուղիներն ապահովելու են Կոշ, Շամիրամ համայնքների անորոշ շրջանակով անձանց կարիքները՝ այսինքն նախատեսված են հասարակական կարիքների համար: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 4-րդ մասի  համաձայն՝  hասարակական կարիքների համար հարկադիր գույքային սերվիտուտ կարող է սահմանվել օրենքով: Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` hասարակական կարիքների համար մայրուղային-գծային ինժեներական ենթակառուցվածքների համար հարկադիր գույքային սերվիտուտ սահմանված է միայն հաղորդակցուղիների պահպանման ու սպասարկման համար, այլ ոչ թե հաղորդակցուղիների տեղադրման համար անհրաժեշտ հողամասերի նկատմամբ:

«Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման  մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝  հանրության գերակա շահը, ի թիվս այլոց կարող է հետապնդել հետևյալ նպատակները՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունների կատարման ապահովումը, էներգետիկայի, հեռահաղորդակցության, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջերմամատակարարման, տրանսպորտի, հաղորդակցության ուղիների կառուցման  ծրագրերի իրականացման ապահովումը:

Նկատի ունենալով վերոգրյալ իրավակարգավորումը, Ծրագրի բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով, առաջարկվում է Ծրագրի շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման, կապի, գազամատակարարման և էլեկտրամատակարարման համակարգերի վերատեղադրման նպատակը ճանաչել հանրության գերակա շահ և այդ նպատակի համար օրենքով սահմանված կարգով օտարել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կոշ և Շամիրամ համայնքներում գտնվող թվով 92 միավոր հողամասերի՝ սույն որոշման նախագծի թիվ 4 հավելվածում նշված տարածքները:

2. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագիր 2-ի շրջանակներում վերակառուցվող Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի մաս հանդիսացող ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքի մոտ հնագիտական տեղանքը շրջանցող մոտ 8 կմ հատվածի (կմ29+600-կմ37+544.68) կառուցման մասով.

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-Ծրագի 2-ի շրջանակներուն վերակառուցվող Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կմ 32+750-կմ33+400 հատվածը  նախագծային փաստաթղթերի համաձայն անցնում էր «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոցի տարածքով: Ծրագրի շրջանակներում նշված տարածքում իրականացվել են հնագիտական պեղումներ, ինչի արդյունքում բացահայտվել է մ.թ.ա. II հազարամյակի առաջին կեսով ժամանակագրվող պարսպապատ հատված, ինչպես նաև վաղ միջնադարյան ժամանակահատվածի հազվագյուտ կառույցների համալիր: Նշված կառույցները համադրվում էին արգելոցի տարածքով անցնող Վերակառուցվող ճանապարհահատվածի հետ: ՀՀ մշակույթի նախարարությունը պահանջել է շրջանցել պեղված մշակութային հուշարձանները, պնդելով, որ վերջիններիս տեղափոխումն իրենց նախնական պատմական միջավայրից կարող է պեղված կառույցների պատմամշակութային արժեզրկման պատճառ հանդիսանալ: Մշակութային ժառանգության օբյեկտների պահպանությունն ապահովելու նպատակով իրականացվել է Վերակառուցվող  ճանապարհահատվածի տվյալ հատվածի նախագծային փաստաթղթերի (ծրագծի) փոփոխություն՝ շրջանցելով Ագարակ համայնքի մոտ բացահայտված հնագիտական տեղանքը:

Նախագծային փաստաթղթերի համաձայն վերակառուցվող ճանապարհահատվածի մոտ 8 կմ հատվածի օտարման գոտու սահմաններում են գտնվում ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշական, Փարպի, Ուջան, Ոսկեվազ, Աղձք, Ագարակ համայնքներում գտնվող թվով 305 միավոր հողամասերի որոշ մասեր, որոնք ենթակա են օտարման:

Նախագծով առաջարկվում է վերակառուցվող ճանապարհահատվածի մոտ 8 կմ հատվածի կառուցման նպատակը ճանաչել հանրության՝ գերակա շահ և հաստատել այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ՝ օտարման ենթակա հողամասերի ցանկը ու դրանց օտարման գոտին:

3.Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Սույն որոշման ընդունման արդյունքում նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ կօտարվեն Ծրագրի իրակացման համար անհրաժեշտ հողամասերը՝ ինչը թույլ կտա ապահովել համապատասխան վարկային համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարումը և Ծրագրի բնականոն ընթացքը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ կառավարության «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 2-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ

Սույն որոշմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչվող հողամասերի օտարման բյուջեն կներառվի նախարարության 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտում, ուստի սույն նախագծի ընդունումը ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնի:

ՑԱՆԿ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է ՀՀ կառավարության «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի- Ծրագիր 2-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ  ճանաչելու մասին » որոշման նախագիծը

Սույն որոշումը մշակվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքների պահանջներին համապատասխան:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ կառավարության «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 2-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում  փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ դրա բացակայության վերաբերյալ

Սույն նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

ՑԱՆԿ

ՀՀ կառավարության «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 2-ի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

Սույն նախագիծը մշակվել է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից: