Պատկերն ըստ Շիրակի մարզի խոշորացված համայնքների

| Համայնք / Դոնոր / դրամաշնորհ դոլար | Կոմունալ տեխնիկա Միավոր/դրամ/ անվանում | Ինքնագնաց գյուղտեխնիկա և կցովի գյուղ. գործիքներ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամասիա USAID 338.375 դոլար | Չի նախատեսվում | 5 միավոր, 92.000.000 1 տրակտոր ՄՏԶ 82.1 1 տրակտոր ХТЗ 150 1 կոմբայն 1 խոտի մամլիչ 1 ազոտային գութան 1 կուլտիվատոր | տրակտոր ХТЗ 150-ին կպնող գյուղատնտեսական գործիքները մատակարարման փուլում են: |
| Արփի USAID 309.000 դոլար | 2 միավոր, 40.000.000 դրամ 1 Էքսկավատոր 1 ռոտորային ձյունամաքրիչ | 4 միավոր, 53.000.000 1 տրակտոր 1 սերմնացան 1 գութան 1 փխրեցուցիչ | Ծրագիրն անավարտ է: Առաջին փուլով ՏԿԶ նախարարության և դոնորի կողմից հաստատված ֆինանսական միջոցները սպառված են: |
| Սարապատ USAID 368.000 դոլար | Չի նախատեսվում | 5 միավոր, 101.000.000 2 տրակտոր 1 կոմբայն 2 ազոտային գութան | Ծրագիրն անավարտ է: Առաջին փուլով ՏԿԶ նախարարության և դոնորի կողմից հաստատված ֆինանսական միջոցները սպառված են: |
| Աշոցք USAID 471.600 դոլար | 2 միավոր, 45.500.000 դրամ 1 աղբատար մեքենա 1 Գրեյդեր | 6 միավոր, 92.000.000 2 տրակտոր 2 ազոտային գութան 2 խոտի մամլիչ | Ծրագիրն անավարտ է: Առաջին փուլով ՏԿԶ նախարարության և դոնորի կողմից հաստատված ֆինանսական միջոցները սպառված են: |