Հավելված N4
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

------------------------- N    -Ն որոշման
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆՈւՄ ՍՐՏԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀՒՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
	Նպատակներ  և  գործողություններ 
	Կատարման ժամանակացույցը 
	Ակնկալվող  արդյունքն ըստ յուրաքանչյուր նպատակի և գործողության 
	Պատասխանատու
	Ակնկալվող  ֆինանսական միջոցներ 

	
	
	
	
	Գումարը

(դրամ)
	Հնարավոր աղբյուրը 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի ռիսկային խմբերի սկրինինգ

	1)  Սրտանոթային հիվանդությունների, հիպերտենզիայի, շաքարային դիաբետի ռիսկերի գնահատման, ռիսկերի կառավարման և կենսակերպի հարցերում միջամտությունների ազգային ուղեցույցերի մշակում և տրամադրում առաջնային  օղակի բժիշկներին 

2) Մասնակիցների համար տեղեկատվական թերթիկի մշակում (սկրինինգի բովանդակությունն ու օգուտները, ինչպես նաև հրավերի օրինակելի ձևը 

3) Սկրինինգի արդյունքների մասին տվյալների հավաքագրման գործընթացի մշակում
4) Առաջնային օղակի  բուժհաստատություններում  կատարել  ծրագրում ընդգրկված մասնակիցների սկրինինգ

	2013 թ.

       2013 թ.
2013 թ.-ից
    2014 թ.

	1) Սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ ազգային ուղեցույցների առկայություն առաջնային օղակի բժշկական հաստատությունների բժիշկների մոտ
2) Սկրինինգի մասնակիցների համար տեղեկատվական թերթիկների առկայություն 
3) Տվյալների բազայի առկայություն
4) Առաջնային օղակի  բուժհաստատություններում      հաճախումների   աճ, սրտամկանի ինֆարկտի տարեկան առնվազն 400 դեպքի կանխարգելում, շաքարային դիաբետից մահացության  տարեկան ցուցանիշի շուրջ 15% նվազում)

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Առաջնային օղակի 

բուժհաստատու-

թյուններ


	1) և 2)-- 2.000.000 դրամ (տեխնիկական աջակցություն-
 10 մարդ/ամիս,

(ամսական աշխատավարձ

200.000 դրամ))
ֆինանսավորում  չի պահանջվում
4) 1.650.000.000

դրամ 
(Ըստ ազգային վիճակագրական վարչության տվյալների հանրապետու-թյունում ապրում  են  40-74 տարեկան 450.000 մարդ, որոնք  որակվում են որպես  ռիսկի խմբի անձինք:  Մեկ  մարդու սկրինինգի միջին արժեքը  3666 դրամ է, որը դիաբետի դեպքում ներառում է գլյուկեմետրիա, գյլուկոզացված հեմոգլոբինի որոշում  և ակնահատակի զննում, իսկ սրտանոթային հիվանդությունների դեպքում` զարկերակային ճնշման չափում, խոլեսթերինի որոշում  և էլեկտրոսրտագրի իրականացում):
	Միջազգային

դոնոր կազմակեր-պություններ

Միջազգային

դոնոր կազմակեր-պություններ

-

Պետական  բյուջե



	2. Սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի համաճարակաբանական հսկողության իրականացում

	Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի մշակում և ներդնում:
	2012-2014թթ.
	Համաճարակաբանական հսկողության համակարգը մշակվել և ներդրվել է:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	-

	3. Սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի մասին բնակչության իրազեկման  ծրագիր

	1) Բժշկահիգիենիկ գիտելիքների ուսուցում և առողջ ապրելակերպի քարոզչություն բնակչության շրջանում` ռիսկի գործոնների և սրտանոթային հիվանդությունների ու շաքարային դիաբետի կանխարգելման վերաբերյալ, այդ թվում` զանգվածային լրատվության միջոցներով :
2) Առաջնային օղակի բուժհաստատությունում բնակչության  համար ամսեկան անվճար ուսումնական դասընթացների իրականացում:

3) Զանգվածային լրատվության միջոցներով  բնակչության իրազեկում:
4) Իրականացնել բժշկահիգիենիկ գիտելիքների ուսուցում և  առողջ ապրելակերպի քարոզչություն բնակչության շրջանում` ռիսկի գործոնների ամրապնդման և այդ գործոնների դիմակայման հնարավորությունների ուժեղացման, ինչպես նաև բարձրացնել բնակչության տեղեկացվածությունը դիաբետի  և սրտանոթային հիվանդությունների անհատական կանխարգելման գիտելիքների, ինչպես նաև  ախտորոշման ու բուժման արդի հաջողությունների վերաբերյալ:
	2013թ.

2)  2012 -2014 թթ.

3)  2012 -2014 թթ. 
2014-2018թ.թ.
	 1) Սրտանոթային հիվանդությունների ու շաքարային դիաբետի կանխարգելման վերաբերյալ բժշկահիգիենիկ գիտելիքների իրազեկվածություն բնակչության շրջանում Երկարաժամկետ կտրվածքում սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի բուժման համար  պահանջվող ծախսերի նվազում (մինչև 20%)

2) Առաջնային օղակի բուժհաստատություններ բնակչության այցերի հաճախելիության աճ` մինչև տարեկան 4 այց (այդ թվում կանխարգելման նպատակով): 

3) Երկարաժամկետ կտրվածքում սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի բուժման համար  պահանջվող ծախսերի նվազում (մինչև 20%)
4) Բնակչության շրջանում շարունակաբար իրականացվում է  բժշկահիգիենիկ  գիտելիք -
ների ուսուցում  և
առողջ ապրելակերպի քարոզչություն:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Առաջնային օղակի բժշկական հաստատություններ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
առաջնային օղակի հաստատություններ
4)ՀՀ առողջապահության նախարարություն

	1) 500.000 դրամ

(Մեկ  ամսվա ընթացքում  5 մասնագետի վարձատրություն` ամսական աշխատավարձը` 100.000 դրամ):

2) ֆինանսավորում չի պահանջվում

3)  17.280. 000 դրամ

(Հեռուստահաղոր-դումներ` 

12 600000 դրամ:

Միջինը մեկ հեռուստահաղորդման համար կպահանջվի 350000 դրամ, որը 3 տարվա կտրվածքով ամսեկան մեկ հաղորդման իրականացման համար`  36 X  350000 դրամ կկազմի:

Թերթերում հոդվածների տպագրություն` 

4 680 000 դրամ:

Մեկ նյութի տպագրության միջին արժեքը  130 000 դրամ, 3 տարվա ընթացքում նյութերի տպագրության համար` 36 X 130000 դրամ ):
4)Հուշաթերթերի տպագրություն –

1 944000 դրամ

Պաստառներ-

1 440 000 դրամ

Տեսահոլովակ- 
1 800 000  դրամ 

	Միջազգային

դոնոր կազմակեր-պություններ

--
Պետական բյուջե
4) Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

	4. Սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարային դիաբետի բուժման ուղեցույցների մշակում

	1) Միջազգային ուղեցույցների համապատասխանեցմամբ ազգային ուղեցույցների մշակում և  հաստատում:
2) Մշակված և հաստատված ուղեցույցների տպագրում և  տրամադրում բժիշկներին:

3)  Բժիշկների ամենամյա վերապատրաստման դասընթացներ`  ուղեցույցների կիրառման  վերաբերյալ:

4)  Բուժման ուղեցույցների մասին բժիշկների կարծիքների հավաքում և վերլուծություն
	2013-2014թթ
	1)  Բուժման հաստատված ուղեցույցների առկայություն բժշկական հաստատություններում

2) Սրտանոթային հիվանդությունների   և շաքարային դիաբետիով հիվանդների բուժման ելքերի ցուցանիշի աճ` առնավազն 15% -ով: 
3) Բուժմանստանդարտների կիրառման արդյունքում ծախսերի խնայողություններ (մինչև 20%)

4) Ներդրված  բուժման ուղեցույցների մասին բժիշկների կարծիքների ուսումնասիրության հիման վրա դրանց վերանայում և լրամշակում: 
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
 
	1) 18.250.000 դրամ

2) 10.200.000 դրամ (տպագ-րություն շուրջ 3000օրինակ)

3) 50.000.000  դրամ  (շուրջ 3000 թերապևտիկ պրոֆիլի բժիշկներ) 

ֆինանսավորում չի պահանջվում
	1)Միջազգային

դոնոր կազմակեր-պություններ
2)Միջազգային

դոնոր կազմակեր-պություններ
3)Միջազգային

դոնոր կազմակեր-պություններ


	5 Սրտանոթային հիվանդությունների բուժօգնության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում

	Սրտանոթային հիվանդությունների բուժօգնության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում և դրա գործարար նախագծի մշակում:
	2014-2015 թթ
	 Սրտանոթային հիվանդությունների բուժօգնության գերազանցության կենտրոնի ստեղծման ծրագիրը մշակվել և ներկայացվել է  ՀՀ կառավարության հաստատմանը: 

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ
	99 միլիոն դրամ (որը համարժեք է 200000 Եվրո)

Հաշվարկը կատարվել է ըստ միջազգային առաջատար խորհրդատվական ընկերությունների մատուցած ծառայությունների գների և  ներառում է 4 փորձագետի 5 աշխատանքային այցելություն Հայաստան, այցի միջին տևողությունը` յուրաքանչյուրը  5 օր: Օդանավի տոմսերի արժեքը 1000 Եվրո: 4**5=20*1000=20000Եվրո:

Օրավարձը 100 Եվրո, 4*5=20*5=100**100=10000Եվրո:

Հյուրանոցի մեկ օրվա միջին արժեքը 100 Եվրո: 4*5=20*5=100**100=10000Եվրո:

Գրասենյակային, համակարգչային, ինտերնետային կապի և փոստա-յին ծառայություն-ների, ներկայացուց-

չական, չնախատեսված ծախսեր  10000Եվրո: 

Աշխատավարձը 300 մարդ/օր, յուրաքանչյուր օրվա վարձատրությունը  500 Եվրո: 300*500=150000Եվրո:
	Պետական բյուջե


Հավելված N5

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

------------------------- N    -Ն որոշման
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ     ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

	Նպատակներ  և  գործողություններ 
	Կատարման ժամանակա
ցույցը
	Ակնկալվող  արդյունքն ըստ յուրաքանչյուր նպատակի և գործողության 
	Պատաս
խանատու
	Ակնկալվող  ֆինանսական միջոցներ 

	
	
	
	
	Գումարը

(հազ. դրամ)
	Հնարավոր աղբյուրը 

	1
	2
	3
	4
	    5

	1. Ուռուցքաբանական ծառայության  արդիականացում

	1) Իրականացնել հանրապետության ուռուցքաբանական բուժհաստատու-թյունների արդի վիճակի և նրանց նյութատեխնիկական ապահով-վածության վերաբերյալ տվյալների փաստագրում: 
2) Մշակել և ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատել չարորակ նորագոյացությունների (ըստ առանձին տեղակայումների) վաղ հայտնաբերման, կանխարգելման և  բուժման իրականացման ծրագիր:

3) Ուռուցքաբանական ծառայության մատչելիության ապահովման և առավեալգույնը հիվանդներին մոտեցնելու նպատակով, ՀՀ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզային հիվանդանոցերում նախատեսնել 10-ական մահճակալով բաժանմունքներ`  հիվանդների  քիմիաթերապևտիկ բուժման ապահովման համար: 
4) Վերազինել հանրապետության ուռուցքաբանական ծառայություն իրականացնող բուժհաստատությունների նյութատեխնիկական  բազան` հագեցնելով դրանք  նորագույն ախտորոշիչ և բուժական նշանակության սարքավորումներով,
	2012 թ.

2012թ.թ

2013– 2015 թթ.

2014 – 2018թթ.


	1) հանրապետության ուռուցքաբանական բուժհաստատությունների արդի վիճակի և նրանց նյութատեխնիկական ապահովվածության վերաբերյալ տվյալների փաստագրում:

Չարորակ նորագոյացությունների (ըստ առանձին տեղակայումների) վաղ հայտնաբերման, կանխարգելման և  բուժման ծրագիրը  ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել  և համակարգում ներ է դրվել:

3) ՀՀ Սյունիքի և  Գեղարքունիքի մարզային հիվանդանոցերում  ծավալվել են 10-ական մահճակալով քիմիաթերապևտիկ բաժանմունքներ:  
4) Ուռուցքաբանական ծառայություն իրականացնող բուժհաստատություններն ապահովված  են անհրաժեշտ սարքավորումներով:
	ՀՀ առողջա-պահության նախարա-րություն
ՀՀ առողջա-պահության նախարա-րություն
ՀՀ առողջա-պահության նախարա-րություն


	1 ) Ֆինանսավորում չի պահանջում
2) Ֆինանսավորում չի պահանջում
3) 89 միլիոն դրամ  (որը համարժեք է 

243836 ԱՄՆ $)

(կպահանջվի 100.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ` տարածքի վերանորոգման համար: Քանի որ 10 մահճակալանոց բաժանմունքի ծավալման համար անհրաժեշտ է շուրջ 200 քմ  վերանորոգում, իսկ   յուրաքանչյուր 1քմ կպահանջվի( 500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: Մեկ բաժանմունքի կահավորման համար կպահանջվի  22.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:

Վերածելով դրամի` 1 բաժանմունքի համար պահանջվող գումարը կկազմի շուրջ 44.5 միլիոն դրամ է:

4) 580 միլիոն դրամ

Ըստ ՀԲ ծրագրի փորձի` անհրաժեշտ կլինեն շուրջ 1.6 միլիոն դոլար` սարքավորումներ գնելու համար (այդ թվում` համակարգչային տոմոգրաֆ, մամոգրաֆներ, սոնոգրաֆներ). Որի արժեքը դրամի վերածելով ստացվում է: 
	-

-

Պետա-կան բյուջե,

Պետա-կան բյուջե,



	2. Ուռուցքաբանական  ծառայության   մասնագետների  կրթում

	1) Պետական պատվերով կլինիկական օրդինատուրայի տեղերի ավելացում` բժիշկների ուսուցում

2) Միջուկային բժշկության մասնագետների վերապատրաստում, այդ թվում արտերկրում

3)Ռադիոքիմիկոսների, ցիկլոտրոնի շահագործման օպերատորների և ճարտարագետների վերապատրաստում տեղւմ և արտասահմանում

	2013 - 2014 թթ.

2014- 2015թթ.
2014-2015թ.թ.
	1) Կլինիկական օրդինատուրայի տեղերի ավելացումն իրականացվել է  և  բժիշկների ուսուցման գործընթացը սկսվել է:
2)Միջուկային բժշկության մասնագետները  վերապատրաստվել են:

3) Ռադիոքիմիկոսները, ցիկլոտրոնի շահագործման օպերատորները և ճարտարագետները վերապատրաստված են տեղւմ և արտասահմանում
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ կրթութայն և գիտության նախարարություն (համաձայն ՀՀ կառավարության 07.10.2010թ. N1424-Ն որոշման 5-րդ կետի)

  ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
Հայաստանի
Ազգային    մրցունակության    հիմնադրամ
3) ՀՀ կրթութայն և գիտության նախարարություն (համաձայն ՀՀ կառավարության 07.10.2010թ. N1424-Ն որոշման 5-րդ կետի)

ՀՀ առողջապահության նախարարու-թյուն Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ:


	1)  50 միլիոն դրամ

Ուսուցանվելու են  115 մասնագետներ:

(Հաշվարկը կատարվել է ելնելով  մեկ մասնագետի ուսուցման համար անհրաժեշտ   ֆինանսավորումից` ամսեկան  18000 դրամ,  երկու տարվա ուսուցման հաշվարկով կպահանջվի մեկ մասնագետի համար 432000 դրամ):

2)37,125 միլիոն դրամ (որը համարժեք է 75000 Եվրո) 

(5 մասնագետի վեցամսյա գործուղման հաշվարկով, յուրաքանչյուր մասնագետի համար պահանջվող ամսեկան գումարը 2500 Եվրո)

3) 49 միլիոն դրամ (որը համարժեք է 99000 Եվրո8 վերապատրաստման ծրագրերի հաշվարկով, մեկ ծրագրի միջինացված գումարը 12375 Եվրո
	Պետա-կան  բյուջե 

Պետա-կան բյուջե
Պետա-կան բյուջե

	3. Ուռուցքաբանական  ծառայության   ֆինանսավորման համակարգի բարելավում

	1) Ուռուցքաբանական  ծառայության    գործող ֆինանսավորման համակարգի վերանայում, ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործում:

2) Ուռուցքաբանական  ծառայության  մասնագետների (բժիշկներ, բուժքույրեր, ռադիոլոգներ, տեխնիկներ) նոր վարձատրման համակարգի մշակում և ներդրում:

3) Միջուկային բժշկության կիրառմամբ մատուցվող բժշկական ծառայությունների փոխհատուցման համար պարտադիր  բժշկական ապահովագրության ծրագրի մշակում, եթե մինչ այդ  համակարգում չի ներդրվել պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը:

	2013 – 2014 թթ

2014- 2015թթ.

	1) Ուռուցքաբանական  ծառայությունը ֆինանսավորվում է նոր  սկզբունքով և  կատարելագործված մեխանիզմով:  
2) Ուռուցքաբանական  ծառայության  մասնագետների (բժիշկներ, բուժքույրեր, ռադիոլոգներ, տեխնիկներ) վարձատրվում են նոր համակարգով: 

3) Միջուկային բժշկության կիրառմամբ մատուցվող բժշկական ծառայությունների փոխհատուցման համար պարտադիր  բժշկական ապահովագրության ծրագիրը մշակված է:
	ՀՀ 

Առողջապահու -

թյան նախարարություն
3)  ՀՀ առողջապահու-թյան նախարարություն Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամ
	Տվյալ բյուջետային տարվա 

<<ՀՀ պետական բյուջեի մասին>>

օրենքով` սոցիալական հատուկ նշանակություն  ունեցող հիվանդությունների համար նախատեսված հատկացումների սահմաններում:

Ֆինանսավորում չի պահանջվում
Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	Պետա-կան  բյուջե 

 ---




	4. Ուռուցքաբանական  ծառայության  ոլորտը կարգավորող նորմատիվների մշակում և ներդրում

	1) Ուռուցքաբանական  ծառայության  իրավա–նորմատիվային  դաշտի 

ստեղծում:
	2012 – 2014 թթ
	1) Ստեղծվել է ուռուցքաբանական  ծառայությունը կարգավորող  իրավա–նորմատիվային  դաշտ:
	ՀՀ առողջապահության նախարա–րություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	

	5. Ուռուցքաբանական  ծառայության  որակի բարելավում և մշտադիտարկում

	1)Ուռուցքաբանական  ծառայության և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների փոխհամագործակցություն և հետադարձ կապի ապահովում
2) Ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով  որակի չափորոշիչների մշակում և համակարգում ներդրում:

3) Հանրապետության մարզերի բնակչությանը որակյալ անհետաձգելի բուժօգնության ապահովում արտագնա ուռուցքաբանական  խմբերի միջոցով

5) Ուռուցքաբանության  ոլորտում իրականացվող բուժօգնության և մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման նպատակով   ձևավորել <<Ուռուցքաբանության գերազանցության հայկական կենտրոնի>> և  միջուկային բժշկության ոլորտում առաջատար միջազգային առաջատար կառույցների հետ գործընկերություն

	2013 – 2014 թթ .

2013-2017թթ
	1)Ուռուցքաբանական  ծառայության և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների փոխհամագործակցություն և հետադարձ կապը կայացել է, առնավազն 20% -ով պակասել է <<բարձիթողի> դեպքերի թիվը: 
2) Ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացրացել է
3) Հանրապետության մարզերի բնակչությանը որակյալ անհետաձգելի բուժօգնության ապահովում արտագնա ուռուցքաբանական  խմբերի միջոցով 

5) Ուռուցքաբանության գերազանցության հայկական կենտրոնի և  միջուկային բժշկության ոլորտի զարգացման նպատակով միջազգային առաջատար կառույցների հետ գործընկերությունը ձևավորված է
	ՀՀ առողջա-պահության նախարա-րություն
ՀՀ
Առողջապա-հության 

նախարա-րություն
ՀՀ առողջապա-հության նախարա-րություն
ՀՀ առողջապա-հության նախարարու-թյուն 

Հայաստանի ազգային մրցունակու-թյան հիմնադրամ
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
2) 3,6 միլիոն դրամ
Որակի չափորոշիչների մշակման. համակարգման և ներդրման համար  կպահանջի 3,6 միլիոն դրամ (Աշխատանքային խմբի ստեղծում` 3 մասնագետ, 6 ամսվա աշխատանք, ամսական 200.000 դրամ աշխատավարձ):
3)  91,25 միլիոն դրամ  
(Անհրաժեշտ կլինի ունենալ 1 ավտոբուս (100.000 $), հագեցած շարժական ռենտգենով, մամոգրաֆով, սոնոգրաֆով (145.000 $) և 3 մասնագետների վարձատրություն` ներառյալ օրապահիկ` 2000 դրամ և գիշերավարձ` մինչև 15.000 դրամ (3-օր յուրաքանչյուր մարզում*10 մարզ տարեկան, ընդամենը`90 օր):

5)12,4 միլիոն դրամ (որը համարժեք է 25000 Եվրո)

5 տարվա ընթացքում արտասահմանյան փորձագետների այցելություն տարեկան 10 օրվա հաշվարկով, 1 օրվա արժեքը 500 Եվրո
	1)Պետական  բյուջե

2) Պետական  բյուջե

3) Պետական  բյուջե

Պետական բյուջե

	6.Ուռուցքաբանության ոլորտում համաճարակաբանական հսկողության իրականացում

	1) Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի մշակում և ներդնում:

2) Իրականացնել բժշկահիգիենիկ գիտելիքների ուսուցում և  առողջ ապրելակերպի քարոզչություն բնակչության շրջանում` ռիսկի գործոնների ամրապնդման և այդ գործոնների դիմակայման հնարավորությունների ուժեղացման, ինչպես նաև բարձրացնել բնակչության տեղեկացվածությունը քաղցկեղի անհատական կանխարգելման գիտելիքների և չարորակ նորագոյացությունների ախտորոշման ու բուժման արդի հաջողությունների վերաբերյալ:

	2012-2018 թթ .


	1)Համաճարակաբանական հսկղության համակարգը մշակվել և ներդրվել է:

2) Բնակչության շրջանում իրականացվել է բժշկահիգիենիկ  գիտելիք-

ների ուսուցում  և

առողջ ապրելակերպի քարոզչություն
	ՀՀ առողջապա-հության նախարարու-թյուն


	Ֆինանսավորում չի պահանջում

2) Հուշաթերթերի տպագրություն -1 944000 դրամ

Պաստառներ-1 440 000 դրամ

Տեսահոլովակ- 1 800 000  դրամ 

	-

2)Միջազգային դոնոր կազմակերպու-թյուններ


*Հաշվարկը կատարվել է  մեկ ԱՄՆ դոլարին համարժեք`  365 դրամ հաշվարկով
