Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

N -Լ որոշման

**ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 2021-2023ԹԹ.ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Աղբահանություն**  **Նպատակ`** Աղբահանության կայուն և ինտեգրված արդյունավետ համակարգի ներդրում  **Խնդիր`** Հանրապետության բոլոր համայնքներում աղբահանության ծառայության մատուցման կայուն որակի ապահովում | | | | | | | | |
| **Հ/Հ** | **Գործողություն** | **Ակնկալվող անմիջական արդյունք** | **Ակնկալվող ազդեցություն** | **Պատասխանատու մարմին(ներ)** | **Համակատարող մարմին(ներ)** | **Վերջնաժամկետ** | **Ֆինանսավորում** |
| 1.1 | ՀՀ տարածքում աղբահավաքության միջոցառումների իրականացում | ՀՀ բոլոր տարածքներում՝ չսահմանված ու չնախատեսված տեղերում ու վայրերում, աղբավայրերից դուրս կուտակված աղբի հավաքման ու տարածքների մաքրման աշխատանքների իրականացմամբ՝ ՀՀ տարածքում սանիտարական մաքրության բարձր մակարդակի ապահովում: | Մարդու առողջության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա վտանգավոր ազդեցությունների նվազեցում, զբոսաշրջության զարգացմանը խթանում ու բնակչության համար անվտանգ, առողջ կենսակերպի ու հարմարավետության ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ գործադիր մարմիններ, ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ),  Քաղաքացիական հասարակություն  (համաձայնությամբ), | 2021 թվականից շարունակական | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.2 | Աղբահանության տեղական պլանների կազմման մեթոդաբանության մշակում | Յուրքաքանչյուր համայնքի համար աղբահանության պլանների կազմման համար մեթոդական աջակցություն և պլանների կազմման հնարավորություն | ՀՀ բնակավայրերում ինտեգրված աղբահանության համակարգ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),, ՀՀ մարզպետարաններ | 2021թ հուլիս | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.3 | Աղբահանության սխեմաների մշակման մեթոդաբանության և կիրառելի համակարգչային մոդելի (GIS համակարգի կիրառմամբ) մշակում | ՀՀ բնակավայրերում գոյացող աղբի քանակի և բնակավայրերի աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված՝ հանրապետության ողջ տարածքում աղբահանության «խելացի» սխեմաների ներդրման հնարավորություն | Հանրապետության տարածքում գոյացող աղբի պատշաճ հավաքում և փոխադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն, «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | 2021թ.  սեպտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլաղբյուրներ |
| 1.4 | Աղբահանության և թափոնների կառավարման ոլորտում գերատեսչությունների համագործակցության, ներառյալ վերահսկողության իրականացման բարելավմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում | Աղբահանության և թափոնների կառավարման ոլորտի բարելավմանն ուղղված համատեղ գորոծողությունների իրականացում, գործառույթների կրկնության բացառում | Գերատեսչությունների միջև տեղեկատվության պատշաճ հոսքերի ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ. նոյեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.5 | Աղբի հավաքման և փոխադրման համար ներգրավվող կազմակերպությունների համար գործունեության պայմանների սահմանում | Աղբահանության համակարգում մասնագիտացված կարողություններով և տեխնիկական համապատասխան հագեցվածությամբ կազմակերպությունների ներգրավում | Աղբահանության մասնագիտացված և նորմերին համապատասխան ծառայությունների մատուցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2022թ. փետրվար | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.6 | Շինարարական աղբի հավաքման, տեղափոխման և հեռացման և (կամ) օգտահանման ընթացակարգերի մշակում | Շինարարական աղբի առանձին հավաքում, տեղափոխում և առանձին հեռացում (կամ) օգտահանում | Շինարարական աղբի՝ որպես երկրորդային ռեսուրս օգտագործում, այդպիսով աղբավայրեր փոխադրվող աղբի ծավալների նվազեցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2022թ. ապրիլ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 1.7 | Աղբի ժամանակավոր պահման համար փոխաբեռնման կայանների շահագործման նորմերի սահմանում | Հանրապետությունում առկա նոսր բնակեցված, աշխարհագրական և ռելիեֆային տեղադիրքերով և ծախսարդյունավետությամբ պայմանավորված` աղբի ժամանակավոր կուտակման ենթակառուցվածքների ստեղծում | Աղբի հավաքման երթուղիների ծանրաբեռնվածու-թյան և ծախսերի նվազեցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ շրջակա միջւավայրի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2022թ. ապրիլ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.8 | Աղբահանության ծառայությունների մատուցման պայմանագրային դաշտի բարելավում | Աղբահանության բարելավված ծառայություններ, պատասխանատվության և հսկողական գործիքների կիրառում | Աղբահանության պատշաճ ծառայությունների մատուցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2022թ. հունիս | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1.9 | Խոշոր եզրաչափի աղբի (2 քմ և ավելի մակերեսով կենցաղային ու ոչ կենցաղային սարքավորումների, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջոցի հենասարք, թափք, մետաղական ջարդոն, էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ , էլեկտրոնային թափոններ, կամ այլ նմանատիպ իրեր), հավաքման, տեղափոխման և օգտահանման և/կամ հեռացման համար ընթացակարգերի մշակում | Խոշոր եզրաչափերի աղբի առանձին հավաքում, տեղափոխում և հեռացում կամ օգտահանում (ուտիլիզացում) | Խոշոր եզրաչափի աղբի կանոնակարգված հավաքում, տեղափոխում և կրկնօգտագործում ու օգտահանում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2022թ. հոկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.10 | Աղբահանության վարձավճարների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում | Աղբահանության սակագների մեջ աղբի գործածության հետ բոլոր գործառույթների ներառում, հավաքագրման համակարգի բարելավում | Աղբահանության ինքնածախսածածկման համակարագի ապահովում , ծախսարդյունավետության բարձրացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2023 թ․  ապրիլ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.11 | Բարձրահարկ բազմաբնակարան շենքերում աղբամուղերի արդիականացման կամ դրանց փակման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Բարձրահարկ բազմաբնակարան շենքերում քաղաքաշինական, սանիտարական նորմերին համապատասխան աղբի հավաքում և հեռացում | Բազմաբնակարան շենքերում մարդու առողջության վրա վտանգների նվազեցում ու հարմարավետության ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան | 2023թ. սեպտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | ՀՀ համայնքներում աղբահանության «խելացի» սխեմաների կիրառում | Յուրաքանչյուր համայնքի բնակչության թվով, տեղաբաշխվածությամբ և այլ աղբ առաջացնող սուբյեկտներով (հանրային օբյեկտներ, մասնավոր ոլորտ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման կետեր և այլն), ինչպես նաև պատմամշակութային, զբոսաշրջային կենտրոնների առկայությամբ և աղբի առաջացման սեզոնային տատանումներով պայմանավորված` յուրաքանչյուր համայնքում ամրագրված աղբամանների կամ կոնտեյներների տեղադրման վայրեր, դրանց տեսակներ և քանակ, աղբի հավաքման, փոխադրման և հեռացման երթուղիներ և ժամանակացույց | Հանրապետության տարածքում գոյացող աղբի պատշաճ հավաքում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),  ՀՀ այլ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2023թ. նոյեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.13 | Աղբահանության համակարգի մշտադիտարկման համակարգի ներդրում | Հանրապետության տարածքում աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոների ընդհանուր տեղեկատվական բազայի ստեղծում, որն իր մեջ կներառի աղբահանության բոլոր գործընթացների վերաբերյալ ընդգրկուն տեղեկատվություն.  - գոյացում,  - հավաքում  - վերամշակում  - հեռացում  - վարձավճարներ և դրանց հավաքագրում)  - քարտեզագրված ծառայություններ,  - գույքագրված և քարտեզագրված աղբավայրեր | Հանրապետությունում աղբահանության համակարգի ամբողջական տեղեկատվության` հուսալի վիճակագրության առկայություն՝ (թափոնների հոսք, քանակ, դրույքաչափեր, վճարումների հոսք) և մշտադիտարկում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ), | 2023թ. դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.14 | ՀՀ տարածքում աղբահանության համակարգի ուսումնասիրության և վերլուծությունների արդյունքներով՝ աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման գործընթացների գոտիավորում | ՀՀ տարածքում ըստ աշխարհագրական, համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայության, գոյացող թափոնների քանակի ու բաղադրության, աղբավայրերի և վերամշակման գործարանների տեղադիրքերի և սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունների արդյունքներով ՀՀ աղբահանության համակարգի գոտիավորում և տարածաշրջանային օպերատորների ներգրավում։ | Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համակարգված և ինտեգրված համակարգի ստեղծում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե,  Ներդրումների աջակցման կենտրոն (համաձայնությամբ),  Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ (համաձայնությամբ) | 2023 թ․ դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1․15 | Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտում ՊՄԳ և համայնք-մասնավոր գործընկերության գորիքակազմի կիրառմամբ մասնավոր ներդրողների ներգրավման նպատակով միջոցառումների իրականացում | Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման գործընթացների գոտիավորման միջոցառման արդյունքներով՝ հանրապետության տարածքում աղբի հեռացման և վերամշակման ինտեգրված հնարավոր համակարգի ներդրման համար մասնավոր ներդրողների ներգրավման նպատակով ՀՀ-ի համար ցածր ռիսկերով չափանիշների սահմանում, և ըստ այդմ մրցութային փաթեթների մշակում և իրագործում։ | Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համակարգված և ինտեգրված համակարգի կիրառում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ,  ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Ներդրումների աջակցման կենտրոն (համաձայնությամբ),  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),  ՀՀ այլ համայնքներ (համաձայնությամբ) | 1․14-րդ միջոցառումն իրականացնելուց հետո | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **2. Աղբի հեռացման վայրեր**  **Նպատակ`** Քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարահիգիենիկ չափանիշներին համապատասխան աղբավայրերի ստեղծում  **Խնդիր`** Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա աղբավայրերի բացասական ազդեցությունների նվազեցում | | | | | | | | |
| 2.1 | Գործող աղբանոցների բարեկարգման և շահագործման համար քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նվազագույն նորմերի սահմանում | Աղբի պատշաճ հեռացման կազմակերպում: Հաշվի առնելով, որ ԵՄ կարգավորումներով աղբավայրերի ստեղծման, շահագործման ու փակման նորմերն ու պահանջները բավականին խիստ են ու ֆինանսական մեծ միջոցներ են պահանջում, առաջարկվում է սահմանել շրջակա միջավայրին և մարդու առողջության վրա նվազագույն բացասական ազդեցությունների մասով նորմերն ու պահանջները: | Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցությունների նվազեցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտե,  ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021թ. դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.2 | Աղբավայրերի փակման նվազագույն նորմերի սահմանում | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների նվազեցում` դեպի մթնոլորտ արտանետումների և կեղտաջրերի ստորերկա ջրերի ներթափանցման նվազեցում և (կամ) բացառում | Տարածքների ազատում, բարեկարգում և վերադարձ հանրությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտե,  ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021թ. դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.3 | Հանրապետությունում առկա աղբանոցների գույքագրում և քարտեզագրում (տեղադիրք, մակերես, ծավալներ) | Գործող աղբանոցների ռեեստրի ստեղծում | Աղբավայրերի հետագա կառավարման քաղաքականության մշակման հիմքերի ստեղծում` վստահելի տվյալների ապահովման միջոցով | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ), | 2023թ. մայիս | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.4 | Նոր աղբավայրերի նախագծման, շինարարության, շահագործման և մշտադիտարկման նորմերի սահմանում | Շրջակա միջավայրի վրա աղբի հեռացման վայրերի բացասական ազդեցությունների բացառում | Բնապահպանական և սանիտարահիգիենիկ նորմերին բավարարող աղբավայրերի համակարգի ներդրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Քաղաքաշինության կոմիտե,  ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023թ. սեպտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.5 | Քաղաքաշինական, բնապահպանական և սանիտարական նորմերին չհամապատասխանող առնվազն 50 աղբանոցների փակում | Շրջակա միջավայրի վրա աղբանոցների բացասական ազդեցությունների նվազեցում | Մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցությունների նվազեցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ), | 2023թ. նոյեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.6 | Առնվազն երկու նոր սանիտարական աղբավայրերի կառուցում` Հրազդանում (այդ թվում` երկու փոխաբեռնման կայաններ Ակունք և Մարտունի համայքներում) և Երևանում | Շրջակա միջավայրի վրա աղբանոցների բացասական ազդեցությունների նվազեցում | Մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցությունների նվազեցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզպետարաններ, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի համայնքներ,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2023թ. դեկտեմբեր | Դոնոր կազմակերպություններ,  ՀՀ պետական բյուջե |
| **3. Թափոնների կառավարման հինգաստիճան ստորակարգության կիրառում**  **Նպատակ`** ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի և ՀՀ-ԵՄ գործընկերության առաջնայնություններ փաստաթղթի  կիրարկումն ապահովող միջոցառումների իրականացում  **Խնդիր՝ ա**ղբավայրերում տեղադրվող աղբի քանակի նվազեցում, աղբը որպես երկրորդային ռեսուրս օգտագործում | | | | | | | | |
| 3.1 | «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարեու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Օրենքով սահմանումների հստակեցում, հինգաստիճան ստորակարգության ամրագրում, սկզբնաղբյուրում տեսակավորման դրույթի ամրագրում, աղբի տեսակների համար առանձին կարգավորումների սահմանում, աղբի նվազեցման ու օգտահանման համար խթանիչ մեխանիզմների սահմանում | Աղբի հետ գործածության ոլորտում օրենսդրական հիմքերի ստեղծում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3.2 | Աղբի բաղադրության ուսումնասիրության իրականացման համար մեթոդաբանության մշակում | Հանրապետությունում պարբերաբար աղբի բաղադրության ուսումնասիրության ապահովում | Գոյացող աղբի բաղադրության որոշում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2021թ.  դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.3 | Կենսաքայքայվող թափոնների օգտահանման և մշակման առաջարկությունների և ընթացակարգերի մշակում | Կենսաքայքայվող թափոնների առանձնացված հավաքում, փոխադրում և օգտահանում ու մշակում | Աղբավայր հեռացվող կենսաքայքայվող թափոնների քանակի նվազեցում և այնուհետև բացառում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2022թ․ հոկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.4 | Թափոնների հիերարխիայի իրագործմանը նպաստող գործողությունների համար տնտեսական արտոնությունների կիրառման օրենսդրական հիմքերի ստեղծում | Սակավաթափոն արտադրության, թափոնների քանակի նվազեցման, դրանց օգտահանման, կրկնօգտագործման, վերամշակման գործընթացների խրախուսում և հիերարխիայի իրագործմամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետաքրքրության բարձրացում | Թափոնների քանակի նվազեցում, աղբավայրերում վտանգավոր, ինչպես նաև կենսաքայքայվող թափոնների տեղադրման նվազեցում և կանխառգելում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023թ.  մայիս | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.5 | Թափոնների օգտահանման և վերամշակման գործընթացի և տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև օգտահանված և վերամշակված արտադրանքների նորմերի, ստանդարտների և պահանջների սահմանում | Թափոնների վերամշակման և օգտահանման տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև արտադրվող արտադրանքի համար էկոլոգիապես և մարդու առողջության վրա անվնաս պահանջների, նորմերի և ստանդարտների սահմանում։ | Էկոլոգիապես անվնաս թափոնների օգտահանում և վերանշակում։  Թափոնների վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործունեության բնապահպանական և առողջապահական և աշխատանքի անվտանգության ապահովում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023 թ․ հոկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.6 | Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության կիրառման նպատակով տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների իրականացում։ | Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության և «աղտոտողը վճարում է» սկզբունքի ու գործիքի կիրառման համար անհրաժեշտ ուսումնասիրության ապահովում | Աղբահանության համակարգում ծախսարդյունավետության ապահովում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն , ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023թ.  դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3.7 | Կենցաղային աղբի տեսակավորմանն ու վերամշակմանը և օգտահանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | աղբը որպես երկրորդային ռեսուրս օգտագործում և աղբավայրում տեղադրվող աղբի քանակի նվազեցում | Թափոնների արդյունավետ կառավարում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ), | 2023թ. դեկտեմբեր | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **4. Հանրային իրազեկում**  **Նպատակ`** աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման կայուն համակարգի ներդրում  **Խնդիր`** թափոնների տեսակավորման, պատշաճ կառավարման կարևորության վերաբերյալ հանրության լայն շրջանների իրազեկում | | | | | | | | |
| 4.1 | Բնակչության տարբեր խավերի շրջանում, այդ թվում` կրթական հաստատություններում դասընթացների, կլոր սեղանների, գիտական կոնֆերանսների, աշխատաժողովների, հանրային քննարկումների կազմակերպում, այդ թվում՝ համագործակցելով միջազգային կրթական և ոլորտում գործող կառույցների հետ՝ : | Լայն հանրության շրջանում իրազեկվածության բարձրացում , Կրթական հաստատություններում բաց դռների անցկացում:  Միջազգային կրթական հաստատությունններում և ոլորտի առաջադեմ կառույցներում փորձի փոխանակման և վերապատրաստման անցկացում: | Տեսակավորման մշակույթի ներդրում և (կամ) տարածում լայն հանրության շրջանում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 -2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4․2 | Իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումների կազմակերպում | Տեղեկատվական նյութերի տարածում՝ բացիկների, բուկլետների տեսքով, էլեկտրոնային կայքերի, մամլո հաղորդագրությունների, սոցիալական մեդիայի՝ հարթակների միջոցով:  Հաղորդակցային քարոզարշավների իրականացում:  Միջազգային համագործակցություն և միջազգային առաջատար փորձի փոխանակում: | Աղբի հետ գործածության գործընթացների վերաբերյալ իրազեկվածության ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), | 2021 -2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.3 | Հանրապետության կրթական համակարգում թափոնների կառավարման բոլոր բաղադրիչների ներառմամբ կրթական մոդուլների մշակում | Կրթական համակարգում ներգրավված անձանց բնապահպանական կրթություն | Գիտակից քաղաքացու ձևավորում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, կրթական հաստատություններ | 2022թ. օգոստոս | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4.4 | Ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակով թափոնների կանխարգելման և կրճատման ծրագրերի մշակում և իրականացում | Լայն հանրության շրջանում իրազեկվածության բարձրացում | Աղբավայր հեռացվող թափոնների քանակի նվազեցում և այնուհետև բացառում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2021 -2023թթ | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |