ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

  - 1173 «Անտառների կառավարում» ծրագրի  32002 «Անտառկառավարման պլանների կազմում» միջոցառման համար 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է 125733,3 հազ.դրամ, ճշտված բյուջեով՝ 100,898.9 հազար դրամ գումար։  «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Սևքարի և Ճամբարակի «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի անտառկառավարման պլանների մշակման նպատակով՝ 2020 թվականի ապրիլի 14-ին Անտառային կոմիտեի և «Ուայթ Գեյթ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է NՇՄՆԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1-2 պայմանագիրը:

Պայմանավորված 2020 թվականին ՀՀ-ում հայտարարված «Ռազմական» և «Արտակարգ» դրություններով, «Ուայթ Գեյթ» ՍՊ ընկերության կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները չեն իրականացվել ամբողջ ծավալով, մասնավորապես, ավարտվել են նախատեսված աշխատանքների առաջին և երկրորդ փուլերը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի կատարվել միայն վերջին՝ 3-րդ փուլը, և հիմք ընդունելով, որ այլ կազմակերպության կողմից արդեն իսկ սկսված աշխատանքների շարունակումը իրատեսական չէ, 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին Անտառային կոմիտեի և «Ուայթ Գեյթ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է վերը նշված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին NՇՄՆԱԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1-2-1 համաձայնագիրը, որով աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը:

Ելնելով վերոգրյալից և, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 30.12.2020 թվականի  N 2215-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը, ներկա փուլում նպատակահարմար է  «Անտառկառավարման պլանների կազմում» միջոցառման համար նախատեսված գումարից 46785.0 հազ. դրամը աշխատանքների ընդունումից հետո տրամադրել «Ուայթ Գեյթ» ՍՊԸ-ին,

  - Համաձայն 2021 թվականի պետական բյուջեի 32001 «Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ» միջոցառման մասով կատարող է սահմանված շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեն, որի 2021 թվականի գնումների պլանում այն ներառված է բաց մրցույթի գնման ձևով: Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ամբողջ ծավալը (անտառտնկում, սերմնային և տնկարանային տնտեսության զարգացում և այլն) նախատեսված է իրականացնել «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից կառավարվող «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի անտառային տարածքներում: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը հանրապետության միակ մասնագիտացված պետական կառույցն է, որը համաձայն իր կանոնադրության և գործող օրենսդրական կարգավորումների պարտավոր է, և միաժամանակ ի զորու է, լիարժեք կատարել այդ աշխատանքները:

Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության ընտրության համար բաց մրցույթի անցկացման և պայմանագրի կնքման գործընթացը կտևի առնվազն 60 օր, որի արդյունքում հնարավոր չի լինի գարնանը նախատեսված աշխատանքների իրականացումը: Արդյունքում կարող է ձախողվել նաև տնկարաններում տնկանյութի աճեցման գործընթացը, ինչը էապես կխոչընդոտի հետագա տարիներին անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ընդլայնմանը:

2019 և 2020 թվականներին միջոցառմամբ նախատեսված գումարը «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին հատկացվել է  դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա:

Ելնելով վերոգրյալից՝ աշխատանքների ամբողջական և արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից, նպատակահարմար է նախատեսված անտառվերականգնման աշխատանքների ամբողջ ծավալով իրականացումը «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից:

  - Պայմանավորված «Ռազմական» դրությամբ ՀՀ ջրային անվտանգության ապահովման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել Քարվաճառի տարածքում Արփա և Որոտան գետերը սնող ջրաղբյուրների ջրհավաք ավազանի վերին հոսանքների ջրային անվտանգության մասնագիտական ուսումնասիրություններ և դիտարկումներ։ Արփա և Որոտան գետերի ավազաններում շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  կողմից իրականացվում է մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի որակի/աղտոտվածության և հիդրոլոգիական դիտարկումներ: Մակերևութային ջրի որակի մոնիթորինգը գետերի ստորին հոսանքներում իրականացվում է տարեկան 9-10 անգամ, իսկ վերին հոսանքներում՝ տարեկան 7-8 անգամ (ձմռան ամիսներին գետերի վերին հոսանքներում ճանապարհների անանցանելիության պատճառով հնարավոր չի լինում նմուշառումներ իրականացնել) հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատման համար յուրաքանչյուր նմուշում իրականացվում է ծանր մետաղների և ընդհանուր հանքային կազմի (ջրի որակը բնութագրող շուրջ 40 ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշ) լաբորատոր հետազոտություններ: Ըստ 2021թ. աշխատանքային ծրագրի ՊՈԱԿ-ը շարունակելու է Եղեգիս, Արփա և Որոտան գետերի վերին հոսանքներում ջրի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացումը:

Սակայն ելնելով ստեղծված իրավիճակից անհրաժեշտ է վերոնշյալ գետերի վերին հոսանքներում ավելացնել նմուշառումների հաճախականությունը՝ կիրառելով ջրի որակի ուսումնական թեստեր, որոնք թույլ կտան հաշված րոպեների ընթացքում պարզել ջրի որակի փոփոխությունները և արագ արձագանքել։

Ջրի որակի լիարժեք գնահատման համար անհրաժեշտ է նաև վերոնշյալ գետերի վերին հոսանքներում իրականացնել ջրերի ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգ, ինչի համար պետք է այդ տեղամասերից իրականացնել ջրի նմուշառում և նմուշներն ուսումնասիրել դոզաչափով: Այն նախատեսվում է տեղադրել Ջերմուկի օդերևութաբանական կայանում և օրական հաճախականությամբ հնարավոր կլինի իրականացնել ջրերի ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգ:

Միաժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել մթնոլորտային օդի կամ հողային ծածկույթի ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգ, որն իր հերթին ենթադրում է համապատասխան դոզաչափերի ձեռքբերում։

Ելնելով վերոգրյալից, նախատեսվում է նշված մոնիթորինգային աշխատանքների համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերումն՝ մոտ 38.4 մլն. դրամի չափով, իրականացնել ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված շրջակա միջավայրի նախարարության հատկացումների շրջանակներում։ Նշված չափով նվազեցումը նպատակահարմար է գնահատվել իրականացնել «Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ» միջոցառման գծով հաստատված 413781,5 հազ. դրամից՝ այն որպես կապիտալ դրամաշնորհ հատկացնել շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը։

- Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

2.1 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի «Անտառների կառավարում» ծրագրի 32002 «Անտառկառավարման պլանների կազմում» միջոցառման համար նախատեսված գումարից 46,785.0 հազար դրամը հատկացնել «Ուայթ Գեյթ» ՍՊԸ-ին:

«Անտառկառավարման պլանների կազմում» միջոցառման մասով, որպես ոչ ֆինանսական ցուցանիշ, կսահմանվի 2 անտառկառավարման պլանի մշակում՝ 15031 հա ընդհանուր մակերեսով։

2.2 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի «Անտառների կառավարում» ծրագրի «Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ» միջոցառման համար նախատեսված 413,781.5 հազար դրամից 375,421.5 հազար դրամը հատկացնել շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածով)` հատկացված գումարը՝ դրամաշնորհի տրամադրման մասին պայմանագրի հիման վրա, տրամադրելով «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին,

2.3 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի «Անտառների կառավարում» ծրագրի «Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ» միջոցառման համար նախատեսված 413,781.5 հազար դրամից 38,360.0 հազար դրամը հատկացնել շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին» հոդվածով:

Վերոնշյալ վերաբաշխման արդյունքում՝ «Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ» միջոցառման համար նախատեսված 150 հեկտարի փոխարեն հնարավոր կլինի հիմնադրել 70 հա անտառմշակույթներ:

- Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի 1173 «Անտառների կառավարում» ծրագրի 32001 «Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ» և 32002 «Անտառկառավարման պլանների կազմում» միջոցառմների լիածավալ և արդյունավետ իրականացում:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Անտառային կոմիտե:

- Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

Սույն որոշման նախագծի ընդունմամբ պետական բյուջեում ծախսերի կամ եկամուտների փոփոխություններ նախատեսված չեն: