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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»	ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	01/8-4/15992-2021

	
	01.10.2021թ.

	1. [bookmark: _GoBack]Նշված միջոցառման գծով տարեկան կտրվածքով առկա միջոցները բավարար չեն առաջարկվող նվազեցումը կատարելու համար։ Ինչպես նաև՝ շրջանառվում է մեկ այլ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է նշված միջոցառումից նվազեցնել  ևս 890.4 հազար դրամ:

	Ընդունվել է: 
Նախագծի հավելվածները լրամշակվել են:

	2. Նախագծի ընդունումը հիմնավորող տեղեկանքի համաձայն, Նախագծի 4-րդ կետով առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվում է մի իրավիճակ, երբ պայմանագիրը կնքվել է կոնկրետ փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր ունեցող աշխատանքներ կատարելու համար, սակայն առաջարկվում է ամբողջությամբ փոխել կնքված պայմանագրով ի սկզբանե նախատեսված աշխատանքները: Արդյունքում, Նախագծի հաստատման պարագայում գործարքը կկատարվի մեկ անձից գնման ձևով: 
Հաշվի առնելով նշվածը, առաջարկում ենք քննարկել նշված պայմանագիրը լուծելու և նոր ի հայտ եկած կարիքները բավարարելու նպատակով փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա գնման մրցակցային նոր ընթացակարգ կազմակերպելու հնարավորության հարցը:

	Չի ընդունվել:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Շանթ-Սեյրան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի հուլիսի 30-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/16Շ պայմանագրի շրջանակներում  նախատեսվում է հիմնանորոգել Մարտունի քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի (Մ-10-ի շրջանց) ավտոճանապարհը: Ըստ նախագծի՝ նշված ճանապահահատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 2.252 կմ (կմ0+000- կմ2+552 հատված):  Նշված ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման ընդանուր աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2021-2022թթ. ընթացքում, որից 2021 թվականի համար ծավալաթերթով ի սկզբանե նախատեսվել է կմ1+740-կմ2+552-ի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալները, սակայն, հաշվի առնելով այն, որ կմ0+000-կմ1+740 հատվածը գտնվում է շատ ավելի վատ վիճակում, նախագծով նախատեսվում է թույլատրել պայմանագրում 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով կատարել համապատասխան փոփոխություն: 


	Առաջարկում ենք Նախագծի 2-րդ կետում «ավտոճանապարհների շինարարության» արտահայտությունը փոխարինել «պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման» արտահայտությամբ, իսկ «առանց չափաքանակի ավելացման» արտահայտությունը փոխարինել «առանց տարեկան չափաբաժնի ավելացման» բառերով։

	Ընդունվել  է

	Քաղաքաշինության կոմիտե
	01/14/9021-2021

	
	01.10.2021թ.

	       ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն սկզբունքային առարկություններ չունի:
        Միաժամանակ առաջարկվում է Նախագծի N8 Հավելվածով նախատեսված ճանապարհաշինական ծրագրերի (կապալի պետական գնման պայմանագրերի) կատարումն ապահովել տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ուղեկցմամբ:
	Ընդունվել է: 



