ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 20.10.2021թ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N 01/8-1/17014-2021 |  |
| 1. Ձեր 04.10.2021թ. N 01/11659-2021 գրությամբ ներկայացված՝ «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին», «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» և «Բուսական ծագման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի (այսուհետ՝ Նախագծեր) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. Նախ և առաջ, հաշվի առնելով, որ Նախագծերով հաստատվող ծրագրերի գծով առկա էին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումներով հաստատված՝ 2018-2020 թվականների համապատասխան ծրագրեր՝ առաջարկում ենք հստակեցնել՝ իրականացվել է արդյոք ծրագրերի մեկնարկից մինչ օրս վերջիններիս ընթացքի վերլուծություն, մասնավորապես՝ արդյոք գնահատվել է ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունն ու անհրաժեշտությունը, վերհանվել են ծրագրերի իրականացման ընթացքում գրանցված արդյունքները, ի հայտ եկած խնդիրներն ու թերությունները, ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ դրանց վերացման ուղղությամբ։ Առաջարկում ենք հստակեցնել նաև՝ արդյոք վերլուծության ընթացքում ձեռքբերված տեղեկատվությունը (թերակատարումներ, առկա խնդիրներ, դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք համապատասխան քայլեր) հաշվի է առնվել Նախագծերի մշակման համար: Հարկ է նշել նաև, որ Նախագծերին կից ներկայացված հիմնավորումների «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ» բաժնում Նախագծերի կապի գծով նշվել է Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 2.4 կետ «Գյուղատնտեսության» բաժին: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք հստակ նշել Կառավարության 2021-2026թթ. Ծրագրի համապատասխան կետը, որից բխում է Նախագծերի ընդունումը: Բացի այդ Նախագծերից հստակ պարզ չէ՝ Նախագծերով հաստատվող ծրագրերն իրականացվելու են մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների, թե Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ենթակայությամբ գործող «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այս առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ Ծրագիրը առանց մրցույթի որևէ կոնկրետ ընկերության կողմից իրականացնել նախատեսելու պարագայում անհրաժեշտ է հիմնավորել համապատասխան ընկերության բացառիկությունը տվյալ ոլորտում: 2. Նախագծի N 1 հավելվածով հաստատվող՝ սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակներն են սննդամթերքի անվտանգության և որակի ապահովման բնագավառներում միջազգային չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան ունենալ հնարավորություն իրականացնել լաբորատոր փորձաքննություններ, բնակչությանն անվտանգ ու բարձրորակ սննդամթերքով և հումքով ապահովումը և սննդի շղթայի փուլերում վտանգավոր սննդամթերքի հայտնաբերումը, դրա հետագա իրացման կանխումը, օգտահանումը կամ ոչնչացումը: Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման համաձայն՝ «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություներ» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի իրականացնել սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ նվազագույնը 694 նմուշների նկատմամբ 40,000.0 հազ. դրամ տարեկան բյուջեով: Այս կապակցությամբ նախ և առաջ հստակեցման կարիք ունի նմուշների քանակի որոշման մոտեցումները: Բացի այդ հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության 30.09.2021թ. N 1625-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով (այսուհետ՝ 2022թ. բյուջեի նախագիծ) Ծրագրով նախատեսված լաբորատոր փորձաքննությունների մասով համապատասխան միջոցառումներ նախատեսվել են ինչպես ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մասով (14,697.4 հազ. դրամ, 255 նմուշ), այնպես էլ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի մասով (20,000.0 հազ. դրամ, 347 նմուշ)՝ նույնաբովանդակ նպատակով, միևնույն ծախսային տարրերով: Ելնելով վերոգրյալից և ցանկանալով բացառել միևնույն նպատակին ուղղված ծախսերը տարբեր բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների կազմում տարբեր միջոցառումների տեսքով նախատեսելը՝ առաջարկում ենք վերոնշյալ 2 միջոցառումները միավորել մեկ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչի (ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի կամ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության) կազմում և ծրագրով սահմանված նմուշների քանակը և անհրաժեշտ գումարի չափը համապատասխանեցնել 2022թ. բյուջեի նախագծով նախատեսված չափաքանակներին: |  |  | 1.Նշված ծրագրերը բխում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության ծրագիր 2.4 կետից, մասնավորապես՝ պարենային անվտանգության ոլորտի կարևորագույն բաղադրիչ է հանդիսանում սննդամթերքի անվտանգությունը։ Կենդանական ծագման սննդամթերքում մնացորդային նյութերի հայտնաբերման մոնիթորինգային ծրագրերի և պտուղ բանջարեղենում մնացորդային նյութերի հայտնաբերման մոնիթորինգային ծրագրի իրականացումը ինքնին հանդիսանում է պարենային անվտանգության զարգացմանը միտված գործողություններ և բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործողությունների ծրագրից։ Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) ենթակայության «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ) պետության կողմից ունի բացառապես ծրագրային ֆիանանսավորում, որը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով: Պահպանման ծախսեր նախատեսված չեն և փաստացի կատարվում են իրականացվող ծրագրերի համապատասխան ծախսային հոդվածներով: «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի բացառիկությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով՝ - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ անասնաբուժական հետազոտությունների ուղղությամբ հավատարմագրված և ԵԱՏՄ փորձարկման լաբորատորիաների ռեեստրում ընգրկված կազմակերպությունն է. - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ կազմակերպությունն է, որ կենդանիների հիվանդությունների ախտորոշման համար ունի համապատասխան նյութատեխնիկական ապահովվածություն և ենթակառուցվածքներ՝ 10 մարզային և 26 տարածաշրջանային կառույցներ. - Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի №103-Ն որոշման 3-րդ կետի զ) ենթակետի «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը հանդիսանում է կենդանիների հիվանդությունների (այդ թվում` թռչունների, մուշտակամորթ գազանների, ձկների և մեղուների) և վարակների ախտորոշման ու մշտադիտարկման գործընթացների նկատմամբ ռեֆերենս լաբորատորիա. - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ բույսերի հիվանդությունների ախտորոշման ու թունաքիմիկատներում ակտիվ նյութի հետազոտությունների ուղղությամբ հավատարմագրված և ԵԱՏՄ փորձարկման լաբորատորիաների ռեեստրում ընգրկված կազմակերպությունն է. - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ պետական կազմակերպությունն է, որը սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների ուղղությամբ բացի նրանից, որ հավատարմագրված է և ընգրկված ԵԱՏՄ փորձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեեստրում, այլ նաև ունի միջազգային ձևաչափի ԻՍՕ 17025-2017 հավատարմագրում. - Բոլոր հետազոտական ուղղություններով «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը ունի բացառիկ նորագույն սարք-սարքավորումների ու հարակից պարագաների լրակազմ և որոշ դեպքերում դա Հայաստանի Հանրապետությունում միակ նման սարքերն են (Օրինակ՝ թեթև էլեմենտների կայուն իզոտոպների որոշման սարքեր, մսամթերքում մսի տեսակային պատկանելիության որոշման սարքեր, սննդամթերքում (նաև կերերում և հումքում) ռադիոակտիվ էլեմենտների (ցեզիում, ստրոնցիում) որոշման սարք և այլն): Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետական վերահսկողության ապահովման նպատակով իրականացվող մոնիթորինգային միջոցառումների շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել կենդանական ծագման մթերքների (միս, կաթ, ձուկ, մեղր) և պտուղ բանջարեղենի նմուշառումներ և լաբորատոր փորձաքննություններ, որը կընդգրկի Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը և որպես ներկայացուցչական տվյալներ հնարավորություն կտա թիրախավորել պետական վերահսկողության կազմակերպումը և վերհանել ոլորտում առկա ռիսկերը: Ծրագրի իրականացումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրով նախատեսված ռիսկերի գնահատման մոդելի ներդրման աշխատանքների իրականացմամբ: Այն հնարավորություն կտա ստացված տվյալների վերլուծության արդյունքում ձևավորել ռիսկերի գնահատման մոդել, որը կնպաստի անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացմանը, Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքի համար ոլորտի վերլուծական տեղեկատվական բազա ձևավորելուն, ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, ինչպես նաև թիրախային վերահսկողություն իրականացնելուն: Մնացորդային նյութերի հսկողության նպատակով անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումները նախկինում իրականացվել են «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից, քանի որ այն հագեցած է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող լաբորատոր սարքավորումներով և ախտորոշիչներով, մասնագիտական կարողություններով: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքները գտնվել են ԵՄ մասնագետների ուշադրության կենտրոնում, վերջիններիս կողմից կազմակերպվել են այցելություններ «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ, որի ընթացքում իրականացվել է կարողությունների գնահատում և փորձարկման մեթոդների ուսումնասիրություններ: Ուսումնասիրությունների արդյունքում տրված գնահատականների հիման վրա ըստ անհրաժեշտության ներկայացվել են փորձարկման մեթոդների անհրաժեշտ վալիդացիաները և հիմնավորումները: «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները ԵՄ սննդամթերքի անվտանգության կառույցի կողմից գնահատվել են արժանահավատ և բավարարել են ԵՄ գործող չափորոշիչներին: Տվյալ աշխատանքներին մեծապես նպաստել է ԵՄ կողմից Հայաստանի Հանրապետություն գործուղված փորձագետը, որը ներգարավված է եղել ԵՄ փորձարկման մեթոդների տեղայնացման աշխատանքներում և որի աշխատանքի արդյունքում «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը ստացել է նաև միջազգային ISO 17025 հավատարմագրում: Վերջին երկու տարիների ընթացքում «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում վերազինվել է նորագույն լաբորատոր սարքավորումներով, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի կարողությունների զարգացման և պետական վերահսկողական միջոցառումների արդյունավետ իրականացման համար: Ներկայումս «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը համարվում է տարածաշրջանի եզակի լաբորատորիա, որտեղ կան բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի փորձաքննությունների պատշաճ իրականացման համար: Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկվում է սննդամթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության ծրագրերը իրականացվեն «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ մոնիթորինգային ծրագրի շրջանակներում ստացված արդյունքներն ունեն գաղտնիության բարձր մակարդակ և ծառայելու են պետական շահագրգիռ մարմինների կողմից իրականացվող վերլուծությունների և կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացմանը: 2. Նմուշների քանակի որոշման համար հիմք է հանդիսացել նախորդ տարիներին իրականացված լաբորատոր փորձաքննությունների ծավալը։ Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ նախորդ տարիներին Տեսչական մարմնի կողմից պետական վերահսկողության շրջանակներում իրականացվող փորձաքննությունների մի մասը մշտապես իրականացվել են Տեսչական մարմնի արտաբյուջետային հաշվին գոյացած միջոցներով։ Ֆինանսավորման նվազեցումից բխող խնդիրներ՝ - Գումարը վերցվել է 2020 թվականի փաստացի կատարողականի տրամաբանությամբ և հաշվի չեն առնվել 2020 թվականին կորոնավիրուսային համավարակի և 44 օրյա պատերազմի գործոնները. - Գումարի նվազեցման հետ մեկտեղ չի փոփոխվել ծրագրով նախատեսված հետազոտվող նմուշների քանակը. - 2021 թվականին Տեսչական մարմնի կողմից վերահսկողական գործառույթները պատշաճ ծավալով իրականացնելու արդյունքում նույնիսկ տարվա համար պլանավորված 20.000.000 (Քսան միլիոն) ՀՀ դրամը արդեն իսկ ավարտվել է հունիսի 30-ին: Պետք է նաև հաշվի առնել, որ 2021 թվականի 1-ին կիսամյակում չեն գրանցվել խոշոր զանգվածային թունավորման դեպքեր, հակառակ պարագայում նշված գումարը ավելի վաղ կսպառվեր. - Հաշվի առնելով նախկին տարիների վիճակագրությունը, նույնիսկ 20.000.000 (Քսան միլիոն) ՀՀ դրամի պարագայում, ամբողջ տարվա համար նախատեսված չի քաղաքացիների դիմում-բողոքների արդյունքում իրականացվող լաբորատոր փորձարկումների բավարար քանակ. - Ընդհանրացնելով վերոգրյալը պետք է փաստել, որ տեսչական գործառույթները լիարժեք իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է 40.000.000 (Քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ: |
| 2. ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին |  | 12.10.2021թ. |  |
|  |  | N 01/06.1/1/7203-2021 |  |
| - Նախագծի N1 հավելվածի 3-րդ կետն ունի խմբագրման կարիք, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1730-Ն որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվել, իսկ ներկա պահին գործում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1940-Լ որոշումը. - Նախագծի N1 հավելվածի «Ծրագրի իրականացման ռիսկեր» III բաժինն առաջարկում ենք լրացնել ծրագրի իրական ռիսկերին և դրանց կառավարմանը վերաբերվող քայլերով և գործողություններով. - Նախագծի N1 հավելվածի 11-րդ կետում անհրաժեշտ է հստակեցնել «սննդամթերքի որակի մեջ կան պիտանելիության բազմաթիվ ցուցանիշներ» հասկացությունը. - Նախագծում առաջարկում ենք ներառել դրույթներ, որոնցով կսահմանվի թե ինչ սկզբունքով է իրականացվում նախագծի N1 հավելվածի 12 և 13-րդ կետերով սահմանված 694 նմուշների քանակի որոշումը. - Նախագծի N2 հավելվածով հաստատված ժամանակացույցն առաջարկում ենք վերանայել, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ տարվա առաջին կիսամյակում կարող են իրականացվել նմուշների թվի 50% -ից ավել կամ պակաս փորձաքննություն։ |  |  | Ընդունվել է: Չի ընդունվել: Համապատասխան բաժնում հստակ ամրագրված է ծրագրի իրականացման հետ կապված ռիսկերը: Չի ընդունվել: Նախագծում հստակ նշված են համապատասխան ցուցանիշները: Ընդունվել է: Չի ընդունվել: Առաջարկությունը չի ընդունվել, քանի որ հնարավոր չէ հստակ կանախատեսել, թե տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող հետազությունների քանի տոկոսը կիրականացվի 1-ին կիսամյակում և քանիսը՝ 2-րդ, հետևապես 50% -ը հանդիսանում է կողմնորոշիչ ցուցանիշ: |
| 3. ՀՀ Արդարադատության նախարարություն |  |  | 6.12.2021թ. |
|  |  |  | 01/27.1/37494-2021 |
| 1. «Բուսական ծագման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) նախատեսվում է հաստատել բուսական ծագման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը: Նախագծի նախաբանում հղում է կատարված «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետին, որի համաձայն՝ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում Կառավարութունը հաստատում է սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի պետական նպատակային ծրագրերը: Այս առումով հարկ ենք համարում նշել, որ Նախագծի նախաբանում հղում է կատարված ընդհանրական բնույթ ունեցող դրույթի, ըստ որի՝ Կառավարությունը լիազորված է հաստատել տվյալ բնագավառի պետական նպատակային ծրագրերը, իսկ Նախագծում խոսք է գնում բուսական ծագման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծի նախաբանը անհրաժեշտ է վերանայել՝ հստակ և որոշակի նշելով օրենքով սահմանված իրավական հիմքը: Սույն դիտողությունը բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջից, որի համաձայն՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է նախաբան, որում նշվում է օրենսդրական իրավական ակտի հոդվածը կամ մասը, որը ներառում է Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորող նորմեր: «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասին 6-րդ կետի համաձայն՝ ներքին իրավական ակտը նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտ է, որը սահմանում է վարքագծի կանոն այն անձանց խմբի համար, որոնք դա ընդունող մարմնի հետ աշխատանքային կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ օգտվում են դա ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանքներից: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերին: 2. Նախագծի վերնագիրն ու 1-ին կետի կարգավորումներն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել միմյանց, մասնավորապես՝ Նախագծի վերնագրում խոսք է գնում ծրագրին և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին, իսկ Նախագծի 1-ին կետում ծրագիրը և դրանից բխող միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հաստատելու մասին: Այս դիտողությունը բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջից, որի համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է վերնագիր, որը համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտի բովանդակությանը: Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ Նախագծի վերնագրում անհրաժեշտ է լրացնել նաև դրույթը, որը հնարավորություն կտա հասկանալու, թե որ ժամանակահատվածն է ընդգրկելու ըվյալ ռազմավարական ծրագրի իրագործումը: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմների նախագծերին: 4. Հավելվածի ողջ տեքստում առկա «ՀՀ» հապավումներն անհրաժեշտ է բացել՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կարգավորումը, որի համաձայն՝ արգելվում են նորմատիվ իրավական ակտում կատարել բառերի կամ տերմինների անհարկի կրճատումներ, ինչպես նաև բառերի կամ տերմինների հապավումներ: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերին: 6. Հավելվածի 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետում անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե ինչ գյուղատնտեսական պրակտիկա ծրագրի մասին է խոսքը: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերին: Աղյուսակի «Ներկայացման եղանակը» տողում անհրաժեշտ է պարզաբանել թե, ովքեր են հանդիսանում կատարողներ: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով հաստատված հավելված 1-ով նախատեսված աղյուսակին: Աղյուսակում «Պատասխանատվությունը» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «Պատասխանատու» բառով: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Բուսական ծագման մթերքներում պեստիցիդների, նիտրատների, ծանր մետաղների մնացորդների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով և «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով հաստատված հավելվածների աղյուսակներին: Նախագծին կից Հավելված 2-ի (այսուհետ` Հավելված) վերնագիրն անհրաժեշտ է խմբագրել և համապատասխանեցնել Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի կարգավորմանը, մասնավորապես՝ «ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ» բառերով: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերին: Հավելվածով նախատեսված աղյուսակում «Պատասխանատու» բառից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «կատարող» բառը, «Միջոցառում» և «Ժամկետ» բառերը փոխարինել «Միջոցառման անվանումը» և «Ժամկետը» բառերով: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի աղյուսակներին: Հավելվածով նախատեսված աղյուսակում «ՊՈԱԿ» հապավումից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «(համաձայնությամբ)» բառը՝ նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 252-Լ որոշմամբ հաստատված աշխատակարգի 121-րդ կետի դրույթները, որոնց համաձայն՝ Վարչապետն անձամբ կամ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով հանձնարարականներ է տալիս Կառավարության անդամներին և պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարներին: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» և «Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության մոնիթորինգի ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերի Հավելված 2-ով նախատեսված աղյուսակներին: «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով հաստատված հավելված 1-ի (այսուհետ` Հավելված) 1-ին կետում «հնարավորություն կստեղծի» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «կնպաստի» բառով: Հավելվածի 3-րդ կետում անհրաժեշտ է ճիշտ հիշատակել Կառավարության որոշման անվանումը, մասնավորապես՝ «1940-Ն» բառերը անհրաժեշտ է փոխարինել «1940-Լ» բառերով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ և 18-րդ հոդվածների դրույթները: Հավելվածի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետում անհրաժեշտ է հստակ նշել այն իրավական ակտերը, որոնցով սահմանված են սննդամթերքի անվտանգության և որակի ապահովման բնագավառներում միջազգային չափորոշիչների պահանջները: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև Հավելվածի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետին: Հավելվածի 15-րդ կետում «և/կամ» շաղկապներն անհրաժեշտ է փոխարինել «կամ» շաղկապով: Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև Աղյուսակի «Նպատակը/կարևորությունը» տողին: Հավելվածի «ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ» վերտառությամբ աղյուսակում «Չափման միավորը» տողն անհրաժեշտ է վերանայել, քանի որ փորձաքննությունը չի կարող դիտարկվել որպես չափման միավոր: Հավելվածի 17-րդ կետում անհրաժեշտ է հստակեցնել «պարբերաբար» ձևակերպումը, մասնավորապես՝ նշել թե ինչ հաճախականությամբ է իրականացվելու ծրագրի կատարման ընթացքի ուսումասիրությունը: Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ ներկայացված Նախագծերի բովանդակությունից պարզ չէ, թե դրանցով հաստատվող ծրագրերն իրականացվելու են մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների, թե Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ենթակայությամբ գործող «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այս առումով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Ծրագիրը առանց մրցույթի որևէ կոնկրետ ընկերության կողմից իրականացնել նախատեսելու պարագայում անհրաժեշտ է հիմնավորել համապատասխան ընկերության բացառիկությունը տվյալ ոլորտում: |  |  | Ընդունվել Է: Ընդունվել Է: Չի ընդունվել: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Ընդունվել է: Գյուղատնտեսական պրակտիկա ծրագիրը GAP(Good agricultural practice, պատշաճ գյուղատնտեսական պրակտիկա) Գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրողների կիրառվող միջազգային ստանդարտ Ծրագրում հստակ նշված են ովքեր են հանդիսանում ծրագրի կատարողները: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Անհրաժեշտությունը բացակայում է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ծրագրում հստակ նշված է հաճախականությունը՝ պարբերաբար Նախագծի բովանդակությունից պարզ է, որ ծրագրերն իրականացվելու են Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ենթակայությամբ գործող «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի բացառիկությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով՝ - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ անասնաբուժական հետազոտությունների ուղղությամբ հավատարմագրված և ԵԱՏՄ փորձարկման լաբորատորիաների ռեեստրում ընգրկված կազմակերպությունն է. - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ կազմակերպությունն է, որ կենդանիների հիվանդությունների ախտորոշման համար ունի համապատասխան նյութատեխնիկական ապահովվածություն և ենթակառուցվածքներ՝ 10 մարզային և 26 տարածաշրջանային կառույցներ. - Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 13-ի №103-Ն որոշման 3-րդ կետի զ) ենթակետի «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը հանդիսանում է կենդանիների հիվանդությունների (այդ թվում` թռչունների, մուշտակամորթ գազանների, ձկների և մեղուների) և վարակների ախտորոշման ու մշտադիտարկման գործընթացների նկատմամբ ռեֆերենս լաբորատորիա. - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ բույսերի հիվանդությունների ախտորոշման ու թունաքիմիկատներում ակտիվ նյութի հետազոտությունների ուղղությամբ հավատարմագրված և ԵԱՏՄ փորձարկման լաբորատորիաների ռեեստրում ընգրկված կազմակերպությունն է. - «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ պետական կազմակերպությունն է, որը սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների ուղղությամբ բացի նրանից, որ հավատարմագրված է և ընգրկված ԵԱՏՄ փորձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեեստրում, այլ նաև ունի միջազգային ձևաչափի ԻՍՕ 17025-2017 հավատարմագրում. - Բոլոր հետազոտական ուղղություններով «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը ունի բացառիկ նորագույն սարք-սարքավորումների ու հարակից պարագաների լրակազմ և որոշ դեպքերում դա Հայաստանի Հանրապետությունում միակ նման սարքերն են (Օրինակ՝ թեթև էլեմենտների կայուն իզոտոպների որոշման սարքեր, մսամթերքում մսի տեսակային պատկանելիության որոշման սարքեր, սննդամթերքում (նաև կերերում և հումքում) ռադիոակտիվ էլեմենտների (ցեզիում, ստրոնցիում) որոշման սարք և այլն): Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետական վերահսկողության ապահովման նպատակով իրականացվող մոնիթորինգային միջոցառումների շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել կենդանական ծագման մթերքների (միս, կաթ, ձուկ, մեղր) և պտուղ բանջարեղենի նմուշառումներ և լաբորատոր փորձաքննություններ, որը կընդգրկի Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը և որպես ներկայացուցչական տվյալներ հնարավորություն կտա թիրախավորել պետական վերահսկողության կազմակերպումը և վերհանել ոլորտում առկա ռիսկերը: Ծրագրի իրականացումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրով նախատեսված ռիսկերի գնահատման մոդելի ներդրման աշխատանքների իրականացմամբ: Այն հնարավորություն կտա ստացված տվյալների վերլուծության արդյունքում ձևավորել ռիսկերի գնահատման մոդել, որը կնպաստի անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացմանը, Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքի համար ոլորտի վերլուծական տեղեկատվական բազա ձևավորելուն, ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, ինչպես նաև թիրախային վերահսկողություն իրականացնելուն: Մնացորդային նյութերի հսկողության նպատակով անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումները նախկինում իրականացվել են «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից, քանի որ այն հագեցած է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող լաբորատոր սարքավորումներով և ախտորոշիչներով, մասնագիտական կարողություններով: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքները գտնվել են ԵՄ մասնագետների ուշադրության կենտրոնում, վերջիններիս կողմից կազմակերպվել են այցելություններ «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ, որի ընթացքում իրականացվել է կարողությունների գնահատում և փորձարկման մեթոդների ուսումնասիրություններ: Ուսումնասիրությունների արդյունքում տրված գնահատականների հիման վրա ըստ անհրաժեշտության ներկայացվել են փորձարկման մեթոդների անհրաժեշտ վալիդացիաները և հիմնավորումները: «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները ԵՄ սննդամթերքի անվտանգության կառույցի կողմից գնահատվել են արժանահավատ և բավարարել են ԵՄ գործող չափորոշիչներին: Տվյալ աշխատանքներին մեծապես նպաստել է ԵՄ կողմից Հայաստանի Հանրապետություն գործուղված փորձագետը, որը ներգարավված է եղել ԵՄ փորձարկման մեթոդների տեղայնացման աշխատանքներում և որի աշխատանքի արդյունքում «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը ստացել է նաև միջազգային ISO 17025 հավատարմագրում: Վերջին երկու տարիների ընթացքում «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում վերազինվել է նորագույն լաբորատոր սարքավորումներով, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից՝ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի կարողությունների զարգացման և պետական վերահսկողական միջոցառումների արդյունավետ իրականացման համար: Ներկայումս «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ը համարվում է տարածաշրջանի եզակի լաբորատորիա, որտեղ կան բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի փորձաքննությունների պատշաճ իրականացման համար: Վերոգրյալի հիման վրա առաջարկվում է սննդամթերքում մնացորդային նյութերի հսկողության ծրագրերը իրականացվեն «ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ մոնիթորինգային ծրագրի շրջանակներում ստացված արդյունքներն ունեն գաղտնիության բարձր մակարդակ և ծառայելու են պետական շահագրգիռ մարմինների կողմից իրականացվող վերլուծությունների և կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացմանը: |
| ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |  |  | 10.01.2022թ. N 02/08.2/471-2022 |
| «Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննությունների ծրագիրը հաստատելու և ծրագրից բխող միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ Ծրագիրը վերաբերում է Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ ՍԱՏՄ) ընթացիկ աշխատանքային գործառույթներին, 694 նմուշառում, որը ՍԱՏՄ պետք է իրականացնի իր մանդատից ելնելով: Ծրագիրը չի պարունակում որևէ հարցի կարգավորում, որի վերաբերյալ կառավարությունը պետք է հայտնի իր դիրքորոշումը: Առաջարկում եմ Ծրագրի նախագիծը հանել շրջանառությունից և ծրագիրը հաստատել ՍԱՏՄ ղեկավարի հրամանով՝ որպես ՍԱՏՄ աշխատանքային պլան: Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն Որոշմամբ հաստատվող հավելված 2-ի 12-րդ կետով ամրագրված է, որ «Ծրագրով նախատեսվում է 2022-2024 թվականներին իրականացնել սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ տարեկան 694 նմուշների նկատմամբ», այնինչ նախագծի վերնագրում և ամբողջ ծրագրում ռազմավարության իրականացման համար կոնկրետ ժամանակահատված սահմանված չէ: Եթե ծրագիրը չի ավարտվելու 2024 թվականին և կրելու է շարունակական բնույթ, ապա 12-րդ կետը լրամշակման կարիք ունի: Առաջարկում ենք նաև հիմնավորման մեջ նշել, թե ինչ հաշվարկների հիմքով է որոշվել տարեկան իրականացնել 694 նմուշների փորձաքննություն, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար կարելի է տվյալ ցուցանիշը բարձրացնել: Ծրագրերի փորձաքննության վարչություն Նախագծով հաստատվող հավելված 1-ի 11-րդ և 12-րդ կետերի, ինչպես նաև ժամանակացույցի 1-ին կետի համաձայն՝ նախատեսվում է 694 նմուշի փորձաքննության իրականացում: Այս մասով հստակեցման կարիք ունի, թե սննդամթերքի որ ապրանքային խմբերին և/կամ համապատասխան դասակարգիչների ապրանքներին է վերաբերում նմուշառման գործընթացը: Նախագծի վերնագիրն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել վերջինիս բովանդակությամը: |  |  | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1940-Լ որոշմամբ հաստատված կանոնադրության համապատասխան՝ Տեսչական մարմինը ծրագիրը հաստատելու լիազորություն չունի, սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում նման լիազորություն վերապահված է Կառավարությանը՝ այն է սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի պետական նպատակային ծրագրերի հաստատումը՝ համաձայան «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի: Ընդունվել է: Չի ընդունվել: Նախագծում հնարավոր չէ հստակեցնել, թե սննդամթերքի որ ապրանքային խմբերին և/կամ համապատասխան դասակարգիչների ապրանքներին է վերաբերում նմուշառման գործընթացը, քանի որ այս ծրագրի ծրջանակներում իրականցվում են ոչ միայն ընթացիկ ստուգումները, այլ նաև այս ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են լաբորատոր փորձաքննություններ՝ թունավորման դեպքերի բացահայտման, տարբեր խախտումների արձանագրման և այլնի դեպքերում: Ընդունվել է: |