Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

--------------- --- ի N --Լ որոշման

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2022-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

- ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունը մշակել է Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի իրականացման վերաբերյալ գործողությունների ազգային երկրորդ ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ դրանով իսկ վերահաստատելով իր պատրաստակամությունը շարունակելու աշխատանքները կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով: Ծրագիրը հիմնված է նախորդ գործողությունների ազգային ծրագրի վերլուծության վրա և հաշվի է առնում ձեռքբերումներն ու քաղած դասերը:

Ծրագիրն անդրադառնում է 2020 թվականի աշնանը Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանված, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների կանանց և աղջիկների առջև ծառացած խնդիրներին ու մարտահրավերներին: Ագրեսիվ պատերազմի արդյունքում զոհվել է 80-ից ավել քաղաքացիական անձ, նրանցից 12-ը կանայք են, ընդ որում նրանց մեծամասնությունը կազմում են տարեցները:

Ագրեսիվ պատերազմի արդյունքում բռնի տեղահանվեցին և Հայաստանում ապաստան ստացան 91.000-ից ավելի մարդ, նրանց 88 տոկոսը կանայք և երեխաներ էին: Ուժի կիրառումը իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ տարածաշրջանային կայունության վրա, վտանգվեցին հարյուր հազարավոր մարդկանց կյանքերն ու առողջությունը:

Ագրեսիվ պատերազմը սկսվել և ընթացել է COVID-19 համավարակի պայմաններում՝ դրանով իսկ ավելի բարդացնելով կանանց և աղջիկների ծանր իրավիճակը:

Այսպիսով, Ծրագիրը ներկայացնում է ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված կանանց և աղջիկների խնդիրներն, անդրադառնալով դրանց անվտանգային բաղադրիչին: Ծրագրում առանձին մատնանշվում են բռնի տեղահանված կանանց խնդիրները և նոր սահմանային իրավիճակի արդյունքում ստեղծված անվտանգային մարտահրավերներն ու դրանց ազդեցությունը կանանց և աղջիկների վրա: Ծրագիրը կարևորվում է կանանց մասնակցությունը պաշտպանության համակարգում, ընդգծում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներգրավման անհրաժեշտությունը՝ տեղերում ապահովելու համար Ծրագրի դրույթների արդյունավետ իրականացումը:

Ծրագիրն ընդգրկում է երեք տարվա ժամանակահատված և, լինելով կենսունակ փաստաթուղթ, հնարավորություն ունի իրավիճակին համահունչ լինելու նպատակով, վերանայվել կամ վերախմբագրվել:

Ծրագիրը գրվել է ներառական մասնակցության սկզբունքով: Մասնավորապես՝ դրա մշակման գործընթացում, բացի պետական կառույցներից, ներգրավված են եղել հասարակական կազմակերպություններն ու պատերազմի ազդեցությունը կրած կանայք՝ այդ թվում Արցախից տեղահանվածները:

Ծրագիրը վերահաստատում է երկրի ներսում տարբեր կառույցների միջև, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը: Այսպես, հիմնվելով «Մասնակցություն», «Պաշտպանություն», «Կանխարգելում», «Վերականգնում ու օժանդակություն» Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի հիմնական սյուների վրա, Հայաստանի 2022-2024թթ. գործողությունների ազգային ծրագրում ավելանում է նոր՝ համագործակցություն առանձին ուղղությունը: Ծրագիրը սահմանում է մոնիտորինգի նոր ռազմավարություն և առաջարկում է այնպիսի մեխանիզմ, որը կարող է լավագույնս գնահատել դրա իրականացման արդյունավետությունը:

Ծրագիրը համահունչ է կանանց առաջխաղացման և գենդերային հավասարության հարցերով Հայաստանի այլ ռազմավարությունների հետ, ինչը թույլ է տալիս ճիշտ հաշվարկել և օգտագործել հնարավոր մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսները: Ծրագրում հաշվի են առնվել Հայաստանի կողմից կանանց իրավունքների և գենդերային հավասարության հարցերով ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում՝ Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայի, Պեկինի հռչակագրի և գործողությունների ծրագրի, 2030 կայուն զարգացման նպատակների, Համընդհանուր պարբերական դիտարկման գործընթացի և այլ շրջանակում:

Հայաստանը Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի դրույթների իրականացումը որպես կարևոր խնդիր ընդգրկել է նաև Մարդու իրավունքների խորհրդում 2020-2022թթ. իր անդամակցության գերակայությունների ցանկում:

Լինելով զանգվածային ոճրագործությունների դեմ պայքարող երկիր՝ Հայաստանը նշված Ծրագրում մեծ նշանակություն է տալիս կանանց և աղջիկների դերակատարությանը ցեղասպանությունների կանխարգելման համատեքստում:

Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը շեշտում է. բոլոր պետությունների պատասխանատվությունը՝ վերջ դնելու անպատժելիությանը և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ցեղասպանության, մարդկության դեմ հանցագործությունների և պատերազմական հանցագործությունների համար, ներառյալ նրանց ովքեր կանանց և աղջիկների նկատմամբ իրականացրել են սեռական և այլ բռնություններ և ընդգծում է, որ հնարավորության դեպքում, այս հանցագործությունները պետք է բացառվեն համաներման դրույթներից:

- ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2022-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

1. Մասնակցություն (Participation)

| N | Նպատակը | Միջոցառումները | Արդյունքային ցուցանիշները | Կատար-ման ժամկետները | Պատասխանատու կատարողները | Համակատա-րողները | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժա-նումներում կանանց ներգրավմանն ուղղված քաղաքակա-նության խթանում | Իրազեկվա-ծության բարձրացում զինված ուժերում ծառայող կանանց դերի վերաբերյալ | Պաշտպանութ-յան ոլորտի քաղաքականութ-յան մշակման գործընթացնե-րում կանանց ներգրավվածության խթանման համար համապատաս-խան մեխանիզմների ներդրում ՀՀ ռազմական ուսումնական հաստատություն-ներում կին դիմորդների թվի ավելացում | 2022-2024 | ՀՀ պաշտպանութ-յան նախարարություն | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) Միջազգային կազմակերպու-թյուններ, շահագրգիռ երկրներ, հասարակական կազմակերպու-թյուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2 | Ոստիկանութ-յան համակարգում կանանց ներգրավածության և առաջխաղաց-ման խթանում | Ոստիկանության ակադեմիայում կին դիմորդների և դասախոսների ներգրավածու-թյան Ընդլայնում: Ոստիկանության համակարգում որոշում կայացնողների իրազեկում, կանանց հիմնահարցերի և կանանց ու տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորութ-յունների վերաբերյալ | Մասնագիտա-կան կողմնորոշ-մանն ուղղված միջոցառում-ների, այդ թվում դասընթացների թվի ավելացում | 2022-2024 | ՀՀ ոստիկանութ-յուն ՀՀ արդարադա-տության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Միջազգային կազմակերպու-թյուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3 | Ապահովել սահմանամերձ շրջանների կանանց (այդ թվում անվտանգային նոր իրավիճակում գտնվող) և բռնի տեղահանված կանանց ներգրավ-վածությունը անվտանգային հարցերի քննարկմանը | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը և համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակմանը կանանց ներգրավ-վածության և մասնակցության ապահովում Կանանց անվտանգային կարիքների գնահատում Հասարակական կազմակեր-պություններիայդ թվում կանանց ռեսուրս կենտրոնների ծրագրերում անվտանգային բաղադրիչի ներառում | Համայնքներում ավագանիների կին անդամների համար անվտանգային հարցերով քննարկումների և դասընթացների թվի ավելացում Կանանց անվտանգային կարիքների գնահատման արդյունքների արտացոլում ՀՀ բոլոր ռազմավարութ-յուններում | 2022-2024 | Սահմանամերձ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնութ-յամբ) Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 | Կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղման և հարմարվողա-կանության ազգային և համայնքային ծրագրերի մշակման և որոշումների կայացման գործընթաց-ներում կանանց մասնակցութ- յան ապահովում | Կլիմայի փոփոխությանն առավել խոցելի տնտեսական ոլորտների և համայնքների նույնականացում և ծրագրերի մշակում՝ կանանց մասնագիտական և հասարակա-կան խմբերի ներգրավմամբ | Համապատաս-խան ոլորտների վերաբերյալ ազգային և համայնքային ծրագրերում կանանց մասնակցութ-յան հավասար հնարավորութ-յունների ապահովում | 2022-2024 | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնութ-յամբ) Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր (համաձայնութ-յամբ) Միջազգային այլ կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակերպութ-յունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5 | Սահմանամերձ համայնքներում ճգնաժամային իրավիճակները հաղթահարելու կանանց պատրաստվա-ծության բարձրացում | Սահմանամերձ համայնքներում ճգնաժամային իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութ-յան և քաղաքացիական պաշտպանութ-յան հարցերով ուսուցման կազմակերպում | Ուսումնական վարժութ- յուններում կանանց թվի ավելացման ապահովում | 2022-2024 | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնութ-յամբ) Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամ (համաձայնութ-յամբ) Այլ միջազգային կազմակերպու-թյուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6 | Պաշտպանութ-յան համակարգում կանանց դերի կարևորության մասին իրազեկում | Պաշտպանու-թյան համակար-գում կանանց դերի վերաբերյալ հասարակության տարբեր շրջանակների հետ հանդիպում-ների, համաժողովների կազմակերպում՝ այդ թվում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ | Իրազեկ-վածության բարձրացում կանայք և անվտանգութ-յուն թեմայով | 2022-2024 | ՀՀ պաշտպանութ-յան նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

2. Պաշտպանություն (Protection)

| N | Նպատակը | Միջոցառումները | Արդյունքային ցուցանիշները | Կատար-ման Ժամկետ-ները | Պատասխանա-տու կատարողները | Համակատարող-ները | Ֆինանսա-վորման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Հակամարտու-թյունների ժամանակ բռնությունից տուժած կանանց և աղջիկների պաշտպանու-թյան ապահովում | Տեղահանման և տեղավորման պատասխանատու մարմինների աշխատակիցների կարողությունների հզորացում գենդերազգայունության բարձրացում Իրավապահ մարմինների, դատավորների վերապատրաս-տում Բռնությունից, այդ թվում սեռական բռնությունից տուժած կանանց ուղղորդման մեխանիզմների բարելավում, միջազգային լավագույն փորձի տեղայնացում | Ըստ անհրաժեշտության հետազոտական աշխատանքների իրականացում Դասընթացների կազմակերպում և իրազեկվածութ-յան բարձրացում (տուժողների իրավունքների պաշտպանության և ազդարարման մեխանիզմներ) 1 տարվա ընթացքում մոտ 100 դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց և մոտ 250 դատախազի և դատախազի թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց վերապատրաստում | 2022-2024 | ՀՀ ոստիկանութ-յուն Արդարադա-տության ակադեմիա (համաձայնութ-յամբ) | ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարութ-յուն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութ-յուն Ազգային անվտանգութ-յան ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառա-վարման մարմիններ (համաձայնութ-յամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնութ-յամբ) Միջազգային կազմակերպություններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակեր-պություններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Հասարա-կական կազմա-կերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ |
| 8 | Կանանց և աղջիկների հատուկ պաշտպանութ-յան ապահովում պատերազմ-ների, արտակարգ իրավիճակների և համաճարակ-ների դեպքում | Սահմանամերձ բնակավայրերում ապաստարանների կառուցում և առկա ապաստարանների հարմարեցում՝ հիմք ընդունելով գենդերային առանձնահատկութ-յուններին առնչվող չափորոշիչները COVID-19 համավարակով պայմանավորված արձագանքնման մեխանիզմների ներդրման կիրառման ընթացքում գենդերային զգայունության ապահովում | Ապաստարանների թվի ավելացում և որակի բարելավում Քաղաքացիական պաշտպանության դասընթացների առկայություն՝ հաշվի առնելով գենդերային առանձնահատկությունները | 2022-2024թ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարութ-յուն ՀՀ առողջապահության նախարարութ-յուն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութ-յուն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթկառուցվածքների նախարարութ-յան Միգրացիոն ծառայություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե Միջազգային կազմակերպություններ շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակեր-պություններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9 | Սահմանամերձ բնակավայրե-րում տեղաբաշ-խված զորամասերի զինծառայող-ների կանանց սոցիալական ադապտա-ցմանը (հարմարմանը) աջակցում | Համագործակցութ-յուն ներպետական կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպութ-յունների հետ զինծառայողների կանանց սոցիալական ինտեգրումն ապահովելու հարցերում | Զինծառայողների կանանց զբաղվածությունն ապահովելու նպատակով՝ մասնագիտական դասընթացների անցկացում | 2022-2024 | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութ-յուն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարութ-յուն | ՀՀ պաշտպանութ-յան նախարարութ-յուն | Միջազգային կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10 | Դասընթաց-ների անցկացում, որոնք ուղղված են արտակարգ իրավիճակնե-րում և/կամ պատերազմի ժամանակ առաջին օգնության ցուցաբերման հմտությունների զարգացմանը (հատուկ ուշադրություն դարձնելով սահմանամերձ շրջանների և տեղահանված կանանց | Ապահովել համագործակցութ-յուն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ | Առաջին օգնության ցուցաբերման դասընթացների թվի ավելացում կանանց և աղջիկների համար | 2022-2024 | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարութ-յուն | ՀՀ առողջապահու-թյան նախարարութ-յուն Հայկական կարմիր խաչ ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Միջազգային կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

3. Կանխարգելում (Prevention)

| N | Նպատակը | Միջոցառում-ները | Արդյունքային ցուցանիշը | Կատարման ժամկետները | Պատասխանատու կատարողները | Համակատարող-ները | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Կանանց և աղջիկների մասնակցութ-յուն ցեղասպանութ-յունների, մարդկության դեմ գործած հանցագործութ-յունների և պատերազմական հանցագործութ-յունների կանխարգել-մանն ուղղված գործողություն-ներում | Քաղաքացիա-կան անձանց նկատմամբ միջազգային մարդասիրա-կան և մարդու իրավունքների նորմերի խախտմանը (այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ 2020 թվականի ագրեսիայի արդյունքում) վերաբերող գործերի ուսումնասի-րում, հավաքագրում և դրանց վերաբերյալ իրազեկում Ցեղասպանության կանխարգել-ման ուղղությամբ ՀՀ կատարված աշխատանքների ուսումնասի-րում Հատուկ ուսուցման կազմակերպում խաղաղապահ ուժերի և ռազմական ոստիկանութ-յան անձնակազմի համար | Ուսուցողական նյութերի մշակում և տարածում Ցեղասպանության կանխարգել-ման թեմայով Հայաստանի կողմից միջազգային ասպարեզում կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվութ-յուն | 2022-2024 | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարութ-յուն Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուց-չի գրասենյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպութ-յուններ շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնությամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 12 | Կանանց, անվտանգութ-յան և խաղաղության թեմաներով իրազեկվածութ-յան բարձրացում և հմտություն-ների զարգացում | Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի իրազեկվածության բարձրացում և հարակից բանաձևերի թարգմանութ-յուն ու տարածում 1325 բանաձևի երկրորդ ազգային ծրագրի թարգմանութ-յուն անգլերեն Կանանց իրավունքներին վերաբերող միջազգային փաստաթղ-թերի լայն իրազեկման ապահովում | Իրազեկման արշավներում և հմտությունների զարգացման դասընթաց-ներում կանանց թվի ավելացում Կանանց իրավունքներին վերաբերող հայերեն լեզվով ուսումնական նյութերի նախապատրաստում | 2022-2024 | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարութ-յուն ՀՀ արդարադատության նախարարութ-յուն ՀՀ պաշտպանութ-յան նախարարութ-յուն | Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնությամբ) | Պետական բյուջե Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակ-ական կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 13 | Կրթական կարողություն-ների զարգացում, 1325 բանաձևի վերաբերյալ տեղեկատվութ-յան ներառում կրթական ծրագրերում | Բարձրագույն ուսումնական հաստատութ-յունների ուսումնական ծրագրերում ներառել պաշտպանութ-յան համակարգում կամ դրա հետ կապված ոլորտներում կանանց իրավունքների պաշտպանութ-յան, հավասար հնարավորութ-յունների ապահովման թեմաներով դասընթացներ Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց-ների մոդուլներում իրազեկող նյութերի ներառում | ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ծրագրերում համապատասխան դասընթաց-ների, ուսումնական նյութերի և դասախոսութ-յունների առկայություն Ռազմական բուհերի ուսումնական ծրագրերում համապատասխան դասընթաց-ների, ուսումնական նյութերի և դասախոսութ-յունների առկայություն Ուսուցիչների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման դասընթաց-ների մոդուլներում իրազեկող նյութերի առկայություն Մանկավարժական կազմի վերապատրաստման դասընթացների ծրագրերում իրազեկող նյութերի առկայություն | 2022-2024 | ՀՀ պաշտպանության նախարարութ-յուն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութ-յուն | Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնությամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 14 | Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության (ԶՔԳՎ) և զինդատախազության աշխատող-ների իրազեկվածության բարձրացում անվտանգութ-յան ոլորտում կանանց իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ | Անվտանգութ-յան ոլորտում կանանց իրավունքների պաշտպանութ-յան թեմաներով սեմինար-դասընթացների կազմակեր-պում՝ Քննչական կոմիտեի և զինդատախազության ներկայացուցիչների համար | Զինվորական իրավապահ մարմիններում իրազեկվածության վերաբերյալ սեմինար-դասընթացների թվի ավելացում | 2022-2024 | ՀՀ քննչական կոմիտե ՀՀ գլխավոր դատախազութ-յուն ՀՀ արդարադատության ակադեմիա | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնությամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 15 | Կիբեր անվտանգութ-յան ծրագրերում կանանց ակտիվութ-յանն ուղղված միջոցառում-ների իրականացում թվային լուծումների նկատմամբ վստահության ամրապնդում | Ստեղծել ազգային կիբեր անվտանգութ-յան գերազանցութ-յան կենտրոն | Կիբեր գրագիտության զարգացում, կիբեր հանցագործութ-յունների դեմ պայքարի բարձրացում, անձնական տվյալների պաշտպանութ-յուն՝ հաշվի առնելով կանանց հատուկ խնդիրները | 2022-2024 | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբե-րության նախարարութ-յուն | Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնությամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

4. Օժանդակություն և վերականգնում (Relief and recovery)

| N | Նպատակը | Միջոցառում-ները | Արդյունքային ցուցանիշը | Կատար-ման ժամկետները | Պատասխանա-տու կատարողները | Համակատարողները | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Բռնի տեղահանված և տեղահանման վտանգի տակ գտնվող կանանց հոգեբանական և իրավաբանա-կան աջակցության ցուցաբերում | Կարիքների գնահատում (իրականացվելու է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 25.01.2017 N6-Ա/1 հրամանի հիման վրա) Վերականգ-նման, (ներառյալ հոգեբանա-կան) և ինտեգրման ծրագրերի մշակում և իրականացում Ռեաբիլիտացիայի և ինտեգրման ծառայություն-ների տրամադրում և որակի բարելավում | Տեղահանված և տեղահանման վտանգի տակ գտնվող կանանց և աղջիկների կարիքների գնահատում և համապատասխան ինտեգրման պլանի մշակում ու ներդրում | 2022-2024 | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութ-յուն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարութ-յան Միգրացիոն ծառայություն | ՀՀ առողջապահութ-յան նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 17 | Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներգործությանը, այդ թվում 2016, 2020 թվ. ուժի կիրառմանը ենթարկված բնակավայրե-րում գտնվող կանանց և աղջիկների սոցիալական և տնտեսական իրավունքների պաշտպանութ-յան ապահովում, ընդգրկելով նաև 1988-1992թթ․ Ադրբեջանից տեղահանված և Լեռնային Ղարաբաղում ապաստանած կանանց | Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներգործութ-յանը ենթարկված կանանց և աղջիկների համար սոցիալ- տնտեսական ծրագրերի իրականացում: Տնտեսական ինտեգրման ծրագրերում կանանց հասանելիութ-յան ապահովում Բարենպաստ միջավայրի ստեղծում և աշխատա-շուկայում կանանց մրցունակութ-յան բարձրացում | Սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի վերանայում: Հակամարտութ-յան ազդեցությունը կրած կանանց ներգրավում կանանց ռեսուրս-կեն-տրոնների կողմից իրականացվող ծրագրերում, Միջավայրի ադապտացում և աշխատատեղերի ավելացում | 2022-2024 | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Միգրացիոն ծառայություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, Երևանի քաղաքապետա-րան (համաձայնությ-ամբ) | Էկոնոմիկայի նախարարություն Տեսչական մարմին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնությամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակական կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

5. Համագործակցություն (Cooperation)

| N | Նպատակը | Միջոցառումները | Արդյունքային ցուցանիշ-ները | Կատար-ման ժամկետները | Պատասխանատու կատարողները | Համակատարող-ները | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1325 Ծրագրի շրջանակում բոլոր տեղական հարթակների համագործակցության ապահովում | Համագործակ-ցության խթանում, համատեղ ծրագրերի իրականացում, փոխայցելություն-ներ, փորձի փոխանակում | Համատեղ այցելություն-ների և իրականաց-ված ծրագրերի թվի ավելացում | 2022-2024 | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարութ-յուն | 1325 հանձնաժողովի անդամ բոլոր կառույցներ Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ--յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 19 | Համագոր-ծակցության ապահովում 1325 գործողութ-յունների ազգային ծրագիր ունեցող երկրների և շահագրգիռ միջազգային կազմակեր-պությունների ու կանանց հարցերով զբաղվող հիմնադրամ-ների հետ | Երկկողմ այցեր, փորձի փոխանակում, փորձագետների ներգրավում Համատեղ համաժողովների անցկացում Համաշխարհային լավագույն փորձի կիրառում Միացում 1325 տարածաշրջա-նային և միջազգային ցանցերին | Գիտելիքների ամրապնդում Միջազգային հարթակ-ներում ՀՀ դիրքի ամրապնդում | 2022-2024 | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարութ-յուն | 1325 հանձնաժողովում ներգրված բոլոր կառույցներ Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 20 | Միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասի-րում և համագործակցության հաստատում՝ պաշտպանության ոլորտում կանանց մասնակցութ-յունը խթանելու նպատակով, ընդգրկելով նաև 1988-1992թթ․ Ադրբեջանից տեղահան-ված և Լեռնային Ղարաբաղում ու Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած կանանց | Առաջատար երկրների փորձի ուսումնասիրում, այցերի կազմակերպում, Կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն թեմայով զբաղվող միջազգային կառույցների հետ համագործակցու-թյուն | Ձեռք բերված գիտելիքների և ուսումնասի-րությունների արդյունքում առաջարկների մշակում և ներկայացում | 2022-2024 | ՀՀ պաշտպանութ-յան նախարարութ-յուն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարութ-յուն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 21 | Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների և հասարակա-կան կազմակեր-պությունների հետ Միավորված ազգերի կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի 1325 և հարակից բանաձևերի իրականաց-ման ուղղությամբ համագործակցության և փորձի փոխանակ-ման ապահովում | Պարբերական խորհրդակցությունների և թեմատիկ քննարկումների կազմակերպում, այդ թվում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ | Ապահովել խորհրդակ-ցությունների և թեմատիկ քննարկում-ների քանակ | 2022-2024 | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարութ-յուն | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություններ Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 22 | Համագործակցության հաստատում Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարի ցեղասպանու-թյունների կանխարգել-ման գրասենյակի հետ | Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձի ուսումնասիրում կանանց և աղջիկների զանգվածային ոճրագործություններից կանխարգելման և պաշտպանության հարցերով | Ներգրավում վաղ կանխարգել-ման, խաղաղա-պահ առաքելութ-յունների, զոհերի պաշտպանության, արդարադատության և հատուցման հարցերին նվիրված միջազգային քննարկում-ներին | 2022-2024 | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարութ-յուն | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություն-ներ Միջազգային կազմակերպութ-յուններ, շահագրգիռ երկրներ և հասարակական կազմակերպութ-յուններ (համաձայնութ-յամբ) | Միջազգային կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Հասարակա-կան կազմակերպու-թյունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

6. Մոնիտորինգ  և Գնահատում (Monitoring and Assessment)

1325 բանաձևի իրականացումն ապահովող միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների կողմից տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում: Հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող գերատեսչություններից և հասարակական կազմակերպություննեից (նպատակահարմարության պարագայում ներգրավելով միջազգային փորձագետների) աշխատանքային խմբի ձևավորում՝ ներկայացված հաշվետվությունները գնահատելու և կատարված աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ գնահատական ներկայացնելու նպատակով: