ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

| 1. | Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը |
| --- | --- |
|  | Որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների մեծամասնության շահագործման ժամկետներն ավարտված են։ 2022 թվականին նախատեսված էր փոխարինել թվով 426 վերելակ, սակայն հաշվի առնելով շահագործման ժամկետն ավարտած վերելակների քանակը և ղեկավարվելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ՝ որոշվեց կատարել մինչև 10%-ի չափով լրացուցիչ գնում, թվով 41 վերելակ՝ ընդամենը թվով 467 վերելակ։ Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ձեռքբերման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի և «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 18.01.2022 թվականին կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1» պայմանագրի կատարման ժամկետը 16․09․2022 թվականը, 21.02.2022 թվականին կնքված N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5»՝ 13․08․2022 թվականը, իսկ 02.03.2022 թվականին կնքված N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8»՝ 17․09․2022 թվականը, որոնք երկարաձգվել են 30 օրացույցային օրով։ Վերելակների մատակարարման և տեղադրման համար պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը չի կարողացել ապահովել բոլոր 467 վերելակների (ներառյալ 10%-ի չափով լրացուցիչ ձեռքբերվող 41 վերելակները) մատակարարումը և տեղադրումը։ Նշված հանգամանքի պատճառը ՌԴ-ից Վրաստանի Հանրապետության Լարսի սահմանային անցակետում տևական կուտակումներն էին։ Պայմանագրերով նախատեսված ըստ չափաբաժինների աշխատանքների ավարտի համար նախատեսված 150 աշխատանքային օրերից 60 օրը մատակարարը կորցրել է Լարսի անցակետում առաջացած կուտակումների պատճառով։ Ըստ էության,պայմանգրային ժամկետների չկատարելը պայմանավորված է եղել ահնաղթահարելի ուժի ազդեցության՝ «Հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցման» պատճառով,որը ծագել է պայմանգրերի կնքելուց հետո և որը հնարավոր չէր կանխատեսել կամ կանխարգելել։Հետևապես ապրանքների (վերելակների) մատակարարման և տեղադրման ժամկետների երկարաձգումը պայմանավորված է դրանք դեռևս ավարտված չլինելու հանգամանքով։ Հաշվի առնելով, որ Լարսի սահմանային անցակետում տևական կուտակմները մատակարարի համար ստեղծել են անկանխատեսելի արգելքներ վերելակների մատակարարումը և տեղադրումը սահմանված ժամկետում ապահովելու համար, գտնում ենք, որ «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» փակ բաժնետիրական ընկերության (մատակարարի) նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։ |
| 2. | Առաջարկվող կարգավորման բնույթը. |
|  | Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ձեռքբերման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի և «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 18.01.2022 թվականին կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1» 21.02.2022 թվականին, կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5» և 02.03.2022 թվականին կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8» ծածկագրով գնման պայմանագրերում (այսուհետ՝ պայմանագրեր) կատարել փոփոխություններ՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։ |
| 3. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք |
|  | Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից |
| 4. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Երևանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ձեռքբերման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի և «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 18.01.2022 թվականին կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1», 21.02.2022 թվականին կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5» և 02.03.2022 թվականին կնքված ապրանքի մատակարարման N«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8» ծածկագրով գնման պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները, թույլտվություն տալու արդյունքում փոխարինել ծրագրով նախատեսված 467 վերելակ։ |
| 5․ | Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի սպասվելիք փոփոխությունները. |
|  | Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջանա, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: |
| 6․ | Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին. |
|  | Նախագծի ընդունումն այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհաժեշտություն չի առաջացնի: |
| 7․ | Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ». |
|  | Նախագծի կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ բացակայում է: |