ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 26.09.2022թ. |
| --- | --- |
|  | № 01/26/16569-2022 |
| Նախագծի ընդունումը հիմնավորող տեղեկանքը հնարավորություն չի ընձեռում լիարժեք պատկերացում կազմել առաջարկվող փոփոխությունների կատարման բովանդակության և անհրաժեշտության մասին: Մասնավորապես պայմանագրերի կատարման ժամկետները երկարաձգվում են, քանի որ դրանցով նախատեսված մատակարարումները դեռևս չեն ավարտվել, թե երկարաձգվում են պայմանագրերի շրջանակներում մինչև 10 տոկոս լրացուցիչ գնումներ կատարելու անհրաժեշտությամբ: Հաշվի առնելով նշվածը հայտնում ենք, որ եթե ապրանքների մատակարարման ժամկետների երկարաձգումը պայմանավորված է՝ - դրանք դեռևս ավարտված չինելու հանգամանքով, ապա այդ մասով առաջարկում ենք նախագծում նշել մատակարարման վերջնաժամկետը: Միաժամանակ գտնում ենք, որ պայմանագրերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կատարող կողմի նկատմամբ կիրառել դրանցով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ. - պայմանագրերի շրջանակներում մինչև 10 տոկոս լրացուցիչ գնումներ կատարելու անհրաժեշտությամբ, ապա հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը, գտնում ենք, որ ապրանքների լրացուցիչ ծավալների մասով նշված կազմակերպության հետ պետք է կնքվեն մեկ անձից գնման ընթացակարգով պայմանագրեր՝ դրանցով սահմանելով մատակարարման համապատասխան պայմաններ, որի դեպքում բացակայում է նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը: | Ընդունվել է: Նախագիծը լրամշակվել է: |
| 2. Արդարադատության նախարարություն | 03.10.2022թ. |
|  | № /27.3/43567-2022 |
| «Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 1-ին կետն անհրաժեշտ է խմբագրել և համապատասխանեցնել Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին, մասնավորապես՝ «թվական» բառը և դրա հոլովաձևերը պետք է գրվեն ամբողջությամբ: | Ընդունվել է: Նախագիծը լրամշակվել է: |