ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N1658-Ա որոշման համաձայն մշակված առաջարկությունների իրագործման

ք.Երևան 2021թ.

| h/h | Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք | Պատասխանատու | Կատարման ժամկետ | Ֆինանսական գնահատկան /ֆինանսավորման աղբյուր | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Գյումրի, Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում 50-ական ոչ հիմնական շինությունների և դրանցում բնակվող ընտանիքների կարգավիճակի փորձնական գնահատում՝ Վարչապետի 20.12.2018թ. N1658-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակված չափորոշիչների համաձայն | Գնահատման գործընթացի մասով խնդիրների /առկայության դեպքում/ վերհանում և դրանց հիման վրա չափորոշիչների կամ ժամանակացույցի վերանայման առաջարկություններ | Համապատասխան համայնքներ, մարզպետարաններ | 01.08.2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 2. | 1-ին կետի միջոցառման շրջանակում ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա չափորոշիչների կամ ժամանակացույցի վերանայում և համաձայնեցում աշխատանքային խմբի հետ | Լրամշակված չափորոշիչներ և ժամանակացույց | Քաղաքաշինության կոմիտե Աշխատանքային խումբ | 15.08.2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 3. | Փաստագրված բոլոր ոչ հիմնական շինությունների և դրանցում բնակվող ընտանիքների կարգավիճակի գնահատում՝ Վարչապետի 20.12.2018թ. N1658-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակված չափորոշիչների համաձայն | Ոչ հիմնական շինությունների և դրանցում բնակվող ընտանիքների կարգավիճակի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն | Համապատասխան համայնքներ, մարզպետարաններ | 15.11.2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 4. | 3-րդ կետի համաձայն իրականացված գնահատման արդյունքների տեղադրում քարտեզագրական նյութերի վրա | Ոչ հիմնական շինությունների մասին ամբողջական տեղեկություններով համալրված քարտեզագրական նյութեր | Կադաստրի կոմիտե Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Համապատասխան համայնքներ, մարզպետարաններ | 15.12.2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 5. | Ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների տարանջատում՝ ելնելով այդ ընտանիքների կարգավիճակից և հիմնվելով 3-րդ կետում նշված գնահատման արդյունքների հիման վրա | Ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների՝ ըստ կարգավիճակի առանձին խմբեր | Համապատասխան համայնքներ, մարզպետարաններ | 15.12.2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 6. | Ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների առանձին խմբերի վերաբնակեցման և տարածքների ազատման համար մոտեցումների ու առաջնահերթությունների մշակում | Ոչ հիմնական շինություններում բնակվող յուրաքանչյուր խումբ ընտանիքների վերաբնակեցման և տարածքների ազատման մասով մշակված մոտեցումներ | Աշխատանքային խումբ | 15.01.2022 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 7. | 6-րդ կետի միջոցառման համաձայն մշակված մոտեցումների հիման վրա նախնական ֆինանսական հաշվարկ՝ առանձնացնելով պետական պարտավորությունների չափը | Ֆինանսական միջոցների նախնական հաշվարկ՝ խնդիրների յուրաքանչյուր խմբի համար, առանձնացնելով պետական պարտավորությունների չափը | Աշխատանքային խումբ | 15.02.2022 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 8. | Աղետի գոտու բնակավայրերում տեղադրված (կառուցված) ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման՝ բնակարանային պայմանների բարելավման, տարածքները ոչ հիմնական շինություններից ազատմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտի/ակտերի մշակում | Կառավարության համապատասխան որոշման/որոշումների նախագծեր | Քաղաքաշինության կոմիտե Աշխատանքային խումբ | 15.05.2022 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 9. | Աղետի գոտու բնակավայրերում տեղադրված (կառուցված) ոչ հիմնական շինություններում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման՝ բնակարանային պայմանների բարելավման, տարածքները ոչ հիմնական շինություններից ազատմանն ուղղված ծրագրի/ծրագրերի իրականացում | Կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր/ծրագրեր | Համապատասխան մարզպետարաններ | Մեկնարկ՝ 8-րդ կետով նախատեսված իրավական ակտի/ակտերի ընդունումից հետո (Գյումրի քաղաքի մասով ավարտը՝ մինչև 2025 թվականի տարեվերջ) | Ֆինանսական գնահատականը կհստակեցվի 7-րդ կետով նախատեսված միջոցառման շրջանկաներում |  |