ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1․Ընթացիկ իրավիճակը, խնդիրները և առաջարկվող կարգավորման բնույթը

«Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ՝ որպես բյուջետային ստորադաս կարգադրիչ։

Հարկ է նշել, որ 2022 թվականին Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման շինարարական աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն ավարտվել, որը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծման առաջադրանքի փոփոխությամբ /ԲԴԽ առաջարկությամբ նախատեսված Հակակոռուպցիոն առաջին ատյանի դատարանի փոխարեն նշված շենքում տեղակայվելու է Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը՝ 12 դատավորով/, ինչի արդյունքում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն ամբողջությամբ լրամշավել են և կատարվել են անհրաժեշտ բոլոր փոփոխությունները, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքերի ծավալների փոփոխության անհրաժեշտության և պայմանագրի կատարման ժամկետների վերանայման: Խնդիրները մասամբ նաև պայմանավորված են վերջին շրջանում շուկայում առկա ցեմենտի պակասորդից /դեֆիցիտ/ և դրանից բխող՝ աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ պայմանավորված, դրանց կատարման անհնարինությունից կամ նախատեսված հաշվարկային ծավալով չկատարումից:

Հաշվարկված չկատարվող մնացորդների չափի և դրանց պատճառների վերաբերյալ տեղի են ունեցել քննարկումներ կապալառու և վերահսկող կազմակերպությունների հետ, ինչի արդյունքում էլ ամրագրվել են դրանց ծավալները՝ քանակական և գումարային արտահայտությամբ:

Ելնելով վերոգրյալից, Նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի վերակառուցման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման համար 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին «Թիվ 1 Շինվարչություն» բաց բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրով հաստատված աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկով սահմանված վերջնաժամկետը սահմանել 2023 թվականի օգոստոսի  15-ը ներառյալ: Ընդ որում, 2023 թվականին կատարված աշխատանքների, այդ թվում՝ աշխատանքերի ծավալների փոփոխությամբ անհրաժեշտ գումարը նախատեսվում է ապահովել «1228․ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրով Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ շենքի կառուցման համար նախատեսված գումարների վերաբաշխման միջոցով։

2.Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի գործունեության համար Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված շենքի հիմնանորոգումը։

3.Նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը

Որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից:

4. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի փոփոխության չի հանգեցնի:

5. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

6․Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի Հանրապետության վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021  թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված՝   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի Արդարադատության նախարարություն բաժնի 9․2 կետից, այն է՝ Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի համար հատկացված շենքի վերանորոգում և անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ ապահովում։