Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

------------ -ի    թիվ   -- Լ որոշման

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու մարմինը | Համակատարող մարմին(ներ) |  | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը |  | Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները և աղբյուրները |  |  | Վերստու-գելի չափանիշ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Մոր և մանկան առողջության պահպանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Վերարտադրողական առողջության բարելավման, պերինատալ կորուստների նվազեցման և առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման 2024-2026 թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2024թ. փետր-վարի 3-րդ տաս-նօրյակ | Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման գործող ծրագրի ընթացքը և արդյունավետությունը գնահատված են, դրա հիման վրա պերինատալ կորուստների նվազեցմանն ու վերարտադրողական առողջության բարելավմանն ուղղված նոր ծրագիրը մշակված է |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  | Կառավա-րության որոշման առկայու-թյուն |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի միտման պատճառների հետազոտության իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ (համաձայնու- թյամբ) |  | 2023թ. նոյեմբե-րի 2-րդ տասն-օրյակ | Հետազոտության արդյունքներն ամփոփված են, կեսարյան հատումների աճի միտման հիմնական պատճառները վերհանված են |  | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում |  |  | Իրակա-նացված հետազո-տություն |
| 3. | «Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. դեկտեմ-բերի 1-ին տասն-օրյակ | Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի պատճառները վերլուծված են, վերջիններիս ազդեցության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները՝ սահմանված։ Միջոցառման իրականացման արդյունքում հաստատված կլինի կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված համալիր ծրագիր: |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  | Առողջա-պահության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |
| 4. | Մարզային բժշկական կազմակերպություններում երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ծառայություների բուժանձնակազմի գիտելիքների և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնու- թյամբ) |  | 2023- 2024 թթ. | Հանրապետության բոլոր մարզերում երեխաներին ինտենսիվ բուժօգնություն մատուցող ծառայությունների գնահատում, ըստ անհրաժեշտության վերազինում, երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ենթակա տարածված վիճակների ալգորիթմերի մշակում, տպագրում և բաշխում, մարզերի բժշկական կենտրոններում, մանկական ինտենսիվ թերապիայի թեմայով արտագնա ուսուցման կազմակերպում: 2023թ. հաստատված և տպագրված 10 ալգորիթմ: 2024թ. մարզի մասնագետների գիտելիքների բարելավում 50%- ով: Միջոցառման իրականացման արդյունքում կապահովվի մարզերում մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության նվազում 15 տոկոսով: |  | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  | Մանկական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացու-թյան ցուցանիշ, հիվանդա-նոցային մահաբերու-թյան, այդ թվում` մինչ շուրջօրյա, ցուցանիշ |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական պալիատիվ արտահիվանդանոցային պիլոտային ծառայության ստեղծում՝ Երևանի և մոտակա մարզերի շահառուների համար | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023թ․ | Մոբիլ բժշկական բրիգադի միջոցով պալիատիվ ծառայության տրամադրում կյանքի վերջին փուլում գտնվող և / կամ կյանքի որակն էապես սահմանափակող հիվանդություններ ունեցող երեխաներին՝ տնային պայմաններում՝ էապես բարելավելով նրանց կյանքի որակը |  | ՀՀ պետական բյուջե (Տարեկան 30 մլն ՀՀ դրամ) |  |  | Գործող մանկական արտահի-վանդանո-ցային պալիատիվ ծառայու-թյուն /թվի աճ |
| 6. | Մոր և մանկան ոլորտում մատուցվող ծառայությունների, հղիների, երեխաների խնամքի, առավել տարածված հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ տեղեկատվական/խորհրդատվական ինտերնետային հարթակի ստեղծում, գործարկում, պահպանում և պարբերաբար թարմացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ (համաձայնու- թյամբ), Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ (համաձայնու- թյամբ) |  | 2023-2024 թթ. | Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտում հասանելի ծառայությունների մասին իրազեկում, հղիների, երեխաների խնամքի և հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ իրազեկում, ճիշտ ուղղորդում, ինչի արդյունքում նրանք կստանան բավարար գիտելիք՝ երեխայի վիճակը ճիշտ գնահատելու և մինչհիվանդանոցային փուլում ճիշտ գործելակերպ կիրառելու վերաբերյալ: Մայրերի/խնամողների գիտելիքների բարձրացման նպատակով կայքի պարբերաբար թարմացում: |  | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |  |  | Ստեղծված ինտերնե-տային հարթակ, կայքի դիտումների թիվ/թվի աճ |
| 7. | «Առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություններում և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բժշկական օգնության և սպասարկման կարգը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. դեկտեմ-բերի 1-ին տաս-նօրյակ | Գործող ԱԱՊ համակարգում դեռահասային ծառայության ինտեգրման վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների հիման վրա դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների սպասարկման կարգը մշակված է. դեռահասային ծառայության ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 1.2. ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Ալկոհոլի չարաշահման, ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելմանն ուղղված իրազեկման ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Երևանի քաղաքապետա-րան (համաձայնութ-յամբ) ՀՀ մարզպետարան-ներ |  | 2024թ. ապրիլի 1-ին տաս-նօրյակ | Ոչ վարակիչ հիվանդություն ների առաջացման ռիսկերի նվազեցում և բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման նվազեցում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  | Առողջա-պահությաննախարարի հրամանի առկայու-թյուն |
| 2. | Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակում սքրինինգային ծրագրերի իրականացում` մասնավորապես կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նպատակով: Շարունակել և ընդլայնել կանանց ընդգրկվածությունը արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023-2026 թթ․ | Առավել տարածված չարորակ նորագոյացությունների` կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ և արգանդի պարանոցի քաղցկեղների վաղ հայտնաբերում, կանանց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում ընդգրկվածության ընդլայնում |  | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներ կրծքագեղձի սքրինինգային ծրագիր 2023-2024թթ. համար շուրջ 48 մլն ՀՀ դրամ ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  | 50-69 տարեկան կանանց կրծքագեղձի, 50-75 տարեկան բնակչու-թյան կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգա-յին հետազո-տություննե-րում ընդգրվա-ծության ցուցանիշի բարելավում: 30-59 տարեկան կանանց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգ-ային հետազո-տություն- ներում ընդգրկվա-ծության ցուցանիշի բարելավում |
| 3. | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 1126-Լ հրամանով հաստատված չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում, դեղի անվճար տրամադրում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023-2024 թթ. | Միջոցառումների իրականացման ավարտին չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 2,5%-ով, վաղ հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում` 5%-ով - 5 և 10 տարվա ապրելիության ցուցանիշների բարելավում` համապատասխանաբար 25%-ով և 10%- ով: 2023 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 178.4. 2024 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 177.2. |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ պետական բյուջեի «1202. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում» ծրագրի «11004. Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ» միջոցառում 2023թ. 6,2 մլրդ դրամ Քիմիոթերապիայի ֆինանսավորման ավելացում՝ 1 կուրսը 300 000 ՀՀ դրամ հաշվարկով` |  |  | Իրակա-նացված միջոցառումներ |
| 4. | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 2341-Լ հրամանով հաստատված սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ավարտին, արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով |  | ՀՀ պետական բյուջե «1202. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում» ծրագրի «11005. Սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ» (2023 թ. համար 1,65 մլրդ դրամ) |  |  | Իրակա-նացված միջոցառումներ |
| 5. | Օրգանների և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստման ծառայությունների ընդլայնում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023-2026 թթ. | Փոխպատվաստումների ընդհանուր թվի ավելացում մինչև 200` 5 տարվա ընթացքում` տարեկան իրականացված մինչև 40 փոխպատվաստում |  | ՀՀ պետական բյուջե 1207. Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն» ծրագրի «11007. Փոխպատվաստման ծառայություններ» միջոցառմամբ 2023թ. 203,0 մլն դրամ Լրացուցիչ միջոցները կնախատեսվեն տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |  |  | Ընդլայնված և ներդրված ծրագրի առկայու-թյուն |
| 6. | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների սահմանափակմանն ուղղված միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և համապատասխան միջոցառումների իրականացման առաջարկությունների ներկայացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024թ. նոյեմ-բերի 1-ին տաս-նօրյակ | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների վերաբերյալ սպառողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված կարգավորումների սահմանում` ներառյալ սննդամթերքում վերոնշյալ բաղադրիչների առկայության և քանակների վերաբերյալ մակնշման կարգավորումը: |  | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում |  |  | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, աղի և ըմպելիքներում շաքարի առավելա-գույն քանակների սահման-մանն ուղղված ձևավորված առաջար-կությունների առկայու-թյուն |
| 1.3. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նոր պատվաստումների ներդրում՝ ըստ անհրաժեշտության, պատվաստումների նկատմամբ պահանջարկի բարձրացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածների նախարարութ-յուն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութ-յուն ՀՀ ֆինանսների նախարարութ-յուն ՀՀ պաշտպանութ-յան նախարարութ-յուն Միջազգային կազմակերպու-թյուններ (համաձայնու-թյամբ) | 2023-2025 թթ. |  |  | Կառավարելի վարակիչ հիվանդություն ներով, այդ թվում ջրծաղիկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում 18 տարեկան և բարձր տարիքի բնակչության Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներում ընդգրկվածությունը՝ 70% և ավելի: 2023 թվականին՝ 70%, 2024 թվականին՝ 70%, 2025 թվականին՝ 70% և ավելի: Կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում՝ ջրծաղկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում: |  | ՀՀ պետական բյուջե «1003. Հանրային առողջության պահպանում» ծրագրի «11002. Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր» միջոցառմամբ։ 2023թ. 3,7 մլրդ դրամ (տարեկան 3 մլրդ 700 մլն ՀՀ դրամ) | Պատվաս-տումնե-րում ընդգրկ-վածու-թյան ցուցանիշ-ների բարելա-վում |  |
| 2. | ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի արդիկանացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - | 2024թ. հուլիսի 3-րդ տաս-նօրյակ |  |  | «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերի վերակառուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում |  | Միջազգային կազմակերպություներ Արմավիրի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 445 մլն ՀՀ դրամ Արարատի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 435 մլն ՀՀ դրամ | Հակահա-մաճարա-կային միջոցա-ռումների իրակա-նացման ապահո-վում |  |
| 1.4. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 2948-Լ հրամանով հաստատված հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարություն | 2023-2026թթ. |  |  | Միջոցառումների իրականացման ավարտին ակնկալվում է բարելավել բնակչության հոգեկան առողջությունը, պաշտպանել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքները, զարգացնել հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման համակարգը, կանխարգելել բնակչության հոգեկան առողջության խնդիրների առաջացումը, ապահովել հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրներ ունեցող անձանց հոգեսոցիալական վերականգնումը և սոցիալական ներգրավվածությունը, ինչպես նաև զարգացնել կադրային ներուժը: |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաստատ-ված միջոցա-ռումների իրականաց-ման ապահովում |  |
| 2. | Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Քաղաքաշինութ-յան Կոմիտե | 2025թ. նոյեմ-բերի 3-րդ տաս-նօրյակ |  |  | Հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Վերանորոգված և հագեցած հոգեկան առողջու-թյան կենտրոններ և արտահի-վանդանո-ցային հոգեբուժ-ական ծառայու-թյունների մատուցում |  |
| 1.5. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ-ուղեցույցը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  | 2024թ. հոկ-տեմբե-րի 2-րդ տաս-նօրյակ |  |  | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայություն ների մատուցում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |  |
| 2. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ- ուղեցույցի հիման վրա բուժքույրերի համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  | 2024-2025 թթ. |  |  | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Առնվազն 500 վերապատ-րաստված բուժքույր |  |
| 3. | Դեմենցիայի կանխարգելման ազգային պլանի մշակում և ներդնում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  | 2023-2026 թթ. |  |  | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |  |
| 1.6. ԱՊԱՀՈՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Հանրային առողջապահության մասին» օրենքի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - | 2023թ. նոյեմբե-րի 3-րդ տասնօր-յակ |  |  | Հանրային առողջության բարելավման օրենսդրական հիմքերի ամրագրում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Oրենքի նախագծի առկայու-թյուն |  |
| 2. | Շրջակա միջավայրի հետազոտությունների և ազգաբնակչության հիվանդացության միջոցով ռիսկերի բացահայտում, կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  | 2023թ․ |  |  | Շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը բնակչության առողջության վրա |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բնակչու-թյան առողջու-թյան վրա շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների անբարե-նպաստ ազդեցու-թյան հետ կապված առկա հիմնախն-դիրների վերլուծու-թյուն, ռիսկերի գնահատում և առաջարկու-թյունների ներկայա-ցում՝ շահագրգիռ կառույցնե-րին: |  |
| 3. | Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ զգայուն հիվանդությունների, այդ թվում՝ փոխանցողով պայմանավորված, ջրային և սննդային ծագման հիվանդությունների, եղանակի, փոխանցողների, վերահսկման, կանխարգելման և արձագանքման համակարգերի շարունակական հզորացում, այդ թվում՝ «Մեկ առողջություն» սկզբունքի ներդրմամբ | Առողջապահութ-յան նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարություն | 2025-2026թթ. |  |  | Վերահսկման, կանխարգելման և արձագանքման համակարգերի կարողությունների հզորացում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվու-թյուն |  |
| 4. | Առողջության առաջնային պահպանման բժշկական օգնություն իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողների համար՝ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների և ռիսկերի վերաբերյալ դասընթացների և ուսումնական ձեռնարկների մշակում և կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված արյան շրջանառության, շնչառական համակարգի, մաշկի չարորակ նորագոյացությունների և վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված դասընթացների անցկացում՝ Սյունիքի, Արմավիրի, Արարատի գյուղական համայնքներում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետա-րան (համաձայնութ-յամբ) | 2026թ. նոյեմբերի2-ին տասնօր-յակ |  |  | Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների և ռիսկերի վերաբերյալ շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) դասընթացների և ուսումնական ձեռնարկների մշակում և դասընթացների իրականացում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մշակված և անցկացված ՇՄԶ դասընթաց-ներ, թվով 50 վերապատ-րաստված բուժաշխա-տողների առկայու-թյուն |  |
| 5. | Մշակել և ներդնել ջերմային ալիքների վաղ նախազգուշացման համակարգեր կլիմայի փոփոխության նկատմամբ առաջնահերթ զգայուն հիվանդությունների համար | Շրջակա միջավայրի նախարարութ-յուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | 2026թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօր-յակ |  |  | Ջերմային ալիքների վաղ նախազգուշացման համակարգերի մշակում և ներդնում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Ջերմային ալիքների վաղ նախազգու-շացման ներդրված համակար-գերի առկայու-թյուն |  |
| 6. | Կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ բնակչության առողջության խոցելիության և հարմարվողականության գնահատում | Առողջապահութ-յան նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2025-2026թթ. |  |  | Կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ բնակչության առողջության խոցելիության և հարմարվողականության գնահատման նպատակով հետազոտության իրականացում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Կլիմայական ռիսկերի նկատմամբ բնակչության առողջու-թյան խոցելիու-թյան և հարմարվո-ղականու-թյան գնահատ-ման վերլուծու-թյան առկայու-թյուն |  |
| 7. | ՀՀ բնակչության շրջանում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ գիտելիքների և կարողությունների բարելավում և պաշտպանական վարքագծի մասին իրազեկվածության բարձրացում | Առողջապահութ-յան նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարութ-յուն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2025թ. հոկտեմ-բերի 1-ին տասնօր-յակ |  |  | Իրականացված իրազեկման աշխատանքներ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | - |  |
| 8. | Գերատեսչությունների միջև կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվական հոսքերի կառավարման մեխանիզմների մշակում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարություն | 2024թ. սեպտեմ-բերի 3-րդ տասնօր-յակ |  |  | Իրավական ակտերի վերանայում, անհրաժեշտության դեպքում նոր իրավական ակտերի մշակում, տեղեկատվության պարբերական տրամադրում։ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | - |  |
| - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Առողջապահության համակարգի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Էլեկտրոնային առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 456-Լ հրամանով հաստատված միջոցառումների իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - | 2024թ. մարտի 3-րդ տաս-նօրյակ |  |  | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը ներդրված է |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Թվայնաց-ված ուղեգրերի, դեղատոմ-սերի, անաշխա-տունակու-թյան թերթիկի, քաղցկեղի և շաքարային դիաբետի ռեգիստր-ների առկայու-թյուն, հանրությա-նը տրամադր-վող էլեկտրոնա-յին տեղեկանք-ներ |  |
| 2 | Իրականացնել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ինտեգրումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Արդարադատության նախարարության, Պետական եկամուտների կոմիտեի, Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի հետ | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Արդարադատու-թյան նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ոստիկանություն | 2024թ. սեպտեմ-բերի 3-րդ տասնօր-յակ |  |  | Ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ստացում տարբեր տեղեկատվական համակարգերից |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Էլեկտրոնա-յին առողջա-պահության համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի (Հարկատու-3), Աշխատան-քի և սոցիալա-կան Հարցերի նախարա-րության (ԲՍՓՀ) և Արդարա-դատության նախարա-րության (ՔԿԱԳ), Ոստիկա-նության տեղեկա-տվական համակար-գերի ինտեգրված լինելը |  |
| 3. | «Էլեկտրոնային առողջապահական E-Health Card համակարգի օգտագործման խթանմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - | 2024թ. հոկտեմ-բերի 1-ին տասնօր-յակ |  |  | Բնակչության կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման խթանում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առակայութ-յուն |  |
| 2.2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 1614-Լ հրամանով հաստատված Առողջապահական ծառայությունների որակի բարելավման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդնում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023-2026թթ. |  | Բժշկական օգնություն և սպասարկման արդյունավետության բարձրացում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առակայութ-յուն |  |
| 2. | Կլինիկական ուղեցույցների, պացիենտի վարման գործելակարգերի և այլ փաստաթղթերի մշակում և ներդրում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. նոյեմբե-րի 2-րդ տաս-նօրյակ - 2025թ. նոյեմբե-րի 2-րդ տաս-նօրյակ (պարբե-րաբար) |  | Բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավում |  | Տվյալ միջոցառմանը հատկացված միջոցների հաշվին` 30.0 մլն դրամ | Առողջապա-հության նախարարի հրամաննե-րով հաստատ-ված կլինիկական ուղեցույցնե-րի, պացիենտի վարման գործելա-կարգերի և այլ փաստաթղ-թերի ակայությունտարեկան 25 փաստա-թուղթ։ |  |
|  | 2.3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգով նախատեսված առողջության համապարփակ ապահովագրության փուլային ներդրում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023-2026 թթ. |  | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության և հասանելիության ապահովում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջության համապար-փակ ապահովա-գրության հայեցա-կարգը հաստատե-լու մասին կառավա-րության որոշման առկայութ-յուն |  |
| 2. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023թ.հունիսի 3-րդ տաս-նօրյակ |  | Առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման օրենսդրական հիմքերի սահմանում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված «Առողջութ-յան համապար-փակ ապահովա-գրության մասին» օրենքի և օրենքից բխող այլ օրենքներում փոփոխու-թյուններ կատարելու վերաբերյալ օրենսդրա-կան փաթեթի առկայու-թյուն |  |
| 3. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հիմնադրամի և դրա կառավարման խորհրդի ստեղծում, վերջինիս գործունեությունը կարգավորող ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի փաթեթի մշակում, առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023թ. նոյեմ-բերի 3-րդ տաս-նօրյակ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (շուրջ 1.5 մլրդ ՀՀ դրամ) | Պետա-կան/հանրա-յին հիմնադրա-մի և վերջինիս կառավար-ման խորհրդի ստեղծում, առողջու-թյան համապար-փակ ապահովա-գրության ներդրում և օրենսդրա-կան կարգավո-րում, ֆինանսա-կան պաշտպան-վածության բարձրացում, որի արդյունքում ֆինանսա-կան պատճառ-ներով բժշկի չդիմող տնային տնտեսու-թյունների անդամների թվի նվազում մինչև 12%, Մասնավոր ծախսերի տեսակա-րար կշռի նվազում ԸԱԾ-ում մինչև 52%, Հիմնական ծառայու-թյունների փաթեթից օգտվող բնակչու-թյան աճ մինչև 2,8 մլն |  |
| 2.3.1. Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի գնահատման գործիքի մշակում, հիմնական ծառայությունների փաթեթների գնահատում՝ ակտուարական հաշվարկների և կանխատեսումների միջոցով | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. հունիսի 3-րդ տաս-օրյակ |  |  |  | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեյով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում 30․000․000 ՀՀ դրամ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջա-պահության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն (գործիքի մշակման տեխնիկա-կան առաջադը-րանք, դրա հիման վրա մշակված ծրագրային փաթեթ, գործիքի օգտագործ-ման ուղեցույց, ակտուարա-կան հաշվարկ-ների իրականաց-ման մեթոդաբա-նություն, հաշվարկ-ների կատարման գործողու-թյունների նկարագիր) |  |
| 2.3.2. Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի մշակում և գործարկում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023թ. հունիսի 3-րդ տաս-նօրյակ |  | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի գործարկում՝ Առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի, մշակված ծրագրային փաթեթի, բժշկական ծառայությունների հաշվարկված գների հիման վրա |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (32.000.000 ՀՀ դրամ) | Բժշկական օգնության և սպասարկ-ման ծառայու-թյունների գների հաշվարկ-ման գործիքի առկայու-թյուն |  |
| 2. | «Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի հիման վրա հիմնական ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված ծառայությունների գները հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023թ. նոյեմ-բերի 3-րդ տաս-նօրյակ |  | Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծառայությունների գներ՝ հաշվարկված գների հաշվարկման գործիքի միջոցով |  | Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով ոլորտի գծով նախատեսված հատկացումների շրջանակում (32․000․000 ՀՀ դրամ) | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |  |
| 2.4. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱ1ԿԱՐԳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Շտապ բժշկական օգնության կենտրոնացված ծառայության ներդրման 2022-2025 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2023-2025թթ. |  | Շտապ օգնության ծառայությունների մատուցման որակի և արդյունավետության բարձրացում |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականաց-ված միջոցառում-ներ |  |
| 2. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 7-ի 2910-Լ հրամանով հաստատված ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետա-րան (համաձայնու-թյամբ) ՀՀ մարզպետարան- ներ |  | 2023-2026թթ. |  | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում ԱԱՊ օղակի գործունեու թյան արդյունա վետության բարձրացման շնորհիվ հիվանդանոցային, ինչպես նաև շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի թվի նվազում 10%-ով, ԱԱՊ այցելություն ների կառուցվածքում աշխատանքային տարիքի անձանց այցերի տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով, մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԱԱՊ այցերի թվի բարելավում տարեկան մինչև 6 այց |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականաց-ված միջոցառում-ներ |  |
| 3. | Հիվանդանոցային ծառայությունների կառուցվածքի մասթեր-պլանի և ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի մշակում և ներդնում՝ հիմնված հստակ ձևակերպված ցուցանիշների վրա | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2024թ. դեկտեմ-բերի 1-ին տաս-նօրյակ |  | Հիվանդանոցային ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (շուրջ 500 մլն ՀՀ դրամ) | Հիվանդա-նոցային ծառայու-թյունների կառուցված-քի մասթեր-պլանի և ծառայու-թյունների մատուցման ինտեգրաց-ված մոդելի առկայու-թյուն |  |
| 4. | «Ազգային լաբորատոր համակարգի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2026 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների աշխատանքների իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023-2026թթ. |  | Համակարգային և ծրագրային մոտեցմամբ խթանել ռեֆերենս լաբորատորիաների ինստիտուտը, համաչափ հզորացնել կլինիկական լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայությունների որակը և անվտանգության մակարդակը, դարձնել այն համաչափ հասանելի՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում և ծախսարդյունավետ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | 2023 թվակա-նին և 2026 թվակա-նին ՀՀ լաբորա-տոր համակար-գի և առանձին լաբորա-տորիաների (թվով 60 լաբորա-տորիա) ԱՀԿ գործիքի միջոցով՝ գնահատ-ման արդյունք-ների համեմա-տություն և ծրագրի ազդեցու-թյան և արդյունա-վետու-թյան գնահատ-ման վերաբեր-յալ հաշվետ-վություն |  |
| 5. | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների արդիականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | Քաղաքաշինութ-յան Կոմիտե |  | 2023-2026թթ. |  | Բժշկական կազմակերպությունների կառուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բժշկական ծառայու-թյունների հասանելիու-թյան բարձրացում |  |
| 6. | «Հանրային առողջապահության անվտանգության ազգային գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. հոկտեմ-բերի 3-րդ տաս-նօրյակ |  | Հանրային առողջապահության անվտանգությանն ուղղված քայլերի իրականացում՝ օրենսդրական հիմքերի սահմանում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Կառավա-րության որոշման առկայու-թյուն՝ ուղղված միջազգային առողջապա-հական կանոնների կայուն ներդրմանը |  |
| 2.5. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Բժշկական կրթության որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 4 թիվ 470-Լ հրամանով հաստատված բուժքույրական գործի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդնում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023-2026թթ. |  | Բուժքույրական գործի զարգացմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |  |
| 2. | «Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման, այդ թվում` բուժաշխատողների սոցիալական աջակցության և խրախուսման մեխանիզմների վերաբերյալ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ․ սեպտեմ-բերի 2-րդ տաս-նօրյակ |  | Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման և սոցիալական աջակցության խրախուսման մեխանիզմների ներդրման ապահովում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |  |
| 3. | «Առողջապահության բնագավառի մասնագիտական գործունեության հիմնական մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտացումների ցանկերը սահմանելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2023թ. մայիսի 3-րդ տաս-նօրյակ |  | Առողջապահության բնագավառի մասնագիտական գործունեության, բժշկական և ոչ բժշկական մասնագիտությունների, ինչպես նաև նեղ մասնագիտությունների ցանկերի վերանայում, բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտությունների ցանկերի առկայություն և «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի պահանջի կատարում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |  |
| 4. | «Բուժաշխատողների մասնագիտական բնութագրերը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2024թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | Բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտական բնութագրերի առկայություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապա-հության նախարարի հրամանի առկայու-թյուն |  |
| 5. | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի ներդրման նպատակով պիլոտային ծրագրի իրականացում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | Պիլո-տային ծրագրի մեկ-նարկ՝ 2024թ. սեպ-տեմբե-րի 1-ին տաս-նօրյակ |  | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի (այդ թվում հիվանդանոցա յին ռեզիդենտուրայի) ներդրմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Կլինիկա-կան ռեզիդեն-տուրայի ներդրմանն ուղղված միջոցա-ռումների ցանկի հաստատում |  |
| 2.5.2. Առողջապահության մարդկային ներուժի որակյալ համակարգի ձևավորում և կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի փաթեթի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն | - |  | 2024թ. փետր-վարի 1-ին տաս-նօրյակ |  | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակած փաթեթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կառավ-արության որոշման առկայութ-յուն |  |
| 2. | Բուժաշխատողների ռեգիստրի գործարկում և պետական մարմինների կողմից վարվող տվյալների բազաներին ինտեգրում | Առողջապահութ-յան նախարարութ-յուն |  |  | 2023թ. հունիսի 1-ին տաս-նօրյակ |  | Մշտապես թարմացվող ավագ և բուժաշխատողների ռեգիստրի ներդրում և վարում, Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին ինտեգրված բուժաշխատողների, զբաղվածության և պահանջարկի, ռեզերվային ռեսուրսների էլեկտրոնային կառավարում |  | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (շուրջ 290 մլն ՀՀ դրամ) | Բուժաշխա-տողների գործող ռեգիստրի առկայութ-յուն |  |