«ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (այսուհետ՝ Նախագիծ)

1. Առկա իրավիճակը և կարգավորման ենթակա խնդրի սահմանումը

Վերակառուցման վարկերի (ՎՎԲ), Եվրոպական ներդրումային բանկերի վարկային և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) կողմից «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում ՀՀ  6 մարզերի (Շիրակի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Վայոց ձորի և Սյունիքի)  37 բնակավայրերում  իրականացվում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքներ։

Ծրագրի շրջանակներում կնքվել են երեք պայմանագրեր՝

- ԼՈՏ-1 - «Շիրակի Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնում»

Կապալառու՝ «Դորոժնիկ» ՍՊԸ – «Հիմնաքար» ՍՊԸ ՀՁ

Պայմանագրի արժեք՝ 11 505 384.66 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրով կատարված վճարումներ՝ 5 406 713.06 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրի արժեքի վճարման մնացորդ՝  6 098 674.60 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 10․02․2021թ․

Պայմանագրի մեկնարկի ամսաթիվ՝ 22․03․2021թ

- ԼՈՏ-2 - «Լոռու և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման համակարգերի և կոյուղագծերի վերականգնում»

Կապալառու՝ «Դորոժնիկ» ՍՊԸ

Պայմանագրի արժեք՝ 8 450 541.04 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրով կատարված վճարումներ՝  4 332 658.27 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրի արժեքի վճարման մնացորդ՝  4 117 882.77 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագիրը կնքման ամսաթիվ՝  13․10․2020թ.

Պայմանագրի մեկնարկի ամսաթիվ՝ 15․03․2021թ․

- ԼՈՏ-3 - «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնում»

«Բլեսկ» ՍՊԸ - «Եղվարդշին» ԲԲԸ ՀՁ

Պայմանագրի գումարը՝ 9 312 939.42 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրով կատարված վճարումներ՝  4 744 297.03 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագրի արժեքի վճարման մնացորդ՝ 4 568 642.39 եվրո (առանց ԱԱՀ-ի)

Պայմանագիրը կնքման ամսաթիվ՝  11․05․2021թ.

Պայմանագրի մեկնարկի ամսաթիվ՝ 21․06․2021թ․

Նշված պայմանագրերով մեկնարկի ամսաթվից հետո կապալառու կազմակերպություններն սկսել և պայմանագրով նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան իրականացրել են շինարարական աշխատանքներ մինչև պատվիրատուի կողմից հայտարարված ձմեռային դադարը՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ը։ 2022 թվականի մարտի 15-ից պատվիրատուի հրահանգով կապալառուները վերսկսել են շինարարական աշխատանքները, սակայն դրանց տեմպերը աստիճանաբար նվազել են։

Կապալառուները բազմիցս գրավոր և բանավոր հայտնել են, որ շինարարական աշխատանքների տեմպերի նվազումը պայմանավորված է հանրապետությունում ՀՀ դրամի նկատմամբ եվրոյի փոխարժեքի էական  նվազմամբ և խնդրել վերանայել պայմանագրային արժեքները՝ իրենց կողմից կրած վնասները փոխհատուցելու կամ մեղմելու նպատակով։

Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ պայմանագրերի մրցութային գործընթացներն իրականացվել են Ծրագրի ֆինանսավորող առաջատար կազմակերպության՝ ՎՎԲ-ի ընթացակարգերի համաձայն, հայտարարվել են միջազգային մրցույթներ, մրցութային փաստաթղթերում և գնառաջարկներում միավոր գները ներկայացվել են եվրոյով, հետևաբար՝ պայմանագրերի արժեքները նույնպես ամրագրվել են Ծրագրի արժույթ հանդիսացող եվրոյով։ Ընդ որում, պայմանագրերի հատուկ պայմանների համաձայն՝ «Պայմանագրի զուտ արժեքը պետք է վճարվի՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կենտրոնական բանկի եվրո/ՀՀ դրամ փոխարժեքը՝ վճարման ամսաթվի դրությամբ»։

Իհարկե դանդաղ տեմպերով, սակայն շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են մինչև պատվիրատուի կողմից հայտարարված հերթական ձմեռային դադարը՝ 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։

2023 թվականի մարտի 1-ին շինարարական աշխատանքները վերսկսելու պատվիրատուի հրահանգին ի պատասխան՝ կապալառուները հայտնել են, որ իրենց ֆինանսական վիճակը հնարավորություն չի տալիս վերսկսել աշխատանքները և ստեղծված իրավիճակում չեն կարող կատարել իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։ Ավելին՝ ակնկալում են պատվիրատուի աջակցությունը 2022թ․ ընթացքում եվրո/դրամ փոխարժեքի մոտ 25 % նվազման պատճառով առաջացած իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։

Արձագանքելով կապալառուների խնդրանքին՝ Հիմնադրամն ուսումնասիրել է կապալառուների դրամական հոսքերի վրա եվրո/ՀՀ դրամ փոխարժեքի ազդեցության գործոնը։ Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ բոլոր կապալառուների պայմանագրերի մրցույթները հայտարարվել են գրեթե միաժամանակ և հայտերի ներկայացման ամսաթվից 28 օր առաջվա դրությամբ փոխարժեքը ԼՈՏ 1-ով կազմել է 1 եվրոն 552,17 դրամ, ԼՈՏ 2-ով՝ 1 եվրոն 526,75 դրամ, իսկ ԼՈՏ 3-ով՝ 1 եվրոն 574,79 դրամ։ Սակայն, գնահատման գործընթացի երկարաձգումներով պայմանավորված,  պայմանագրերը ստորագրվել են տարբեր ժամանակահատվածներում և պայմանագրերի ստորագրման օրվա դրությամբ  փոխարժեքները տարբերվում են (ԼՈՏ 1-ում՝ 1 եվրո=634,09 դրամ, ԼՈՏ 2-ում՝ 1 եվրո=578,73 դրամ, իսկ ԼՈՏ 3-ում՝ 1 եվրո=635,08 դրամ)։ Փոխարժեքի տատանումների ազդեցությունը որոշելու համար կիրառվել են հաշվարկի տարբեր մեթոդներ` հայտերի ներկայացման օրվա փոխարժեքով, հայտերի ներկայացումից 28 օր առաջվա փոխարժեքով, պայմանագրերի կնքման օրվա փոխարժեքով, 2022թ․ բյուջեի փոխարժեքով։ Հաշվի առնելով ինչպես մրցույթների հայտարարման, այնպես էլ աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածների նույնությունը` առաջարկվել է բոլոր երեք պայմանագրերի համար, որպես փոխարժեքի նվազման բացասական ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառում,  կիրառել նույն 1 եվրո = 500 դրամ փոխարժեքը, որը հանդիսանում է դիտարկված բոլոր տարբերակներից նվազագույնը:

Այս առաջարկի շրջանակներում կապալառուների հետ անցկացվել են բանակցություններ: Բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցվել է հետևյալը՝

- 2023 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2024 թվականի մայիսի 31-ը կապալառուների կատարած աշխատանքների դիմաց վճարումները կիրականացվեն՝ հաշվարկների հիմքում կիրառելով 1 եվրո=500 ՀՀ դրամ փոխարժեքը,

- պայմանագրերի իրականացման ժամկետները կերկարաձգվեն առանց տույժերի և տուգանքների կիրառման՝ մինչև 2024 թվականի մայիսի 31-ը, սակայն որոշման 1-ին կետով սահմանված ժամկետում աշխատանքների չկատարման դեպքում տույժերը կհաշվարկվեն նաև կասեցման ժամանակահատվածի համար,

Արտարժույթի փոխարժեքի նվազման բացասական հետևանքները մեղմացնող միջոցառումներ չիրականացվելու դեպքում մեծ է շինարարական աշխատանքները ընդհանրապես դադարեցնելու և պայմանագրերը լուծելու ռիսկը, որի պատճառով ոչ միայն կերկարաձգվեն ծրագրի իրականացման ժամկետները, այլև անհրաժեշտություն կառաջանա վարկային միջոցների օգտագործման ժամկետների ավելի երկարաձգման։ Մինչդեռ վարկային համաձայնագրի ժամկետները արդեն իսկ մի քանի անգամ երկարաձգվել են, և լրացուցիչ երկարաձգման անհրաժեշտությունը կարող է հանգեցնել Ծրագրի ձախողմանը:

2․ Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է մեղմացնել ՀՀ-ում արտարժույթի փոխարժեքի նվազման բացասական ազդեցությունը՝ ապահովելով պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների վերսկսում  և աշխատանքների ամբողջական կատարում, ինչի արդյունքում կբարելավվի  ՀՀ 6 մարզերի 37 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի աշխատանքը։

3․ Նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից:

4․ Նախագծերի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

Նախագծի հավելվածի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված կապալառու կազմակերպությունների նկատմամբ մեղմացնող միջոցառումների վճարումներն իրականացվելու են Ծրագրի ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներից։

Նախագծի հավելվածի 3-րդ կետում նշված կապալառու կազմակերպությունը ՌԴ-ում գրանցված կազմակերպություն է, իսկ Ծրագիրը ֆինանսավորող առաջատար կազմակերպության համար ընդունելի չէ վերջինիս նկատմամբ կիրառվելիք մեղմացնող միջոցառումների մասով վճարումների իրականացումը Ծրագրի վարկային միջոցներից, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում մեղմացնող միջոցառումների վճարումներն ամբողջությամբ կատարել ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից։

Արդյունքում՝ առաջանում է ՀՀ կառավարության լրացուցիչ համաֆինանսավորման տրամադրման անհրաժեշտություն։

5․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Նախագծի ընդունումը կնպաստի ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.3 կետով նախատեսված ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում առկա խնդիրները լուծելուն, ներկայիս վիճակը բարելավելուն, բաժանորդներին մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելուն և պահանջները բավարարելուն ուղղված միջոցառումների պատշաճ կատարմանը։