ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, «ԷՖԱՐՎԻ ՄԱՍՐԻԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՖՈՏՈՎԱՏԻՈ ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՎԵՆՉՐՍ» ԷՍ. ԷԼ.-«ԷՖԷՍԷԼ ՍՈԼԱՐ» ԷՍ. ԷԼ.-Ի ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ` ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ «ՄԱՍՐԻԿ-1» ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ (ՖՎ) ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱՇԱՐԱԴՐՎԱԾ` ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչություն |  | 09.08.2023թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | № 02/12.4/27185-2023 |
| ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, «ԷՖԱՐՎԻ ՄԱՍՐԻԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՖՈՏՈՎԱՏԻՈ ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՎԵՆՉՐՍ» ԷՍ. ԷԼ.-«ԷՖԷՍԷԼ ՍՈԼԱՐ» ԷՍ. ԷԼ.-Ի ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ` ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾ ՄԱՍՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ «ՄԱՍՐԻԿ-1» ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ (ՖՎ) ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԵՎ ՎԵՐԱՇԱՐԱԴՐՎԱԾ` ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |
| 1. նախաբանում ՀՀ կառավարության վարչական նստավայրի և «Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչրս» ԷՍ. ԷԼ.-«ԷֆԷսԷլ Սոլար» Էս. Էլ.-ի հիմնական գրասենյակի հասցեները լրամշակման կարիք ունեն. | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |  |
| 2. 1-ին հոդվածի՝ 1) 1-ին կետում հստակ անհրաժեշտ է սահմանել Պայմանագրի կողմերին. | Ընդունվել է, սահմանվել է նախաբանում: |  |
| 2) 1.1 կետը լրամշակման կարիք ունի՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Պայմանագրում 1.3-րդ հոդված առկա չէ: Նույն դիտարկումը վերաբերվում է նաև 1.3 կետին և 3-րդ հոդվածին: | Պայմանագրում առկա է «1.3 Սահմանումներ» համարակալումով մաս, որը սույն փոփոխության մեջ նշվել է որպես հոդված՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Կառավարության Աջակցության Համաձայնագրում (հիմնական պայմանագրում) 1.3, 2.1 և այլ նմանատիպ մասերին հղումները կատարված են որպես հղումներ հոդվածների (1.3 հոդված, 2.1 հոդված և այլն)։ Օրինակ Կառավարության Աջակցության Համաձայնագրից՝ «2.5. Հովանավորի Պարտավորությունները Կողմերը եւ Հովանավորը համաձայնում եւ ընդունում են, որ Հովանավորը սույն Պայմանագրի կողմ է միայն այն նպատակով, որպեսզի ապահովի 3.2 Հոդվածով սահմանված պարտավորությունների կատարումը:» |  |
| Միաժամանակ՝ Հավելվածի հոդվածների համարակալումը շտկման անհրաժեշտություն ունի՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հավելվածում առկա է «Հոդված 2» վերտառությամբ երկու հոդված: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |  |
| 3. 2-րդ հոդվածով առաջարկվում է Կառուցապատողին պարտավորեցնել ՀՀ պետական բյուջե փոխանցել 1.0 մլն ԱՄՆ դոլար Պայմանագրով նախատեսված՝ Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվից հետո 1-ամսյա ժամկետում: Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Կառավարության աջակցության համաձայնագրի 1-ին հոդվածի «1.3 Սահմանումներ» բաժնի համաձայն՝ «Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթիվ» նշանակում է այն ամսաթիվը, երբ Լիցենզիայի Վերանայման և Սակագնի հաստատման մասին ՀԾԿՀ-ի որոշումը մտնում է ուժի մեջ.»: Սույն մասով, միաժամանակ, հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ-ի N 997-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Լրացուցիչ համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կառուցապատողի կողմից առանց նախապայմանների, ապահովված, անհետկանչելի և ցպահանջ տրամադրված 1.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով Կատարման Բանկային Լրացուցիչ Երաշխիքը Կառավարությունն իրավունք ունի վկայակոչելու և կանխիկացնելու ի թիվս այլնի՝ նաև անկախ պատճառներից նոր ժամկետներում Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթիվը չապահովելու դեպքում, այսինքն, նույն որոշմամբ ամրագրված՝ Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթիվը (այն է 01.09.2023թ-ը) լրանալուն պես: Մինչդեռ, Կատարման Բանկային Լրացուցիչ Երաշխիքի վճարման ժամկետի հետաձգման վերաբերյալ առհասարակ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել: Միաժամանակ՝ հարկ է նկատի ունենալ, որ Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման համաձայն՝ Կառուցապատողի խնդրանքով ՀՀ պետական բյուջե 1.0 մլն ԱՄՆ դոլարի փոխանցումը կկատարվի Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվին կամ դրանից անմիջապես հետո: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի հավելվածով ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ-ի N 997-Ա որոշմամբ սահմանված ժամկետին և հիմնավորման համաձայն՝ Կառուցապատողի կողմից հայցած ժամկետին չհամապատասխանող ժամկետի սահմանումը: | Կառուցապատողը պատրաստ է Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվի (ներկայումս սահմանված է մինչև 2023թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը) երկարաձգման համար (մինչև 2024թ.-ի հուլիսի 31-ը) ՀՀ պետական բյուջե փոխանցել 1,000,000 (մեկ միլիոն) ԱՄՆ դոլար: Ապահովելու համար, որ Ծրագրի կառուցման փուլում Կառուցապատողը չկրի լրացուցիչ ծախսեր (որոնք կհանգեցնեն Ծրագիրը ֆինանսավորող կողմերի կողմից հետագա ֆինանսավորման դժվարությունների և Ծրագրի ֆինանսական մոդելի խաթարման), Կառուցապատողը խնդրել է, որ այդ վճարումը կատարվի փաստացի Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվից հետո (այսինքն՝ Լիցենզիայի վերանայման և Սակագնի հաստատման մասին ՀԾԿՀ-ի որոշումը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո, որը տեղի է ունենալու մինչև 2024թ.-ի հուլիսի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում): Հիմնավորման մեջ օգտագործվել է «Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթիվ» եզրույթը՝ մինչև 2024թ.-ի հուլիսի 31-ը Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ժամկետի երկարացման շրջանակներում վճարման ծայրահեղ ամսաթիվը ցույց տալու համար։ Փաստացի Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթիվը (այսինքն՝ Լիցենզիայի վերանայման և Սակագնի հաստատման մասին ՀԾԿՀ-ի որոշումը ուժի մեջ մտնելու օրը) կարող է տեղի ունենալ Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվից (2024թ.-ի հուլիսի 31-ից) ավելի վաղ (Կայանի կառուցումը ժամկետից շուտ ավարտելու և համաձայն ՀՀ օրենսդրության շահագարծման հանձնելու պարագայում), ինչի դեպքում, 1,000,000 (մեկ միլիոն) ԱՄՆ դոլարի վճարումը տեղի կունենա, համապատասխանաբար, ավելի վաղ։ Իսկ Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվից (2024թ.-ի հուլիսի 31-ից) ուշացման դեպքում, կգործեն Կառավարության Աջակցության Համաձայնագրի 6.2. հոդվածով նախատեսված տույժերը (Նախատեսված Կոմերցիոն Շահագործման Ամսաթվից հետո ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար՝ օրական 6,000 (վեց հազար) ԱՄՆ դոլարի չափով)։ |  |
| 4. 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետով ամրագրվում է, որ Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրով նախատեսված 1,620,000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար) ԱՄՆ դոլարի Կատարման Բանկային Երաշխիքը և Սույն Երկրորդ Լրացուցիչ Համաձայնագրի 1-ին hոդվածի (Փոփոխություններ և Լրացումներ) 1.3 կետում նշված Լրացուցիչ Երաշխիքը Պայմանագրի համաձայն Կառուցապատողի կողմից տրամադրված միակ երաշխիքներն են և Պայմանագրի համաձայն Կառուցապատողի կողմից տրամադրված ցանկացած այլ երաշխիք առոչինչ է։ Սակայն նշված հոդվածում բաց է թողնվել ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ-ի N 997-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Լրացուցիչ համաձայնագրով նախատեսված 1.0 մլն ԱՄՆ դոլար Կատարման Բանկային Լրացուցիչ Երաշխիքը: | Երկրորդ Լրացուցիչ Համաձայնագրով գործող 1,000,000 (մեկ միլիոն) ԱՄՆ դոլարի երաշխիքը վերածվում է կատարման/վճարման պարտավորության, և սահմանվում է նոր՝ 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարի Լրացուցիչ Երաշխիք։ Արդյունքում, գործում է միայն երկու երաշխիք՝ - 1,620,000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քսան հազար) ԱՄՆ դոլարի Կատարման Բանկային Երաշխիք - 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարի Լրացուցիչ Երաշխիք և մեկ՝ 1,000,000 (մեկ միլիոն) ԱՄՆ դոլարի կատարման/վճարման պարտավորություն, որը սահմանվում է Երկրորդ Լրացուցիչ Համաձայնագրով։ |  |
| ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 09.08.2023թ. |  |
|  | № 02/12.4/27185-2023 |  |
| ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Նախագծի նախաբանում նշված չէ նորմատիվ իրավական ակտի համապատասխան դրույթը, որը Կառավարությանը լիազորում է ընդունել սույն որոշման նախագիծը, ինչը հակասում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասին, ըստ որի՝ անհատական իրավական ակտը ընդունվում է նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան: Ինչ վերաբերում է նախագծի նախաբանում նշված դրույթներին, ապա դրանք չեն կարող լիազորող նորմ դիտարկվել, քանի որ դրանցով Կառավարությանը սույն որոշման նախագիծն ընդունելու իրավասություն վերապահված չէ: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |