Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

...-ի N ……-Լ որոշման

ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

| ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 1։ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ | 1. «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» օրենքը մշակված և ընդունված է: 2. ԿԿՀ աշխատակիցները վերապատրաստվել են, բարելավվել են ԿԿՀ-ի կողմից հարուցվող և իրականացվող վարույթների ընթացակարգերը և իրագործման մեխանիզմները: 3. Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործառույթների պատշաճ իրացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ են մշակված, 2025 թվականի ավարտին վերապատրաստվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների առնվազն 50%-ը: 4. Բարելավվել է Էթիկայի հանձնաժողովների գործունեությունը, մասնավորապես մշակվել և Էթիկայի հանձնաժողովների կողմից կիրառվում են ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ, իսկ այն մարմիններում, որտեղ դեռևս առկա չեն Էթիկայի հանձնաժողովներ, դրանք ձևավորվել են և հաջողությամբ գործում են: 5. Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում մշակվել և կիրառվում են վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն և ուղեցույցներ: 6. Իրականացված է կանխարգելիչ գործիքների թվայնացում, ապահովվել է հայտարարագրման և բարեվարքության հարցաթերթիկների լրացման գործընթացների հնարավորինս ավտոմատացումը: 7. Ստեղծվել է իրավական ակտերի նախագծերի ex ante և իրավական ակտերի ex post փորձաքննության իրականացման նախադրյալները և ընտրվել է լիազոր մարմինը: Իրավական ակտերի հակակոռուպցիոն փորձաքննության եզրակացությունները գործնականում առկա են։ 8. Ներդրվել են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, գնահատման, դրանց զսպմանն ուղղված անհրաժեշտ կազմակերպական իրավական մեխանիզմներ: 9. Ապահովված է հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի արդյունավետ կիրառումը: 10. Ընդլայնված է բարեվարքության ուսումնասիրության ենթակա պաշտոնների ցանկը։ 11. Ապահովվել է կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման արդյունավետությունը, կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության հաշվետվողականությունը: 12. Ներդրված են նվերների ընդունման սահմանափակումների իրացման արդյունավետ մեխանիզմներ, ձևավորվել է նվերների ռեեստրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ | - Ներպետական իրավական համակարգում ներդրված է կոռուպցիայի կանխարգելման պետական քաղաքականության միասնական և համապարփակ օրենսդրություն: - Շարունակաբար՝ ըստ տարիների, ընդլայնված է բարեվարքության համակարգը՝ տարածվելով նոր ոլորտների և առավել մեծ թվով հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վրա՝ ի համեմատություն 2022թ․տվյալների։ - Շարունակաբար՝ ըստ տարիների, ընդլայնված է հայտարարագրման պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը՝ ի համեմատություն 2022թ․ տվյալների՝ապահովելով հանրության առջև հաշվետվողականության ու թափանցիկության սկզբունքները։ - Ձևավորված են կոռուպցիայի կանխարգելման նկատմամբ հանրային վերահսկողության արդյունավետ իրավական կառուցակարգեր և գործիքակազմեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.1 Վերանայել հանձնաժողովի անդամների ընտրության, պատասխանատվության կարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության են արժանացել Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ՀՀ Ազգային Ժողով |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Անհրաժեշտ է ստեղծել Հանձնաժողովի անդամի թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների, ընտրության կարգի խստացման պայմաններ, ընտրության կարգով ներառված չեն քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված ինստիտուտները, միաժամանակ օրենսդիր մարմնի ազդեցության գործոնը շատ բարձր է: Անդամների պատասխանատվության և գործունեության դադարեցման կարգավորումները լիարժեք չեն: Ի տարբերություն հակակառուպցիոն դատարանի, դատախազության համապատասխան ստորաբաժանման և հակակոռուպցիոն դատարաններում պաշտոններ զբաղեցնող անձնաց սոցիալական երաշխիքների՝ Հանձնաժողովի անդամները, ինչպես նաև աշխատակազմի վարձատրությունը տարբերակված չէ, մինչդեռ Հանձնաժողովի ծառայողների (այդ թվում՝ ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող Հանձնաժողովի անդամների) վարձատրությունն ուղղակիորեն հանդիսանում է վերջիններիս անկախության և անկաշկանդ գործելու երաշխիքներից մեկը: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Օրենսդրորեն վերանայվել են անդամներին ներկայացվող պահանջները, ընտրության կարգը՝ ապահովելով քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված ինստիտուտների մասնակցությունը, ինչպես նաև պատասխանատվության և գործունեության դադարեցման կարգավորումները, որով բարձրացվել է հանձնաժողովի անդամի, որպես ինքնուրույն ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի, անհատական հաշվետվողականությունը, գործունեության արդյունավետությունը, պատասխանատվություն կրելու գործիքակազմը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.2. Բարելավել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարույթների ընթացակարգերը, սահմանել դրանց առանձնահատկությունները, և հստակեցնել ԿԿՀ գործառույթները՝ որպես վարչարարություն իրականացնող մարմին | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության են արժանացել Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ՀՀ Ազգային Ժողով: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | - Oրենքով ԿԿՀ-ի կողմից հարուցվող տարբեր վարույթների իրականացման առանձնահատկությունները սահմանված չեն: - Առկա է անհստակություն հայտարարագրերի ստուգում և վերլուծություն եզրույթների վերաբերյալ, բացակայում են ստուգման գործընթացի մանրամասների վերաբերյալ կարգավորումներ՝ ստուգման հասկացությունը, հիմքերը, ժամկետները, ստուգումների իրականացման կարգը և պայմանները, ինչը հանգեցնում է գործընթացի որոշակիության բացակայության։ | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր, որոնցով նախատեսվել են ԿԿՀ-ի կողմից հարուցվող վարույթների առանձնահատկությունները, հստակեցվել են կիրառվող եզրույթները, ինչպես նաև սահմանվել են ժամկետները: |  |  | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.3. Կատարելագործել բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | - 1. Գույքագրված տվյալների հիման վրա անհրաժեշտության դեպքում վերանայվել է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի կարգավիճակը: - Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված են ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործառույթների պատշաճ իրացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ են մշակված: - 2026 թվականի ավարտին վերապատրաստվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների առնվազն 80%-ը: Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 6 (վեց) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Մեթոդական ձեռնարկների և ուղեցույցների առկայություն Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
|  | Բարեվարության հարցերով կազմակերպչի ինստիտուտը դեռևս լրիվությամբ չի կայացել: Քաղաքացիական ծառայությունում բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչը հանդիսանում է անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման աշխատակից։ Որոշ մարմիններում կա՛մ նրանց հաստիքները թափուր են, կա՛մ էլ բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի գործառույթները ժամանակավորապես վերապահված են այլ ծառայողի կամ պաշտոնատար անձի։ | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Գույքագրվել են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի գործառույթների իրականացման խոչընդոտները և կատարվել է ուսումնասիրություն բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների կարգավիճակի վերաբերյալ: |  |  | 1.Կատարված գույքագրման և միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության և չափանիշների հիման վրա վերանայվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների կարգավիճակը: 2.Անհրաժեշտության դեպքում մշակվել են օրենսդրական նախագծեր, որով վերանայվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների կարգավիճակը՝ ապահովելով վերջիններիս անկախությունը և անկողմնակալությունը: |  |  | 1.Մշակվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործառույթների պատշաճ իրացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ։ 2.Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների մասնագիտական գիտելիքների զարգացման համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ՝ հաստատված ծրագրերի: |  |  | Վերապատրաստվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների առնվազն 80%-ը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.4. Բարելավել էթիկայի հանձնաժողովների գործունեությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | - Մշակվել են անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները «Ազգային Ժողով կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում, - Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների՝ օրենսդրական փոփոխությունները պետական և համայնքային առանձին տեսակները կարգավորող օրենքներում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Մշակվել և Էթիկայի հանձնաժողովների կողմից կիրառվում են ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ: |  | Իրավական ակտի առկայություն Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |
|  | Պետական ծառայության առանձին տեսակների, ինչպես նաև համայնքային ծառայության համար, պատգամավորների համար չկան մշտական էթիկայի հանձնաժողովներ, ըստ անհրաժեշտության ձևավորվում են ժամանակավոր հանձնաժողովներ որոնց ձևավորումը և գործունեությունը լիարժեք երաշխավորված չէ։ | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Գույքագրվել են հանրային ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովների գործառույթների իրականացման խոչընդոտները: 2. Օրենսդրորեն նախատեսվել է պատգամավորների էթիկայի հարցերով հանձնաժողովի ձևավորումը և գործունեության կարգը։ |  |  | 1. Ուսումնասիրվել են պետական ծառայության առանձին տեսակների և համայնքային ծառայության էթիկայի հանձնաժողովների ձևավորման հնարավորությունը և գործունեության երաշխիքները: 2․Անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել է Կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի ընդունմանը։ |  |  | 1․Էթիկայի հանձնաժողովների գործառույթների պատշաճ իրականացման համար ուղեցույցներ և մեթոդական ձեռնարկներ են մշակվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.5. Բարելավել կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման թվային կառուցակարգեր | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Մշակվել են կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում թվային վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն և ուղեցույցներ: |  | Ուղեցույցի և միասնական մեթոդաբանության առկայություն: Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
|  | Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում վիճակագրության վարման մեթոդական կառուցակարգերը բացակայում են: Վիճակագրության վարումը կրում է չկանոնակարգված բնույթ: Արդյունքում, մի շարք հարցերով բացակայում են վիճակագրական տվյալները, ինչպես, օրինակ էթիկայի հանձնաժողովների և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործունեությանը վերաբերող հարցերը: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակել կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում թվային վիճակագրության վարման մեթոդաբանություն և ուղեցույց: |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակված մեթոդաբանության և ուղեցույցի վերաբերյալ մասնագիտական պատրաստումներ կազմակերպել, դրանք ներկայացնել համապատասխան մարմիններին` վերապատրաստման նյութերի մեջ ներառելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.6. Ընդլայնել բարեվարքության ուսումնասիրության առկա գործիքակազմը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | - Մշակվել է թվայնացման հայեցակարգ: - Կատարելագործված և արդիականացված են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր: 3․ Ապահովված է էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործակցելիությունը: |  | Հայեցակարգ Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | Արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) - Հ - Հ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
|  | Առկա գործիքակազմը որոշակի դեպքերում ամբողջությամբ հնարավորություն չի տալիս թեկնածուների բարեվարքության վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմելու և վերջնական գնահատական ձևավորելու, ինչն էլ գնահատող մարմնի համար նշանակման գործընթացում որոշակի խոչընդոտներ է առաջացնում: Վերջնական գնահատական ձևավորելու հարցում Հանձնաժողովի համար մեծամասամբ խոչընդոտ են հանդիսանում ստորև ներկայացված տվյալների բացակայությունը կամ դրանց արժանահավատության ստուգման գործիքակազմի անարդյունավետ կիրառելիությունը․ ա) բժշկական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների. բ) թեկնածուների հետ համատեղ բնակվող ընտանիքի կազմի մեջ մտնող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության. | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Մշակվել և հաստատվել է թվայնացման հայեցակարգը: - Հայեցակարգի հիման վրա իրականացվել է տեխնիկական աջակցության գնահատում, դոնորների հետ համագործակցություն և համաձայնեցված իրականացման ապահովում: |  |  | - Արդիականացվել են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը` իրականացվել է` - Հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի խնդիրների շտկում - Հայտարարագրման նոր էլեկտրոնային համակարգի վերլուծական մոդուլի կառուցում - Նվերների հայտարարագրման մոդուլի կառուցում, ինտեգրում - Բարեվարքության ուսումնասիրության մոդուլի կառուցում, ինտեգրում - Կուսակցությունների ֆինանսական վերահսկողության, ներառյալ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը, մոդուլի կառուցում, ինտեգրում: |  |  | - Ապահովվել է ԿԿՀ-ի և այլ պետական մարմինների, մասնավորապես Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ԳԴ-ի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագրավման վարչության, Քննչական կոմիտեի միջև համակարգերի ինտեգրացիա և փոխգործակցելիությունը: Ստեղծվել է բարեվարքության ուսումնասիրության առանձին էլեկտրոնային հարթակ, որը հնարավորություն կտա ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ներբեռնման, արժանահավատության ստուգման, եզրակացության նախագծի կազմման, ինչպես նաև արհեստական բանականության միջոցով ներդրված պրակտիկային համապատասխան բարեվարքության գնահատականի նախագծի ձևավորում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.7. Երաշխավորել իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն փորձաքննությունը՝ մշակվող ակտերի (ex ante) և անհրաժեշտության դեպքում` դրանց հիմքում ընկած կամ դրանց հետ փոխկապակցված իրավական ակտերի (ex post) փորձաքննությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  | Ներկայումս իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն փորձաքննությունը երաշխավորված չէ: Ավելին առկա չէ իրավական ակտերի ex post փորձաքննության հնարավորություն: | 2023թ. |  | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  | 1.Օրենսդրական փոփոխությունները «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2.Իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության լիազոր մարմինը գործում է: | Իրավական ակտի առկայություն Ձևավորված մարմին/ստորաբաժանում |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  |
|  |  | II |  | I 1.Ուսումնասիրվել է իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն փորձաքննության լավագույն մոդելի վերաբերյալ միջազգային փորձը՝ ներպետական կարիքների հաշվառմամբ: |  |  | II 1.Միջազգային փորձի հաշվառմամբ ընտրվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության կիրառելի մոդելը: 2.Սահմանվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննություն իրականացնող լիազոր մարմինը՝ գործադիրի կառուցակարգում: 3.Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը: 4.Սահմանվել է փորձաքննության իրականացման մեթոդաբանությունը գործադիր/ԿԿՀ համագործակցությամբ: 5.Զարգացվել է իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննության լիազոր մարմնի կարողությունները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.8. Միասնականացնել կոռուպցիայի կանխարգելմանն առնչվող օրենսդրությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» օրենքի և հարակից այլ ակտերում փոփոխությունների նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Բարեվարքության համակարգի տարրերը համընդհանուր ձևով կարգավորող միասնական օրենսդրական ակտ առկա չէ։ Նման պայմաններում, շատ հաճախ ապահովված չէ տարբեր օրենքներում կարգավորումների միասնական մոտեցումը: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Մշակվել է «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» վերտառությամբ օրենքի նախագիծ, որով ամբողջականացվել են բարեվարքության համակարգի տարրերի՝ շահերի բախման, նվերների ընդունման սահմանափակումների, վարքագծի կանոնների, անհամատեղելիության պահանջների, այլ սահմանափակումների միասնական կիրառման և կառավարման, կոռուպցիայի կանխարգելմանն առնչվող այլ կառուցակարգերի օրենսդրական կարգավորումները: |  |  | Օրենքի և հարակից իրավական ակտերի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.9. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգ ներդնելուն ուղղված քայլերի իրականացում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Ընտրվել է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման լավագույն մոդելը: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |  |
|  | Կոռուպցիոն ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդնումն ուղղված է հակակոռուպցիոն ոլորտի զարգացման, կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և կառավարման միասնական քաղաքականության մշակմանը, այնպիսի կառուցակարգերի կիրառմանը, որոնք կառավարելի կդարձնեն կոռուպցիոն ռիսկերի առաջացումը, բարեվարք միջավայր կստեղծեն ողջ հանրային կառավարման համակարգում: Մինչդեռ, նման համակարգը դեռևս առկա չէ ՀՀ-ում: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակել օրենսդրական նախագիծ` պետական և ՏԻՄ-երի համար սահմանելով կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատումների հիման վրա կոռուպցիոն ռիսկերի մեղմացմանն, այդ թվում՝ բարեվարքության մեղմացմանն ուղղված ոլորտային գործողությունների մշակման (առողջացման ծրագիր) գործառույթ՝ նախատեսելով ԿԿՀ-ի հետ համագործակցության մեխանիզմներ: |  |  | Մշակել օրենսդրական նախագիծ` ԿԿՀ-ին վերապահելով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման,գնահատման, դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, այն է՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունների մշակման և հաստատման, արտաքին ընտրանքային գնահատման մեթոդական և մասնագիտական աջակցության, կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման արդյունքների հիման վրա պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի զսպման (առողջացման) ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը աջակցության գործառույթները: |  |  | Նախագծերը Կառավարության կողմից հավանության են արժանացել և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 1.10. Ընդլայնել հայտարարագրման պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |
|  | Հայտարարատու պաշտոնատար անձանց շրջանակը ներառում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ինչի արդյունքում չի ապահովվում պետական և համայնքների մասնակցությամբ կազմակերպությունների՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը: «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով հայտարարատու որոշ պաշտոնների համար սահմանված չէ շահերի հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ընդլայնվել է հայտարարագրման պարտականություն ունեցող պաշտոնատար անձանց շրջանակը՝ ներառելով 1) պետական և համայնքային կազմակերպությունների՝ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց՝ ըստ այդմ սահմանելով սույն խմբի համար ֆինանսատնտեսական չափանիշներ և վերանայելով իրավիճակային հայտարարագիր ներկայացնելու կարգավորումները: 2)Այլ ռիսկային պաշտոններ ստանձնող անձանց։ 2.Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով hայտարարատու բոլոր պաշտոնատար անձանց համար սահմանվել է շահերի հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.11. Զարգացնել հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի զարգացման համար տեխնիկակա լուծումները ապահովված են: - Ապահովվել է ԿԿՀ և այլ մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի, շտեմարանների փոխգործելիությունը: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Ստեղծված և գործարկված համակարգն իր ֆունկցիոնալությամբ դեռևս չի ապահովում պետական բոլոր շտեմարանների հետ փոխգործելիությունը (շտեմարաններում առկա որոշ տվյալներ չեն համապատասխանում համակարգի որակական պահանջներին), ներքին և արտաքին հաշվետվողականությունը, հրապարակային տվյալների ընտրանքային որոնումը, մեքենայական ընթեռնելի տվյալների արտահանումը ինքնաշխատ եղանակով։ Ներկայումս ապահովված չէ էլեկտրոնային ինքնաշխատ ծանուցումների համակարգը, միաժամանակ առկա չէ դրա վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումներ: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Ապահովվել է հայտարարագրման էլեկտրոնային նոր համակարգի շարունակական կատարելագործումը, հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացն ավտոմատացնելու միջոցով զերծ պահել մարդկային գործոնով պայմանավորված ընտրողական մոտեցումներից, ապահովել հայտարարագրերի լրացման նկատմամբ ներկայացվող պահանջների կամ ներկայացման կարգի խախտմամբ ներկայացնելու կամ հայտարարագրերում անզգուշությամբ սխալ կամ ոչ ամբողջական տվյալ ներկայացնելու բոլոր դեպքերի ինքնաշխատ եղանակով արտացոլումը, ռիսկային ցուցիչների հիման վրա կարմիր դրոշակների հայտնաբերումն ու հայտարարագրերի հնարավորինս ամբողջական ինքնաշխատ վերլուծությունը, կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության և ապօրինի հարստացման կասկածելի գործարքների վերաբերյալ գործերի փոխանցումը ՀՀ գլխավոր դատախազությանը, 2.ապահովվել է պետական բոլոր շտեմարանների հետ փոխգործելիությունը, ներքին և արտաքին հաշվետվողականությունը, հրապարակային տվյալների ընտրանքային որոնումը, մեքենայական ընթեռնելի տվյալների արտահանումը ինքնաշխատ եղանակով: Ինքնաշխատ եղանակով ապահովել հայտարարատու պաշտոն ստանձնելու դեպքում անձի տվյալների փոխանցումն ու գրանցումը հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգում: | 1․Համընդհանուր հայտարարագրման ներդրման շրջանակներում ինքնաշխատ եղանակով ապահովվել է ՊԵԿ-ի և ԿԿՀ-ի էլեկտրոնային համակարգերում նույնական տվյալների փոխանակումը: Պետական մարմինների շտեմարաններում առկա տվյալները համապատասխանեցնել հայտարարագրման ենթակա տվյալներին: Հայտարարագրման ենթակա, սակայն շտեմարաններում բացակայող տվյալներն ինտեգրել շտեմարաններում: 2․Ինքնաշխատ ծանուցումների միջոցով նվազեցվել է օրենքով սահմանված ժամկետներում չներկայացրած հայտարարագրերի թվաքանակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 1.12. Ընդլայնել բարեվարքության ուսումնասիրության ենթակա պաշտոնների ցանկը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում փաթեթը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Լիազորությունների լայն շրջանակ ունեցող և ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավասություն ունեցող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք ենթարկվել են բարեվարքության ուսումնասիրության: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |  |
|  | Բարեվարքության ուսումնասիրությունը թեև ընդգրկում է ներկայումս այն սահմանափակված է որոշակի հանրային պաշտոններ զբաղեցնելու համար բարեվարքության ուսումնասիրությամբ: Այս առումով օրենսդրորեն ամրագրված չէ լիազորությունների լայն շրջանակ ունեցող և ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավասություն ունեցող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար բարեվարքության ուսումնասիրության պարտադիր պահանջ: Նշվածը նաև կարևորվում է ինչպես միջազգային կազմակերպությունների, օրինակ՝ ԳՐԵԿՈ-ի 5-րդ փուլի գնահատման շրջանակներում, այնպես էլ ներպետական սոցիական հարցումների արդյունքներով վերհանված ռիսկային պաշտոնների և գործընթացների համատեքստում: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, որով կընդլայնվի բարեվարքության ուսումնասիրության ենթակա պաշտոնների ցանկը` ըստ ԳՐԵԿՈ 5-րդ փուլի գնահատման շրջանակում նախատեսված PTEF-ների շրջանակի: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.13. Տարանջատել բարեվարքության ուսումնասիրությունը հանրային պաշտոնում նշանակման կամ առաջխաղացման համար և ընթացիկ բարեվարքության ուսումնասիրությունը (շրջանակը, մեխանիզմները) | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողողվի մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք անցնում են ընթացիկ բարեվարքության ուսումնասիրություններ: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | Բարեվարքության ուսումնասիրությունը ներկայումս իրականացվում է պաշտոնի նշանակման կամ առաջխաղացման համար, արդյունքում չի երաշխավորվում ընթացիկ բարեվարքության ուսումնասիրությունները: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1․Վերանայվել է այն հանրային պաշտոնները, որոնցով բարեվարքության ուսումնասիրությունը վերապահված չէ ԿԿՀ-ին, համապատասխան մարմնում իրականացնելու կառուցակարգը: 2․ Ընտրվել է պետական մարմիններում, ՏԻՄ-երում և պետական մասնակցությամբ ընկներություններում բարեվարքության ուսումնասիրության ստուգման պատշաճ և գործող կառուցակարգեր: | - Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր` հստակեցնելով ընթացիկ բարեվարքության ուսումնասիրության շրջանակը, ստուգող մարմինները, ինչպես նաև իրականացման մեխանիզմները: | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.14. Բարձրացնել ԿԿՀ կողմից բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացությունների հիման վրա նշանակում իրականացնող մարմնի հաշվետվողականությունը | Ելակետային տ վյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողողվի մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Նշանակումներ կատարելիս ԿԿՀ եզրակացությունները հաշվի չառնելու դեպքում, տրվում է պատճառաբանություն: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ; |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ներկայումս պաշտոնում նշանակումը կամ առաջխաղացումն իրականացվում է անկախ ԿԿՀ բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության դրական կամ բացասական լինելուց: Հստակ չէ, թե ինչ չափանիշների հիման վրա է գնահատվում ԿԿՀ եզրակացությունը անձին պաշտոնի նշանակելիս: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հետազոտվելէ բարեվարքության ուսումնասիրության չափորոշիչների միջազգային լավագույն փորձը` ներպետական կարիքների հաշվառմաբ ( համապատսխանաբար պաշտոնի նշանակման, առաջխաղացման, ընթացիկ և լիազորությունների լայն շրջանակ ունեցող և ինքնուրույն որոշումների կայացման իրավասություն ունեցող հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց ստուգումների համար): | 1. Բարեվարքության ուսումնասիրության չափորոշիչների միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա՝ մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնց համաձայն` թափուր հաստիքների համալրման մրցութային և առաջխաղացման գործընթացներում թեկնածուների բարեվարքությունը ստուգելու համար կիրառվում են գրավոր/բանավոր առաջադրանքներ, ներդնել հանրային պաշտոնը ստանձնելու կամ առաջխաղացման համար թեկնածուների բարեվարքության գնահատման չափորոշիչներ, ԿԿՀ-ի կողմից թեկնածուի բարեվարքության բացասական եզրակացության պարագայում, նրա` համապատասխան պաշտոնի նշանակումը կամ առաջխաղացումն իրականացվում է պատճառաբանված որոշման հիման վրա: 2.Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  | Իրականացվել է մոնիթորինգ ԿԿՀ եզրակացությունների հիման վրա նշանակում կատարող մարմիններում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.15. Սահմանել ԿԿՀ բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության եզրափակիչ մասի հրապարակայնության պահանջ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողողվի մասին» օրենքում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները հրապարակվում են ԿԿՀ կայքում: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | Բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքների հրապարակային չլիները հնարավորություն չի տալիս հանրային վերահսկողության մեխանիզմների միջոցով ևս ամրապնդել բարեվարքության համակարգը։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հետազոտվելէ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կազմված բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության եզրափակիչ մասը հրապարակային դարձնելու անհրաժեշտությունը: բարեվարքության ուսումնասիրության չափորոշիչների միջազգային լավագույն փորձը` ներպետական կարիքների հաշվառմաբ | 1.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կազմված բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացության եզրափակիչ մասը հրապարակային դարձնելու անհրաժեշտության ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա և անհրաժեշտության դեպքում՝ մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ: 2.Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.16. Ամրապնդել բարեվարքության ուսումնասիրության համակարգի արդյունավետությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունները «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողողվի մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Ստեղծվել է բարեվարքության ուսումնասիրության առանձին էլեկտրոնային հարթակ: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Բարեվարքության ուսումնասիրություն իրականացնելիս ԿԿՀ ռեսուրսները սահմանափակ են, ինչը նվազեցնում է ուսումնասիրության արդյունավետությունը: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխության նախագծեր, որոնցով նախատեսվում է բարեվարքության ուսումնասիրության առանձին էլեկտրոնային հարթակ, դրա կիրառման կարգ, ինչպես նաև կարգավորվում է բարեվարքության ուսումնասիրության ընթացքում թվային այլ գործիքների կիրառման դեպքերն ու մանրամասները: | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը | - Ստեղծվել է բարեվարքության ուսումնասիրության առանձին էլեկտրոնային հարթակ, որը հնարավորություն կտա ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ներբեռնման, արժանահավատության ստուգման, եզրակացության նախագծի կազմման, ինչպես նաև արհեստական բանականության միջոցով ներդրված պրակտիկային համապատասխան բարեվարքության գնահատականի նախագծի ձևավորում: - Երաշխավորվել ԿԿՀ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը` թվայնացման միջոցով ֆիլտրելով այն թեկնածուներին, ում բարեվարքության հարցաթերթիկները պետք է ստուգվեն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 1.17. Մեծացնել կուսակցությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետությունը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունները «Կուսակցությունների մասին» օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում, Ընտրական օրենսգրքում, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում, ՀՀ քրեական օրենսգրքում և հարակից այլ ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ներկայումս բացակայում են կուսակցությունների նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողության, կուսակցություններին կատարվող նվիրատվություններին, դրանց սահմանաչափերին, վարչական և քրեական պատասխանատվության առնչվող դրույթներին, պետական գրառման ենթակա տվյալների՝ պատշաճ գրանցումն ապահովելու համար օրենսդրական կարգավորումներին այդ գործառույթներն ամբողջությամբ իրականացնելու համար անհրաժեշտ կառուցակարգերը (ընթացիկ ստուգման եղանակները, համագործակցությունը այլ մարմինների հետ) և ներուժը: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծեր, որոնցով նախատեսվում են ԿԿՀ-ի և ԿԸՀ-ի, ԿԿՀ-ի և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջև համագործակցության եղանակները և կարգը, ԿԿՀ-ի կողից կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական վերահսկողության գործիքները և կարգը, ինչպես նաև կարգավորվում են ԿԿՀ գործառույթի պատշաճ իրականացման համար այլ հարցերը: | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.18. Կատարելագործել վարքագծի կանոնագրքերը՝ հիմք ընդունելով ԿԿՀ հաստատած տիպային կանոնները, և դրանց կիրարկման կառուցակարգերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունները «Հանրային ծառայությանմասին» օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողողվի մասին» «Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» օրենքում և հարակից այլ ակտերում հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | Տարածքային կառավարման նախարարություն ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |  |
|  | Ներկայումս վարքագծի կանոնները որոշ պետական և համայնքային պաշտոնների դեպքում առկա չեն, եղած վարգագծի նորմերը միասնական չեն, ինչպես նաև հաճախ բացակայում է նշված կանոնների նկատմամբ պատշաճ հսկողությունը: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ` ապահովելով պետական և տեղական ինքնակառավարման համակարգում, պետական մասնակցությամբ կազմակերպություններում վարքագծի միասնական կանոնների կիրառումը և դրանց խախտման հիմքով պատասխանատվության միասնական միջոցների կիրառումը: Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների, համայնքային ծառայողների ոլորտային վարքագծի կանոնագրքերի մշակման հաստատման և փուլ առ փուլ կիրարկման միջոցով ապահովվել է դրանց համապատասխանությունը հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոններին: Մասնավորապես, սահմանվել է - հանրային ծառայողների վարքագծի ոլորտային կանոնագրքերի կիրարկման վերաբերյալ ուղեցույց, - հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վարքագծի սկզբունքների և կանոնների մեկնաբանություններ, - պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ պատգամավորի, դատավորի, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի, դատախազի, քննիչի), համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, Երևան համայնքի վարչական շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի կանոնագիրքըպատգամավորների վարքագծի կանոնագիրք, - դատավորների և դատախազների գործող վարքագծի (էթիկայի) կանոնները միասնականացնել հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոններին՝ հաշվի առնելով ոլորտային առանձնահատկությունները, - սահմանել համայնքի ավագանու վարչական շրջանի ղեկավարների և համայնքային հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի սկզբունքներից բխող վարքագծի կանոնները, - համայնքի ավագանու, վարչական շրջանի ղեկավարի, համայնքային հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարքագծի կանոնագրքերի մշակման օրենսդրական կանոնակարգումները հաստատող պատասխանատու լիազոր մարմիններին, - հանրային (պետական և համայնքային) ծառայողների ոլորտային առանձնահատկություններով պայմանավորված վարքագծի կանոնագրքերը, համայնքային ծառայողների վարքագծի կանոնագրքերի հաստատման և դրանց պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին և վերջիններիս գործառույթների շրջանակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 1․ 19. Երաշխավորել շահերի բախման նոր սահմանման իրացումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների և այլ անհրաժեշտ իրավական ակտերի փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ Բարձրագուհյն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |  |
|  | Շահերի բախման սահմանումը փոփոխվել է, սակայն դրանից բխող փոփոխություններ չեն կատարվել այլ օրենքներում: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ` շահերի բախման նոր սահմանումից բխող՝ դատավորների, ԱԺ պատգամավորների, համայնքի ավագանու անդամների, ինչպես նաև հանրային ծառայության առանձին ոլորտների առանձնահատկություններով պայմանավորված կարգավորումները կանոնակարգելով համապատասխան ոլորտային օրենքներով: | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.20. Զարգացնել նվերների ընդունման սահմանափակումների իրացման կառուցակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը՝ «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - 2. Կառավարության որոշումներով սահմանվել են պետական սեփականություն դարձած նվերների տնօրինման կարգը, շուտ փչացող և պահպանման էական ծախսեր պահանջող գույքերի ցանկը, շուտ փչացող գույքի ոչնչացման դեպքերը, կարգը և տնօրինման եղանակները, առանձին տեսակի գույքի տնօրինման առանձնահատկությունները, տնօրինման եղանակների ընտրության մեթոդաբանությունը, տնօրինման եղանակի վերաբերյալ եզրակացության տրամադրման կարգը: - Ձևավորվել և գործարկվել է նվերների ռեեստրը: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատությայան նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց ստացած և պետության սեփականությունը հանդիսացող նվերների տնօրինման կառուցակարգեր նախատեսված չեն, դեռևս թերի են նվերների հաշվառման կառուցակարգերը , դեռևս ձևավորված չէ նվերների ռեեստրը | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Մշակվել, Կառավարության հավանությանն է արժանացել և ԱԺ-ի ընդունմանն է ներկայացվել օրենքի նախագծերի փաթեթ, որոնցով. - Նախատեսվել են պետության սեփականությունը դարձող նվերների տնօրինման կանխատեսելի, հստակ և արդյունավետ կարգավորումներ, - Արարողակարգային նվերները հաշվառելու և տնօրինելու եղանակի վերաբերյալ եզրակացություն ներկայացնելու լիազորությունն առանձին դեպքերում վերապահվել է Պետական արարողակարգային ծառայությանը, - Սահմանվել է պետական սեփականություն դարձող արարողակարգային նվերները տվյալ պետական մարմնում պահելու օգտագործելու հնարավորություն, - Մշակութային արժեք ներկայացնող արարողակարգային նվերները թույլատրվել է հանձնել թանգարաններին կամ Ազգային գրադարան, - Հստակեցվել են առանձին տեսակի արարողակարգային նվերների (շուտ փչացող գույք, կենդանիներ եւ այլն) տնօրինման եղանակները, Սահմանվելու է արարողակարգային նվերներն ըստ անհրաժեշտության իրացնելու և հասույթը բարեգործության ուղղելու հնարավորություն, - Օրենքով սահմանված դեպքերում որպես պարգևատրում տրվող թանկարժեք նվերներն ու զենքը ներառվել են թույլատրելի նվերների շրջանակում, - Նախատեսվել են ոչ թույլատրելի նվերները Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից իրացնելու և ստացված հասույթի տնօրինման եղանակները: | Ընդունվել են հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց ստացած և պետության սեփականությունը հանդիսացող նվերների տնօրինման կառուցակարգերի կիրարկման համար անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական ակտերը: | 1․ Իրականացվել են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված նվերների հաշվառման ռեեստրի ստեղծման և դրա հետ փոխկապակցված մյուս գործողությունները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.21. Զարգացնել անհամատեղելիության պահանջների բացահայտման և վերահսկողության գործիքները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ուսումնասիրված չեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, (հատկապես քաղաքական պաշտոնյաների) և հանրային ծառայողների ղեկավար (բարձրագույն ու գլխավոր) գիտական, կրթական գործունեության և ստեղծագործական աշխատանքի, այլ որոլտներում աշխատանքի թույլատրելի շրջանակները: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Միջազգային փորձի հիման վրա ներդնելլ` 1.հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, (հատկապես քաղաքական պաշտոնյաների) և հանրային ծառայողների ղեկավար (բարձրագույն ու գլխավոր) խմբի ծառայողների կողմից ոչ առևտրային կազմակերպություններում կարգադրիչ կամ կառավարման գործառույթներով օժտված պաշտոնների զբաղեցումը, ինչպես նաև գիտական, կրթական և ստեղծագործական գործունեություն իրականացնող առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում լրիվ հաստիքով վարձատրություն ստանալը սահմանափակման մեխանիզմները:, - Հստակեցնել գիտական, կրթական գործունեության և ստեղծագործական աշխատանքի շրջանակները՝ ըստ գիտական, կրթական կազմակերպությունների և ստեղծագործական աշխատանքի ոլորտների՝ սահմանելով նշված գործունեությանը համապատասխանող կազմակերպությունների ու գործունեության տեսակների ցանկերը, | - Միջազգային փորձի հիման վրա դիտարկել առողջապահության, սպորտի և լրագրության, ինչպես նաև հումանիտար այլ ոլորտներում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից այլ վճարովի աշխատանք կատարելու կամ համատեղությամբ աշխատելու դրույթները և դրանց նկատմամբ վերահսկողության իրականացման կառուցակարգեր սահմանելը: 2. .Ուսումնասիրվել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից գույքի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ միջազգային փորձը՝ ներպետական կարիքների հաշվառմամբ (հնարավոր տարբերակներ՝ ներկա կառուցակարգերի բարելավում կամ նոր կառուցակարգերի ներդրման դիտարկում) 3․Ուսումնասիրություան արդյունքում ներկա կառուցակարգի պահպանման դեպքում օրենսդրությամբ սահմանել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից գույքի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պայմանագրերի գրանցման և հաշվառման ռեեստր և վարման կարգ: | - Մշակվել են իրավական ակտերի նախագծերը հաստատվել են: Էլեկտրոնային ռեեստրների փոխգործելիության արդյունքում, բարելավվել են պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց որևէ մասնավոր կազմակերպության հնարավոր / իրական մասնակցության վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.22. Օրենսդրությամբ հստակեցնել «այլ սահմանափակումների» պահանջները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |  | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում այլ սահմանափակումները հստակեցված կամ մանրամասն կարգավորված չեն: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1․Մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով հանրային ծառայության առանձին ոլորտների համար սահմանվել են «այլ սահմանափակումների» կոնկրետ ոլորտային առանձնահատկություններ: 2․Օրենսդրությամբ «այլ սահմանափակումներ»-ի յուրաքանչյուր տեսակի համար նախատեսել առանձին հոդված, որով սահմանել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կոնկրետ սահմանափակման շրջանակը, կիրառման պահանջները և պայմանները, դրանք կիրառող պաշտոնատար անձանց և մարմինների շրջանակը, պահպանման նկատմամբ վերահսկողության գործիքները և կառուցակարգերը։ 3․ Օրենսդրորեն նախատեսել հետաշխատանքային սահմանափակումների խախտմամբ կնքված աշխատանքային կամ այլ պայմանագրերի անվավեր ճանաչելուն ուղղված մեխանիզմներ։ | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.23. Ներդնել լոբբիստական գործունեության (ոչ իրավաչափ ազդեցության) վերաբերյալ կարգավորումներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ներկայումս լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումներ առկա չեն: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հիմք ընդունելով ՀՀ միջազգաին պարտավորությունները ուսումնասիրվել է լոբբիստական գործունեության կարգավորումների միջազգային լավագույն փորձը: | Լավագույն միջազգային փորձի լույսի ներքո՝ մշակվել են լոբբիստական գործունեության թափանցիկության վերաբերյալ կարգավորումներ: | Տարբեր իրավական ակտերում ներառվել են լոբբիստական գործունեության վերաբերյալ կարգավորումներ, որոնցով կսահմանվեն օրենսդրական գործընթացի վրա ազդեցություն փնտրող լոբբիստների և այլ երրորդ կողմերի հետ շփումների կանոնները՝ ապահովելով վերջիններիս թափանցիկությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.24. Սահմանել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց ևծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման սահմանափակման անձնական նպատակներով օգտագործելը սահմանափակող դրույթներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |  | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման սահմանափակման կարգավորումները հստակեցված են: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1․Մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով սահմանվել են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և ծառայողների կողմից նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվական միջոցները, պետական և (կամ) համայնքային այլ գույքը և ծառայողական տեղեկատվությունը ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործման» սահմանափակման անձնական նպատակներով օգտագործելը սահմանափակող դրույթների գործիքակազմերը, ընթացակարգերը ու վերահսկման կարգավորումները։ | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 1.25. Ներդնել բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Ներկայումս առկա չէ բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցների կիրառման միասնական համակարգ: Տարբեր մարմիններում ձևավորվում է տարբերվող պրակտիկա: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Գույքագրվել են բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության գործող կառուցակարգերի առկա խնդիրները : | Գույքագրման հիման վրա մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով ներդրվել են հանրային ծառայության և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվություն սահմանող համապարփակ կառուցակերգեր, ներառյալ միասնական և հստակ պատասխանատվության սանկցիաները բոլոր սուբյեկտների համար: | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1.26. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար սահմանել պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և այլ հարակից իրավական ակտերում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Քաղաքական, վարչական և հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար ևս երաշխավորվել է կարգապահական պատասխանատվության կիրառումը: |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ (համաձայնությամբ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն |  |
|  | Վարքագծի կանոնների, այլ սահմանափակումների և շահերի բախման կանոնների խախտման համար օրենքով սահմանված կարգապահական պատասխանատվությունը կիրառելի չէ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմաբ, ինչի արդյունքում նշված պաշտոնատար անձանց կողմից համապատասխան խախտման դեպքերը որևէ իրավական հետևանք չեն առաջացնում, ուստի և չեն սահմանափակում որևէ կերպ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց զերծ մնալու նմանատիպ խախտումներից և պատասխանատվության բացակայության պայմաններում նման դեպքերը չեն կանխարգելվում: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Մշակվել են իրավական ակտի նախագծեր, որոնցով սահմանվել է` - քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց մասով ԱԺ պատգամավորների, կառավարության անդամների, համայնքային քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար համապատասխան ոլորտային օրենքներով սահմանել բարեվարքության համակարգի տարրերի խախտման հիմքով պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու պարտադիր պահանջ, - Վարչական և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ, - Հանրային ծառայության առանձին ոլորտային օրենքներով (համայնքային, դիվանագիտական, ոստիկանական, զինվորական, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայությունների մասին), ոլորտային առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ սահմանվել է պատասխանատվության միջոցների կիրառման պարտադիր պահանջ: | Նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ Կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 2. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԱԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ | 1. Փոփոխված է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման կարգը, կոմիտեի հաստիքները 80 %-ով համալրված են: 2. Կատարելագործված և արդիականացված են կոռուպցիայի հակազդման մարմիններում գործող էլեկտրոնային գործիքները և ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր: 3. Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում ներդրված են վերապատրաստման/պատրաստման ծրագրերը: 2025 թվականի ավարտին դատախազների առնվազն 60%-ը վերապատրաստվել է: 4. Մշակված են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեթոդական ուղեցույցներ են մշակվել: 5. Մշակված է կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման միասնական կարգ: 6. Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ բոլոր մարմինների, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն դատարանների աշխատանքներին: 7. Հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 50 %-ը վերապատրաստվել է, իսկ մյուս դատարանների դատավորների առնվազն 80 %-ը վերապատրաստվել է կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ թեմաներով: 8. Կատարելագործած է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտը, մշակված են և կիրառվում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկան և ուղեցույցները, ընդլայնվել և արդիականացվել են նշված ոլորտում փոխօգնության մեխանիզմները: 9․ Կատարելագործված և արդիականացված է ազդարարման համակարգը: 10․ Ներդրված են ազդարարման վիճակագրության միասնական և պարտադիր կանոնները, ընդլայնվել է վիճակագրություն վարող սուբյեկտների շրջանակը, վիճակագրության մեջ արտացոլված են օրենսդրությամբ սահմանված հստակ և արժանահավատ տվյալներ: 11․ Ներդրված են ազդարարման վարույթի օբյեկտիվությունը, հիմնավորվածությունը ապահովող, ազդարարների իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությունը ապահովող անհրաժեշտ կառուցակարգերը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ | · Ապահովվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի անկախությունը, ինքնավարությունը և հաշվետվողականությունը: · Երաշխավորվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության, ինչպես նաև կոռուպցիոն գործերի դատական քննության միասնական և կանխատեսելի քաղաքականության իրացումը: · Շարունակաբար` ըստ տարիների բերալավվել են հակակոռուպցիոն հակազդման մարմինների, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն դատարանների գործունեության արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, պրոֆեսիոնալությունը, ինչպես նաև մասնագիտացվածությունը՝ ի համեմատություն 2022թ․ տվյալների։ · Շարունակաբար` բարձրացել է հանրային վստահությունը հակակոռուպցիոն հակազդման մարմինների, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն դատարանների գործունեության նկատմամբ` ի համեմատություն 2022թ․ տվյալների։ - Շարունակաբար՝ ըստ տարիների, աճել է ազդարարման համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությունը` ի համեմատություն 2022թ. առկա տվյալների և ուսումնասիրությունների: - 2026թ․ ավարտին առնվազն 25 %-ով աճել է ազդարարման հաղորդումների թիվը` ի համեմատություն 2022 թ. առկա տվյալների և ուսումնասիրությունների: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.1. Վերանայել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման կարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում և հարակից իրավական ակտերում փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Փոփոխվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման կարգը և նոր նշանակումներն իրականացվել են համաձայն նոր կարգի: |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |  |
|  | Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին նշանակում է Կառավարությունը, իսկ ԱԺ-ի հանդեպ վերջինիս հաշվետվողականությունը լրիվությամբ չի երաշխավորվում: Բացի այդ, Կոմիտեի նախագահի ընտրության գործընթացը չի ապահովում օբյեկտիվ և արդյունավետ ընտրություն: Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալներին նշանակում է վարչապետը: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Կատարել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի անկախության երաշխիքների, մասնավորապես՝ Կոմիտեի նախագահի և վերջինիս տեղակալների նշանակման կարգի փոփոխության վերաբերյալ ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կդիտարկվի նշյալ պաշտոնյաների նշանակման/ազատման կառուցակարգերի և անկախության երաշխիքների ամրապնդման հնարավորությունները, այդ թվում Ազգային ժողովի : |  |  | Մշակվել է «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում և այլ հարայկից իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը, որոնցով կամրապնդվեն Հակակոռուպցիոն կոմիտեի անկախության երաշխիքները՝ վերջինիս ձևավորման կարգի վերանայման, այն է՝ Կոմիտեին նախագահի և վերջինիս տեղակալների նշանակման կարգի փոփոխությամբ: |  |  |  | Նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարությանը և հավանության են արժանացել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.2. Երաշխավորել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ինստիտուցիոնալ հզորացումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքները 80 %-ով համալրված են: |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  | Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննչական և օպերատիվ-հետախուզական ծառայության հաստիքները մասնակի են համալրված: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Կազմակերպվել և անցկացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքների համալրման մրցույթները: |  |  | Կազմակերպվել և անցկացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքների համալրման մրցույթները: |  |  | Կազմակերպվել և անցկացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքների համալրման մրցույթները: |  |  |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաստիքները համալրվել են առնվազն 80 %-ով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.3. Իրականացնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ինչպես նաև ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթիօրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության գործունեության թվայնացմանն ուղղված միջոցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |
|  | Հակակոռուպցիոն կոմիտեի թվայնացման կարիքները գնահատված չեն:Առկա չեն ժամանակակից տեխնոլոգիական` օպերատիվ-հետախուզական լուծումներ, ապահովված չէ քննչական հասանելիությունը այլ մարմինների շտեմարաններին: Երաշխավորված չէ էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործակցելիությունը այլ մարմինների հետ: | 2023թ. |  |  | 2024թ. |  |  |  |  | 2025թ. |  | 2026թ․ |  |  |  |  | 1․ Գնահատվել են թվայնացման կարիքները։ 2․ Կատարելագործված և արդիականացված են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր: 3․ Ապահովված է էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործակցելիությունը: | Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |  |  |
|  |  | II |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնահատված են Հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ինչպես նաև ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության թվայնացման կարիքները: |  | 1․Գնահատված կարիքների Հայեցակարգի հիման վրա իրականացվել է տեխնիկական աջակցության գնահատում, դոնորների հետ համագործակցություն և համաձայնեցված իրականացման ապահովում: 2․ Արդիականացվել են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը: 3․ Մշակվել և գործակվել են տեխնոլոգիական` օպերատիվ-հետախուզական լուծումներ, ապահովվվել է քննչական հասանելիությունը այլ մարմինների շտեմարաններին: 4․ Ապահովվել է այլ մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի հետ փոխգործակցելիությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.4. Անցկացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմաներով մասնագիտական վերապատրաստումներ և պատրաստումներ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների, ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության դատախազների համար | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | 1.Վերապատրաստման/պատրաստման ծրագրերը ներդրվել և գործում են Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում: 2. 2025 թվականի ավարտին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչների, ՀՀ գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության դատախազների առնվազն 90%-ը վերապատրաստվել է: Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ |  |  | ն Տեխնիակական բնութագրերի, մշակված ծրագրերի առկայություն Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության ակադեմիա |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ մարմիններում կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեմաներով վերապատրաստումների և պատրաստումների անցկացումը երաշխավորված չէ: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | աստատվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներն ու մոդուլները, վերապատրաստման ծրագիրն ու մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև վերապատրաստում/պատրաստում անցնող խմբերը: |  |  | Իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքաին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ հաստատված խմբերից 30-%-ի հետ: |  |  | Իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքաին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ հաստատված բոլոր խմբերից առնվազն 60%-ի հետ: |  |  |  | Իրականացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքաին` այդ թվում կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության առնչությամբ թեմաներով վերապատրաստումներ և պատրաստումներ հաստատված բոլոր խմբերից առնվազն 90%-ի հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.5. Իրականացնել կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի և դրանց քննչական ենթակայության վերանայում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - ՀՀ քրեական օրենսգրքում և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն Հանրային քննարկումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) |  |
|  | 2019-2022թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման արդյունքում ապահովվեց կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի հստակեցումը: Այդուհանդերձ, կոռուպցիոն հանցանքների ցանկի, ինչպես նաև դրանց քննչական ենթակայության առնչությամբ վերջերս մի շարք խնդիրներ են բարձրաձայնվել: Մասնավորապես, հստակ չէ, թե ինչ չափանիշների հիման վրա է եղել կոռուպցիոն և ոչ կոռուպցիոն հանցանքների դասակարգումը և արդյոք կոռուպցիոն հանցանքների ցանկում ներառված հանցանքները սպառիչ են: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային փորձի և չափանիշների հիման վրա վերանայվել է կոռուպցիան հանցագործությունների ցանկը, ինչպես նաև քննչական ենթակայությունը: |  |  |  | Մշակվել են կոռուպցիոն հանցանքների ցանկը վերանայող և ըստ այդմ` քննչական ենթակայությունը փոփոխող օրենսդրական ակտերի նախագծեր և այդ նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ Կառավարությանը և Կառավարության որոշմամբ հավանության են արժանացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.6. Մշակել կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | Մշակվել են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ և տարածվել են համապատասխան իրավապահ մարմինների շրջանում |  |  | Ուղեցույցի և միասնական մեթոդիկայի առկայություն Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն համաձայնությամբ) Հակակոռուպցիոն կոմիտե համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Արդարադատության ակադեմիա համաձայնությամբ) |  |
|  | Ներկայումս կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության արդյունավետությունը և միասնականությունը երաշխավորելու համար առկա չէ ընդունված մեթոդիկա և ուղեցույցներ, որոնք կներառեն մինչդատական քրեկան վարույթի փուլից մինչև դատական քննության փուլը: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.Մշակվել են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության համապարփակ մեթոդիկա և ուղեցույցներ,որը կներառի մինչդատական քրեկան վարույթի փուլից մինչև դատական քննության փուլը: 2.Մեթոդիկան և ուղեցույցը ներկայացվել են համապատասխան մարմիններին` դրանք վերապատրաստման նյութերի մեջ ներառելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.7. Հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների աշխատանքներին ներգրավել տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - Գնահատվել են հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմիններում ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: - Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են կոռուպցիայի հակազդման իրավապահ բոլոր մարմինների աշխատանքներին: |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտե համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունները ենթադրում են ֆինանսական տարաբնույթ հարցերի քննարկում, հաշվարկների և վերլուծության իրականացում: Մինչդեռ, նշված ոլորտի փորձագետներին այդ մարմիններում ներգրավելու օրենսդրական և գործնական հնարավորություն առկա չէ: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Գնահատվել է հակակոռուպցիոն հակազդման իրավապահ մարմինների` տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: |  |  | .Ըստ կարիքի` փորձագետներին իրավապահ մարմիններին աշխատանքներին ներգրավվելու աշխատանքներ են իրականացվել: |  |  | .Ըստ կարիքի` փորձագետներին իրավապահ մարմիններին աշխատանքներին ներգրավվելու աշխատանքներ են իրականացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.8. Անցկացնել վերապատրաստումներ հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների համար | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - Վերանայվել են հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների վերապատրաստման, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը: - Ծրագրերում ներառվել են կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունները, այդ թվում՝ միջազգային առկա ստանդարտները, ներառող մոդուլներ: - 2026թ․ ավարտին hակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 90 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  | Ուսուցման, վերապատրաստման ծրագրեր: Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Արդարադատության ակադեմիա համաձայնությամբ) |  |  | Ընդհանուր ժողովի Ուսումնական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Հակակոռուպցիոն միջազգային պարտավորությունների և հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ հզորացման համատեքստում կարևոր է ապահովել հակակոռուպցիոն դատարանների ինստիտուցիոնալ կարողությունների շարունակական զարգացման հնարավորությունը՝ համապատասխան գործեր քննող դատավորների մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը ապահովելու, կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունների, այդ թվում՝ միջազգային առկա ստանդարտների հաշվառմամբ շարունակական հիմունքներով պարբերական վերապատրաստումների անցկացման և այլ եղանակներով: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի, Վերաքննիչ դատարանում կոռուպցիոն բնույթի գործեր քննող դատավորների, իսկ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումից հետո այդ դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորների վերապատրաստման համար նախատեսված ծրագրերը, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը վերանայվել են` կոռուպցիոն բնույթի գործերի քննության առանձնահատկությունների, այդ թվում՝ միջազգային առկա ստանդարտների հաշվառմամբ: |  |  | Ծրագրի հաստատումից հետո հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 30 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  | Հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 70 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  |  | Հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների առնվազն 90 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.9. Մշակել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեթոդական ուղեցույցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | Մշակվել են հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված մեթոդական ուղեցույցներ: |  |  | Ուղեցույցների առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ: Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների և դատավորների կողմից քննվող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկություններով պայմանավորված ուղեցույցներ սահմանված չեն: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է ուղեցույցի նախագիծ, որով սահմանվել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության գործերի առանձնահատկությունները: |  |  |  | Ուղեցույցը հատկացվել է իրավասու մարմիններին և հրապարակվել է Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.10. Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների աշխատանքներին ներգրավել տնտեսագիտական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - Գնահատվել են հակակոռուպցիոն դատարաններում ֆինանսական գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: - Տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են հակակոռուպցիոն բոլոր դատարանների աշխատանքներին: |  |  | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված մարմինների կողմից քննվող գործերի մեծ հատվածը առնչվում են ֆինանսական միջոցների անօրինական տեղաշարժերի, դրանց փոխարկման և օրինականացման հետ: Նման հարցերով մշտական մասնագիտական աջակցության կարիք ունեն Կոռուպցիոն գործերի քննություն իրականացնող դատավորները: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Գնահատվել է հակակոռուպցիոն դատարաններում` տնտեսագիտական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետների ներգրավման կարիքները: 2.Ըստ կարիքի` փորձագետներին դատարանների աշխատանքներին ներգրավվելու քայլեր են իրականացվել: |  |  | Հակակոռուպցիոն դատարաններում տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են: |  |  | Հակակոռուպցիոն դատարաններում տնտեսագիտական/ֆինանսական և անհրաժեշտ այլ ոլորտներում գիտելիքներ ունեցող փորձագետները ներգրավվել են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.11. Սահմանել կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության միասնական կարգ և կատարելագործել առկա կառուցակարգերը: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - Մշակվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման միասնական կարգ: - Ներդրվել են ծրագրային/տեխնիկական լուծումներ: |  |  | Ներդրված էլեկտրոնային գործիքներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |
|  | Հակակոռուպցիոն միջազգային պարտավորությունների շրջանակում կոռուպցիոն վիճակագրական առանձին տվյալների բացակայությունը հանգեցնում է պարտավորության՝ չկատարված գնահատվելուն։ Այս տեսանկյունից հատկապես խնդրահարույց է դատական քննության փուլին առնչվող վիճակագրական տվյալների ոչ ամբողջականությունը և դրանց անհամադրելիությունը մինչդատական քրեական վարույթի փուլում վարվող վիճակագրական տվյալների հետ։ | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Մշակվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման միասնական կարգ՝ ներառելով մինչդատական և դատական քննության փուլերը: |  |  | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վիճակագրության վարման համար ապահովվել են օրենսդրական հիմքերը և ծրագրային/տեխնիկական լուծումները: |  |  |  | Ներդրվել է վիճակագրության վարման էլեկտրոնային համակարգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.12. Կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի վերաբերյալ թեմաները ներառել դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, դատավորների թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերում: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - Վերանայվել են դատավորների վերապատրաստման, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը: - Ծրագրերում ներառվել են կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մոդուլներ: - 2026թ․ ավարտին դատավորների թեկնածուների առնվազն 90 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  | Ուսուցման, վերապատրաստման ծրագրեր: Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության ակադեմիա Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Ընդհանուր ժողովի Ուսումնական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | Նշված թեմաներով պարբերական վերապատրաստումներ չեն իրականացվում: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Դատավորների վերապատրաստման համար նախատեսված ծրագրերը, ինչպես նաև դատավորների թեկնածուների ուսուցման ծրագրերը վերանայվել են` ներառելով կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի թեմաներ: |  |  | Ծրագրերը հաստատվել են և հաստատումից հետո դատավորների թեկնածուների առնվազն 30 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  | Դատավորների թեկնածուների առնվազն 60 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  |  | Դատարանների դատավորների առնվազն 90 %-ը վերապատրաստվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.13. Կատարելագործել և արդիականացնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտը: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | - «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման» մասին օրենքում և հարակից այլ ակտերում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ - Գորածկվել է ինտեգրված հարթակ: |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |
|  | Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի առնչությամբ բարձրաձայնվել են մի շարք խնդիրներ: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Միջազգային փոձի հաշվառմամբ վերանայվել է այս ինստիուտի կատարելագործման և արդիականացման առնչությամբ՝ այդ թվում կառավարող մարմնի, բռնագանձված գույքի կառավարման մոդելի, քննչական և դատախազական մարմինների միջև տեղեկատվության ակտիվ և անվտանգ փոխանակման հարթակի, կառավարման հանձնված ակտիվների շտեմարանի ստեղծման։ |  |  | Վերհանված խնդիրների հիման վրա` մշակվել են օրենսդրական փոփոխությունների նախագծե, որոնցով կատարելագործվել են կառավարող մարմնի, բռնագանձված գույքի կառավարման մոդելի կառուցակարգերը |  |  |  | Գործարկվել է ինտեգրված հարթակ, որը ապահովում է հետախուզության ստորաբաժանումների, քննչական և դատախազական մարմինների, ակտիվների վերադարձման մասնագետների միջև տեղեկատվության ակտիվ և անվտանգ փոխանակումը, ինչպես նաև հասանելիությունը ապահովումը այլ պետական մարմինների տվյալների բազաներին։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.14. Կատարելագործել կոռուպցիոն հանցագործություններով արգելադրված և (կամ) բռնագրավված, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթների արդյունքում բռնագանձված գույքի կառավարման կառուցակարգերը: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | 1․ «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման» մասին օրենքում և հարակից այլ ակտերում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2․Ներդրվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների արդյունքում ստացված, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող բռնագանձված գույքի պատշաճ կառավարման լավագույն փորձը |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտե |  |
|  | ՏՀԶԿ (2022) Հակակոռուպցիոն բարեփոխումները Հայաստանում․ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի պիլոտային մոնիթորինգի 5-րդ փուլի վերաբերյալ զեկույցի դիտարկումներով այդուհանդերձ ուշադրության է արժանացել կոռուպցիոն և ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթներով ապահովման ենթակա կամ բռնագանձված ակտիվների կառավարման թափանցիկությունն ու կանոնավոր աուդիտի իրականացումը (ցուցիչ 11.5.1)։ Նշվածի համատեքստում կարևորվում է մի շարք կառուցակարգերի ներդրումը և կատարելագործումը: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա մշակվել Ներդրվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների արդյունքում ստացված, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող բռնագանձված գույքի պատշաճ կառավարման մեխանիզմներ նախատեսող իրավական ակտերլավագույն փորձը (օրինակ` գույքի օգտագործումը հանրային նպատակներով |  |  | Օրենսդրական փոփոխությունների և հարակից իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից և ներկայացվել է Ազգային Ժողով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.15. Մշակել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկա և ուղեցույցներ, անցկացնել մասնագիտական վերապատրաստումներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |  |
|  | Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկա և ուղեցույցներ առկա չեն: Այս թեմաներով չի անցկացվում մասնագիտական վերապատրաստումներ: | 2023թ. |  | 2024թ. |  |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  | 2. 1․ Մշակվել և կիրառվում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ մեթոդիկան և ուղեցույցները: |  | Առկա ուղեցույցներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Հաստատվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ թեմաներն ու մոդուլները, վերապատրաստման ծրագիրն ու մեթոդաբանություն և ուղեցույցներ, որոնք տարածվել են համապատասխան իրավապահ մարմիններում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.16. Ընդլայնել և արդիականացնել Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային և անդրազգային հարթությունում կոռուպցիայի հակազդման մեխանիզմները, ինչպես նաև կատարելագործել միջազգային փոխօգնության մեխանիզմները: | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  | «Միջազգային իրավական փոխօգնության» մասին օրենքում և հարակից այլ ակտերում օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |
|  | Փոխօգնության մեխանիզմները արդյունավետ չեն գործում, ինչը խոչընդոտներ է առաջացնում ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացի պատշաճ իրականացման համար: | II | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային փորձի հիման վրա մշակվել են մեխանիզմներ ներդաշնակեցման ապահովման և գույքի վերադարձի դյուրինության երաշխավորման նպատակով՝ «Միջազգային իրավական փոխօգնության մասին» օրենքի ընդունմամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գործողություն 2.17 Ապահովել ազդարարման համակարգի գործունեության արդյունավետությունը | Ելակետային տվյալներ |  | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում և հարակից իրավական ակտերում փոփոխությունների նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը։ Մշակված են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների գործունեության ապահովման առնվազն 2 ուղեցույց և մեթոդական նյութ: |  | Իրավական ակտի առկայություն Մեթոդական նյութերի և ուղեցույցի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարոյթյուն |  | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ազդրարման տարբեր տեսակների` մասնավորապես ներքին, հանրությանը ազդարարման և արտաքին ազդարարման գործնական արդյունավետ կիրառումը ապահովված չէ։ Ազդարարման համակարգի գործարկումից մինչ օրս պետական մարմիններում գրանցվել է ներքին ազդարարման 13 և արտաքին ազդարարման 73 դեպք; Ազդարարման ներկա մոդելի առկայության պայմաններում սահմանված չեն ազդարարման հարցերով պատասխանատու անձանց նշանակելու չափանիշներ: Բացակայում են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների վերապատրաստում իրականացնող պատասխանատու կառույցները; Հստակ չեն մասնավոր կազմակերպությունների շրջանակի, վերջիններիս հետ կապված հաղորդումների ներկայացման, դրանց ընթացք տալու առանձնահատկությունները։ Բացի այդ ներկա իրավակարագվորումների պարագայում հանրությանը ազդարարելու հնարավորությունը ընձեռվում է սահմանափակ դեպքերում, մինչդեռ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 5- րդ փուլի ազդարարման ոլորտի թիվ 2.1. հենանիշի համաձայն օրենքով պետք է նախատեսված լինի և գործնականում կիրառվի հանրային ազդարարման հնարավորություն։ |  | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1․Գույքագրվել են ազդարարման համակարգի հետ կապված գործնական խնդիրները։ | 1․Վերանայվել է ազդարարման համակարգի ներկա մոդելը՝ հաշվի առնելով նաև ազդարարման տեսակների գործնական կիրառելիությունը ապահովելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ՄԻՊ կողմից ազդարարների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպական կառուցակարգերը 2․Վերանայվել է հանրությանն ազդարարման առկա մեխանիզմները՝ ապահովելով հանրությանն ազդարարելու հնարավորությունը առանց ներքին և/կամ արտաքին ազդարարման տեսակները սպառելու այն դեպքերում, երբ կոռուպցիոն հակաօրինական արարքը անմիջական կամ ակնհայտ վտանգ է ներկայացնում հանրության համար, կամ երբ առկա է հաշվեհարդարի (վնասակար գործողությունների) վտանգ կամ խախտումը վերացնելու ցածր հավանականություն ազդարարման այլ տեսակներով ազդարարելու դեպքում։ | Ազդարարման համակարգի մոդելի ընտրության արդյունքում անհրաժեշտության դեպքում ապահովվել է ազդարարման հարցով պատասխանատուների ընտրությունը և նշանակումը մասնագիտական, արժանիքահեն սկզբունքներով ու ընթացակարգերով, ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ճանաչվել է ազդարարման հարցերով պատասխանատուների մասնագիտական գործունեության համակարգման և նրանց վերապատրաստման կազմակերպման լիազոր մարմին: | 1.Մշակվել են ազդարարման հարցերով պատասխանատուների գործունեության ապահովման ուղեցույցները և մեթոդական նյութերը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.18 Զարգացնել ազդարարման դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրություն վարելու համակարգը | Ելակետային տվյալներ |  | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Ազդարարման հետ կապված վիճակագրության վարման կարգը, վիճակագրության վարելու միասնական և պարտադիր կանոնները, վիճակագրության մեջ ներառվող տվյալները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից։ |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարոթյուն |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | Բացակայում են ազդարարման հարցերով վիճակագրության վարելու միասնական և պարտադիր կանոնները, վիճակագրության մեջ ներառվող տվյալները և վիճակագրություն վարողների շրջանակը կրում է սահմանափակ բնույթ: |  | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ներդվել են վիճակագարության վարման պարտադիր և միասնական կանոններ` ներառելով նաև ազդարարների նկատմամբ կիրառված պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ տվյալները: | Ընդլայնվել են ազդարարման հետ կապված վիճակագրություն վարելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտների շրջանակը: | Ապահովվել է միասնական վիճակագրության հրապարակայնությունը գործող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.19 Կատարելագործել զդարարման էլեկտրոնային հարթակը. | Ելակետային տվյալներ |  | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Տեխնիկական բնութագիրը մշակված և հաստատված է։ 2025 թվականի վերջին գործարկված է ազդարարման արդիականացված էլեկտրոնային հարթակը: |  | Տեխնիակական բնութագրերի առկայություն Կիրառվող էլեկտրոնային գործիքներ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարոյթյուն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ազդարարման գործող էլեկտրոնային հարթակը չի բավարարում օգտագործողին հարմար /user friendly/ հիմնական ստանդարտին, հարթակում 2023 թվականի դրությամբ արտացոլված որոշ տվյալներ` այդ թվում հարթակի, դրա ընձեռած հնարավորությունների մասին տվյալները չեն արտացոլում «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում 2022 թվականին դեկտեմբերին տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխությունները, հարթակում ներկայացվող վիճակագրական տվյալները կրում են սահմանափակ բնույթ, հարթակը հնարավորություն չի ընձեռում դրա միջոցով ներկայացնել նաև կազմակերպությունների վերաբերյա հաղորդումներ: Բացի այդ, անհրաժեշտ է ապահովել հարթակի անվտանգության լրացուցիչ երաշխինքներ։ |  | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Վեր են հանվել ազդարաման էլեկտրոնային հարթակի հիմնական խնդիրները: Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքների սահմանման շրջանակներում դիտարկվել է հարթակի ծրագրային ապահովման իրականացումը մասնավոր ընկերության կողմից «Ekeng» էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակին հանձնելը | Մշակվել է ազդարարման էլեկտրոնային հարթակի նոր տեխնիկական բնութագիրը: | Տեխնիկական բնութագրի հիման վրա գործարկվել է ազդարարման նոր արդիականացված էլեկտրոնային հարթակը: Դիտարկվել է ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի ծրագրային ապահովման իրականացումը էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակին հանձնելու նպատակահարմարության հարցը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 2.20 Կատարելագործել ազդարարների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները, դիտարկել ազդարարման խրախուսման մեխանիզմների նախատեսման նպատակահարմարությունը | Ելակետային տվյալներ |  | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | «Ազդարարման համակարգի մասին», « Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ-ի ընդունմանը |  | Իրավական ակտի առկայություն Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՀՀ Մարդու իրավուքնների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  |
|  | Ներկայումս առկա չեն ազդարարման խրախուսմանն ուղղված արդյունավետ մեխանիզմներ։ Ազդարարների պաշտպանության տեսանկյունից խնդրահարույց է ազդարարներին տրվող պաշտպանության միջոցների արդյունավետությունը, այն, որ օրենսդրությամբ նախատեսված չեն նաև ազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունվող ակտերին ներկայացվող հիմնական պահանջները, ազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունված ակտերի բողոքարկման մեխանիզմները, հստակեցված չէ ազդարարման վարույթի բնույթը: Բացի այդ արդյունավետ չեն Մարդու իրավուքնների պաշտպանի կողմից ազդարարների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված առկա գործիքակազմերը |  | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Միջազգային լավագույն փորձի լույյսի ներքո դիտարկվել է ազդարարման խրախուսմանն ուղղված մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը, վերանայվել է ազդարարներին տրվող պաշտպանության միջոցների շրջանակը, հզորացվել են Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ազդարարների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված կազմակերպական կառուցակարգերը | 1․Հստակեցվել է ազդարարման վարույթի իրավական բնույթը, Նախատեսվել են ազդարարման հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում ընդունվող ակտերին ներկայացվող հիմնական պահանջները՝ ապահովելով դրանց պատշաճ պատճառաբանվածությունը և հիմնավորվածությունը։ 2․Նախատեսվել է ազդարարման վարույթի արդյունքում ընդունվող ակտերի բողոքարկման հնարավորություն,: | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների նախագծերը հավանության են արժանացել Կառավարության կողմից և ներկայացվել են Ազգային Ժողով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  |  | ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գործողություն 2.21. Իրականացնել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցության փորձաքննություն և վերանայել փաստացի վերահսկողություն իրականացնող անձանց պատասխանատվությունը, կիրառվող սանկցիաների համաչափությունը և կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով խրախուսական կառուցակարգերը: | Ելակետային տվյալներ |  | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  | Ստուգման միջոց |  |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |
|  |  |  | 2023թ. |  |  | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  | 2026թ․ |  |  | - Իրականացվել է իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցության փորձաքննություն: 2. ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  | Իրավական ակտի առկայություն: Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն |  |  | Հակակոռուպցիոն կոմիտե համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե համաձայնությամբ) Բարձրագույն դատական խորհուրդ համաձայնությամբ) Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակություն (համաձայնությամբ) |  |
|  | 2022թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր քրեական օրենսգրքով (20-21-րդ գլուխներով) ներդրվեց իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտը։ Չնայած ինստիտուտի գործարկումի մի քանի ամիս է, ինչ մեկնարկել է, սակայն արդեն իսկ մի շարք մտահոգություններ են ներկայացվել փորձագիտական շրջանակների և գործարար համայնքի կողմից: |  | II |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացնել իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման ազդեցության վերլուծություն: |  | ՀՀ քրեական օրենսգիրքը վերանայվել է՝ ներառելով փաստացի վերահսկողություն իրականացնող անձնաց պատասխանատվությունը, կիրառվող սանկցիաների համաչափությունը և հակակոռուպցիոն խրախուսական կառուցակարգերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 3. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ |  | 1․ Ուսումնական հաստատություններում ներդրվել և հետևողականորեն իրականացվում են էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրեր՝ նպաստելով հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, կոռուպցիայի՝ որպես բացասական երևույթ ընկալման կայուն հիմքերի ստեղծմանը: 2․ Ուսումնական հաստատությունների անձնակազմը տիրապետում է հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների, կարողությունների, ընկալումների և հմտությունների։ 3․ Վերանայված առարկայական ծրագրերով կրթական գործընթացի կազմակերպումը ապահովում է արդյունավետ հակակոռուպցիոն կրթության իրականացումը` այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելմանն ու դրա դեմ պայքարին ուղղված մասնագիտացված կրթությունը։ 4․ Ներդրվել են հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացման գործուն մեխանիզմներ։ 5․ Ներդրվել և հետևողականորեն իրացվում է հակակոռուպցիոն հանրային հաղորդակցության և իրազեկման գործողությունները ծրագիրը`ապահովելով հասարակության լայն շերտերի իրազեկումը և տեղեկացվածությունը` նպաստելով կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքի արմատավորմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՈՒՆ |  | - Կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը և դրա դեմ պայքարը դարձել են հասարակության արժեհամակարգի մաս և քաղաքացիների մեջ ձևավորվել է կոռուպցիան անձնապես մերժելու վարքագիծ, որի մասին վկայում են հեղինակավոր զեկույցները և իրականացված ուսումնասիրությունները։ - Հակակոռուպցիոն կրթության կազմակերպման ոլորտում ներդրվել են համակարգված և միասնական պետական քաղաքականություն վարելու գործուն կառուցակարգեր և մեխանիզմներ։ - Շարունակաբար՝ ըստ տարիների, հասարակության շրջանում արձանագրվում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի աճ՝ ի համեմատություն 2022թ․ տվյալների։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.1 Մշակել և ներդնել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ նաև ՆՈՒՀ) 5-6 տարեկան երեխաների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով կրթական ծրագիր |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում 5-6 տարեկան երեխաների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է, մեթոդաբանությունը մշակվել և հաստատվել է։ 2. Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ ՆՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական բնակավայրերում։ 3․ Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։ 4. Գնահատման արդյունքներով ապահովվել է տարեկան 40% աճ։ |  |  | Մշակված և կիրառվող ծրագրեր, ներառյալ հստակ եթոդաբանությունները և մոդուլները, պիլոտային ՆՈՒՀ-երի ընտրության չափանիշները։ Տեսչական մարմինների մոնիթորինգային այցելությունների հաշվետվություններ: Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, Գիտելիքների նախա և- հետթեստավորման արդյունքեր; Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Կրթության տեսչական մարմին Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Տարածքային կառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներդրված չեն բարեվարքության, էթիկայի և հակակոռուպցիոն թեմաներով երեխաներին գիտելիքներ փոխանցելուն ուղղված ծրագրեր։ | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել և հաստատվել են ՆՈՒՀ-րում բարեվարքության, էթիկայի և հակակոռուպցիոն ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային ՆՈՒՀ-երի ընտրության չափանիշները։ Ընտրվել են պիլոտային ՆՈՒՀ-երը։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված ՆՈՒՀ-երում։ |  |  |  | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 ՆՈՒՀ-երում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում։ |  | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: |  |  | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.2 Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական աշխատողների համար մշակել և ներդնել էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստումների ծրագիր |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական աշխատողների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն վերապատրաստումների ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։ 2. Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ 3․ Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում։ 4. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել է տարեկան 40% աճ։ |  |  | Վերապատրաստումների ծրագրեր Տեսչական մարմինների մոնիթորինգային այցելությունների հաշվետվություններ: Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, Գիտելիքների նախա և- հետ-թեստավորման արդյունքեր; աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Տարածքային կառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | ՆՈՒՀ-երի մանկավարժական աշխատողների համար ներդրված չեն էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստում անցկացնելու մեխանիզմներ։ | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային ՆՈՒՀ-երի ընտրության չափանիշները։ |  |  |  | Ընտրվել են պիլոտային ՆՈՒՀ-երը։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված ՆՈՒՀ-րում։Պիլոտային ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 ՆՈՒՀ-երում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում |  | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են:Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ՆՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական բնակավայրերում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.3 Հանրակրթության շրջանակում կատարելագործել "Հասարակագիտություն" առարկայի առարկայական ծրագիրը |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 1. Ներդրված է "Հասարակագիտություն" առարկայի առարկայական ծրագիրը, որում ներառված են հակակոռուպցին կրթության հիմնական բաղադրիչները։ 2. Արդիականացված ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50%-ում, որոնցից 50%-ը գյուղական համայնքներում։ 3․ Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50%-ում։ |  |  | Մշակված և հաստատված "Հասարակագիտություն" առարկայի ծրագիր Մշակված և հաստատված հակակոռուպցիոն բաղադրիչ պարունակող այլ ուսումնական նյութեր Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Կրթության տեսչական մարմին Տարածքային կառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Հանրակրթության շրջանակում դասավանդվող "Հասարակագիտություն" առարկայի առարկայական ծրագրի շրջանակում ներառված չէ արդյունավետ հակակոռուպցիոն բաղադրիչ։ Հասարակագիտություն առարկայի շրջանակներում նախատեսված են Կոռուպցիայի վերաբերյալ խիստ սակավ տեղեկություններ, սակայն դրանցում լուսաբանված չեն պետության կողմից կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի հիմնական մոտեցումները։ Բացի այդ, կոռուպցիայի տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ առկա նյութերը, մասնագիտական տեսանկյունից պարունակում են բարդ ձևակերպումներ։ առկա չէ մեթոդական և ուսումնաօժանդակ գրականություն | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հակակոռուպցիոն կրթական բաղադրիչի մշակման համար տեխնիկական առաջադրանքը պատրաստվել և հաստատվել է։ |  |  |  | Ընտրվել են պիլոտային դպրոցները։ Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված դպրոցներում: |  | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 15 դպրոցներում, որոնցից 10-ը գյուղական համայնքներում։ |  |  | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են:Ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.4 Մշակել և ներդնել "Հասարակագիտություն" առարկան դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 1. Դպրոցների ուսուցիչների համար վերապատրաստումների ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։ 2. Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ 3. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել է տարեկան 40% աճ։ |  |  | Մշակված և հաստատված ծրագիր Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Կրթության տեսչական մարմին Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | "Հասարակագիտություն" առարկա դասավանդող ուսուցիչների համար չեն իրականացվում համապատասխան վերապատրաստումներ։ | II | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ։Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային դպրոցների ընտրության չափանիշները։ |  |  |  | Ընտրվել են պիլոտային դպրոցները; Մշակվել է գիտելիքների գնահատման համակարգը։ Կատարվել է գիտելիքների ելակետային գնահատումը ընտրված դպրոցներում։Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 1520 դպրոցներում, որոնցից կեսը 10-ը գյուղական համայնքներում |  | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են։ Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 50% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.5. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման շրջանակում ներդնել էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով կրթական ծրագիր, մանկավարժական անձնակազմի համար նախատեսել նշված թեմաներով վերապատրաստումներ |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. |  | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  |  | 2026թ․ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման շրջանակում ներդրված չեն էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով կրթական ծրագրեր, մանկավարժական անձնակազմի համար նախատեսված չեն նշված թեմաներով վերապատրաստումներ | II |  | I |  | II |  |  |  | I |  |  |  | II | 1. Կրթական ծրագիրը ներդրվել և գործում է ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ 2. Վերապատրաստումը հաջողությամբ անցել են մանկավարժական անձնակազմի 100 ներկայացուցիչ։ 4. Գիտելիքների գնահատման արդյունքներով ապահովվել տարեկան 40% աճ։ |  |  | Մշակված և հաստատված ծրագիր Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Կրթության տեսչական մարմին Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հաստատվել են բարեվարքության, էթիկայի և հակակոռուպցիոն ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային ուսումնական հաստատությունների ընտրության չափանիշները։ Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 20 ուսումնական հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ |  | Գիտելիքների ելակետային գնահատումը կատարվել է և ծրագիրը իրականացվել է ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են։ |  |  |  | Մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները: Ծրագիրը իրականացվել է ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում։ |  |  |  | Ուսումնական հատատություններում անձնակազմի համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.6 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող կազմակերպություներում պետական մարմինների պատվերակով իրականացնել հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Առնվազն 10 հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում, տարեկան կտրվածքով 10 հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ։ |  |  | Մշակված և ֆինանսավորված ծրագիր Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) մարմին Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |
|  |  | Հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ներկայումս բացակայում են հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ իրականացնելուն խթանմանն ուղղված մեխանիզմներ | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Կարիքների գնահատման հիման վրա մշակվել է պետական պատվերի հիման վրա հակակոռուպցիոն բնագավառի գիտական հետազոտություններ իրականացնելու ծրագիր և ներկայացվել ֆինանսավորման։ |  |  |  | Ծրագիրը հաստատվել և ներկայացվել է ֆինասավորման |  | Ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 5 հետբուհական ուսումնական հաստատություններում |  |  | Ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 5 հետբուհական ուսումնական հաստատություններում, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.7 Ստեղծել հակակոռուպցիոն թեմատիկ գրականության աղբյուրների համար նախատեսված հարթակ՝ «Հայկական կրթական միջավայր» պորտալում նախատեսելով դրա համար առանձին բաժին |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Հարթակում ապահովվել է հայալեզու հակակոռուպցիոն գրականության առավել աղբյուրների առկայությունը։ Հարթակում գրանցված և դրանցից օգտվող անձանց թվաքանակը հասնում է առնվազն 1000-ի։ Իրականացվել են առնվազն 2 իրազեկման աշխատանքներ՝ թիրախային խմբերի համար |  |  | Հարթակը ներդրված է և գործում է Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | ՀՀ-ում բացակայում է հակակոռուպցիոն թեմատիկ գրականության կարևոր աղբյուրների հավաքագրման մեկ միասնական հարթակ, որի միջոցով հասարակությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ և օգտվել հակակոռուպցիոն պայքարի համար կարևոր նշանակություն ունեցող տեսական և իրավակիրառ նշանակություն ունեցող նյութերին։ | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել է հակակոռուպցիոն թեմատիկ գրականության աղբյուրների հարթակի տեխնիկական բնութագիրը։ |  |  |  | Տեխնիկական նկարագիրը հաստատվել է և հատկացվել են հարթակի ներդրման ֆինանսական միջոցները: |  | Հավաքագրվել են հարթակում ներառման ենթակա հակակոռուպցիոն բաղադրիչ ունեցող առավել կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը։ |  |  | Հարթակը ներդրվել և գործարկվում է՝ ապահովելով հակակոռուպցիոն ծածկույթ ունեցող գրականության աղբյուրների լայն շրջանակ։ Իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ՝ թիրախային խմբերի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.8 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վերջիններիս համաձայնությամբ մշակել և ներդնել ուսանողների համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն դասընթաց/բաղադրիչ |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Տիպային դասընթացի հիման վրա բուհերի ուսանողների առնվազն 30 տոկոսը ստանում է հակակոռուպցիոն գիտելիք։ |  |  | Տիպային մշակված դասընթաց Դասընթացի ներդրում և դասավանդում առնվազն 5 բուհերում Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Հայաստանում գործող ընդհանուր թվով 14 կազմակերպությունների (5՝ երևանյան պետական բուհ, 3՝ մարզային պետական բուհ, 3՝ միջպետական համաձայնագրով ստեղծված բուհ, 3՝ հասարակական կազմակերպություններ) շրջանում կոռուպցիայի կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող կրթական ծրագրերն ընդգրկված են իրավունքի հիմունքներ առարկայի շրջանակում, դասավանդվող թեմաները միմյանցից էապես տարբերվում են, առկա չէ հակակոռուպցիոն դասընթացների թեմաներին վերաբերող միասնական մոտեցում, առկա է ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և դիդակտիկ այլ պարագաների խիստ կարիք | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Տիպային դասընթացի մշակվել է։ |  |  |  | Տիպային դասընթացը առաջարկվել է ԲՈՒՀ-երին՝ նրանց համաձայնությամբ պարտադիր ուսումնական ծրագրի մեջ ընդգրկելու համար ։ |  | Տիպային դասընթացը դասավանդվում է ԲՈՒՀ-երի պարտադիր ուսումնական ծրագրի մեջ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.9 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մշակել և ներդնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակառուպցիոն վերապատրաստումների ծրագիր |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 1․ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստումների ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։ 2. Ծրագիրը ներդրվել և գործում է ՀՀ ԲՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի առնվազն 50% հաստատություններում։ |  |  | Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներդրված չեն պրոֆեսորադասխոսական անձնակազմի համար էթիկայի, բարեվարքության և հակակոռուպցիոն թեմաներով վերապատրաստում անցկացնելու մեխանիզմներ։ | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Միջազգային և և տեղական համանման փորձի հիման վրա մշակվել և հաստատվել են վերապատրաստման ծրագրի մեթոդաբանությունը և մոդուլները, պիլոտային բուհերի ընտրության չափանիշները։ Ընտրվել են պիլոտային ԲՈՒՀ-երը։ |  |  |  | Պիլոտային ծրագիրը իրականացվել է ՀՀ 4 մարզերի և Երևան քաղաքի 5 ԲՈՒՀ-երում: |  | Ծրագիրը իրականցվել է ՀՀ ԲՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի առնվազն 30% հաստատություններում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են |  |  | րագիրը իրականցվել է ՀՀ ԲՈՒՀ-րի ընդհանուր թվի առնվազն 50% հաստատություններում։ Իրականացված ծրագրերի արդյունքները գնահատվել են |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.10 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մշակել և ներդնել հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմիններում ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության անցկացման ծրագրեր, նախատեսել հակակոռուպցիոն ոլորտում արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար կրթաթոշակների տրամադրման հնարավորություններ |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Հակակոռուպցիոն մարմինների և ուսումնական հաստատությունների միջև համագործակցության հուշագրերը ստորագրված են։ Ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության գործնական ծրագրերը մշակված և հաստատված են։ Գործնական պրակտիկայի նոր մոդելով առաջնորդվում են առնվազն 10 բուհ, այդ թվում՝ մարզային մասնաճյուղեր: Տարեկան կտրվածքով առնվազն 2 ուսանող պետության կողմից տրամադրված կրթաթոշակի հիման վրա սովորում են արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում, որոնք մասնագիտացված են հակակոռուպցիոն ոլորտում: |  |  | Ստորագրված են հուշագրերը Հուշագրերի հիման վրա իրականացվում են ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության ծրագրեր Հատկացված են կրթաթոշակները |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներդրված չեն հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մարմիններում ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության անցկացման արդյունավետ ծրագրեր, պետության կողմից չեն տրամադրվում նպատակային կրթաթոշակներ արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում հակակոռուպցիոն ոլորտում ուսանելու համար | II | I |  |  |  | II |  | I |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հակակոռուպցիոն մարմինների և ուսումնական հաստատությունների միջև ստորագրվել են համագործակցության հուշագրեր: |  |  |  | Մշակվել և հաստատվել են ՈՒւսանողական պրակտիկայի և փորձնակության գործնական ծրագրերը: |  | Ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության պրակտիկան պիլոտային կարգով անցկացվել է 5 ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար։ Ելակետային և ավարտական գիտելիքների գնահատումները կատարված են։ Ուսանողական պրակտիկայի և փորձնակության պրակտիկան անցկացվել է 5 ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար։ Ելակետային և ավարտական գիտելիքների գնահատումները կատարված են։ |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անցկացվել է մրցույթ, որի հիման վրա ընտրվել են հակակոռուպցիոն ոլորտում արտասահմանյան ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար դիմած ուսանողները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.11 Նպաստել ոււսումնական հաստատություններում հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացմանը՝ դպրոցներում հիմնելով աշակերտական հակակոռուպցիոն ակումբներ, իսկ ԲՈՒՀ-երում՝ Հակակոռուպցիոն լաբորատորիաներ (R&D)՝ հակակոռուպցիոն հետազոտություններ, իրավական ակտերի հակակոռուպցիոն փորձաքննություն անցկացնելու և հակակոռուպցիոն ծրագրերին հետազոտական և անալիտիկ բնույթի այլ աջակցություն տրամադրելու նպատակով |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 1. Առնվազն ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի առնվազն 30% հաստատություններում հակակոռուպցիոն ակումբների հիմնում: 2. ԲՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի առնվազն 30% հաստատություններում հակակոռուպցիոն լաբորատորիների առկայություն: |  |  | Մշակված ծրագրեր Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Դպրոցներում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներկայումս բացակայում են հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի իրականացման մեխանիզմներ։ | II | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Գնահատվել են դպրոցներում հակակոռուպցիոն ակումբներ, իսկ ԲՈՒՀ-երում` հակակոռուպցիոն լաբորատոներ ստեղծելու կարիքները: Կարիքների գնահատման արդյունքում կազմվել են աշակերտական հակակոռուպցիոն ակումբներ և հակակոռուպցիոն լաբորատոներ ստեղծելու ստեղծելու ծրագրեր: |  |  |  | Ծրագրի հիման վրա աշակերտական հակակոռուպցիոն ակումբներ են ստեղծվել ՀՀ դպրոցների ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում, որոնցից կեսը գյուղական համայնքներում, իսկ հակակոռուպցիոն լաբորատոներ՝ ԲՈՒՀ-երի ընդհանուր թվի 30% հաստատություններում։ |  | Ծրագիրը ներդրման արդյունքում դպրոցներում ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով փոխանցվում են հակակոռուպցիոն պայքարի վերաբերյալ գիտելիքներ, իսկ բուհերում` իրականացվում են հակակոռուպցիոն հետազոտություններ, այլ հետազոտական աշխատանքներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.12 Մշակել և ներդնել հակակոռուպցիոն հանրային հաղորդակցության և իրազեկման գործողությունների ծրագիր, այդ թվում՝ հանրային իրազեկման ծրագրի իրականացման արդյունքների գնահատման համակարգ |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Հասարակությունը հանրային հաղորդակցության և իրազեկման գործողությունների ծրագրով սահմանված պարբերականությամբ տեղեկացվում է հակակոռուպցիոն քաղաքականության, պետական մարմինների հետ հարաբերակցվելիս իրենց իրավունքների և պարտականությունների, ազդարարման համակարգի, իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության, իրական շահառուների, գնումների և այլ թիրախային թեմաների վերաբերյալ, հետևողականորեն քայլեր են ձեռնարկվում հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: |  |  | Տեխնիակական առաջադրանքի առկայություն Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն Մշակված և կիրառվող ծրագրեր Մշակված և կիրառվող գնահատման համակարգ Մշակված և հրապարակված զեկույց Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններ Իրավապահ մարմիններ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Հանրային հեռարձակող խորհուրդ Հանրային հեռարձակողների Մասնավոր հեռարձակողն հեր համաձայնությամբ |  |  |  |  |
|  |  | Կոռո ւպցիայի դեմ պայքարի հաղորդակցման 2022 թվականի գործողությունների ծրագրի շրջանակում՝ 6 ամիս շարունակ՝ առնվազն 7 և ավելի անգամ հասարակությունը իրազեկվել է հակակոռուպցիոն բարեփոխումների մասին։ Սակայն, իրազեկման արշավները չեն կրել թիրախային բնույթ, չեն ապահովել հասարակության լայն շերտերի ներգրավումը, իրազեկումը և տեղեկացվածությունը, հաշվի չեն առնվել և գնահատավել ազգային հոգեկերտվածքի հետ կապված առանձնահատկությունները, չեն առանձնացվել հիմնական ֆոկուս խմբերը: | II | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1) Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը մշակվել և հաստատվել է։ 2) Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագիրը մշակվել և հաստատվել է։ 1) Կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի պարբերական ուսումնասիրությունների մեթոդոլոգիան մշակվել և հաստատվել է։ |  |  |  | 1) Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրերի արդյունքների պարբերական գնահատման համակարգը մշակվել և հաստատվել է։ 2) Կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը կատարվել է և արդյունքների գնահատման զեկույցը հրապարակվել է։ |  | 1) Ըստ մշակված հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրի և հաշվի առնելով հանրային կարծիքի ուսումնասիրության գնահատման արդյունքները՝ հակակոռուպցիոն ոլորտին առնչվող տեղեկությունները տարածվում են՝ ապահովելով հասարակության իրազեկումը և տեղեկացվածությունը |  |  | Ըստ մշակված հանրային հաղորդակցության և իրազեկման ծրագրերի և հաշվի առնելով հանրային կարծիքի ուսումնասիրության գնահատման արդյունքները՝ հակակոռուպցիոն ոլորտին առնչվող տեղեկությունները տարածվում են՝ ապահովելով հասարակության իրազեկումը և տեղեկացվածությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.13 Զարգացնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունները հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | Կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 20 վերապատրաստման դասընթացներ՝ ԿԿՀ-ի աշխատակիցների համար։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ |  |  | Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Գիտելիքների նախա և- հետ-թեստավորման արդյունքեր;Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համապաստասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար ներկայումս չեն իրականացվում հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ մասնագիտական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր: | II | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Կազմվել է կարողությունների հզորացման ծրագիր, ռեսուրսները գնահատվել են: |  | ԿԿՀ համապատասխան բաժինների համար պարբերաբար իրականացվում են սեփական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, վերապատրաստումներ: |  |  | ԿԿՀ համապատասխան բաժինների համար պարբերաբար իրականացվում են սեփական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, վերապատրաստումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.14 Հզորացնել ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների ցանցերի կարողությունները՝ հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆոնդհայթայթման իրականացման նպատակով |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | 2024 թ. ավարտին հաստատվել և ֆինանսավորվել է ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման ծրագիրը: 2025 թվականի ավարտին Ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 6 ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների ցանցերի համար։ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 35 վերապատրաստման դասընթացներ՝ ՔՀԿ-ի համար։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ 2025 թվականի ավարտին ՔՀԿ-ների հետ համատեղ իրականացվել են առնվազն 10 իրազեկման արշավներ։ |  |  | Մշակված և կիրառվող ծրագրեր Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և մասնակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմիններւն Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |
|  |  | Հակակոռուպցիոն բնագավառում ոչ ֆորմալ կրթության կազմակերպման հիմնական բեռը ստանձնել է քաղաքացիական հասարակությունը, սակայն իրականացվող ոչ-ֆորմալ կրթական ծրագրերի ծավալը բավարար չէ և չի կարող ցանկալի արդյունք ապահովել։ Հանրային իրազեկման տեսանկյունից ևս իրականացվող միջոցառումներն ունեն հատվածական բնույթ: Նշվածը պայմանավորված է նաև ՔՀԿ-ների հետ արդյունավետ մասնակցային մեխանիզմների բացակայության հանգամանքով: | II | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հակակոռուպցիոն ոչ ֆորմալ կրթության և հանրային իրազեկման ոլորտում ՔՀԿ-ների ֆոնդհայթայթման մասնակցային մեխանիզմները մշակվել և հաստատվել են: ՔՀԿ-ների ֆոնդհայթայթման կարողությունները և կարիքները գնահատվել են: |  |  |  | Կարողությունների և կարիքների գնահատման արդյունքում կարողությունների հզորացման ծրագիրը կազմվել է, ռեսուրսները գնահատվել են: |  | Կարողությունների հզորացման ծրագիրը իրականացվել է առնվազն 6 ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների ցանցերի համար |  |  | ֆոնդհայթայթման արդյունքումՔՀԿ-ների հետ համատեղ իրականացվում են հանրային իրազեկման արշավներ, ոչ ֆորմալ կրթության խթանմանն ուղղված ծրագրեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 3.15 Ներդնել հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտի միասնական իրավակարգավորումներ |  | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ |  |  | Ստուգման միջոց |  | Կատարող մարմին |  |  | Համակատարող մարմին |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  |  |  |  | 2025թ. |  |  | 2026թ․ |  |  | <<Կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման մասին կրթության>> վերաբերյալ օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ |  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |
|  |  | Բացի այդ, հարկ է նշել, որ բացակայում է հակակոռուպցիոն կրթության ոլորտում միասնական քաղաքականության հիմնահարցրեը կարգավարող իրավական ակտ, այդ թվում հակակոռուպցիոն կրթության միասնական մեթոդաբանությունը | II | I |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Միջազգային լավագույ փորձի լույսի ներքո մշակվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման մասին կրթության մեկ միասնական օրենքի նախագիծ, որում հստակեցվել են հակակոռուպօցիոն կրթության ընդհանուր նպատակը, մեթոդաբանությունը ինստիտուցիոնալ համակարգը և այլ առանցքային հիմնահարցեր |  |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի և կանխարգելման մասին կրթության վերաբերյալ օրենքի և հարակից իրավական ակտերի փաթեթի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է Ազգային Ժողով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 4. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԴՅՈՒՐԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ |  | 1․ Կորպորատիվ կառավարման նոր կանոնագիրքը հաստատված է և կիրառվում է։ Կանոնագիրքը կիրառող առևտրային կազմակերպություններում ներդրված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ կառուցակարգեր և մեխանիզմներ։ 2․ 2026թ․ ավարտին բոլոր պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում նոր կորպորաիվ կառավարման կանոնագիրքը պարտադիր կերպով կիրառվում է։ Բոլոր պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններում ներդրված են հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգերը։ 3․ Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և մեղմացման ծրագրերը հաստատված են և կիրառվել են առնվազն 5 պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում։ 4․ Ներպետական իրավական համակարգում ներդրված են մասնավոր հատվածում կոռուպցիայի կանխարգելման նոր մեխանիզմներ, գործիքակազմեր և կառուցակարգեր։ 5․ Մաքսային և հարկային ոլորտներում կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջաներում ներդրված են «խելացի» հակակոռուպցիոն նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր։ 6․ Կատարելագործված է իրավաբանական անձանց իրական շահառուների բացահայտման ինստիտուտը, մասնավորապես, ներդրված և կիրառվում են իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման միասնական կառուցակարգերը, մշակված և հաստատված է իրավաբանական անձանց ռիսկայնության որոշման մեթոդաբանությունը և տեխնիկական կանոնակարգերը: 7․ Օրենսդրորեն բացառված են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց ընտանիքի անդամների ուղղակի և անուղղակի մասնակցությունը պետական գնումների գործընթացներում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ |  | - Պետական կառույցների և վարչական գործընթացների նկատմամբ բիզնես համայնքի վստահության աճ՝ ի համեմատությոն 2022թ․ առկա տվյալների և ուսումնասիրությունների։ - 2026թ․ ավարտին նոր Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը կիրառող առևտրային կազմակերպությունների թվի աճ առնվազն 50%-ով՝ ի համեմատություն 2022թ․ տվյալների։ - 2026թ․ ավարտին առնվազն 5 ամենախոշոր պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում կիրառվել են կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և մեղմացման ծրագրերը։ - Պետական գնումների գործընթացների նկատմամբ քաղաքացիների և կազմակերպությունների վստահության աճ՝ ի համեմատություն 2022թ․ տվյալների։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4․1 Գործարար ոլորտում ներդնել հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգեր՝ զարգացնելով կորպորատիվ կառավարման մշակույթը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Կանոնագիրքը հաստտաված է իրավասու մարմնի կողմից։ 2․ Կանոնագրքում ներառված են մոնիթորինգի, հաշվետվողականության, թափանցիկության և վերահսկողության մեխանիզմներ։ 3․ Կազմակերպված և իրականացված են Կանոնագրքի կիրառման պրակտիկան խրախուսող առնվազն 2 միջոցառումներ։ 4․ 2026թ․ ավարտին մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (business support organizations/ business membership organizations) համագործակցությամբ կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 8 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև սոցիալական հարթակների և ԶԼՄ-ների միջոցով։ 5․ 2026թ․ ավարտին մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ համագործակցությամբ կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 8 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ | Իրավական ակտի առկայություն Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հաարակության կազմակերպություններ/ գործարար շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ և գործարար անդամակցությամբ զբաղվող կազմակերպությունները (համաձայնությամբ) Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն (համաձայնությամբ) |  |
|  | Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը հավանության է արժանացել 2010թ․ դեկտեմբերի 30-ին։ Անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել նոր Կանոնագիրք, որը համահունչ կլինի բիզնես ոլորտի և կորպորատիվ կառավարման մշակույթի նոր զագացումներին։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Կորպորատիվ կառավարման նոր կանոնագրքի նախագիծը լրամշակվել է Կորպորատիվ կառավարման միջազգային ստանդարտներով ամրագրված հակակոռուպցիոն պահանջներին համապատասխան։ Սահմանվել են Կանոնագրքի կիրառման վերահսկողության մեխանիզմներ | Կանոնագիրքը հաստատվել է իրավասու մարմնի կողմից | Կազմակերպվել և իրականացվել են Կանոնագրքի իրավակիրառ պրակտիկան խրախուսող և խթանող առնվազն 2 միջոցառումներ (պետական աջակցության առնվազն 1 ծրագրով հակակոռուպցիոն համապատասխանությամբ կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի կիրառումը սահմանել որպես աջակցություն ստանալու չափանիշներից մեկը, Քրեական օրենսգրքով Կանոնագրքի կիրառումը դիտարկվել է իրավաբանական անձի քրեական պատասխանատվությունը բացառող կամ մեղմացնող հանգամանք)՝ այդ թվում նաև տեղեկատվական արշավներ, իրազեկման բարձրացման միջոցառումներ առնվազն 3 դասընթացներ | Մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (գործարար շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններ և գործարար անդամակցությամբ զբաղվող կազմակերպությունները) համագործակցությամբ կազմակերպվել և իրականացվել են հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրումը և հավաքական գործողությունները խթանող առնվազն 3 իրազեկման արշավներ։ Մասնագիտացված ՔՀԿ-ների հետ (business support organizations/ business membership organizations) համագործակցությամբ կազմակերպվել և անկացվել են վերապատրաստումներ |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4․2 Պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններում ներդնել հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգեր, կատարելագործել հաշվետվողականության մեխանիզմները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Իրավական ակտով սահմանված է պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների համար նոր կորպորաիվ կառավարման կանոնագիրքը պարտադիր կիրառելու պահանջը։ 2․Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>, <<Պետական կառավարչական հիմնարկների>>և այլ հարակից օրենքներում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ որով կատարելագործվել են պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենի և խորհրդի անդամների թափանցիկ, արժանիքահեն նշանակման, խորհրդի անդամների անկախության չափորոշիչները, հաշվետվողականության և թափանցիկության, ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման համակարգերը, արտաքին աուդիտի պահանջները։ | Իրավական ակտերի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |
|  | 1․ 2022թ․ ընթացքում մշակվել է պետական աջակցության ծրագրով հակակոռուպցիոն համապատասխանության առկայությունը՝ որպես առավելություն տվող չափանիշի սահմանմանն ուղղված իրավական ակտի նախագիծը, սակայն այն չի ընդունվել կամ հաստատվել։ Նախագիծը գտնվում է ներքին քննարկումների փուլում։ 2․ 2022թ․ դրությամբ «Բիզնես բարեվարքության» ակումբի շուրջ 22 մասնակից ներդրել է հակակոռուպցիոն համապատասխանության կառուցակարգեր։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների համար սահմանվել է նոր կորպորաիվ կառավարման կանոնագիրքը պարտադիր կիրառելու պահանջ։ | Մշակվել է օրենսդրական փոփոխություննեիի փաթեթ, որով կատարելագործվել են պետական և համայնքային մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենի և խորհրդի անդամների թափանցիկ, արժանիքահեն նշանակման, խորհրդի անդամների անկախության չափորոշիչները, հաշվետվողականության և թափանցիկության, ներքին հսկողության և ռիսկերի կառավարման համակարգերը, արտաքին աուդիտի պահանջները։ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.3. Պետական և համայնքային մասնակցությամբ կազմակերպություններում ներդնել կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգեր | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Ռիկսերի կառավարման և գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է: 2. Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը <<Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին>> և այլ հարակից օերնքներում հավանության է արժանացել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ԱԺ-ի ընդունմանը։ 3․ Մեթոդաբանությունը պիլոտային կարգով փորձարկված է առնվազն 3 տարբեր կազմակերպաիրվական ձև ունեցող կազմակերպություններում։ 4․ ԿԿՀ աշխատակիցների համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 5 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ 5․ Պիլոտային գնահատում անցած կազմակերպությունների համար համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 3 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ 6․ 2025թ․ ավարտին կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և մեղմացման ծրագրերը հաստատված են առնվազն 5 կազմակերպություններում։ | Իրավական ակտի առկայություն Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Կազմակերպված միջոցառումների հաշվետվություններ, մամուլի հաղորդագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Պետական և համայնքային կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգի ներդրմանն առնչվող հարցերը դուրս են մնացել ՀՀ օրենսդրական և ռազմավարական կարգավորումների դաշտից։ Հաստատված չէ նաև ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունը։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1․ Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով ԿԿՀ-ին վերապահվել է պետական և համայնքային կազմակերպություններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և կառավարման մեթոդաբանության մշակման և հաստատման իրավասություն։ | 1․Օրենսդրական փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2․ Հաստատվել է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և կառավարման մեթոդաբանությունը 3․Մեթոդաբանությունը պիլոտային կարգով փորձարկված է առնվազն 3 տարբեր կազմակերպաիրվական ձև ունեցող կազմակերպություններում։ | 1․Հզորացվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ կարողությունները: 2․ԿԿՀ աշխատակիցների համար կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 5 վերապատրաստման դասընթացներ։ 3․Պիլոտային գնահատում անցած կազմակերպությունների համար համար կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 3 վերապատրաստման դասընթացներ։ | Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման և մեղմացման ծրագրերը հաստատվել են ՏՀԶԿ-ի կողմից նշված առնվազն 5 ամենախոշոր պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում (Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ ՓԲԸ, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ, «ԲԷՑ» ՓԲԸ, «Ջրառ» ՓԲԸ) |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4․4 Հզորացնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ ՄԻՊ համապատասխան ստորաբաժանման թափուր հաստիքները համալրված են։ 2․ 2026թ․ ավարտին ՄԻՊ աշխատակիցների համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 6 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ | Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) | Մասնագիտացված ՔՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) |  |
|  | 2021 և 2022 թվականներին ՄԻՊ համապատասխան ստորաբաժանում ստացվել է 207 գրավոր դիմում-բողոք 271 անձից։ Նշված 207 գրավոր դիմում-բողոքներից 41-ը ներկայացվել է գործարար համայնքի ներկայացուցիչների կողմից։ Վիճակագրական տվյալները վերաբերում են միայն Մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացված գրավոր բողոքներին և չեն ներառում, օրինակ, գործարարության ոլորտում առկա համակարգային խնդիրների վերհանման և դրանց վերացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների, տրամադրված իրավաբանական խորհրդատվությունների, իրականացված այցերի, գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի վարույթում գտնվող գործերի քննությանը ներգրավվածության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։ Վերոգրյալի հետ մեկտեղ, տեղեկացնում ենք, որ 2021 և 2022 թվականներին վերը նշված ստորաբաժանումը Պաշտպանի աշխատակազմում գործող թեժ գիծ և այլ հեռախոսահամարներով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրել է 896 իրավաբանական խորհրդատվություն՝ իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունների վերաբերյալ։ ՄԻՊ համապատասխան ստորաբաժանումում առկա է թափուր հաստիքների համալրման խնդիր | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Համալրվել են ՄԻՊ գործարարության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության համապատասխան ստորաբաժանման հաստիքները։ | Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 2 վերապատրաստման դասընթացներ ՄԻՊ համապատասխան ստորաբաժանմանաշխատակիցների համար՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ | Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 4 վերապատրաստման դասընթացներ ՄԻՊ համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցների համար՝ մասնավոր հատվածի և պետական մարմինների միջև հարաբերություններում գործարարների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.5. Բարձրացնել բիզնես համայնքի իրազեկվածության մակարդակը իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և իրականացված են առնվազն 6 իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Մասնագիտացված ՔՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) |  |
|  | 2023թ․ ապրիլին «ՀՀ-ում մասնավոր հատվածին հանրային ծառայությունների մատուցման բնագավառում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման» արդյունքները վկայում են այն մասին, որ բիզնես համայնքը բավարար չափով տեղեկացված չէ առկա հակակոռուպցիոն մեխանիզմների, ինչպես նաև իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների մասին։ Այս առումով նշվել է, որ առկա մեխանիզմները (e-draft համակարգ, ոչ կանոնավոր հանրային քննարկումներ) բավարար չեն ու պետությունը պետք է ակտիվ աշխատանք տանի հատկապես հետևյալ երկու ուղղություններով` բիզնես ասոցիացիաների հետ ակտիվ աշխատանք և մասնավոր հատվածի իրազեկում նախատեսվող ու իրականացվող միջոցառումների (ներառյալ՝ օրենսդրական բարեփոխումները), դրանց պատճառների, նպատակների ու ընթացքի մասին։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Կազմակերպվել և իրականացվել են իրազեկվածության բարձրացման առնվազն 2 միջոցառումներ բիզնես համայնքի շրջանում՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ | Կազմակերպվել և իրականացվել են իրազեկվածության բարձրացման առնվազն 4 միջոցառումներ բիզնես համայնքի շրջանում՝ իրենց իրավունքների արդյունավետ միջոցների պաշտպանության և հակակոռուպցիոն մեխանիզմների վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.6. Կատարելագործել ԿԿՀ-ի գործիքակազմը մասնավոր ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը <<Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին>> և այլ հարակից օերնքներում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը։ | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովԿՀ (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | Միջազգային պրակտիկայում տարածված է այն մոտեցումը, համաձայն որի՝ կոռուպցիայի կանխարգելմամբ զբաղվող մարմիններին վերապահված է գործարար ոլորտում կոռուպցիայի կանխարգելման գործառույթ, որն իրականացվում է մարմնի համապատասխան ստորաբաժանման կամ անհրաժեշտ թվով մասնագետների միջոցով։ Միաժամանակ, այդ մարմիններին է վերապահված նաև գործարար հատվածի հետ համագործակցության շրջանակներում խորհրդապահական հանդիպումների իրականացման գործիքակազմը՝ միտված կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատմանը և բարեփոխման առաջարկությունների ներկայացմանը թիրախ ոլորտներում։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Մշակվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, որով ԿԿՀ-ն օժտվել է բիզնես ոլորտի հետ կոնֆիդենցիալ հանդիպումներ կազմակերպելու իրավասությամբ և ռեսուրսներով` վեր հանելու նեղ ոլորտային կոռուպցիոն սխեմաներն ու այլ խնդիրները Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը։ |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.7 Ներդնել իրական շահառուների բացահայտման ինստիտուտի արդյունավետությունը ապահովող մեխանիզմներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2. Ներդրված և կիրառվում են իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման միասնական կառուցակարգերը։ 3․ Մշակված և հաստատված է իրավաբանական անձանց ռիսկայնության որոշման մեթոդաբանությունը և տեխնիկական կանոնակարգերը: 4․ Ապահովված է հայտարարագրման պարտականություն ունեցող իրավաբանական անձանց ներկայացրած տվյալների արժանահավատության հանրային վերահսկողության հնարավորությունը։ 5․ Հստակեցված է «իրական շահառու» եզրույթի իրավական բովանդակությունը և հնարավորինս ապահովված է վերջինիս միասնականությունը տարբեր իրավական ակտերում։ 6․ Մշակված և հրապարակված են իրական շահառուների նույնականացման հիմնական ուղեցույցները՝ ըստ իրավաբանական անձի կազմակերպական ձևի։ | Իրավական ակտի առկայություն Տեխնիկական կանոնակարգերի առկայություն Ուղեցույցների առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Բացակայում են Իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման արդյունավետ մեխանիզմները, ներդրված չէ իրավաբանական անձանց ռիսկայնության որոշման հստակ մեթոդաբանություն, տեխնիկական կանոնակարգեր։ «Իրական շահառու» եզրույթը տարբեր կերպ է արտացոլված ոլորտային իրավական ակտերում։ Առկա չեն իրական շահառուների նույնականացման մատչելի ուղեցույցներ։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1․ Ներդրվել են իրական շահառուների վերաբերյալ ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատության ստուգման միասնական կառուցակարգեր։ | 1․ Մշակվել է իրավաբանական անձանց ստուգման մեթոդաբանությունը և պատրաստվել են տեխնիկական կանոնակարգեր։ 2. Հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի, եկամուտների և ծախսերի հայտարարագրերի լրացման ԿԿՀ-ի կողմից ընդունված ուղեցույցի մեջ սահմանվել են իրավաբանական անձի իրական շահառու հանդիսանալու բոլոր հիմքերը: | 1․ Ապահովվել է տվյալների արժանահավատության հանրային վերահսկողության հնարավորությունը։ 1․ Ապահովվել է «իրական շահառու» եզրույթի իրավական բովանդակության միասնականությունը` տարբեր իրավական ակտերում։ | 1․ Միասնական ստանդարտների հիման վրա պատրաստվել և հրապարակվել են իրական շահառուների նույնականացման մատչելի ուղեցույցներ՝ ըստ իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական ձևի։ |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.8 Արդիականացնել և կատարելագործել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի և իրական շահառուների հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգը և կարգավորումները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Կատարելագործված և արդիականացված են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրված են նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր։ Վերջիննրս կիրառվում են պրակտիկայում։ 2․ Ապահովված է պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը այլ` այդ թվում օտարերկրյա էլեկտրոնային շտեմարանների հետ։ 3․ Իրականացվում է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակում։ - Նորմատիվ ակտերի փոփոխությունների փաթեթը հաստատված է ՀՀ կառավարության/ ԿԿՀ կողմից որով սահմանվել է իրավաբանական անձի իրական շահառու հանդիսանալու բոլոր հիմքերը: | Գործարկվող էլեկտրոնային գործիքներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ | ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր | Արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ՀՀ կենտրոնական դեպոզիտարիա Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |
|  | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային գործող համակարգը չունի անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորությունները՝ տվյալների մշակման, վերլուծության, փնտրման, ծանուցումների ինքնաշխատ ուղարկման, ըստ ռիսկայնության չափանիշների իրավաբանական անձանց նշման՝ «կարմիր դրոշակների» սահմանման (red flagging), վերլուծական տվյալների գեներացման, մեծածավալ (bulk) բաց տվյալներ գեներացնելու, նորարական գործիքներ ներդնելու համար։ Ապահովված չէ պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը այլ մարմինների տվյալների շտեմարանների հետ։ Միջազգային համագործակցության շրջանակում առկա չեն օտարերկրյա ռեգիստրների հետ փոխգործելիության հնարավորություններ։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1․ Ապահովվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի և իրական շահառուների հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի արդյունավետ գործարկումը, երաշխավորվել է տվյալների մշակման, վերլուծության, որոնման, ծանուցումների ինքնաշխատ ուղարկման, ըստ ռիսկայնության չափանիշների իրավաբանական անձանց նշման (red flagging), վերլուծական, մեծածավալ (bulk) բաց տվյալների գեներացման հնարավորությունը։ | 1․ Լուծվել են գործնականում ծագած խնդիրները (բացառվել են համակարգի տեխնիկական խափանումները, էլեկտրոնային հայտարարագրերում ապահովվել է օրենսդրությամբ պահանջվող տվյալների պարտադիր լրացումը, անփութության սխալները բացառելու նպատակով ներդրվել են խելացի գործիքներ, հնարավոր է դարձնել ֆիզիկական անձանց՝ հայտարարագիր ներկայացնելու առցանց լիազորումը: 2․ Իրական շահառուների հայտարարագրմաէլեկտրոնային համակարգը գործում է բաց տվյալների (open contracting data standards), բաց աղբյուրների (open source) ստանդարտներով և user-friendly (օգտագործողին հարմար) և machine readable (մեքենայական ընթերցվող) ձևաչափով։ | 1․Ապահովվել է պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը ներպետական էլեկտրոնային շտեմարանների հետ՝ մասնավորապես ԿԿՀ-ի էլեկտրոնային համակարգի, բաժնետերերի ռեեստրի, պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգի հետ։ 2․ Ներդրվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակման գործուն մեխանիզմ։ | 1․Ապահովվել է պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործակցելիությունը միջազգային համագործակցության շրջանակում` իրական շահառուների օտարերկրյա ռեգիստրների միջև: 2․ Ներդրվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակման գործուն մեխանիզմ։ |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.9. Բարձրացնել հարկային վարչարարության արդյունավետությունը, կատարելագործել ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի գործիքակազմը և մեղմացնել բիզնես-հարկային մարմին փոխհարաբերություններում սուբյեկտիվիզմը ու կոռուպցիոն ռիսկերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |  |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Առկա գործիքակազմը կատարելագործված է կամ ներդրված են նոր «խելացի» հակակոռուպցիոն էլեկտրոնային գործիքներ։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե (համաձայնությամբ) | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |
|  | ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 1830-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագրով (այսուհետ՝ Ծրագիր) նախատեսված՝ ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից կատարման ենթակա միջոցառումների մասով Ծրագրի 1.1-րդ կետի 1.1.14-րդ ենթակետով նախատեսվել է ստեղծել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարույթների (այսուհետ՝ ՎԻՎ վարույթներ) էլեկտրոնային կառավարման համակարգ: Ներկայումս Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով հարկային մարմնի քննությանը ենթակա գործերով հարկ վճարողների պաշտոնատար անձանց նկատմամբ ՎԻՎ վարույթները հարուցվում և իրականացվում են թղթային եղանակով: Միջոցառման շրջանակում ՎԻՎ վարույթների իրականացումը նախատեսվում է իրականացնել էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, ավտոմատացված ձևով՝ առանց օգտվողի անմիջական մասնակցության, ինչի շրջանակում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի տվյալների բազայում առկա տեղեկատվության հիման վրա պետք է իրականացվեն տվյալների համադրումներ, ստեղծվեն ՎԻՎ վարույթի փաստաթղթեր, իրականացվի դրանց ծանուցումը: Ի կատարումն վերոնշյալ միջոցառմամբ նախատեսված գործողությունների՝ 03.03.2021թ․ ընդունվել է «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը, որն ուժի մեջ է մտնելու էլեկտրոնային համակարգի ներդրման պահից։ Ներկայումս չկատարված հարկային պարտավորությունների գանձման գործընթացն ամբողջությամբ իրականացվում է «Հարկատու 3» էլեկտրոնային համակարգի միջոցով՝ հարկային մարմնում վարվող՝ հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտերում ներառված ՀՀ հարկային օրենսգրքով կամ վճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով չվճարված հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա: Մասնավորապես՝ չկատարված հարկային պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների ցանկի ձևավորումը կամ գեներացումը համապատասխան գործիքակազմի միջոցով կատարվում է նշված համակարգի կողմից։ Ցանկում ներառված հարկ վճարողներին անմիջապես էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում է ծանուցում օրենքով սահմանված ժամկետում հարկային պարտավորությունների վճարումները չկատարելու վերաբերյալ։ Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊԵԿ նախագահի 14.03.2019թ. «Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտը, ծառայությունների տեսակները, իրականացման ժամկետները և տրամադրման ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 169-Լ հրամանով կարգավորվում են ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումներին և հիմնարկներին ծառայություններ մատուցելու հարաբերությունները, որոնցով նաև նախատեսված են ծառայությունների մատուցման այնպիսի շրջանակ, որոնք իրականացվում են էլեկտրոնային համակարգերի կիրառմամբ: (https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTIServiceSingleStandard )։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | կատարելագործվել են գործող էլեկտրոնային գործիքակազմերը կամ ներդրվել են «խելացի» հակակոռուպցիոն նոր էլեկտրոնային գործիքակազմեր | Նոր էլեկտրոնային գործիքակազմերը կիրառվում են պրակտիկայում |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.10 Կատարելագործել հանրային գնումների ոլորտում շահերի բախման և հակակոռուպցիոնկառուցակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը <<Պետական գնումների մասին>> օրենքում և այլ հարակից օրենքներում հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացված է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ 2․ Էլեկտրոնային գործիքակազմի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է։ 3․ Երկու համակարգերի միաժամանակյա առկայության դեպքում էլեկտրոնային համակարգերը փոխկապակցված են և կիրարկվում են պրակտիկայում։ | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Առկա տեխնիկական բնութագիր | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
|  | Անհրաժեշտ է շարունակաբար կատարելագործել և բարելավել հանրային գնումների ոլորտում շահերի բախման կառուցակարգերը։ Առկա է անհրաժեշտություն կատարելագործել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորումները։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել են համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով կբացառվեն պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց ընտանիքի անդամների, վերջիններիս հետ փոխկապակցված անձանց ուղղակի և անուղղակի մասնակցությունը պետական գնումների գործընթացներում Օրենսդրական փաթեթը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ-ի ընդունմանը։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական գնումների էլեկտրոնային գրանցամատյանը (ARMEPS) փոխկապակցվել է ԿԿՀ-ի հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի հետ, որի միջոցով էլեկտրոնային գնումների տվյալները փոխանցվում են ԿԿՀ-ին՝ ներառյալ շահերի բախման առկայության կամ բացակայության մասին հայտարարությունները |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.11 Կատարելագործել մրցակցության ոլորտի իրավախախտումները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերը, մշակել այդ գործիքների կիրառման ուղեցույցներ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․․ Մշակված են տնտեսական շուկայում իրավախախտումները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերի և այլ գործիքների տեխնիկական բնութագրերը։ 2․․ Համապատասխան էլեկտրոնային գործիքները ներդրված են և կիրառվում են պրակիտկայում։ 3․ ․ Ուղեցոյցները մշակված են և տարածված են անձնակազմի միջև։ 4․ ․ ՄՊՀ-ի աշխատակիցների համար կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 6 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ | Տեխնիակական բնութագրերի առկայություն Կիրառվող էլեկտրոնային գործիքներ Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Ուղեցույցների առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
|  | Հանձնաժողովը 2022 թվականին գործարկել է նոր էլեկտրոնային համակարգ (այսուհետ՝ e-Compete համակարգ)։ e-Compete hամակարգը փոխգործելի է մի շարք պետական մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի հետ, որոնցից վեբ ծառայությունների միջոցով ստացվում են տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ, օրինակ՝ գործունեության ոլորտի, բաժնետերերի, այլ ընկերություններում մասնակցության, ակտիվների և հասույթի մասին տեղեկատվություն։ Այս կապակցությամբ հարկ է նկատել, որ գերիշխող դիրքի առաջացման և ամրապնդման դեպքերը վերահսկելու նպատակով Համակարգում կիրառվում են այնպիսի ալգորիթմներ, որոնք Կադաստրի կոմիտեի և Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների շտեմարաններից, նախանշված չափորոշիչներին համապատասխան, ինքնաշխատ եղանակով ներբեռնում են իրավաբանական անձանց կողմից իրականացվող այն գործարքների մասին տվյալներ, որոնք առերևույթ կարող են լինել չհայտարարագրված համակենտրոնացումներ։ Միաժամանակ, e-Compete համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային շտեմարանների փոխգործելիության արդյունքում վեբ ծառայությունների միջոցով ստացվում են խոշոր առևտրային ցանցերում լայն սպառման մի շարք ապրանքատեսակների գների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ համակարգում ներդրված Power BI գործիքի միջոցով այդ տվյալների հիման վրա գեներացվում են հաշվետվություններ, որոնց օգնությամբ իրականացվում է գների ամենօրյա մոնիտորինգ շուկայում գերիշխող դիրքի չարաշահման, հակամրցակցային համաձայնությունների դրսևորմամբ ապրանքների գների չհիմնավորված բարձրացման, իջեցման կամ պահպանման հնարավոր դեպքերը հայտնաբերելու նպատակով։ Գների մոնիտորինգն ինքնաշխատ եղանակով հրապարակվում է նաև Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակվել է տնտեսական շուկայում իրավախախտումները վերհանող համակարգչային ապահովման սքրինինգային ծրագրերի և այլ գործիքների տեխնիկական բնութագիրը | Էլեկտրոնային գործիքակազմերը ներդրվել են և կիրառվում են պրակտիկայում։ | 1․Մշակվել են սքրինինգային ծրագրերի և իրավախախտումները վերհանող այլ գործիքների կիրառման մատչելի և համապարփակ ուղեցույցներ 2․Շարունակաբար զարգացվել են ՄՊՀ-ի կարողությունները նշյալ գործիքների արդյունավետ կիրառման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 4.12 Արդիականացնել և կատարելագործել գնումների պլանավորման համակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Մշակած և իրավական ակտի տեսքով հաստատված են պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող հիմնական ապրանքների համար միասնական բնութագրերը։ 2․ Մշակված է միանման բնութագրեր ունեցող հիմնական սպառման ապրանքների կատալոգը։ 3․ Համակարգը ներդրված է և կիրառվում է պրակտիկայում։ | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Առկա տեխնիկական բնութագիր | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |
|  | Ոլորտային ամենախնդրահարույց հարցերից է շարունակում մնալ այն պրակտիկան, որ պետական գնումների ոլորտում մրցույթների ընթացակարգերի հրավերներում տեխնիկական բնութագրեր եւ այլ չափորոշիչները համապատասխանեցվում են կոնկրետ կազմակերպությունների համար՝ վերջիններիս հաղթանակն ապահովելու նպատակով, քանի որ առկա չեն հստակ չափորոշիչներ, առնվազն՝ հիմնական ապրանքների համար։ Ֆինանսների նախարարության կողմից վերջին տարիներին նշյալի դեմ պայքարի շրջանակներում մշակված մեխամիզները բավարար կերպով չեն կարողանում վերացնել արատավոր պրակտիկան, ինչի մասին վկայում են Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից վարվող Բիզպաշտպան ազդարարման հարթակի միջոցով ստացված ազդարարումները։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Մշակվել և գործարկվել են պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող հիմնական ապրանքների համար միասնական բնութագրեր |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.13 Շարունակաբար կատարելագործել հանրային գնումների գործընթացների թափանցիկության և հրապարակայնության համակարգերը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․Էլեկտրոնային գործիքակազմի ներդրման կամ թարմացման տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է։ 2․Պրակտիկայում կիրառվում են հակակոռուպցիոն նոր խելացի համակարգեր/գործիքակազմեր։ | Մամուլի հաղորդագրություններ, ԶԼՄ հրապարակումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
|  | Ներկայումս էլեկտրոնային գնումներն ընդգրկում են գնման գործընթացի բոլոր փուլերը, ներառյալ պայմանագրերի կատարման փուլը։ Գնումների գործընթացների, ներառյալ նաև պայմանագրերի կատարման, վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը հրապարակվում և թարմացվում է գնումների պաշտոնական էլեկտրոնային տեղեկագրում ։ Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է շարունակաբար կատարելագործել հանրային գնումների գործընթացների թափանցիկության և հրապարակայնության համակարգերը՝ ներդնելով հակակոռուպցիոն նոր խելացի գործիքակազմեր և փոխգործելիության համակարգեր։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել է առկա խելացի գործիքակազմերի կամ նոր համակարգերի ներդրմանն ոււղված տեխնիկական բնութագիր։ | Թարմացվել կամ ներդրվել են նոր հակակոռուպցիոն խելացի գործիքակազմեր |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.14 Կատարելագործել և բարելավել հանրային գնումների ոլորտում հաշվետվողականության կառուցակարգերը՝ հանրության և մասնավոր ոլորտի շրջանում գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահության բարձրացման և ամրապնդման ուղղությամբ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Մշակված և հաստատված է իրազեկման միջոցառումների պլանը։ 2․ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 18 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցաիլական հարթակների միջոցով։ | Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
|  | Հանրության և գործարարների շրջանում հանրային գնումների գործընթացների վերաբերյալ առկա է հակասական կարծիք։ Այս ոլորտը մշտապես ասոցացվում է կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության հետ։ Ուստի, անհրաժեշտ է իրականացնել գործուն քայլեր հանրության և մասնավոր ոլորտի շրջանում գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահության բարձրացման և ամրապնդման ուղղությամբ։ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակվել է իրազեկման միջոցառումների պլան՝ հանրության և մասնավոր ոլորտի շրջանում գնումների գործընթացի վերաբերյալ վստահության բարձրացման և ամրապնդման ուղղությամբ | Կազմակերպվել և իրականացվել են առնվազն 4 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ | Կազմակերպվել և իրականացվել են առնվազն 6 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ | Կազմակերպվել և իրականացվել են առնվազն 8 իրազեկման արշավներ՝ այդ թվում նաև ԶԼՄ-ների և սոցիալական հարթակների միջոցով։ |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | ԿՈՌՈԻՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 4.15 Կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման արդյունավետության բարձրացման նպատակով շարունակաբար զարգացնել և կատարելագործել ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերը և մեխանիզմները | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ 2026թ․ ավարտին կազմակերպված և անցկացված են առնվազն 18 վերապատրաստման դասընթացներ։ Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 80% իմացություն։ 2․Մշակվել են քննության վարման ուղեցույցներ։ | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Վերապատրաստումների զեկույցներ Գիտելիքների գնահատման հաշվետվություններ և աշխատակիցների շրջանում կատարվող հարցումներ Մամուլի հաղորդագրություններ ԶԼՄ հրապարակումներ | ՀՀ արդարադատության ակադեմիա | Պետական վերահսկողական ծառայություն (համաձայնությամբ) Հաշվեքննիչ պալատ (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |
|  | Անհրաժեշտ է շարունակաբար կատարելագործել գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1․ Հզորացվել են գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։ Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 4 վերապատրաստման դասընթացներ։ 2․ Մշակել կոռուպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների քննության վարման ուղեցույցներ և պրոտոկոլներ՝ ապահովելով քննչական գործողությունների միատեսակ պրակտիկան տվյալ մարմիններում։ | Հզորացվել են գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։ Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն 6 վերապատրաստման դասընթացներ։ | Հզորացվել են գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի, քննչական կոմիտեի, հաշվեքննիչ պալատի, պետական վերահսկողության ծառայության, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց կարողութունները կոռոպցիոն բնույթի տնտեսական իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ։ Կազմակերպվել և անցկացվել են առնվազն վերապատրաստման 8 դասընթացներ։ |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿ 5. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | 5.1 ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ |  | 1. Մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացը թվայնացվել է, մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան և կիսամյակային զեկույցները իրականացվել են հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակի միջոցով: 2. Մոնիթորինգի և գնահատման իրականացման ընթացակարգի հայեցողական դրույթները հստակեցվել են: 3. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կազմում ներառված են հակակոռուպցիոն բոլոր մարմինները, ՔՀԿ-ի համար նախատեսված 7 տեղերը լրացված են: 4. Սամանված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման մեթոդաբանությունը, առկա է այդ հարցումների իրականացնող լիազոր մարմին և այգ գործընթացի իրականացման կարգավորումները: 5. Հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգման ձևաչափը և ընթացակարգը հաստատված է։ 6. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի համար պատասխանատու ստորաբաժանումը ունի իր գործունեության արդյունավետ իրականացման համար մարդկային ռեսուրսներ, գործիքակազմ, իսկ աշխատակիցներն ապահովված են իրենց գործառւյթներին համարժեք սոցիալական երաշխիքներով։ 7. Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուները ամբողջությամբ տիրապետում են իրենց գործառույթներին: 8. Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ների համար համակարգված ձևով վերապատրաստումներ են իրականացվում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ |  | 1. Դյուրացվել են մոնիթորինգի և գնահատման գործընթացները։ 2. Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս իրականացնել հակակոռուպցոին ռազմավարության և դրա գործողությունների ծրագրի՝ թե որակական, թե քանական մոնիթորինգ և գնահատում։ 3. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի ներգրավման կարգավորումները որոշակի են, կազմը ներառական է: 4. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման նպատակով իրականացվում են հարցումներ, դրանց արդյունքներն ամփոփվում են մոնիթորինգային զեկույցներում և (կամ) հակակոռուպցիոն քաղաքականություն մշակելիս։ 5. Հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքներն արդյունավետ համակարգվում են։ 6. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի համար պատասխանատու ստորաբաժանումը ինստիտուցիոնալ հզորացման արդյուքնում վերջինիս գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացվում են: 7. Ներգրետեսչական մակարդակում արդյունավետորեն ապահովվում է հակակոռուպցիոն ծրագրերի և ոլորտային միջազգային պարտավորությունների համակարգման գործընթացը Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների կողմից: 8. Հակակոռուպցիոն ոլորտի ՔՀԿ-ները կարողությունների համատեքստում հզորացել են։ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 5.1 Գործարկել հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակ | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Համապատասխան կազմակերպության կողմից փոփոխվել է հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի պլատֆորմը, նախնական տարբերակը ներկայացված է Արդարադատության նախարարություն: - Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակում գրանցվել և իրենց անձնական էջերն են վարում Հակակոռուպցիոնռ ազմավարության համար պատասխանատու մարմինները: - Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակի շահառուների շրջանում իրականացված հարցման արդյունքներով հարցվածների առնվազն 80%-կարողանում է առանց էական խոչընդոտների գործարկել հարթակը: | Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ Մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակը շահագործող մարմինների շրջանակում | Արդարադատության նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
|  | Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի գործող հարթակը՝ https://anti-corruption.gov.am/am/ կայքը սահմանափակ հնարավորություններ ունի, որի արդյունքում հնարավոր է լինում նշված հարթակով ապահովելու միայն արդեն մշակված զեկույցի ներբեռնումը և մամլո հաղորդագրությունների տեղադրումը: Նշված հարթակը չունի զեկույց գեներացնելու, նշածից զատ տեղեկություններ ներբեռնելու, գնահատելու հնարավորություններ Դեռևս 2022 թվականից մեկնարկել էր հակակոռուպցիոն նոր հարթակի մշակման աշխատանքները, որոնք անավարտ մնացին: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1․Մեկնարկել են հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակի մշակման աշխատանքները: 2․Վերանայվել է հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը: | Հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակը գործարկվել է: |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 5.2 Բարելավել մոնիթորինգի և գնահատման իրականացման ընթացակարգը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1 Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդական փաստաթղթերը բարելավման ուղղված փաստաթղթերը մշակված են: 2․ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ ամրագրված են մոնիթորնգի և գնահատման բարելավված կարգավորումները: | Իրավական ակտերի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ ՏՀԶԿ հակակոռուպցիոն ցանցի 5-րդ գնահատման արդյունքների կատարման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կատարողականի վերաբերյալ զեկույց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոլորտային հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |
|  | Հակակոռուպցիոն ռազմավարության գործողությունների ծրագրի ամենամյա ակնկալվող արդյունքների գնահատման համարականները իրականացվում է գործոնային մոնիթորինգը և գնահատումն արտահայտում է Ռազմավարության իրականացման արդյունքն արտացոլող հիմնական ցուցանիշը: Գործոնային մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվում է ոչ միայն Նախարարության, այլև՝ Կատարող մարմինների կողմից: Գնահատականը տրվում է հայեցողական գնահատման եղանակով և չունեն կատարման աստիճանը բնութագրող չափորոշիչներ: | II |  | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդական փաստաթղթերը վերանայվել են՝ բոլոր հնարավոր բացերի վերհանման և լավարկվելու է մոնիթրինգի/գնահատման մեթոդաբանությունը նպատակով։ | Մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդական փաստաթղթերը հաստատվել են, դրանց հիման վրա լրամշակվել է մոնիթորինգի և գնահատման էլեկտրոնային հարթակը: |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Գործողություն 5.3 Վերանայել Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությանն առնչվող կարգավորումները և ներառականության շրջանակը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ <<Հակակռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կազմը և գործունեության կարգը, խորհրդի կազմում ներգրավվող հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի և ռոտացիայի կարգը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2015 թվականի ապրիլի 18-ի N300-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> 24 հունիսի 2019 թվականի N 808-Ն վարչապետի որոշման մեջ փոփոխությունները հաստատվել են։ 2. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կազմում ՔԿՀ մասնակցիների քանակը ամբողջությամբ համալրված է: | Իրավական ակտի առկայություն Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամներ (համաձայնությամբ) |
|  | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող Վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 24-ի N 808-Ն որոշմամբ ՔՀԿ սահմանափակ շրջանակի ներառման հնարավորություն է տրված, բացի այդ՝ հասարակական կազմակերպությունների մրցույթի անցկացման կարգավորումների հստակեցման և հայեցողական դրույթների որոշակիության անհրաժեշտություն է առկա: Միևնույն ժամանակ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի հիմնական կազմում ներառված չեն հակակակոռուպցիոն բոլոր մարմինները: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1․Մշակվել են հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող և այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների բարելավումներ նախատեսող իրավական ակտերի նախագծերը՝ ապահովելով շահագրգիռ մարմինների ներառականությունը: 2․Նախագծերը քննարկվել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի անդամների հետ: |  | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերում փոփոխություններն ընդունվել են: Առավել լայն ներառականության ապահովման նպատակով անցկացվել է մրցույթ՝ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի մասնակից ՔԿՀ-ների կազմի ամբողջական համալրման նպատակով: |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 5.4 Սահմանել կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացման կառուցակարգերը և ապահովել դրանց իրագործումը | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1․ Իրավասու մարմնի իրավական ակտով Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման մեթոդաբանությունը ընդունված է և կիրառվում է 2․ Օրենսդրական ակտով հաստատվել են պարբերական հարցումներ իրականացնելու իրավական կարգավորումները և լիազոր մարմինը: 3․ Տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացվում է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման նպատակով հարցում և դրա արդյունքներն ամփոփվում են հակակոռուպցիոն ռազմավարության մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան զեկույցներում: | Իրավական ակտի առկայություն Տարեկան մոնիթորինգի և գնահատման զեկույց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
|  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության և հասարակական ընկալումների պարզման նպատակով պարբերական հարցումներ չեն իրականացվում, առկա չէ նման հարցումների իրականացման մեթոդաբանություն: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Մշակվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ մեթոդաբանություն Մշակվել են պարբերական հարցումներ իրականացնելու իրավական կարգավորումները և լիազոր մարմին սահմանող դրույթը: |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ազդեցության, ներառյալ՝ հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ մեթոդաբանությունը հաստատվել է, պարբերական հարցումներ իրականացնելու իրավական կարգավորումները և լիազոր մարմինը սահմանվել են: |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում |  | Օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿ |  | 5.2 ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 5.5․ Զարգացնել Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների կարողությունները՝ վերապատրաստումների իրականացման և ուղեցույցների մշակման եղանակներով | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  | 2025թ. | 2026թ․ | - Հավաքագրվել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու նշանակած պետական մարմինների և ՏԻՄ մարմինների առնվազն 80%-ի կարիքները: - Վերապատրաստումներին մասնակցել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու պետական մարմինների և ՏԻՄ մարմինների՝ առնվազն 80%-ը: Վերապատրաստումներն իրականացվել են առնվազն 4 (չորս) ակադեմիական ժամ տևողությամբ։ Վերապատրաստումից հետո իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները ցուցաբերել են առնվազն 90% իմացություն։ - Մշակվել և հաստատվել է Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար առնվազն 1 ուղեցույց | Կիսամյակային և ամեամյա մոնիթորինգային հաշվետվություններ ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում հրապարակումներ Ուղեցույցի առկայություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ Վարչապետի աշխատակազմ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Ազգային ժողովի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Անկախ և ինքնավար մարմիններ (համաձայնությամբ) ՏԻՄ մարմիններ (համաձայնությամբ) |
|  | Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար իրականացվել է ընդամենը 1 վերապատրաստում 2023 թվականին, իսկ վերջիններս գործունեության ուղեցույցներ չունեն: | II | I | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Մշակվել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների գործունեության ուղեցույցները, շրջանառվել և հրապարակվել են: | Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների համար անցկացվել են վերապատրաստումներ: Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների գործունեության ուղեցույցները հաստատվել են: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 5.6 Դոնորների բնականոն աշխատանքների համակարգման մեխանիզմի ապահովում | Ելակետային տվյալներ | Կատարողականի թիրախներ |  |  |  |  |  | Ուղղակի արդյունքային քանակական և որակական ցուցանիշներ | Ստուգման միջոց | Կատարող մարմին | Համակատարող մարմին |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |  | 2025թ. | 2026թ․ | 1. Հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգման ձևաչափը և ընթացակարգը հաստատված է ՀՀ արդարադատության նախարարի համապատասխան հրամանով։ 2. Վերոնշյալ ակտի հաստատումից հետո տարեկան կտրվածքով իրականացվում են դոնորների աշխատանքների համակարգման առնվազն 3 նիստ, դրանց արդյունքների արձանագրությունները հրապարակվում են | Իրավական ակտի առկայություն Դոնորների աշխատանքների համակարգման նիստերի արձարագրություններ Կիսամյակային և տարեկան մոնիթորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ |
|  | Թեև դոնորների հետ պարբերաբար իրականացվել են հանդիպումներ, ներգրավվել են նաև շահագրգիռ մարմիններ, սակայն դոնորների և շահագրգիռ մարմինների համաժամանակյա հանդիպումները պարբերական բնույթ չեն կրել, աշխատանքների համակարգման մեխանիզմներ չեն սահմանվել | II | I |  | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով վերջիններիս և շահագրգիռ մարմինների հետ իրականացվել է քննարկում, դրա արդյուքների հիման վրա մշակվել է դոնորների աշխատանքների համակարգման ձևաչափ և ընթացակարգ։ |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորում | Օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Թեև դոնորների հետ պարբերաբար իրականացվել են հանդիպումներ, ներգրավվել են նաև շահագրգիռ մարմիններ, սակայն դոնորների և շահագրգիռ մարմինների համաժամանակյա հանդիպումները պարբերական բնույթ չեն կրել, աշխատանքների համակարգման մեխանիզմներ չեն սահմանվել |  | Հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով վերջիններիս և շահագրգիռ մարմինների հետ իրականացվել է քննարկում, դրա արդյուքների հիման վրա մշակվել է դոնորների աշխատանքների համակարգման ձևաչափ և ընթացակարգ։ Մշակվել է հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգման ձևաչափ և ընթացակարգ, այն համաձայնեցվել է վերջիններիս և շահագրգիռ մարմինների հետ: Դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով անցկացվել է համակարգման նիստ, արդյունքներն արձանագրվել են։ | Դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով անցկացվել է համակարգման նիստ, արդյունքներն արձանագրվել են։ | Դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով անցկացվել է համակարգման նիստ, արդյունքներն արձանագրվել են։ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

https://bizprotect.am/am/success-stories/show/18