Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ, ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (աշխատանքային կարգով) |  |
| --- | --- |
| 1. Նախագծով առաջարկվում է 15.0 մլն դրամն ուղղել «11005. Փորձաքննությունների ծառայություններ» միջոցառմանը՝ վերջին ժամանակահատվածում արձանագրված դինամիկայի համաձայն մինչև տարեվերջ ստանձնած պարտավորությունների վճարման համար, որի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ Նախագծին կից բացակայում են ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվող փորձաքննությունների գծով փաստացի ծախսերի և կանխատեսումների վերաբերյալ համապատասխան հաշվարկները: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ վերոնշյալ միջոցառման փաստացի կատարողականը 18.12.2023թ. դրությամբ կազմում է 96,813.0 հազ. դրամ՝ ՀՀ 2023թ. ճշտված բյուջով նախատեսված 109,740.0 հազ. դրամի դիմաց կամ կատարողականը 88.2 %: | Ընդունվել է Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման մեջ փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտության գծով ներկայացվել է լրացուցիչ պարզաբանումներ: |
| 2. Նախագծի հավելված 6-ում 71351540-8 ԳՄԱ կոդի հերթական համարն անհրաժեշտ է նշել 71351540-3, իսկ 98111140-1 ԳՄԱ կոդի հերթական համարը՝ 98111140-6: | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ |
| 3. Նախագծի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով առաջարկվում է թույլատրել «ԱՐՏԿՈՆ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված՝ 2023 թվականի հունիսի 20-ի N ՊԵԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-23/2, 2023 թվականի օգոստոսի 17-ի N ՊԵԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-23/4 պայմանագրերի ժամկետները երկարացնել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ը և հաստատել նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվները՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները: Ընդ որում Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն «ԱՐՏԿՈՆ» ՓԲԸ-ի հետ 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված N ՊԵԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-23/4 պայմանագրով նախատեսված ծավալաթերթ-նախահաշվում չեն ներառվել կոյուղու և անձրևաջրերի հեռացման մաքրման կայանների, հակահրդեհհային ջրամբարների, շանթարգելման համակարգի, «Մարգարա» կամրջի վերականգնման, արգելափակոցների, դիտարկման աշտարակի վերակառուցման և այլ շինարարական մոնտաժային աշխատանքները, ինչպես նաև անհրաժեշտ գույք և տեխնիկական միջոցները (գրասենյակային գույք, համակարգիչ, բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք, հեռախոս, սանհանգույցի պարագաներ և այլն)՝ ընդհանուր 204.3 մլն դրամ արժեքով։ Ավելացվող աշխատանքների ծավալը կազմում է պայմանագրի ընդհանուր գնի մոտ 32.9 տոկոսը: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ՝ - հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ՝ կարգ/ 33-րդ կետի 33-րդ կետի 11-րդ և 14-րդ ենթակետերի պահանջները՝ գտնում ենք, որ նախագծային աշխատանքների և փորձաքննության ծառայությունների գնման պայմանագրերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է նախագծող և փորձաքննություն իրականացնող ընկերությունների նկատմամբ կիրառել դրանցով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ: - Կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի համաձայն պատվիրատուն ինքնուրույն է կայացնում պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշում, եթե՝ - պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը, բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված ցանկում ներառված գնումների: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալները կարող են ավելանալ միայն պայմանագրով աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված ժամկետում. - աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով գումարային արտահայտությամբ չի գերազանցում պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթով բացահայտված չեն վերոնշյալ պայմանագրերում ձեռքբերվող աշխատանքներն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու անհրաժեշտությունը կամ փոփոխության ծավալի, իսկ «ԱՐՏԿՈՆ» ՓԲԸ-ի հետ 2023 թվականի հունիսի 20-ին կնքված N ՊԵԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-23/2 պայմանագրի դեպքում՝ նաև աշխատանքների ծավալի ավելացման վերաբերյալ տեղեկությունները, առաջարկում ենք խմբագրել նախագծի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետը և հանել թույլատվությունները, եթե փոփոխությունները գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում հիշյալ չափերը։ Հակառակ դեպքում նշել, թե պայմանագրերի գների քանի տոկոսի չափով է նախատեսվում կատարել փոփոխությունը: Ինչ վերաբերում է հիշյալ ենթակետով առաջարկվող՝ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետների երկարաձգմանը, ապա հայտնում ենք, որ եթե այն վերաբերում է ավելացվող կամ համադրվող աշխատանքներին, ապա առաջարկություններ չունենք: Հակառակ դեպքում առաջարկում ենք հանել պայմանագրերի ժամկետի երկարաձգմանը վերաբերող կարգավորումները՝ առաջնորդվելով պայմանագրերի 3.1.2 կետով, համաձայն որի պատվիրատուն իրավունք ունի կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը: | Չի ընդունվել Նախագծով սահմանված պայմանագրերի վերջնաժամկետների երկարաձգումը պայմանավորված է համապատասխան պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ, մասնավորապես` ավելացվող և համադրվող աշխատանքների հետ: Հայտնում ենք, որ ավելացվող աշխատանքները կազմում են պայմանագրի արժեքի մոտ 29.8%-ը, իսկ համադրվող աշխատանքները` 18%-ը: |
| 4. Առաջարկում ենք՝ - որպես ավելորդ դրույթ հանել նախագծի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ դրանով առաջարկվող պայմանագրային գումարների միջև նախատեսվող վերաբաշխումն արտացոլելով նախագծի հավելված 6-ում: - նախագծի նախաբանում կարգի 57-րդ կետի փոխարեն հղում կատարել 57.1-րդ կետին: | Չի ընդունվում Քանի որ պայմանագրով սահմանված գումարը արդեն իսկ վճարված է կապալառուին, հետևաբար այն չի կարող արտացոլվել նախագծի N 6 հավելվածում: Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություններ: |