ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության

- Կարգավորման ենթակա խնդրի սահմանումը.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան հիմնադրամ» -ի  և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ ՀԳ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2022 թվականի հունվարի 25-ին կնքվել է պետության կարիքների համար նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման  գնման N ՋՏՄ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2021/6 պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր), համաձայն որի Պատվիրատուի  հանձնարարությամբ Կատարողը պետք է մատուցի «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ, փուլ 1, Կապսի պատվարի և ոռոգման համակարգի կառուցում» ծրագրի հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցման գործողությունների պլանով (այսուհետ՝ ՀՁՎԳՊ) նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ջրաձոր նոր բնակավայրի կառուցապատման համար անհրաժեշտ ծրագրային և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստման ծառայություններ։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները հնարավոր չի իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում, և դրանով պայմանավորված այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել որոշակի ժամկետով երկարաձգել Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ժամկետը:

2.Առկա իրավիճակը.

Համաձայն Պայամանագրի «Տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց»-ի, Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրից` 650 օրացուցային օրվա ընթացքում կատարողը պետք է իրականացնի Ջրաձոր նոր բնակավայրի տարածական պլանավորման և կառուցապատման, այդ թվում՝ ճանապարհա-փողոցային ցանցի, կամրջի, ինժեներական համակարգերի, հասարակական և արտադրական շենքերի, բնակելի տների և տնտեսական շինությունների աշխատանքային նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում։

Պայմանագրի կատարման ընթացքում պատվիրատուն հիմք ընդունելով կատարողի ներկայացված հիմնավորումները և բացատրությունները, դրանք հիմնավոր համարելով մեկ անգամ՝ 2023 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 3 համաձայնագրով պայմանագրի վերջնաժամկետը երկարաձգել է 30 օրացուցային օրով, որի ավարտը 2023թվականի դեկտեմբերի 6-ն է։

2023թվականի նոյեմբերի 22-ին կատարողը իր N Ե/866-23 գրությամբ  դիմել է Պատվիրատուին և հայտնել, որ  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից շրջանառված ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ջրաձոր նոր բնակավայրի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի նախագծի վերաբերյալ ստացվել են համապատասխան գերատեսչությունների կարծիքները, առաջարկությունները և դիտողությունները:

Պայմանագրի կատարման ընթացքում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտնել է, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ջրաձոր նոր բնակավայրի լրամշակված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի և դրանցով նախատեսված հողամասերի հատկացման և կառուցապատման հարցը քննարկվել է Կապսի ջրամբարի շինարարության համար կազմված ՇՄԱԳ խորհրդատու խմբում ներգրավված ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հնագետների հետ, ովքեր կառուցապատման ենթակա տարածքներում հուշարձանների անվտանգ պահպանությունն ապահովելու նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտ են գտել նոր բնակավայրի շինարարության համար նախատեսված հողամասերում (այդ թվում՝ արտադրական մասում) հետազոտական աշխատանքների իրականացումը, ուստի  նկատի ունենալով վերոգրյալը և այն, որ գյուղի տեղափոխումը կապված է Կապսի ջրամբարի շինարարության կապակցությամբ ծրագրային աշխատանքների իրականացման հետ՝ խնդրել է բնակավայրի ծրագրային փաստաթղթերը նախարարություն ներկայացնել հնագիտական եզրակացությունն ապահովելուց հետո:

Կատարողը հայտնել է նաև, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ջրաձոր նոր բնակավայրի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ –ում գործող քաղաքաշինական նորմերը և փաստաթղթերը: Մասնավորապես,  որպես հիմք է վերցվել ՀՀ Շիրակի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը (ՀՀ կառավարության 2004 թվ-ի N 1270-Ն որոշում), որտեղ Ջրաձոր բնակավայրի համար հաշվառված են 3 հուշարձան (5 միավոր): Տվյալ հուշարձանները և նրանց պահպանական գոտիները չեն գտնվում անմիջապես նախագծային տարածքում, ինչը ուրվագծվել է Ջրաձորի նոր բնակավայրի Գլխավոր հատակագծի կազմում ներկայացված համապատասխան գծագրի վրա:

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից շրջանառության ներկայացված ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ջրաձոր նոր բնակավայրի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի նախագծի փաթեթի կազմում վերոհիշյալ գծագիրը՝ նախագծային տարածքի հարակից հատվածում գոյություն ունեցող հուշարձանների և նրանց պահպանական գոտիների ամրագրմամբ ևս ներկայացվել է։

Կատարողը հայտնել է, որ նախագիծը գրեթե ամբողջ ծավալով մշակված է, և իրենք պատրաստ են համագործակցել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից առաջարկված Կապսի ջրամբարի շինարարության համար նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով ՇՄԱԳ հաշվետվություն ներկայացրած խմբի հնագետների տեղում լրացուցիչ տեղազննում և ուսումնասիրություններ իրականացնող մասնագետների հետ, մասնավորապես ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների ու պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հնագետների հետ՝ կանխելու համար հիշյալ միջավայրի վրա ազդող բացասական գործոնները:

Հնագետների հետ համապատասխան քննարկումներից հետո նշված հնագիտական ուսումնասիրությունները պատշաճ որակով և ողջ ծավալով իրականացնելու համար խնդրել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտի ժամկետ սահմանել 2024 թ-ի փետրվարի 25-ը:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, անհրաժեշտություն է առաջանում Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգել՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված՝ գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի։

3. Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական և որակյալ կատարումը:

4. Նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախաձեռնողի, հեղինակների և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ.

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից:

5. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի նվազեցում և եկամուտների ավելացում չի նախատեսվում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ:

«Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Փուլ 1 և Փուլ 2 ներառված են ՀՀ կառավարության 2021թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման N1 հավելվածի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնի 82-րդ կետի 82.1 և 82․2 կետերում, որի շրջանակներում վերաբնակեցվելու է ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի Ձրաձոր բնակավայրը։ Վերաբնակեցումն իրականացվելու է տուն տան դիմաց սկզբունքով, ինչի համար Պայմանագրով իրականացվում է Ջրաձոր նոր բնակավայրի տարածական պլանավորման  և կառուցապատման, այդ թվում՝ ճանապարհա-փողոցային ցանցի, կամրջի, ինժեներական համակարգերի, հասարակական և արտադրական շենքերի, բնակելի տների և տնտեսական շինությունների աշխատանքային նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում։