Հավելված 1․3

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

դեկտեմբերի [  ]-ի N [  ] - Ա որոշման

МАТРИЦА РИСКОВ

Проекта государственного-частного патнерства про инфраструктуру выдачи биометрических паспортов и идентификационных карт в Республике Армения

| № | Риск | Описание рисков | Распределение рисков |  | Вероятность | Воздействие | Описание воздействия | Общая величина риска, USD | Действия по управлению рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Государст-венный | Частный |  |  |  |  |  |
| Риски, связанные с тендером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Несостоявшийся или оспариваемый тендер | Недостаточное количество заявок, неполные заявки, судебные иски, риск мошенничества на тендерах и т.д. | 100% | 0% | 0%-15% | Умеренный | Может отсрочить дату начала проекта (и, в конечном итоге, своевременную реализацию выгоды) из-за возможных судебных разбирательств в случае оспаривания тендера, необходимости реструктуризации тендера и повторного объявления его в случае неудачного тендера. Это также приведет к увеличению усилий и государственных расходов на подготовку тендеров. | - | Процесс консультирования рынка / зондирования и раннее вовлечение потенциальных участников торгов. |
| 2. | Выбор участников торгов с плохой репутацией / или смена владельца выбранного участника торгов с хорошей репутацией | Выбор участников торгов или изменение прав собственности выбранных участников торгов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. | 100% | 0% | 15-40 % | Высокий | Выбор недобросовестных участников торгов или изменение прав собственности выбранных участников торгов может представлять угрозу национальной безопасности. | - | 1. Допуск СНБ на соответствие требованиям участников торгов. 2. Допуск МИД и Министерства обороны для иностранных и иностранных участников торгов. 3. Квалификационные/квалификационные критерии ограничивают участие государственных предприятий, где государство имеет значительный контроль через полную, мажоритарную или значительную миноритарную собственность. 4. Никаких изменений в прямом или косвенном праве собственности Частного партнера в течение срока действия контракта без письменного согласия Правительства. |
| 3. | Отбор недостаточно квалифицированных участников торгов | Может быть вызвано неправильным методом отбора или другими причинами | 100% | 0% | 0%-15% | Высокий | Может повлиять на качество результатов проекта и способность реализовать ожидаемые выгоды. | - | 1. Независимая третья сторона (консультанты) для обеспечения технической оценки тендеров, поддержки в процедурах отбора кандидатов. 2. Методы отбора должны основываться на общей экономической ценности: качество предложения должно быть оценено выше, чем цена. |
| 4. | Переплаты | Высокие цены или наценки, установленные Частным партнером | 100% | 0% | 0%-15% | Умеренный | Установление высокой цены или маржинальности приводит к перерасходованию бюджетных средств, а также повышает социальные и политические риски. | - | 1. Конкурсный отбор частного партнера (конкурсная процедура). 2. Коммуникация для привлечения большего количества участников торгов. 3. Предварительное исследование государственного партнера о стоимости оцифрованных паспортов в других странах (часть предварительного технико-экономического обоснования). |
| Нормативно-правовые риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общие правовые и регуляторные риски | Изменение нормативной базы по выдаче / требованиям к выдаче удостоверений личности и паспортов. Изменение нормативной базы в области регулирования операционной деятельности (тарифы, налогообложение и т.д.). Публичный партнер в первую очередь несет риск непредвиденных изменений в законодательстве, которые не были в открытом доступе до указанной даты закрытия на этапе подачи заявок и которые приводят к тому, что выполнение Частным партнером своих договорных обязательств полностью или частично невозможно, задерживается или обходится дороже, чем ожидалось (или влияет на его инвесторов) | 100% | 0% | 50%-70% | Высокий | Минимальные требования к поставщику могут не учитывать ожидаемые изменения, поэтому поставщик может запросить изменение и повысить цену. | - | 1. Риск Публичного партнера может быть снижен путем обеспечения того, чтобы в договоре было четко определено, что является изменением, соответствующей датой прекращения и что представляет собой нахождение в общественном достоянии. Это зависит от характера проекта и юрисдикции. 2. Изменения в законодательстве внимательно отслеживаются комитетом по контролю за исполнением договоров. 3. Установление коммуникационных связей с частным партнером для обсуждения влияния на его деятельность / ведения переговоров. 4. Минимальные требования к поставщику включают в себя требования о том, что услуги должны соответствовать последним версиям конкретных международных стандартов, поэтому частный партнер обязан поддерживать услуги в актуальном состоянии, поэтому, если изменения отражают только изменение международного стандарта, это не считается изменением. 5. Нормативно-правовую базу системы идентификации рекомендуется актуализировать перед проведением тендера. |
| 6. | Специфические правовые риски, связанные с договором ГЧП | Правовые риски, связанные с договором и иными договорными отношениями в рамках проекта (неисполнение сторонами обязательств, досрочное расторжение договора, несвоевременная передача имущества, отсутствие или недостаточный уровень договорного урегулирования отдельных вопросов и т.д.) | 50% | 50% | 25%-40% | Высокий | Степень воздействия может варьироваться в зависимости от конкретного правового риска – например, в одних случаях это может привести к задержке старта проекта, в других – к срыву проекта и прерыванию работы. | - | 1. Независимая третья сторона (консультанты) для технической поддержки проекта договора ГЧП. 2. Проект договора, согласованный с участниками рынка. 3. Соответствующим органам ГА (в соответствии с регламентом ГЧП) делегировать компетентных государственных специалистов для сотрудничества и участия в составлении и рассмотрении договоров, |
| Проектирование и строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Неадекватное оформление проекта | Дизайн проекта может быть неадекватным с точки зрения помещений, активов, оборудования, операций, выбора технологий и т.д. Публичный партнер, как правило, стремится установить в тендерной документации широкую спецификацию, ориентированную на конечный результат, требуя, чтобы частный партнер спроектировал и построил проект таким образом, чтобы удовлетворить технические характеристики и обеспечить соответствие применимым законодательным требованиям, стандартам надлежащей отраслевой практики и, где это применимо, минимальным стандартам качества. Это позволяет частному сектору внедрять инновации и повышать эффективность проектирования. При таком подходе Частный партнер будет нести основную ответственность за адекватность конструкции системы и ее соответствие спецификации производительности. | 25% | 75% | 25%-40% | Высокий | Неадекватное проектирование может привести к увеличению затрат (например, неэффективные процессы, выбранная технология, проектирование географической сети), несоблюдению SLA (что приводит к снижению доходов). Публичный партнер должен нести риск того, что предоставленная им техническая информация окажется неточной в той степени, в которой частному партнеру было разрешено полагаться на нее в целях проектирования. Если такой риск будет реализован, это может привести к наступлению компенсационного случая. | 1 640 000 (рассчитывается на основе вероятности увеличения капитальных затрат – рассматривается несколько вариантов последствий перерасхода средств) | 1. Технические требования будут предоставлены для проведения рыночных консультаций с потенциальными участниками торгов. 2. Участникам торгов будет предложено предоставить предварительные проекты в процессе проведения тендера. |
| 8. | Риск технического устаревания | • Определенная техническая инфраструктура становится неадекватной для целей услуги — или услуга становится хуже по сравнению с более поздними услугами, предоставляемыми в ходе проекта. | 0 % | 100 % | 0%-15% | Умеренный | Это может повлиять на эффективность работы частного партнера и, таким образом, снизить NPV. На этапе передачи технически устаревшая инфраструктура повлияет на эффективность будущей деятельности правительства, | - | 1. Требования к сдаче, включенные в технические требования и/или контракт об обязательстве о том, чтобы инфраструктура была передана Правительству в хорошем состоянии (конкретное требование по определению хорошей формы, которая должна быть включена). 2. В договоре предусматриваются пункты для переговоров о введении новых требований к дополнительным сборам. |
| 9. | Инновационный риск | Инновационный риск относится к потенциальным финансовым и операционным последствиям реализации новых идей, технологий или бизнес-моделей. Это риск, связанный с неопределенностью и непредсказуемостью результатов инновационной деятельности. Инновации включают в себя разработку новых продуктов, услуг или процессов, которых в настоящее время нет на рынке, или улучшение существующих. Когда компании стремятся к инновациям, они должны инвестировать время, ресурсы и деньги в исследования и разработки, которые могут быть дорогостоящими и трудоемкими. Кроме того, нет никакой гарантии, что инновации будут успешными, что приведет к потенциальным потерям ресурсов и инвестиций | 0 % | 100 % | 0%-15% | Умеренный | Это может повлиять на эффективность работы частного партнера и, таким образом, снизить NPV. | - | 1. Технические требования, сформулированные с учетом технологий и других усовершенствований в операциях, которые являются зрелыми и проверенными на рынке. 2. Зондирование рынка с потенциальными участниками торгов, чтобы убедиться, что технические требования соответствуют мировым рыночным стандартам и практикам. |
| 10. | Ненадлежащие технические характеристики проекта | Производительность Проекта может быть спроецирована нереалистично (т.е. недостижима) | 25% | 75% | 0%-15% | Умеренный | Ненадлежащие технические характеристики Проекта могут привести к тому, что Частному Партнеру будет сложно выполнить определенные SLA / договорные обязательства, что может привести к снижению гонораров (доходов) для Частного Партнера. Кроме того, ненадлежащие требования к производительности проекта (например, слишком высокие требования SLA) могут привести к повышению цен заявок и увеличению стоимости проекта для Публичного партнера. В некоторых случаях деятельность Частного лица может привести к предоставлению входных данных Публичным партнером. В таких случаях снижение платы за несоблюдение SLA не применяется. | -. | Рыночные консультации с потенциальными участниками торгов. |
| 11. | Задержка в завершении проекта | Риски, связанные с проектированием и строительством, тесно связаны с риском ввода в эксплуатацию запланированных объектов в срок и в рамках бюджета. Задержки в сдаче проекта к соответствующей дате завершения работ на момент финансового закрытия могут иметь различные причины, такие как недоступность строительных материалов и оборудования, задержки в доставке, отклонения и ошибки в планировании программы, а также погодные явления, гражданские беспорядки или забастовки, а также действия государственного партнера или правительства. Частный партнер, как правило, принимает на себя риск задержек в той мере, в какой они не вызваны невыполнением Государственным партнером обязательств, необходимых для завершения Проекта. | 25% | 75% | 25%-40% | Умеренный | Последствиями для Частного партнера задержки соответствующих сроков завершения работ являются потеря ожидаемого дохода из-за роста затрат на длительное текущее строительство и затрат на финансирование. Это может привести к снижению NPV проекта. До тех пор, пока проект не будет реализован, правительство может работать в обычном режиме, однако в крайних случаях задержки в завершении проекта могут ограничить способность правительства продолжать бесперебойную работу (например, из-за нехватки поставок). Публичный партнер принимает на себя риски в случаях, когда задержка завершения проекта связана с невыполнением обязательств ГП (например, передача объектов в согласованный график, предоставление эстетичного технического задания на оформление бланков документов). | 2 370 000 (рассчитывается исходя из упущенной возможности получения доходов от Проекта – рассматривается несколько вариантов последствий с заданными вероятностями) | Тщательный контроль за исполнением контрактов со стороны Комитета по контролю за исполнением контрактов. |
| 12. | Чрезмерное использование средств (перерасход средств) | Риски, связанные с проектированием и строительством, тесно связаны с риском ввода в эксплуатацию запланированных объектов в срок и в рамках бюджета. Чрезмерное использование средств (т.е. превышение затрат на строительство, предполагаемых в финансовой модели проекта на момент финансового закрытия) может иметь различные причины, такие как ошибки в оценках стоимости строительства, увеличение стоимости материалов, действия государственного партнера или правительства, отклонения, а также задержки или смягчение потенциальных задержек в реализации строительной программы. Частный партнер, как правило, принимает на себя риск увеличения расходов в той мере, в какой они не вызваны форс-мажорными обстоятельствами, компенсационными событиями (например, в связи с неизученными условиями на объекте) и не решаются в рамках других индивидуальных положений. | 25% | 75% | 25%-40% | Умеренный | Это может привести к снижению NPV проекта для частного партнера. Публичный партнер принимает на себя риски в случаях, когда перерасход средств вызван невыполнением Публичным партнером своих обязательств (например, задержки проекта по вине Публичного партнера). | 2,190,000 (рассчитывается на основе вероятности увеличения капитальных затрат – рассматривается несколько вариантов последствий перерасхода средств) | 1. Тщательный контроль за исполнением контракта со стороны Комитета по контролю за исполнением контрактов. 2. Контракты с фиксированной ценой на поставку строительные материалы. 3. Договорные положения на случай непредвиденных обстоятельств. 4. На некоторых рынках риск считается управляемым Частным партнером посредством надежной передачи обязательств надежным и опытным субподрядчикам, а также путем предоставления соответствующего графика и бюджета на случай непредвиденных обстоятельств и получения соответствующего обеспечения риска невыполнения обязательств. 5. Частный партнер может снизить риск невыполнения субподрядчиком своих обязательств, получив от субподрядчиков соответствующее обеспечение (например, гарантии материнской компании и/или гарантии исполнения обязательств). 6. Публичный партнер может иногда сам прибегать к дополнительным гарантиям, чтобы обеспечить покрытие таких расходов. |
| 13. | Наличие и условия использования активов | Риски, связанные с передачей Частному партнеру прав на управление/пользование активами и/или земельными участками | 0% | 100% | 0%-15% | Высокий | Это может привести к задержке проекта |  | Детальный анализ и подготовка условий передачи на стадии проектирования ГЧП. |
| Эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Повышенные эксплуатационные расходы | Неверная оценка будущих затрат, которые могут возникнуть в течение жизненного цикла проекта. Увеличение затрат и задержки на этапе эксплуатации могут иметь множество причин, начиная от ошибок в оценках затрат на техническое обслуживание или их отклонения и заканчивая экстремальными погодными явлениями. Помимо поправок на инфляцию, Частный партнер в целом принимает на себя риск событий, которые препятствуют исполнению и/или приводят к увеличению затрат сверх смоделированных затрат (оценка инвестора на момент подачи заявки), в той мере, в какой они не являются облегчением, форс-мажорными обстоятельствами, компенсациями и не рассматриваются в рамках других индивидуальных положений | 0% | 100% | 25%-40% | Умеренный | Это может привести к снижению NPV проекта. | 7 640 000 (рассчитывается исходя из вероятности увеличения операционных расходов за период реализации Проекта – рассматривается несколько вариантов последствий перерасхода средств) | Консультации по рынку относительно стоимости проекта на стадии предварительного технико-экономического обоснования. |
| 15. | Привязка к поставщику | Риски, связанные с зависимостью от проприетарного программного обеспечения, оборудования и систем – с обеих сторон | 0% | 100% | 25%-40% | Низкий | Это может привести к увеличению эксплуатационных расходов на конкретные технологические решения — из-за привязки к поставщику отсутствие конкуренции может привести к увеличению затрат на обслуживание или лицензию. | - | Консультации с потенциальными участниками торгов при разработке технических требований с целью исключения требований, которые могут подразумевать только конкретные технологические решения |
| 16. | Нарушение безопасности | В том числе физические и информационные, такие как: Атаки на кибербезопасность, нарушения конфиденциальности, приводящие к нарушениям безопасности | 0% | 100% | 25%-40% | Высокий | Это может привести к договорным штрафам или, в некоторых случаях, к дополнительным расходам на восстановление прерванной работы. | В пределах штрафных санкций, предусмотренных договором. | 1. Ответственность частного партнера по покрытию прямых и косвенных расходов, предусмотренных договором. 2. Требования к страхованию, предусмотренные договором. 3. Требования к сертификации безопасности (в т.ч. кибербезопасности) третьими лицами, подтверждающие соответствие, включенные в технические требования, предусмотренные технические аудиты. 4. Квалификационные критерии, включающие в себя историю неисполненных договоров и судебных разбирательств, в т.ч. за нарушения безопасности. |
| 17. | Неполная/некачественная работа подрядчика | В том числе невыполнение производственных показателей и снижение качества услуг по сравнению с предварительно согласованным/требуемым контрактом, в т.ч. способность производить и распространять определенные объемы проездных и удостоверяющих личность документов в соответствии с SLA. | 0% | 100% | 0%-15% | Умеренный | Это может ограничить реализацию преимуществ для государства и частного партнера и привести к штрафным санкциям за несоблюдение SLA. | В пределах штрафных санкций, предусмотренных договором. | Возможные штрафные санкции в договоре, основанные на невыполненных SLA. |
| 18. | Дефицит поставок и исходных материалов | Риски некачественной работы субподрядчиков из-за ненадлежащего контроля операционного процесса со стороны Частного партнера или любых других факторов | 0% | 100% | 25%-40% | Низкий | Это может ограничить способность частного партнера соблюдать SLA и привести к штрафам / сниженным комиссиям. | В пределах штрафных санкций, предусмотренных договором. | Возможные штрафные санкции, предусмотренные договором на основании невыполненных SLA. |
| 19. | Риск прекращения деятельности (фаза возврата) | Риск невозможности наладить безупречный процесс на этапе передачи или возврата актива в неприсвоенном состоянии для продолжения деятельности (передачи Публичному партнеру). Большая часть рисков берет на себя частный партнер, но прекращение деятельности может произойти из-за того, что государственный партнер не смог успешно взять на себя операции (например, плохое управление и т. д.). Чтобы обеспечить эффективную передачу, Публичный партнер должен подготовиться заранее, провести технический аудит перед передачей и сотрудничать с Частным партнером, чтобы операции продолжались. | 25% | 75% | 25%-40% | Умеренный | Для частного партнера это может повлечь за собой штрафные санкции, если он не сможет выполнить требования по сдаче. Для Правительства это может привести к срыву операций по выдаче паспортов и ID-карт. | В пределах штрафных санкций, предусмотренных договором – для частного партнера | 1. Детальная процедура передачи, прописанная в договоре. 2. Инвестиционные обязательства, определенные для поддержания качества активов. 3. Штрафные санкции, предусмотренные в случае, если частный партнер не может выполнить требования по передаче. 4. Установлен процесс мониторинга контрактов для понимания ранних тревожных признаков. |
| 20. | Риск прекращения деятельности (операционная фаза) | Неспособность наладить безупречный процесс на этапе эксплуатации. Сюда же относится и вопрос смены собственника. | 0% | 100% | 25%-40% | Низкий | Для частного партнера это может повлечь за собой штрафные санкции, если он не сможет выполнить эксплуатационные требования. Для ПА это может обернуться срывом операций по выдаче паспортов и ID-карт, невозможностью реализации льгот. | В пределах штрафных санкций, предусмотренных договором для частного партнера. | 1. Возможные штрафные санкции, предусмотренные договором в случае невыполнения обязательств, кроме как вследствие форс-мажорных обстоятельств. 2. Технические требования включают в себя обязательство Частного партнера подготовить и поддерживать надлежащий план обеспечения непрерывности бизнеса. 3. Хорошо подготовленная тендерная документация (RFQ, RFP и контракт ГЧП) будет содержать требования к SPV для устранения этого риска (в т.ч. правила, касающиеся структуры собственности SPV до заключения договора и в течение срока действия контракта, период, в течение которого изменения не допускаются, процедуры предварительного согласования изменений со стороны концедента и т.д.). |
| 21. | Системные сбои | Сбои в работе системы или ее компонентов, приводящие к прекращению эксплуатации | 0% | 100% | 0%-15% | Умеренный | Это может привести к тому, что частные партнеры смогут выполнять определенные соглашения об уровне обслуживания. | В пределах штрафных санкций, предусмотренных договором. | 1. Обеспечить непрерывное техническое обслуживание и контроль качества в рамках требований в RFP. 2. Технические требования включают в себя обязательство Частного партнера подготовить и поддерживать надлежащий план обеспечения непрерывности бизнеса. |
| 22. | Привлечение талантов | Риск невозможности привлечения необходимых высококлассных специалистов для разработки и сопровождения новых технологических систем | 0% | 100% | 0%-15% | Умеренный | Это может привести к тому, что частные партнеры не смогут выполнить определенные SLA или увеличатся затраты на выполнение операций (из-за необходимости исправлять ошибки и т. д.). | - | Риск низок из-за того, что в ограниченном масштабе требуются высококлассные специалисты на местном уровне, в то время как ожидается, что международный опыт и обучение будут получены от международной команды. |
| Торговый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Объемный риск | Частному партнеру выплачивается оплата за каждую услугу. В то же время, Правительство должно гарантировать определенный минимальный объем услуг, чтобы обеспечить жизнеспособность проекта для частного партнера. Определенные риски спроса могут возникнуть, когда частному партнеру разрешено вести коммерческую деятельность (в дополнение к основным услугам по контракту), однако это, как правило, составляет меньшую часть ожидаемых доходов проекта (до 20 %). | 75% | 25% | 25%-40% | Умеренный | Без внедрения механизма участия в прибылях публичный партнер будет нести риск, что означает, что публичная сторона будет обязана произвести компенсационные выплаты частному партнеру, если фактические объемы окажутся ниже заранее согласованных. В качестве альтернативы, если коммерческая деятельность становится невозможной по причинам регулирования или другим факторам, связанным с Государственным партнером или правительством, в договоре будут предусмотрены последствия. Это может включать в себя внесение поправок в определенные положения, в том числе в цену. | Для целей оценки объемного риска два случая были рассмотрены: (i) с механизмом смягчения, внедренным в договор ГЧП, и (ii) без него. С одной стороны, первый вариант подразумевает предоставление Гарантии объема частному партнеру, чтобы обеспечить минимальный приток средств, чтобы покрыть хотя бы свои расходы. С другой стороны, первый вариант также включает в себя механизм участия в прибыли, который позволяет Частному партнеру разделить выгоду с Публичной стороной. Итак, величина объемного риска оценивается в 0 (ноль – в связи с положительным эффектом механизма распределения прибыли) на период реализации Проекта. Второй вариант подразумевает отсутствие механизмов снижения рисков. По предварительным оценкам, снижение гарантийного объема с 1,6 млн до 1 млн паспортов (-50% от предполагаемых объемов) может привести к увеличению стоимости услуг до 37,9%, что может стоить дополнительно ок. 83 990 000 долларов США для правительства в период реализации проекта. | Гарантии объема, предусмотренные контрактом, механизм оплаты участия в прибыли. |
| Финансовые и макроэкономические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доступность финансирования | Финансовая эффективность Проекта в значительной степени зависит от стоимости капитала, который необходимо привлечь для его реализации, который включает в себя как долевое, так и заемное финансирование. Другая его часть – это способность Частного партнера привлекать такое финансирование на разумный срок | 0% | 100% | 0%-15% | Низкий | Возможность привлечения финансирования влияет на стоимость капитала для инвестора, таким образом, на общую стоимость проекта для инвестора, ожидаемую доходность ставки и т.д. Для Публичного партнера это может обернуться задержкой старта Проекта и, следовательно, получения выгоды от Проекта. | - | Прозрачная процедура отбора для привлечения международных инвесторов с хорошей репутацией, внедрение стабильного контракта ГЧП, наличие гарантии объема – все эти меры повышают возможности частного партнера по привлечению достаточного финансирования на разумный срок. Потенциальные механизмы смягчения могут заключаться в том, что одним из критериев участия в торгах может быть наличие у частного партнера по крайней мере определенной суммы акционерного финансирования, выплаченного авансом, что позволяет избежать чрезмерно закредитованных структур. |
| 25. | Процентный риск | На некоторых рынках (особенно на менее стабильных) возможен риск колебаний процентных ставок из-за волатильности процентных ставок или отсутствия возможности долгосрочного хеджирования. Частный партнер, как правило, несет риск колебаний процентных ставок в течение всего срока реализации проекта, но это будет зависеть от конкретного проекта и его юрисдикции. | 0% | 100% | 25%-40% | Умеренный |  | Неблагоприятное изменение процентной ставки из-за значительного промежутка времени между ценами, представленными на стадии предложения, и финансовым закрытием, приведет к увеличению общей стоимости капитала. | Возможные меры по смягчению последствий могут включать в себя механизмы хеджирования, насколько это возможно или необходимо на соответствующем рынке. Они должны гарантировать, что процентная ставка, которую Частный партнер должен платить, является фактически фиксированной, а не колеблющейся, и защищает ее от неблагоприятных колебаний ставок. Стоимость такого хеджирования будет являться частью предложения по цене контракта. |
| 26. | Инфляция | Риск увеличения затрат на строительство и эксплуатацию из-за инфляции. Риск увеличения затрат на строительство из-за инфляции может нести частный партнер, который, как правило, закладывает этот риск в цену на рынках, где такой риск может быть спрогнозирован и количественно оценен. Инфляционный риск на операционном этапе, как правило, несет Публичный партнер. | 100% | 0% | 25%-40% | Умеренный | Отклонение уровня инфляции влияет на стоимость проекта и приводит к перерасходованию бюджетных средств, если риск несет государственная сторона | 3 980 000 (Рассчитано на основе изменения разрыва для Государственного партнера между единым тарифом конечного потребителя и завышенной ценой / фактической ценой на услуги, предоставляемые правительством, вызванными колебаниями уровня инфляции. Для обоих вариантов закупок: Сценарий 1 – базовая, прогнозируемая инфляция, Сценарий 2: +10% рост инфляции, Сценарий 3: +20% рост инфляции.). | Курс валюты или уровень инфляции могут быть включены в качестве индекса к цене. Как правило, платеж частному партнеру может включать как фиксированный компонент (если долг был хеджирован), так и переменный компонент, который включает коэффициент эскалации, учитывающий рост затрат. |
| 27. | Колебания валютного курса | Изменение ставки в ходе проекта, т.е. операционные расходы в валюте, отличной от валюты платежей по контракту ГЧП. Распределение риска колебания валютного курса в течение срока реализации проекта будет зависеть от соответствующей юрисдикции проекта и характера затрат по проекту. В большинстве ГЧП Частный партнер будет участвовать в торгах и получать оплату от Государственного партнера в национальной валюте этой страны. Тем не менее, он может понести расходы в иностранной валюте, и такие расходы пересчитываются в цену предложения в национальной валюте на основе определенного обменного курса. | 0% | 100% | 25%-40% | Умеренный | Отклонение валютного курса влияет на стоимость проекта и приводит к изменению финансовых результатов для частного партнера (в конечном итоге он возьмет риск на себя и учтет его в цене услуги) или перерасходованию бюджетных средств, если риск несет публичная сторона. | 9 270 000 (Рассчитано на основе изменений разрыва для Государственного партнера между фиксированным тарифом для конечного пользователя и завышенной предложенной/фактической ценой на услуги, предоставляемые правительством, вызванные колебаниями обменного курса. Для обоих вариантов закупок: Сценарий 1 - базовый, прогнозируемый обменный курс, Сценарий 2: +10% повышение к курсу, Сценарий 3: +20% повышение к курсу.). | Курс валюты или уровень инфляции могут быть включены в качестве индекса к цене. Как правило, платеж частному партнеру может включать как фиксированную часть (если задолженность была хеджирована), так и переменную часть, которая включает коэффициент эскалации, учитывающий рост затрат |
| Социальная и политическая сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сопротивление со стороны ключевых заинтересованных сторон | Риск включает в себя любые внешние стороны, на которые влияют предлагаемые изменения, в т.ч. на обеих. заинтересованные стороны в правительстве и граждане, У Правительства больше возможностей для регулирования этих рисков и разработки соответствующей стратегии по их минимизации | 100% | 0% | 0%-15% | Умеренный | Это может привести к длительным решениям, согласованиям, которые могут повлиять на этап проектирования и строительства или повлиять на объем услуг (см. “Риск объема”). | - | 1. Тесное сотрудничество на всех уровнях государственного управления с самого начала проекта. 2. Связаться с мониторинговым комитетом, созданным для мониторинга и устранения любых блокировок. |
| 29. | Репутационные | Репутационный риск для Правительства во время проведения тендера и/или через деятельность Частного партнера | 100% | 0% | 0%-15% | Умеренный | Выбор недостаточно квалифицированного участника торгов или неподходящая структура сделки могут привести к тому, что уровень обслуживания не будет соответствовать ожидаемому уровню, что ограничит реализацию преимуществ проекта. | - | Независимая консалтинговая сторона, привлеченная для сопровождения в процессе структурирования сделки и тендера. |
| Форс-мажорные обстоятельства и другие непредвиденные события |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Форс-мажорные обстоятельства | Обстоятельства, не зависящие от разумного контроля | 50% | 50% | 0%-15% | Высокий | Степень воздействия может отличаться в зависимости от конкретной форс-мажорной ситуации. | - | Такие риски невозможно предвидеть, хотя их можно смягчить за счет: - Подготовка планов антикризисного управления - страхование - адекватные положения о форс-мажорных обстоятельствах в договоре, - Адекватное страхование и планирование непрерывности бизнеса/планирование аварийного восстановления частным партнером |