ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 27.02.2024թ. |
| --- | --- |
|  | N 01/9-1/4336-2024 |
| Ի կատարումն ՀՀ փոխվարչապետի 22.02.2024թ-ի № № 03.1//6784-2024 հանձնարա-րականի և ի պատասխան Ձեր 22.02.2024թ-ի N 01/16.1/2542-2024 գրության, քննարկելով «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախա¬գիծը, հայտնում ենք հետևյալը. Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեի «1103» ծրագրի «21001. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» միջոցառման շրջանակներում Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցա-պատման աշխատանքների համար նախատեսված 1,941.3 մլն դրամից շուրջ 108.5 մլն դրամ վերաբաշխել Շուռնուխում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ավարտման նպատակով, միաժամանակ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով մինչև 2024թ-ի ապրիլի 1-ը: Նախագծի տեղեկանք հիմնավորման համաձայն՝ նախատեսվող միջոցներից - 17.70 մլն դրամը՝ շինարարական 2 պայմանագրերի նախորդ տարիների չիրացված մնացորդն է, ներառյալ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության գումարները, - շուրջ 90.8 մլն դրամը՝ կառուցման աշխատանքներ ծավալների ճշգրտումների և լրացուցիչ աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցներն են (ներառյալ օրվա կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում, տարածքով անցնող օդային բարձրավոլտ հոսանքագծի տեղափոխում և թվով 13 բնակելի տների ու արտաքին լուսավորության էլեկտրասնուցման միացում)։ Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ. 1. Նախագծին կից բացակայում են 90.08 մլն դրամի հաշվարկային հիմնավորումները, մասնավորապես. ծավալների ճշգրտումների, լրացուցիչ աշխատանքների փորձագիտական դրական եզրակացությունները, ինչպես նաև բնակելի տների ու արտաքին լուսավորության էլեկտրասնուցման միացումների գնորոշման աղբյուրները: 2. Ծրագրի իրականացման աշխատանքների կատարման (ներառյալ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման) համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր գումարը կազմում է 1,214.6 մլն դրամ: ՀՀ 2021-2023թթ-ի պետական բյուջեներով թաղամասի կառուցման համար հատկացվել է շուրջ 1,214.6 մլն դրամ (փաստացի ֆինանսավորումը՝ շուրջ 1,196.9), որից ՀՀ 2023թ-ի պետական բյուջեով 532.2 մլն դրամ, այդ թվում՝ ՀՀ կառավարության 22.09.2023թ-ի N 1624-Ն որոշմամբ 228.0 մլն դրամ, որի չիրացված մնացորդը կազմում է 17.7 մլն դրամ: Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ 2023թ-ին ընդունված հիշյալ որոշման հիմնավո-րումը խարսխված էր այն պարզաբանումների վրա, որ. ա/ բնակելի թաղամասի տարածքով խմելու ջրի մատակարարման բացակայության խնդրով պայմանավորված առկա է թաղամասի կարիքների համար օրվա կարգավորիչ ջրամբար կառուցե¬լու անհրաժեշտություն, և որ այն իրականացվում է ՀիմնաՏավուշ զարգացման հիմնադրամի կողմից բարեգործական ծրագրի ֆինանսավորմամբ, իսկ լրացուցիչ 24 խմ տարողությամբ ջրամբարի կառուցումը անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով, բ/ առկա է տարածքով անցնող բարձրավոլտ էլկտրասնուցման գծի խոչընդոտ հանդիսանելու հանգամանք, որի տեղափոխությունն իրականացվելու է Կառուցապատողի ֆինանսավորմամբ՝ մատակարար կազմակերպության կողմից (նախագծով միջոցների հատկացումն ակնկալվում է ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեից), գ/ առաջացել է նախորդ տարիներից եկող խոնչընդոտներ և հետագայում աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը խաթարած սահմանային միջադեպերով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների մասնակի դադար, ինչպես նաև դեպի Շուռնուխ բնակավայր տանող գրունտային ճանապարհի փլուզման հետևանքով վերջինիս անանցանելի դառնալու հանգամանք, դ/ բնակելի թաղամասի ավարտն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 2023 թվականին ֆինանսավորել լրացուցիչ 228.0 մլն դրամ: Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը և նկատի ունենալով, որ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում ներկայացված են նույն աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը և բերված բացահայտումները բավարար չափով ամբողջական չեն գնահատելու առաջարկվող եղանակով և պայմաններով փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտությունը (օրինակ՝ կապալառուի կողմից աշխատանքները չիրացնելու պատճառները, պատվիրատուի կողմից նախաձեռնված գործողությունները, ինչով են պայմանավորված ծավալների ճշգրտումները, նախագծերով ինչու չեն նախատեսվել ենթակառուցվածքների կառուցում և այլն), հայտնում ենք, որ նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշում կարող ենք ներկայացնել նշված հանգամանքները բացահայտելու պարագայում:Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը և նկատի ունենալով, որ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում ներկայացված են նույն աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը և բերված բացահայտումները բավարար չափով ամբողջական չեն գնահատելու առաջարկվող եղանակով և պայմաններով փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտությունը (օրինակ՝ կապալառուի կողմից աշխատանքները չիրացնելու պատճառները, պատվիրատուի կողմից նախաձեռնված գործողությունները, ինչով են պայմանավորված ծավալների ճշգրտումները, նախագծերով ինչու չեն նախատեսվել ենթակառուցվածքների կառուցում և այլն), հայտնում ենք, որ նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշում կարող ենք ներկայացնել նշված հանգամանքները բացահայտելու պարագայում: | Շինարարական լրացուցիչ աշխատանքների 90,779,799 դրամ գումարը ներառում է ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագիրը՝ ավելանում է 40,696,818 դրամով Օրվա կարգավորիչ ջրամբարի կառուցման համար նախատեսվում է 30,986, 520 դրամ, որի համար առկա են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր և փորձաքննության դրական երզակացությունը։ Նախագծման փուլում նախատեսված է եղել թաղամասի ջրամատակարարում իրականացնել գործող ջրամբարից։ Հետագայում պարզ է դարձել, որ գործող ջրամբարում առկա է ջրի կորստի խնդիր և մնացորդային պաշարը չի կարող բավարարել նոր կառուցվող բնակելի թաղամասի կաիրքներին։ Այդ իսկ պատճառով նախատեսվել է նոր օրվա կարգավորիչ ջրամբար, իսկ դեպի ջրամբար կապտաժներից հավաքվող ջրի խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքներն իրականացվել են բարեգործական ծրագրով։ Բնակելի տների տարածքով անցնող օդային բարձրավոլտ հոսանքագծի տեղափոխման աշխատանքների համար նախատեսվել է 6,495,540 դրամ, որոնք նախագծով նախատեսված չեն եղել թվով 13 բնակելի տների ու արտաքին լուսավորության էլեկտրասնուցման միացման վճարը կարգավորվում է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 659-Ն որոշմամբ, որի հիման վրա կնքվել է նաև համապատասխան պայմանագիր, ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագիրը՝ ավելանում է 50,082,980 դրամով Ավելացումը ներառում է իր մեջ ծավալների ճշգրտումներ, դրանք պայմանավորված են շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում ներքին և արտաքին ճարտարապետական լուծումների հետ, յուրաքանչյուր տան վրա այդ փոփոխությունը կազմում է շուրջ 4 մլն դրամ, ինչպես նաև անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել լրացուցիչ հենապատեր 12 և 13 առանձնատների հատվածում։ 2023 թվականին աշխատանքների մի մասի չիրացումները պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այդ աշխատանքներում նախատեսվել են փոփոխություններ, որոնք նախատեսվում է սույն որոշման նախագծով։ **2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N1624 որոշման և սույն որոշման նախագծում անդրադարձ է կատարվում օբյեկտում օրվա կարգավորիչ ջրամբարի և տարածքով անցնող օդային բարձրավոլտ հոսանքագծի տեղափոխման աշխատանքներին, սակայն տարբերությունը կայանում է նրանում, որ առաջինով պլանավորվում էին այդ աշխատանքները, որի համար որոշմամբ միայն երկարաձգվել է ժամկետը, իսկ սույն որոշման նախագծով նախատեսվում են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա։ |
| - ՀՀ ֆինանսների նախրարություն | 05.03.2024թ. |
|  | 01/9-1/4727-2024 |
| Ուսումնասիրելով 28.02.2024թ-ի N 01/16.1/2953-2024 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որով առաջարկվում է ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեի «1103» ծրագրի «21001. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» միջոցառման շրջանակներում Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների համար նախատեսված 1,941.3 մլն դրամից շուրջ 108.5 մլն դրամ վերաբաշխել Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ավարտման համար, միաժամանակ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով մինչև 2024թ-ի ապրիլի 1-ը, հայտնում ենք հետևյալը. 1. Նախագծով առաջարկվում է ծրագրի իրականացման աշխատանքների կատարման (ներառյալ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման) համար կնքված պայմանագրերի ընդհանուր 1,214.5 մլն դրամն ավելացնել շուրջ 90.8 մլն դրամով, ընդամենը սահմանելով 1,305.3 մլն դրամ: Նշված միջոցներից 6.5 մլն դրամը նախատեսվում է բնակելի տների տարածքով անցնող օդային բարձրավոլտ հոսանքագծի տեղափոխման աշխատանքների իրականացման համար: Նախագծին կից առկա է ՀԷՑ-ի կողմից տրված անվտանգության գոտիների վերականգնման տեխնիկական պայմանները, որտեղ նշված է, որ աշխատանքները պետք է իրականացնել համաձայն նախագծի: Սակայն հիմնավորող փաստաթղթերից առկա է միայն նախահաշվային մասը, բացակայում են նախագծային մասը, ինչպես նաև վերջինիս փորձագիտական դրական եզրակացությունը կամ պատասխանատու կապալառու ընկերության կողմից տրված երաշխավորագիրը: | Նախագծային մասի լրակազմը, այդ թվում հիմնավորումները և երաշխավորագիրը ներկայացվում են կից։ |
| 2. 2024թ-ի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների համար Կոմիտեի կողմից հայտագրվել էր 2,000.0 մլն դրամ, որի դիմաց ՀՀ 2024թ-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 1,941.3 մլն դրամ: Նախագծով առաջարկվում է նախատեսված միջոցներից վերաբաշխել 90.8 մլն դրամ: Նշվածով պայմանավորված առաջարկում ենք նախագծի տեղեկանք հիմնավորման մեջ անդրադառնալ ընթացիկ տարում Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցման աշխատանքների պլանավորված ծավալի վրա վերաբաշխման ազդեցությանը, նույն չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտությանը կամ դրա բացակությանը: | Նախագծի տեղեկանք հիմնավորման մեջ անդրադարձ է կատարվել Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցման աշխատանքների մասով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ |
| 3. Նախագծի 2-րդ կետով առաջարկվում է թույլատրել Արտ Կոնստրակտ ՍՊԸ-ի հետ 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 և 21.07.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ ձեռք բերելով լրացուցիչ աշխատանքներ, ինչպես նաև ավելացվող աշխատանքների համար կատարման ժամկետ սահմանելով մինչև 2024 թվականի ապրիլի 1-ը՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված կարգի (այսուհետ՝ կարգ) 56-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ՝ - հիմք ընդունելով կարգի 33-րդ կետի 11-րդ և 14-րդ ենթակետերի պահանջները՝ գտնում ենք, որ նախագծային աշխատանքների և փորձաքննության ծառայությունների գնման պայմանագրերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է նախագծող և փորձաքննություն իրականացնող ընկերությունների նկատմամբ կիրառել դրանցով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ, - կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն պատվիրատուն ինքնուրույն է կայացնում պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշում, եթե աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով գումարային արտահայտությամբ չի գերազանցում պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ նախագծում և դրա ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթով բացահայտված չեն նշված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու ծավալի չափի վերաբերյալ տեղեկությունները, առաջարկում ենք խմբագրել նախագծի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետը և հանել կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետին կատարված հղումը, եթե փոփոխությունները գումարային (ներառյալ նախկինում կատարված փոփոխությունները ևս) արտահայտությամբ չեն գերազանցում հիշյալ չափը։ Հակառակ դեպքում նախագծում նշել թե պայմանագրերի գների քանի տոկոսի չափով է նախատեսվում կատարել փոփոխությունը (համադրումը): | ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են սեղմ ժամկետում՝ 25 օրացուցային օրում, շինարարական աշխատանքների ընթացքն ապահովելու նպատակով։ Նշված հանգամանով պայմանավորված որոշ մանրամասն լուծումներ չեն նախատեսվել՝ նախատեսելով դրանց անդրադարձ կատարել շինարարական աշխատանքների ընթացքում։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտություններից ելնելով նախատեսվել են լրացուցիչ աշխատանքներ, ծավալների ճշգրտումներ, ինչպես նաև որոշակի փոփոխություններ ճարտարապետական լուծումներում և բարեկարգման աշխատանքներում, որոնց իրականացման անհրաժեշտությունն առաջացել է շինարարական աշխատանքների ընթացքում։ Կատարված բոլոր տեսակի փոփոխություններն ու լրացուցիչ աշխատանքներն իրականացվել են առավել բարեկարգ թաղամաս ունենալու համար։ Լրացուցիչ կատարված աշխատանքների, փոփոխությունների և ճշգրտումների վերաբերյալ պարզաբանումները ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն ներկայացել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության 27.02.2024թ. N 01/9-1/4336-2024 գրության պարզաբանման շրջանակներում։ |