ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Սույն նախագծով ներկայացվում է «Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի ջեռուցման կաթսայի շահագործման վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի 12.08.2024 թվականի  N 133822-24/06/02-Ա Կարգադրագիրը՝ արտադրական վտանգավոր օբյեկտի շահագործման արգելման վերաբերյալ:

Վերոգրյալով պայմանավորված առաջացել է անհրաժեշտություն «Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում գործող կաթսայի կապիտալ վերանորոգման հետ կապված լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների՝ ջեռուցման համակարգի անվտանգ շահագործման նպատակով։

  - Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

«Երևանի Աջափնյակ թաղային համայնքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատանը առկա են անհետաձգելի խնդիրներ, մասնավորապես ջեռուցման կաթսան շահագործվում է 2007թ․-ից և ներկա պահին գտնվում է շահագործման համար վտանգավոր վիճակում։ Շահագործման համար վտանգ պարունակելու փաստը հաստատվել է նաև «Ջերմաէներգո» ՍՊԸ-ից հրավիրված մասնագետը, որի եզրակացության արդյունքում արձանագրվել է կաթսայի շահագործման հետ կապված բազմաթիվ թերություններ։ Ըստ մասնագետի, կաթսայի շահագործումը վտանգ է ներկայացնում ՊՈԱԿ-ի շահառու երեխաների և անձնակազմի համար, ինչի արդյունքում առաջացել է նոր կաթսայի հրատապ ձեռքբերման անհրաժեշտություն։ Նույն բացասական կարծիքները տրվել են ՀՀ ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ քաղաքաշինության և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի 12.08.2024թ․-ի թիվ 133822-24/06/02-Ա արձանագրությամբ և կարգադրությամբ։

2. Կարգավորման առարկան

Նախագծով առաջարկվում է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցը հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հատկացված 1032 ծրագրի 31007 միջոցառման գծով պետական բյուջեում ձևավորված ազատ միջոցների հաշվին: 1032 ծրագրի 31007 միջոցառումով նախատեսվել է 678.8 մլն․ դրամ, որի շրջանականերում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․

«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 18600000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախնական տարբերակը, այս պահին կատարվում է կոնստրուկտորական աշխատանքները։

«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 720000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 29400000 ՀՀ դրամ։ Մասնակիցը քաղաքապետարանի կողմից ստացված ՃՀԱ-ի հիման վրա կատարում է մասնակի փոփոխություն։ Վերջնական փաթեթը կներկայացվի 10 օրացուցային օրվա ընթացքում նախարարություն։

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 980000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 7200000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախագծման փաթեթ, որը անցել է պարզ փորձաքննություն, անհրաժեշտ է ներկայացնել համալիր փորձաքննության։

«Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 440000 ՀՀ դրամ։ Պարզ փորձաքննությունը իրականացվել է մասնակցի կողմից։

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 9000000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախնական տարբերակը, այս պահին կատարվում է կոնստրուկտորական աշխատանքները։

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 480000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 18500000 ՀՀ դրամ։  Մասնակցը քաղաքապետարանի կողմից ստացել է ճՀԱ-ն, վերջնական փաթեթը կներկայացնի 10 օրացուցային օրվա ընթացքում նախարարություն։

«Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 980000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Երևանի Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 24600000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախնական տարբերակը, այս պահին կատարվում է կոնստրուկտորական աշխատանքները։

«Երևանի Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 980000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Գյումրու երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 24 600 000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագիր և  980000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների պայմանագիր և արդյունքում համաձայնագիր չի կնքվել հաշվի առնելով այն հանգամանը, որ ՊՈԱԿ-ի տարածքի սեփականության վկայականի հետ կապված առկա է խնդիր։

«Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 31200000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների համաձայնագիր և  1560000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը հայտարարված է և արդյունքում տվյալ պահին իրականացվում է էսքիզավորում։

«Նորք» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 18000000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների համաձայնագիր և 1260000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը հայտարարված է և արդյունքում տվյալ պահին իրականացվում է էսքիզավորում։

«Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 16685200 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների և 1167900 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների մասով գնման ընթացակարգը հայտարարված է։

«Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի 157560000 ՀՀ դրամի չափով շինարարական աշխատանքների մասով գնման ընթացակարգը դեռևս հնարավոր չի հայտարարել հաշվի առնելով սեփակայության վկայականում առկա որոշակի խնդիրներ։

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 276346400 ՀՀ դրամի չափով շինարարական աշխատանքների մասով գնման ընթացակարգը դեռևս հնարավոր չի հայտարարել հաշվի առնելով որ դեռևս առկա է շին․թույլտվությունը։

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել կազմակերպությունում  կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3-18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շուրջօրյա խնամքի պատշաճ կազմակերումը։

4. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում ու ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

Նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերը կամ եկամուտները չեն ավելանա:

5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը չի բխում Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններից: