ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 
(այսուհետ՝ Նախագիծ)

| 1. | Անհրաժեշտությունը |
| --- | --- |
|  | «Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայանի կառուցում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) և «Սանիր» ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2006 թվականի հուլիսի 5-ին կնքվել է պայմանագիր, որի համաձայն` Կապալառուն պարտավորվել է իրականացնել 400 կՎ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի և համապատասխան ենթակայանի նախագծումը, մատակարարումը, շինարարությունը, մոնտաժումը, փորձարկումը և շահագործման հանձնումը լիավարտ հիմունքներով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 106,847,237.51 եվրո: Ծրագրի արժեքից 86,447,914 եվրո գումարի ֆինանսավորումն իրականացվում է Իրանի արտահանման զարգացման բանկի (այսուհետ՝ ԻԱԶԲ) վարկային միջոցներով, իսկ 20,399,323.51 եվրո գումարը՝ «Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ» ընկերության փոխառության միջոցներով: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 31-ը: Ընկերության և ԻԱԶԲ-ի միջև 2011թ. հունիսի 26-ին կնքվել է Ֆինանսավորման համաձայնագիր: Ընկերության և «Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ» ընկերության միջև 2012թ. փետրվարի 23-ին կնքվել է փոխառության պայմանագիր: Ծրագրի շրջանակներում «Նորավան» ենթակայանում 2023թ. ապրիլ ամսին հայտնաբերվել են 2,882,678 եվրո արժողությամբ թվով երկու 400/220/20 կՎ 200 ՄՎԱ հզորությամբ ավտոտրանսֆորմատորներից (այսուհետ՝ ԱՏ) պղնձե փաթույթների գողության դեպքեր, որի արդյունքում ԱՏ-ները գործնականորեն դարձել են ոչ պիտանի: Ընկերությունն ամբողջովին իրականացրել է իր պայմանագրային պարտավորությունները՝ վճարելով գնացուցակով նախատեսված՝ ներմուծված ԱՏ-ների համար, որից հետո ԱՏ-ները հանձման-ընդունման ակտով ի պահ են հանձնվել Կապալառուին, ուստի՝ ԱՏ-ների պահպանության միակ պատասխանատուն Կապալառուն է: Ընկերությունը դիմել է վերջինիս՝ ԱՏ-ների վերականգնման պահանջով, որը չի ընդունել ԱՏ-ների վերականգնման համար իր պատասխանատվությունը՝ համապատասխան գրությունների միջոցով հայտնելով, որ ԱՏ-ների վերականգնումն իր պատասխանատվությունից և կարողությունից դուրս է, ուստի չի կարող կրել նաև ֆինանսական պատասխանատվություն։ 2023-2024 թվականների ընթացքում խնդրի վերաբերյալ Ընկերության և Կապալառուի միջև տեղի են ունեցել բազմաթիվ քննարկումներ, որոնցից մի քանիսը կայացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի և Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի մասնակցությամբ։ Բանակցությունների ընթացքում Կապալառուն առաջարկել է ԱՏ-ները տարածքում կամ գործարանային պայմաններում վերականգնելու տարբերակները, որոնք Ընկերության կողմից համարվել են անընդունելի: Հետագա բանակցությունների ընթացքում Կապալառուն հայտնել է ԱՏ-ները նորերով փոխարինելու պատրաստակամություն, ինչի վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն: Կապալառուն 2024թ. հուլիսի 15-ին գրությամբ Ընկերությանն է ներկայացրել ԱՏ-ներ արտադրող ընկերությունների գնային առաջարկները, այն է՝ JSHP (Չինական ընկերություն)՝ 5,207,000 եվրո գումար (այլընտրանք 1) և 4,826,000 եվրո գումար (այլընտրանք 2), China electrical Equipment ընկերությունը՝ 5,560,000 եվրո գումար, իսկ Iran Transfօ ընկերությունը (Հիմնական իրան առանց աքսեսուարների (ներանցիչների, ընդարձակման բաքի և այլն) և տրանսֆորմատորային յուղի)՝ 4,600,000 եվրո գումար, որից Ընկերությունը նպատակահարմար է համարում ամենացածր՝ 4,600,000 եվրո գումար արժողությամբ Iran Transfօ ընկերության գնառաջարկը: Չնայած 2024թ. հունիսի 24-ի արձանագրությամբ ֆիքսված նոր ԱՏ-ներ մատակարարելու պատրաստակամությանը, Կապալառուի կողմից նշվել է, որ վերջիններիս ձեռքբերման համար բավարար ֆինանսական միջոցներ առկա չեն, հետևաբար նոր ԱՏ-ների մատակարարումը վերստին դարձել է անհնար: Հետագա քննարկումների ընթացքում խնդրի լուծման համար առաջ է քաշվել տարբերակ, ըստ որի՝ ԱՏ-ների մատակարարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացումը Ընկերության կողմից իրականացվելու դեպքում նշված գումարը Կապալառուին վճարման պահից, իսկ վճարվող գումարը կանխիկ եղանակով մուտքագրելու դեպքում նաև կանխիկացման հետ կապված բանկային միջնորդավճարը, համարվելու են մարված՝ Ընկերության և «Սանիր Ինթերնեյշնլ ՖԶԵ» ընկերության միջև կնքված Փոխառության պայմանագրի շրջանակներում «Սանիր Ինթերնեյշնլ ՖԶԵ» ընկերության կողմից Ընկերությանը տրամադրված փոխառությունից վերադարձման ենթակա հիմնական (մայր) գումարից, որը 2024թ. սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ կազմում է 11,511,273.08 եվրո, սակայն Ընկերության տրամադրության տակ գտնվող ազատ դրամական միջոցների սղությունը հնարավորություն չի տալիս խնդիրը նշված եղանակով լուծելու համար: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև Ծրագրի կարևորությունը և ռազմավարական նշանակությունը՝ Ընկերության մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ պետական բյուջեից վարկային միջոցների ներգրավում՝ 2,070,000,000 դրամ գումարի չափով, որից 2024 թվականին՝ 1,035,000,000 դրամ, 2025 թվականին՝ 1,035,000,000 դրամ: Հաշվի առնելով Ծրագրի կարևորությունը և սահմանված ժամկետում ավարտելու հրատապությունը, Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքը՝ թե´ էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համատեղ համագործակցության զարգացման տեսանկյունից և թե´ Իրան-Հայաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորության ավելացման հնարավորությունից՝ ֆինանսական միջոցների տրամադրումը բյուջետային վարկի միջոցով հնարավորություն կտա Ծրագիրն ավարտին հասցնել հնարավոր սեղմ ժամկետներում: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա ՀՀ և ԻԻՀ միջև էլեկտրաէներգիայի փոխհոսքերը 350 ՄՎտ-ից հասցնել միչև 1200 ՄՎտ-ի, կբարձրանա Հայաստանի էներգետիկ համակարգի անվտանգության մակարդակը, հուսալիությունը և կայունությունը, հնարավորություն կստեղծվի ամբողջ ծավալով օգտագործել Իրան-Հայաստան գազատարի թողունակությունը՝ «Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» ծրագրի շրջանակներում: Բացի այդ հաշվի առնելով Ծրագրի կարևորությունը 2013թ. հունիսի 20-ին ընդունվել է «Իրան-Հայաստան 400 կվ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային և մաքսային վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին» օրենքը: |
| 2. | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները |
|  | Էլեկտրահաղորդման օդային գծի երկարությունը 268 կմ է: 711 հենարաններից բետոնացվել է 691 հիմք, մոնտաժվել է 530-ը: 711 հենարաններից ներմուծվել է 626 հատ ամբողջական հենարան: Ամբողջությամբ ներմուծվել են ամպրոպապաշտպան ճոպանը և օպտիկամանրաթելային մալուխը: NN 128-218, NN 458-509, NN 515-550 հենարանների միջակայքերում իրականացվել են շուրջ 70 կմ հաղորդալարերի մոնտաժման և լարաձգման աշխատանքներ: Ներկա փուլում աշխատանքներ են իրականացվում դեպի հենարաններ տանող մոտեցման ճանապարհների շինարարության, հենարանների հիմքերի բետոնացման ուղղություններով, ինչպես նաև իրականացվում են հենարանների մոնտաժման աշխատանքներ: Նորավան» ենթակայանում գրեթե ավարտվել են բարձր լարման սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքները, ավարտվել են շենք-շինությունների կառուցման աշխատանքները (ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքներ), ավարտվել են արտաքին պարիսպի կառուցման աշխատանքները, գրեթե ավարտին են մոտենում հողանցման համակարգի մոնտաժման աշխատանքները և այլն: Իրականացվում է նաև մալուխային խրամուղուց դեպի սարքավորումներ խրամուղու փորման և մալուխների փռման աշխատանքներ: Ծրագրի սկզբից մինչև 2024թ. սեպտեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Կապալառուին վճարվել է 85,610,046.13 եվրո գումար: Էլեկտրահաղորդման օդային գծի մասով վճարվել է 57,257,744.42 եվրո գումար։ Սակայն Ծրագրի շրջանակներում «Նորավան» ենթակայանում 2023 թվականի ապրիլ ամսին հայտնաբերված 2,882,678 եվրո արժողությամբ թվով երկու ԱՏ-երի պղնձե փաթույթների գողության դեպքերի արդյունքում ոչ պիտանի դարձած ԱՏ-երի վերականգնման պատասխանատվությունը «Սանիր» ընկերությունը չի ընդունել, իսկ բանակցությունների արդյունքում առաջ քաշված տարբերակով խնդիրը լուծելու համար Ընկերությունը բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի, ինչով էլ պայմանավորված է որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը: |
| 3. | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում և արդիականացում ծրագրի (այսուհետ՝ ՇԺԵ-1 Ծրագիր) շրջանակներում Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 11.06.2020թ. ընդունել է № 953-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), որի համաձայն՝ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերությանը (այսուհետ՝ ՀԱԷԿ) 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվելու է 63,2 մլրդ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ, որից 2024թ.՝ 7 մլրդ դրամ։ ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեի 1167 Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագրով «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրվող բյուջետային վարկ» 42009 միջոցառմամբ 2024թ․ ընթացքում ՀԱԷԿ-ին նախատեսվել է 7 մլրդ դրամ, սակայն ՇԺԵ-1 Ծրագրի աշխատանքների իրականացման մրցութային գործընթացների երկարաձգմամբ պայմանավորված հնարավոր է նախատեսված միջոցներից Ընկերությանը հատկացնել 1,035,000.0 հազ. դրամ: 1,035,000.0 հազ. դրամի չափով միջոցները ՇԺԵ-1 Ծրագրի շրջանակներում օգտագործելու նպատակով վերջինս նախատեսվում է վերաբաշխել 2026թ. ժամանակահատվածի համար, Որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ կկատարելով 2026-2028թթ. ՄԺԾԾ գործընթացի շրջանակներում: Իսկ 2025թ. համար Ընկերությանը անհրաժեշտ 1,035,000.0 հազ. դրամը, նախատեսվում է տրամադրել ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը տրամադրված միջոցներից՝ 2025թ. առաջին կիսամյակի կատարողականների ամփոփման ժամանակ: Նախագծի ընդունմամբ՝ - հնարավոր սեղմ ժամկետներներում ավարտին կհասցվի Ծրագիրը, - ՀՀ և ԻԻՀ միջև էլեկտրաէներգիայի փոխհոսքերը 350 ՄՎտ-ից կհասնի միչև 1200 ՄՎտ-ի, - կբարձրանա Հայաստանի էներգետիկ համակարգի անվտանգության մակարդակը, հուսալիությունը և կայունությունը - հնարավորություն կստեղծվի ամբողջ ծավալով օգտագործել Իրան-Հայաստան գազատարի թողունակությունը՝ «Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» ծրագրի շրջանակներում: |
| 4. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ: |
| 5. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի հնարավոր սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնել Ծրագիրը, վերջնական սպառողի համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի հետագա բարձրացումների մեղմումը: |
| 6. | Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին |
|  | Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում: |
| 7. | Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները |
|  | Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում: |
| 8. | Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը |
|  | Նախագծի ընդունմամբ տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում: |
| 9. | Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ |
|  | Նախագիծը բխում է 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026թթ.)» 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնից, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 48-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրից (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից: |