ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Սույն նախագծի նպատակը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգում գործող «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում (այսուհետ Կազմակերպություն) մեղմել բնակվող և խնամք ստացող շահառուների կենցաղային պայմանները։ Մասնավորապես ՀՀ պետական բյուջեի 1032 ծրագրի «32007. Շուրջօրյա  և ցերեկային խնամք մատուցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառման շրջանակներում Կազմակերպության երկրորդ մասնաշենքում գտնվող ճաշարանի, խոհանոցի, աստիճանավանդակի, պահեստի սննդային հատվածի մեկ սենյակի կապիտալ վերանորոգումն է։

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները․

Կազմակերպության երկրորդ մասնաշենքի ճաշարանի, խոհանոցի, աստիճանավանդակի, պահեստի սննդային հատվածի մեկ սենյակի կապիտալ վերանորոգման նպատակով 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության դեսպանության կողմից կազմակերպության  արտաբյուջետային հաշվին  փոխանցվել  է 20,979,021 ՀՀ դրամ։  2022 թվականի փետրվարի 28-ին կազմակերպությունը հայտարարել է շինարարության համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման մրցութային ընթացակարգ, որի արդյունքում 26.04.2022 թվականին կնքվել է 1,100,000 ՀՀ դրամ գումարով  պայմանագիր։  Նախագծանախահաշվային փաթեթը հանձնվել է 01.07.2022 թվականին։ Պայմանագրի շրջանակներում վճարումը կատարվել է արտաբյուջետային միջոցներից։

Շինարարական աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա 19.07.2022 թվականին հայտարարվել է   գնման ընթացակարգ։ 30.08.2022թ-ին «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է 42,874,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր  գումարով շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր։ 15.09.2022 թվականին առկա ֆինանսական միջոցներով «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է համաձայնագիր 18,929,021 ՀՀ դրամի չափով։

«Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի ամբողջական ծավալով կատարման նպատակով 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է թիվ 1966-Ն որոշումը, համաձայն որի 23,945.0 հազ. դրամ գումարը դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա հատկացվում էր «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին` կազմակերպության երկրորդ մասնաշենքում գտնվող ճաշարանի, խոհանոցի, աստիճանավանդակի, պահեստի սննդային հատվածի մեկ սենյակի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար՝ թիվ ՁՈՐԱԿ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-22/1-ՇԻՆ ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակներում։ Սակայն, քանի որ պայմանագրի կատարման ժամկետ սահմանված էր մինչև 30.12.2022 թվականը, իսկ կառավարության որոշումը ընդունվել էր 15.12.2022թ-ին, հետևաբար պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումը ժամկետի առումով անհնար էր, ինչի պատճառով էլ «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի հետ ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագիր չի կնքվել, և կառավարության որոշմամբ հատկացված գումարը տարեվերջին ամբողջությամբ վերադարձվել է պետբյուջե։

Միաժամանակ Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության դեսպանության կողմից փոխանցված միջոցների շրջանակներում՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների թերի և սահմանված ժամկետներում չկատարման համար «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագիրը լուծվել է և ընկերութունը ներառվել է գնումների գործընթացին մասնակեցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ «Ջատեգշին» ՍՊԸ-ն դատական կարգով բողոքարկել է «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գործողությունները, ինչի արդյունքում դատարանի վճռի համաձայն ընկերության կողմից կատարված 6,255,090 ՀՀ դրամի աշխատանքների դիմաց փոխանցվել է 5,188,900 ՀՀ դրամ (պահվել են տույժեր և տուգանքներ)։ 2022թ․-ին Կազմակերպությունում նախատեսված կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ մնացել են անավարտ։

2023 թվականին ընթացել են դատական գործընթացներ, ինչի պատճառով շինարարական աշխատանքների իրականացման համար նոր գնման ընթացակարգեր չեն հայտարարվել։

Արդյունքում 2022-2023 թվականների ունեցել ենք հետևյալ պատկերը․

Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության դեսպանության կողմից տրամադրված՝ կազմակերպության  արտաբյուջեի սկզբնական մնացորդ – 20,979,021.0 դրամ

Պայմանագիր՝ նախագծանախահաշվային աշխատանքներ – 1,100,000.0 դրամ

Պայմանագիր՝ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ- 950,000.0 դրամ, որի վճարումը չի իրականացվել՝ կատարողի կողմից կատարողական փաստաթղթեր չներկայացնելու պատճառով

Պայմանագիր՝ շինարարություն - 42,874,000.0 դրամ - «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդված, 6-րդ կետ

որի շրջանակներում վճարում - 5,188,900.0 դրամ-արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։

01.01.2024թ-ի դրությամբ Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության դեսպանության կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցների մնացորդը կազմել է 15,790,827.0 դրամ։

- Առաջարկվող կարգավորման բնույթը․

2024 թվականի հունիս ամսին կազմակերպության կողմից հայտարարվել է շինարարական աշխատանքների  ձեռք բերման նոր գնման ընթացակարգ։ Մրցույթում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա հաղթող է ճանաչվել «Էլա Շին» ՍՊԸ-ն 40,080,000 ՀՀ դրամ գումարով։

01.01.2024թ-ի դրությամբ կազմակերպության արտաբյուջեի մնացորդը կազմել  է  15,790,000 ՀՀ դրամ, որից պետք է կատարվեն ծախսեր հետևյալ ուղղություններով․

- 2022թ․-ին կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխություն և վերագնահատում է իրականացվել՝ ընթացիկ տարում գործող շուկայական գներին համապատասխանեցնելու և վերանորոգման աշխատանքները ճշգրտելու նպատակով։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում վերագնահատման մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի շրջանակում կնքվել է 800.0 հազ․ դրամ արժեքով համաձայնագիր,

- պարզ փորձաքննություն՝ 180,000 դրամ,

- հեղինակային հսկողության ծառայություններ՝ 236,960 դրամ,

- տեխնիկական հսկողության ծառայություններ 780,000 ՀՀ դրամ։

Արդյունքում, ՉԺՀ դեսպանության կողմից կազմակերպության  արտաբյուջետային հաշվին  փոխանցված գումարների մնացորդը կկազմի 13,793,040 ՀՀ դրամ, իսկ «Էլա Շին» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագիրը ֆինանսավորելու համար կպահանջվի լրացուցիչ 26,286,960 ՀՀ դրամ կամ զուտ վերանորոգման աշխատանքների ընդհանուր արժեքը 40,080,000.0 դրամ։ ներկա պահին «Էլա Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է կատարողական փաստաթղթեր, որի հիմքով էլ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին վճարվել է 13,793,040 ՀՀ դրամ գումար։ Հաշվի առնելով, որ Կազմակերպությանը ՉԺՀ դեսպանության կողմից նվիրաբերած գումարը ամբողջովին ծախսվել է, շինարարությունն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները պետք է համալրվեն պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ կապիտալ դրամաշնորհի հատկացման եղանակով:

Սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է 2024թ-ի ՀՀ պետական բյուջեով սահմանված՝  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 1032՝ «Տարեց  և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրում, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց սննդի կազմակերպում և կացարանով ապահովում» ծրագրի 32007՝ «Շուրջօրյա և ցերեկային խնամք մատուցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառման համար նախատեսված 678,834․3 հազ դրամ ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարել ներքին հոդվածային վերաբաշխում և   26,286․96 հազար դրամ ֆինանսական միջոցը հատկացնել  «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ երկրորդ մասնաշենքում գտնվող ճաշարանի, խոհանոցի, աստիճանավանդակի, պահեստի սննդային հատվածի մեկ սենյակի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար։

ՀՀ պետական բյուջեի 1032 ծրագրի 31007 միջոցառումով նախատեսվել է 678.8 մլն․ դրամ, որի շրջանականերում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․

«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 18600000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախնական տարբերակը, այս պահին կատարվում է կոնստրուկտորական աշխատանքները։

«Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 720000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 29400000 ՀՀ դրամ։ Մասնակիցը քաղաքապետարանի կողմից ստացված ՃՀԱ-ի հիման վրա կատարում է մասնակի փոփոխություն։ Վերջնական փաթեթը կներկայացվի 10 օրացուցային օրվա ընթացքում նախարարություն։

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 980000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 7200000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախագծման փաթեթ, որը անցել է պարզ փորձաքննություն, անհրաժեշտ է ներկայացնել համալիր փորձաքննության։

«Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 440000 ՀՀ դրամ։ Պարզ փորձաքննությունը իրականացվել է մասնակցի կողմից։

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 9000000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախնական տարբերակը, այս պահին կատարվում է կոնստրուկտորական աշխատանքները։

«Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 480000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 18500000 ՀՀ դրամ։  Մասնակցը քաղաքապետարանի կողմից ստացել է ճՀԱ-ն, վերջնական փաթեթը կներկայացնի 10 օրացուցային օրվա ընթացքում նախարարություն։

«Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 980000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Երևանի Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ԳՀԽԾՁԲ-24/19 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 24600000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ներկայացվել է նախնական տարբերակը, այս պահին կատարվում է կոնստրուկտորական աշխատանքները։

«Երևանի Մանկան տուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպվել է թիվ ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԳՀԾՁԲ-24/20 ծածկագրով  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը և որի շրջանակներում համաձայնագիր է կնքվել 980000 ՀՀ դրամ։ Մասնակցի կողմից ծառայությունը կկատարվի պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Կատարողին ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր:

«Գյումրու երեխաների տուն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 24 600 000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագիր և  980000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների պայմանագիր և արդյունքում համաձայնագիր չի կնքվել հաշվի առնելով այն հանգամանը, որ ՊՈԱԿ-ի տարածքի սեփականության վկայականի հետ կապված առկա է խնդիր։

«Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 31200000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների համաձայնագիր և  1560000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը հայտարարված է և արդյունքում տվյալ պահին իրականացվում է էսքիզավորում։

«Նորք» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 18000000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների համաձայնագիր և 1260000 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների գնման ընթացակարգը հայտարարված է և արդյունքում տվյալ պահին իրականացվում է էսքիզավորում։

«Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կնքվել է 16685200 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների և 1167900 ՀՀ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների մասով գնման ընթացակարգը հայտարարված է։

«Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի 157560000 ՀՀ դրամի չափով շինարարական աշխատանքների մասով գնման ընթացակարգը դեռևս հնարավոր չի հայտարարել հաշվի առնելով սեփակայության վկայականում առկա որոշակի խնդիրներ։

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 276346400 ՀՀ դրամի չափով շինարարական աշխատանքների մասով գնման ընթացակարգը դեռևս հնարավոր չի հայտարարել հաշվի առնելով որ դեռևս առկա է շին․թույլտվությունը։

- Ակնկալվող արդյունքները․

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է «Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և «Էլա Շին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի կատարումը՝ Կազմակերպության շենքային պայմանները բարելավելու նպատակով։

5․ Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք․

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։

6․ Նախագծի ընդունման դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման մասին․

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջանում, պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում։

7․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիր․

Նախագիծը փոխկապակցված չէ ռազմավարական փաստաթղթերի, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրի, Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի, ոլորտային այլ ռազմավարությունների հետ։