ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N1582-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) պատվիրատվությամբ իրականացվող մի շարք կապիտալ շինարարական ծրագրերի մասով կապալառուների հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի ժամկետները լրացել են և չկատարված ծավալների նկատմամբ յուրաքանչյուր օրվա համար ներկայումս հաշվարկվում են տույժեր, որոնց գումարը որոշ դեպքերում մոտենում են, իսկ երբեմն՝ գերազանցում ընթացիկ կատարողական ակտի գումարի չափը և կապալառուներին դնում ֆինանսական ծանր վիճակում՝ հետագա աշխատանքները շարունակելու շահագրգռվածության թուլացման բացասական հետևանքներով։

Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տրված է եղել հիմնականում 2020-2021 թվականներին: Իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շահագործման հանձնելու ժամկետների խախտումը պայմանավորված է եղել ինչպես շինարարական կազմակերպությունների գործողությունների կամ անգործության հանգամանքով, այնպես էլ կողմերի կամքից անկախ գործոնների ազդեցության պայմաններում: Անհրաժեշտ է նշել, որ շինարարական կազմակերպությունների գործողությունների կամ անգործության հետևանքով առաջացած ժամկետային խախտումների դիմաց պատվիրատուի կողմից արդեն իսկ հաշվարկվել և գանձվել են պայմանագրերով նախատեսված տույժերը: Ինչ վերաբերում է կողմերի կամքից անկախ գործոններին, ապա դրանք առավելապես հանգում են հետևյալ դեպքերին.

- կառուցվող օբյեկտների նախագծային ոչ ամբողջական լուծումների պատճառով, որոնք ի հայտ են եկել պատվիրատուի, կապալառու կազմակերպության և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից իրականացված համատեղ աշխատանքի արդյունքում: Այդ պայմաններում, լրամշակված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը, դրանց փորձաքննությունը պահանջել են լրացուցիչ ժամանակ, որի ընթացքում շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվել,

- կառուցվող օբյեկտների համար հատկացված տարածքներում շինարարական աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած նոր ռելյեֆային պայմաններով, ինչպես նաև այլ խնդիրներով պայմանավորված, որոնք հանգեցրել են լրացուցիչ աշխատանքների, ինչի համար պահանջվել է հավելյալ ժամանակ,

- շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած լրացուցիչ ծավալների պատճառով, որոնք զգալի դանդաղեցրել են կամ ժամանակավորապես դադարեցրել են կատարվող աշխատանքները,

- մատակարար կազմակերպությունների կողմից (էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում, ջրամատակարարում) իրենց իրավասությունների տիրույթում գտնվող հարցերի շուրջ անհրաժեշտ թույլատվական փաստաթղթերի ուշ տրամադրման, անհրաժեշտ գործողությունների (ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում) ուշ կատարման հանգամանքներով, ինչի հետևանքով աշխատանքների կատարումը դարձել է անհնարին,

- շինարարական աշխատանքների ավարտական փուլը իրականացվում է 2024 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում, ուստի ՀՀ մարզերում եղանակային անբարենպաստ պայմաններով և առատ տեղումներով պայմանավորված՝ այդ ժամանակ և դրա հետևանքների վերացման ժամանակահատվածում շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են:

Հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության N 1582-Ա որոշման շնորհիվ հավելվածում նշված 38 օբյեկտներից 23-ի շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են, գտնվում են ավարտական փաստաթղթերի ձևակերպման փուլում կամ կավարտվեն ժամանակին, իսկ 15-ի համար սահմանված ժամկետները ավելացվել են 25 օրից մինչև 4 ամիս։

Հաշվի առնելով, որ ստեղծված իրավիճակում առաջնային է համարվում պետական կապիտալ շինարարական ծրագրերի հնարավորինս արագ ավարտելուն ուղղված գործուն քայլերի ձեռնարկելը, այս կապակցությամբ խնդիրը աշխատանքային կարգով քննարկվել է տարբեր ձևաչափերով, Կոմիտեում հավաքական հանդիպում է կազմակերպվել կապալառուների ներկայացուցիչների հետ, առաջարկված իրատեսական ժամկետները Կոմիտեի մասնագետները գնահատել են ողջամիտ և տվյալ դեպքում կիրառելի է համարվել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 57-րդ և 57.1 կետերը։

Այս կապակցությամբ ՀՀ կառավարության N1582-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով մշակվել է  ՀՀ կառավարության որոշման սույն նախագիծը:

- Առաջարկվող կարգավորումների բնույթը

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով առաջարկվում է վերանայել թվով 15 օբյեկտի համար սահմանված ժամկետները, քանի որ առաջացել են օբյեկտիվ` Կապալառու կազմակերպությունների կամքից անկախ պատճառներ, որոնք նպաստել են շինարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցնելուն կամ նախատեսված ժամկետներից ուշացումներին։

Նախագծով նախատեսվում է շինարարական աշխատանքների ավարտի օր համարել կամ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից ակտի հաստատման օրը, կամ շինարարական աշխատանքների փաստացի ավարտը հավաստելու վերաբերյալ Կոմիտեի պատասխանատու ստորաբաժանման գրավոր եզրակացության տրամադրման օրը։

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից:

- Ակնկալվող արդյունքը

Ներկայացված որոշման Նախագծի ընդունման արդյունքում կապալառուների մոտ լրացուցիչ խթան կառաջանա աշխատանքների կատարման տեմպերը մեծացնելու և պետության պատվիրատվությամբ իրականացվող դպրոցաշինական և այլ կապիտալ շինարարական ծրագրերն ավարտին հասցնելու համար։

- Նախագծի ընդունման առնչությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացումների կամ նվազեցումների վերաբերյալ

Նախագիծը 2024 թվականի պետական բյուջեում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում։

- «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ»

Նախագիծն  անմիջապես բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի 18-րդ՝ «Վարչական, առողջապահական, մարզական, մշակութային և հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում» նպատակից։