Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2025 թվականի                      -ի

N       -Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ)

| Հ/Հ | Աշխատանքների նկարագրություն | Ակնկալվող արդյունքներ | Չափելի ցուցանիշներ | Պատաս- խանատու մարմին (Առաջին կատարող) | Համակատարող | Ժամկետներ | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքներում տարածական տվյալների հետ առնչվող ոչ թվային գործընթացների հայտնաբերում և թվայնացում | Ոչ թվային գործընթացների հավաքագրված և դասակարգված ամբողջական ցանկ և թվայնացման ներուժի գնահատման հաշվետվություն։ Թվայնացված տարածական տվյալների բազաներ և ներդրված թվային տեխնոլոգիաներ։ | Հայտնաբերված ոչ թվային գործընթացների քանակ։ Գնահատված գործընթացների թվայնացման առաջնահերթությունների հաստատված ցանկի առկայություն։ Թվայնացված տարածական տվյալների բազաներ։ Ներդրված թվային գործիքներ։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 787 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Մշակել և հրատարակել տարածական տվյալների համապարփակ օգտագործման ուղեցույցեր, այդ թվում OGC, ISO և ազգային ստանդարտների կիրառման, տվյալների ինտեգրման ձեռնարկներ և մեթոդական ուղեցույցներ | Տարածական տվյալների համապարփակ օգտագործման ուղեցույցեր, ստանդարտների կիրառման, տվյալների ինտեգրման ձեռնարկներ և մեթոդական ուղեցույցներ։ | Մշակված և հրատարակված ուղեցույցներ։ Տվյալների ինտեգրման ձեռնարկներ։ Մեթոդական ուղեցույցների կիրառման դասընթացներ։ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3 | ԱՏՏԵ-ի միջգերատեսչական համագործակցության ապահովման և տարածական տվյալների ոլորտին վերաբերող որոշումների կայացման լիազորությունների վերապահում Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդին՝ իրավական ակտի ընդունմամբ | ՀՀ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդին ԱՏՏԵ-ի միջգերատեսչական համագործակցության ապահովման և տարածական տվյալների ոլորտին վերաբերող որոշումների կայացման լիազորությունների վերապահում | 1․ ԱՏՏԵ-ի միջգերատեսչական համագործակցության ապահովման և տարածական տվյալների ոլորտին վերաբերող որոշումների կայացման մարմնի առկայություն։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4 | ՀՀ-ում ոլորտային տարածական տվյալների ստեղծման, մշակման, ԱՏՏԵ-ին ինտեգրման և կայուն զարգացման նպատակով ոլորտային աշխատանքային խմբերի և մասնագիտացված ստորաբաժանումների ստեղծում | ԱՏՏԵ-ի ոլորտային աշխատանքային խմբեր և կամ մասնագիտացված ստորաբաժանումներ | Ստեղծված աշխատանքային խմբեր։ Միջգերատեսչական համակարգման մեխանիզմների առկայություն։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտե | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5 | Ոլորտային մարմինների տարածական տվյալների համապատասխան մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում | Տարածական տվյալների, քարտեզագրության, գեոդեզիայի, կադաստրի, հողաշինարարության և հարակից այլ ոլորտների որակավորված մասնագետների ներգրավում ոլորտային տարածական տվյալների կառավարման գործում | Վերապատրաստված մասնագետներ։ Իրականացված վերապատրաստման դասընթացներ։ Միջազգային սերտիֆիկացման ծրագրերին մասնակցող մասնագետներ։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտ | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 126 մլն ՀՀ դրամ |
| 6 | Տեխնոլոգիական վերազինում․ Տվյալների պահպանման և մշակման համար սերվերային տեխնոլոգիաների ներդրում | Որակյալ տվյալների մշակման, վերլուծության, արդյունավետ կառավարման համակարգի ստեղծում | Սերվերային տեխնոլոգիայի ներդրում։ Տվյալների պահպանման համապատասխանություն անվտանգության ստանդարտներին։ | Կադաստրի կոմիտե, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն |  | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 125 մլն ՀՀ դրամ |
| 7 | Բազային տարածական տվյալների ստեղծում, թարմացում, ճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացում և ստանդարտացում | Արդիական միասնական, ստանդարտացված բազային տարածական տվյալների շտեմարանի ստեղծում։ | Բազային տարածական տվյալների շերտերի քանակը պետական գեոպորտալում։ Ստանդարտացված բազային տարածական տվյալներ։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 584 մլն ՀՀ դրամ |
| 8 | Անտառներ, արտադրություն, բնական աղետներ, պատմամշակութային հուշարձաններ, բուսական և կենդանական տեսակների տարածում, գյուղատնտեսություն, երկրաբանություն, կլիմա, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, ջրագրություն, հողեր, շրջակա միջավայրի աղտոտվածություն և մոնիթորինգ, տրանսպորտային ցանց և մակերևույթային ծածկույթ (Land cover)թեմատիկ տարածական տվյալների ստեղծում, թարմացում ճշգրտում, արդիականացում, օպտիմալացում և ստանդարտացում | Արդիական միասնական, ստանդարտացված թեմատիկ տարածական տվյալների շտեմարանի ստեղծում։ | Թեմատիկ տարածական տվյալների շերտերի քանակը պետական գեոպորտալում։ Թեմատիկ խմբի տարածական տվյալների ստանդարտներին համապատասխանություն։ Արդիականացված թեմատիկ տարածական տվյալների շտեմարաններ։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 4.35 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 9 | ԱՏՏԵ-ի տարածական տվյալների սխալների բացահայտման, ստուգման վավերացման, մշակման և լավարկման համապարփակ համակարգերի ներդրում | Տարածական տվյալների ոլորտում ծառայությունների մատուցման որակի և արագության բարելավում:ՀՀ պետական կառավարման համար բարձր որակի, վստահելի, համակարգված, ճշգրիտ տարածական տվյալների և մետատվյալների առկայություն։ | Ծառայությունների մատուցման արագության բարելավում։ Տվյալների մշակման սխալների նվազեցում։ Տվյալների որակի ստուգման ներդրված համակարգերիառկայություն։ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2029-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 4 մլն ՀՀ դրամ |
| 10 | Տարածական տվյալների որակի բարձրացման նպատակով ՀՀ բարձունքային գեոիդ մոդելի լավարկում | Նոր արդիական ՀՀ բարձունքային գեոիդ մոդել | Բարձունքային գեոիդ մոդելի ճշգրտության բարելավում։ Բարձունքային գեոիդ մոդելի ծածկույթի ընդլայնում։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2028 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 317 մլն ՀՀ դրամ |
| 11 | Նոր պետական միասնական գեպորտալի ներդրում, գործարկում և շարունակական զարգացում | Բազմաֆունկցիոնալ, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան նոր պետական միասնական գեոպորտալ | Գեոպորտալում հասանելի շերտերի ապահովում։ Գեոպորտալի բազմալեզու ինտերֆեյսի առկայություն։ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 12 | Թեմատիկ տարածական տվյալներին առնչվող ստանդարտների մշակում և հաստատում, առկա ազգային ստանդարտների արդիականացում | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան տարածական տվյալների ստեղծման, մշակման,օգտագործման,փոխանակման ստանդարտներ | Թեմատիկ տարածական տվյալների համար ազգային ստանդարտների ստեղծում։ Վերանայված/թարմացված ստանդարտներ։ Ներդրված փոխգործելիության միջազգային ստանդարտներ։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2028 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 13 | Բազային տարածական տվյալների ազգային ստանդարտների և ստանդարտացման ուղեցույցների համապատասխանեցում | Տարածական տվյալների ազգային ստանդարտներին համապատասխանեցված ուղեցույցներ | Ստանդարտացման ուղեցույցներ։ Ստանդարտների և ուղեցույցների համապատասխանեցում։ Ուղեցույցների օգտագործման դասընթացների իրականցում։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 14 | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի և տարածական տվյալների ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ նոր իրավական փաստաթղթերի նախագծերի մշակում և հաստատում։ Տարածական տվյալների մասին օրենքում փոփոխությունների իրականացում | Ժամանակին համահունչ, տարածական տվյալների ոլորտը կարգավորող նոր իրավական ակտեր։ Առկա իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ (այդ թվում՝ Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի տարածական տվյալների փոխանակման, հասանելիության և օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում)։ | Ընդունված նոր իրավական ակտեր։ Վերանայված/թարմացված իրավական ակտեր։ Իրավական դաշտի լիարժեքության և կիրառելիության գնահատական փորձագիտական հարցումների հիման վրա։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2026 թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 15 | Բազային և թեմատիկ տարածական տվյալների մետատվյալների շտեմարանի թարմացում և վարում | Նոր բազային և թեմատիկ տարածական տվյալների մետատվյալներ, որոնք ներառվելու են ԱՏՏԵ-ի մետատվյալների շտեմարանում | Տարածական տվյալների մետատվյալների կատալոգի ստեղծում։ Թեմատիկ տարածական տվյալների շերտերի մետատվյալների կատալոգների առկայություն։ Պետական գեոպորտալում մետատվյալների փնտրման հնարավորություն։ | Պետական ոլորտային լիազոր մարմինները | Կադաստրի կոմիտե | 2026-2030 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 16 | Վճարովի ծառայությունների նոր մոդելի մշակում | ԱՏՏԵ-ի համար կայուն, արդիական և արդյունավետ ֆինանասական մեխանիզմների ներդրում։ Հիմնական, ընդլայնված, ոլորտային և վերլուծական ծառայությունների փաթեթներ։ | Վճարովի ծառայությունների համապարփակ մոդելի առկայություն։ Վճարովի ծառայությունների փաթեթների առկայություն։ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 17 | Տարածական տվյալների ենթակառուցվածքից դեպի տարածական գիտելիքների ենթակառուցվածքի անցում։ Ազգային գեոպորտալում տարածական վերլուծության նոր գործիքակազմի և մոդուլների ներդրում | Տարածական գիտելիքների եինթակառուցվածքի հայեցակարգին համապատասխան ԱՏՏԵ։ Տարածական տվյալների վերլուծական, նոր գործիքակազմով և մոդուլներով, առցանց գործողությունների ծառայություն (WPS), կիրառման համար արդյունավետ Ազգային գոպորտալ։ Պիլոտային բազային տարածական տվայլների ավտոմատցված մշակման արհեստկան բանականության մոդելների ներդրում և գործարկում | Գեոպորտալում ներդրված վերլուծական գործիքներ։ Արհեստական բանականության մոդելների ներդրում։ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 81 մլն ՀՀ դրամ |
| 18 | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տարածական տվյալների, քարտեզագրության, գեոդեզիայի, կադաստրի, հողաշինարարության և հարակից այլ ոլորտների կրթական ծրագրերի միավորում, արդիականացում և ներդրում Ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերում: | Ակադեմիական քաղաքի տեխնոլոգիական կլաստերում ներդրված միասնական ժամանակակից չափորոշիչներով ոլորտային կրթական ծրագրեր: | Տարածական տվյալների ոլորտում նոր կրթական ծրագրեր։ Կրթական ծրագրերի բովանդակության թարմացում։ Ակադեմիական քաղաքում ներդրված կրթական ծրագրեր։ | Կադաստրի կոմիտե | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2030 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 19 | Բուհերի, գիտահետազոտական կենտրոնների, մասնավոր հատվածի հետ համագործակցություն և կարողությունները զարգացնելու նպատակով համատեղ նախագծերի իրականացում, աշխատանքային քննարկումների, դասընթացների կազմակերպում՝ համահունչ «Ակադեմիական քաղաքի» տեխնոլոգիական կլաստերի հայեցակարգին: | Տարածական տվյալների ոլորտում գիտահետազոտական գործունեության զարգացում, որակյալ մասնագետների ներգրավում: Կրթական համակարգում տարածական տվյալների կիրառման, համապատասխան հետազոտական մեթոդների ուսուցման ընդլայնում, կրթական ծրագրերի արդիականացում՝ կիրառական բնույթի հետազոտությունների և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների շեշտադրմամբ։ | Տարածական տվյալների ոլորտին առնչվող հոդվածի (ների) հրապարակում միջազգային ճանաչված ամսագրերում։ Տարածական տվյալների ոլորտի միջազգային գիտաժողովների կազմակերպում կամ մասնակցություն։ Գիտահետազոտական լաբորատորիաների ստեղծում։ | Կադաստրի կոմիտե | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, | 2026-2029 թվականների դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 334 մլն ՀՀ դրամ |
| 20 | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ կրթական և գիտահետազոտական լաբորատորիաների ստեղծում՝ համահունչ «Ակադեմիական քաղաքի» տեխնոլոգիական կլաստերի հայեցակարգին: | Կադաստրի կոմիտեի զարգացման ծրագրի միջոցառումներից բխող ոլորտային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ներգրավում, որի արդյունքում Կադաստրի կոմիտեն կհամալրվի գիտության և տեխնիկայի պահանջները բավարարող և բանիմաց երիտասարդ կադրերով, ովքեր համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ կստանան համատեղ ստեղծված գիտակրթական լաբորատորիաներում: | Վերապատրաստված մասնագետներ։ Իրականացված վերապատրաստման դասընթացներ։ Միջազգային սերտիֆիկացման ծրագրերին մասնակցող մասնագետներ։ | Կադաստրի կոմիտե | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 120 մլն ՀՀ դրամ |
| 21 | Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցություն համատեղ նախագծերի իրականացում, այդ թվում ռեգիոնալ և գլոբալ ՏՏԵ-ների և ՀՀ ԱՏՏԵ-ի ինտեգրման հնարավորություների գնահատում։ | Ռեգիոնալ, գլոբալ ՏՏԵ-ների և ՀՀ ԱՏՏԵ-ի ինտեգրման հնարավորությունների գնահատման հաշվետվություն։Համապատասխան իրավական կարգավորումներ։ ՀՀ տարածական տվյալների ներկայացման և փոխանակման հնարավորությունների ընդլայնում՝ միջազգային կոորդինատային համակարգի ստանդարտներին համապատասխան: | Մշակված համապարփակ գնահատման հաշվետվություն՝ առնվազն 3 ինտեգրման սցենարով։ Միջազգային կոորդինատային համակարգի (EPSG) ներդրում և գործարկում։ Քարտեզագրական նյութերի համապատասխանեցում կոորդինատային համակարգերին։ Տեխնիկական ուղեցույցի մշակում կոորդինատային համակարգերի օգտագործման վերաբերյալ։ | Կադաստրի կոմիտե | Արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2028 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 22 | Հանրության և շահագրգիռ մարմինների իրազեկվածության և ներգրավվածության բարձրացում, դասընթացների,սեմինարների,գիտաժողովների, աշխատաժողովների, ֆորումների կազմակերպում | Կառավարման և որոշումների կայացման բնագավառում տարածական տվյալների դերի բարձրացում, ԱՏՏԵ-ի հնարավորությունների վերաբերյալ իրազեկ և տեղեկացված քաղաքացիներ և շահագրգիռ այլ մարմիններ։ | Իրականացված դասընթացների և սեմինարներ։ Գեոպորտալի օգտագործողների քանակի աճ։ | Կադաստրի կոմիտե | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 23 | Պիլոտային եռաչափ կադաստրի ներդրում ԱՏՏԵ-ում | Պետական միասնական գեոպորտալում մեկ բնակավայրի օրինակով եռաչափ կադաստրի մոդուլ | Իրականացված եռաչափ կադաստրի պիլոտային նախագիծ։ Գեոպորտալում ներդրված եռաչափ տարածական մոդելներ։ | Կադաստրի կոմիտե |  | 2029 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 24 | Տարածական և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման հնարավորությունների գնահատում | Տարածական տվյալների և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման հնարավորությունների գնահատման հաշվետվություն, իրականացման մեթոդաբանություն և մոդել։ | Հնարավոր տեխնիկական լուծումների գնահատման հաշվետվություն։ Ինտեգրման ամբողջական մեթոդաբանության փաստաթուղթ։ Ամբողջական, փաստաթղթավորված ինտեգրման մոդելի մշակում։ Տարածական տվյալների և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման համար անհրաժեշտ տարածական միավորների սահմանում և դասակարգում։ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2026 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 25 | Տարածական և վիճակագրական տվյալների ինտեգրման պիլոտային ծրագրի իրականացնում | Մեկ համայնքի օրինակով տարածական տվյալների և վիճակագրական տվյալների ինտեգրում և արտապատկերում պետական միասնական գեոպորտալում։ | Ինտեգրված տարածական և վիճակագրական տվյալների մոդել։ Պիլոտային նախագծի իրականացում։ Գեոպորտալում ներդրված համապատասխան վերլուծական գործիքներ։ Մեկ համայնքի օրինակով ինտեգրված տվյալների առկայություն գեոպորտալում։ | Կադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2027 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 4․6 մլն ՀՀ դրամ |
| 26 | Հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների՝ ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, կապի և այլն, տարածական տվյալների հավաքագրում և ինտեգրում | Ամբողջական ԱՏՏԵ-ի ներդրում, ավելի համապարփակ և արդյունավետ տեղեկատվական միջավայրի ձևավորում, պետական և տեղական օպերատիվ որոշումների կայացում: | Ինտեգրված տարածական տվյալների շերտեր։ Տվյալների թարմացման հաճախականության բարելավում։ Տվյալների ինտեգրման տեխնիկական միջոցների առկայություն։ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, | Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), Կադաստրի կոմիտե | 2030 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 4․4 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 27 | Տարածական տվյալների ոլորտում ոլորտային լիազոր մարմինների կողմից կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան հարցումների իրականացում, տեղեկատվության ձեռք բերում և Էկոնոմիկայի նախարարության հետ համաձայնեցում | Թեմատիկ տարածական տվյալների արդյունավետ կառավարում՝ կատարվելիք աշխատանքնրի ըստ առաջնահերթությունների դասակարգում | Ներկայացված աշխատանքների վերաբերյալ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի կողմից որոշման կայացում | Կադաստրի Կոմիտե Էկոնոմիկայի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե, | 2026 թվական-շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

Հայաստանի Հանրապետության 			Ա. Հարությունյան

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար