ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. | Անհրաժեշտությունը |
| --- | --- |
|  | Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման նպատակով 2025 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված N ՀՀ ՖՆ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ավելացնել մինչև 31 տոկոսի չափով: |
| 2. | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները |
|  | Պայմանագրի կատարման ընթացքում, շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում առաջացել է լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն, որը պայմանավորված է նախագծային լուծումների ճշգրտմամբ /կազմում է պայմանագրի գնի մինչև 10 տոկոսը/ և շինհրապարակում ի հայտ եկած ինժեներատեխնիկական փոփոխություններով։ Նշված աշխատանքներն ուղղված են պատվիրատուի կարիքները բավարարող արդյունքի ապահովմանը։ Ավելացվող աշխատանքների ծավալը կազմում է Պայմանագրի ընդհանուր գնի մինչև 31 տոկոսը՝ շուրջ 25 մլն դրամ։ Մասնավորապես․ -հատակի հարթեցման աշխատանքները կկազմեն շուրջ 5 մլն. դրամ, ինչը մինչև ներքին պատերի ապամոնտաժումը կանխատեսելի չէր, -պատերի, առաստաղի հարթեցման ու երեսպատման, ինչպես նաև սյուների լրացուցիչ ամրացման աշխատանքները կկազմեն շուրջ 9 մլն. դրամ, ինչը նույնպես մինչև ներքին պատերի ապամոնտաժումը կանխատեսելի չէր, -վարչական շենքում առկա էլեկտրական վահանակը և սնուցող մալուխները (այսուհետ՝ Համակարգ) չեն բավարարում իրականացված փոփոխությունների հետևանքով առաջացած նոր պահանջներին, որի հետևանքով անհրաժեշտ է այն փոխարինել նոր և ավելի հզոր Համակարգով, ինչը կկազմի շուրջ 7 մլն. դրամ։ Համակարգի փոխարինման անհրաժեշտությունը ի հայտ է եկել օդափոխության համակարգը տեղադրելիս՝ համապատասխան մասնագետների կողմից լրացուցիչ ուսումնասիրություն իրականացնելուց հետո, -թաքնված դռների, դրանց տեղադրման ու ներկման աշխատանքները կկազմեն շուրջ 4 մլն. դրամ, ինչը նախահաշվի մեջ ներառված չի եղել: Սույն նախագծի ընդունման արդյունքում անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները կհատկացվեն ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2025թ․ բյուջեով նախատեցված միջոցներից։ Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները գերազանցում են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետով սահմանված 10 տոկոսային սահմանաչափը։ Ըստ նույն որոշման 57.1-րդ կետի յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, հիմնավորելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, պատվիրատուն կարող է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում դիմել ՀՀ կառավարությանը (սահմանված կարգով ներկայացնելով համապատասխան ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ)` հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում նույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար: Այս դեպքում, ՀՀ կառավարությունը, հաշվի առնելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, կարող է իր որոշմամբ թույլատրել սահմանել պայմանագրում նույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ կամ չկիրառել սահմանված պայմանները: Նշված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ է շինարարական օբյեկտը սահմանված տեխնիկական և շահագործման պահանջներին համապատասխան ավարտելու նպատակով։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ թույլատրել ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալներն ավելացնել մինչև 31 տոկոս չափով՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված սահմանափակումը։ |
| 3. | Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը |
|  | Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում: |
| 4. | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | Նախագծի ընդունման արդյունքում կբավարարեն պատվիրատուի իրական կարիքները՝ ապահովելով ավելի որակյալ արդյունք։ |
| 5. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից: |
| 6. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Նախագծի ընդունման արդյունքում կբարձրանա կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը: |
| 7. | Տեղեկատվություն նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին |
|  | Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում: |
| 8. | Տեղեկատվություն՝ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին |
|  | Նախագծի ընդունմամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: |
| 9. | Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ |
|  | Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ ծրագրից՝ «6.10 Պետական ծախսեր» բաժնի դրույթներից՝ ծախսային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից Կառավարությունը կարևորում է հանրային ֆինանսների նպատակային, խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործումը, կատարման անհրաժեշտությունից: |