ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»   ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության շենքի կապիտալ շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ծավալների թվաբանական ճշգրտմամբ պայմանավորված` փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց գումարների վճարմամբ, ինչպես նաև՝ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության վարչական շենքի և հարակից տարածքի անվտանգության ապահովման բարելավման համար ցանցային համակարգի ձեռքբերմամբ։

2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը․

Սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է նվազեցվող գնման առարկաների ձեռքբերման համար նախատեսված գումարներն ուղղել Ներքին գործերի նախարարության առջև ծառացած առավել հրատապ և առաջնահերթ կարիքների բավարարմանը, մասնավորապես՝

ՀՀ ՆԳՆ ընթացիկ տարվա «1234․ Ներքին գործերի նախարարության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիտորինգ և վերահսկողություն»  ծրագրի՝

«31002․ ՀՀ ՆԳՆ շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառման՝

«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» 5113 հոդվածին ուղղել 23 644,5 դրամ, որից՝

18 020,8 հազ դրամը՝ «ընդհանուր շինարարական աշխատանքեր» ծառայության ձեռքբերմանը։

ՀՀ ոստիկանության և «Բիդեք» ՍՊԸ-ի միջև 03.09.2021թ. կնքված N ՀՀ Ո ԲՄԱՇՁԲ-2021-ՇԻՆ/ՕԿԿ-47 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Խորենացի 158 հասցեում տեղակայված շենք-շինությունների հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքների պայմանագրային գումարը կազմել է 2 192 419,6 հազ դրամ (կատարման ժամկետը՝ 930 օր, շուրջ 2.5 տարի): Համաձայն ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 1698-Ն որոշման՝ աշխատանքների վերջնաժամկետը երկարաձվել է՝ սահմանվելով 1172 օրացուցային օր։

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնելու թվով 8 միավոր շինության հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքներ։ Համաձայն սկզբնական կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ նախատեսվում էր նախկին ճաշարանի շինությունը վերակառուցել և հարմարեցնել օպերատիվ կառավարման կենտրոնի գործունեությանը, որն ունենալու էր կառավարման սրահ, աշխատասենյակներ, խորհրդակցությունների սրահ, հանգստի սենյակ(ներ), սանհանգույց, խոհանոց, որտեղ իրենց շուրջօրյա և հերթափոխային գրաֆիկով աշխատանքային գործունեությունն էին իրականացնելու հաստիքակազմով հաշվարկված աշխատակիցներ։

2021թ. կատարողականը կազմել է 250 131.1 հազ. դրամ, 2022թ.-ի համար նախատեսված 1 300 000,0 հազ. դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է 875 000 հազ. դրամ, կամ 425 000.0 հազ․ դրամով պակաս, որը 2022 թ. տարեվերջին ուղղվել է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ: 2023թ. համար նախատեսվել է 1 067 288.5 հազ. դրամ, կատարողականը կազմել է 867 288.5 հազ. դրամ, իսկ 200 000.0 հազ դրամը ուղղվել է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ։ 2023թ. համար ՀՀ կառավարության 2024թ․օգոստոսի 22-ի թիվ 1342-Ն և 2024թ․ սեպտեմբերի 5-ի թիվ 1434-Ն որոշումներով հնարավոր է եղել հատկացնել 537 313,2 հազ դրամ, որից փաստացի կատարված աշխատանքերի նկատմամբ վճարվել է 503 460,1 հազ դրամ, իսկ ընդհանուր պայմանագրի ավելացումը կազմել է 318 256,7 հազ դրամ։

Ավարտական թվով 13-րդ կատարողական ակտում, որը ներկայացվել էր 2024 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, առկա է եղել թվաբանական սխալ՝ մասնավորապես արտաքին հարդարման աշխատանքներում /տանիքածածք/, որի ադյունքում վերադարձվող ծավալներում կապալառու կազմակերպության կողմից 18 734,4 հազ դրամ գումարի չափով իրականացվել է ավել վերադարձ, իսկ նշված գումարի չափը գոյացել է որպես փաստացի աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումար։

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից ներկայացված գրության՝ վերը նշված թվով 13-րդ կատարողական ակտում թույլ է տրվել վրիպակ, այն է՝ բազալտե եզրաքարերի 6.2գ/մ փոխարեն տպվել է 62գ/մ, ինչի արդյունքում ավել գումար է վճարվել 713,6 հազ (ներառյալ ԱԱՀ և 1,5% չնախատեսված ծախսեր) դրամ։

Արդյունքում ավել վերադարձված և ավել վճարված գումարի տարբերությունը ստացվում է 18 020,8 հազ դրամ՝

3 832.3 հազ դրամը՝ «տեխնիկական հսկողության ծառայության» ձեռքբերմանը։ Շինարարական աշխատանքների համար, առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի N 1 հավելվածի 19-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջներով՝ 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) և «Շինսերտիֆիկատ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ ընկերություն) միջև կնքվել է N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/12 գնման պայմանագիր 26 400,0 հազ դրամ գումարի՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի։ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի սեպտեմբերի 5-ի թիվ 1434-Ն որոշմամբ շինարարական աշխատանքերի ծավալը ավելացել է 23,09%, որի համեմատ ավելացել է ծառայության մատուցման արժեքը՝ համեմատած ավելացված գումարի գործակցի, իսկ ծառայության մատուցման վերջնաժամկետ է սահմանվել շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտը, որը երկարացվել է՝ սահմանվելով 1172 օրացուցային օր՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 1698-Ն որոշման։ Շինարարական աշխատանքերի ծավալի 23,09% ավելացմամբ էլ համամասնորեն ավելացել է տեխնիկական հսկողության ծառայության արժեքը՝ պայմանագրային գումարի նկատմամբ 14,52 տոկոսով։

Ծրագրի ամբողջական արդյունքը ապահովելու համար կպահանաջվի լրացուցիչ ֆինանսական միջոց, որը կազմում է 3 832,3 հազ դրամ, ինչն հաշվարկվել է փաստացի կատարված աշխատանքերի նկատմամբ, որն ավարտվել է 2024 թվականի դեկտեմբեր ամսին։

1 791.4 հազ դրամը՝ «հեղինակային հսկողության ծառայություն» ձեռքբերմանը։ Շինարարական աշխատանքների համար, առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի N 1 հավելվածի 19-րդ կետի 1-ինենթակետի պահանջներով, 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) և «Համաշիննախագիծ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ ընկերություն) միջև կնքվել է N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ գնման պայմանագիր 12 340,0 դրամ գումարի՝ հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար։ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի սեպտեմբերի 5-ի թիվ 1434-Ն որոշմամբ շիրանարական աշխատանքերի ծավալը ավելացել է 23,09%, որի համեմատ ավելացել է ծառայության մատուցման արժեքը՝ համեմատած ավելացված գումարի գործակցի, իսկ ծառայության մատուցման վերջնաժամկետ է սահմանվել շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտը, որը երկարացվել է սահմանվելով 1172 օրացուցային օր՝ համաձայան ՀՀ կառավարության 24 հոկտեմբերի 2024թվականի թիվ 1698-Ն որոշման։ Ծրագրի ամբողջական արդյունքը ապահովելու համար կպահանաջվի լրացուցիծ 1 791,3 հազ դրամ, ինչն հաշվարկվել է փաստացի կատարված աշխատանքերի նկատմամբ, որոնք ավարտվել են 2024 թվականի դեկտեմբեր ամսին։

«31003․ ՀՀ ՆԳՆ կարիքի բավարարում» միջոցառման՝

«Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» 5129 հոդվածին՝ 5 310, 0 հազ դրամ՝ թվով 1 «ցանցային համակարգ» գնման առարկայի ձեռքբերմանը, որն անհրաժեշտ է ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության վարչական շենքի և հարակից տարածքի անվտանգության ապահովման բարելավման համար։

Այդ նպատակով ՀՀ ՆԳՆ և «Սմարթ Փրոքյուրնթ» ՍՊԸ-ի հետ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիմքով կնքվել է 05.11.2025թ. «ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Թ-40-1 ծածկագրով պայմանագիր։

Նշված գնման առարկաների և ծառայությունների ձեռքբերումները առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումներից կատարվող նվազեցումների հաշվին։

«31002․ ՀՀ ՆԳՆ շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառման՝

«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» 5113 հոդվածից նվազեցնել 28954,5 հազ դրամ՝ ի հաշիվ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժինների թվով 6 հերթապահ մասերում վերանորոգման աշխատանքների կրճատման/ ԳՄԱ ծածկագրեր՝ 45461100/22 , 45461100/23, 45461100/24, 45461100/26, 45461100/28, 45461100/29/։

3. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով հաստատված ժամանակացույցի` պարեկային ծառայության նյութատեխնիկական հագեցվածության ապահովման պահանջներից («Պարեկային ոստիկանության ծառայության և Օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ներդրում» ուղղության 3-րդ կետ), ՀՀ կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 1803-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարությունը և դրանից բխող 2024-2026 թվականների գործողությունների ծրագրով սահմանված` քրեական և համայնքային ոստիկանության զարգացման և այլն։

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կողմից։

5. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները․

«Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերում և եկամուտներում փոփոխություններ չեն առաջանա:

6. Ակնկալվող արդյունքը.

ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության և օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ներդրման նպատակով շենքային պայմանների բարելավում, տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացմանը ուղղված ծրագրի ամբողջական կատարում, ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գործունեության արդյունավետության բերելավում և նյութատեխնիկական հագեցվածության ապահովում։

ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն