ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԹԻՎ CAM 1002 06 D ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹյուՆ N 3-ի նախագծի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ–տնտեսական կայուն զարգացման ապահովման համատեքստում գյուղատնտեսության, մասնավորապես՝ ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացումը հանդիսանում է պետական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններից մեկը։ ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, հողօգտագործման արտադրողականության բարձրացումը և ժամանակակից ոռոգման տեխնոլոգիաների ներդրումը կարևոր նախապայմաններ են գյուղական համայնքների տնտեսական զարգացման և դիմակայունության ամրապնդման համար։

Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2020 թվականի ապրիլի 23-ին կնքված «Հայաստան–Ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացումը Արարատի և Արմավիրի մարզերում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) ֆինանսավորման համաձայնագիրը միտված է վերոնշյալ նպատակների իրագործմանը՝ համատեղելով ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը, ֆինանսական գործիքների ներդրումը և ներդրումային համապատասխան գործողությունները։

Ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրվել են մի շարք օբյեկտիվ գործոններ, որոնք էականորեն ազդել են նախատեսված գործողությունների իրականացման ժամանակացույցի վրա։ Ծրագրի գործնական իրականացումը փաստացի մեկնարկել է նախատեսված ժամկետներից ուշ, ինչի հետևանքով կրճատվել է Ծրագրի արդյունավետ իրականացման համար հասանելի ժամանակահատվածը։ Ծրագրի Օպերատորի կողմից միջազգային կարճաժամկետ փորձագետների հավաքագրման, պայմանագրավորման և մոբիլիզացիայի գործընթացները պահանջել են ավելի երկար ժամանակ, քան սկզբնապես նախատեսված էր, ինչը հետաձգել է մի շարք առանցքային վերլուծական և մեթոդաբանական աշխատանքների իրականացումը։

Բացի այդ, ջրային ոլորտում ևս արձանագրվել են օբյեկտիվ խնդիրներ․ երկրորդ օպերատորի պայմանագրային գործընթացը տևել է նախատեսվածից երկար, իսկ թիրախային տարածքներում ոռոգման ջրի սահմանափակ հասանելիությունը խոչընդոտել է դաշտային գործողությունների իրականացմանը։

Վերոնշյալ գործոններն անմիջականորեն ազդել են Ծրագրի հիմնական բաղադրիչների վրա, այդ թվում՝

- ֆերմերների համագործակցության ձևավորման և զարգացման,

- կոոպերատիվների և ֆերմերային խմբերի աջակցման,

- ինչպես նաև Ծրագրով նախատեսված ֆինանսական գործիքների (Համաֆինանսավորման դրամաշնորհներ, Գրավային հիմնադրամ, Կոոպերատիվների զարգացման հիմնադրամ, Հողերի կոնսոլիդացիայի հիմնադրամ) գործարկման վրա։

Ծրագրի հաջող իրականացման առանցքային նախապայմաններից առանձնակի կարևոր է Վեդիի ջրամբարի կառուցումը, որի միջոցով ՀՀ Արարատի մարզի թիրախային տարածքներում կապահովվի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի ճնշմամբ ջրամատակարարումը։

Վեդիի ջրամբարի շինարարական աշխատանքների ձգձգումը և համապատասխան ենթակառուցվածքների ոչ լիարժեք գործարկումն էական խոչընդոտ են հանդիսացել ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ներդրման, ցուցադրական տարածքների ստեղծման և ֆերմերների ներդրումային ակտիվության խթանման համար։

Վերոնշյալ պայմաններում ֆինանսավորման համաձայնագրի 3-րդ փոփոխությամբ առաջարկվող կարգավորումները, որով նախատեսվում է Ծրագրի իրականացման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 19-ը, իսկ մասհանումների վերջնաժամկետը՝ մինչև 2028 թվականի մարտի 31-ը, նպատակ ունեն ապահովելու Ծրագրի լիարժեք իրականացումը՝ հաշվի առնելով առկա օբյեկտիվ սահմանափակումները և իրականացման ընթացքում ձևավորված նոր իրողությունները։

Ծրագրի իրականացման ժամկետների երկարաձգումն անհրաժեշտ և նպատակահարմար է՝

- ապահովելու Ծրագրով նախատեսված բոլոր ներդրումային և ինստիտուցիոնալ բաղադրիչների ամբողջական իրականացումը, լիարժեք գործարկելու ֆինանսական գործիքները և ապահովելու դրանց կիրառումը թիրախային շահառուների կողմից,

- շարունակելու տեխնիկական աջակցության, ուսուցման և խորհրդատվության տրամադրումն անհրաժեշտ ծավալով և որակով,

- պահպանելու դոնորների ներդրումների արդյունավետությունը և Ծրագրի նկատմամբ շահառուների և գործընկերների վստահությունը։

Ֆինանսավորման համաձայնագրի 3-րդ փոփոխությամբ նախատեսվող կարգավորումները համահունչ են ոլորտային քաղաքական առաջնահերթություններին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ռազմավարական փաստաթղթերին, մասնավորապես՝ «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարության»-ը։