ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N 717-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշման մեջ՝ փոփոխելով ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի մասով սահմանված թույլտվության սահմանաչափը։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման համար պատվիրատու է սահմանված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, որի կողմից կնքվել է թիվ ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/22-2 պայմանագիրը՝ 123,600.0 հազար դրամով:

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիներ, մի շարք աշխատանքների կատարումից հետո պարզ են դարձել չներառված այլ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտությունը, ինչի պատճառով անհնար է դարձել աշխատանքների հետագա ընթացքը։ Նշված խնդիրների կարգավորման և դպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները պատշաճ և սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով՝ վերանայվել են ծավալաթերթ/թերությունների ակտը և նախահաշվային փաստաթղթերը, կազմվել լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշիվ,  որի արդյունքում պայմանագրի գինը ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) թույլատրվել է ավելացնել 82,378,225.8 ՀՀ դրամով կամ 66.6%-ով։ Որոշման հիմքով կնքվել է թիվ 2/2 համաձայնագիրը, որով պայմանագրի գինը դարձվել է 205,978,226.0 ՀՀ դրամ։

Աշխատանքների կատարման ընթացքում կրկին անհրաժեշտություն է առաջացել ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարելու որոշակի փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես՝ կապված տարածքի բարեկարգման, էլեկտրալուսավորության, ցանկապատման և այլ աշխատանքներում ծավալների փոփոխության հետ, ինչպես նաև անհրաժեշտություն է առաջացել լրացուցիչ աշխատանքների ավելացման, մասնավորապես՝ ջրահեռացման խողովակների, լուսատուների, բռնակների, բարդ փականների, պատուհանի ցանցերի տեղադրման, բնահողի հանման, բետոնե հենապատի իրականցման, կախովի առաստաղի իրականացման և այլ աշխատանքների մասով։

Կատարված վերոնշյալ փոփոխությունների արդյունքում Պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի արժեքը ավելանում է ևս 7,644,833.0 ՀՀ դրամով և կազմում է 213,623,059.0 ՀՀ դրամ, ինչը Պայմանագրի սկզբնական՝ 123,600,000․0 ՀՀ դրամ արժեքից ավել է 90,023,059.0 ՀՀ դրամով, կամ 72.8%ով (տե՛ս ստորև)։

«Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, համաձայնագիր թիվ 2/2 /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային/Պայմանագրային ընդհանուր տարբերություն /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161,100.331 | 123,600.0 | 82,378.226 | 7,644.833 | 251,123.39 | 213,623.059 | 90,023.059 | 72.8% |

Ելնելով վերոգրյալից և նպատակ ունենալով ապահովելու ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների պատշաճ կատարումը` Նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել Որոշմամբ Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների համար ամրագրված սահմանաչափը՝ այն դարձնելով 72.8%։

Հարկ է նաև նշել, որ նորոգվող դպրոցների մասով լրացուցիչ և/կամ փոխարինվող աշխատանքների կատարումը, Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, չի պահանջում նախագիծ և հետևաբար՝ շինարարության թույլտվություն։ Բացի այդ, ծավալների ավելացումը և/կամ համադրումը չի ենթադրում նաև կնքված պայմանագրերում տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել ՀՀ կառավարության մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում դպրոցների նորոգման աշխատանքների պատշաճ շարունակական իրականացումը ։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվի ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ամբողջականությունը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 717-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025-2026թթ-ի պետական մարմնի բյուջեում առաջանում է ծախսերի ավելացում 7,644.833 հազար դրամի չափով, որը կֆինանսավորվի 1236 ծրագրի 32004 միջոցառման շրջանակներում։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: