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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

	1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	29.07.2026թ.

	
	 № 01/9/20494-2026

	1. Առաջարկում ենք Նախագծի հիմնավորումներում ներկայացնել նվազեցվող 1049-11016 միջոցառման «այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածով նախատեսված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ հատվածի հողերի օտարման գծով ազատ միջոցների (300.0 մլն դրամ) ձևավորման հանգամանքները, հստակեցնել նվազեցման ազդեցությունը միջոցառման արդյունքների վրա (Հողերի օտարման 90% ավարտվածության վրա), ինչպես նաև ներկայացնել տեղեկատվություն նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման բացակայության վերաբերյալ։












2. Խմբագրական բնույթի թերությունների վերաբերյալ առաջարկում ենք Նախագծի 6-րդ հավելվածով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումների հավելվածից հանել 1049-11012 միջոցառումը, քանի որ այն հանդիսանում է ուղիղ վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի ներգրավման անհրաժեշտությունը բացակայում է, միաժամանակ խմբագրելով 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ հավելվածներում ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի ֆինանսական ցուցանիշները:
Բացի այդ, առաջարկում ենք 4-րդ և 5-րդ հավելավածներում լրացնել 1049-11012 միջոցառմամբ առաջարկվող հողերի օտարման գծով արդյունքային ցուցանիշներ:  
	1. Ընդունված է:
2026 թվականի համար 1049-11016 միջոցառման «այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածով նախատեսված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ հատվածի հողերի օտարման գործընթացը ընթանում է, հաստատվել է պլանավորված թվով 88 հողամասերի օտարման գործընթացը, որից թվով 20 հողամասերի օտարման գործընթացը կավարտվի 2027թվականի սկզբին և համապատասխան վճարումները նույնպես կիրականացվեն 2027թվականի 1-ին եռամսյակում: Արդյունքում վերոնշյալ ծրագրի համար 2026թ պետական բյուջեում հատկացված միջոցներից 300.0 մլն դրամ կվերաբաշխվի և կավելացվի «Ճանապարհային  ցանցի բարելավում» թիվ 1049 ծրագրի բյուջետային ծախսերի 04.05.01.08 գործառնական դասակարգման «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Տ4 Քաջարան Ագարակ 32 կմ  ծրագրի «այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածին, որի շրջանակներում առաջացել է հողերի օտարման համար վերոնշալ գումարի ավելացումը:
2. [bookmark: _GoBack]Ընդունված է և խմբագրված:








