                                                                                                                                                                                                 Հավելված N 2
                                                                                                                                                              ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

                                                                                                                                                                      նոյեմբերի 5-ի N         - Ն որոշման
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
 ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ ԾՐԱԳԻՐ
Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է 7 տարվա ընթացքում (սկսած 2026 թվականի աշնանից)՝ հետևյալ հիմնական փուլերով։
Պատասխանատու և համագործակցող մարմինների դերաբաշխումը սահմանված է N 1 հավելվածի 4-րդ բաժնում։
	Ժամանակա­
հատված
	Հիմնական միջոցառումներ
	Ակնկալվող արդյունքներ
	Պատասխանատու / համակատարող

	1-ին տարի
	Մեկնարկել հրավիրյալ գիտնականների ծրագիրը, հիմնել առաջին լաբորատորիան, մեկնարկել առաջին հետազոտական նախագիծը և ուսումնական ծրագիրը
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 1
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 0
· Գիտական հրապարակումներ - 2
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 0
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 2
· Դասավանդված դասընթացներ - 3
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 15
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 0
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 0
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն -80%
	ՀՀ ԿԳՄՍՆ՝ պատասխանատու մարմին, ՀՀ ԲԿԳԿ՝ գործառնական մարմին, 
բա-ԳԻՆ/ARCS.ai՝ ծրագրի օպերատոր, համապատասխան գործընկեր բուհեր (համաձայնությամբ)

	2-րդ տարի
	Ստեղծել երկրորդ լաբորատորիան, ապահովել հրավիրյալ գիտնականների ծրագրի լիարժեք գործարկումը, կազմակերպել առաջին միջազգային գիտաժողովը, մեկնարկել երկրորդ հետազոտական նախագիծը և ծրագրի հանրայնացումը
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 3
· Գիտական հրապարակումներ - 3
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 4
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 13
· Մշտական գիտական հաստիքներ - 1
· Դասավանդված դասընթացներ - 13
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 25
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 12
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն -85%

	ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԲԿԳԿ, բա-ԳԻՆ/ARCS.ai, համապատասխան գործընկեր բուհ և ծրագրում ներգրավված այլ գործընկերներ (համաձայնությամբ)

	3-րդ տարի
	Ապահովել անձնակազմի ամբողջական համալրումը, ընդլայնել միջազգային համագործակցությունները (տարեկան 2 գիտաժողով)
Ծրագրի անկախ միջանկյալ գնահատում
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 2
· Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում - 1
· Գիտական հրապարակումներ - 3
· Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 1
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 2
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 12
· Մշտական գիտական հաստիքներ - 1
· Դասավանդված դասընթացներ - 12
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 32
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 11
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 85%
· Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 1
	ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԲԿԳԿ, ARCS.ai, գործընկեր բուհեր (համաձայնությամբ)

	4-րդ տարի 
	Ներդնել նոր մասնագիտացված դասընթացներ, ամրապնդել միջազգային գործընկերությունները և ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսավորում
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 2
· Գիտական հրապարակումներ - 3
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 2
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 10
· Մշտական գիտական հաստիքներ - 1
· Դասավանդված դասընթացներ - 15
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 40
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 13
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 90%
· Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 1
	ARCS.ai, գործընկեր բուհեր, ՀՀ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԲՏԱԲՆ՝ իր գործառույթների շրջանակում (համաձայնությամբ)

	5-րդ տարի
	Ներդնել նոր մասնագիտացված դասընթացներ, ամրապնդել միջազգային գործընկերությունները և ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսավորում
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 2
· Գիտական հրապարակումներ - 4
· Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 1
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 2
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 12
· Դասավանդված դասընթացներ - 17
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 48
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 15
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն -95%
· Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 3
	ARCS.ai, գործընկեր բուհեր, ՀՀ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԲՏԱԲՆ՝ իր գործառույթների շրջանակում (համաձայնությամբ)

	6-րդ տարի
	Ներդնել նոր մասնագիտացված դասընթացներ, ամրապնդել միջազգային գործընկերությունները և ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսավորում
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 11
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 9
· Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում - 2
· Գիտական հրապարակումներ - 16
· Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 2
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 11
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 52
· Մշտական գիտական հաստիքներ - 3
· Դասավանդված դասընթացներ - 73
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 52
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 18
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն -95%
· Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 4
	ARCS.ai, գործընկեր բուհեր, ՀՀ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԲՏԱԲՆ՝ իր գործառույթների շրջանակում (համաձայնությամբ)

	7-րդ տարի
	Ապահովել հիմնադրամի ամբողջական ներուժի օգտագործումը, միջազգային կազմակերպու–թյունների հետ պաշտոնական համագործակցության հուշագրերի ստորագրումը, կայուն դրամաշնորհային ֆինանսավորման հոսքերը և ծրագրի համապարփակ անկախ վերջնական գնահատումը
	· Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 14
· Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 10
· Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում - 2
· Գիտական հրապարակումներ - 20
· Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 2
· Հետդոկտորական հետազոտողներ - 12
· Հրավիրյալ գիտնականներ - 60
· Մշտական գիտական հաստիքներ - 3
· Դասավանդված դասընթացներ - 90
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 56
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 8
· Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 10
· Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 100%
· Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 5
	ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԲԿԳԿ, բա-ԳԻՆ/ARCS.ai, ՀՀ ԲՏԱԲՆ, գործընկեր բուհեր և միջազգային գործընկերներ (համաձայնությամբ)


Ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական և մասնավոր միջոցների հաշվին՝ N 1 հավելվածի 8-րդ բաժնով սահմանված ֆինանսավորման մոդելին համապատասխան։
                                               ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
                                                 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

                                                                         ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

            Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
