Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2019 թ.

________  _____-ի  N     -Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Ոլորտը/ Բաղադրիչը | Թիրախը | Միջոցառումները | Կատարող | Համա-կատարող | Ժամկետներ | Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները | Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատարո-ղական ցուցանիշի հետ | Միջոցառումների իրականացման ռիսկերը | Միջոցառումների իրականացման ռիսկերի մեղմացման գործողությունները | Հղում ՀՀ կառավարության ծրագրի համապատսախան կետին | Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1․ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Մակրոտնտեսական ու բյուջետային ցուցանիշների կանխատեսում | 1. Մոդել(ներ)ի վերջնական տարբերակների մշակում, ներդրում ՖՆ-ում և ամբողջական գործարկում | 1.1 DSGE մոդել(ներ)ի վերջնական տարբերակների մշակում | ՖՆ | - | 2019թ․ դեկտեմբեր | Հարկաբյուջետային քաղաքականության վերլուծության և միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումների համար արդիական գործիքակազմի առկայություն | ԿՑ-14 | - Տեխնիկական ապահովման (ծրագրեր և հզոր համակարգիչներ) ռիսկ - Մոդելների տեղայնացման ռիսկեր - Պատրաստված կադրերի արտահոսք և համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների պակաս | - Տեխնիկական վերազինում - Աշխատողների վերապատրաստում (անհրաժեշտության դեպքում նոր տեխնիկական աջակցության ներգրավման միջոցով) և համալրում նոր որակավորված մասնագետներով - Աշխատողների խրախուսում | - | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 1.2 DSGE մոդել(ներ)ի ներդրում և ամբողջական գործարկում |  |  | 2020-2023թթ․ | Նոր գործիքակազմի ներդրում և օգտագործում բյուջետային գործընթացում, տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցության առավել համապարփակ և ճշգրիտ գնահատականներ և վերլուծություններ |  |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում (անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվի նոր տեխնիկական աջակցության շրջանակներում) |
|  | 2. Մակրոհիմնարարների և հարկաբյուջետային կանոնների հիման վրա ծրագրված և փաստացի իրականացված հարկաբյուջետային քաղաքականության միջև շեղումների ազդեցությունների գնահատում | 2.1 Ծրագրված և փաստացի իրականացված հարկաբյուջետային քաղաքականության միջև շեղումների բացահայտում և ազդեցությունների գնահատում |  |  | 2020-2023թթ․ | Մակրոտնտեսական մակարդակում հարկաբյուջետային ռիսկերի բարելավված գնահատականներ: Տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության՝ ծրագրվածից շեղումների ազդեցությունների գնահատականներ |  |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 3. Համապատասպան որակավորում և հմտություններ ունեցող կադրերի ապահովում | 3.1. Կադրերի որակավորման բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  | 2019-2023 թթ. | Համապատասխան որակավորում և հմտություններ ունեցող կադրերի առկայություն |  | - Մասնավոր հատվածի համապատասխան մասնագետների համեմատ ոչ մրցունակ վարձատրության հետևանքով որակավորված կադրերի արտահոսք - Համապատասխան որակավորում ունեցող նոր կադրերի ներգրավման դժվարություններ | - ՀՀ ՖՆ-ում վերլուծական կարողություններ պահանջող քաղաքականություն մշակող ստորաբաժանումների և տեխնիկական կարողություններ պահանջող ստորաբաժանումների հաստիքների մակարդակների և վարձատրության տարբերակում - Պարգևատրման և այլ միջոցներով խրախուսում - Համապատասխան մասնագետներ պատրաստող ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցություն |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում (անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվի նոր տեխնիկական աջակցության շրջանակներում) |
| 2 Հարկաբյուջետային ռիսկերի հաշվետվողականություն | 4. Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման գործառույթի բարելավում | 4․1 Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման ծածկույթի ընդլայնում, մեթոդաբանության կատարելագործում | ՖՆ | - | 2020-2023թթ․ | - Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատումները ներառում են ֆիսկալ ռիսկերի աղբյուրների ընդլայնված շրջանակը - Ֆիսկալ ռիսկերի կատարելագործված մեթոդաբանություն | ԿՑ-10 | Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման գործառույթի իրականացման համար համապատասխան պետական կառավարման և լիազոր մարմինների հետ համագործակցության հնարավոր ձախողում | Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման համար մեթոդաբանութունների կիրառման շարունակություն,ֆիսկալ ռիսկերի կառավարման ճանապարհային քարտեզի իրագործման նպատակով համապատասխան պետական կառավարման և լիազոր մարմինների հետ աշխատանքային հանդիպումների շարունակություն | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ 6-րդ և 7-րդ պարբերություններ | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  | 5. Ֆիսկալ ռիսկերը գնահատող մասնագետների վերլուծական կարողությունների զարգացում | 5․1 Կարողությունների զարգացում |  |  |  | Ֆիսկալ ռիսկերը գնահատող բարելավված վերլուծական կարողություններ ունեցող մասնագետներ |  | Անհրաժեշտ ամբողջ տեխնիկական աջակցությունը ստանալու մասով հնարավոր ձախողումներ | Ֆիսկալ ռիսկերի գնահատման համար գործող մեթոդաբանության կիրառման շարունակություն |  |  |
| 2․ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Պետական եկամուտների քաղաքականություն | 6. Տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունների և հնարավորությունների հիման վրա հարկային միջավայրին ներկայացվող կարիքների գնահատում | 6․1 Տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունների ու հնարավորությունների հիման վրա հարկային համակարգի հետագա բարեփոխումների ուղղությունների նախանշում | ԷՆ | ԲՏԱՆ ՇՄՆ ՏԿԵՆ | 2020թ. մայիս | - Հարկային համակարգի հետագա բարեփոխումների ուղղությունները նախանշված են | ԿՑ-3, ԿՑ-19, ԿՑ-20 | Տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունների և հնարավորությունների հիման վրա հարկային միջավայրին ներկայացվող կարիքների ոչ ճիշտ գնահատում։ | Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ 1-ին պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 7. Հարկային արտոնությունների կիրառության շրջանակի կրճատում | 7.1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | ՖՆ | - | 2020-2023թթ․ | - Ցածր արդյունավետություն ունեցող և հասցեականություն չունեցող հարկային արտոնությունները վերացված են |  | Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում | Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ 2-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 8․ Շրջանառության հարկի գծով հարկային բեռի վերանայում | 8․1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | ՖՆ | - | 2020-2023թթ. | Իրականացվող ուսումնասիրությունների արդյունքում շրջանառության հարկի բեռը վերանայված է |  | Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում | Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ 1-ին պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 9․ Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման գործարքների փաստաթղթավորման հետ կապված խնդիրների կարգավորում | 9․1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | ՖՆ | - | 2021թ. դեկտեմբեր | - Գործարքների փաստաթղթավորման հետ կապված խնդիրները կարգավորված են |  | Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում | Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 1-ին, 13-րդ պարբերություններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 10. Տեսանելի հարստության կամ ունեցվածքի համարժեք հարկում | 10․1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | ՖՆ | - | 2020թ. դեկտեմբեր | - Տեսանելի հարստության կամ ունեցվածքը հարկվում է համարժեք |  | Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում | Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 3-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 11․ Տնտեսական շարժառիթների հիման վրա գործող՝ եկամուտների հայտարարագրման համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում | 11․1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | ՖՆ | - | 2021թ. դեկտեմբեր | - Տնտեսական շարժառիթների հիման վրա գործող՝ եկամուտների հայտարարագրման համակարգի ներդրման իրավական հիմքերն ապահովված են |  | Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում | Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 3-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4. Եկամուտների վարչարարության թափանցիկություն և համապատասխանություն | 12. Հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատում | 12.1. Երեք խոշոր հարկատեսակների գծով (ԱԱՀ, շահութահարկ, եկամտային հարկ) հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատում | ՖՆ | - | 2019-2023թթ․ | - Երեք խոշոր հարկատեսակների գծով (ԱԱՀ, շահութահարկ, եկամտային հարկ) հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատման մեթոդաբանության առկայություն, - Երեք խոշոր հարկատեսակների գծով (ԱԱՀ, շահութահարկ, եկամտային հարկ) հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատականներ | - | Հարկային ճեղքի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության անհասանելիություն | Համապատասխան գերատեսչություններից տեղեկատվության ստացման գործընթացի իրավական կարգավորում | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 6-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  | 13․ Հանրային ֆինանսների թափանցիկության ապահովման նպատակով բյուջեից վերադարձվող հարկերի գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում | 13․1 Եռամսյակային պարբերականությամբ պետական բյուջեից վերադարձված հարկերի գումարների վերաբերյալ տվյալների հրապարակում | ՊԵԿ | ՖՆ | 2019-2023թթ․ | - Հրապարակված համապատասխան տեղեկատվություն | ԿՑ-9 | Պետական բյուջեից վերադարձված հարկերի գումարների վերաբերյալ տվյալները ժամանակին չեն հրապարակվում | Կատարման հստակ ժամկետների սահմանում | 3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, վերջին պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 14․ Ստվերային տնտեսության ծավալների շարունակական կրճատում, արտոնյալ հարկ վճարողների բացառում | 14․1 Երրորդ անձանց տեղեկությունների ստացման և արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնում | ՊԵԿ | - | 2019-2023թթ․ | - Հարկային ստվերի կրճատում - Արտոնյալ կարգավիճակ ունեցող հարկ վճարողների բացառում և բոլոր հարկ վճարողների համար գործունեության հավասար հարկային միջավայրի ստեղծում | ԿՑ-3, ԿՑ-19, ԿՑ-20 | Գործառնական և ֆինանսական | Համագործակցություն ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ և ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցների ներգրավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 6-րդ պարբերություն |  |
|  | 15․ Հարկ վճարողների կողմից հարկային պարտավորությունների ամբողջ ծավալով և ժամանակին հայտարարագրման ու կատարման ապահովում | 15․1 Հարկային մարմնի վերլուծական և հսկողության գործիքների արդիականացում և կարողությունների զարգացում | ՊԵԿ | - | 2019-2023թթ․ | - Հարկային մարմնի աշխատակազմը ունի հարկային օրենսդրությունը կիրարկելու համար անհրաժեշտ կարողություններ - Առկա է վերանայված և մշտապես կատարելագործվող հարկային հսկողության գործիքակազմ |  | Ռիսկերի կառավարման ծրագրերը չեն հասցեագրում եկամուտների հավաքագրման համակարգի բոլոր ասպեկտները | Ռիսկերի կառավարման ծրագրերի շարունակական կատարելագործում՝ եկամուտների հավաքագրման ողջ գործընթացն ընդգրկելու համար | 8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 7-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
| 3․ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱԶՄՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ծրագրային բյուջետավորում և ռազմավարական պլանավորում | 16․ 2023թ․ պետական բյուջեում ներառված բոլոր բյուջետային ծրագրերի նպատակներն ու արդյունքային ցուցանիշները համապատասխանում են գործող ոլորտային ռազմավարություններին և ծածկում են բյուջետային եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ենթադրող բոլոր գործող ռազմավարությունները | 16․1․ Բյուջետային ծրագրերի վերանայում/մշակում՝ առկա ռազմավարական փաստաթղթերով իրականացվող քաղաքականությունների հետ համապատասխան | ՖՆ | ՊՄ-ներ | 2020-2022թթ․ | - Համապատախանության վերաբերյալ գնահատկանի առկայություն, - 2023թ․ պետական բյուջեում ներառված բոլոր ծրագրերը համապատասխանեցված են գործող ռազմավարություններին - 2023թ բյուջետային ծրագրերը ամբողջությամբ ծածկում են բյուջետային եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ենթադրող բոլոր գործող ռազմավարությունները - 2023թ․ պետական բյուջեում ներառված բոլոր ծրագրերը (բացառությամբ վարչական բնույթի ծրագրերից) ունեն ծրագրի անձնագրեր, որոնք 2023թ․ պետական բյուջեի նախագծին կից ներկայացվում են ՀՀ ԱԺ | ԿՑ-2, ԿՑ-4, ԿՑ-5, ԿՑ-8, ԿՑ-16, ԿՑ-17 | - Բյուջետային ծրագրերի վերանայման/մշակման համար ոչ բավարար որակյան կադրեր - Իրավական ակտերի մաշակման հնարավոր ձախողում | - Որակյալ մասնագետների ներգրավում, - Փորձագենների ներգրավում - Շարունակել կիրառել օրենսդրությամբ դեռևս գործող մեթոդաբանությունը | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ պարբերություններ | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 16․2 ԾԲ ներկայիս մեթոդաբանության և դրա կիրարկման հետ կապված գործնական խնդիրների վերհանում և կարգավորում | ՖՆ | - | 2020-2022թթ․ | - ԾԲ մեթոդաբանության և դրա կիրառության հետ կապված առկա բացերի և խնդիրների ուսումնասիրության հաշվետվության առկայություն - ԾԲ մեթոդաբանության և դրա կիրառության բարելավաման միջոցառումների ցանկի և ժամանակացույցի առկայություն - ԾԲ մեթոդաբանության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացված են միջոցառումների ժամանակացույցին համապատասխան |  |  |  |  |  |
|  |  | 16․3․ Մարդկային ռեսուրսների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ | ՖՆ | - | 2020-2023թթ․ | - ԾԲ ներդրված համակարգի պահանջներին համարժեք՝ առկա մարդկային ռեսուրսների գծով ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման հաշվետվություն(ներ) - Կարողությունների զարգացման արդիական ծրագրի առկայություն - Կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացված են հաստատված ծրագրին համապատասխան |  | Վերապատրաստման դասընթացները չեն տրամադրում անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ մասնագետներին | Անհրաժեշտ հմտություններով վերապատրաստողների ներգրավում |  |  |
|  | 17․ 2023թ բյուջետային տարվա ավատի դրությամբ բյուջետային ծրագրերի համար պատասխանատու բոլոր պետական մարմիններում առկա է բյուջետային ծրագրերի գնահատման կանոնավոր գործընթաց | 17․1․ Բյուջետային ծրագրերի գնահատման ուղեցույցների մշակում | ՖՆ | - | 2022թ․ դեկտեմբեր | - Բյուջետային ծրագրերի գնահատման հայեցակարգը առկա է - Բյուջետային ծրագրերի գնահատման ուղեցույցները մշակված են |  | Բյուջետային ծրագրերի գնահատման գործառույթի համար համապատասխան անձնակազմի բացակայություն | - Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում, - Առկա մասնագետների վերապատրաստում | 3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 1-ին պարբերություն 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ, 3-րդ պարբերություններ | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 17․2․ Բյուջետային ծրագրերի կանոնավոր գնահատման գործընթացի ներդրում | ՖՆ | ՊՄ | 2023թ. դեկտեմբեր | - Բյուջետային ծրագրերի գնահատման գործառույթների ներդրման ժամանակացույցի և միջոցառումների առկայություն - 2023թ․ բյուջետային տարվա ավարտի դրությամբ բյուջետային ծրագրերի համար պատասխանատու յուրաքանչյուր պետական մարմնում առկա է ծրագրերի գնահատման կանոնավոր գործընթաց - 2023թ․ բյուջետային տարվա ավարտի դրությամբ բյուջետային ծրագրերի համար պատասխանատու յուրաքանչյուր պետական մարմնի կողմից իրականացվող առնվազն 1 բյուջետային ծրագիր փորձնական կարգով գնահատված է հաստատված ուղեցույցներին համապատասխան |  |  |  |  |  |
| 6. ՄԺԾԾ գործընթաց, բյուջետային կարգապահություն և թափանցիկություն | 18․ Պետության պարտադիր պարտավորություններից բխող ծրագրերը/միջոցառումները նույնականացված և հաշվառված են | 18․1 Պետության պարտադիր պարտավորություններից բխող ծրագրերի/ միջոցառումների նույնականացում և հաշվառում | ՖՆ | ՊՄ-ներ | 2021թ․ դեկտեմբեր | - Համապատասխան մեթոդաբանությունը առկա է - Ընթացակարգերը մշակված են - 2022 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում պետության պարտադիր պարտավորությունները նույնականացված և հաշվառված են |  | - Որոշ ՊՄ-ներում պարտադիր և հայեցողական ծախսերը ճիշտ չեն տարանջատված | - ՖՆ-ի կողմից մեթոդական օժանդակության տրամադրում | 3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 7-րդ պարբերություն, 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ, 3-րդ պարբերություններ | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  | 19. ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեի կազմման միասնական գործընթացի ներդրում | 19.1․ ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեի կազմման մեկ միասնական գործընթացի ապահովման համար իրավական հիմքերի ստողծում և մեթոդաբանության մշակում | ՖՆ | - | 2021թ. | - ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեի կազմման աշխատանքներն իրականացվում են մեկ միասնական գործընթացով |  | - ՀՀ ՊՄ-ները չեն հասցնում ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում իրականացնել իրենց վերապահված պարտականությունները համապատասխան կարողությունների բացակայությամբ պայմանավորված | - ՖՆ-ի և/կամ փորձագետների կողմից համապատասխան աջակցության տրամադրում |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  | 20․ Պարզեցված բյուջեն և բյուջեի կատարման մասին պարզեցված հաշվետվությունները առկա են և հասանելի են հանրության համար | 20․1 Պետական բյուջեի և պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության պարզեցված տարբերակի մշակում և հանրայնացում | ՖՆ | - | 2021թ. ՀՀ պետական բյուջեն ընդունվելուց հետո մեկամսյա ժամկետում (Պարզեցված բյուջեի հրապարակում) | - 2021 թվականի պարզեցված բյուջեն և բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները հրապարակված են ՀՀ ՖՆ պաշտոնական կայքում - Պարզեցված բյուջեի և բյուջեի կատարման մասին պարզեցված հաշվետվությունների վերաբերյալ ՔՀԿ-ների հետ կազմակերպվել են քննարկումներ (տարեկան առնվազն 2 անգամ) |  | - Պարզեցված բյուջեն հասանելի և ընկալելի չէ հասարակության անդամների լայն շրջանակնի համար տակ ընթացակարգեր սահմանված չեն | - ՖՆ-ի կողմից պարզեցված բյուջեի վերաբերյալ մասնագիտական պարզաբանությունների տրամադրում | 3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 7-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  |  |  |  | 2021թ. (Պարզեցված բյուջեի հաշվետվության հրապարակում) |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Քաղաքացիական հասարակության կառույցներն ավելի գործուն մասնակցություն ունեն բյուջետային գործընթացում | 21.1.Բյուջետային հայտերի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրայնացում | ՊՄ-ներ | - | 2020-2023թթ. | - ՀՀ պետական մարմինների բյուջետային հայտերը տեղադրված են վերջիններիս ինտերնետային կայքերում և հասանելի են ՔՀԿ-ների համար |  | - ՀՀ պետական մարմինները բյուջետային հայտերը սահմանված ժամկետում չեն տեղադրել իրենց ինտերնետային կայքերում կամ դրանք հասանելի չեն ՔՀԿ-ների համար | - ՀՀ վարչապետի կողմից համապատասխան հանձնարարական տրամադրում | 3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 7-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 21.2. Բյուջետային հայտերի շուրջ ՔՀԿ-ների հետ քննարկման հարթակ(ներ)ի ձևավորում | ՊՄ-ներ | - | 2020-2023թթ. | - ՀՀ պետական մարմինները ունեն բյուջետային հայտերը ՔՀԿ-ների հետ քննարկելու հարթակներ - ՀՀ պետական մարմինների բյուջետային հայտերը ներառում են ՔՀԿ-ների հետ հայտերի շուրջ իրականացված քննարկումների արդյունքները |  | - ՊՄ-ները խուսափում են իրենց բյուջետային հայտերը քննարկել ՔՀԿ-ների հետ կամ չեն ընդունում վերջիններիս կողմից ներկայացվող առաջարկությունները | - ՀՀ վարչապետի կողմից համապատասխան հանձնարարական տրամադրում |  |  |
| 7․ Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացում | 22. 2023 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների հաշվարկման (ծախսակազմման) գործընթացներն իրականացվում են միասնական ավտոմատացված համակարգի միջոցով | 22.1 Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազման ավտոմատացված համակարգի փուլային ներդրում | ՖՆ | - | 2021թ․ ՀՀ պետական բյուջեի կատարման հաշվետությունը ընդունվելուց հետո մեկամսյա ժամկետում հուլիս | - Բյուջետային ծրագրերի ծախակազմման ավտոմատացված համակարգը փորձարկված է և պարտրաստ է ներդրման - 2023թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմումներն իրականացվել են ծախսակազմման ավտոմատացված համակարգի միջոցով |  | - Բյուջետային ծրագրերի ծախսերի ավտոմատաված համակարգի ոչ բավարար որոկ | - Դիմել ծագիրը սպասարկող կազմակերպությանը, թերությունները վերացնելու համար, - Սպասարկող կազմակերպության կողմից պարբերաբար հսկողության իրականացում, թերությունների վերհանում և վերացում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ պարբերություն | ՀՀ պետական բյուջե՝ 72 մլն. դրամ |
| 4․ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Բյուջեների կատարման հաշվետվություններ | 23. Ծրագրային դասակարգմամբ ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունների կազմում | 23․1 Բյուջետային հաշվետվությունների էլեկտրոնային համակարգի համապատասխանեցում ծրագրային բյուջետավորման պահանջներին | ՖՆ | - | 2019թ. դեկտեմբեր | Ծրագրային դասակարգմամբ ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունների առկայություն | ԿՑ-8, ԿՑ-28 | - ԲԳԿ-երի կողմից ստացված հաշվետվություններում հիմնական կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ ոչ բավարար տեղեկատվության ստացում | - ԲԳԿ-ների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններում հիմնական կատարողական ցուցանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության, վերլուծական և համապատասխան այլ հնարավորությունների վերաբերյալ ցուցումների տրամադրում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | ՀՀ պետական բյուջե՝ 28 մլն. դրամ |
| 9. Ծախսերի ապառքների մշտադիտրկում և կառավարում | 24. Ծախսերի ապառքների հաշվառում և մշտադիտարկում | 24.1 Ծախսերի ապառքների հաշվառում | ՖՆ | ՊՄ | 2020-2023թթ․ | - ՀՀ հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինները իրականացնում են ծախսերի գծով ապառքների հաշվառվում, - Ապառքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում | ԿՑ-22 | - Պետական մարմինները ՖՆ են ներկայացվում ծախսերի ապառքների վերաբերյալ ոչ հստակ տեղեկատվություն | - Պետական մարմինների ղեկավարների կողմից ծախսերի ապառքների նկատմամբ հսկողության իրականացում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. Աշխատավարձի ֆոնդի հսկողություններ | 25. Անձնակազմի գրանցումների և աշխատավարձի ֆոնդի տվյալների համադրում և փոփոխությունների իրականացում հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվական համակարգի միջոցով | 25․1 Մարդկային ռեսուրսների բազայի/տվյալները հաշվապահական հաշվառման էլեկտրոնային ծրագրի մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի մշակում | ՊՄ | ՔԾԳ | 2020-2023թթ․ | - Մարդկային ռեսուրսների բազայի/տվյալները հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվական ծրագրի մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է | ԿՑ-23 | Անձնակազմի գրանցումների և աշխատավարձի ֆոնդի տվյալները չեն համադրում ՀԾ կամ այլ տեղեկատվական համակարգի միջոցով | - Հաշվապահական հաշվառման ծրագրի/ՀԾ մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի ներդրաման հստակ ժամանակացույցի սահմանում և հսկություն | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 5-րդ պարբերություն | ՀՀ պետական բյուջե (ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի յուրաքանչյուր ՊՄ-ի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում) |
|  |  | 25․2 Համակարգի ներդրում և սպասարկում |  |  |  | - Համակարգը ներդրված է և անձնակազմի գրանցումների և աշխատավարձի ֆոնդի տվյալների հետ կապված բոլոր գործընթացները իրականացվում են համակարգի միջոցով |  |  |  |  |  |
|  | 26. Աշխատավարձի աուդիտի իրականացում | 26․1 Ներքին աուդիտի կողմից աշխատավարձի աուդիտի իրականացում | ՖՆ | ՊՄ, ՔԾԳ | 2021-2023թթ․ | - Տվյալների փոխանցման և համադրաման թերությունները բացահայտված են Հաշվետվություններում ներկայացված են առաջարկություններ աշխատավարձերի հսկողության իրականացման վերաբերյալ |  | - Աշխատավարձի աուդիտ չի իրականացվում | - ՊՄ-ների ներքին աուդիտի ստորաբաժանումները իրենց տարեկան ծրագրով նախատեսում են աշխատավարձի աուդիտի իրականացում |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 27. Աշխատավարձի և դրան հավասարեցվող վճարումների հաշվարկման հաշվետվողականության ապահովում | 27.1 Աշխատողներին իրենց ստացած աշխատավարձի և դրան հավասարեցվող վճարումների հաշվարկման և ստացված եկամուտների վերաբերյալ տվյալների ծանուցում | ՖՆ | ՊՄ, ՔԾԳ | 2021-2023թթ․ | - Աշխատողները յուրաքանչյուր ամիս ստանում են տեղեկատվություն նախորդ ամսվա ընթացքում ստացած եկամուտների հաշվարկման և վճարման վերաբերյալ |  | - Աշխատողները էլ-փոստով չեն ստանում իրենց ստացած եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն | - Ներդրված ՀԾ ծրագրի մոդիֆիկացում |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Պետական պարտքի կառավարում | 28. «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի բարելավում | 28․1 «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցում միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից կիրառվող չափանիշներին | ՖՆ | - | 2022թ. դեկտեմբեր | - «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում կիրառվող սահմանումների («պետական պարտք» և «կառավարության պարտք») հստակեցման միջոցով պարտքի վիճակագրության բարելավում | ԿՑ-13 | ՀՀ ԱԺ չի ընդունում «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ մասին օրենքի նախագիծը | ՀՀ Աժ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծի վերախմբագրում | 1-ին գլուխ, 2-րդ կետ, 3-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 29. ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի փոխարժեքի ռիսկի մեղմում | 29․1 Յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեում ներքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին դեֆիցիտի ֆինանսավորման կշռի ավելացում |  |  | 2023թ. դեկտեմբեր | - Պետական բյուջեում ներքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին դեֆիցիտի ֆինանսավորման կշիռը կազմում է առնվազն 50.0% |  | Պետական գանձապետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկի նվազում, ֆինանսական շուկայում տատանողականություն | Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացում |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում | 30. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկում | 30․1 ՖՆ-ի կողմից հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման իրականացում | ՖՆ | - | 2019-2023թթ. | - ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին (ՀՀՀՀՍ) համապատասխանող ֆինանսական հաշվետվություններ | ԿՑ-29 | - Բոլոր կազմակերպու-թյունների ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկ-ման իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատակից-ների ոչ բավարար թվաքանակ - Որոշ կազմակերպու-թյունների կողմից հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցում կատարած չլինելը | - Համապատասխան հմտություններ ունեցող աշխատակիցներով համալրում - Անցումն ապահովելու նպատակով հանձնարարականի տրամադրում լիազոր մարմիններին | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 30․2 Մեթոդաբանության վերանայում (ըստ անհրաժեշտության) |  |  |  | - Բարելավված կանոնակարգող դաշտ |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.3 Հանրային հատվածի կազմակերպությունների գլխավոր հաշվապահների որակավորման գործընթացի իրականացում | ՖՆ | - | 2020-2023թթ․ | - Որակավորում ստացված հանրային հատվածի կազմակերպությունների գլխավոր հաշվապահներ |  | - Գլխավոր հաշվապահների որակավորման գործընթացի ձախողում | - Հստակ սահմանել որակավորման անցկացման ընթացակարգ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 31. Նախարարությունների մակարդակով միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում | 31․1 Ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբման մեթոդաբանության մշակում | ՖՆ | - | 2022-2023թթ. | - Համախմբման մեթոդաբանությունը առկա է | ԿՑ-29 | - Որոշ կազմակերպու-թյունների կողմից հանրային հատվածի հաշվապահա-կան հաշվառման նոր համակարգին անցում կատարած չլինելը - Համախմբման իրականացման նպատակով միասնական համակարգչային ծրագրի մշակման կամ ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կարողությունների բացակայությունը | - Անցումն ապահովելու նպատակով հանձնարարա-կանի տրամադրում լիազոր մարմիններին - Այլ երկրներում նման ծրագրերի կիրառման արդյունավետության ուսումնասիրություն և փորձի փոխանակում |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 31․2 Համախմբման իրականացման նպատակով միասնական համակարգչային ծրագրի մշակում կամ ձեռքբերում |  |  |  | - Համախմբման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիր |  |  |  |  |  |
|  |  | 31․3 Նախարարությունների մակարդակով միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում |  |  | 2023թ․ դեկտեմբեր | - Նախարարությունների մակարդակով ներկայացվում են միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ |  |  |  |  |  |
| 7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Կորպորատիվ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի գործունեության կարգավորում | 32. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության նկատմամբ հանրային վերահսկողության համակարգի ներդրում | 32․1 Անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական դաշտի ամբողջականացում | ՖՆ | - | 2020-2021թթ. | - Ոլորտների կարգավորման ու դրանց նկատմամբ վերահսկողության նոր՝ մասնագիտացված կառույցներ-հանրային վերահսկողության խորհուրդ մոդել, - աուդիտի որակի հսկողության արդյունավետ համակարգ, - պարտադիր աուդիտի ենթակա կազմակերպությունների ճշգրտված շրջանակ | - | - ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից օրենքները չընդունելը - Աշխատակից-ների ոչ բավարար կարողություններ | - ՀՀ Ազգային Ժողովում օրենսդրական փաթեթի քննարկման ընթացքում հանրային վերահսկողու-թյան համակարգի առավելությունների մանրամասն ներկայացում - Աշխատակիցների վերապատրաստում | - | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 32․2 Աշխատակիցների վերապատրաստում |  |  |  | - Կարողությունների համապատասխան մակարդակ |  |  |  |  |  |
| 8. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՊՈԱԿ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Պետական կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարում և հսկողություն՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ՊՈԱԿ) հաշվետվողականությունը | 33. ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականության և մշտադիտարկման համակարգի կատարելագործում | 33․1 ՊՈԱԿ-ների գործունեության մշտադիտարկման նպատակով ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների համակարգի մշակում | ՖՆ | - | 2020-2023թթ. | - ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության մշտադիտարկման արդիական համակարգի առկայություն | ԿՑ-8 | - Տեխնիկական աջակցության բացակայություն - Պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ցածր որակ | - Զարգացման գործընկեր-ներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում - Ներկայացվող հաշվետվու-թյունների համար ուղեցույցերի մշակում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
| 9. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Էլեկտրոնային գնումների համակարգի արդիականացում | 34. Էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովում | 34․1 Էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովման մշակում և ներդրում | ՖՆ | - | 2020 թ. դեկտեմբեր | - Գործող էլեկտրոնային գնումների նոր ծրագրային ապահովում | ԿՑ-24 | Ֆինանսական միջոցներների բացակայություն | Պետություն-մասնավոր գործընկերություն մոդելի կիրառություն | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 8-րդ պարբերություն | ՀՀ պետական բյուջե կամ ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 16. Գնումների պլանավորում | 35. Գնումների պլանավորման համակարգի կատարելագործում | 35․1 Մշակել ավտոմատ եղանակով, միանման բնութագրեր ունեցող առարկաների նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի ներդրման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | ՖՆ | - | 2020 թ. դեկտեմբեր | - Պատվիրատուների միանման կարիքները բավարարվում են միևնույն բնութագրեր ունեցող առարկաներով և նախահաշվային գներով |  | Նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի ներդրման հնարավորության բացակայություն | Համակարգը ներդնել գործող էլեկտրոնային գնումների համակարգում | 1-ին գլուխ, 2-րդ կետ, 2-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 17. Գնումների բողոքարկման համակարգ | 36. Գնումների բողոքարկման համակարգի կատարելագործում | 36.1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների կատարում | ՖՆ | - | 2021թ․ դեկտեմբեր | - Գործունակ և անկախ բողոքարկման համակարգ |  | ՀՀ ԱԺ չի ընդունում օրենքի նախագիծը | ՀՀ Աժ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծի վերախմբագրում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 12-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Ֆինանսական կառավարում և հսկողություն | 37. Ֆինանսական կառավարման և հսկողության համակարգի ներդրման ապահովում | 37․1 ՖԿՀ համակարգի մեթոդաբանության փորձարկում | ՖՆ | - | 2020թ․ դեկտեմբեր | - ՖԿՀ համակարգի փորձարկված մեթոդաբանություն | ԿՑ-25 | ՖԿՀ համակարգի մեթոդաբանության փորձարկման հետ կապված խոչընդոտներ | ՖԿՀ օրենսդրության փորձնական ներդրման փուլերի և կանոնների սահմանում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 37․2 ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ օրենսդրական ակտերի ընդունում | ՖՆ | - | 2021-2022թթ․ | - ՖԿՀ ընդունված հայեցակարգ և օրենսդրություն |  | ԶԳ տեխնիկական աջակցության բացակայություն ՖԿՀ օրենսդրության մշակման համար | Դիմել զարգացման գործընկերներին ՖԿՀ օրենսդրության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 37․3 Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ՖԿՀ համակարգի ներդրում | ՖՆ | ՊՄ | 2022թ․-ից սկսած | - ՖԿՀ համակարգի ներդրման գործընթացը իրականացվում է սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան |  | Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ՖԿՀ համակարգի ներդրումը չի իրականացվում պատշաճ կերպով | ԿՆՄ-ի կողմից աջակցության տրամադրում, ՖԿՀ համակարգի ներդրման գործընթացի նկատմամբ մշտադիտարկման իրականացում, պատասխանատուների սահմանում |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 19. Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ | 38․ Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացում | 38․1 Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման մեթոդաբանության հաստատում | ՖՆ | - | 2019թ. դեկտեմբեր | «Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի հաստատված հրաման | ԿՑ-26 | Առկա չէ ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման մեթոդաբանություն | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 38․2 Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացում |  |  | 2020-2022թթ․ | - Հանրային հատվածի բոլոր այն կազմակերպությունները, որտեղ ներդրված է ներքին աուդիտի համակարգ, կենթարկվեն արտաքին գնահատման ՖՆ-ի կողմից։ - Հաշվետվություն՝ ՀՀ հանրային հատվածի ներքին աուդիտի որակի մասին |  | Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատումը չի իրականացվում կամ իրականացվում է մասնակիորեն | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 39․ Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի համագործակցության ապահովում | 39․1 Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի համագործակցության ընթացակարգերի սահմանում | ՖՆ | ՀՊ ( համաձայնությամբ) | 2023թ․ դեկտեմբեր | «Ներքին և արտաքին աուդիտի համագործակցության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի և ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի համատեղ օրեսնդրական ակտի հաստատում |  | Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի համագործակցության ընթացակարգեր սահմանված չեն կամ գործնականում չեն կիրառվում: | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  | 40. Կատարողականի աուդիտի կարևորության շեշտադրում և գործնական կիրառման ապահովում տարեկան ծրագրի 30%-ի չափով | 40․1 Կատարողականի աուդիտի իրականացման մեթոդաբանության հաստատում | ՖՆ | - | 2019-2020թթ․ | ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրամանով հաստատված Կատարողականի աուդիտի իրականացման կարգը |  | Առկա չէ կատարողականի աուդիտի իրականացման հաստատված մեթոդաբանություն | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 40․2 Ներքին աուդիտի օրենսդրությունում կատարողականի աուդիտի դերի մեծացում |  |  | 2020թ․ դեկտեմբեր | Ներքին աուդիտի օրենսդրությունում ամրագրված պահանջ՝ համաձայն որի կատարողականի աուդիտը կկազմի ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի 30%-ը |  | Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրերում կատարողականի աուդիտի իրականացում նախատեսված չէ կամ կազմում է պակաս, քան տարեկան ծրագրի 30%-ը | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  | 40.3 ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորների կատարողականի աուդիտի իրականացման հմտությունների զարգացում |  |  | 2020-2023թթ․ | Աուդիտի մասով վերապատրաստված ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորներ |  | ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորները չեն տիրապետում կատարողականի աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  | 41. Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացում | 41․1 Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողություններ զարգացման ծրագրի մշակում | ՖՆ | - | 2020թ․ դեկտեմբեր | Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացման հաստատված ծրագիր |  | Առկա չէ ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացման ծրագրի | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 41․2 Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների օպտիմալացում |  |  | 2020-2022թթ․ | Ներքին աուդիտորները տիրապետում են ՀՀ ներքին աուդիտի մասին օրենսդրության պահանջներին, ներքին աուդիտի տեսական գիտելիքներին և գործնական հմտություններին |  | Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները չեն տրամադրում անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ աուդիտորներին | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 41․3. Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման առցանց տեղեկատվական համակարգի մշակում |  |  | 2020-2021թթ․ | Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման առցանց տեղեկատվական համակարգ |  | Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները չեն կազմակերպվում առցանց եղանակով | Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 41․4 Հանրային հատվածի ներքին աուդիտորի որակավորման ընթացկարգի վերանայում |  |  | 2021թ․ դեկտեմբեր | Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի որակի բարելավում |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն` համապատասխան որակով և լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան որակավորման ընթացակարգ սահմանելու համար | Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
| 20. Կենտրոնացված ներդաշնակեցման միավոր (ԿՆՄ) | 42. ԿՆՄ անձնակազմի համալրում և կարողությունների զարգացում | 42․1 ԿՆՄ անձնակազմի համալրում և կարողությունների զարգացում | ՖՆ | - | 2019-2021թթ․ | ԿՆՄ-ում առկա են անհրաժեշտ կարողություններ | ԿՑ-25, ԿՑ-26 | - ԿՆՄ մասնագիտական կարողությունները չեն բավարարում ԿՆՄ լիազորությունների կատարումն ապահովելու համար - ԿՆՄ-ն չի տիրապետում ՊՆՖՀ ոլորտի խնդիրներին, ՊՆՖՀ ոլորտի մասնագետները հնարավորություն չունեն բարձրացնելու առկա խնդիրների մասին հարցեր | - Սահմանել կոնկրետ պատասխանատուներ՝ միջոցառումների իրականացումը ապահովելու նպատակով - Ներգրավել միջազգային փորձագետներին առաջ քաշված խնդիրներին լուծում տալու նպատակով | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
| 21. Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողություն (ՖԲՎ) | 43․ Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության արդյունավետ գործունեության ապահովում | 43․1․ Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության օրենսդրության վերանայում, թարմացում, ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության իրականացման նոր մեթոդաբանության մշակում | ՖՆ | - | 2020-2021թթ․ | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության իրականացման ժամանակակից մեթոդաբանությունը սահմանող ենթաօրենսդրական ակտեր | - | Միջազգային փորձին համապատասխան ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության մեթոդաբանության մշակման համար տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Դիմել զարգացման գործընկերներին ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության մեթոդաբանության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 43.2 Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացում |  |  | 2022-2023թթ․ | Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության ոլորտի մասնագետները տիրապետում են մասնագիտական հմտություններին և ունեն համապատասխան գիտելիքներ |  | - Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստումներ իրականացնելու համար - Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ | - Որակյալ մասնագետների ներգրավում - Վերապատրաստման կարիքների գնահատում - Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների վերանայում |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 43․3 Ռիսկերի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական բազաների առկայություն |  |  | 2020-2023թթ․ | Ռիսկերի նոր համակարգի ներդրում՝ հիմնված ամբողջական, փաստարկված և հիմնավորված տեղեկատվության վերլուծության վրա |  | - Տեղեկատվական բազաներին հասանելությունը բավարար չէ | - Անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման նպատակով դիմել համապատասխան պետական մարմիններին, գանձնապետարանին, ՊԵԿ-ին և այլն |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
| 11. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Հանրային ակտիվների կառավարում | 44. Կառավարության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների մշտադիտարկման իրականացման ապահովում | 44.1․Հանրային ակտիվների կառավարման մեթոդաբանության և դրա ներդրման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում և հաստատում | ՖՆ | - | 2020-2022թթ․ | Կառավարության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների կառավարման վերաբերյալ առկա մեթդաբանություն, և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավական ակտեր | ԿՑ-12 | - Ակտիվների կառավարման օրենսդրության բացակայություն - Վերապատրաստման համար ակտիվների կառավարման համապատասխան անձնակազմի բացակայություն | - Դիմել Զարգացման գործընկերներին համապատասխան տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով - Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 6-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 44.2 Հաստատված օրենսդրության համապատասխան՝ ակտիվների կառավարման տեխնիկաների գծով վերապատրաստումների իրականացում | ՖՆ | ՊՄ |  | Հանրային ակտիվների օրենսդրությանը համապատասխան վերապատրաստված մասնագետներ |  | Վերապատրաստման համար ակտիվների կառավարման համապատասխան անձնակազմի բացակայություն | Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում |  |  |
|  |  | 44.3 Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների գրանցամատյանների պատրաստում և մշտադիտարկում | ՊՄ | - |  | Ակտիվների մոնիտորինգի վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |
|  | 45. Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի թափանցիկության ապահովում | 45.1 Կվերանայվեն ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի ընթացակարգերի սահմանում | ՖՆ | ՏԿԵՆ | 2022-2023թթ․ | - Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի ընթացակարգերը հաստատված են - Ակտիվների օտարումը իրականացվում է սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան - Ակտիվների օտարման վերաբերյալ հաշվետվություններ |  | Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումը չի իրականացվում սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան | Ակտիվների օտարաման մշտադիտարկման իրականացում, չիրականացման վերաբերյալ պատճառների վերհանում, հաշվետվույթյունների ներկայացում Կոնկրետ հանձնարարականների և ժամկետների սահմանում | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 6-րդ պարբերություն |  |
| 23. Հանրային ներդրումների կառավարում | 46․ Օրենսդրական հիմքերի ստեղծում՝ հանրային ներդրումների կառավարման մեթոդաբանությունը | 46.1․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի մշակում | ԷՆ | - | 2019թ․ դեկտեմբեր | - Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկը մշակված և պատրաստ է փորձարկման | ԿՑ-11, ԿՑ-4 | - Ներդրումային ծրագրերի տնտեսական վերլուծության համար ուղեցույցների մշակման հնարավոր ձախողում - Ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման համար ուղեցույցների մշակման աշխատանքների հնարավոր ձախաղումներ | - Շարունակել կիրառել օրենսդրությամբ դեռևս գործող մեթոդաբանությունը - Շարունակել օրենսդրությամբ դեռևս գործող ծախսերի գնահատման մեթոդաբանությունը | 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 6-րդ պարբերություն | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 46.2․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի փորձարկում և թերությունների արձանագրում |  |  | 2020թ․ դեկտեմբեր | - Փորձարկման արդյունքների և առկա թերությունների վերաբերյալ հաշվետվություն |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.3․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի վերանայում և հաստատում |  |  | 2020թ․ դեկտեմբեր | - Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից |  |  |  |  |  |
|  | 47. Հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացում | 47․1․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի ուսուցման համար հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում | ԷՆ | - | 2020թ․ դեկտեմբեր | - Մշակված կարողությունների զարգացման ծրագիր |  | - Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստումներ իրականացնելու համար - Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ | - Որակյալ մասնագետների ներգրավում - Վերապատրաստման կարիքների գնահատում: Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների վերանայում |  |  |
|  |  | 47.2 Կարողությունների զարգացում |  |  | 2020 -2021թթ․ | - Հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողությունները բավարար են |  |  |  |  |  |
|  | 48. 2022 թ. տարեկան բյուջեում ներառված պետական ներդրումային ծրագրերը պատրաստված են սահմանված ՀՆԿ ձեռնարկի պահանջներին համապատսախան | 48.1. ՀՆԿ ձեռնարկի գործնականում կիրառում բյուջետային գործընթացում | ՖՆ | ԷՆ, ՊՄ | 2021թ․ դեկտեմբեր | - 2022 թ. հաստատված բյուջեում ներառված հանրային ներդրումների ծրագրերը մշակված են ՀՆԿ ձեռնարկի պահանջներին համապատասխան |  | Բարձրորակ աշխատակազմի հավաքագրման և պահպանման անհնարինություն | Ավելացնել նման աշխատակիցների համար ձևավորված խթանները: Ներդրումային ծրագրերի վերլուծության և ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման գործընթացում ներգրավել այլ աշխատակիցներ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 49. Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկում | 49.1 Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկման իրականացում | ՖՆ | ԷՆ, ՊՄ | 2022-2023թթ․ | Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկման արդյունքների վերաբերյալ հրապարակված հաշվետվություն |  | Ոչ բավարար կարողություններ Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկման իրականացնելու համար | Իրականացնել վերապատրաստումներ Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկման իրականացնելու համար |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12․ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐԱՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՖԻՆԱՆԱԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ֆինանսական կառավարման արդյունավետությունը | 50. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական անձնակազմի կարողությունների և մասնագիտական հմտությունների զարգացում | 50.1․ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (ՏԻՄ) հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ծրագրի իրականացում | ՖՆ | ՏԿՆ | 2020-2023թթ․ | - Ուսումնասիրության հաշվետվություններ - ՏԻՄ մակարդակում թափանցիկ և մասնակցային բյուջետային գործընթացի պլաններ | ԿՑ-7 | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն համապատասխան որակով և լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան ՏԻՄ-երում հանրային ֆինանսերի կառավարման բարեփոխում իրականացնելու համար | Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար | - | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 50.2․ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ծրագրի մոնիտորինգ և ամբողջական իրականացում |  |  |  | - Հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումները ներդնելու ունակ ՏԻՄ աշխատակիցներ - ՏԻՄ մակարդակում թափանցիկ և մասնակցային բյուջետային գործընթաց |  |  |  |  |  |
| 13. ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Ազգային ժողովի կողմից ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտի վերահսկողություն | 51. Արտաքին վերահսկողության ապահովում (Տարեկան բյուջեի և ՀՊ-ի հաշվետվություններ) | 51.1 Տարեկան բյուջեի նախագծերի ուսումնասիրություն | ԱԺ (համաձայնությամբ), | ՀՊ (համաձայնությամբ) | 2019-2023թթ․ | - Տարեկան բյուջեի նախագծի ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն - Տարեկան բյուջեի նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումների անհրաժեշտության թվի նվազում | ԿՑ-18, ԿՑ-31 | Ոչ բավարար ժամանակ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՀՊ-ի ֆինանսական հաշվետվությունը խորը ուսումնասիրելու համար | - ՀՀ Սահմանադրությամբ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի քննարկման համար սահմանված ժամանակահատվածի( հոկտեմբերի 1-ից մինչև Աժ աշնանային նստաշրջանի վերջը) արդյունավետ իրականացում: - Որակացորված և պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներով Բյուջետային գրասենյակը կնպաստի ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի արդյունավետ քննարկումների իրականացմանը: - Պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվեքննման այնպիսի մոտեցման իրականացում , որը թույլ կտա պետական բյուջեի կատարողականի հաշվեքննումն(առաջին եռամսյակ, առաջին կիսամյակ, իննը ամիսներ և տարեկան) իրականացնել լիարժք, ինչն ԱԺ-ին թույլ կտա բավարար ժամանակումուսումնասիրելու ՀՊ համապատասխան ուսումնասիրությունները | - | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 51.2 Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության և վերջինիս վերաբերյալ ՀՊ-ի եզրակացության ուսումնասիրություն և լսումների կազմակերպում աուդիտ իրականացված պետական մարմինների հետ |  |  |  | - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մասին ՀՊ զեկույցների ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն․ - Արտաքին վերահսկողության նկատմամբ թափանցիկության ապահովում, օրենսդրական լսումներ տարեկան բյուջեի ձևավորման վերաբերյալ, որի ընթացքում կարող են վկայել հասարակական կամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների անդամները: |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.3 Հանձնաժողովի կողմից հետ-աուդիտորական հսկողության իրականացում |  |  |  | Հանձնաժողովի կողմից արդյունավետ հետ-աուդիտորական հսկողության իրականացում |  |  |  |  |  |
|  | 52. Բյուջետային գրասենյակի և ԱԺ պատգամավորների ու հանձնաժողովների փորձագետների կարողությունների զարգացում | 52.1 Բյուջետային գրասենյակի ինստիտուցիոնալ և ներքին կարողությունների զարգացում | ԱԺ (համաձայնությամբ) | - | 2019-2023թթ․ | Բյուջետային գրասենյակն իր նպատակի իրագործման համար ունի իր գործառույթներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքներ |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն համապատասխան որակով և լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան բյուջետային գրասենյակի գործառույթները իրականացնելու համար | Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար՝ կոնկրետ նշելով գործառույթներն իրականացնելու համար այն անհրաժեշտ խնդիրները, որոնց շրջանակում կարողությունների զարգացման անհրաժեշտություն կա |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 52.2 ԱԺ պատգամավորների և հանձնաժողովների փորձագետների կարողությունների զարգացում |  |  | 2020-2023թթ․ | ԱԺ պատգամավորները և հանձնաժողովների փորձագետները արդյունավետ կերպով իրականացնում են տարեկան բյուջեի նախագծերի ուսումնասիրություն, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն |  | Վերապատրաստումներ կազմակերպելու համար ֆինանսական միջոցների բացակայություն | Վարապատրաստումների իրականացման համար տեխնիկական աջակցության ներգրավում, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան փորձագետների ներգրավում՝ այդ թվում բյուջետային գրասենյակից |  |  |
| 26. Հաշվեքննիչ պալատի անկախությունը և կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին աուդիտը | 53. Հաշվեքննիչ պալատի 2020-2023թթ․ ռազմավարական թիրախների սահմանում և իրականացում | 53.1 ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի ռազմավարություն և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում և հաստատում | ՀՊ (համաձայնությամբ) | - | 2019-2020թթ․ | ISSAI-ին համապատասխան հաստատված Հաշվեքննիչ պալատի 2020-2023թթ․ ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր | ԿՑ-30 | Իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները չեն համապատասխանում ISSAI-ին միջազգային ստանդարտներին | ՀՀ ՀՊ-ի ռազմավարությամբ նախատեսված գործողությունների ծրագրով սահմանված ժամկետներում ՀՊ-ի մասին օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում |  | Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում |
|  |  | 53.2 Հաշվեքննիչ պալատի 2020-2023թթ․ ռազմավարությամբ հաստատված միջոցառումների իրականացում |  |  | 2020-2023թթ․ | Ռազմավարությամբ նախատեսված թիրախները իրականացված են։ Մասնավորապես՝ - վերանայվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքը, - ՀՊ-ն մշակել է ռիսկերի վրա հիմնված աուդիտի ռազմավարություն, որով նախատեսվում է ֆինանսական և կատարողականի աուդիտի թվի աճ․ - իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ արտաքին աուդիտի գործունեության իրականացման թափանցիկությունը և ներգրավածությունը ապահովելու համար (շահառուների, ԶԼՄ-ների, ՔՀԿ-ների ներգրավածությունը) |  |  |  |  |  |
|  | 54. ՀՊ անձնակազմի կարողությունների զարգացում և մասնագիտական հմտությունները կատարելագործում | 54.1 ՀՊ անձնակազմի կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում և հաստատում |  |  | 2022-2023թթ․ | ՀՊ աուդիտորները վռրահսկողություն իրականացնում են ISSAI-ի ստանդարտներին համապատասխան |  | ՀՊ աուդիտի հաշվետվությունների որակի ոչ բավարար մակարդակ | ՀՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում |  |  |
|  |  | 54.2 ՀՊ անձնակազմի կարողությունների զարգացում և մասնագիտական հմտությունները կատարելագործում |  |  |  | - Որակավորված արտաքին աուդիտորներ․ - Արտաքին աուդիտի աշխատակազմի պրաֆեսինալիզմը |  |  |  |  |  |
| 14. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԿՖԿՏՀ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Կառավարության Ֆինանսների Կառավարման Տեղեկատվական Համակարգ (Կֆկտհ) | 55. ԿՖԿՏՀ հիմնական բաղադրիչների ներդրում՝ 1-ին փուլ | 55.1 ԿՖԿՏՀ մրցութային փաստաթուղթի վերանայում | ՖՆ | ԲՏԱՆ | 2020թ․ դեկտեմբեր | ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի փաթեթի մշակման մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը վերանայված է և բերվել է ամբողջական տեսքի | - | Մշակված ԿՖԿՏՀ-ի մրցութային փաստաթուղթի ցածր որակ | ԿՖԿՏՀ-ի մրցութային փաստաթուղթի փորձաքննության անցկացում | 3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 6-րդ պարբերություն, 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ պարբերություն | 15.4 մլն. ԱՄՆ դոլար, այդ թվում 7.2 մլն ԱՄՆ դոլարը ՀԲ PSMP-3, ծրագրով, 8.2 մլն. ԱՄՆ դոլարը Ռուսաստանի Դաշնություն |
|  |  | 55.2 ԿՖԿՏՀ-ի գնում |  |  | 2020-2021թթ․ | ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի կազմված է, մրցույթը անցկացված է |  | Խորհրդատու կողմից ներկայացված ԿՖԿՏՀ-ի գնման նախահաշվային գինը գերազանցում է ՀԲ-ի կողմից տրամադրվելիք վարկի գումարի չափը | Ֆինանսավորման տարբերության չափի ապահովման նպատակով այլ դոնորների հետ բանակցությունների անցկացում |  |  |
|  |  | 55.3 ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման թեստավորում |  |  | 2021թ․ դեկտեմբեր | Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներդրված ԿՖԿՏՀ |  | Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ԿՖԿՏՀ-ի ծրագրային ապահովումը մշակող ընկերությունը տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետներում և պատշաճ որակով չի ապահովում ծրագրի մշակումը | Որակի ապահովման նպատակով Հաղթող ճանաչված ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունների փորձաքննության անցկացում: Առաջացած անհամապատասխանությունների վերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում |  |  |
|  | 56. ԿՖԿՏՀ հիմնական բաղադրիչների ներդրում՝ 2-րդ փուլ | 56.1 ԿՖԿՏՀ-ի ամբողջական ներդրում |  |  | 2022թ․ դեկտեմբեր | Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներդրված ԿՖԿՏՀ |  | ԿՖԿՏՀ-ի մոդուլների ցածր որակ | Առաջացած անհամապատասխանությունների շտկում մշակողի կողմից |  |  |
|  |  | 56.2 ԿՖԿՏՀ-ի օգտվողների ուսուցում |  |  | 2022թ․ դեկտեմբեր | ԿՖԿՏՀ-ի օգտվողները ուսուցանված են |  | Վերապատրաստման դասընթացները չեն տրամադրում անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ մասնագետներին | Անհրաժեշտ հմտություններով վերապատրաստողների ներգրավում |  |  |
|  |  | 56.3 ԿՖԿՏՀ-ի սպասարկում |  |  | 2023թ․ դեկտեմբեր | Պատշաճ ձևով գործող ԿՖԿՏՀ ավտոմատացված համակարգի առկայություն |  | ԿՖԿՏՀ-ի սպասարկման ընթացքում առաջացող խնդիրներ | Առաջացած անհամապատասխանությունների շտկում սպասարկող կազմակերպության կողմից |  |  |

Ֆինանսավորման աղբյուրը և չափը կորոշվի տեխնիկական առաջադրանքի ընդունումից հետո