ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ» վարկային ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) միջև նախատեսվում է ստորագրել «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» (այսուհետ՝ Ծրագիր) վարկային համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ 17,9 մլն եվրո գումարի չափով վարկային միջոցներ ներգրավելու նպատակով:

Ծրագիրը հանդիսանում է 2015թ. ապրիլի 8-ին ՀՀ-ի և ՎԶՄԲ-ի միջև ստորագրված «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի» (վարկ թիվ 8483-AM) 30 մլն ԱՄՆ դոլար գումարով հիմնական վարկային համաձայնագրի շարունակությունը:

Հիմնական վարկային համաձայնագրի միջոցներից 17,6 մլն ԱՄՆ դոլարը հատկացվել է Հայաստանի խոցելի համայնքներում թվով 100 համայնքային ներդրումային միկրոծրագրերի իրականացման համար (մանկապարտեզներ, դպրոցներ, համայնքային կենտրոններ, խմելու ջրի մատակարարում, առաջնային առողջապահական հաստատություններ, և այլն), որոնցից 89-ն ավարտված են:  Եվս 10,1 մլն ԱՄՆ դոլար հատկացվել է իրականացվող տարածքային բարեփոխումների շրջանակներում խոշորացված համայնքներում սոցիալ-տնտեսական զարգացման ենթածրագրերի իրականացման համար՝ առ այսօր ավարտվել է 11 ենթածրագիր (1,6 մլրդ ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով), 8 ենթածրագիր գտնվում են իրականացման փուլում (1,28 մլրդ 
ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով), ևս 16-ը՝ նախապատրաստվում են (հաշվարկային արժեքը՝ 2,3 մլրդ ՀՀ դրամ): Ենթածրագրերը հիմնականում ուղղված են խոշորացված համայնքներին՝ կոմունալ և գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների մատակարարմանը համայնքային ծառայություններ մատուցելու կամ բարելավելու համար (ինչպիսիք են` աղբի հավաքում, փողոցների վերանորոգում և ձյան մաքրում, ինչպես նաև արտոնյալ գներով գյուղտեխնիկայի վարձակալություն ֆերմերներին և այլն):

Առաջարկվող Լրացուցիչ ֆինանսավորման Ծրագրի նպատակը մնացել է նույնը, ինչ-որ հիմնական վարկային համաձայնագրում էր նշված, այն է՝ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների  որակի և օգտագործման ու հասանելիության բարելավումը:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

Բաղադրիչ 1. Օժանդակություն տեղական սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և կարողությունների ստեղծմանը (ընդհանուր արժեքը՝ 6,2 մլն եվրո, որից 4,5 մլն եվրոն՝ վարկային միջոցներ): Աշխատանքներն ընդգրկում են.

1.	Համայնքային միկրոծրագրերի իրականացում. (i) կրթական, առողջապահական և սոցիալական ենթակառուցվածքների (օրինակ՝ դպրոցների, մանկապարտեզների, առողջապահական կլինիկաների, համայնքահեն կենտրոնների, մարզասրահների և խաղահրապարակների) կառուցում, վերանորոգում, վերականգնում և/կամ ընդլայնում, (ii) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի տեղադրում/հիմնանորոգում, (iii) գյուղերում ոռոգման և էլեկտրիֆիկացման փոքր աշխատանքների իրականացում և (iv) հանրային ենթակառուցվածքների համար էներգաարդյունավետ լուծումների ներդրում:

2.	(i) Տեխնիկական աջակցության տրամադրում՝ միկրոծրագրերի պատշաճ նախագծում և վերահսկողություն ապահովելու համար և (ii) համայնքներում ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական կարողությունների ստեղծում:

3.	Գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու միկրոծրագրերի համար, ինչպիսիք են օրինակ՝ հիմնանորոգված դպրոցները, մանկապարտեզները և համայնքային կենտրոնները, ինչպես նաև սոցիալական այլ ենթակառուցվածքների համար՝ ըստ Ծրագրի Ղեկավար ձեռնարկում սահմանված չափանիշների:

Այս բաղադրիչի շրջանակներում կֆինանսավորվեն մոտ 20 լրացուցիչ միկրոծրագրեր համայնքներում (հիմնական վարկային ծրագրի հետ միասին ներդրումային ծրագրեր իրականացնելով մոտ 120 բնակավայրերում):

Բաղադրիչ 2. Օժանդակություն միջհամայնքային սոցիալական և տնտեսական զարգացմանը միտված նախաձեռնություններին (ընդհանուր արժեքը՝ 16,7 մլն եվրո, որից 12,5 մլն եվրոն՝ վարկային միջոցներ): Այս բաղադրիչի ներքո նախատեսվում է.

1.	Օժանդակություն համայնքային խմբերին և միջհամայնքային միավորումներին՝ զարգացման նորարարական նախաձեռնությունների (ենթածրագրերի) իրականացմամբ.

2.	(i) Տեխնիկական աջակցության տրամադրում՝ ենթածրագրերի պատշաճ նախագծումը և վերահսկողությունն ապահովելու համար և (ii) համայնքներում ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական կարողությունների ստեղծում:

3.	Գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթածրագրերի շահառու համայնքների համար:

Այս բաղադրիչի շրջանակներում կֆինանսավորվեն՝ շուրջ 35 լրացուցիչ ենթածրագրեր՝ մեկ ենթածրագրի համար մինչև 500 հազ. եվրո վարկային միջոցներ ներդնելու հնարավորությամբ: Ընդ որում, հիմնական վարկային ծրագրի հետ միասին ներդրումային ծրագրեր կիրականացվեն մոտ 70 խոշորացված համայնքներում, չբացառելով նույն համայնքում երկրորդ ենթածրագրի իրականացման հնարավորությունը:

Ակնկալվում է, որ Ծրագրի 2 համայնքային բաղադրիչների շրջանակներում իրականացվող միկրոծրագրերի և ենթածրագրերի շահառուների ընդհանուր թիվը կկազմի ավելի քան 710 հազար մարդ:

Բաղադրիչ 3. ՀՏԶՀ-ի ինստիտուցիոնալ հզորացում և ծրագրերի կառավարում (2,5 մլն եվրո, որից 0,9 մլն վարկային միջոցներ). Նախատեսվում է.

Ինստիտուցիոնալ օժանդակության տրամադրում, կարողությունների զարգացում (ներառյալ դրամական միջոցների ներգրավման կարողություն), գնահատումներ և տեխնիկական աջակցություն ՀՏԶՀ-ին՝ Ծրագրի կառավարման, ֆիդուցիար վերահսկողության (ներառյալ Ծրագրի աուդիտները), երաշխիքների վերահսկողության համար, այդ թվում՝ վերապատրաստման անցկացում և դրա համար պահանջվող գործառնական ծախսեր:

Սույն Ծրագիրն իրականացվելու է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով՝ ՀՀ տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ղեկավարության ներքո:

Հիմնադրամը, որը նախկինում հայտնի էր Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ անվանմամբ, իր հիմնադրումից (1996թ.) ի վեր իրականացրել է 1006 միկրոծրագիր, հիմնականում ներառելով դպրոցները (41 %), խմելու ջրի ցանցերը (18 %), համայնքային/ մշակութային կենտրոններ (12 %), մանկապարտեզներ (9 %) և այլն: Ընդ որում, ֆինանսավորման մոտ 80 %-ն ուղղվել է խոցելի կամ չափազանց խոցելի համայնքներին:

Ելնելով վերոգրյալից, ինչպես նաև հաշվի առնելով վերոհիշյալ ծրագրերի կարևոր նշանակությունը ՀՀ տնտեսության զարգացման, բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավման գործում, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից ծրագրերի իրականացման արդյունավետ փորձը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրի ստորագրումը գտնում ենք նպատակահարմար: