ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

| Երևան-0010, Հանրապետության հր., Կառավարական տուն 3 |  |
| --- | --- |

“.....” .......................... 2019 թ.	    				    N……………………

ՀՀ ֆինանսների նախարար

Ա. Ջանջուղազյանին

Ի լրումն մեր 08.11.2019թ.

թիվ 01/15.2/19350-19 գրության

Հարգելի պարոն Ջանջուղազյան

ՀՀ վարչապետի մոտ 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կայացած խորհրդակցության արդյունքներով KfW բանկի ջրային և էներգետիկայի ոլորտի ծրագրերի մասհանման վերջնաժամկետների երկարաձգման նպատակահարմարության առաջարկի վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր - փուլ 3» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի կողմից ֆինանսավորվող վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը անհրաժեշտ է երկարաձգել մինչ 2022թ. դեկտեմբերի 30՝, իսկ Եվրոպական ներդրումային բանկի վարկային միջոցների հասանելիության վերջնաժամկետը՝ մինչև 2022թ. հունիսի 27-ը՝ պայմանավորված հետևյալ հանգամանքներով.

- ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. № 191-Ա որոշման համաձայն՝  Ծրագրի հետագա իրականացման գործառույթները փոխանցվել են  «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ին, որի հետևանքով առաջացած խոչընդոտների պատճառով դանդաղել է Ծրագրի ընթացքը։ Այս պահին Ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, իսկ շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացները նախաորակավորման փուլում են, և 2020թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կսկսվեն շինարարական աշխատանքները։

- Շինարարական մյուս փաթեթների կոնցեպտուալ նախագծերը, որոնց շինարարական մրցույթներն անցկացվելու են «Դեղին Գրքի» պահանջների համաձայն, հաստատման համար ուղարկվել են ԳԶՎԲ (KfW) բանկ։ Այս փաթեթները հաստատման փուլում  են, քանի որ քննարկվում է նոր կառուցվող կոյուղու մաքրման կայանների շահագործման օպերատորի ընտրության հարցը, որից հետո կսկսվեն շինարարական աշխատանքների համար նախատեսվող նախաորակավորման գործընթացները։

Հարգանքով`

Ս. Պապիկյան

Տարածքային կառավարման վարչություն

Փառանձեմ Դարբինյան

Հեռ. 011-52-75-41