**Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ**

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 1910-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ և ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»ՈՐՈՇՄԱՆՆԱԽԱԳԾԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՍՏԱՑՎԱԾԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Առաջարկությանհեղինակը, գրության ամսաթիվը, գրության համարը** | **Առաջարկությանբովանդակությունը** | **Եզրակացություն** | **Կատարված փոփոխությունը** |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  21.03.2020թ թիվ01/8-4/4201-2020  գրություն | ՀՀկառավարության 04.05.2017թ. N 526-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 56-րդկետի 4-րդենթակետիհամաձայն՝արհեստականէհամարվումպայմանագրով, ներառյալփուլայինձևովնախատեսվածապրանքներիմատակարարման, աշխատանքներիկատարմանկամծառայություններիմատուցմանհամարսահմանվածժամկետըմեկանգամ` մինչևերեսունօրացուցայինօրվանիցավելիժամկետովերկարաձգելը, բայցոչավելի, քանպայմանագրովսահմանվածժամկետնէ: Նույն կարգի 57-րդ կետի համաձայն պայմանագրիկողմերիցանկախգործոններիազդեցությամբպայմանագրիփոփոխմանյուրաքանչյուրդեպքսահմանումէՀՀկառավարությունը:  Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ Նախագծին կից հիմնավորման համաձայն՝ առաջարկվում է թվով 7 սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կապալառուների հետ կնքված պայմանագրերի ժամկետները երկարաձգել մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 1-ը, գտնում ենք, որ դրան վերաբերող դրույթները պետք է նախատեսվեն Նախագծի տեքստում:  Միաժամանակ նմանատիպ ծրագրերի հաստատման դեպքում առաջարկում ենք քննարկման առարկա դարձնել նաև շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետներին վերաբերող պայմանները, հաշվի առնելով, որ դրանք սահմանվում են հրավերով և ի սկզբանե ոչ իրատեսական լինելը կարող է կապալառուների մոտ առաջացնել մրցույթներին չմասնակցելու մոտիվացիա՝ պայմանագրով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման տեսակետից | Ընդունվել է։  Ընդունվել է ի գիտություն: | Նախագծում կատարվել են համապատասխան ուղղումները: |
|  | ՀՀ արդարադատության նախարարության 01.04.2020թ  թիվ 01/27.4/7307-2020  գրություն | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1910-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերնագրում «1910-Ն» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «1910-Ա» բառով՝ նկատի ունենալով նախագծի նորմատիվ բնույթը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները:  2. Նախագծի 1-ին կետում «որոշմամբ» բառից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «1910-Ն» բառը՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի դրույթները: | Ընդունվել է:  Ընդունվել է: | Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը  Նախագծում կատարվել է համապատասխան լրացումը |