ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ,

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Իրավականակտիանհրաժեշտությունը (նպատակը).

Նախագծի նպատակն է 2020 թվականի ընթացքում «Հերթական մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման միջոցառումների իրականացում» և «ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում» միջոցառումների շրջանակում որոշ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման պահանջի վերացման հետևանքով ֆինանսական պարտավորությունների ստանձման գործընթացների դադարեցման ապահովումը՝ պայմանավորված 2020թ. հոկտեմբերի 18-27-ն անցկացվելիք մարդահամարի ժամկետը մեկ տարով երկարաձգելու հանգամանքով։

- Ընթացիկիրավիճակըևխնդիրները

ՀՀ 2020թ. մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում, մինչ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակային իրավիճակի սրացումը, իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով և ժամկետներում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացներ, կնքվել են համապատասխան գնման պայմանագրեր, որոնց կատարումը նախատեսվել է սկսած 2020 թվականի մայիս ամսից։

Սակայն մարդահամարի նախապատրաստական և կազմակերպման հաջորդող աշխատանքների բնականոն իրականացման հնարավորությունները, այդ թվում՝ տեղեկատվության հավաքումը  տնային տնտեսություններ այցելությունների միջոցով, երկրում հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում էապես նվազել են, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ համավարակի հետագա զարգացումներն անկանխատեսելի են: Մարդահամարի աշխատանքների իրականացման հետագա ընթացքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան պայմաններ, որով էլ պայմանավորված Վիճակագրական կոմիտեն հանդես է եկել 2020թ. հոկտեմբերի 18-27-նանցկացվելիքմարդահամարիժամկետըմեկտարովերկարաձգելու առաջարկությամբ։

3. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է տալ իրավակարգավորում «Հերթականմարդահամարինախապատրաստմանևանցկացմանմիջոցառումներիիրականացում» և «ՀՀՎիճակագրականկոմիտեիտեխնիկականհագեցվածությանբարելավում» միջոցառումների շրջանակում ձեռքբերվելիք այն ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացների դադարեցման և արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի լուծման հարցում, որոնք անհրաժեշտ էին 2020թ. հոկտեմբերի 18-27-նանցկացվելիքմարդահամարի ժամանակ։

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից:

5. Ակնկալվող արդյունքը

Հերթական մարդահամարը մեկ տարով երկաձգելու հանգամանքով պայմանավորված, 2020 թվականին լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ չստանձնելու նպատակով, ապահովել արդեն իսկ հայտարարված գնման գործընթացների դադարեցման, կնքված գնման պայմանագրերը լուծելու իրավական հիմքերը և կնքված գնման պայմանագրերի լուծման հետևանքով առաջացող ֆինանսական միջոցները Կառավարության պահուստային ֆոնդին փոխանցելու գործընթացը։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ,

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտները և ծախսեր ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ,

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու անհրաժեշտություն չկա: