

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| Երևան-0010, Հանրապետության հր., Կառավարական տուն 3 |  |

“.....” .......................... 2019 թ. N……………………

ՀՀ ֆինանսների նախարար

Ա. Ջանջուղազյանին

*Ի կատարումն Վարչապետի 07.11.2019թ.*

*N ԿԱ/184-2019 հանձնարարականի*

Հարգելի պարոն Ջանջուղազյան

ՀՀ վարչապետի մոտ 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ին կայացած խորհրդակցության արդյունքներով KfW բանկի ջրային և էներգետիկայի ոլորտի ծրագրերի մասհանման վերջնաժամկետների երկարաձգման նպատակահարմարության առաջարկի վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ) Ախուրյան գետ, փուլ 1 ծրագրի Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի կողմից ֆինանսավորվող վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը լրանում է 30.12.2019թ., որն անհրաժեշտ է երկարաձգել մինչև 30.12.2023թ.՝ պայմանավորված հետևյալ հանգամանքներով.

1. Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, իսկ ջրամբարի շինարարության աշխատանքների կատարման համար հայտարարաված մրցութային գործընթացը գտնվում է նախաորակավորման սկզբնափուլում: Գործընթացի սահուն ընթացքի դեպքում շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2020թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին և, ըստ սահմանված գրաֆիկի, կավարտվեն 2023թ-ին:
2. 2020թ.-ին մեկնարկելու է Ծրագրով նախատեսված Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացը, որի համար 2020թ. ՀՀ պետական բյուջեի նախագծում արդեն նախատեսվել են ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցները: Վերաբնակեցման գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել ջրամբարի շինարարության հետ համատեղ՝ 2020-2023 թթ.:

Հարգանքով`



Ս. Պապիկյան

*Տարածքային կառավարման վարչություն*

*Փառանձեմ Դարբինյան*

*Հեռ. 011-52-75-41*